ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238, финансовым управлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  | 190,0 |
| 1. | Цель1 Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировского городского округа Ставропольского края | 180,0 |
| 2. | Цель2 Развитие сельских территорий Кировского городского округа Ставропольского края | 10,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства" |  | 100,0 |
| 3. | Задача 1. "Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Кировском городском округе Ставропольского края" | 100,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие животноводства" |  | 125,0 |
| 4. | Задача 1. "Увеличение объемов производства продукции животноводства в Кировском городском округе Ставропольского края" | 125,0 |
| Подпрограмма 3 "Современный облик сельских территорий" |  | 100,0 |
| 5. | Задача 1. "Улучшение качества жизни сельского населения в Кировском городском округе Ставропольского края» | 100,0 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | 190,00 | 108,33 | 100,0 | 148,33 | Выше плановой |

Расчет: (190,0 * 0,5) + (108,33 * 0,4) + (100 * 0,1) = 148,33 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 148,33%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы –  Выше плановой.

Первая цель Программы характеризуется тремя показателями, которые перевыполнены. Вторая цель Программы характеризуется одним показателем «Количество реализованных объектов развития сельских территорий Кировского городского округа Ставропольского края», который выполнен.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2022 году составило 99,69% по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100,0%.

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  плановая  (100,0%).

Из 6 показателей данной задачи 2 показателя – перевыполнены, 2 показателя – выполнены, 2 показателя – недостигнуты с отрицательной динамикой. Отмечается снижение по показателям «Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий городского округа» и «Производство овощей в хозяйствах всех категорий городского округа».

Подпрограмма 2 «Развитие животноводства»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как Выше плановой   (125,00%).

Из 4 показателей данной задачи 2 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен, 1 показатель – недостигнут с отрицательной динамикой «Производство мяса скота в городском округе». Кроме того, отмечается положительная динамика относительно 2021 года по 3 показателям.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2022 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятия подпрограмм прослеживается связь, которая и обеспечила исполнение всех оценочных показателей Программы.

При реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» в Кировском городском округе в плановом периоде, следует продолжить работу по проведению мониторинга достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки в течение года (при наличии обоснованных аргументов).

Начальник финансового управления

администрации Кировского городского

округа Ставропольского края                                                     Г.В.Самохвалова