ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» |  | 100,0 |
| 1. | Цель 1. "Реализация в Кировском городском округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ" | 1,0 |
| 2 | Цель 2. "Создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Кировском городском округе Ставропольского края" | 90,0 |
| 3 | Цель 3. "Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан на территории Кировского городского округа Ставропольского края от террористических и экстремистских актов" | 9,0 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" |  | 100,0 |
| 4. | Задача 1. Осуществление профилактических мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кировском городском округе Ставропольского края" | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка" |  | 100,0 |
| 5. | Задача 3. «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | 100,0 |
| 6 | Задача 4. «Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | 100,00 |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» |  | 100,0 |
| 7. | Задача 5. "Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | 100,0 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия произведенных кассовых расходов за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы прогнозной оценке расходов представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | плановая |

Расчет: (100 * 0,5) + (100,0* 0,4) + (100 * 0,1) = 100,0 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 100,0 %, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – плановая.

Исполнение расходных обязательств Кировского городского округа Ставропольского края, который исполнен на 97,71 %.

Показатель качества управления Программой равен 100,0%. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  плановая  (100,0%).

Из 8 показателей 8 показателя оценены как выполненные.

Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  эффективная  (100,0%).

Из 5 показателей 5 показателя оценены как выполненные.

Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как   плановая  (100,0%).

По данной подпрограмме реализовывалась одна задача и обеспечивалось достижение 4-х показателей которые оценены как выполнены.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2023 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятиями подпрограмм прослеживается связь, что обеспечило исполнение Программы.

При реализации муниципальной Программы в плановом периоде, следует продолжить работу по проведению мониторинга достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки в течение года (при наличии обоснованных аргументов).

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                      Г.В.Самохвалова