ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  | 140,0 |
| 1. | Цель 1. Развитие дошкольного образования, создание условий обеспечивающих детям равные возможности для получения дошкольного образования | 40,00 |
| 2. | Цель 2. Создание в системе общего образования равных возможностей получения доступного и качественного образования, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков | 20,00 |
| 3. | Цель 3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образование и позитивной социализации детей | 20,00 |
| 4. | Цель 4. Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков | 40,00 |
| 5. | Цель 5. Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края "Развитие образования" | 20,00 |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |  | -5,00 |
| 2. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых населению Кировского городского округа системой дошкольного образования | -35,00 |
| 3. | Задача 2. Обеспечение соответствия зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций требованиям СанПиН | 30,00 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |  | 130,86 |
| 4. | Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества общего образования в Кировском городском округе Ставропольского края | 102,86 |
| 5. | Задача 2. Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период | 10,00 |
| 6. | Задача 3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Кировского городского округа | 18,00 |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |  | 85,00 |
| 7. | Задача 1. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в Кировском городском округе | 45,00 |
| 8. | Задача 2. Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период | 10,00 |
| 9. | Задача 3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Кировского городского округа | 30,00 |
| Подпрограмма 4 "Сохранения здоровья и безопасности детей" |  | 100,00 |
| 10. | Задача 1. Создание эффективной инфраструктуры для укрепления здоровья, профилактики инфекционных заболеваний, травм, несчастных случаев среди детей и молодежи | 60,00 |
| 11. | Задача 2. Оказание в Кировском городском округе помощи детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья в обеспечении бесплатным питанием | 40,00 |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | 66,67 |
| 12. | Задача 1. Анализ состояния муниципальной системы образования, прогнозирование перспектив ее развития, разработка и реализация в пределах своей компетенции единой стратегии ее развития; планирование, организация, регулирование и контроль обеспечения уставной деятельности подведомственных организаций | 66,67 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | 140,0 | 75,51 | 100,00 | 110,20 | Выше плановой |

Расчет: (140,0 * 0,5) + (75,51 * 0,4) + (100,00 * 0,1) = 110,20 балла

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 110,20%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы –  выше плановой.

Цели Программы характеризуется шестью показателями из которых 2 перевыполнен, 4 выполнены

Показатель качества управления Программой равен 100,00%. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как неэффективная(- 5,00%).

По данной подпрограмме реализовывалась две задачи и обеспечивалось достижение 5-и показателей, из которых 2 показателя выполнены, 3 показателя оценены как «недостигнуты с отрицательной динамикой»:

- численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях;

- доля детей в возрасте  от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по  их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей от 1 до 6 лет;

- численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника.

Не достижение данных показателей оценивается как некачественное проведение мониторинга достижения плановых показателей, в связи с сокращением численности детей, посещающих детские сады.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  выше плановой (130,86%).

По данной подпрограмме реализовывалась три задачи и обеспечивалось достижение 13-ю показателями, из которых 6 показателей оценены как выполнены, 5 показателей перевыполнены, 2 показателя оценены как «недостигнут с положительной динамикой»:

- доля  общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровли;

- доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как плановая (85%).

По данной подпрограмме реализовывалась три задачи и обеспечивалось достижение 6-и показателей, из которых 5 показателя оценены как выполнены, 1 показатель оценен как «недостигнут с отрицательной динамикой»:

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Ставропольского края.

Подпрограмма 4 «Сохранение здоровья и безопасности детей»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  плановая  (100%).

По данной подпрограмме реализовывалась 2 задачи и обеспечивалось достижение 8-и показателей, из которых 6 выполнены, 1 перевыполнен, 1 показатель оценен как «недостигнут с отрицательной динамикой»:

-процент потребления натуральных норм питания в дошкольных образовательных организациях.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как плановая  (100%).

По данной подпрограмме реализовывалась 1 задач и обеспечивалась достижение 3-мя показателями, из которых 2 показателя выполнены, один показатель оценен как «недостигнут с положительной динамикой».

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2023 году, однако индикаторы цели «Развитие дошкольного образования, создание условий обеспечивающих детям равные возможности для получения дошкольного образования» несопоставимы  показателям решения задач подпрограммы «Развитие дошкольного образования».

Учитывая вышеизложенное, необходимо:

- в течение года проводить мониторинг достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки с учетом демографического положения городского округа (при наличии обоснованных аргументов);

- корректировать плановые показатели программы и подпрограмм на плановый период с учетом уже достигнутых показателей в отчетном периоде в целях обеспечения динамики роста по сравнению с отчетными данными.

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Самохвалова