ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан Кировского городского округа"

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Кировского городского округа " |  | 100,00 |
| 1. | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения Кировского городского округа Ставропольского края | 100,00 |
| Подпрограмма 1 "Социальное обеспечение населения Кировского городского округа " |  | 100,0 |
| 2. | Задача 1. " Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировского городского округа Ставропольского края" | 100,0 |
| Подпрограмма 2 "Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа " |  | 0,0 |
| 3. | Задача 1. " Укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства" | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы "Социальная поддержка граждан Кировского городского округа " и общепрограммные мероприятия" |  | 100,0 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | 100,0 | 66,67 | 100,00 | 86,67 | Плановая |

Расчет: (100,0 * 0,5) + (66,67 * 0,4) + (100,0 * 0,1) = 86,67 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм составило 86,67%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы –  плановая.

Цели Программы характеризуется тремя показателями которые оценены как выполнены.

Исполнение расходных обязательств Кировского городского округа Ставропольского края составило 99,99%.

Показатель качества управления Программой равен 100%. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма 1 "Социальное обеспечение населения Кировского городского округа"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  плановая  (100,0%).

В рамках данной подпрограммы реализовывалась одна задача и обеспечивалось достижение трех показателей, из которых один показатель – перевыполнен, один показатель – выполнен, один оценен как – недостигнут с отрицательной динамикой:

-численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки и  социальные выплаты в соответствии с законодательством  Российской Федерации и Ставропольского края.

Подпрограмма 2 "Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  неэффективной (0,0%).

Из одной поставленной задачи для реализации данной подпрограммы, 4 показателя оценены как «недостигнут с отрицательной динамикой». Основная причина недостижения плановых показателей связано с тем, что полномочия по выплатам семьям с детьми постепенно передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации. В связи с этим примерную численность получателей услуг спрогнозировать не предоставляется возможным.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2023 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятия подпрограмм прослеживается связь. Причина не исполнения отдельных оценочных показателей является обоснованной.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем продолжить работу по проведению мониторинга достижения плановых целевых индикаторов в течение года и своевременно корректировать показатели оценки (при наличии обоснованных аргументов), а также контроль за исполнением всех поставленных целей и задач муниципальной программы.

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В.Самохвалова