## Новый
Приложение 1
Информация о степени достижения целей муниципальной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа", степени решения задач ее подпрограмм и оценке результативности показателей муниципальной программы
№ | Наименование показателя программы/подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм | Значение показателя программы/подпрограммы |  |  | Динамика показателя |  |  | Состояние показателя | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия | Расходы |  |  | Степень достижения цели муниципальной программы (решения задачи подпрограммы), оценка результативности показателя | Весовой коэффициент
|  |  |  | Факт 2022 года | План 2023 года | Факт 2023 года | План | Факт | Откл. % |  |  | План | Факт | %
| Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края "Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа" | [13 empty] | 166.6667 | 1
1. | Цель 1. Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Кировского городского округа | [13 empty] | 166.6667 | 1
1.1. | доля реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией Кировского городского округа для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов | 1 | % | 65 | 67 | 87.5 | 2 | 22.5 | 1025 | перевыполнен | Подпрограмма "Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа " | 69820.81 | 63820.08 | 91.4055 | 2
[11 empty] | Итого: | 69820.81 | 63820.08 | 91.4055
1.2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 1 | рубль | 0.08 | 0.08 | 1.16 | 0 | 1.08 | 0 | выполнен | Подпрограмма "Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа " | 69820.81 | 63820.08 | 91.4055 | 1
[11 empty] | Итого: | 69820.81 | 63820.08 | 91.4055
1.3. | доля благоустроенных территорий с созданными на них объектами инженерной инфраструктуры в общем объеме благоустроенных общественных территорий | 1 | % | 40.4 | 42.5 | 77.3 | 2.1 | 36.9 | 1657.1429 | перевыполнен | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 67428.95 | 60838.64 | 90.2263 | 2
[11 empty] | Итого: | 67428.95 | 60838.64 | 90.2263
| Подпрограмма "Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа" | [13 empty] | 200 | 1
3. | Задача 1. "Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории" | [13 empty] | 140 | 0.7
3.1. | Количество благоустроенных территорий Кировского городского округа (нарастающим итогом) | 1 | единиц | 19 | 20 | 34 | 1 | 15 | 1400 | перевыполнен | Реализация инициативных проектов | 5945.86 | 5233.53 | 88.0197 | 2
3.2. | Количество реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основаных наместных инициативах | 1 | единиц | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 300 | перевыполнен | Реализация инициативных проектов | 5945.86 | 5233.53 | 88.0197 | 2
4. | Задача 2."Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения» | [13 empty] | 60 | 0.3
4.1. | Доля населения, принявшего участие ввыборе проектов, планируемых к реализации, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | 1 | единиц | 5 | 10 | 15.38 | 5 | 10.38 | 107.6 | перевыполнен | Реализация инициативных проектов | 5945.86 | 5233.53 | 88.0197 | 2
[11 empty] | Итого: | 12388.54 | 12388.54 | 88.0197
4.2. | Количество реализованных инициативных проектов (нарастающим итогом) | 1 | единиц | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 300 | перевыполнен | Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | 63874.95 | 58586.54 | 91.7207 | 2
[11 empty] | Итого: | 12388.54 | 12388.54 | 91.7207
| Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | [13 empty] | 150 | 1
5. | Задача 1. "Создание инженерных сооружений на объектах благоустройства на территории Кировского городского округа Ставропольского края" | [13 empty] | 150 | 1
5.1. | Количество новых благоустроенных общественных территории населенных пунктов городского округа | 1 | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | выполнен | Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа | 61565.11 | 55631.93 | 90.3628 | 1
| Количество отремонтированных детских площадок на территории населенных пунктов городского округа | 1 | единиц | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | перевыполнен | Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа | 61565.11 | 55631.93 | 90.3628 | 2