ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  | 100,0 |
| 1. | Цель 1. Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского городского округа Ставропольского края | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа Ставропольского края» |  | 110,00 |
| 2 | Задача 1. Развитие библиотечной деятельности в Кировском городском округе Ставропольского края | 80,00 |
| 3 | Задача 2. Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам» | 30,00 |
| Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности» |  | 103,33 |
| 3 | Задача 3. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Кировском городском округе Ставропольского края | 33,33 |
| 4 | Задача 4. Обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользовании услугами культурно-досуговых учреждений | 60,00 |
| 5 | Задача 5. Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировского городского округа Ставропольского края | 10,00 |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности» |  | 166,67 |
| 5 | Задача 5. Создание условий для равного доступа населения Кировского городского округа Ставропольского края к отечественным культурным ценностям | 166,67 |
| Подпрограмма 4 «Развитие образования в сфере культуры» |  | -33,33 |
| 6 | Задача 6. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры в Кировском городском округе Ставропольского края | -33,33 |
| Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского городского округа» |  | 75,00 |
| 7 Задача 7 "Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия Кировского городского округа Ставропольского края» |  | 25,00 |
| 8 | Задача 8. «Создание условий для обустройства и восстановления воинских захоронений Кировского городского округа Ставропольского края» | 50,00 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» |  | 100,00 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | 100,0 | 86,95 | 100 | 94,78 | плановая |

Расчет: (100 * 0,5) + (86,95* 0,4) + (100 * 0,1) = 94,78 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 94,78 %, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы –плановая.

Цели Программы характеризуется одним показателем, который  выполнен.

Кассовое исполнение Программы составило 93 %.

Показатель качества управления Программой равен 100,0%. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма 1 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения  Кировского городского округа Ставропольского края»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой (110 %).

По данной подпрограмме реализовывалась две задачи и обеспечивалось достижение 4-х показателей, из них 3 показателя оценены как «выполнены», 1 показатель – «перевыполнен».

Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой  (103,33%).

По данной подпрограмме реализовывалась три задачи и обеспечивалось достижение 7 показателей, из которых 1 показатель оценен как «перевыполнен», 5 показателей  как «выполнены» и 1 показатель – «недостигнут с положительной динамикой» .

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского городского округа»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как ниже  плановой (75 %).

По данной подпрограмме реализовывалась две задачи и обеспечивалось достижение 3-х показателей, из которых 2 показателя выполнены, 1 показатель – «недостигнут с положительной динамикой».

Подпрограмма 4 «Развитие музейной деятельности»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой (166,67 %).

По данной подпрограмме реализовывалась одна задача и обеспечивалось достижение 3-х показателей, из которых 2 показателя перевыполнены, 1  выполнен.

Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  неэффективна   (-33,33%).

По данной подпрограмме реализовывалась одна задача и обеспечивалось достижение 3-х показателей, из них 1 показатель выполнен, 2  показателя оценены как  недостигнут с отрицательной динамикой:

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю;

-среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) муниципальных учреждений культуры и искусства.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2023 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятия подпрограмм прослеживается связь. Однако необходимо при установлении расчетных показателей достижения целевых индикаторов Программы учитывать изменения экономического состояния Кировского городского округа, а при невозможности предвидеть эти изменения установить другие показатели для оценки Программы.

Начальник  финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В.Самохвалова