ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 22 января 2024 года № 88,  финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач ее подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | 155,10 |
| 1. | Цель: Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | 105,0 |
| 2. | Цель: "Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов" | 50,10 |
| Подпрограмма "Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры" |  | 120,00 |
| 3. | Задача 1. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг | 80,00 |
| 4. | Задача 2. "Развитие систем коммунальной инфраструктуры" | 40,00 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  | 146,80 |
| 5. | Задача1. «Достижение нормативных значений энергоэффективности на существующих энергоисточниках за счет их модернизации и реконструкции, а также вывода из эксплуатации неэффективных энергоисточников» | 80,00 |
| 6. | Задача 2. «Обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения» | 66,8 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 155,10 | 133,40 | 100,00 | 140,91 | Выше плановой |

Расчет: (155,1*0,5)+(133,4*0,4)+(100*0,1)=140,91 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 140,91 %, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – выше плановой.

Цели Программы характеризуется 3 - я показателями, из которых два показателя выполнены, один показатель перевыполнен. Средняя степень достижения целей Программы составила  «155,10%».

Кассовое исполнение расходов, с учетом внебюджетных источников, на реализацию Программы в 2024 году составило 95,8 % по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой составил 100,0%. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма  «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой  (120 %).

По данной подпрограмме реализовывалась две задачи и обеспечивалось достижение трех показателей, из которых 1 показатель перевыполнен, 2  показателя оценены как выполненные.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой  (146,80 %).

По данной подпрограмме реализовывалась две задачи и обеспечивалось достижение пяти показателей, из которых 1 показатель перевыполнен, 4  показателя оценены как выполненные.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2024 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятия подпрограмм прослеживается связь, которая и обеспечила исполнение Программы.

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В.Самохвалова