ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 22 января 2024 года № 88, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» |  | 105,00 |
| 1. | Цель 1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Кировского муниципального округа Ставропольского края | 15,00 |
| 2. | Цель 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | 30,00 |
| 3. | Цель 3. Создание на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей | 10,00 |
| 4. | Цель 4. Снижение административных барьеров в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | 50,00 |
| Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 160,00 |
| 5. | Задача 1 "Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Кировского муниципального округа Ставропольского края и повышения инвестиционной активности бизнеса в Кировском муниципальном округе Ставропольского края" | 120,00 |
| 6. | Задача 2 "Определение направлений и ожидаемых результатов в социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края" | 40,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  | 190,00 |
| 7. | Задача 1 "Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края" | 30,00 |
| 8. | Задача 2. "Реализация мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края" | 100,00 |
| 9. | Задача 3. "Сбалансированное развитие различных видов, форм и форматов торговли, крупного, среднего и малого бизнеса для максимально полного и бесперебойного удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных товарах, создание социально ориентированных секторов торговой инфраструктуры» | 60,00 |
| Подпрограмма 3"Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском муниципальном округе Ставропольского края " |  | 133,33 |
| 10. | Задача 1 "Обеспечение соблюдения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка на территории Кировского муниципального округа" | 133,33 |
| Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края" |  | 125,00 |
| 11. | Задача 1 "Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствование муниципальных контрольных функций в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края" | 125,00 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | 105,00 | 152,08 | 100,0 | 123,33 | Выше плановой |

Расчет: (105,00 * 0,5) + (152,08 * 0,4) + (100 * 0,1) = 123,33 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 123,33%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – выше плановой.

Цели Программы характеризуется пятью показателями:  выполнены – 4 показателя, 1 показатель перевыполнен.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2024 году составило 99,9 % по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100 %. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском муниципальном округе Ставропольского края»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой (160%).

Для реализации данной подпрограммы  были поставлены 2 задачи, показатели которых оценены как: один – перевыполнен, второй - выполнен.

Подпрограмма 2 «Развитие  малого и среднего предпринимательства»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой  (190%).

Для реализации данной подпрограммы  было поставлено 3 задачи и реализация шести показателей из которых пять оценены как «перевыполнен», один показатель «выполнен».

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском муниципальном округе Ставропольского края"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой  (133,33 %).

Для реализации данной подпрограммы  была поставлена 1 задача, из    3-х показателей характеризующие степень достижения данной задачи 1 показатель перевыполнен и два показателя выполнены

Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  выше  плановой   (125%).

Задача, поставленная для реализации данной подпрограммы  выполнена  на 125%. Из 4-х показателей характеризующих степень достижения данной задачи 3 показателя выполнены, 1 показатель – перевыполнен.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2024 году. Однако, следует отметить, что перевыполнение отдельных плановых показателей свидетельствует о  некорректном их планировании.

При реализации муниципальной программы «Развитие экономики» в Кировском муниципальном округе в плановом периоде, для обеспечения достижения всех плановых показателей следует продолжить работу по проведению мониторинга достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки в течение года (при наличии обоснованных аргументов).

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В.Самохвалова