ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края "Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа "

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от  22 января 2024 года № 88, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа" |  | 166,67 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Кировского муниципального округа | 166,67 |
| Подпрограмма "Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа" |  | 150,00 |
| 2. | Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | 140,00 |
| 3. | Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения | 60,00 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | 166,67 | 150,00 | 100,00 | 163,34 | Выше плановой |

Расчет: (166.67 * 0,5) + (150,00 * 0,4) + (100,00 * 0,1) = 153,33 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 153,33%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – Выше  плановой.

Цели программы характеризуются тремя показателями, из них один недостигнут, один выполнен и один перевыполнен.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2023 году составило 89,68 % по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100 %. Это говорит о том, что все контрольные события по основному мероприятию выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма  «Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой (150%).

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как плановая (150%).

Для реализации данной программы было поставлено 2 задачи и  обеспечивалось достижение 5-х показателей из которых три показателя выполнены, два - перевыполнен.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2024 году. Однако, следует отметить, что перевыполнение отдельных плановых показателей свидетельствует о  некорректном их планировании.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятия подпрограмм прослеживается связь, основные оценочные показатели Программы выполнены.

Учитывая вышеизложенное необходимо проводить работу по проведению  мониторинга достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки (при наличии обоснованных аргументов).

Рекомендуем осуществлять должный контроль за деятельностью подрядчиков для обеспечения своевременного исполнения принятых поставщиком обязательств.

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Самохвалова