ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 22 января 2024 года № 88, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  | 200,0 |
| 1. | Цель1 Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировского муниципального округа Ставропольского края | 200,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства" |  | 33,3 |
| 2. | Задача 1. "Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Кировском муниципальном округе Ставропольского края" | 33,3 |
| Подпрограмма 2 "Развитие животноводства" |  | 100,0 |
| 3. | Задача 1. "Увеличение объемов производства продукции животноводства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края" | 100,0 |
| Подпрограмма 3 "Современный облик сельских территорий" |  | 100,0 |
| 4. | Задача 1. "Улучшение качества жизни сельского населения в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | 100,0 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | 200,0 | 77,77 | 100,0 | 141,11 | Выше плановой |

Расчет: (200,0 * 0,5) + (77,77 * 0,4) + (100 * 0,1) = 141,11 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 141,11%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы –  Выше плановой.

Цели Программы характеризуется тремя показателями, которые оценены как «перевыполнен». Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2024 году составило 99,3% по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100,0%.

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  неэффективная   (33,3%).

В рамках данной подпрограммы реализовывалась одна задача и обеспечивалось достижение шести показателей, из которых 2 показателя – перевыполнены, 1 показатель – выполнен, 3 показателя оценены как не достигнут с отрицательной динамикой:

«Производство подсолнечника в хозяйствах всех категорий муниципального округа»;

«Производство овощей в хозяйствах всех категорий муниципального округа»;

«Производство картофеля в хозяйствах всех категорий муниципального округа».

Показатели не достигнуты в связи с неблагоприятными погодными условиями, воздушно-посевной засухи и дефицитом осадков.

Подпрограмма 2 «Развитие животноводства»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  плановая (100,00%).

В рамках данной подпрограммы реализовывалась одна задача и обеспечивалось достижение четырех показателей, из которых 2 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен. Показатель «Производство мяса скота в муниципальном округе» оценен – «не достигнут с отрицательной динамикой», в связи с сокращением поголовья сельскохозяйственных животных.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2024 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятия подпрограмм прослеживается связь, которая и обеспечила исполнение основных оценочных показателей Программы.

При реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» в Кировском муниципальном округе в плановом периоде, следует продолжить работу по проведению мониторинга достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки в течение года (при наличии обоснованных аргументов).

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В.Самохвалова