ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Управление финансами»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 22 января 2024 года № 88, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление финансами» |  | 166,7 |
| 1. | Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | 166,7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа» программы |  | 150,0 |
| 2. | Задача 1. Обеспечение роста налогового потенциала Кировского муниципального округа Ставропольского края | 80,0 |
| 3. | Задача 2. Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования бюджетных средств | 30,0 |
| 4. | Задача 3. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Кировского муниципального округа, а также расходов на его обслуживание | 10,0 |
| 5. | Задача 4. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | 10,0 |
| 6. | Задача 5. Повышение качества управления финансами Кировского муниципального округа | 20,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |  | 100,0 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление финансами» | 166,7 | 160,0 | 100,0 | 153,35 | Выше плановой |

Расчет: (166,7 * 0,5) + (150,0 * 0,4) + (100,0 * 0,1) = 153,35 балла

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 153,35%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – выше плановой.

Цели Программы характеризуется тремя показателями, из которых все три показателя перевыполнены.

Расходы на выполнение основных мероприятий исполнены на 95,4%.

Показатель качества управления Программой равен 100%.

Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как   выше плановой  (150,0%).

Из 5 поставленных задач для реализации данной подпрограммы все задачи были исполнены.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2024 году.

Учитывая вышеизложенное необходимо продолжить работу по проведению  мониторинга достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки (при наличии обоснованных аргументов).

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Самохвалова