ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 22 января 2024 года № 88, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач

подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежная политика» |  | 100,00 |
| 1. | Цель 1. Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | 80,00 |
| 2. | Цель 2 «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории муниципального округа» | 20,00 |
| Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа» |  | 100,00 |
| 3. | Задача 1. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность | 100,00 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» |  | 100,00 |
| 4. | Задача 2. Организация мероприятий патриотической, гражданской направленности для молодежи муниципального округа и развитие духовно-культурных основ казачества, поддержка молодежных патриотических обществ, клубов и секций | 100,00 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходов за счет все источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежная политика» | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Плановая |

Расчет: (100,00*0,5) + ( 100*0,4) + (100*0,1)=100,00 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм составило 100 %, что соответствует оценке реализации муниципальной – плановая.

Цели Программы характеризуются пятью показателями которые оценены как - выполнены.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2024 году составило 92,62 % по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100 %. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма 1 «Молодежь и казачество Кировского  муниципального округа»

Результативность решения задач подпрограмм оценивается как  плановая   (100%).

Все поставленные задачи для реализации данных подпрограмм выполнены.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2024 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятиями подпрограмм прослеживается связь, которая и обеспечила исполнение всех оценочных показателей Программы.

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В.Самохвалова