Пояснительная записка

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа Ставропольского края»

за 2024 год.

Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 29.12.2023г. №2629, с изменениями, от 27.04.2024 г. №762, от 12.06.2024г. №1189, от 11.09.2024 №1570, от 26.10.2024г. №2104, от 24.12.2024г. №2300.

В ходе выполнения основного мероприятия «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» подпрограммы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» за 2024 год кассовые расходы составили 110702,23 тыс. рублей. Расходы произведены МКУ «Зеленый город» и территориальными отделами Кировского муниципального округа на текущее содержание и благоустройство общественных территорий, освещение населенных пунктов, содержание и обслуживание газопровода, организация и содержание мест захоронения, содержание объекта «Пойма реки Кура», площади Ленина, теплицы и пр.

Кроме того, в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» было выполнено:

1. Проект «Устройство входной зоны и ограждение площади ст. Марьинской Кировского муниципального округа Ставропольского края", сумма проекта составляет 1992,54 руб., в том числе средства краевого бюджета 745,02 тыс. рублей, средства бюджета округа 954,24 тыс. рублей, внебюджетные средства 293,28 тыс. рублей  (физ. лица 63,28 тыс. рублей, ИП 230,0 тыс. рублей). Полностью завершены работы по установлению ограждения центральной площади, входной зоны, а так же лавок, урн и вазонов.

2. Проект «Ограждение кладбища в станице Старопавловской Кировского муниципального округа Ставропольского края», сумма проекта составляет 1173,80 руб., в том числе средства краевого бюджета 696,48 тыс. рублей, средства бюджета округа 427,32 тыс. рублей, внебюджетные средства 50,00 тыс. рублей  (физ. лица 20,00 тыс. рублей, ИП 30,00 тыс. рублей).

3. Проект "Устройство комплексной спортивной площадки по ул. Калинина в селе Горнозаводское Кировского муниципального округа Ставропольского края. Сумма проекта составляет 3674,94 руб. в том числе средства краевого бюджета 1615,36 тыс. рублей, средства бюджета округа 1622,78 тыс. рублей, внебюджетные средства 436,80 тыс. рублей  (физ. лица 26,80 тыс. рублей, ИП 410,00 тыс. рублей).Полностью завершены работы по ограждению и установке спортивных элементов.

4. Проект «Благоустройство центральной площади (ограждения площади) в пос. Коммаяк Кировского муниципального округа Ставропольского края», сумма проекта составляет 2026,88 руб., в том числе средства краевого бюджета 857,39 тыс. рублей, средства бюджета округа 1013,25 тыс. рублей, внебюджетные средства 156,23 тыс. рублей  (физ. лица 35,23 тыс. рублей, ИП 121,00 тыс. рублей). Полностью завершены работы по ограждению и установки входной зоны.

5. Проект «Установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства в парковой зоне села Орловки Кировского муниципального округа Ставропольского края". Сумма проекта составляет 2616,38 руб., в том числе средства краевого бюджета 1046,28 тыс. рублей, средства бюджета округа 1278,09 тыс. рублей, внебюджетные средства 292,00 тыс. рублей  (физ. лица 72,00 тыс. рублей, ИП 220,00 тыс. рублей). Установлены столы для настольных игр, а так же детские развлекательные элементы, установлен теннисный стол, выполнены работы по укладке бетонного покрытия.

6. Инициативный проект «Приобретение коммунальной техники для благоустройства ст. Зольской). Сумма муниципального контракта составляет 2806,53 руб. в том числе средства краевого бюджета 1349,12 тыс. рублей, средства бюджета округа 1012,40 тыс. рублей, внебюджетные средства 445,00 тыс. рублей  (физ. лица 60,00 тыс. рублей, ИП 385,00 тыс. рублей). 28.08.2024г. приобретен трактор МТЗ Беларус-82.1, отвал снежный, щетка, прицеп- пескоразбрасыватель.

**При реализации основного мероприятия «Реализация инициативных проектов подпрограммы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» кассовые расходы за отчетный год составили 1126,84 тыс. рублей, было выполнено:**

1. Благоустройство территорий, прилегающей к Обелиску погибшим на фронтах Великой Отечественной войны х.Пегушин. Стоимость проекта составляет 575,81 руб., в том числе средства бюджета округа 560,81тыс. рублей, внебюджетные средства 150,00 тыс. рублей  (физ. лица 10,00 тыс. рублей, ИП 5,00 тыс. рублей). Построен парковый павильон, заложены клумбы, высажены деревья. В результате реализации проекта проложена тротуарная дорожка, высажены цветочные клумбы, установлены лавочки, урны, детские качели;

2. Устройство детской игровой площадки в хуторе Курганном Кировского муниципального округа Ставропольского края. Стоимость проекта 470,54 руб; средства бюджета округа 465,54 тыс. рублей, внебюджетные средства 5,0 тыс. рублей  (физ. лица 5,00 тыс. рублей).

3. Устройство видео наблюдения центральной части села Орловки Кировского муниципального округа Ставропольского края**.** В ходе реализации проекта в центральной части села Орловки выполнен комплекс технических мероприятий по устройству видеонаблюдения, а именно: установка дополнительных 8 камер видеонаблюдения. Стоимость проекта 209,90 тыс.руб, средства бюджета округа 209,90 тыс. рублей, внебюджетные средства 15,0 тыс. рублей  (физ. лица 5,00 тыс. рублей, ИП 10,00 тыс.руб.)

4. Устройство тротуара по ул. Титова пос. Комсомолец Кировского муниципального округа Ставропольского края.Стоимость проекта 4366,04 руб;

5. Монтаж уличного освещения на ул. Набережная поселка Комсомолец Кировского муниципального округа Ставропольского края. Стоимость проекта 150,00 тыс. руб;

6. Монтаж системы охранного наблюдения центральной части ст. Зольской. Стоимость проекта 812,00 тыс.руб;

7. Монтаж новых точек уличного освещения улицы Молодежная от дома №1 до улицы Автомобильной села Орловка;

8. Монтаж новых точек уличного освещения ул. Советская от дома №28 до пер. Артезианский села Орловка;

9. Монтаж новых точек уличного освещения улицы Молодежная (от улицы Автомобильной до проезда Широкий) села Орловка;

10. Монтаж новых точек уличного освещения улицы Советской (от улицы Первомайской до улицы Автомобильной села Орловка;

Стоимость проектов составляет 742, 87 тыс.руб.

11. Монтаж двух новых точек уличного освещения улицы Молодежная села Горнозаводское. Стоимость проекта составляет 340, 87 тыс.руб.

12. Благоустройство территории общего пользования по ул. Победы ст. Марьинской. Стоимость проекта составляет 2 334,01 тыс.руб.

13. Ремонт ограждения кладбища в ст. Советской. Стоимость проекта составляет 351, 96 тыс. руб. средства бюджета округа 337,96 тыс. рублей, внебюджетные средства 14,0 тыс. рублей  (физ. лица 7,00 тыс. рублей, ИП 7,00 тыс.руб

14. Приобретение коммунальной техники. Приобретено навесное оборудование подъемник монтажный БЛ-09 с шеф монтажом на трактор МТЗ, ковши черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования. Сумма составляет 2 990,00 тыс.руб.

15. Ремонт детской игровой площадки по адресу площадь Кирова города Новопавловска. стоимость проекта составляет 423,00 тыс.руб.

16. Ремонт детской игровой площадки по адресу площадь Ленина города Новопавловска. Стоимость проекта составляет 851,00 тыс.руб.

17. Приобретение минитрактора садового для парка Кура города Новопавловска. Стоимость составляет 258,00 тыс.руб.

18. Благоустройство парка поселок Коммаяк **(**тротуары). Стоимость проекта составляет 480,34 тыс. руб.

19. Реализация инициативного проекта по проведению работ по уличному освещению ул. Железнодорожная поселок Комсомолец. Стоимость проекта составляет 375,50 тыс.руб.

20. Обустройство тротуара по ул. Комсомольской от ул. Красной до ул. Ставропольской в городе Новопавловске. Стоимость работ составляет 966,04 тыс. руб., средства бюджета округа 806,04 тыс. рублей, внебюджетные средства 160,0 тыс. рублей  (физ. лица 60,00 тыс. рублей, ИП 100,00 тыс.руб.)

21. Благоустройство части улицы Кирова в городе Новопавловске (от улицы Красная до дома №37/2 по улицы Крова). Стоимость работ составляет 6419,82 тыс. руб. (оплата пройдет в первом полугодии 2025 г.)

22. Реализация инициативного проекта на благоустройство ул. Красная г.Новопавловска. Стоимость проекта составляет 5572,00 тыс.руб.

23. Реализация инициативного проекта на благоустройство территории, примыкающей к памятнику односельчанам, погибшим в годы гражданской и ВОВ ст. Советская. Стоимость проекта составляет 2245,53тыс. руб.

24. Устройство спортивной площадки с антивандальными тренажерами по ул. Н.Ломоносова в станице Марьинской. Стоимость проекта составляет 550,00 тыс.руб. средства бюджета округа 450,00 тыс. рублей, внебюджетные средства 50,0 тыс. рублей  (физ. лица 20,00 тыс. рублей, ИП 30,00 тыс.руб.).

25. Установка арт-обьекта в парковой зоне ст. Советской. Стоимость проекта составляет 733,80 тыс.рублей.

Общая сумма стоимости инициативных проектов составляет 48255,14 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ставропольского края – 7145,93 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа – 39176,89 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 1830,31 тыс. рублей (ИП-1396,00 тыс.руб, население -434,315 тыс.руб.).

В ходе реализации основного мероприятия «Мероприятия по благоустройству территорий Кировского муниципального округа» Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» кассовые расходы составили 1071,70 тыс. рублей. В рамках мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» выполнено:

4. Проект **«Благоустройство центральной части станицы Зольской**, выполнен на 99 %. Оплачены работы на сумму 1071,70 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 441,01 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 630,69 тыс. рублей.

Начальник отдела по работе с территориями администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края М.Ю. Кононова

Таблица 9

|  |
| --- |
|  |

Отчет

об использовании средств бюджета муниципального округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа», всего |  |  |  |  | |  |  |  |
| Отдел по работе с территориями | 15 | 0 | 00 00000 | | 106067,33 | 123735,02 | 110702,23 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 0 | 00 00000 | | 6133,53 | 7794,91 | 7482,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 1765,84 | 1453,42 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1044,32 | 745,02 | 745,02 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1064,22 | 1046,30 | 1046,30 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1990,86 | 1615,36 | 1615,36 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 896,44 | 1764,10 | 1764,10 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1137,69 | 857,40 | 857,40 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 15 | 0 | 00 00000 | | 98446,48 | 113689,59 | 101129,23 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 60409,10 | 49746,56 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1044,32 | 745,02 | 745,02 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1064,22 | 1046,30 | 1046,30 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1990,86 | 1615,36 | 1615,36 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 896,44 | 1764,10 | 1764,10 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1137,69 | 857,40 | 857,40 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 1765,84 | 1453,42 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1044,32 | 745,02 | 745,02 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1064,22 | 1046,30 | 1046,30 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | 0 | 00 00000 | | 1487,31 | 2250,52 | 2090,51 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 0 | 00 00000 | | 441,80 | 441,80 | 441,80 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 175,90 | 175,90 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 343,29 | 343,29 | 343,29 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 322,00 | 322,00 | 322,00 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 141,80 | 141,80 | 141,80 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 445,00 | 445,00 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 156,24 | 156,24 | 156,24 |
| 2. | [Подпрограмма](file:///C:\Desktop\СТРАТ%20ПЛАН%20КМО%20СК\муниципальные%20программы\МП%20КМО%20на%202024-2029%20гг\Утвержденные%20МП%202024-2029%20гг\благоустройство\AppData\AppData\Local\Temp\формирвоание%20гор%20среды.doc#sub_1001) «Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | Отдел по работе с территориями | 15 | 1 | 00 00000 | | 74313,85 | 89910,89 | 77914,51 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 1 | 00 00000 | | 6133,53 | 7794,92 | 7842,49 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 15 | 1 | 00 00000 | |  |  |  |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1990,86 | 1615,37 | 1615,37 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 0,00 | 1012,40 | 1012,40 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1044,32 | 745,02 | 745,02 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1137,69 | 857,40 | 857,40 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1064,22 | 1046,29 | 1046,29 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 896,44 | 1764,10 | 1764,10 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 15 | 1 | 00 00000 | | 66693,01 | 79865,46 | 68341,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные | 15 | 1 | 00 00000 | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 00 00000 | | 28748,88 | 35210,87 | 25579,39 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 4726,31 | 4474,59 | 4336,10 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 2959,50 | 4547,08 | 4028,61 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 8949,00 | 9456,38 | 9414,18 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 5943,00 | 7143,21 | 6922,53 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 4762,40 | 4628,44 | 4256,39 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 5511,97 | 5083,60 | 4721,64 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 2188,97 | 5150,11 | 5091,88 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 2939,00 | 3139,93 | 2975,08 |
|  |  | внебюджетные средства: | 15 | 1 | 00 00000 | | 1487,31 | 2250,51 | 2090,52 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 00 00000 | | 160,00 | 302,30 | 142,30 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 441,80 | 441,80 | 441,80 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 0,00 | 445,00 | 445,00 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 0,00 | 175,90 | 175,90 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 343,29 | 343,29 | 343,29 |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 156,23 | 156,23 | 156,23 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 322,00 | 322,00 | 322,00 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1 | основное мероприятие 1.«Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа», всего |  | 15 | 1 | 01 00000 | | 36861,51 | 39565,10 | 34745,80 |
|  | средства бюджета муниципального округа, | 15 | 1 | 01 00000 | | 36861,51 | 39565,10 | 34745,80 |
|  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 01 00000 | | 16711,61 | 17334,41 | 14380,14 |
|  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | 01 00000 | | 1694,10 | 10890,92 | 1753,34 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 01 00000 | | 1975,50 | 2329,97 | 1818,49 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 01 00000 | | 2783,00 | 4805,32 | 4763,13 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 01 00000 | | 4105,40 | 3354,96 | 3134,28 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 01 00000 | | 3118,00 | 3106,83 | 2734,79 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 01 00000 | | 2264,10 | 2306,91 | 1944,97 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 1 | 01 00000 | | 1850,10 | 1835,40 | 1777,15 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 01 00000 | | 2357,00 | 2600,39 | 2439,52 |
| II .2 | Основное мероприятие 2. Реализация проектов в рамках Губернаторской программы поддержки местных инициатив Ставропольского края муниципального округа» | Отдел по работе с территориями | 15 | 1 | 02 00000 | | 13775,44 | 15737,75 | 15733,75 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 1 | 02 00000 | | 6133,53 | 7041,46 | 7041,48 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП01 | | 1990,86 | 1615,37 | 1615,37 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП06 | | 0,00 | 1012,40 | 1012,46 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП03 | | 1044,32 | 745,02 | 745,02 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП02 | | 1137,69 | 857,40 | 857,40 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП04 | | 1064,22 | 1046,29 | 1046,29 |
|  |  | Старопавловскому  территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП05 | | 896,44 | 696,49 | 696,49 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 15 | 1 | 02 | | 6287,60 | 6847,06 | 6843,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП01 | | 2000,00 | 1622,79 | 1622,79 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП06 | | 0,00 | 1349,12 | 1349,12 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП03 | | 1337,60 | 954,24 | 954,24 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП02 | | 1100,00 | 828,10 | 828,10 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП04 | | 1300,00 | 1278,09 | 1278,09 |
|  |  | Старопавловскому  территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП05 | | 550,00 | 427,32 | 427,32 |
|  |  | внебюджетные средства: |  |  |  | | 1228,32 | 1849,21 | 1849,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП01 | | 0,00 | 445,00 | 445,00 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП06 | | 0,00 | 175,90 | 175,90 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП03 | | 293,29 | 293,29 | 293,29 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП02 | | 156,23 | 156,23 | 156,23 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП04 | | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
|  |  | Старопавловскому  территориальному отделу | 15 | 1 | 02 ИП05 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| II. 3 | Основное мероприятие 3. Реализация инициативных проектов муниципальной практики «Твой проект» |  | 15 | 1 | 03 00000 | | 23676,90 | 33207,46 | 26363,25 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 15 | 1 | 03 00000 | | 23417,89 | 32806,16 | 26121,96 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Новопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП08 | | 806,04 | 806,04 | 806,04 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП12 | | 369,10 | 258,00 | 258,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП14 | | 581,00 | 581,00 | 581,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП15 | | 423,00 | 423,00 | 423,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП16 | | 3300,00 | 2990,00 | 2990,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП25 | | 0,00 | 569,20 | 569,20 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП30 | | 0,00 | 5572,00 | 5572,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП13 | | 6419,84 | 6419,82 | 0,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 20730 | | 137,39 | 257,39 | 0,00 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП07 | | 490,31 | 465,54 | 465,54 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП17 | | 447,00 | 405,32 | 405,32 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 20730 | | 0,00 | 56,00 | 49,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП18 | | 984,00 | 812,00 | 812,00 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 20730 | | 120,88 | 105,73 | 105,73 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП23 | | 5645,13 | 4366,04 | 4366,04 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП24 | | 400,00 | 179,28 | 179,28 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП29 | | 0,00 | 384,10 | 384,10 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП24 | | 0,00 | 2334,01 | 2334,01 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП22 | | 508,40 | 508,36 | 508,36 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП06 | | 563,81 | 560,81 | 560,81 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП09 | | 370,15 | 194,90 | 194,90 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП19 | | 263,00 | 201,20 | 201,20 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП20 | | 400,00 | 132,23 | 132,23 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП27 | | 0,00 | 138,67 | 138,67 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП27 | | 0,00 | 270,79 | 270,79 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП21 | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2 ИП11 | | 337,97 | 337,97 | 337,97 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2 ИП31 | | 0,00 | 2242,96 | 2242,96 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2 ИП32 | | 0,00 | 733,80 | 733,80 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | 1 | 03 00000 | | 259,00 | 401,30 | 241,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Новопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2 ИП25 | | 0,00 | 142,30 | 142,30 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП08 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП17 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП10 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП06 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП09 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Советскому  территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП11 | | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| III. | основное мероприятие 4. Реализация мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Отдел по работе с территориями | 15 | 1 | 04 00000 | | 0,00 | 1400,57 | 1071,70 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 2 | 04 00000 | | 0,00 | 753,44 | 441,01 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 04 00000 | | 0,00 | 753,44 | 441,01 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа | 15 | 2 | 04 00000 | | 0,00 | 647,13 | 630,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 04 00000 | | 0,00 | 647,13 | 630,69 |
| IV. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия», всего | Отдел по работе с территориями | 15 | 3 | 00 00000 | | 31753,48 | 33824,13 | 32787,72 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 15 | 3 | 00 11010 | | 31753,48 | 33370,39 | 32787,72 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 3 | 00 11010 | | 8510,90 | 8625,90 | 8620,54 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 3 | 00 11010 | | 23242,58 | 25198,22 | 24167,17 |
| V. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Отдел по работе с территориями | 15 | 3 | 01 11010 | | 31753,48 | 33824,13 | 32787,72 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 15 | 3 | 01 11010 | | 31753,48 | 33824,13 | 32787,72 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 3 | 01 11010 | | 8510,90 | 8625,90 | 8620,54 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 3 | 01 11010 | | 23242,58 | 25198,22 | 24167,17 |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – бюджет муниципального округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа», всего | бюджет муниципального округа | 123735,02 | 110702,23 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 7794,91 | 7482,50 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Зольскому территориальному отделу | 1765,84 | 1453,42 |
| Марьинскому территориальному отделу | 745,02 | 755,02 |
| Орловскому территориальному отделу | 1046,30 | 1046,30 |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 1615,36 | 1615,36 |
|  | Старопавловскому территориальному отделу | 1764,10 | 1764,10 |
|  | Новосредненскому территориальному отделу | 857,40 | 857,40 |
|  | средства бюджета муниципального округа, | 113689,59 | 101129,23 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 60409,10 | 49746,56 |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 745,02 | 745,02 |
| Зольскому территориальному отделу | 1046,30 | 1046,30 |
| Комсомольскому территориальному отделу | 1615,36 | 1615,36 |
| Марьинскому территориальному отделу | 1764,10 | 1764,10 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 857,40 | 857,40 |
| Орловскому территориальному отделу | 1765,84 | 1453,42 |
| Советскому территориальному отделу | 745,02 | 745,02 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 1046,30 | 1046,30 |
|  | внебюджетные средства | 2250,52 | 2090,51 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 441,80 | 441,80 |
| Комсомольскому территориальному отделу | 175,90 | 175,90 |
| Марьинскому территориальному отделу | 343,29 | 343,29 |
| Орловскому территориальному отделу | 322,00 | 322,00 |
| Советскому территориальному отделу | 14,00 | 14,00 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 50,00 | 50,00 |
|  | Горнозаводскому территориальному отделу | 141,80 | 174,80 |
|  | Зольскому территориальному отделу | 445,00 | 445,00 |
|  | Новосредненскому территориальному отделу | 156,24 | 156,24 |
| II. | Подпрограмма 1.«Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа», всего |  | 89910,89 | 77914,51 |
|  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 7794,92 | 7842,49 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 1615,37 | 1615,37 |
| Зольскому территориальному отделу | 1012,40 | 1012,40 |
| Марьинскому территориальному отделу | 745,02 | 745,02 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 857,40 | 857,40 |
| Орловскому территориальному отделу | 1046,29 | 1046,29 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 1764,10 | 1764,10 |
|  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального округа, | 79865,46 | 68341,50 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 35210,87 | 25579,39 |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 4474,59 | 4336,10 |
| Зольскому территориальному отделу | 4547,08 | 4028,61 |
| Комсомольскому территориальному отделу | 9456,38 | 9414,18 |
| Марьинскому территориальному отделу | 7143,21 | 6922,53 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 4628,44 | 4256,39 |
| Орловскому территориальному отделу | 5083,60 | 4721,64 |
| Советскому территориальному отделу | 5150,11 | 5091,88 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 3139,93 | 2975,08 |
| внебюджетные средства | 2250,51 | 2090,51 |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 302,30 | 142,30 |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 441,80 | 441,80 |
| Зольскому территориальному отделу | 445,00 | 445,00 |
| Комсомольскому территориальному отделу | 175,90 | 175,90 |
| Марьинскому территориальному отделу | 343,29 | 343,29 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 156,23 | 156,23 |
| Орловскому территориальному отделу | 322,00 | 322,00 |
| Советскому территориальному отделу | 14,00 | 14,00 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 50,00 | 50,00 |
| II.(1) | основное мероприятие 1.«Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | средства бюджета муниципального округа | 39565,10 | 34745,80 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 17334,41 | 14380,14 |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 10890,92 | 1753,34 |
| Зольскому территориальному отделу | 2329,97 | 1818,49 |
| Комсомольскому территориальному отделу | 4805,32 | 4763,13 |
| Марьинскому территориальному отделу | 3354,96 | 3134,28 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 3106,83 | 2734,79 |
| Орловскому территориальному отделу | 2306,91 | 1944,97 |
| Советскому территориальному отделу | 1835,40 | 1777,15 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 2600,39 | 2439,52 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| II.(2) | Основное мероприятие 2. | Отдел по работе с территориями | 15737,75 | 15733,75 |
| Основное мероприятие 2. Реализация проектов в рамках Губернаторской программы поддержки местных инициатив Ставропольского края муниципального округа» |
|  | субсидия из бюджета  Ставропольского края | 7041,48 | 7041,48 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 1615,37 | 1615,37 |
| Зольскому территориальному отделу | 1012,40 | 1012,46 |
| Марьинскому территориальному отделу | 745,02 | 745,02 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 857,40 | 857,40 |
| Орловскому территориальному отделу | 1046,29 | 1046,29 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 696,49 | 696,49 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 6847,06 | 6843,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 1622,79 | 1622,79 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 1349,12 | 1349,12 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 954,24 | 954,24 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 828,10 | 828,10 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 1278,09 | 1278,09 |
|  |  | Старопавловскому  территориальному отделу | 427,32 | 427,32 |
|  |  | внебюджетные средства: | 1849,21 | 1849,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 445,00 | 445,00 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 175,90 | 175,90 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 293,29 | 293,29 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 156,23 | 156,23 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 292,00 | 292,00 |
|  |  | Старопавловскому  территориальному отделу | 50,00 | 50,00 |
| II.3 | Основное мероприятие 3. Реализация инициативных проектов муниципальной практики «Твой проект» |  | 33207,46 | 26363,25 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 32806,16 | 26121,96 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Новопавловскому территориальному отделу | 806,04 | 806,04 |
|  |  |  | 258,00 | 258,00 |
|  |  |  | 581,00 | 581,00 |
|  |  |  | 423,00 | 423,00 |
|  |  |  | 2990,00 | 2990,00 |
|  |  |  | 569,20 | 569,20 |
|  |  |  | 5572,00 | 5572,00 |
|  |  |  | 6419,82 | 0,00 |
|  |  |  | 257,39 | 0,00 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 465,54 | 465,54 |
|  |  |  | 405,32 | 405,32 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 56,00 | 49,00 |
|  |  |  | 812,00 | 812,00 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 105,73 | 105,73 |
|  |  |  | 4366,04 | 4366,04 |
|  |  |  | 179,28 | 179,28 |
|  |  |  | 384,10 | 384,10 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | 2334,01 | 2334,01 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 508,36 | 508,36 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 560,81 | 560,81 |
|  |  |  | 194,90 | 194,90 |
|  |  |  | 201,20 | 201,20 |
|  |  |  | 132,23 | 132,23 |
|  |  | 138,67 | 138,67 |
|  | 270,79 | 270,79 |
|  | 0,00 | 0,00 |
| Советскому территориальному отделу | 337,97 | 337,97 |
|  |  |  | 2242,96 | 2242,96 |
|  |  | 733,80 | 733,80 |
| внебюджетные средства | 401,30 | 241,30 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  | Новопавловскому территориальному отделу | 142,30 | 142,30 |
|  | 160,00 | 0,00 |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 5,00 | 5,00 |
| Марьинскому территориальному отделу | 50,00 | 50,00 |
| Орловскому территориальному отделу | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Советскому  территориальному отделу | 14,00 | 14,00 |
| III. | основное мероприятие 4. Реализация мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Отдел по работе с территориями | 1400,57 | 1071,70 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 753,44 | 441,01 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 753,44 | 441,01 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа | 647,12 | 630,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 647,12 | 630,69 |
| IV. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 33824,13 | 32787,72 |
|  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 8625,90 | 8620,54 |
| Зольскому территориальному отделу | 25198,22 | 24167,17 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Отдел по работе с территориями | 33824,13 | 32787,72 |
|  | бюджет муниципального округа | 33824,13 | 32787,72 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 8625,90 | 8620,54 |
| Зольскому территориальному отделу | 25198,22 | 24167,17 |

Таблица 11

|  |
| --- |
|  |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| \_\_\_2023\_\_\_\_\_  год, предшествующий отчетному | \_\_\_\_2024\_\_\_\_\_\_\_\_  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | | | | | | |
| 1 | Доля реализуемых проектов развития территорий Кировского муниципального округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией муниципального округа для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов | процент | 87,50 | 67 | 54,6 | | В 2023 году на конкурсный отбор в министерство финансов Ставропольского края были представлены 11 проектов, из них к реализации в 2024 году допущены 6 проектов, что составляет 87,5% |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края на реализацию мероприятий программы | рубль | 1,16 | 0,07 | 1,58 | | Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий в 2024 году на реализацию мероприятий по программе поддержки местных инициатив составил 6133,53 тыс. рублей. Объем средств выделенных из бюджета округа составил 6287,60 тыс. рублей. |
| 3 | Доля благоустроенных территорий в общем объеме общественных территорий | процент | 77,3 | 80 | 100 | | По данным инвентаризации общественных территорий благоустройству в первоочередном порядке подлежат 44 территории. На 2023 год 34 из них уже благоустроенно. |
|  | Подпрограмма Программы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | | | | | | |
| 4 | Количество благоустроенных территорий Кировского муниципального округа (нарастающим итогом) | единиц | 15 | 16 | 31 | | По данным инвентаризации общественных территорий благоустройству в первоочередном порядке подлежат 44 территории. На 2024 год 39 из них уже благоустроенно. |
| 5 | Количество отремонтированных детских площадок в населенных пунктах муниципального округа | единиц | 1 | 1 | 1 | | Завершены работы по замене элементов на детской площадке на пл.Кирова г.Новопавловска |
| 6 | Количество реализованных проектов развития территорий Кировского муниципального округа, основанных на местных инициативах | единиц | 6 | 6 | 6 | | В 2024 году реализовано 6 проектов развития территорий Кировского муниципального округа, основанных на местных инициативах |
| 7 | Количество реализованных инициативных проектов (нарастающим итогом) | единиц | 9 | 10 | 25 | | В 2024 году реализовано 25 инициативных проектов |
| 8 | Доля населения, принявшего участие в выборе проектов, планируемых к реализации, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 15,38 | 16 | 16 | | В 2024 году 5456 человек приняло участие в выборе проектов, планируемых к реализации, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, что составляет 15,38 % от общего количества жителей в данных населенных (36285 человек). |
|  |  | | | | | | |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края | | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| I. Цель «Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Кировского муниципального округа» | | | | | | |
| Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» Подпрограммы | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территории населенных пунктов Кировского муниципального округа» | х | х | х | |
|  | |  |  |  |  | |
| 1. | | Подпрограмма «Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | х | х | х | |
| 1.1. | | Основное мероприятие 1. Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа | 30.12.2024/30.12.2024 | За 2024 год на благоустройство населенных пунктов произведены расходы в сумме: 77914,51 тыс. рублей в том числе: расходы на освещение территорий населенных пунктов, содержание и обслуживание газопровода, организация и содержание мест захоронения, содержание объекта «Пойма реки Кура», площади Ленина, теплицы | х | |
| 1.1.1. | | Контрольное событие 1.  Израсходованы средства на содержание территорий | х | х | х | |
| 1.1.2. | | Контрольное событие 2. Обустроены площадки для крупногабаритных отходов | 30.12.2024 | Обустроено 12 площадок для крупногабаритных отходов |  | |
| 1.2. | | Основное мероприятие 2. Реализация проектов в рамках Губернаторской программы поддержки местных инициатив | 30.12.2024 | х | х | |
| 1.2.1. | | Контрольное событие 3.  Выполнены мероприятия по благоустройству детских площадок в округе (Благоустроена детская площадка х.Крупско-Ульяновский ) | 23.12.2024/30.12.2024 | Завершены работы по благоустройству детской площадки в х.Крупско-Ульяновском: резиновое покрытие, ограждение, установка горки и качелей. стоимость проекта 1124,75 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.2.2. | | Контрольное событие 4.  Обустроена комплексная спортивная площадка по ул. Калинина в с. Горнозаводское | 28.12.2024/22.05.2024 | Завершены работы по укладке резинового покрытия, ограждения и установке спортивных элементов спортивной площадки по ул. Калинина в с. Горнозаводское | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.2.3. | | Контрольное событие 5. Установлено ограждение центральной площади в пос. Коммаяк | 30.12.2024/24.06.2024 | Завершены работы по ограждению площади и входной зоны | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.2.4. | | Контрольное событие 6. Обустроена входная зона и ограждение площади ст. Марьинской | 30.12.2024/30.07.2024 | Завершены работы по установлению ограждения центральной площади, входной зоны, а так же лавок, урн и вазонов, на сумму 1992,54 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.2.5. | | Контрольное событие 7. Установлены малые рхитектурные формы и элементы благоустройства в парковой зоне с. Орловска | 30.12.2024/21.11.2024 | Установлены столы для настольных игр, а так же детские развлекательные элементы, установлен теннисный стол, выполнены работы по укладке бетонного покрытия, на сумму 2616,39 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1. | |  |  |  |  | |
| 1.2.6. | | Контрольное событие 8. Установлено ограждение кладбища ст. Старопавловской | 30.12.2024/14.07.2024 | Завершены работы по установке ограждения кладбища, на сумму 1173,80 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.2.7. | | Контрольное событие 9. Закуплена коммунальная техника для благоустройства ст. Зольской | 30.12.2024/27.08.2024 | Приобретен трактор МТЗ Беларус-82.1, отвал снежный, щетка, прицеп- пескоразбрасыватель, на сумму 2806,53 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.2.8. | | Контрольное событие 10. Выполнено благоустройство прилегающей территории к памятнику «Могила летчика, погибшего в 1943 году» по ул. Ленина п. Комсомолец | 30.12.2024 | Завершены работы по благоустройство прилегающей территории к памятнику «Могила летчика, погибшего в 1943 году», укладка плитки, установка бордюров и вазонов. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3. | | Основное мероприятие 3.  Реализация инициативных проектов муниципальной практики «Твой проект» | х | х | х | |
| 1.3.1. | | Контрольное событие 11. Благоустроена территория, прилегающая к Обелиску погибшим на фронтах Великой Отечественной войны х. Пегушин с. Орловка | 30.12.2024/30.05.2024 | Построен парковый павильон, заложены клумбы, высажены деревья. В результате реализации проекта проложена тротуарная дорожка, высажены цветочные клумбы, установлены лавочки, урны, детские качели, на сумму 587,81 тыс.руб.  . | Количество реализуемых инициативных проектов, увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.2. | | Контрольное событие 12. Обустроена детская игровая площадка в хуторе Курганном | 30.12.2024/08.05.2024 | Выполнены работы по установке качели, горки, песочницы и детского оборудования на сумму 470,54 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов, увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.3. | | Контрольное событие 13.  Обустроен тротуар по ул. Комсомольской от ул.Красной до ул. Ставропольской в г. Новопавловске | 30.12.2023/30.12.2023 | Закончены работы по укладке тротуара и установке бордюров по ул. Комсомольской, на сумму 966,04 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.4. | | Контрольное событие 14.  Устроено видео наблюдение центральной части села Орловка | 30.12.2024/17.06.2024 | В ходе реализации проекта в центральной части села Орловки выполнен комплекс технических мероприятий по устройству видеонаблюдения, а именно: установка дополнительных 8 камер видеонаблюдения, на сумму 209,90 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.5. | | Контрольное событие 15.  Устроена спортивная площадка с антивандальными тренажерами по ул. Н.Ломоносова в станице Марьинской | 30.12.2024/22.11.2024 | Закончены работы по устройству спортивной площадки с антивандальными тренажерами и варкаута по ул. Н.Ломоносова в станице Марьинской, на сумму 550,00 тыс.руб | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.6. | | Контрольное событие 16.  Ремонт ограждения кладбища в ст. Советская | 30.12.2024/22.10.2024 | Завершены работы по ограждению кладбища, на сумму 351,97 тыс. руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.7. | | Контрольное событие 17. Приобретен минитрактор садовый для парка Кура | 30.12.2024/30.07.2024 | Приобретен минитрактор садовый для парка Кура, на сумму 258,00 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.8. | | Контрольное событие 18. Благоустройство части ул. Кирова в г. Новопавловске (от ул.Красная до дома №37/2 по ул.Кирова) | 30.12.2024/28.12.202 | Выполнены работы по благоустройству части ул. Кирова в г. Новопавловске (от ул.Красная до дома №37/2 по ул.Кирова), на сумму 6419, 82 тыс.руб.  Оплата прошла в первом квартале 2025 г. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.9. | | Контрольное событие 19.  Ремонт детской игровой площадки по адресу пл. Ленина | 30.12.2024/29.07.25024 | Произведен ремонт детской игровой площадки по адресу пл. Ленина, 581,00 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.10 | | Контрольное событие 20. Ремонт детских игровых площадок по адресу пл. Кирова | 30.12.2024/07.08.2024 | Произведен ремонт детских игровых площадок по адресу пл. Кирова, на сумму 423,00 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.11 | | Контрольное событие 21. Приобретение коммунальной техники, г.Новопавловск | 30.12.2024/26.09.2024 | Приобретен трактор БЛ-19, на сумму 2990,00 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.12 | | Контрольное событие 22. Осуществлен монтаж двух новых точек уличного освещения ул. Молодежная с. Горнозаводское | 30.12.2024/23.10.2024 | Выполнены работы по монтаж двух новых точек уличного освещения ул. Молодежная с. Горнозаводское, на сумму 340,88 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.13 | | Контрольное событие 23. Осуществлен монтаж системы охранного наблюдения центральной части ст.Зольской | 30.12.2024/05.09.2024 | Окончены работы по монтаж системы охранного наблюдения центральной части ст.Зольской, на сумму 812,00 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.14 | | Контрольное событие 24.  Монтаж новых точек уличного освещения ул.Молодежная т дома №1 до ул. Автомобильной  с. Орлока | 30.12.2024/23.10.2024 | Осуществлен монтаж новых точек уличного освещения ул.Молодежная т дома №1 до ул. Автомобильной с. Орлока, на сумму 138,67 | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.15 | | Контрольное событие 25.  Монтаж новых точек уличного освещения ул.Советская от дома №28 до пер. Артезианский с.Орловка | 30.12.2024/23.10.2024 | Осуществлен монтаж новых точек уличного освещения ул.Советская от дома №28 до пер. Артезианский с.Орловка, на сумму 353,97 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.16 | | Контрольное событие 26. Благоустроены тротуары парка в п. Коммаяк | 30.12.2024/23.08.2024 | Закончены работы по укладке тротуаров в парке в п. Коммаяк, на сумму 480,34 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.17 | | Контрольное событие 27.  Устроен тротуар по ул.Титова пос.Комсомолец | 30.12.2024/06.05.2024 | Закончены работы по укладке тротуар по ул.Титова пос.Комсомолец, на сумму 5645,13 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.18 | | Контрольное событие 28. Осуществлен монтаж уличного освещения по ул. Набережная п. Комсомолец | 30.12.2024/18.03.2024 | .закончены работы по монтаж уличного освещения по ул. Набережная п. Комсомолец, на сумму 150,00тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.19 | | Контрольное событие 29. Контрольное событие 30 Благоустроена территория общего пользования по ул. Победы ст. Марьинской | 30.12.2024/30.09.2024 | Закончены работы по укладке освальто бенного покрытия по ул. Победы ст. Марьинской, стоимость работ 2334,01 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.20 | | Контрольное событие 30.  Проведен монтаж новых точек уличного освещения ул. Молодежной от дома № 1 до ул. Автомобильная с.Орловка | 30.12.2024/23.10.2024 | Закончены работы по монтаж новых точек уличного освещения ул. Молодежной от дома № 1 до ул. Автомобильная с.Орловка, стоимость работ 132,23 тыс.руб | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.21 | | Контрольное событие 31.  Проведен монтаж новых точек уличного освещения ул. Советская от дома № 28 до переулка Артезианский с.Орловка | 30.12.2024/23.10.2024 | Закончены работы по монтаж новых точек уличного освещения ул. Советская от дома № 28 до переулка Артезианский, стоимость работ 270,79 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.22 | | Контрольное событие 32. Реализован инициативный проект на проведение работ по уличному освещению ул. Железнодорожная п. Комсомолец | 30.12.2024/24.07.2024 | Закончены работы по проведение работ по уличному освещению ул. Железнодорожная п. Комсомолец, стоимость работ 375,50 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.23 | | Контрольное событие 33. Благоустроена ул. Красная г. Новопавловск | 30.12.2024/01.10.2024 | Закончены работы по благоустройству ул. Красная г. Новопавловск, стоимость работ 5572,00 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.24 | | Контрольное событие 34. Осуществлено благоустройство территории, примыкающей к памятнику односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной воин ст.Советская | 30.12.2024/30.09.2024 | Закончены работы по укладке плитки и установки бордюров территории, примыкающей к памятнику односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной воин ст.Советская, стоимость работ 2245,53 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
| 1.3.25 | | Контрольное мероприятие 35. Установка арт-объекта в парковой зоне ст. Советская | 30.12.2024/28.12.2024 | Закончены работы по установке арт-объекта в парковой зоне, на сумму 733,80 тыс.руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу | |
|  | | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | | | | |
|  | | Задача «Организация благоустройства новых общественных территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.4. | | Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | х | х | |
| 1.4.1. | | Контрольное событие 36 осуществлено благоустройство центральной части ст. Зольской | 30.12.2023/31.02.2025 | Работы выполнены на 100%. Произведена оплата выполненных работ в сумме 1071,70 тыс. руб. | х | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | |
| 2. | | Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |  |  | х | |
| 2.1.1. | | Контрольное событие 37.  Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый город» и МКУ «Комунальник» | 30.12.2023/30.12.2024 | Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый город» и МКУ «Комунальник» в сумме 33370,39 тыс. руб. | х | |