**Пояснительная записка**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа»

**за 2024 год**

Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края 26 декабря 2023 года № 2593, состоит из трех подпрограмм: «Социальное обеспечение населения Кировского муниципального округа», «Охрана семьи и детства населения Кировского муниципального округа», Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа».

Достижение 100% значения такого целевого показателя Программы, как повышение уровня и качества жизни населения Кировского муниципального округа за 2024 год говорит об обеспечении стабильного уровня социальной поддержки в муниципальном округе.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского муниципального округа» включает в себя основное мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, основной задачей данной подпрограммы является выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, установленных федеральным и краевым законодательством в рамках переданных полномочий Российской Федерации и Ставропольского края, с учетом предоставления адресной социальной помощи.

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан". По данному мероприятию численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края составила 10622 человека, (при плановом показателе на 2024 год 10610 человек) расходы за отчетный 2024 год по данному мероприятию составили **174184,29** тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета составили – 44536,53 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 128297,76 тыс. руб.

- средства бюджета городского округа – 1350,00 тыс. руб.

Всего в рамках основного мероприятия "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" проведены следующие направления расходов:

1. на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий объем расходов составил 82840,40 тыс. руб. В 2024 году отмечается снижение численности граждан из числа ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Ставропольского края, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий с 3723 человека в 2023 году до 3350 человек в 2024 году. Это объясняется естественной убылью населения.
2. ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, 6 получателей в 2024 году выплата составила 61,60 тыс. руб.;
3. ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий составили 587,88 тыс. руб., численность изменилась в 2023 году -25 получателей, в 2024 году – 61 человек;
4. предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена 244 получателям на сумму 1641,16 тыс. руб., в 2023 году число получателей 216;
5. за пособием на погребение родственников в 2024 году обратилось 96 человек, им выплачено 794,88 тыс. руб.;
6. оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена 2935 получателям (3657 граждан с учетом членов семей) на сумму 41620,00 тыс. руб. (в 2023 году 3307 получателей);
7. ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», выплачена 165 федеральным льготникам на общую сумму 2916,53 тыс. руб.;
8. 117 получателям предоставлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям на сумму 397,78 тыс. руб.
9. в 2024 году правом на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 303 семей (в них 791 человек), (число семей проживающих в регионе 21984), сумма выплат составила 7731,29 тыс. руб. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей составила 1,38 % при плановом значении 1,30 %.;
10. ежегодная денежная выплата оказана 1989 гражданину Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края на сумму 15497,84 тыс. руб.;
11. предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, количество получивших компенсацию 5 получателей, на сумму 164,24 тыс. рублей.;

12. государственная социальная помощь на основании социального контракта, малоимущим семьям оказана 114 получателям (государственная социальная помощь, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам оказана 244 получателям). Доля малоимущих граждан получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь составила 46,72%, при плановом значении 35,00%, сумма выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта 18580,68 тыс. рублей, в том числе:

-по мероприятию «поиск работы» выплаты произведены   
39 получателям на 2304,32 тыс. руб.,

-по мероприятию «осуществление предпринимательской деятельности» 35 получателям на сумму 12236,16 тыс. руб.;

-по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства»   
13 получателям на 2600,00 тыс. руб.,

-по мероприятию «иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации» 12 человек получили денежные средства на общую сумму 879,28 тыс. руб.

- по заключенным контрактам в 2023 году, по которым произведена выплата в 2024 году 15 получателям - сумма составила 560,92 тыс. руб.;

13. за единовременной выплатой социальной помощи членам семьи военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, обратилось   
27 человек, выплачено 1350,00 тыс. руб.

Семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства является одной из задач подпрограммы «Охрана семьи и детства населения Кировского муниципального округа».

Подпрограмма «Охрана семьи и детства населения Кировского муниципального округа» включает в себя основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям», и реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», основной задачей данной подпрограммы является укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства, с учетом предоставления адресной социальной помощи.

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям»" расходы по данному мероприятию за отчетный 2024 год составили **79558,71** тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – **79558,71** тыс. руб.

В рамках данного мероприятия проведены следующие направления расходов:

1. пособие на ребенка от 0 до 16 (18) лет выплачено 30 получателю, число детей на которых назначено пособие составило 37 человек, сумма выплаты пособия составила 20,33 тыс. руб.;

2. выплата ежегодного социального пособия на проезд 77 учащимся (студентам) на сумму 125,15 тыс. руб.;

3. ежемесячная денежная компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям численность семей 1765, численность детей на которых выплачена ежемесячная компенсация 6242 чел., на сумму 61970,72 тыс. руб.;

4. ежегодной денежной компенсацией на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, в 2024 году воспользовались 1449 семей (численность детей 3013 чел.), выплаченная сумма средств составила 17442,51 тыс. руб.;

Целевой показатель «Численность семей, имеющих детей, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» в 2024 году составил 1765 семей при плановом значении 1640 семей.

Усиленное внимание к проблемам демографии, необходимости укрепления семейных ценностей и института семьи, выразившееся в осуществлении регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», выполнено на 100 %, расходы за отчетный 2024 год составили 30445,22 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 30445,22 тыс. руб.

1. ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в связи с рождением в них после 31 декабря 2012 года третьего или последующего ребенка составила 30445,22 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» за 2024 год составил 267 семей при плановом значении 40 семей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа», в рамках основного мероприятия - обеспечение реализации Программы исполнение бюджета за год на сумму **29235,62** тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 28562,74 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 672,88 тыс. руб.

в том числе по видам направления расходов:

- осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан - 28562,74 тыс. руб.;

- обеспечение дополнительных гарантий муниципальным служащим - 302,13 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (диспансеризация муниципальных служащих) - 100,75 тыс. руб.;

- прочие мероприятия, связанные с общегосударственным управлением – 270,00 тыс.руб.

Показатели достижения цели муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Кировского муниципальногод округа»:

Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, социальные выплаты в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 % при плановом значении 100,0 %;

Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога составила 100,0 % при плановом значении 100,0 %;

Доля ветеранов и инвалидов боевых действий, а также вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных и боевых задач, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога составила 100,0 % при плановом значении 100,0 %;

Фактически меры социальной поддержки, социальные выплаты предоставлены всем гражданам обратившихся, и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края оказаны на 100%, с имеющимися ЛБО на отчетную дату.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, освоены   
в объеме  **313423,84** тыс. руб. или на 99,96 %.

Освоение средств составило за счет:

федерального бюджета – 44536,53тыс. руб. или 100,00 %;

краевого бюджета – 266864,43тыс. руб. или 99,97 %;

средства местного бюджета – 2022,88 тыс. руб. или 97,59 %.

Остатка денежных средств по всем мероприятиям муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального

округа» в 2024 году нет.

Начальник УТСЗН Е.А. Иванникова

Таблица 10

Отчет об исполнении Программы «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия подпрограммы Программы | | Код Программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Код по бюджетной классификации | | | Сводная бюджетная роспись  расходов бюджета муниципального округа | | | | Кассовое  исполнение (за 2024 год) | | Исполнение, % | | | |
| ГРБС | ЦСР | Тип средств | утвержденная (на 1января отчетного периода) | | с изменениями (на 31 декабря) отчетного финансового года | | за год | | на 31 декабря отчетно  го финансо  вого года | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа», всего | | 10 | х | х | х | | **339065,69** | | **313560,23** | | **313423,84** | | **99,96%** | | **99,96%** | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения Кировского муниципального округа», всего | | 10 | х | х | х | | **168403,38** | | **174234,30** | | **174184,29** | | **99,97%** | | **99,97%** | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Основное мероприятие 1.1"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", всего | | 10 | х | х | х | | 168403,38 | | 174234,30 | | 174184,29 | | 99,97% | | 99,97% | |
| Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | | 10 | 709 | 52200 | 01.03.01 | | 2815,68 | | 2916,54 | | 2916,53 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | | 10 | 709 | 52500 | 01.03.01 | | 33720,59 | | 41620,00 | | 41620,00 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | | 10 | 709 | 76240 | 01.03.06 | | 1327,53 | | 1641,16 | | 1641,16 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Выплата социального пособия на погребение | | 10 | 709 | 78730 | 01.03.06 | | 545,15 | | 794,89 | | 794,89 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета | | 10 | 709 | 77220 | 01.03.06 | | 227,19 | | 314,46 | | 314,46 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | | 10 | 709 | 77820 | 01.03.06 | | 14989,39 | | 15497,84 | | 15497,84 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | | 10 | 709 | 78210 | 01.03.06 | | 42743,34 | | 44161,05 | | 44161,05 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | | 10 | 709 | 78220 | 01.03.06 | | 34997,44 | | 37131,76 | | 37131,76 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | | 10 | 709 | 78230 | 01.03.06 | | 1481,62 | | 1547,59 | | 1547,59 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | | 10 | 709 | 78240 | 01.03.06 | | 122,60 | | 61,60 | | 61,60 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | | 10 | 709 | 78250 | 01.03.06 | | 371,02 | | 587,88 | | 587,88 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | 10 | 709 | 78260 | 01.03.06 | | 14800,00 | | 7731,29 | | 7731,29 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | | 10 | 709 | 78270 | 01.03.06 | | 220,00 | | 164,24 | | 164,24 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | | 10 | 709 | R4620 | 01.03.06 | | 72,44 | | 83,32 | | 83,32 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | | 10 | 709 | R4040 | 01.03.06 | | 19469,39 | | 18580,68 | | 18580,68 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Выплаты единовременной социальной помощи членам семьи военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года | | 10 | 709 | 80020 | 01.01.01 | | 500,00 | | 1400,00 | | 1350,00 | | 96,43% | | 96,43% | |
|  | | 10 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Подпрограмма 2. «Охрана семьи и детства населения Кировского муниципального округа» | | 10 | х | х | х | | **143505,83** | | **110090,31** | | **110003,93** | | **99,92%** | | **99,92%** | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Основное мероприятие 2.1. «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям», всего | | 10 | х | х | х | | **75192,98** | | **79559,17** | | **79558,71** | | **100,00%** | | **100,00%** | |
| Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | | 10 | 709 | 76260 | 01.03.06 | | 115,74 | | 125,15 | | 125,15 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | | 10 | 709 | 77190 | 01.03.06 | | 14573,40 | | 17442,97 | | 17442,51 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Пособие на ребенка | | 10 | 709 | 76270 | 01.03.06 | | 36,24 | | 20,33 | | 20,33 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | | 10 | 709 | 76280 | 01.03.06 | | 60467,60 | | 61970,72 | | 61970,72 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | 10 | х | х | х | | **68312,85** | | **30531,14** | | **30445,22** | | **99,72%** | | **99,72%** | |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | 10 | 709 | 50840 | 01.03.06 | | 68312,85 | | 30531,14 | | 30445,22 | | 99,72% | | 99,72% | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия», всего | | 10 | х | х | х | | **27156,48** | | **29235,62** | | **29235,62** | | **100,00%** | | **100,00%** | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации Программы», всего | | 10 | х | х | х | | 27156,48 | | 29235,62 | | 29235,62 | | 100,00% | | 100,00% | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Обеспечение дополнительных гарантий муниципальным служащим | | 10 | 709 | 10050 | 01.01.01 | | 84,59 | | 302,13 | | 302,13 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 10 | 709 | 10010 | 01.01.01 | | 145,41 | | 100,75 | | 100,75 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Прочие мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | | 10 | 709 | 20010 | 01.01.01 | | 270,00 | | 270,00 | | 270,00 | | 100,00% | | 100,00% | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | | 10 | 709 | 76210 | 01.03.06 | | 26656,48 | | 28562,74 | | 28562,74 | | 100,00% | | 100,00% | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 11

Отчет

Об использовании средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы

«Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный **2024** год | | |
| (тыс. рублей) | | |
| **Программа** | **Подпрограмма** | **Основное мероприятие** | **Направление расходов** | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа», всего | УТСЗН АКМО СК | **10** |  |  |  | **339065,69** | **313560,23** | **313423,84** |
|  |  | | | | | | | | |
| **II.** | Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения Кировского муниципального округа», всего | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 |  |  | **168403,38** | **174234,30** | **174184,29** |
|  | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", всего | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 |  | 168403,38 | 174234,30 | 174184,29 |
|  | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 52200 | 2815,68 | 2916,54 | 2916,53 |
|  | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 52500 | 33720,59 | 41620,00 | 41620,00 |
|  | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 76240 | 1327,53 | 1641,16 | 1641,16 |
|  | Выплата социального пособия на погребение | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 78730 | 545,15 | 794,89 | 794,89 |
|  | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 77220 | 227,19 | 314,46 | 314,46 |
|  | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 77820 | 14989,39 | 15497,84 | 15497,84 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 78210 | 42743,34 | 44161,05 | 44161,05 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 78220 | 34997,44 | 37131,76 | 37131,76 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 78230 | 1481,62 | 1547,59 | 1547,59 |
|  | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 78240 | 122,60 | 61,60 | 61,60 |
|  | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 78250 | 371,02 | 587,88 | 587,88 |
|  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 78260 | 14800,00 | 7731,29 | 7731,29 |
|  | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 78270 | 220,00 | 164,24 | 164,24 |
|  | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | R4620 | 72,44 | 83,32 | 83,32 |
|  | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | R4040 | 19469,39 | 18580,68 | 18580,68 |
|  | Выплаты единовременной социальной помощи членам семьи военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года | УТСЗН АКМО СК | 10 | 1 | 01 | 80020 | 500,00 | 1400,00 | 1350,00 |
|  |  | | | | | | | | |
| III. | Подпрограмма 2. «Охрана семьи и детства населения Кировского муниципального округа» | УТСЗН АКМО СК | 10 | 2 |  |  | **143505,83** | **110090,31** | **110003,93** |
|  | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям», всего | УТСЗН АКМО СК | 10 | 2 | 01 |  | **75192,98** | **79559,17** | **79558,71** |
|  | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся  (студентам) | УТСЗН АКМО СК | 10 | 2 | 01 | 76260 | 115,74 | 125,15 | 125,15 |
|  | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | УТСЗН АКМО СК | 10 | 2 | 01 | 77190 | 14573,40 | 17442,97 | 17442,51 |
|  | Пособие на ребенка | УТСЗН АКМО СК | 10 | 2 | 01 | 76270 | 36,24 | 20,33 | 20,33 |
|  | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | УТСЗН АКМО СК | 10 | 2 | 01 | 76280 | 60467,60 | 61970,72 | 61970,72 |
|  | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | УТСЗН АКМО СК | 10 | 2 | P1 |  | **68312,85** | **30531,14** | **30445,22** |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | УТСЗН АКМО СК | 10 | 2 | P1 | 50840 | 68312,85 | 30531,14 | 30445,22 |
| IV. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия», всего | УТСЗН АКМО СК | 10 | 3 |  |  | **27156,48** | **29235,62** | **29235,62** |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации Программы», всего | УТСЗН АКМО СК | 10 | 3 | 01 |  | 27156,48 | 29235,62 | 29235,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение дополнительных гарантий муниципальным служащим | УТСЗН АКМО СК | 10 | 3 | 01 | 10050 | 84,59 | 302,13 | 302,13 |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | УТСЗН АКМО СК | 10 | 3 | 01 | 10010 | 145,41 | 100,75 | 100,75 |
|  | Прочие мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | УТСЗН АКМО СК | 10 | 3 | 01 | 20010 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | УТСЗН АКМО СК | 10 | 3 | 01 | 76210 | 26656,48 | 28562,74 | 28562,74 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 12 |
|  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | |
| о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – бюджет муниципального округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» за **2024** год | | | | |
| №п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа», всего | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | **313560,23** | **313423,84** |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 44536,54 | 44536,53 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю, управлению труда и социальной защиты населения Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее УТСЗН) | 44536,54 | 44536,53 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), | 266950,81 | 266864,43 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 266950,81 | 266864,43 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 2072,88 | 2022,88 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 2072,88 | 2022,88 |
| II. | Подпрограмма 1, «Социальное обеспечение населения Кировского муниципального округа», всего | бюджет муниципального округа, в т.ч. | **174234,30** | **174184,29** |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 44536,54 | 44536,53 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю, УТСЗН | 44536,54 | 44536,53 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 128297,76 | 128297,76 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 128297,76 | 128297,76 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 1400,00 | 1350,00 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 1400,00 | 1350,00 |
|  | основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, всего | бюджет муниципального округа, в т.ч. | **174234,30** | **174184,29** |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 44536,54 | 44536,53 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю, УТСЗН | 44536,54 | 44536,53 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 128297,76 | 128297,76 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 128297,76 | 128297,76 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 1400,00 | 1350,00 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 1400,00 | 1350,00 |
| III. | Подпрограмма 2 «Охрана семьи и детства населения Кировского муниципального округа», всего | бюджет муниципального округа, в т.ч. | **110090,31** | **110003,93** |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | **110090,31** | **110003,93** |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | **110090,31** | **110003,93** |
|  | основное мероприятие 2.1. |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, всего | бюджет муниципального округа, в т.ч. | **79559,17** | **79558,71** |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | **79559,17** | **79558,71** |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | **79559,17** | **79558,71** |
|  | основное мероприятие 2.2. |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | бюджет муниципального округа, в т.ч. | **30531,14** | **30445,22** |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | **30531,14** | **30445,22** |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | **30531,14** | **30445,22** |
| IV. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет муниципального округа, в т.ч. | **29235,62** | **29235,62** |
|  |  | краевой бюджет, | 28562,74 | 28562,74 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 28562,74 | 28562,74 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 672,88 | 672,88 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 672,88 | 672,88 |
|  | основное мероприятие 3.1. |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации Программы, всего | бюджет муниципального округа, в т.ч. | **29235,62** | **29235,62** |
|  |  | краевой бюджет, | 28562,74 | 28562,74 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 28562,74 | 28562,74 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 672,88 | 672,88 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 672,88 | 672,88 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 13

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год, предшествующий отчетному | 2024  отчетный год | |
| план | фактическое значение  на конец года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, социальные выплаты в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 2 | Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, получающим льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3. | Доля ветеранов и инвалидов боевых действий, а также вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных и боевых задач, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | | | | | | |
| II. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского муниципального округа» Программы | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 4. | Численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | человек | 11100 | 10610 | 10622 |  |
|  | | | | | | |
| 5. | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей | процентов | 2,50 | 1,30 | 1,38 |  |
| 6. | Доля малоимущих граждан получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | процентов | 41,80 | 35,00 | 46,72 |  |
|  | | | | | | |
| III.Подпрограмма «Охрана семьи и детства населения Кировского муниципального округа», Программы | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Задача «Укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства» | | | | | | |
| 7. | Численность семей, имеющих детей, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | семей | 1636 | 1640 | 1765 |  |
| 8. | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | семей | 63 | 40 | 267 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ), мероприятий

и контрольных событий Программы «Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ведомственной целевой программы), контрольного события | Результаты реализации <15> |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского муниципального округа» Программы | | | | | | |
| Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1.1. | | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | |  |  | В результате достижения цели: доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, составила 100,0 %;  Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, получающим льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога, составила 100,0 %;  Доля ветеранов и инвалидов боевых действий, а также вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных и боевых задач, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога, составила  100,0 %;  В результате реализации мероприятия:  численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края составила 10622 человека; |
| 1.1.1 | | Выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | | 01.04.2024  (и по мере обращения граждан) | Ежегодной денежной выплаты 165 лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», на сумму 2916,53 тыс. рублей. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.2 | | Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2935 гражданам, (3657 граждан с учетом членов семей) имеющим право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных [Законом](consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE40277B56CE75891B76B8E75AC7C4s0p2J) Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и федеральными законами [«О ветеранах](consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE40277B56CC7D821B76B8E75AC7C4s0p2J)», «[О социальной защите](consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE40277B5ECD748D1B76B8E75AC7C4s0p2J) инвалидов в Российской Федерации», «[О социальной защите](consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE4027745DCE7E8D1B76B8E75AC7C4s0p2J) граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «[О социальных гарантиях](consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE40277B56CD7C881B76B8E75AC7C4s0p2J) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», на сумму 41620,00 тыс. рублей. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.3 | | Выплата социального пособия на погребение | | 28.12.2024  (и по мере обращения граждан) | Сумма социального пособия на погребение составила 794,88 тыс. рублей, количество выплат 96 | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.4 | | Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | Предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 117  получателю на сумму 397,78 тыс. рублей. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.5 | | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и тружеников тыла | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и тружеников тыла составила 44161,05 тыс.рублей , количество получателей 1778 чел. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.6 | | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края составила 37131,76 тыс.руб., количество получателей 1510 чел. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.7 | | Выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам признанным пострадавшими от политических репрессий | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | Ежемесячная денежная выплата произведена 62 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сумма выплаты составила 1547,59 тыс.руб. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.8 | | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | Ежемесячная доплата к пенсии произведена 6 гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, на общую сумму 61,59 тыс.руб. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.9 | | Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | Ежемесячная денежная выплата произведена 61 семьям погибших ветеранов боевых действий, на общую сумму 587,88тыс.руб. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.10 | | Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 303 семьям, численность лиц проживающих в семьях 791 человек, на общую сумму 7731,29 тыс. руб. | доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, составила 1,38%; |
| 1.1.11 | | Дополнительная мера социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, количество граждан получивших компенсацию 5 человек, на сумму 164,24 тыс. руб. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.12 | | Выплата ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | | 01.04.2024  (и по мере обращения граждан) | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края составила 1989 гражданам на сумму 15497,84 тыс. рублей | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.13 | | Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | | 28.12.2024  (и по мере обращения граждан) | Государственная социальная помощь, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам оказана 244 получателям на сумму 1641,16 тыс. рублей. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 1.1.14 | | Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей | | 28.12.2024  (и по мере обращения граждан) | Государственная социальная помощь на основании социального контракта, малоимущим семьям оказана 114 получателям в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (244 получателей) что составляет 46,72%, сумма выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта 18580,68 тыс. рублей, в том числе:  -по мероприятию «поиск работы» 39 получателей на сумму 2304,32 тыс. руб.;  - по мероприятию «осуществление предпринимательской деятельности» 35 получателей на сумму 12236,16 тыс. руб  -по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства» 13 получателей на 2600,00 тыс. руб.;  -по мероприятию «иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации» 12 человек получили денежные средства на общую сумму 879,28 тыс. руб.  - по заключенным контрактам в 2023 году, по которым произведена выплата в 2024 году :  - по мероприятию «поиск работы» 15 получателям сумма составила 560,92 тыс. руб. | Доля малоимущих граждан получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь составила  46,72 %. |
| 1.1.15 | | Выплаты единовременной социальной помощи членам семьи военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года | | 28.12.2024  (и по мере обращения граждан) | Выплаты единовременной социальной помощи членам семьи военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года произведены на 1350,00 тыс. рублей, количество выплат 27. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 2. Подпрограмма «Охрана семьи и детства населения Кировского муниципального округа» | | | | | | |
| Задача «Укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства» | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, всего | | х | |  | В результате достижения цели: доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, составила 100,0 %;  В результате реализации мероприятия:  Численность семей, имеющих детей, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края  1765 семей. |
| 2.1.1 | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся  (студентам) | | 30.08.2024 | | Ежегодное социальное пособие на проезд 77 учащимся (студентам) на сумму 125,15 тыс. рублей. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 2.1.2 | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | | 30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | | Ежегодная денежная компенсация 1449 многодетным семьям на каждого из детей (численность детей 3013 чел.) не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на сумму 17442,51 тыс. рублей. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 2.1.3 | Выплата пособия на ребенка | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | | Пособие на ребенка, число семей на которых назначено пособие 30 человек ( количество детей в семьях 37 человек), выплата пособия составила 20,33 тыс. рублей | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
| 2.1.4 | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | | Ежемесячную денежную компенсация на каждого из детей 1765 многодетным семьям (численность детей 6242 чел.) на сумму 61970,72 тыс. рублей. | Выплата произведена на лицевые счета получателей |
|  |  | |  | |  |  |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | |  | |  | В результате достижения цели: доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, составила 100% |
| 2.2.1 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | 31.01.2024  29.02.2024  29.03.2024  30.04.2024  31.05.2024  28.06.2024  31.07.2024  30.08.2024  30.09.2024  31.10.2024  29.11.2024  28.12.2024 | | Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, составила сумму 30445,22 тыс. рублей,  Число семей которым произведена выплата в отчетном году составило 267 семей ( численность детей на которых произведена выплата в текущем году 277 человек, средняя численность детей составила 138 человек) | В результате реализации мероприятия:  Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет составило 267 семей |
| 3.Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации Программы». | | 30.12.2024/  30.12.2024 | | - осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан - 28562,74 тыс. руб.;  - обеспечение дополнительных гарантий муниципальным служащим - 302,13 тыс. руб.;  - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (диспансеризация муниципальных служащих) - 100,75 тыс. руб.;  - прочие мероприятия, связанные с общегосударственным управлением – 270,00 тыс.руб. | Средства предусмотренные на Программу освоены в полном объеме |

15 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.