ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» в 2024 году

Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 31 января 2024 года № 166 (далее – Программа). Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального округа от 03.11.2023 года № 2115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края», от 14.11.2023 года № 2178 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок).

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края (далее - бюджет края) в сумме 354026,92 тыс. рублей и бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа) в сумме 64528,18 тыс. рублей, общий объем расходов 418555,10 тыс. рублей, освоено на 01.01.2024 года – 334781,60 тыс. руб., что составляет 80,00 %.

В результате проведенных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также продолжающихся работ по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами и постановкой их на государственный кадастровый учет изменились показатели значения индикаторов достижения целей Программы, а именно:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличилась с 298,23 км до 311,501 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшилась с 44,31 % до 36,17 %.

- показатель числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2024 году - 14 человек, что составляет (-12,5%) ;

- произошло уточнение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 482,5 км до 488,018 км.

*1.1. Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог».*

По Подпрограмме «Поддержание технического состояния дорог**»** на 2024 год расходы запланированы в объеме - 418555,11 тыс. руб. из средств бюджета края- 354026,92 тыс. руб. и бюджета муниципального округа в объеме - 64528,18 тыс. руб., из них за отчетный период:

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального округа было запланировано 22910,72 тыс.рублей, освоено 19564,68 тыс. рублей, что составляет 85 %.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального округа было запланировано - 395644,38 тыс. рублей, из средств бюджета края- 354026,92 тыс.руб., бюджета муниципального округа в объеме 41617,46 тыс.руб. Освоено 315216,92 рублей, что составляет 80,00 %, а именно:

Разница в размере сложилась:

- из экономии по результатам проведенных аукционов - 28253,30 тыс. руб.;

- бюджет был освоен не в полном размере;

- остаток краевых средств- 41374,69 тыс.руб.; местных средств- 2177,62 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Запланированный объем средств, (тыс. руб.) | Освоенный объем средств, (тыс. руб.) | Экономия, причины возникновения |
|  | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального округа** | | | |
| 1. | Новопавловский территориальный отдел | 6180,00 | 5918,89 | Экономия в размере 261,11 тыс. руб. сложилась:  в результате проведения закупок конкурентным способом. |
| 2. | Горнозаводской территориальный отдел администрации | 1893,50 | 1517,24 | Экономия в размере 376,26 тыс. руб. сложилась в результате содержания межпоселенческих дорог (сезонный характер); |
| 3. | Зольский территориальный отдел администрации | 1593,07 | 1440,26 | Экономия в размере 152,81 тыс. руб. сложилась в результате содержания межпоселенческих дорог (сезонный характер); |
| 4. | Комсомольский территориальный отдел администрации | 2505,28 | 2505,28 |  |
| 5. | Марьинский территориальный отдел администрации | 3688,44 | 2623,33 | Экономия в размере 1065,11 тыс. руб. сложилась в результате содержания межпоселенческих дорог (сезонный характер); |
| 6. | Новосредненский территориальный отдел администрации | 957,53 | 267,76 | Экономия в размере 689,77 тыс. руб. сложилась в результате содержания межпоселенческих дорог (сезонный характер); |
| 7. | Орловский территориальный отдел администрации | 2380,99 | 2146,87 | Экономия в размере 234,120 тыс. руб. сложилась в результате содержания межпоселенческих дорог (сезонный характер); |
| 8. | Советский территориальный отдел администрации | 2284,00 | 2175,94 | Экономия в размере 108,06 тыс. руб. сложилась в результате содержания межпоселенческих дорог (сезонный характер); |
| 9. | Старопавловский территориальный отдел администрации | 1427,92 | 969,11 | Экономия в размере 458,81 тыс. руб. сложилась в результате содержания межпоселенческих дорог (сезонный характер); |
|  | **Итого:** | **22910,72** | **19564,68** | **3346,04** |
|  | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | |
|  | **Средства краевого бюджета** | | | |
| 1. | Зольский территориальный отдел администрации | 31950,21 | 24419,14 | Экономия в размере 10203,28 тыс. руб. сложилась:  по итогам заключенного контракта на ремонт а/д в ст. Зольская. |
| 2. | Комсомольский территориальный отдел администрации | 40553,08 | 34972,47 | Экономия в размере 5580,61 тыс. руб. сложилась:  по итогам заключенных контрактов на ремонт а/д в п. Фазанный и п. Комсомолец |
| 3. | Старопавловский территориальный отдел администрации | 63856,18 | 20872,58 | Денежные средства освоены не в полном размере т.к не закончен ремонт дорог. |
| 4 . | Новопавловский территориальный отдел администрации | 139269,94 | 134126,16 | Денежные средства освоены не в полном размере т.к произошла экономия денежных средств по итогам заключения контрактов на ремонт а/д в г. Новопавловск |
| 5. | Горнозаводской территориальный отдел администрации | 8386,96 | 8386,96 |  |
| 6. | Орловский территориальный отдел администрации | 38216,15 | 33056,97 | Экономия в размере 5159,18 тыс. руб. сложилась:  по итогам заключенного контракта на ремонт а/д в с. Орловка и х. Пегушин |
| 7. | Новосредненский территориальный отдел администрации | 31794,40 | 28138,20 | Экономия в размере 1102,10 тыс. руб. сложилась:  по итогам заключенного контракта на ремонт а/д ул. Красная с. Новосредненское |
|  | **Итого:** | **354026,92** | **283972,48** | **41374,69 остаток краевого бюджета будут использованы в 2025 г.** |
|  | **Средства бюджета муниципального округа** | | | |
| 1. | Новопавловский территориальный отдел администрации | 14483,26 | 13890,52 |  |
| 2. | Горнозаводской территориальный отдел администрации | 632,45 | 628,72 |  |
| 3. | Зольский территориальный отдел администрации | 3724,93 | 3302,07 |  |
| 4. | Комсомольский территориальный отдел администрации | 9689,84 | 5265,88 |  |
| 5. | Марьинский территориальный отдел администрации | 106,55 | 72,96 |  |
| 6. | Новосредненский территориальный отдел администрации | 2306,39 | 2113,96 |  |
| 7. | Орловский территориальный отдел администрации | 2872,24 | 2294,84 |  |
| 8. | Старопавловский территориальный отдел администрации | 7801,39 | 3675,49 | Денежные средства освоены не в полном размере т.к не закончен ремонт дорог. |
| 9. | **Итого:** | **41617,46** | **31244,44** | **10373,02** |

За 2024 год:

*1.2. Подпрограмма* «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» являлась управленческая и организационная деятельность отдела строительства и архитектуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края.

Управление реализацией Подпрограммы осуществлялось администрацией Кировского муниципального округа Ставропольского края в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского муниципального округа Ставропольского края. Основным мероприятием Подпрограммы было обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных полномочий администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края как органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации.

Финансирование Подпрограммы за счет бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края не предусмотрено.

Начальник отдела строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта

администрации Кировского муниципального округа

Ставропольского края К.А. Бабкин

Таблица 11

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского муниципального округа

Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения», всего | ответственный исполнитель Программы отдел строительства и архитектуры администрации | 07 | 0 | 0000000 | | **93685,05** | **418555,10** | **334781,60** |
| II. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог», всего | ответственный исполнитель Программы отдел строительства и архитектуры администрации | 07 | 1 | 0000000 | | **93685,05** | **418555,10** | **334781,60** |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  | 07 | 1 | 0100000 | | **26807,79** | **22910,72** | **19564,68** |
|  |  | Новопавловскому территориальному отделу | 07 | 1 | 0120060 | | 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новопавловскому территориальному отделу | 07 | 1 | 0120070 | | 5842,99 | 6180,00 | 5918,89 |
| Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120060 | | 589,00 | 589,00 | 355,465 |
| Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120061 | | 1211,00 | 1304,50 | 1161,78 |
| Зольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120062 | | 4132,00 | 1593,07 | 1440,26 |
| Комсомольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120060 | | 1292,00 | 1420,33 | 1420,33 |
| Комсомольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120063 | | 1796,00 | 1084,95 | 1084,95 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120064 | | 3695,00 | 3688,44 | 2623,33 |
| Новосредненскому территориальному администрации | 07 | 1 | 0120060 | | 636,80 | 690,70 | 9,90 |
| Новосредненскому территориальному администрации | 07 | 1 | 0120065 | | 1116,00 | 266,82 | 257,86 |
| Орловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120060 | | 573,00 | 1467,99 | 1372,95 |
| Орловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120066 | | 830,00 | 913,00 | 773,91 |
| Советскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120067 | | 2284,00 | 2284,00 | 2175,94 |
| Старопавловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120060 | | 500,00 | 357,62 | 267,60 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120068 | | 1973,00 | 1070,30 | 701,51 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог |  | 07 | 1 | 0200000 | |  |  |  |
|  |  | **Средства муниципального округа** |  |  |  | | **66877,25** | **395644,38** | **315216,92** |
|  |  | Новопавловскому территориальному отделу | 07 | 1 | 02.... | | 4589,00 | 153753,20 | 148016,68 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 126,00 | 9019,81 | 9015,68 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 200,00 | 35675,14 | 27721,21 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 3750,00 | 50242,91 | 40238,35 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 96,00 | 34100,79 | 30252,15 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 178,00 | 41088,40 | 35351,81 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 100,00 | 106,56 | 72,96 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 57838,25 | 71657,57 | 24548,08 |
|  |  | **Из средств краевого бюджета** |  |  |  | | **54105,25** | **354026,92** | **283972,48** |
| Новопавловскому территориальному отделу | 07 | 1 | 02.... | | 0,00 | 139269,94 | 134126,16 |
| Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 0,00 | 8386,96 | 8386,96 |
| Зольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 0,00 | 31950,21 | 24419,14 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 0,00 | 40553,07 | 34972,47 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 0,00 | 31794,40 | 28138,20 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 0,00 | 38216,15 | 33056,97 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 54105,25 | 63856,18 | 20872,58 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия», всего | отдел строительства и архитектуры администрации | х | х | х | | х | х | х |

Таблица 12

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – городской бюджет),

внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - Программа), всего | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - городской бюджет), всего | 418555,10 | 334781,60 |
|  |  | в т.ч.: |  |  |
| 1.1. |  | бюджет муниципального округа | 64528,18 | 50809,12 |
|  |  | средства краевого бюджета | 354026,92 | 283972,48 |
|  |  |  |  |  |
| II. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог»  Программы (далее - Подпрограмма), всего |  | 418555,10 | 334781,60 |
|  |  | в т.ч.: |  |  |
| 2.1. |  | бюджет муниципального округа | 64528,18 | 50809,12 |
|  |  | средства краевого бюджета | 354026,92 | 283972,48 |
|  |  |  |  |  |
| 2.2. | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 2.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, всего | бюджет муниципального округа | 22910,72 | 19564,68 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Новопавловскому территориальному отделу администрации | 6180,00 | 5918,89 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 1893,00 | 1893,00 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 1593,07 | 1440,26 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 2505,28 | 2505,28 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 3695,00 | 3688,44 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 957,52 | 267,76 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 2380,99 | 2146,87 |
|  |  | Советскому территориальному отделу администрации | 2584,00 | 2175,94 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 1427,92 | 969,11 |
| 2.2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего |  |  |  |
|  |  | **Средства краевого бюджета** | **354026,92** | **283972,48** |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Новопавловскому территориальному отделу администрации | 139269,94 | 134126,16 |
|  |  | Гонозаводскому территориальному отделу администрации | 8386,96 | 8386,96 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 63856,18 | 20872,58 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 31950,21 | 24419,14 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 40553,08 | 34972,47 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 31794,40 | 28138,20 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 38216,15 | 33056,97 |
|  |  | **Средства бюджета муниципального округа** | **41617,47** | **31244,44** |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Новопавловскому территориальному отделу администрации | 14483,26 | 13890,52 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 632,85 | 628,72 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 3724,93 | 3302,07 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 9689,84 | 5265,88 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 106,56 | 72,96 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 2306,39 | 2113,96 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 2872,25 | 2294,84 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 7801,39 | 3675,49 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | х | х |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности по реализации Программы | не требует финансового обеспечения | х | х |

Таблица 13

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2023  год, предшествующий отчетному | 2024  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 298,23 | 299,00 | 311,50 | | В результате того, что планируемые работы по капитальному ремонту были выполнены в большем объёме. |
| 11 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет муниципального округа) | 7,52 | 7,00 | 8,4 | |  |
|  | Подпрограмма программы «Поддержание технического состояния дорог» | | | | | |
| 2. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент | 44,31 | 42,3 | 36,17 | | В результате того, что планируемые работы по капитальному ремонту были выполнены в большем объёме. |
| 3. | число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, человек | 1 | 1 | 1 | | В результате проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах, работ по содержанию автомобильных дорог и работы Госавтоинспекции |
| 4. | количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в районе, единиц | 41 | 48 | 60 | | В результате проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах, работ по содержанию автомобильных дорог и работы Госавтоинспекции |
| 5. | Прирост протяженности на территории муниципального округа сети местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог | 55,69 | 57,11 | 63,83 | |  |
| 6. | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог | 6,43 | 16,246 | 25,36 | | В результате того, что планируемые работы по капитальному ремонту были перевыполнены на 9,114 км |

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | | | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| Цель Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог» | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы Программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | | | | | | | | |
| **1.1** | **Содержание автомобильных дорог** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1  Закуплено 15 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;  Закуплено 15 шт. дорожных знаков во 2 полугодии  (установлено 483 шт.) | | 30.06.2024 г. | | 28.12.2024 | Договор №2024.460673 от 15.04.2024 г Договор на приобретение дорожных знаков. | | исполнен |
|  | 30.06.2024 г. | | 31.12.2024 | - Договор №2024.46 от 01.11.2024 г. Договор на приобретение дорожных знаков в количестве 3 шт. | | исполнен |
|  | 30.12.2024 | | 07.12.2024 | - Договор №078/2024-П от 01.04.2024 г Договор приобретение 4-х дорожных знаков с креплениями. Исполнен 22.04.22024г.  - Договор №079/2024-П от 04.04.2024 г Договор на приобретение 5-ти дорожных знаков с креплениями. Исполнен 22.04.22024г.  - Договор №080/2024-П от 08.04.2024 г Договор на приобретение 4-х дорожных знаков с креплениями. Исполнен 22.04.22024г.  - Договор №081/2024-П от 10.04.2024 г Договор на приобретение 4-х дорожных знаков с креплениями. Исполнен 22.04.22024г.  - Договор №085/2024-П от 12.04.2024 г Договор на приобретение 4-х дорожных знаков с креплениями. Исполнен 29.04.22024г.  - Договор №087/2024-П от 15.04.2024 г Договор на приобретение 3-х дорожных знаков с креплениями. Исполнен 29.04.22024г.  - Договор №090/2024-П от 18.04.2024 г Договор на приобретение 2-х дорожных знаков с креплениями. Исполнен 29.04.22024г.  - Договор №093/2024-П от 22.04.2024 г Договор на приобретение 1-го дорожного знака с креплениями. Исполнен | | исполнен |
| 30.06.2024 г. | | 21.06.2022  31.12.2024 | - Договор №4 от 11.03.2024 г. Договор на приобретение 2х дорожных знаков 2.4 « Уступи дорогу».  - Договор №5 от 13.03.2024 г. Договор на приобретение 2х дорожных знаков 2.4 « Уступи дорогу».  - Договор №2 от 29.03.2024 г. Договор на приобретение проф.трубы, цемента для установке дорожных знаков.  - Договор №14 от 01.04.2024 г. Договор на приобретение 5-ти дорожных знаков по благоустройству дорожной сети ( Главная дорога, Уступи дорогу). Исполнен 30.04.2024 г.  - Договор №6 от 01.04.2024 г. Договор на приобретение 2х дорожных знаков. Исполнен 30.04.2024 г.  - Договор №9 от 15.04.2024 г. Договор на приобретение 2х дорожных знаков. Исполнен 15.05.2024 г.  - Договор №20 от 02.05.2024 г. Договор на приобретение 3-х дорожных знаков по благоустройству дорожной сети ( Главная дорога, Уступи дорогу). Исполнен 31.05.2024 г.  - Договор №22 от 02.05.2024 г. Договор на приобретение 2-х дорожных знаков по благоустройству дорожной сети ( Главная дорога, Уступи дорогу). Исполнен 31.05.2024 г.  - Договор № 12 от 14.11.2024 г. Оплата договора оказания услуг по содержанию дорог( поставка отсева). Исполнен 30.11.2024 г.  - Договор № 10, 11 от 21.11.2024 г. Оплата договора оказания услуг по содержанию дорог( поставка знаков). Исполнен 30.11.2024 г.  - Договор № 12,13,14от 22.11.2024 г. Оплата договора оказания услуг по содержанию дорог( поставка отсева). Исполнен 15.12.2024 г..  **-** МК № 2024.1394067 от 02.12.2024 г. Работы по установке знаков на а/д подъезд к уткосовхозу | | исполнен |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2  Выполнен ямочный ремонт 3144,00 кв. м автомобильных дорог | | 01.05.2024 г. | | 09.03.2024  07.04.2024 | - Договор № РТС/2024/ от 17.12.2024 г. Ямочный ремонт автомобильной дороги Старопавловская- Марьинская(ул. 40 лет Победы ст. Старопавловской. Исполнен 31.12.2024 г. | | исполнен |
| 27.03.2024 | | 31.05.2024 | - Муниципальный контракт № 0121600014324000035 от 12.04.2024 г. Ямочный ремонт автомобильных дорог «Комсомолец- Золка», «Георгиевск- Новопавловск» . Исполнен 31.05.2024 г. | | исполнен |
| 28.08.2024 | | 28.10.2024 | - МК № 2024.869885 от 30.07.2024 г. Ямочный ремонт г. Новопавловск. Исполнен 31.10.2024 г. | | исполнен |
|  | 01.05.2024 г. | | 20.09.2024 | -Договор №0121600014324000067-2024 от 25.06.2024. Ремонт участка дороги по ул. Лермонтова в ст. Марьинская. Исполнен 05.08.2024 г. | | исполнен |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3  Установка светофоров типа Т.7  Установлено 12 шт. | | 30.12.2024 г. | | 25.08.2024 | - Договор №121600014324000000 от 19.03.2024 г. Обустройство пешеходных переходов светофорами Т7  - Договор №5 от 05.02.2024 г. подготовка сметной документации по объекту:"Установка комплектов автономных светофоров Т 7.1 на пересечении ул.Калинина и пер. Артезианский в с.Горнозаводское.  - Договор № 2024.270005 от 06.03.2024 г. Установка светофора Т 7.1 | | исполнен |
| 1.1.4 | Контрольное событие 5  Проведено грейдирование 5000 кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского городского  округа  Проведено грейдирование 5000кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального  округа | | 30.06.2024 г.  28.12.2024 г | | 25.08.2024 | **-**МК № 08-2024 от 25.10.2024 г. Планировка гравийной дороги с добавлением нового материала в с. Горнозаводское по пер. Восточный. Исполнен 31.12.2024 г.  - Договор № 2024.221073 от 22.02.2024 г. Оплата договора оказания услуг по содержанию дорог (грейдирование).  - Договор № 2024.223278 от 26.02.2024 г. Оплата договора оказания услуг по содержанию дорог (грейдирование).  - Договор № 189082 от 15.02.2024 г. Оплата договора оказания услуг по содержанию дорог (грейдирование) в п. Грибной. Исполнен 30.05.2024 г. | | исполнен |
| 1.1.5 | Контрольное событие 6  *Нанесена* дорожная разметка 52 км | | 28.12.2024 | | 31.08.2024 | - Договор №2024.237079 от 28.03.2024 г. Оплата договора оказания услуг по содержанию дорог (нанесение дорожной разметки)  - Договор ГПХ № 2024.488447 от 19.04.2024 г. Передача разметочной машины для разметки а/д. Исполнен.  - Договор № 2024.932273 от 16.08.2024 г. Нанесение дорожной разметки. Исполнен 31.08.2024 г.  - Договор №2024.453153 от 12.04.2024 г.Выполнение работ по нанесению дорожной разметки пеш. переходов и искусственных неровностей в ст. Зольская. Исполнен 30.04.2024 г. | | исполнен |
| 1.1.6 | Контрольное событие 7  Установлено 28 искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах | | 30.12.2024 | | 28.04.2024 | - Договор №2024.719002 от 19.06.2024 г.Выполнение работ по устройству искусственных неровностей в г. Новопавловск ул. Журавко- Пролетарская. Исполнен 30.06.2024 г.  - Договор № 2024.1480846 от 16.12.2024 г. Устройство ИДН по ул. Красная- Гагарина, ул. Красная- Светлая в г. Новопавловске. Исполнен 30.12.2024 г.  - Договор №2024.453153 от 12.04.2024 г.Выполнение работ по нанесению дорожной разметки пеш. переходов и искусственных неровностей в ст. Зольская. Исполнен 30.04.2024 г. | | исполнен |
| **1.2.** | **Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог»** | | | | | | | |
| 1.2.1. | Контрольное событие 7  Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения территорий населенных пунктов КМО за счет средств местного бюджета, в том числе экспертиза автомобильных дорог | | 30.12.2024 г. | | 30.09.2024 | - Договор №431 от 17.06.2024 г. Договор на оказание услуг строительного контроля при производстве работ по ямочному ремонту а/д "Георгиевск- Урухская- Орловка в п. Коммаяк.  - Договор №333 от 05.04.2024 г.Договор на оказание услуг строительного контроля при производстве работ по ямочному ремонту а/д «Комсомолец- Золка». Исполнен 30.05.2024 г.  - Договор №466 от 28.05.04.2024 г.Договор на оказание услуг строительного контроля при производстве работ по ямочному ремонту а/д «Комсомолец- Золка». Исполнен 30.06.2024 г.  - Договор №666 от 14.08.2024 г. ООО "Стройдорконтроль" услуги строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Школьная, пер. Первомайский (от ул. Калинина до ул. Новая) в селе Горнозаводское Кировского городского округа Ставропольского края». | | исполнен |
| 1.2.2 | Контрольное событие 8  Обустроены пешеходные переходы | | 28.12.2024 г. | | 30.06.2024 | - Договор №2024.719172 от 19.06.2024 г.Выполнение работ по обустройству пеш. перехода на перекрестке Лесная в г. Новопавловске. Исполнен 30.06.2024 г. | | исполнен |
| 1.2.3 | Контрольное событие 9  Оплачены расходы на изготовление проектно- сметной документации и проведение гос. экспертизы по реконструкции мостового сооружения в п. Золка | | 28.12.2024 г. | | 22.11.2024 | - Договор №4543-Д4-24 от 24.07.2024 г. Экспертиза а/д. « Комсомолец-Золка. | | исполнен |
| 1.2.4. | Контрольное событие 10  Проведен ремонт бортовых камней по ул. Юбилейная п. Фазанный | | 30.10.2024 г. | | 31.08.2024 | - Муниципальный контракт от 14.08.2024 г. Ремонт бортовых камней по ул. Юбилейная в п. Фазанный. Исполнен 30.09.2024 г. | | исполнен |
| 1.2.5 | Контрольное событие 11  Контрольное событие 11  Выполнен ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения г. Новопавловска Кировского муниципального округа, в том числе экспертиза автомобильных дорог | | 28.03.2024 | | 27.12.2024 | - Муниципальный контракт № 0121600014324000030. от 08.04.2024 г. Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения улица Цветочная, улица Отрадная, улица Светлая (от ул. Курская до ул. Ставропольская), улица Советская (от ул. Широкая до ул. Гагарина), улица Владимирская, улица Ленинская (от ул. Кирова до ул. Широкая) в городе Новопавловск Кировского муниципального округа Ставропольского края.  - Договор № 571 от 19.07.2024 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. | | исполнен |
| 1.2.6 | Контрольное событие 12  Сооружена подпорная стена для укрепления дорожного полотна на ул. Набережной д.9 ст. Зольская | | 29.06.2024. г. | | 30.05.2024 | - Договор № 848 от 07.12.2024 г. Оказание услуг по разработке сметной документации. Исполнен 31.12.2024 г. | | исполнен |
| 1.2.7 | Контрольное событие 13  Обустройство пешеходного ограждения ул. Ленина и ул. Спортивная п. Комсомолец | | 30.12.2024 г. | | 30.09.2024 | - Договор № 518 от 24.06.2024 г. Услуги строительного контроля по устройству пешеходного ограждения в п. Комсомолец по ул. Ленина. Исполнен 30.07.2024 г. | | исполнен |
| 1.2.8 | Контрольное событие 14  Проведен капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 30.12.2024 г. | | н/в | - Муниципальный контракт № МК 2/2024 от 25.04.2024 г. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Марьинская- Старопавловская». | | ремонт не завершен |
| **1.3** | **Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям»** | | | | | | | |
| 1.3.1 | Контрольное событие 15  Выполнен капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям Горнозаводского ТО | | 27.12.2024 г. | | 30.11.2024 г. | - Договор №666 от 14.08.2024 г. ООО "Стройдорконтроль" услуги строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Школьная, пер. Первомайский (от ул. Калинина до ул. Новая) в селе Горнозаводское Кировского городского округа Ставропольского края». | | исполнен |
| 1.3.2 | Контрольное событие 16  Выполнен капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям п. Фазанный | | 27.12.2024 г. | | 30.11.2024 г. | - Муниципальный контракт от 07.08.2024 г. Ремонт а/д. по ул. Юбилейная в п. Фазанный. Исполнен 30.12.2024 г. | | исполнен |
| Цель 2 Программы | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы Программы  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | | | | | | | | |
| 2. | | Основное мероприятие по подпрограмме отсутствует | | х | | | х | х |

14 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

Начальник отдела строительства, архитектуры,

дорожного хозяйства и транспорта

администрации Кировского муниципального округа

Ставропольского края К.А. Бабкин