| Управление образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края 357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1 (87938 )5-29-58, kirov_rono@mail.ru 28.02.2025г. № 689 | Главе Кировского муниципального округа Ставропольского края Н.О. Новопашину |
| --- | --- |

О реализации  Программы за 2024 год

На письмо администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 10.01.2025 года управление образования администрации Кировского муниципального округа направляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа от 28.12.2023 года № 2618.

Приложение : на  59 листах.

Начальник управления

образования администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                     И.В.Битик

Харченко Г.В.

8 87938 51584

Приложение

к письму управления образования

администрации

Кировского муниципального округа

от 28.02.2025 года № 689

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»

в 2024 году

На выполнение полномочий Кировского муниципального округа в сфере образования запланировано 1279386,90 тыс. рублей, освоено на 31.12.2024 года – 1283048,39 тыс. рублей, что составляет 100,29 % от годовых плановых назначений, в том числе:

средства краевого и федерального бюджетов запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 815767,41 тыс. руб., освоено на 31.12.2024 года –822517,30 тыс. рублей, что составляет 100,83 % от годовых плановых назначений;

средства районного бюджета запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 463619,49 тыс. руб., освоено на 31.12.2024 года – 460531,09 тыс. рублей, что составляет 99,33 % от годовых плановых назначений.

На проведение капитального и текущего ремонтов в образовательных учреждениях и укрепление материально-технической базы в 2024 году, с целью приведения зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН было направлено 224,01 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 54,00 млн. рублей, федерального бюджета – 133,48 млн. рублей и за счет бюджета Кировского муниципального округа в размере 36,53 млн. рублей,

Выделенный объем финансирования позволил практически полностью выполнить мероприятия, запланированные районными целевыми программами.

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» в 2024 году в образовательных организациях Кировского муниципального округа с целью благоустройства и приведения зданий и сооружений в соответствие с современными требованиями, требованиями СанПиН проведены следующие мероприятия.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дошкольного образования» Программы в 2024 году было запланировано 331864,69 тыс. рублей, освоено – 330083,10 тыс. рублей, что составляет 99,46 % по следующим мероприятиям:

- на обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями запланировано 320457,62 тыс. руб. освоено - 319115,53 тыс. руб., что составляет 99,58 % (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, учебные расходы, связанные непосредственно с образовательным процессом в ДО, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы ДО, мероприятия по страхованию образовательных учреждений имеющих опасные объекты, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях);

- на приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН запланировано за счет средств местного бюджета 11389,07 тыс.руб. освоено - 10967,57 тыс.руб., что составляет 96,30 %, в том числе по следующим мероприятиям:

проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по муниципальных дошкольных учреждениях на общую сумму 2947,51 тыс. руб.;

проведены ремонтные работ водопроводных сетей в муниципальных образовательных организациях МБДОУ Детский сад № 11 «Светлячок» ст. Зольской на сумму 8,5 тыс. руб.;

проведены работы на испытания и проведение работ по огнезащитной обработке муниципальных образовательных организаций в МКДОУ "Детский сад № 19" ст-цы Зольской, МКДОУ "Детский сад № 22" г. Новопавловска, МБДОУ «Д/с Теремок №4» г. Новопавловска на общую сумму  92,19 тыс. рублей;

проведены ремонтные работы системы водоснабжения в муниципальных организациях в МКДОУ "Детский сад № 19" ст-цы Зольской на сумму 158,79 тыс. руб.;

проведеные строительные и ремонтные работы газопровода в МБДОУ «Д/с Теремок №4» г. Новопавловска освоено - 438,31 тыс. рублей;

проведен строительный контроль в МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска и МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской на общую сумму 52,57 тыс. руб.;

на устройство и ремонт теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков в МКДОУ «Д/с Светлячок № 12» пос. Коммаяк, МБДОУ "Журавлик"№9 ст. Марьинская и МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской израсходовано - 718,81 тыс. рублей;

на проведение замены газовых котлов в МБДОУ Детский сад № 11 «Светлячок» ст. Зольской израсходовано - 549,70 рублей;

проведен ремонт кровли МКДОУ "Детский сад № 21 "Ягодка" ст. Советская" на сумму 2180,00 тыс. руб.;

проведен ремонт кровли МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей" ст. Старопавловской" на сумму 259,42 тыс. руб.;

на изготовление ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости в ПСД МБДОУ «Детский сад №4 Теремок» г. Новопавловска и МКДОУ «Детский сад №17 Светлячок» станицы Советской израсходовано - 269,03 рублей;

проведен ремонт дворовых территорий в муниципальных учреждениях МКДОУ «Детский сад № 6 Алёнушка» г. Новопавловска на сумму 1199,77 тыс. рублей;

проведен ремонт групповой МКДОУ «Детский сад № 20 Ягодка» ст. Советской на сумму 1184,99 тыс. рублей;

выполнены работы по инструментальное и инструментально-визуальное обследование зданий в МКДОУ «Детский сад №17 Светлячок» станицы Советской и МБДОУ Детский сад № 11 «Светлячок» ст. Зольской на общую сумму 328,00 тыс. рублей;

на проведение ПСД по усилению грунтов оснований и элементов здания в МКДОУ «Детский сад №17 Светлячок» станицы Советской израсходовано 580,00 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие общего образования» Программы было запланировано 810784,74 тыс. рублей, освоено – 817511,70 тыс. рублей, что составляет 100,83 %, в том числе по следующим мероприятиям:

- на обеспечение доступности и качества образования в Кировском муниципальном округе запланировано 588224,13 тыс. руб. освоено - 595238,25 тыс.руб., что составляет 101,19 % (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, учебные расходы, связанные непосредственно с образовательным процессом в общеобразовательных организациях, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, мероприятия по страхованию образовательных учреждений имеющих опасные объекты, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях, расходы на организацию проведения государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), расходы по организации и обеспечению подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным учреждениям, обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) (в 2024 году открыты 3 новых центра информационно-технологической и естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской, МБОУ СОШ № 13 г.Новопавлвоска и МКОУ СОШ № 18 п. Фазанный.  На сегодняшний день в округе действуют 11 центров «Точка роста»);

- на приведения зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН запланировано за счет средств бюджета Кировского муниципального округа 22589,75 тыс. руб. освоено - 22589,75 тыс. руб., что составляет 100 %, по следующим мероприятиям:

проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской и МБОУ «СОШ №4» ст. Зольской на общую сумму 155,50 тыс. руб.по испытанию и проведены работы по огнезащитной обработке в муниципальных общеобразовательных учреждениях на общую сумму 542,24 тыс. руб.;

проведены ремонтные работы системы водоснабжения в муниципальных организациях в МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец на сумму 61,98 тыс. руб.;

проведены ремонтные работы системы отопления за счет средств местного бюджета в МБОУ «СОШ №4» ст. Зольской и МБОУ «СОШ №8» с. Горнозаводского на общую сумму 488,70 тыс. руб.;

проведен строительный контроль в МБОУ «Гимназия № 1» г.Новопавловска, в МБОУ «СОШ №3» с. Советской, в МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской,  в МБОУ «СОШ №7» пос. Коммаяк, в МБОУ СОШ № 10 с. Орловка на общую сумму 970,23 руб.;

подготовлено экспертное заключение нежилого здания мастерских и учебных классов в МБОУ «СОШ №7» пос. Коммаяк на сумму 45,00 тыс. руб.;

проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации и проведение экспертизы по муниципальным общеобразовательным учреждениям на общую сумму 1089,86 тыс. руб.;

изготовлены ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости в ПСД МБОУ «СОШ № 8» с. Горнозаводское выполнены работы на сумму 68,09 тыс. рублей;

проведен капитальный ремонт раздевалок в спортивном зале МБОУ «СОШ №3» станицы Советской выполнены работы на сумму 2144,85 тыс. рублей;

приобретена мебель в раздевалки спортивного зала, устройство наружных сетей и заменена теплотрасса к зданию спортивного зала МБОУ «СОШ № 3» станицы Советской на сумму работ – 854,94 тыс.руб.;

проведен ремонт кровли МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк на сумму 599,64 тыс. рублей;

проведен ремонт теплотрассы, запорной арматуры к зданиям муниципальным общеобразовательным учреждениям в МБОУ «СОШ №3» станицы Советской и в МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской на сумму 3130,97 тыс. рублей;

проведен ремонт ввода в здание системы отопления МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинская на сумму 131,67 тыс. рублей;

оказаны услуги по геодезическому мониторингу МБОУ "Гимназия № 1" на сумму 150,00 тыс. руб.;

выполнены работы по благоустройству дворовых территорий в МБОУ «Гимназия № 1» на сумму 11543,03 тыс. рублей;

приобретены материалы для устройства ограждения МБОУ "СОШ № 3" ст. Советской на сумму 613,05 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию в 2024 году в образовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом предусмотрены средства в сумме 1586,36 тыс. рублей, в том числе средства федерального и краевого бюджета – 1584,77 тыс. рублей, местного бюджета –1,59 тыс. рублей. На ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 10 с. Орловка направлено 1 300,82 тыс. рублей, в том числе средств федерального и краевого бюджета – 1299,52 тыс. рублей, местного бюджета – 1,30 тыс. рублей. Сложилась экономия в результате конкурсных процедур в сумме 285,54 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" израсходовано за счет средств субсидии Ставропольского края в размере 3411,05 тыс. руб. (освоено 100 %). Финансирование расходов осуществлялось на оплату труда и начисления на оплату труда советникам директора в 13 общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета.

Также в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия №1 г. Новопавловск» на сумму 121679,11 тыс. рублей, за счет федерального и бюджета Ставропольского края – 118200,18 рублей, за счет бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края 3478,93 тыс. рублей. Заменено оборудование в учебных классах на сумму 8389,68 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дополнительного образования» Программы было запланировано 21509,39 тыс. рублей, освоено – 21509,39 тыс. рублей, что составляет 100 %, в том числе по следующим мероприятиям:

- на создание условий для деятельности муниципальных организации дополнительного запланировано 19965,04  тыс. руб., освоено - 19965,04 тыс.руб., что составляет 100 % исполнения (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях);

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей запланировано 1172,18  тыс. руб., освоено - 1172,18 тыс.руб., что составляет 100 % исполнения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности детей» было запланировано 94 950,81 тыс. рублей, освоено – 93 663,65тыс. руб., что составляет 98,64 % по следующим мероприятиям:

- на обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей запланировано 2 277,57 тыс. руб., освоено 2 238,58 тыс. руб. (98,29 % освоения);

- на внедрение полноценного рационального питания запланировано 35 765,57 тыс. руб., освоено 34 699,81 тыс. руб. (97,02 % освоения);

- на организацию ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисенкционных и аккарицидных мероприятий запланировано 592,39 тыс. руб., освоено 588,91 тыс. руб. (99,41 % освоение);

- на проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности запланировано 2 367,96 тыс. руб., освоено 2 223,68 тыс. руб. (93,91 % освоения);

- на обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья запланировано 8 018,91 тыс. руб., освоено 8 008,06 тыс. руб. (99,86 % освоения);

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях запланировано 44 654,11 тыс. руб., освоено 44 641,53 тыс. руб. (99,97 % освоение);

- на обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции запланировано 1 264,29 тыс. руб., освоено 1 263,09 тыс. руб. (99,91 % освоение).

- комплекс мер, направленных на снижение распространенности потребления табака, иной никотиносодержащей продукции, алкоголя запланировано 10,00 тыс. руб., освоено 0,00 тыс. руб. (0 % освоение).

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» было запланировано 20 452,53 тыс. рублей, освоено – 20 280,55 тыс. рублей, что составляет 99,16 %, по следующим мероприятиям:

- на расходы на содержание центрального аппарата запланировано 7 067,78 тыс. руб., освоено 7 054,28 тыс. руб. (99,81 % освоения);

- на обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных управлению образования запланировано 12 518,38 тыс. руб., освоено 12 393,98 тыс. руб. (99,00 % освоения);

- на организацию районных и участие в краевых мероприятиях запланировано 866,38 тыс. руб., освоено 832,29 тыс. руб. (96,07 % освоения).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ об использовании средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края на реализацию в 2024 году муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия Программы; Ответственный исполнитель, соисполнители Программы; Целевая статья расходов; Расходы за отчетный год (тыс.рублей). Программа; Подпрограмма; Основное мероприятие; Направление расходов; сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года; сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года; кассовое исполнение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Программа "Развитие образования"; *; *; *; *; *; 949 836,22; 1 286 542,17; 1 283 048,39. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"; *; *; *; *; *; 287 069,95; 331 721,01; 330 083,10. Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому); Управление образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края ( далее- управление образования); 01; 1; 01; 11010; 142 218,22; 141 474,14; 141 249,96. 01; 1; 01; 20270; 1 114,87; 648,76; 640,87. 01; 1; 01; 20400; 54,95; 35,80; 35,80. 01; 1; 01; 20470; 40,00; 35,00; 35,00. 01; 1; 01; 20280; 258,02; 257,26; 257,26. 01; 1; 01; 20510; 258,70; 198,70; 198,70. 01; 1; 01; 20520; 317,58; 166,70; 166,70. 01; 1; 01; 20540; 0,00; 129,16; 128,86. 01; 1; 01; 20640; 0,00; 40,84; 40,84. 01; 1; 01; 20870; 1 600,00; 1 788,33; 1 788,33. 01; 1; 01; 20970; 600,00; 1 739,38; 1 739,38. 01; 1; 01; 21920; 21 435,12; 22 070,50; 20 779,76. 01; 1; 01; 22550; 208,19; 238,19; 238,19. 01; 1; 01; 22800; 0,00; 279,00; 279,00. 01; 1; 01; 76140; 10 114,94; 12 840,36; 12 840,36. 01; 1; 01; 77170; 101 490,25; 138 725,71; 138 696,52. Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН проведены работы по следующим мероприятиям: проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по муниципальным дошкольных учреждениях на общую сумму 2947,51 тыс. руб.; проведены ремонтные работ водопроводных сетей в муниципальных образовательных организациях МБДОУ Детский сад № 11 «Светлячок» ст. Зольской на сумму 8,5 тыс. руб.; проведены работы на испытания и проведение работ по огнезащитной обработке муниципальных образовательных организаций в МКДОУ "Детский сад № 19" ст-цы Зольской, МКДОУ "Детский сад № 22" г. Новопавловска, МБДОУ «Д/с Теремок №4» г. Новопавловска на общую сумму 92,19 тыс. рублей; проведены ремонтные работы системы водоснабжения в муниципальных организациях в МКДОУ "Детский сад № 19" ст-цы Зольской на сумму 158,79 тыс. руб.; проведеные строительные и ремонтные работы газопровода в МБДОУ «Д/с Теремок №4» г. Новопавловска освоено - 438,31 тыс. рублей; проведен строительный контроль в МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска и МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской на общую сумму 52,57 тыс. руб.; на устройство и ремонт теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков в МКДОУ «Д/с Светлячок № 12» пос. Коммаяк, МБДОУ "Журавлик"№9 ст. Марьинская и МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской израсходовано - 718,81 тыс. рублей; на проведение замены газовых котлов в МБДОУ Детский сад № 11 «Светлячок» ст. Зольской израсходовано - 549,70 рублей; проведен ремонт кровли МКДОУ "Детский сад № 21 "Ягодка" ст. Советская" на сумму 2180,00 тыс. руб.; проведен ремонт кровли МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей" ст. Старопавловской" на сумму 259,42 тыс. руб.; на изготовление ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости в ПСД МБДОУ «Детский сад №4 Теремок» г. Новопавловска и МКДОУ «Детский сад №17 Светлячок» станицы Советской израсходовано - 269,03 рублей; проведен ремонт дворовых территорий в муниципальных учреждениях МКДОУ «Детский сад № 6 Алёнушка» г. Новопавловска на сумму 1199,77 тыс. рублей; проведен ремонт групповой МКДОУ «Детский сад № 20 Ягодка» ст. Советской на сумму 1184,99 тыс. рублей; выполнены работы по инструментальному и инструментально-визуальному обследование зданий в МКДОУ «Детский сад №17 Светлячок» станицы Советской и МБДОУ Детский сад № 11 «Светлячок» ст. Зольской на общую сумму 328,00 тыс. рублей; на проведение ПСД по усилению грунтов оснований и элементов здания в МКДОУ «Детский сад №17 Светлячок» станицы Советской израсходовано 580,00 тыс. рублей.; управление образования; 01; 1; 03; 20300; 200,00; 0,00; 0,00. 01; 1; 03; 20340; 0,00; 8,50; 8,50. 01; 1; 03; 20360; 436,66; 92,19; 92,19. 01; 1; 03; 20560; 0,00; 189,90; 158,79. 01; 1; 03; 20590; 438,31; 438,31; 438,31. 01; 1; 03; 20730; 12,19; 81,77; 52,57. 01; 1; 03; 20790; 350,00; 720,66; 718,80. 01; 1; 03; 20860; 3 280,00; 2 957,50; 2 947,50. 01; 1; 03; 21520; 569,50; 549,70; 549,70. 01; 1; 03; 21850; 0,00; 2 193,23; 2 180,00. 01; 1; 03; 21860; 0,00; 259,53; 259,42. 01; 1; 03; 22290; 0,00; 159,69; 159,69. 01; 1; 03; 22310; 0,00; 109,34; 109,34. 01; 1; 03; 22390; 600,00; 1 199,87; 1 199,77. 01; 1; 03; 22520; 1 138,90; 1 184,99; 1 184,99. 01; 1; 03; 22530; 333,55; 328,00; 328,00. 01; 1; 03; 22610; 0,00; 580,00; 580,00. Подпрограмма «Развитие общего образования»; *; *; *; *; 528 569,63; 817 908,43; 817 511,70. Обеспечение доступности и качества образования в Кировском муниципальном округе; управление образования; 01; 2; 01; 11010; 98 674,06; 98 877,93; 98 858,47. 01; 2; 01; 20270; 1 366,89; 767,07; 767,07. 01; 2; 01; 20280; 305,10; 278,85; 278,85. 01; 2; 01; 20400; 96,03; 96,03; 96,03. 01; 2; 01; 20470; 67,00; 67,00; 67,00. 01; 2; 01; 20480; 343,47; 271,69; 241,84. 01; 2; 01; 20490; 4 677,15; 6 149,12; 6 120,67. 01; 2; 01; 20510; 354,90; 281,77; 280,47. 01; 2; 01; 20520; 426,12; 250,40; 250,40. 01; 2; 01; 20540; 0,00; 60,35; 60,35. 01; 2; 01; 20550; 234,00; 234,00; 234,00. 01; 2; 01; 20640; 0,00; 68,33; 68,33. 01; 2; 01; 20840; 6 200,00; 6 095,74; 6 095,74. 01; 2; 01; 21220; 18 240,00; 18 309,98; 18 309,87. 01; 2; 01; 21260; 0,00; 34,05; 34,05. 01; 2; 01; 21610; 37,98; 43,38; 43,38. 01; 2; 01; 21610; 30 254,34; 30 513,90; 30 489,29. 01; 2; 01; 22170; 0,00; 24,00; 24,00. 01; 2; 01; 22350; 291,30; 737,71; 737,71. 01; 2; 01; 22510; 2 800,00; 700,00; 700,00. 01; 2; 01; 22560; 260,00; 260,00; 260,00. 01; 2; 01; 77160; 301 358,77; 356 132,66; 356 132,47. 01; 2; 01; 77760; 0,00; 3 655,30; 3 655,01. 01; 2; 01; L0500; 0,00; 286,44; 285,14. 01; 2; 01; R3030; 28 795,03; 51 221,21; 51 217,21. 01; 2; 01; S6500; 19 930,91; 19 930,91; 19 930,91. Обеспечение отдыха и оздоровления детей; управление образования; 01; 2; 02; 78810; 5 534,28; 5 825,56; 5 823,65. Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН проведены работы по следующим мероприятиям: проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской и МБОУ «СОШ №4» ст. Зольской на общую сумму 155,50 тыс. руб.по испытанию и проведены работы по огнезащитной обработке в муниципальных общеобразовательных учреждениях на общую сумму 542,24 тыс. руб.; проведены ремонтные работы системы водоснабжения в муниципальных организациях в МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец на сумму 61,98 тыс. руб.; проведены ремонтные работы системы отопления за счет средств местного бюджета в МБОУ «СОШ №4» ст. Зольской и МБОУ «СОШ №8» с. Горнозаводского на общую сумму 488,70 тыс. руб.; проведен строительный контроль в МБОУ «Гимназия № 1» г.Новопавловска, в МБОУ «СОШ №3» с. Советской, в МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской, в МБОУ «СОШ №7» пос. Коммаяк, в МБОУ СОШ № 10 с. Орловка на общую сумму 970,23 руб.; подготовлено экспертное заключение нежилого здания мастерских и учебных классов в МБОУ «СОШ №7» пос. Коммаяк на сумму 45,00 тыс. руб.; проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации и проведение экспертизы по муниципальным общеобразовательным учреждениям на общую сумму 1089,86 тыс. руб.; изготовлены ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости в ПСД МБОУ «СОШ № 8» с. Горнозаводское выполнены работы на сумму 68,09 тыс. рублей; проведен капитальный ремонт раздевалок в спортивном зале МБОУ «СОШ №3» станицы Советской выполнены работы на сумму 2144,85 тыс. рублей; приобретена мебель в раздевалки спортивного зала, устройство наружных сетей и заменена теплотрасса к зданию спортивного зала МБОУ «СОШ № 3» станицы Советской на сумму работ – 854,94 тыс.руб.; проведен ремонт кровли МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк на сумму 599,64 тыс. рублей; проведен ремонт теплотрассы, запорной арматуры к зданиям муниципальным общеобразовательным учреждениям в МБОУ «СОШ №3» станицы Советской и в МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской на сумму 3130,97 тыс. рублей; проведен ремонт ввода в здание системы отопления МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинская на сумму 131,67 тыс. рублей; оказаны услуги по геодезическому мониторингу МБОУ "Гимназия № 1" на сумму 150,00 тыс. руб.; выполнены работы по благоустройству дворовых территорий в МБОУ «Гимназия № 1» на сумму 11543,03 тыс. рублей; приобретены материалы для устройства ограждения МБОУ "СОШ № 3" ст. Советской на сумму 613,05 тыс. руб.; управление образования; 01; 2; 03; 20300; 200,00; 155,50; 155,50. 01; 2; 03; 20360; 400,16; 542,24; 542,24. 01; 2; 03; 20560; 0,00; 61,98; 61,98. 01; 2; 03; 20570; 0,00; 488,70; 488,70. 01; 2; 03; 20730; 34,13; 970,22; 970,22. 01; 2; 03; 20860; 270,00; 1 089,86; 1 089,86. 01; 2; 03; 21860; 0,00; 45,00; 45,00. 01; 2; 03; 21980; 0,00; 68,09; 68,09. 01; 2; 03; 22400; 3 000,00; 2 144,85; 2 144,85. 01; 2; 03; 22620; 0,00; 854,94; 854,94. 01; 2; 03; 22660; 0,00; 599,64; 599,64. 01; 2; 03; 22670; 0,00; 3 130,97; 3 130,97. 01; 2; 03; 22680; 0,00; 131,67; 131,67. 01; 2; 03; 22690; 0,00; 150,00; 150,00. 01; 2; 03; 22710; 0,00; 11 543,03; 11 543,03. 01; 2; 03; 22770; 0,00; 613,05; 613,05. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»; управление образования; 01; 2; Е2; 50980; 1 595,15; 1 586,36; 1 301,10. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"; управление образования; 01; 2; ЕВ; 51790; 2 822,86; 3 090,85; 3 090,85. 01; 2; ЕВ; А1790; 0,00; 320,21; 320,21. Реализация регионального проекта "Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край); управление образования; 01; 2; 04; 57500; 0,00; 140 558,30; 140 558,30. 01; 2; 04; А7500; 0,00; 48 589,59; 48 589,59. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»; *; *; *; *; *; 20 320,05; 21 509,39; 21 509,39. Создание условий для деятельности муниципальных организаций дополнительного образования; управление образования; 01; 3; 01; 11010; 14 401,20; 15 317,06; 15 317,06. 01; 3; 01; 20270; 56,58; 50,71; 50,71. 01; 3; 01; 20280; 5,25; 5,25; 5,25. 01; 3; 01; 20510; 9,10; 10,40; 10,40. 01; 3; 01; 20520; 14,74; 8,04; 8,04. 01; 3; 01; 20550; 40,40; 40,40; 40,40. 01; 3; 01; 21920; 97,13; 97,13; 97,13. 01; 3; 01; 22240; 4 243,91; 4 336,05; 4 336,05. 01; 3; 01; 22650; 0,00; 100,00; 100,00. Обеспечение отдыха и оздоровления детей; управление образования; 01; 3; 02; 78810; 353,56; 372,17; 372,17. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; управление образования; 01; 3; 04; 21750; 1 098,18; 1 172,18; 1 172,18. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей»; *; *; *; *; *; 95 392,77; 94 950,81; 93 663,65. Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей; управление образования; 01; 4; 01; 20170; 3 126,25; 2 277,58; 2 238,57. Внедрение полноценного рационального питания; управление образования; 01; 4; 02; 20170; 35 859,75; 35 765,57; 34 699,81. Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисенкционных и аккарицидных мероприятий; управление образования; 01; 4; 03; 11010; 853,67; 592,39; 588,91. Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности; управление образования; 01; 4; 04; 20180; 2 631,85; 2 367,96; 2 223,68. Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья; управление образования; 01; 4; 05; 20170; 7 820,54; 8 018,91; 8 008,06. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование; управление образования; 01; 4; 06; L3040; 44 842,41; 44 654,11; 44 641,53. Обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции; управление образования; 01; 4; 07; 77130; 248,30; 1 264,29; 1 263,09. Обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции; управление образования; 01; 4; 08; 22340; 10,00; 10,00; 0,00. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»; *; *; *; *; *; 18 483,82; 20 452,53; 20 280,55. Обеспечение реализации программы; управление образования; 01; 5; 01; 10010; 273,42; 282,47; 268,97. 01; 5; 01; 10020; 5 689,32; 6 249,85; 6 249,85. 01; 5; 01; 10050; 8,23; 220,14; 220,14. 01; 5; 01; 20550; 131,40; 74,32; 74,32. 01; 5; 01; 20640; 0,00; 241,00; 241,00. Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных управлению образования; управление образования; 01; 5; 03; 11010; 11 674,81; 12 307,51; 12 205,98. 01; 5; 03; 20640; 0,00; 210,86; 188,00. Организация окружных и участие в краевых мероприятиях; управление образования; 01; 5; 04; 20150; 706,64; 866,38; 832,29. |

- Приложение 12

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – бюджет муниципального округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования», всего | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет муниципального округа), в том числе | 1279386,90 | 1283048,39 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 815767,41 | 822517,30 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 815767,41 | 822517,30 |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 463619,49 | 460531,09 |
|  |  | управлению образования администрации | 463619,49 | 460531,09 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | бюджет муниципального округа, в том числе | 331846,69 | 330083,10 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 151566,07 | 151536,87 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 151566,07 | 151536,87 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, всего | 180280,62 | 178546,23 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 180280,62 | 178546,23 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому) | местный бюджет, в том числе | 320457,62 | 319115,53 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 151566,07 | 151536,87 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 151566,07 | 151536,87 |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 168891,55 | 167578,66 |
|  |  | управлению образования администрации | 168891,55 | 167578,66 |
| 2.2 | Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 11389,07 | 10967,57 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 11389,07 | 10967,57 |
|  |  | управлению образования администрации | 11389,07 | 10967,57 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | местный бюджет, в том числе | 810784,74 | 817511,70 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 620143,47 | 626935,71 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 620143,47 | 626935,71 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 190641,27 | 190575,99 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 190641,27 | 190575,99 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение доступности и качества образования в Кировском муниципального округе | местный бюджет, в том числе | 588224,13 | 595238,25 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 423144,78 | 430224,18 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 423144,78 | 430224,18 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 165079,35 | 165014,07 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 165079,35 | 165014,07 |
| 3.2. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | местный бюджет, в том числе | 5825,56 | 5823,65 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 5825,56 | 5823,65 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 5825,56 | 5823,65 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 22589,75 | 22589,75 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 22589,75 | 22589,75 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 22589,75 | 22589,75 |
| 3.4. | Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край) | местный бюджет, в том числе | 189147,89 | 189147,89 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 186177,31 | 186177,31 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 186177,31 | 186177,31 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2970,58 | 2970,58 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 2970,58 | 2970,58 |
| 3.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | местный бюджет, в том числе | 1586,36 | 1586,36 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 1584,77 | 1584,77 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 1584,77 | 1584,77 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 1,59 | 1,59 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 1,59 | 1,59 |
| 3.6. | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | местный бюджет, в том числе | 3411,05 | 3411,05 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 3411,05 | 3411,05 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 3411,05 | 3411,05 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | местный бюджет, в том числе | 21509,39 | 21509,39 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 372,17 | 372,17 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 372,17 | 372,17 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 21137,22 | 21137,22 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 21137,22 | 21137,22 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования | местный бюджет, в том числе | 19965,04 | 19965,04 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 19965,04 | 19965,04 |
| 4.2. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования | местный бюджет, в том числе | 372,17 | 372,17 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 372,17 | 372,17 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 372,17 | 372,17 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | местный бюджет, в том числе | 1172,18 | 1172,18 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 1172,18 | 1172,18 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 1172,18 | 1172,18 |
| 5. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | местный бюджет, в том числе | 94643,55 | 93663,65 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 43685,70 | 43672,54 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 43685,70 | 43672,54 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 50957,85 | 49991,11 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 50957,85 | 49991,11 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | местный бюджет, в том числе | 2684,27 | 2238,58 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2684,27 | 2238,58 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 2684,27 | 2238,58 |
| 5.2 | Внедрение полноценного рационального питания | местный бюджет, в том числе | 35701,42 | 34699,81 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 35701,42 | 34699,81 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 35701,42 | 34699,81 |
| 5.3 | Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезинсекционных и акарицидных мероприятий | средства местного бюджета, всего | 600,50 | 588,91 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 600,50 | 588,91 |
| 5.4 | Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | средства местного бюджета, всего | 2372,02 | 2223,68 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 2372,02 | 2223,68 |
| 5.5 | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | местный бюджет, в том числе | 7356,94 | 8008,06 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 7356,94 | 8008,06 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 7356,94 | 8008,06 |
| 5.6 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование | средства местного бюджета, всего | 44654,11 | 44641,53 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 42421,41 | 42409,45 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 42421,41 | 42409,45 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2232,70 | 2232,08 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 2232,70 | 2232,08 |
| 5.7 | Обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции | средства местного бюджета, всего | 1264,29 | 1263,09 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 1264,29 | 1263,09 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 1264,29 | 1263,09 |
| 5.8 | Комплекс мер, направленных на снижение распространенности потребления табака, иной никотин содержащей продукции, алкоголя | средства местного бюджета, всего | 10,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 10,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | средства местного бюджета, всего | 20602,53 | 20280,55 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 20602,53 | 20280,55 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы | средства местного бюджета, всего | 7067,78 | 7054,28 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 7067,78 | 7054,28 |
| 6.2. | Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных управлению образования | средства местного бюджета, всего | 12668,37 | 12393,98 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 12668,37 | 12393,98 |
| 6.3. | Организация окружных и участие в краевых мероприятиях | средства местного бюджета, всего | 866,38 | 832,29 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | управлению образования администрации | 866,38 | 832,29 |

- Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| №п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год, предшествующий отчетному | 2024_____ отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  | % | 5,69 | 3,85 | 5,70 | В сентябре 2024 года, на момент подачи предполагаемых данных за 2024 год, после проведенного комплектования всем желающим были предоставлены места в ДОО, поэтому численность детей, поставленных на учет была небольшая. С сентября по декабрь на учет стали новые дети, в следствие чего увеличилась их доля на конец 2024 года. |
| 1.2.1. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | % | 14,30 | 14,20 | 13,62 | уменьшилось количество детей зачисленных в общеобразовательные организации |
| 1.3.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию |  | % | 77,10 | 77,15 | 77,15 |  |
| 1.4.1. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | 92,50 | 92,52 | 92,9 | увеличилось количество обучающихся 1 и 2 группы здоровья |
| 1.4.1. | Доля организаций, принятых к новому учебному году |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) |  | Руб. на руб. | 19,96 | 19,00 | 41,13 |  |
|  |  | 2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях; |  | Чел. | 2595 | 2580 | 2562 | Уменьшение рождаемости |
| 2.2. | Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей от 1 до 6 лет; |  | % | 52,00 | 52,10 | 52,10 |  |
| 2.3. | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 12,48 | 12,53 | 12,2 | Увеличение количества педагогических работников в ДОУ |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Кировском городском округе |  | % | 99,88 | 100,00 | 107,36 |  |
| 2.5. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,0 |  |
|  |  | 3. Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |  | % | 100 | 98,50 | 100 |  |
| 3.2. | Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в олимпиадах и других мероприятий различного уровня |  | % | 30,8 | 30,00 | 30,0 |  |
| 3.3. | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях |  | Чел. | 7692 | 7650 | 7648 |  |
| 3.4. | Численность детей, посещающих общеобразовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 16,90 | 14,65 | 15,76 | дефицит педагогических работников |
| 3.5. | Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | % | 14,88 | 14,75 | 17,24 | Трудоустройство молодых педагогов в школы |
| 3.6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, к средней заработной плате в экономике Ставропольского края |  | % | 104,43 | 100,00 | 107,56 |  |
| 3.7. | Доля граждан в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | процент | 80,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 3.8. | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярный период |  | % | 92,50 | 92,52 | 92,52 |  |
| 3.9. | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровли |  | % | 46,15 | 61,54 | 61,54 |  |
| 3.10. | Доля благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций |  | % | 30,8 | 38,5 | 38,5 |  |
| 3.11. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций муниципального округа, в которых проведен капитальный ремонт |  | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 3.12 | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | % | 61,54 | 61,5 | 61,5 |  |
| 3.13. | Доля обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации Кировского городского округа Ставропольского края, расположенной в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности Кировского городского округа Ставропольского края, в том числе: |  | % | 70,91 | 73,33 | 73,33 |  |
| 3.13.1 | по программам начального общего образования |  | % | 77,36 | 79,00 | 79,00 |  |
| 3.13.2 | по программам основного общего образования |  | % | 60,41 | 63,00 | 63,00 |  |
| 3.13.3 | по программам среднего общего образования |  | % | 75,28 | 78,00 | 78,00 |  |
| 3.14. | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | % | 15 | 15 | 15 |  |
|  |  | 4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет |  | % | 77,10 | 77,15 | 77,30 |  |
| 4.2. | Численность детей, посещающих организации дополнительного образования, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 48,40 | 48,30 | 48,40 |  |
| 4.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Ставропольского края |  | % | 92,99 | 100,00 | 84,18 |  |
| 4.4. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | % | 25 | 30 | 30 |  |
| 4.5. | Доля актов готовности к открытию лагерей на базе учреждений дополнительного образования детей |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.6. | Соответствия зданий и сооружений дополнительных образовательных организаций требованиям СанПиН |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 5. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Процент потребления натуральных норм питания в дошкольных образовательных организация |  | % | 79,83 | 84,70 | 76,42 | В связи с повышением цены на продукты питания стоимость продуктов значительно повысилась на молочную и животноводческую продукцию Не выделение необходимой стоимости суточной нормы продуктов для полноценного питания в ДОУ. |
| 5.2. | Охват обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |  | % | 93,16 | 93,18 | 93,18 |  |
| 5.3. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.4. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | 92,56 | 92,52 | 92,9 | увеличилось количество обучающихся 1 и 2 группы здоровья |
| 5.5. | Доля положительных актов по приемке организаций к новому учебному году |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5.6. | Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5.7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным питанием |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Освоение расходов на содержание отдела образования и молодежной политики |  | % | 99,69 | 100 | 98,44 |  |
| 6.2. | Освоение расходов на содержание МКУ «ЦОМО КГО СК» |  | % | 97,08 | 100 | 99,81 |  |
| 6.3. | Доля проведенных районных и участие в краевых мероприятиях от запланированных мероприятиях |  | % | 100 | 100 | 100 |  |

- Таблица 14.

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных основ личности и развитие человеческого потенциала» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых населению Кировского муниципального округа системой дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому)» | Х |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам дошкольных организаций, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательных медицинских осмотрах работников муниципальных образовательных организаций | 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организациях | 01.11.2024/19.08.2024 |  |  |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации | 01.11.2024/23.09.2024 |  |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Застрахованы образовательные организации имеющие опасные объекты | 01.11.2024/16.09.2024 |  |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций | 28.12.2024/26.12.2024 |  |  |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций | 28.12.2024/06.12.2024 |  |  |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря | 28.06.2024/19.06.2024 | МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 12 "Светлячок" п. Коммаяк, МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской |  |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждения Кировского муниципального округа | 30.09.2024/16.07.2024 | МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" станицы Советской |  |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений | 01.11.2024/05.12.2024 | МКДОУ "Детский сад № 7 им. Г.А. Тутова" г. Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 14 "Колосок" с. Горнозаводского, МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской, МБОУ «Детский сад №10 "Сказка" ст. Марьинская, МБОУ «Детский сад №9 "Журавлик" ст. Марьинская |  |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Оказаны коммунальные услуги | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
| 1.1.12. | Контрольное событие 12. Приобретена групповая мебель в дошкольных учреждениях | 01.11.2024/28.12.2024 | МКДОУ "Детский сад № 5 "Солнышко" г.Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 13 "Искорка" с. Орловка |  |
| 1.1.13. | Контрольное событие 13. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | 19.01.2024/19.01.2024; 20.02.2024/20.02.2024; 20.03.2024/20.03.2024; 19.04.2024/19.04.2024; 20.05.2024/20.05.2024; 20.06.2024/20.06.2024; 19.07.2024/19.07.2024; 20.08.2024/20.08.2024; 20.09.2024/20.09.2024; 18.10.2024/18.10.2024; 20.11.2024/20.11.2024; 20.12.2024/20.12.2024 |  |  |
| 1.1.14. | Контрольное событие 14. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
| Задача 2 «Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 15. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям | 28.12.2024 |  |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие 16. Проведены ремонтные работы водопроводных сетей в муниципальных образовательных организациях | 01.07.2024/27.02.2024 | МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей" станицы Старопавловской |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 17. Проведены работы на испытание и огнезащитную обработку в муниципальных образовательных организациях | 28.12.2024/27.09.2024 | МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей" станицы Старопавловской, МКДОУ "Детский сад № 19" ст-цы Зольской, МКДОУ "Детский сад № 22" г. Новопавловска |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 18. Проведены строительные и ремонтные работы газопровода в муниципальных организациях | 28.12.2024/21.02.2024 | МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г. Новопавловска |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 19. Проведен строительный контроль | 30.08.2024; 28.12.2024/27.12.2024 |  |  |
| 1.2.6. | Контрольное событие 20. Проведен ремонт теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков | 30.08.2024/11.09.2024 | МКДОУ "Детский сад № 12 "Светлячок" п. Коммаяк, МБОУ «Детский сад №9 "Журавлик" ст. Марьинская, МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской |  |
| 1.2.7. | Контрольное событие 21. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям | 28.12.2024/25.12.2024 |  |  |
| 1.2.8. | Контрольное событие 22. Заменены электрические и газовые котлы в муниципальных учреждениях Кировского муниципального округа | 15.10.2024/16.07.2024 | МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г. Новопавловска |  |
| 1.2.9. | Контрольное событие 23. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБДОУ ""Детский сад №4 ""Теремок"" г. Новопавловска | 29.03.2024/16.02.2024 |  |  |
| 1.2.10. | Контрольное событие 24. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МКДОУ "Детский сад №17 "Светлячок" ст. Советской | 31.07.2024/07.08.2024 |  |  |
| 1.2.11. | Контрольное событие 25. Проведен ремонт дворовых территорий в муниципальных учреждениях | 15.10.2024/17.07.2024 | МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска |  |
| 1.2.12. | Контрольное событие 26. Проведен ремонт групповой МКДОУ «Детский сад №20 «Ягодка» ст. Советской | 30.08.2024/28.08.2024 |  |  |
| 1.2.13. | Контрольное событие 27. Проведено инструментальное и инструментально-визуальное обследование зданий в муниципальных учреждениях | 28.06.2024/28.03.2024; 01.10.2024/15.07.2024 | МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" станицы Советской, МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской |  |
| 1.2.14. | Контрольное событие 28. Проведена ПСД по усилению грунтов оснований и элементов здания в МКДОУ "Детский сад №17 "Светлячок" ст. Советской | 31.07.2024/27.02.2024 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение доступности и качества образования в Кировском муниципальном округе» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 29. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024; | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам общеобразовательных организаций, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг |  |
| 2.1.2. | Контрольное событие 30. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций | 30.09.2024/16.09.2024; 28.12.2024/23.12.2024 |  |  |
| 2.1.3. | Контрольное событие 31. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организациях | 30.09.2024/12.09.2024 |  |  |
| 2.1.4. | Контрольное событие 32. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации | 30.09.2024/27.11.2024 |  |  |
| 2.1.5. | Контрольное событие 33. Застрахованы образовательные организации имеющие опасные объекты | 30.09.2024/12.09.2024 |  |  |
| 2.1.6. | Контрольное событие 34. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) | 31.07.2024/15.07.2024; 28.12.2024/22.11.2024 |  |  |
| 2.1.7. | Контрольное событие 35. Организован и обеспечен подвоз учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
| 2.1.8. | Контрольное событие 36. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций | 30.09.2024/20.05.2024 |  |  |
| 2.1.9. | Контрольное событие 37. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций | 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
| 2.1.10. | Контрольное событие 38. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях | 30.09.2024/16.08.2024 |  |  |
| 2.1.11. | Контрольное событие 39. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 28.06.2024/21.03.2024; 28.12.2024/17.09.2024 |  |  |
| 2.1.12. | Контрольное событие 40. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальных учреждений Кировского муниципального округа | 30.08.2024/24.06.2024 |  |  |
| 2.1.13. | Контрольное событие 41. Проведены ремонты и приобретена мебель по общеобразовательным учреждениям для размещения на базе школ проекта Современная школа | 30.08.2024/28.08.2024 | МБОУ «СОШ № 4» ст. Зольской, МБОУ «СОШ № 13» г. Новопавловска, МКОУ "СОШ № 18" п. Фазанный |  |
| 2.1.14. | Контрольное событие 42. Обеспечены услугами частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
| 2.1.15. | Контрольное событие 43. Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания | 19.01.2024/19.01.2024; 20.02.2024/20.02.2024; 20.03.2024/20.03.2024; 19.04.2024/19.04.2024; 20.05.2024/20.05.2024; 20.06.2024/20.06.2024; 19.07.2024/19.07.2024; 20.08.2024/20.08.2024; 20.09.2024/20.09.2024; 18.10.2024/18.10.2024; 20.11.2024/20.11.2024; 20.12.2024/20.12.2024 | Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания в количестве 4 человек |  |
| 2.1.16. | Контрольное событие 44. Оказаны коммунальные услуги | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
| 2.1.17. | Контрольное событие 45. Приобретены индукционные петели и звукоусиливающая аппаратура для дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации | 30.08.2024/22.08.2024 | МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской, МБОУ «СОШ № 4» ст. Зольской, МБОУ СОШ № 6 пос. Комсомолец, МБОУ СОШ № 7 п. Коммаяк, МБОУ «СОШ №8» с. Горонозаводское, МБОУ «СОШ 9» ст. Старопавловской, МБОУ «Новопавловская СОШ №2», МБОУ «СОШ № 13» г. Новопавловска, МБОУ «Новопавловская СОШ № 33», МКОУ "СОШ № 18" п. Фазанныйп. Фазанный |  |
| 2.1.18. | Контрольное событие 46. Проведены ремонты кабинетов и приобретена мебель в рамках обеспечения цифровой образовательной среды в образовательных организациях | 30.08.2024/06.08.2024 | МБОУ "Гимназия № 1" г. Новопавловска |  |
| 2.1.19. | Контрольное событие 47. Приобретено оборудование в рамках реализации федерального проекта Современная школа национального проекта Образование на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям),а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 23.05.2024/23.05.2024; 28.06.2024/14.06.2024 | МБОУ «Новопавловская СОШ № 33» |  |
| 2.1.20. | Контрольное событие 48. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
| 2.1.21. | Контрольное событие 49. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций было выплачено 351 классному руководителю |  |
| 2.1.22. | Контрольное событие 50. Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в: МБОУ СОШ № 10 с. Орловки, МБОУ «СОШ 9» ст. Старопавловской, МБОУ «Новопавловская СОШ № 33», МБОУ СОШ № 6 пос. Комсомолец, МБОУ СОШ № 7 п. Коммаяк, МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской, МБОУ «Новопавловская СОШ №2»; МБОУ «СОШ №8» с. Горонозаводское, МБОУ «СОШ № 4» ст. Зольской, МБОУ «СОШ № 13» г. Новопавловска, МКОУ "СОШ № 18" п. Фазанный |  |
| Задача 2 «Обеспечение отдыха и оздоровление детей» |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Контрольное событие 51. Обеспечен отдых и оздоровление детей | 28.06.2024/27.06.2024; 31.07.2024/18.07.2024 | Обеспечены летним отдыхом 1812 детей в пришкольных лагерях и 152 детей в загородных лагерях |  |
| Задача 3 «Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Контрольное событие 52. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям | 28.12.2024/04.12.2024 | МБОУ «СОШ № 4» ст. Зольской, МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской |  |
| 2.3.2. | Контрольное событие 53. Проведена работа на испытание и проверке по огнезащитной обработке муниципальных образовательных организаций | 01.11.2024/27.11.2024 | МБОУ «СОШ № 4» ст. Зольской, МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской, МБОУ СОШ № 7 п. Коммаяк, МБОУ «СОШ 9» ст. Старопавловской, МБОУ «СОШ № 10» с. Орловка, МБОУ «Новопавловская СОШ № 33», МКОУ "СОШ № 18" п. Фазанный |  |
| 2.3.3. | Контрольное событие 54. Оплачены услуги по проведению строительного контроля | 30.09.2024/19.09.2024; 28.12.2024/10.12.2024 |  |  |
| 2.3.4. | Контрольное событие 55. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям | 28.12.2024/19.12.2024 |  |  |
| 2.3.5. | Контрольное событие 56. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ № 8 с. Горнозаводского | 30.09.2024/09.07.2024 |  |  |
| 2.3.6. | Контрольное событие 56. Проведен капитальный ремонт раздевалок в спортивном зале МБОУ «СОШ №3» станицы Советской | 30.09.2024/02.08.2024 |  |  |
| 2.3.7. | Контрольное событие 58. Приобретена мебель в раздевалки спортивного зала, устройство наружных сетей и замена теплотрассы к зданию спортивного зала | 30.09.2024/17.09.2024 | МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской |  |
| 2.3.8. | Контрольное событие 59. Отремонтирована кровля МБОУ СОШ № 7 п.Коммаяк | 30.09.2024/06.09.2024 |  |  |
| 2.3.9. | Контрольное событие 60. Отремонтирована теплотрасса, запорная арматура к зданиям муниципальным общеобразовательным учреждениям | 30.09.2024/06.09.2024 | МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской, МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской |  |
| 2.3.10. | Контрольное событие 61. Отремонтирован ввод в здание системы отопления МБОУ СОШ № 5 ст.Марьинская | 30.09.2024/05.09.2024 |  |  |
| 2.3.11. | Контрольное событие 62. Оказаны услуги по геодезическому мониторингу МБОУ "Гимназия № 1" | 25.12.2024/27.11.2024 |  |  |
| 2.3.12. | Контрольное событие 63. Благоустройстроены дворовые территории муниципальных образовательных организаций | 30.08.2024/23.08.2024 | МБОУ "Гимназия № 1" г. Новопавловска |  |
| Задача 3 "Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край) |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Контрольное событие 64. Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования | 31.08.2024/15.08.2024 | МБОУ "Гимназия № 1" г. Новопавловска |  |
| 2.4.2. | Контрольное событие 65. Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) | 31.08.2024/20.08.2024 | МБОУ "Гимназия № 1" г. Новопавловска |  |
| Задача 4 «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Контрольное событие 66. Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 30.08.2024/14.08.2024 | МБОУ «СОШ № 10» с. Орловка |  |
| Задача 5 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Контрольное событие 67. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024.; 28.12.2024/28.12.2024 | 13 общеобразовательных учреждений обеспечены советниками директора |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей» |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Контрольное событие 68. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам организаций дополнительного образования, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг |  |
| 3.1.2. | Контрольное событие 69. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций | 30.09.2024/12.09.2024 |  |  |
| 3.1.3. | Контрольное событие 70. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организациях | 15.10.2024/09.07.2024 |  |  |
| 3.1.4. | Контрольное событие 71. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций | 30.09.2024/07.02.2024 |  |  |
| 3.1.5. | Контрольное событие 72. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций | 29.12.2024/27.11.2024 |  |  |
| 3.1.6. | Контрольное событие 73. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 28.06.2024/13.03.2024; 28.12.2024/13.03.2024 |  |  |
| 3.1.7. | Контрольное событие 74. Оказаны коммунальные услуги | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
| 3.1.8. | Контрольное событие 75. Обеспечена деятельность муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие 76. Приобретены костюмы для ансамбля "Станичники" МБУ ДО КМО СК "ДДТ" | 30.09.2024/06.08.2024 |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования» |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Контрольное событие 77. Обеспечен отдых и оздоровление детей | 28.06.2024/24.06.2024; 31.07.2024/18.07.2024 | Обеспечены летним отдыхом 160 детей в пришкольных лагерях |  |
| Задача 3 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Контрольное событие 78. Обеспечение деятельности муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Сохранение здоровья и безопасности детей» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей» |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Контрольное событие 79. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по предоставлению услуг по организации питания детей из малообеспеченных семей в количестве 152 человека |  |
| Задача 2 «Внедрение полноценного рационального питания» |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Контрольное событие 80. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | В рамках реализации производилась закупка продуктов питания для организации питания воспитанников дошкольных организаций в количестве 2562 человек |  |
| Задача 3 «Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий» |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Контрольное событие 81. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий | 28.06.2024/28.06.2024; 31.07.2024/30.07.2024 | Выполнены работы и оплачены по проведению производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий |  |
| Задача 4 «Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности» |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Контрольное событие 82. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | Выполнены работы и оплачены за предоставленные услуги по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности |  |
| Задача 5 «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Контрольное событие 83. Обеспечены бесплатным питанием дети с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского муниципального округа | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | Выполнены работы и оплачены акты выполненных работ и оплачена компенсация по обеспечению бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в количестве 251 человек |  |
| Задача 6 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование» |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Контрольное событие 84. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | Выполнены работы и оплачены акты выполненных работ по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в количестве 3243 человек |  |
| Задача 7 «Обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции» |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Контрольное событие 85. Обеспечены дети участников специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | Выполнены работы и оплачены акты выполненных работ по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в количестве 141 человек |  |
| Задача 8 «Комплекс мер, направленных на снижение распространенности потребления табака, иной никотиносодержащей продукции, алкоголя» |  |  |  |  |
| 4.8.1. | Контрольное событие 86. Информированы обучающиеся и воспитанники образовательных организаций о пагубном влиянии на состояние здоровья потребления табака, иной никотиносодержащей продукции, больших доз алкоголя в целях формирования мотивации на здоровый образ жизни | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 | Срок реализации мероприятия перенесен на январь 2025 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности по реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Контрольное событие 87 Обеспечены функцией органы местного самоуправления | 29.03.2024/29.03.2024; 28.06.2024/28.06.2024; 30.09.2024/23.09.2024; 28.12.2024/27.12.2024 | В рамках реализации настоящего мероприятия производилось обеспечение материальными ресурсами специалистов управления образования |  |
| 5.1.2. | Контрольное событие 88. Произведена выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления | 09.02.2024/09.02.2024; 07.03.2024/07.03.2024; 10.04.2024/10.04.2024; 08.05.2024/08.05.2024; 09.06.2024/09.06.2024; 10.07.2024/10.07.2024; 09.08.2024/09.08.2024; 10.09.2024/10.09.2024; 10.10.2024/10.10.2024; 08.11.2024/08.11.2024; 10.12.2024/10.12.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | В рамках реализации настоящего мероприятия производилась выплата заработной платы сотрудникам и начислений на оплату труда управления образования |  |
| 5.1.3. | Контрольное событие 89. Обеспечены дополнительными гарантиями муниципальные служащие | 28.12.2024/24.10.2024 |  |  |
| 5.1.4. | Контрольное событие 90. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 30.09.2024/19.03.2024 |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных управлению образования» |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Контрольное событие 91. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений | 29.03.2024/29.03.2024; 28.06.2024/28.06.2024; 30.09.2024/25.09.2024; 28.12.2024/27.12.2024 | За 2024 год было сдано 805 отчетов в отдел статистики, министерство образования СК, финансовое управление АКМО СК |  |
| Задача 3 «Организация окружных и участие в краевых и всероссийских мероприятиях» |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Контрольное событие 92. Выполнены мероприятия по развитию образования в Кировском муниципальном округе | 29.03.2024/29.03.2024; 28.06.2024/28.06.2024; 30.09.2024/23.09.2024; 28.12.2024/28.12.2024 | Заключено и оплачено 17 муниципальных контрактов на организацию районных мероприятий и участие в краевых мероприятиях |  |