|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **КИРОВСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**  пл. Ленина, 1, г. Новопавловск,357300  тел.: (879-38) 4-32-01, факс: 5-17-83  E-mail: akmrsk@mail.ru  от « 14 » января 2025 г. № 1-1 | Заместителю начальника отдела экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края  Н.Н. Кристьян |

Отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края предоставляет отчет по выполнению мероприятий муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» за 2024 год.

Приложения (только адресату):

1. Отчет по выполнению мероприятий муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» за 2024 год на по форме таблицам 9-12 на 29 л. в 1 экз.

2. Пояснительная записка к отчету по выполнению мероприятий муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» за 2024 год на 6 листах в 1 экз.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по обеспечению  общественной безопасности, ГО и ЧС  администрации Кировского муниципального  округа Ставропольского края | В.И. Коновалов |

Пояснительная записка

к отчету по выполнению мероприятий муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» за 2024 год.

На реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее –бюджет муниципального округа) в сумме 18993,63 тыс. рублей, освоено на 31.12.2024 года – 18746,29 тыс. руб., что составляет 98,71 % от плановых назначений.

Основные исполнители мероприятий программы - отдел по работе с молодежью АКМО СК, управление образования АКМО СК, отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС АКМО СК, отдел культуры АКМО СК, территориальные отделы АКМО СК и МКУ КМО СК «ЕДДС».

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» Программы в бюджете АКМО СК на 2024 год запланировано 292,63 тыс. рублей, освоено 281,47 тыс. рублей, что составляет 96,18 % от плановых назначений.

На выделенные средства проведены следующие мероприятия:

Приобретено 320 экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ, на сумму 99,96 тыс. рублей, что составляет 99,96 % от плановых назначений. В рамках основного мероприятия проведено тестирование 320 учащихся

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений» было освоено 114,31 тыс. рублей, что составляет 91,13 % от плановых назначений. На данные средства территориальными отделами администрации приобретены мотокосы, которыми уничтожены дикорастущие наркосодержащие растения 21 участке, общей площадью более 50 га.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании» было освоено 8,30 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений. На данные средства было приобретен 2 баннер антинаркотической направленности, который размещен на стадионе г. Новопавловска.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Проведение конкурса среди территориальных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни» было освоено 8,90 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений. На данные средства была приобретена подарочная продукция для награждения победителей конкурса.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Реализация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» проводились мероприятия, не требующие финансирования, а именно:

организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков, выявленных, в том числе, в ходе проведения социально-психологического тестирования;

организация профилактической антинаркотической работы в образовательных организациях;

организация работы по раннему выявлению незаконных потребителей наркотиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации;

вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность;

проведение разъяснительной работы в учебных заведениях по вопросам уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений;

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение общественного порядка» Программы в бюджете АКМО СК на 2024 год запланировано 10094,99 тыс. рублей, освоено 9920,81 тысяч рублей, что составляет 98,27 % от плановых назначений.

На выделенные средства проведены следующие мероприятия:

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» было освоено 502,58 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений. На данные средства было трудоустроено 160 несовершеннолетних граждан в период школьных каникул.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «На обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского муниципального округа» было освоено 9287,14 тыс. рублей, что составляет 98,59 % от плановых назначений. На данные средства были проведены следующие мероприятия:

-управлением образования АКМО СК освоено 8562,24 тыс. рублей, что составляет 98,65 % от плановых назначений. Оплата счетов за 2024 год произошла по факту оказанных услуг. Заключены 55 договоров на обслуживание тревожных кнопок по образовательным организациям, 19 договоров на оплату услуг вневедомственной охраной городских образовательных организаций, 35 договоров на техническое обслуживание систем видеонаблюдения образовательных организаций. Услуги предоставлялись ежемесячно - подписано 65 актов выполненных услуг.

-отделом культуры АКМО СК освоено 724,90 тыс. рублей, что составляет 97,89 % от плановых назначений. Оплата счетов за 2024 год произошла по факту оказанных услуг. Заключены 13 договоров на обслуживание тревожных кнопок. Услуги предоставлялись ежемесячно - подписано 9 актов выполненных услуг.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» освоено 74,70 тыс. рублей, что составляет 80,76 % от плановых назначений. Заключено 9 договоров на охрану общественного порядка при проведении выборов Президента Российской Федерации и заключен договор на страхование жизни и здоровья членов народных дружин.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика мошенничества на территории округа» освоено 16,77 тыс. рублей, что составляет 83,85 % от плановых назначений. На данные средства изготовлены 3000 буклетов с информацией по предупреждению мошенничества.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика рецидивной преступности» освоено 3,1 тыс. рублей, что составляет 15,50 % от плановых назначений. На данные средства изготовлены 1000 буклетов с информацией по предупреждению рецидивной преступности. Осташиеся средства не освоены в связи с отсутствием желающих принять участие в проведении конкурсных процедур на изготовление агитационных материалов.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика алкоголизма» освоено 18,26 тыс. рублей, что составляет 91,30 % от плановых назначений. На данные средства изготовлены 3000 буклетов с информацией по предупреждению рецидивной преступности по профилактике алкоголизма.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах» освоено 18,26 тыс. рублей, что составляет 91,30 % от плановых назначений. На данные средства изготовлены 3000 буклетов с информацией по предупреждению рецидивной преступности по профилактике правонарушений на улицах и в общественных местах.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» Программы в бюджете АКМО СК на 2024 год запланировано 213,01 тыс. рублей, освоено 194,43 тысяч рублей, что составляет 91,28 % от плановых назначений.

На выделенные средства проведены следующие мероприятия:

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений» было освоено 78,50 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений. На данные средства отделом по работе с молодежью АКМО СК была приобретена подарочная продукция для поощрения участников следующих мероприятий:

- фестиваль национального искусства в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня Российской молодёжи;

- фестиваль национальной кухни «Радуга»;

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа» было освоено 115,93 тыс. рублей, что составляет 86,19 % от плановых назначений. На данные средства были проведены следующие мероприятия:

отделом по работе с молодежью АКМО СК была приобретена подарочная продукция для поощрения участников следующих мероприятий:

- конкурса рисунков «нарисуй мне мир»;

- семейное спортивное состязание «Моя семья. Мой край. Моя страна»;

- конкурс социальных видеороликов «Лица вокруг нас»;

отделом по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС АКМО СК проведены мероприятия по созданию и размещению баннеров наружной рекламы антитеррористической направленности, было освоено 29 тыс. рублей, что составляет 68,87 % от плановых назначений. На данные средства была приобретены 12 баннеров антитеррористической направленности, которые размещены в местах с массовым пребыванием людей Кировского муниципального округа.

В рамках Программы проводились мероприятия, не требующие финансирования, а именно совещания, объектовые тренировки, заседания комиссий и т.д..

В целях недопущения террористических актов на объектах автотранспорта и транспортной инфраструктуры распространены среди водительского состава памятки по действиям во время террористических актов, отработана схема взаимодействия должностных лиц с силовыми структурами и другими службами по предупреждению возможных террористических актов. На 42 объектах производственной и социальной сферы установлены стенды «Терроризм - угроза обществу!». В Кировском городском округе критически важных и потенциально опасных объектов не имеется.

Администрацией Кировского муниципального округа, совместно с отделом МВД России «Кировский», при проведении организационно-массовых мероприятий проводятся дополнительные инструктажи нарядов полиции и представителей казачества, силами которых осуществляется патрулирование на улицах, площадях, в парках, автовокзалах и других общественных местах.

Реализация мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и общепрограммных мероприятий» направлены на содержание подведомственного администрации муниципального казенного учреждения Кировского муниципального округа Ставропольского края «Единая дежурно-диспетчерская служба» (именуемое далее МКУ КГО СК «ЕДДС»).

Бюджетная смета на 31.12.2024 года составила 8393,00 тыс.рублей, В расчётном периоде выделены денежные средства в сумме 8349,58 тыс. рублей. Исполнено денежных обязательств за 2024 год в сумме 8349,58 тыс.рублей. Остаток денежных средств образовался в связи с кредиторской задолженностью в размере 43,42 тыс.руб., которые будут оплачены в январе 2024 года.

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экономическая статья расходов | ВСЕГО | |
|  | План  тыс.руб. | Факт  тыс.руб. |
| **211** Заработная плата | 5 914,1 | 5 914,1 |
| **266** Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 10,2 | 10,2 |
| **213** Начисления на выплаты по оплате труда | 1 726,7 | 1 726,7 |
| **221** Услуги связи | 113,8 | 100,9 |
| **223** Коммунальные услуги | 140,0 | 109,1 |
| **225** Работы, услуги по содержанию имущества | 37,2 | 37,2 |
| **226** Прочие работы и услуги | 133,3 | 133,3 |
| **290** Прочие расходы | 2,9 | 2,9 |
| **343** Увеличение стоимости горюче смазочных материалов | 10,0 | 10,0 |
| **344** Увеличение стоимости строительных материалов | 9,9 | 9,9 |
| **345** Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 35,9 | 35,9 |
| **346** Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 60,3 | 60,3 |
| **347** Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 94,4 | 94,4 |
| **310** Увеличение стоимости основных средств | 104,3 | 104,3 |

Платные услуги учреждением муниципального казённого учреждения Кировского муниципального округа Ставропольского края «Единая дежурно-диспетчерская служба» не предоставляются.

За 2024 год расходы по предприятию составили:

- оплата за потребление электроэнергии – 109,1 тыс.руб.;

- оплата за услуги связи – 100,9 тыс.руб.,

- услуги по заправке картриджей – 17,7 тыс.руб.;

- то генератора – 19,5 тыс.руб.;

- услуги в области охраны труда – 1,9 тыс.руб.;

- обучение 112 – 24,3 тыс.руб.;

- обучение в сфере закупок 44 ФЗ –15,7 тыс.руб.;

- формирование стат.отчета 2 ТП- отходы – 3,0 тыс.руб.;

- ведение журн.учёта движ. отходов – 4,0 тыс.руб.;

-приобретение абонемента к обновлению системы Гарант – 54,4 тыс.руб.;

-продление услуг по защите информации – 30,00 тыс.руб.;

- приобретение ГСМ – 10,0 тыс.руб.;

- приобретение офисной бумаги – 15,9 тыс.руб.;

- поставка канц.товаров – 24,1 тыс.руб.;

- приобретение гарнитуры – 6,9 тыс.руб.;

-приобретение расходных материалов д/оргтехники – 6,5 тыс.руб.;

- приобретение аккумуляторной батареи – 6,9 тыс.руб.;

- замена двери ПВХ – 9,9 тыс.руб.;

- приобретение монитора настенного – 24,5 тыс.руб.;

-приобретение многофункционального устройства – 49,0 тыс.руб.;

-приобретение шкафа для одежды – 15,0 тыс.руб.;

-приобретение компьютерного стола – 15,8 тыс.руб.;

-приобретение системного блока и монитора – 72,9 тыс.руб.;

-приобретение ИБП – 21,5 тыс.руб.;

-приобретение спец.одежды – 35,9 тыс.руб.;

- уплата транспортного налога – 2,9.

Целью учреждения муниципального казённого учреждения Кировского муниципального округа Ставропольского края «ЕДДС» является деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Всего, за 2024 год, в МКУ КМО СК «ЕДДС» поступило звонков в количестве – 28 294, в т.ч. значимых обращений за данный период – 15 637:

|  |  |
| --- | --- |
| Тип вызова | Количество обращений |
| **Общее количество вызовов** | **28 294** |
| Из них значимые | 15 637 |
| Пожарная охрана | 543 |
| Служба полиции | 1 482 |
| Скорая медицинская помощь | 5 805 |
| Служба газа | 300 |
| Служба жизнеобеспечения (водо, электро, теплосети) | 764 |
| Служба антитеррор | 11 |
| Консультаций | 6 732 |
| Экстренные предупреждения | 61 |
| Термоточки | 56 |
| Проведено тренировок:  плановые (ЦУКС, ЦОВ) | 12 |
| Внеплановые (НЦУКС, директор «Служба спасения», начальник ЕДДС, КШУ, объектовые тренировки, учения) | 108 |

Начальник отдела по обеспечению

общественной безопасности, ГО и ЧС

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края В.И. Коновалов

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета муниципального округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная  программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 02 | 0 | 00 | 00000 | 13192,88 | 18993,63 | 18746,30 |
| ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - ООБ, ГО и ЧС АКМО СК) |  |  |  |  | 181,11 | 231,81 | 177,29 |
| соисполнитель 1  отдел по работе с молодежью админист-рации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОРМ АКМО СК) |  |  |  |  | 198,15 | 165,93 | 160,46 |
| соисполнитель 2  управление образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – УО АКМО СК) |  |  |  |  | 3990,07 | 9336,90 | 9219,75 |
| соисполнитель 3  отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОК АКМО СК) |  |  |  |  | 764,55 | 740,56 | 724,90 |
| соисполнитель 4  Горнозаводской территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ГТО АКМО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,4 | 25,4 |
| соисполнитель 5  Зольский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ЗТО АКМО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 24,00 | 24,00 |
| соисполнитель 6  Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – КТО АКМО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,23 | 25,23 |
| соисполнитель 7 Старопавловский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – СТО АКМО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 19,98 |
| соисполнитель 8  Новопавловский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – НТО АКМО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 19,70 |
| соисполнитель 9  муниципальное казённое учреждение Кировского муниципального округа Ставропольского края «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - МКУ КГО СК «ЕДДС») |  |  |  |  | 7932,00 | 8393,00 | 8349,58 |
| II. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, незаконного потре-бления и оборота наркотических средств и психо-тропных веществ», всего, всего |  | 02 | 1 | 00 | 00000 | 246 | 292,63 | 281,47 |
| ответственный исполнитель: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК |  |  |  |  | 19,00 | 17,2 | 17,2 |
| соисполнитель 1  УО АКМО СК |  |  |  |  | 100,00 | 150,00 | 149,96 |
| соисполнитель 2  ГТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25,4 |
| соисполнитель 3  ЗТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 24,00 | 24,00 |
| соисполнитель 4  КТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,23 | 25,23 |
| соисполнитель 5  СТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 19,98 |
| соисполнитель 6  НТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 19,70 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования уча-щихся образова-тельных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | ответственный исполнитель мероприятия  УО АКМО СК | 02 | 1 | 01 | 00000 | 100,00 | 100,00 | 99,96 |
| Основное мероприятие 1.2  Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений |  | 02 | 1 | 02 | 00000 |  | 125,43 | 114,31 |
| соисполнитель 1  ГТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25,4 |
| соисполнитель 2  ЗТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 24,00 | 24,00 |
| соисполнитель 3  КТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,23 | 25,23 |
| соисполнитель 4  СТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 19,98 |
| соисполнитель 5  НТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 19,70 |
| Основное мероприятие 1.3  Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК |  |  |  |  |  | 8,30 | 8,30 |
| Основное мероприятие 1.4  Проведение конкурса среди территориаль-ных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни | ответственный исполнитель мероприятия  УО АКМО СК | 02 | 1 | 04 | 00000 | 10,00 | 8,90 | 8,90 |
| Основное мероприятие 1.5  Проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи» | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 05 | 00000 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Основное мероприятие 1.6 Реализация в Кировском муниципальном округе Ставрополь-ского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК |  |  |  |  | Нет финансирования | | |
| III. | Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка», всего |  | 02 | 2 | 00 | 00000 | 4769,64 | 10094,99 | 9920,81 |
| ответственный исполнитель: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК |  |  |  |  | 120,00 | 172,50 | 131,09 |
| соисполнитель 1  УО АКМО СК |  |  |  |  | 3885,09 | 9181,93 | 9064,82 |
| соисполнитель 2  ОК АКМО СК |  |  |  |  | 764,55 | 740,56 | 724,90 |
| Основное мероприятие 2.1.  Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | ответственный исполнитель мероприятия  УО АКМО СК | 02 | 2 | 01 | 00000 | 502,68 | 502,68 | 502,58 |
| Основное мероприятие 2.2  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского муниципального округа |  | 02 | 2 | 02 | 00000 | 4146,96 | 9922,49 | 9789,72 |
| ответственный исполнитель 1:  УО АКМО СК |  |  |  |  | 3382,41 | 9181,93 | 9064,82 |
| ответственный исполнитель 2:  ОК АКМО СК |  |  |  |  | 764,65 | 740,56 | 724,90 |
| Основное мероприятие 2.3  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 03 | 00000 | 100,00 | 92,50 | 74,70 |
| Основное мероприятие 2.4  Профилактика мошенничества на территории округа | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 04 | 00000 | 5,00 | 20,00 | 16,77 |
| Основное мероприятие 2.5  Профилактика рецидивной преступности | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 05 | 00000 | 5,00 | 20,00 | 3,1 |
| Основное мероприятие 2.6  Профилактика алкоголизма на территории округа | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 06 | 00000 | 5,00 | 20,00 | 18,26 |
| Основное мероприятие 2.7  Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах округа | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 07 | 00000 | 5,00 | 20,00 | 18,26 |
| IV. | Подпрограмма 3  «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональ-ных отношений, противодействие терроризму и экстре-мизму», всего |  | 02 | 3 | 00 | 00000 | 245,23 | 213,01 | 194,43 |
| ответственные исполнители мероприятия: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК |  |  |  |  | 42,11 | 42,11 | 29,00 |
| соисполнитель 1  ОРМ АКМО СК |  |  |  |  | 198,15 | 165,93 | 160,46 |
| соисполнитель 1  УО АКМО СК |  |  |  |  | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональ-ных отношений |  | 02 | 3 | 01 | 00000 | 89,97 | 89,97 | 88,31 |
| ответственный исполнитель мероприятия 1:  УО АКМО СК |  |  |  |  | 85,00 | 73,53 | 73,53 |
| ответственный исполнитель мероприятия 2:  ОРМ АКМО СК |  |  |  |  | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа |  | 02 | 3 | 02 | 00000 | 155,26 | 134,51 | 115,93 |
| ответственный исполнитель мероприятия 1:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК |  |  |  |  | 42,11 | 42,11 | 29,00 |
| ответственный исполнитель мероприятия 2:  ОРМ АКМО СК |  |  |  |  | 113,15 | 92,40 | 86,93 |
| V. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации прог-раммы «Профилак-тика правонаруше-ний и обеспечение общественного порядка, противо-действие терроризму и экстремизму» и обще-программных мероприятий», всего, всего |  | 02 | 4 | 00 | 00000 | 7585,00 | 7648,00 | 7628,83 |
| ответственный исполнитель:  МКУ КМО СК «ЕДДС» | 02 | 4 | 00 | 00000 | 7585,00 | 7648,00 | 7628,83 |
| Основное мероприятие 4.1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений | ответственный исполнитель мероприятия:  МКУ КМО СК «ЕДДС» | 02 | 4 | 01 | 00000 | 7932,00 | 8393,00 | 8349,58 |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – бюджет муниципального округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 18993,63 | 18746,29 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 18993,63 | 18746,29 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  отделу по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - ООБ, ГО и ЧС АКМО СК) | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 4468,51 | 4465,19 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 40,00 | 27,55 |
| соисполнитель 1:  отдел по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОМ АКМО СК) | 60,00 | 54,80 |
|  |  | соисполнитель 2:  управление образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – УО АКМО СК) | 4368,51 | 4368,51 |
| средства бюджета муниципального округа, | 14525,12 | 14281,10 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 189,70 | 148,29 |
| соисполнитель 1  ОМ АКМО СК | 105,93 | 105,66 |
| соисполнитель 2  УО АКМО СК | 4970,50 | 4838,36 |
| соисполнитель 3  отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОК АКМО СК) | 740,56 | 724,90 |
| соисполнитель 4  Горнозаводской территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ГТО АКМО СК) | 25,40 | 25,40 |
| соисполнитель 5  Зольский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ЗТО АКМО СК) | 24,0 | 24,00 |
| соисполнитель 6  Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – КТО АКМО СК) | 25,23 | 25,23 |
|  |  | соисполнитель 7  Ставропавловский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – СТО АКМО СК) | 25,40 | 19,98 |
| соисполнитель 8  Новопавловский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – НТО АКМО СК) | 25,40 | 19,70 |
| соисполнитель 9  муниципальное казённое учреждение Кировского муниципального округа Ставропольского края «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - МКУ КМО СК «ЕДДС») | 8393,00 | 8349,58 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| II. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ», всего, |  | 292,63 | 281,47 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 292,63 | 281,47 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 292,63 | 281,47 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 17,20 | 17,20 |
| соисполнителю 1: УО АКМО СК | 150,00 | 149,96 |
| соисполнитель 2: ГТО АКМО СК | 25,40 | 25,40 |
| соисполнитель 3: ЗТО АКМО СК | 24,00 | 24,00 |
| соисполнитель 4: СТО АКМО СК | 25,23 | 25,23 |
| соисполнитель 5: КТО АКМО СК | 25,40 | 19,98 |
| соисполнитель 6: НТО АКМО СК | 25,40 | 19,70 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1:  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ |  | 100,00 | 99,96 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 100,00 | 99,96 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 100,00 | 99,96 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  УО АКМО СК | 100,00 | 99,96 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2:  Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений |  | 125,43 | 114,31 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 125,43 | 114,31 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 125,43 | 114,31 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1: ГТО АКМО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 2: ЗТО АКМО СК | 24,00 | 24,00 |
| соисполнитель 3: КТО АКМО СК | 25,230 | 25,23 |
| Соисполнитель 4: СТО АКМО СК | 25,40 | 19,98 |
| соисполнитель 5: ГТО АКМО СК | 25,40 | 19,70 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.3:  Изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании |  | 8,30 | 8,30 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 8,30 | 8,30 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 8,30 | 8,30 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 8,30 | 8,30 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.4:  Проведение конкурса среди территориальных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни |  | 8,90 | 8,90 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 8,90 | 8,90 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 8,90 | 8,90 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 8,90 | 8,90 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.5:  Проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения среди обучающихся в общеобразовательных организациях |  | 50,00 | 50,00 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 50,00 | 50,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 50,00 | 50,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1: УО АКМО СК | 50,00 | 50,00 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма 2: «Обеспечение общественного порядка», всего |  | 10094,99 | 9920,81 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 10094,99 | 9920,81 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 4368,51 | 4368,51 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю 1: УО АКМО СК | 4368,51 | 4368,51 |
| средства бюджета муниципального округа, | 5726,48 | 5552,30 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 172,50 | 131,09 |
| соисполнителю 1: УО АКМО СК | 4813,42 | 4696,31 |
| соисполнитель 2: ОК АКМО СК | 740,56 | 724,90 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  | 502,68 | 502,58 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 502,68 | 502,58 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1: УО АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 502,68 | 502,58 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1: УО АКМО СК | 502,68 | 502,58 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского муниципального округа |  | 9419,81 | 9287,14 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 9419,81 | 9287,14 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 4368,51 | 4368,51 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1: УО АКМО СК | 4368,51 | 4368,51 |
| средства бюджета муниципального округа, | 5051,30 | 4918,63 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1: УО АКМО СК | 4310,74 | 4193,73 |
| соисполнитель 2: ОК АКМО СК | 740,56 | 724,90 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.3  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  | 92,5 | 74,70 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 92,5 | 74,70 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 92,5 | 74,70 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 92,5 | 74,70 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.4  Профилактика мошенничества на территории округа |  | 20,00 | 16,77 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 20,00 | 16,77 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 20,00 | 16,77 |
| в т.ч. предусмотренные | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 20,00 | 16,77 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.5  Профилактика рецидивной преступности |  | 20,00 | 3,10 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 20,00 | 3,10 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 20,00 | 3,10 |
| в т.ч. предусмотренные | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 20,00 | 3,10 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.6  Профилактика алкоголизма на территории округа |  | 20,00 | 18,26 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 20,00 | 18,26 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 20,00 | 18,26 |
| в т.ч. предусмотренные | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 20,00 | 18,26 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.7  Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах округа |  | 20,00 | 18,26 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 20,00 | 18,26 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 20,00 | 18,26 |
| в т.ч. предусмотренные | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 20,00 | 18,26 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Подпрограмма 3: «Гармонизация межнациональных и этноконфессио-нальных отношений, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 213,01 | 194,43 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 213,01 | 194,43 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 100,00 | 82,35 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 40,00 | 27,55 |
| соисполнителю 1: ОМ АКМО СК | 60,00 | 54,8,0 |
| средства бюджета муниципального округа, | 113,01 | 112,08 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 2,11 | 1,45 |
| соисполнителю 1: ОМ АКМО СК | 105,93 | 105,66 |
| соисполнителю 2: УО АКМО СК | 4,97 | 4,97 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональ-ных и межконфессиональных отношений |  | 78,50 | 78,50 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 78,50 | 78,50 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 78,50 | 78,50 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю 1: ОМ АКМО СК | 73,53 | 73,53 |
| соисполнителю 2: УО АКМО СК | 4,97 | 4,97 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа |  | 134,51 | 115,93 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 134,51 | 115,93 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 100,00 | 82,35 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 40,00 | 27,55 |
| соисполнителю 1: ОМ АКМО СК | 60,00 | 54,80 |
| средства бюджета муниципального округа, | 34,51 | 33,58 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 2,11 | 1,45 |
| соисполнителю 1: ОМ АКМО СК | 32,4 | 32,13 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| V. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и обще-программных мероприятий», всего, всего  Основное мероприятие 4.1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |  | 8393,00 | 8349,58 |
| бюджет муниципального округа, в т.ч. | 8393,00 | 8349,58 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственный исполнитель:  МКУ КМО СК «ЕДДС» | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственный исполнитель:  МКУ КМО СК «ЕДДС» | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа, | 8393,00 | 8349,58 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| ответственному исполнителю:  МКУ КМО СК «ЕДДС» | 8393,00 | 8349,58 |
| средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2023  год, предшествующий отчетному | 2024  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | | | | | | |
| 1. | Уровень общей заболеваемости наркоманией в Кировском муниципальном округе Ставропольского края в расчете на 100 тыс. человек | - | 31,5 | 31,0 | 31,0 | |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» Программы | | | | | | | |
| 2. | Доля учащихся в возрасте с 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ) от общего количества детей данной возрастной категории | процент | 11,5 | 11,8 | 11,8 | |  |
| 3. | Количество лиц, употребляющих дикорастущие наркосодержащие растения на территории Кировского муниципального | человек | 252 | 242 | 242 | |  |
|  | округа Ставропольского края |  |  |  |  | |  |
| 4. | Количество полиграфической продукции, распространяемой в Кировском муниципальном округе Ставропольском крае и направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского муниципального округа Ставропольского края в год. | Экземпляров | 3000 | 3000 | 3000 | |  |
| 5. | Количество выявленных случаев употребления наркотиков на территории Кировского муниципального округа на 100 тыс. человек | количество | 233,9 | 231,6 | 231,6 | |  |
| 6. | Доля несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе Ставропольского края (в возрасте до 18 лет), занимающихся физической культурой и спор­том, | процент | 72,0 | 73,0 | 73,0 | |  |
| 7. | Доля молодежи Кировского муниципального округа Ставропольского края, положительно оценивающей мероприятия в области пропаганды ведения здорового образа жизни, в общей численности молодежи в Кировского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского края | процент | 60,8 | 63,6 | 63,6 | |  |
| II. Цель «Создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| 8. | Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Кировском муниципальном округе, принимающих участие в охране общественного порядка | человек | 105 | 112 | 112 | |  |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» Программы | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| 9. | Обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО по Кировскому муниципальному округу в муниципальных учреждениях Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |  |
| 10. | Количество мероприятий, проведенных ОМВД с иностранными гражданами, прибывающими на территорию Кировского муниципального округа в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов | единиц | 66 | 69 | 69 | |  |
|  | профилактики правонарушений и их правового положения в Российской Федерации |  |  |  |  | |  |
| 11. | Доля нарушений, зарегистрированных в Кировском муниципальном округе в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, в общем количестве правонарушений, зарегистрированных в Кировском муниципальном округе | процент | 28,6 | 27,4 | 27,4 | |  |
| 12. | Доля несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | процент | 75,0 | 75,50 | 75,50 | |  |
| 13 | Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Кировского муниципального округа Ставропольского края, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся | процент | 93,0 | 94,0 | 94,0 | |  |
|  | 7-11 классов общеобразовательных организаций Кировского муниципального округа |  |  |  |  | |  |
| 14. | Доля народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 73,0 | 76,0 | 76,0 | |  |
| Задача «Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| 15. | Доля мошеннических действий, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений | процент | 17,6 | 17,4 | 17,4 | |  |
| 16. | Количества проведенных информационных встреч с руководителями предприятий округа по вопросам создания участков исправительного центра | единиц | 6 | 7 | 7 | |  |
| 17. | Доля рецидивной преступности, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений | процент | 58,5 | 58,0 | 58,0 | |  |
| 18. | Доля правонарушений (преступле­ний), совершаемых на территории Кировского городского округа Ставропольского края лицами в состоянии алкогольного | процент | 10,02 | 9,89 | 9,89 | |  |
|  | опьянения, в общем количестве правонаруше­ний (преступлений), совершаемых на территории Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | |  |
| 19. | Доля правонарушений (преступлений), совершенных в общественных местах, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений (преступлений) | процент | 14,9 | 14,4 | 14,4 | |  |
| III. Цель «Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края от террористических и экстремистских актов» | | | | | | | |
| 21. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, оценивающих состояние межнациональных и межконфес-сиональных отношений в Кировском муниципальном округе Ставропольского края стабильным, в общей численности граждан Российской Федерации, прожи-вающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 55,0 | 60,0 | 60,0 | |  |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» Программы | | | | | | | |
| 22. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиона-льных отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма | человек | 130 | 140 | 140 | |  |
| 23. | Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 34 | 35 | 35 | |  |
| 24. | Количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей), распространяемой в Кировском муниципальном округе Ставропольского края и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму | экземпляр | 8000 | 8000 | 8000 | |  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Цель «Реализация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ» | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» | | | | |
| Задача «Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение скрининговых обследований учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача в рамках проведения их профилактических медицинских осмотров (приобретение диагностических тест-систем и сопутствующего оборудования). | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет ежегодное увеличение доли учащихся в возрасте с 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ) от общего количества детей данной возрастной категории 11,8 процентов |
|  | Контрольное событие 1.  Договор на приобретение экспресс-тестов для учащихся образовательных организаций | 26.10.2024/ 26.10.2024 |  | х |
|  | Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ заключен |  |  |  |
| Задача «Осуществление профилактических мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики) в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.2. Уничтожение дикорастущих растений наркосодержащих растений | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений на территории Кировского муниципального округа. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет снижение количества лиц, употребляющих дикорастущие наркосодержащие растения на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края до 242 человек |
|  | Контрольное событие 2.  Договор на приобретение мотокосы для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений заключен | 26.09.2024 /26.09.2024 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается разработка и изготовление плакатов и буклетов, направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Ставропольского края | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет Количество полиграфической продукции, распространяемой в Кировском муниципальном округе Ставропольском крае и направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского муниципального округа Ставропольского края до 3000 экземпляров в год. |
|  | Контрольное событие 3.  Разработаны и изготовлены плакаты и буклеты, направленные на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского муниципального округа Ставропольского края | 20.12.2024 /20.12.2024 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение конкурса среди территориальных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни |  | В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается проведения конкурса среди территориальных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни, направленного на сокращение спроса на наркотики | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет увеличение доли молодежи Кировского муниципального округа Ставропольского края, положительно оценивающей мероприятия в области пропаганды ведения здорового образа жизни, в общей численности молодежи в Кировского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского края до 63,6 процентов |
|  | Контрольное событие 4.  Проведен конкурс среди территориальных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни | 27.12.2024/ 27.12.2024 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Проведение мероприятий по формированию антинаркотического |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведения | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет |
|  | мировоззрения среди обучающихся в общеобразовательных организациях |  | конкурса среди образовательных организаций Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Краски жизни», | снижение количества выявленных случаев употребления наркотиков на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края до 220,1 случаев на 100 тыс. человек к 2029 году |
|  | Контрольное событие 5.  Проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения среди обучающихся в общеобразовательных организациях | 02.12.2024/ 02.12.2024 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.6.  Реализация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение работы по реализации в Кировском муниципальном округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет увеличение численности несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края (в возрасте до 18 лет), занимающихся физической культурой и спор­том до 78 процентов в 2029 году |
|  | Контрольное событие 6.  Проведена работа по Реализация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | 28.12.2024/  28.12.2024 |  | х |
| II. Цель «Создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» | | | | |
| Задача «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории Кировского муниципального округа  Ставропольского края» | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2.1.  Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | х | В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается: организация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;  вовлечение несовершеннолетних, в первую очередь, совершивших правонарушения в организованный оздоровительный отдых, временное трудоустройство и общественно полезную деятельность в каникулярный период и в свободное от занятий время; | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет увеличение доли несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, до 78,0 % |
|  | Контрольное событие 7.  Организованы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | 25.12.2024 / 25.12.2024 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского муниципального округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается:  -обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО по Кировскому району в муниципальных учреждениях Кировского муниципального округа Ставропольского края; -организация и проведение в Кировском | Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы станут:  -увеличение доли народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи |
|  |  |  | муниципальном округе Ставропольского края обучения народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим;  -охрана общественного порядка муниципальными казачьими дружинами. | пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края до 70,0 %;  -ежегодное сохранение количества членов казачьих обществ Кировского муниципального округа Ставропольского края, привлеченных к несению государственной и иной службы на уровне 105 человек; |
|  | Контрольное событие 8.  Договор на обслуживание тревожной кнопки и услуги ОВО по Кировскому муниципальному округу | 28.12.2024/ 28.12.2024 |  | х |
|  | Контрольное событие 9.  Договор на обслуживание системы видеонаблюдения | 29.12.2024/ 29.12.2024 |  | х |
|  | Контрольное событие 10.  Акт приемки выполненных работ по ремонту системы видеонаблюдения муниципальных учреждений. | 27.12.2024/ 27.12.2024 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается выделение средств на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставление народным дружинам помещений, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности;  охрана общественного порядка муниципальными казачьими | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет увеличение доли народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского |
|  |  |  | дружинами; проведение конкурсов «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» | муниципального округа Ставропольского края до 87,0 процентов к 2029 году |
|  | Контрольное событие 11.  Заключены договоры с казачьими дружинами на обеспечение охраны общественного порядка | 29.12.2024 / 29.12.2024 |  | х |
| Задача «Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Профилактика мошенничества на территории округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается: осуществление работы по организации правового просвещения граждан, проведение мероприятий, направленных на профилактику мошенничества на территории округа. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет снижение доли мошеннических действий, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений до 17,6 процентов |
|  | Контрольное событие 12.  Проведены мероприятия по профилактике мошенничества на территории округа | 29.12.2024 / 29.12.2024 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.5.  Профилактика рецидивной преступности | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается: информирование и оказание консультативной и практической помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а так же лицам, отбывающим наказание без изоляции от общества и проживающих на территории Кировском муниципального округа по социальному обеспечению и трудоустройству, а так же оказание | Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы станут:  увеличение количества проведенных информационных встреч с руководителями предприятий округа по вопросам создания участков исправительного центра, до 10 ед.;  снижение доли рецидивной преступности, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений до 58,5 процента |
|  |  |  | содействия заинтересованным организациям различных форм собственности в создании участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ. |  |
|  | Контрольное событие 13.  Проведены мероприятия по профилактике рецидивной преступности | 29.12.2024 / 29.12.2024 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.6.  Профилактика алкоголизма на территории округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается:  развитие системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет снижение доли правонарушений (преступлений), совершаемых на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем количестве правонарушений (преступлений), совершаемых на территории Кировского |
|  |  |  |  | муниципального округа Ставропольского края, до 10,02 процента |
|  | Контрольное событие 14.  Проведены мероприятия по профилактике алкоголизма на территории округа | 29.12.2024 / 29.12.2024 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.7.  Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматриваются: проведение анализа организации деятельности, направленной на повышение | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет снижение доли правонарушений (преступлений), совершенных в |
|  |  |  | эффективности предупреждения правонарушений, совершаемых в общественных местах на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края. | общественных местах, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений (преступлений) до 14,9 процентов |
|  | Контрольное событие 15.  Проведены мероприятия по профилактике правонарушений на улицах и в общественных местах округа | 29.12.2024 / 29.12.2024 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.8.  Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматриваются организация проведения ежегодного мониторинга выданных разрешений на работу и полученных уведомлений о приеме на работу иностранным гражданам в Кировского муниципального округа Ставропольского края; организация разъяснительной работы в средствах массовой информации (далее– СМИ) по вопросам профилактики | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества мероприятий, проведенных ОМВД с иностранными гражданами, прибывающими на территорию Кировского муниципального округа Ставропольского края в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов профилактики правонарушений и их правового |
|  |  |  | правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, и их правового положения в Российской Федерации, в том числе организация оформления разрешений на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации | положения в Российской Федерации до 84 в 2029 году; снижение доли нарушений, зарегистрированных в Кировском муниципальном округе Ставропольского края в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, в общем количестве правонарушений, зарегистрированных в Кировском муниципальном округе Ставропольского края до 21,40 процента в 2029 году |
|  | Контрольное событие 16.  Проведена разъяснительная работа в средствах массовой информации по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, и их правового положения в Российской Федерации, в том числе организация оформления разрешений на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации | 25.12.2024 / 25.12.2024 |  | х |
| III. Цель «Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края от террористических и экстремистских актов» | | | | |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» | | | | |
| Задача « Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и меконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы осуществляется проведение заседаний, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, молодёжного этнического совета Кировского муниципального округа Ставропольского края; организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных | Непосредственными результатами данного основного мероприятия подпрограммы станут:  -увеличение доли граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Кировском муниципальном округе Ставропольского края стабильным, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в |
|  |  |  | и межконфессиональных отношений для различных групп населения Кировского муниципального округа Ставропольского края, в том числе фестивали национального искусства и национальной кухни. | Кировском муниципальном округе Ставропольского края до 50 %.  -увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма до 120 человек ;  увеличение количества профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, до 33; |
|  | Контрольное событие 17.  Проведен фестиваль национального искусства в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня Российской молодёжи | 30.06.2024 / 30.06.2024 |  | х |
|  | Контрольное событие 18.  Договор на изготовление информационно- разъяснительных материалов направленных на профилактику терроризма заключен | 04.12.2023 / 04.12.2023 |  |  |
|  | Контрольное событие 19.  Проведен фестиваль национальной кухни «Радуга» | 02.11.2024 / 02.11.2024 |  | х |
|  | Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы осуществляется организация и проведение семейных спортивных состязаний «Моя семья. Мой край. Моя | Непосредственными результатами данного основного мероприятия подпрограммы станут:  увеличение количества участников мероприятий, направленных на |
|  |  |  | страна», конкурса рисунков «Скажи терроризму: Нет» посвященному Дню солидарности борьбы с терроризмом конкурса «Вмести против террора» в рамках вторых юноармеских игр, с целью недопущения этнических и религиозных проявлений экстремизма, на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края. создание, изготовление и распространение социальной рекламы, полиграфической продукции по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в КГО СК; | гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма до 120 человек;  увеличение количества профилактических и пропагандистских мероприятий, этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, до 33. ежегодное сохранение количества полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей), распространяемой в Кировском муниципальном округе Ставропольского края и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничества с направленных на предупреждение правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму, |
|  | Контрольное событие 20.  Проведение конкурса рисунков «нарисуй мне мир» | 01.11.2024 / 01.11.2024 |  | х |
|  | Контрольное событие 21.  Проведено семейное спортивное состязание «Моя семья. Мой край. Моя страна» | 02.10.2024 / 02.10.2024 |  | х |
|  | Контрольное событие 22.  Проведен конкурс социальных видеороликов «Лица вокруг нас» | 01.12.2024 / 01.12.2024 |  | х |
|  | Контрольное событие 23  Создание и размещение баннеров наружной рекламы антитеррористической направленности | 19.12.2024 / 19.12.2024 |  | х |
|  | Контрольное событие 24.  Подготовлена информация о проведенных заседаниях, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского муниципального округа, заседаний Молодёжного этнического совета Кировского муниципального округа | 29.12.2024 / 29.12.2024 |  | х |