Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

за 2024 год.

1. Результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 29.12.2023г. № 2632 (далее – Программа).

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального округаот 03.11.23 года № 2115                        «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края»(далее – Методические указания, Порядок), от 14.11.2023 года № 2178 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края».

На реализацию мероприятий Программы был запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальный бюджет) в сумме            6391,26 тыс. рублей. В течении 2024 года были внесены изменения в объемы финансирования, и на реализацию Программы (с учетом изменений) объем бюджетных ассигнований составил 9086,49 тыс.руб., освоено на 01.01.2025года – 9019,76 тыс.руб.,что составляет 99,3% от плановых назначений (таблица 9).

По подпрограмме «Развитие растениеводства»

На реализацию  Подпрограммы предусмотрено 2217,02 тыс.руб.,   освоено 2217,02 тыс.руб. Освоение денежных средств на 100%.

Освоены в полном объеме денежные средства по мероприятиям Подпрограммы:

1. «Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах» запланировано 17,02 тыс.руб., освоены денежные средства на 100%.

2. «Гранты в форме субсидий гражданам ведущим ЛПХ на закладку сада суперинтенсивного типа» запланировано 2200 тыс.рублей., освоены денежные средства на 100%.

Целевые индикаторы Подпрограммы «Развитие растениеводства» выполнены не в полном объеме:

по производству подсолнечника в хозяйствах всех категорий на 84,0% ,что составляет снижение от плановых показателей на 16,0% по причине  неблагоприятных погодных условий( водушно-посевной засухи и дефицитом осадков);

.по производству овощей всех категорий на 86,0%, что составляет снижение от плановых показателей на 16,9% по причине перехода производства овощей закрытого грунта по мелкоплодным и дорогостоящим  сортам.

. по производству картофеля в хозяйствах всех категорий на 82,0%,что составляет снижение от плановых показателей на 19,2% по причине  неблагоприятных погодных условий( в связи с засушливыми условиями дефицитом осадков);

По остальным индикаторам выполнение в полном объеме.

По подпрограмме «Развитие животноводства»

Целевые индикаторы Программы«Развитие животноводства» выполнены не в полном объеме:

Производство мяса скота на 100,6%, что составляет снижение от плановых показателей на 7,1% по причине сокращения поголовья с/х животных.

По остальным индикаторам выполнение в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

На реализацию Подпрограммы предусмотрено 6869,47 тыс.руб., освоено 6802,74 на 99,0%. По причине   договорных обязательств по коммунальным услугам за декабрь 2024 года.

Главный специалист                                                                      Абакумова Л.А.

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы |  | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского муниципального округа Ставрополького края (далее управление сельского хозяйства | 09 | 0 | 00 00000 |  | 6391,26 | 9086,49 | 9019,76 |
| II. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» |  | управление сельского хозяйства | 09 | 1 | 00 00000 |  | 17,02 | 2217,02 | 2217,02 |
|  | Основное мероприятие Развитие зернопроизводства и овощеводства |  | управление сельского хозяйства | 09 | 1 | 01 00000 |  | 17,02 | 2217,02 | 2217,02 |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие сельского хозяйства» |  | управление сельского хозяйства | 09 | 3 | 00 00000 |  | 6374,24 | 6869,47 | 6802,74 |
|  | Обеспечение реализации программы |  | управление сельского хозяйства | 09 | 3 | 01 00000 |  | 6274,24 | 6769,47 | 6702,74 |
|  | Обеспечение реализации программы |  | управление сельского хозяйства | 09 | 3 | 02 00000 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год, предшествующий отчетному | 2024 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 109,40 | 109,80 | 110,00 |  |  |
| 2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 104,50 | 108,70 | 225,50 |  |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | 42147,0 | 43097,0 | 56509,0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие растениеводства» |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем внесения в почву минеральных удобрений | 100,20 | 100,30 | 113,80 |  |  |
| 6 | Объем внесения в почву органических удобрений | 105,60 | 105,65 | 106,00 |  |  |
| 7 | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Кировского муниципального округа | 91,70 | 90,10 | 104,50 |  |  |
| 8 | Производство подсолнечника в хозяйствах всех категорий муниципального округа | 138,50 | 100,00 | 84,00 |  | В связи с неблагоприятными погодными условиями, водушно-посевной засухи и дефицитом осадков |
| 9 | Производство овощей в хозяйствах всех категорий муниципального округа | 95,40 | 102,90 | 86,00 |  | В связи с переходом производства овощей закрытого грунта на мелкоплодные и дорогостоящие сорта |
| 10 | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий муниципального округа | 103,80 | 101,20 | 82,00 |  | В связи с неблагоприятными погодными условиями, водушно-посевной засухи и дефицитом осадков |
|  | Подпрограмма "Развитие животноводства" |  |  |  |  |  |
| 11 | Производство (на убой) мяса птицы в муниципальном округе | 112,10 | 107,70 | 120,60 |  |  |
| 12 | Производство яиц в муниципальном округе | 108,40 | 105,60 | 109,00 |  |  |
| 13 | Производство молока в муниципальном округе | 104,40 | 105,60 | 106,60 |  |  |
| 14 | Производство мяса скота в муниципальном округе | 101,30 | 107,70 | 100,60 |  | Сокращение поголовья скота в связи с сокращением поголовья с/х животных |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ),

мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события |  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), контрольного события |  | Результаты реализации12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства и повышение плодородия почв земель с/х назначения в Кировском муниципального округе Савропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие зернопроизводства и овощеводства | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Организованы и проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах9на пастбищах | 30.11.2024/30.04.2024 |  | Проведены акарицидные мероприятия по обработке пастбища п. Комсомолец в 2024 году составило площадью 5,73 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.Выданы гаранты в форме субсидий, гражданам ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | 30.11.2024/30.11.2024 |  | Площадь закладки гражданам ЛПХ сада суперинтенсивного типа в 2024 году составила 0,4 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 «Развитие сельских территорий Кировского муниципального округа Ставропольского края» Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 «Улучшение качества жизни сельского населения в Кировском муниципальном округе Ставропольского » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3Оплата труда сотрудникам управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее управления) произведена |  | 14.01.2024/14.01.2024 31.01.2024/31.01.2024 15.02.2024/15.02.2024 28.02.2024/28.02.2024 15.03.2024/15.03.2024 31.03.2024/31.03.2024 15.04.2024/15.04.2024 29.04.2024/29.04.2024 15.05.2024/15.05.2024 31.05.2024/31.05.2024 15.06.2024/15.06.2024 30.06.2024/30.06.2024 15.07.2024/15.07.2024 29.07.2024/29.07.2024 15.08.2024/15.08.2024 31.08.2024/31.08.2024 15.09.2024/15.09.2024 30.09.2024/30.09.2024 15.10.2024/15.10.2024 31.10.2024/31.10.2024 15.11.2024/15.11.2024 30.11.2024/30.11.2024 15.12.2024/15.12.2024 30.12.2024/30.12.2024 |  | Выплаты по оплате труда сотрудникам управления произведены в указанные сроки, просроченных платежей не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Уплата налогов и сборов управлением произведена |  | 05.02.2024/05.02.2024 15.02.2024/15.02.2024 25.02.2024/25.05.2024 28.02.2024/28.02.2024 05.03.2024/05.03.2024 15.03.2024/15.03.2024 25.03.2024/25.03.2024 28.03.2024/28.03.2024 05.04.2024/05.04.2024 15.04.2024/15.04.2024 25.04.2024/25.04.2024 28.04.2024/28.04.2024 05.05.2024/05.05.2024 15.05.202/15.05.2024 25.05.2024/25.05.2024 28.05.2024/28.05.2024 05.06.2024/05.06.2024 15.06.2024/15.06.2024 25.06.2024/25.06.2024 28.06.2024/28.06.2024 05.07.2024/05.07.2024 15.07.2024/15.07.2024 25.07.2024/25.07.2024 28.07.2024/28.07.2024 05.08.2024/05.08.2024 15.08.2024/15.08.2024 25.08.2024/25.08.2024 28.08.2024/28.08.2024 05.09.2024/05.09.2024 15.09.2024/15.09.2024 25.09.2024/25.09.2024 28.09.2024/28.09.2024 05.10.2024/05.10.2024 15.10 |  | Оплата налогов и сборов произведены в указанные сроки, просроченных платежей не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.10.2024/15.10.2024 25.10.2024/25.10.2024 28.10.2024/28.10.2024 05.11.2024/05.11.2024 15.11.2024/15.11.2024 25.11.2024/25.11.2024 28.11.2024/28.11.2024 05.12.2024/05.12.2024 15.12.2024/15.12.2024 27.12.2024/27.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Оплата товаров работ и услуг для обеспечения деятельности управления произведена |  | 30.03.2024/30.03.2024 30.06.2024/30.06.2024 30.09.2024/30.09.2024 30.12.2024/30.12.2024 |  | Оплата договорных обязательств произведены в указанные сроки, просроченных кредиторской задолженности не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Проведены ежегодные соревнования среди 8 работников агропромышленного комплекса Кировского муниципального округа Ставропольского края |  | 30.11.2024/30.10.2024 |  | проведены соревнования среди работников агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – бюджет муниципальногоокруга), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе ( с изменениями) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие сельского хозяйства», всего | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 9086,49 | 9019,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 4303,71 | 4303,71 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства | 4303,71 | 4303,71 |
|  |  | Средства муниципального округа | 4782,78 | 4716,05 |
|  |  | в том числе средства муниципального округа предусмотренные управлению сельского хозяйства | 4782,78 | 4716,05 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие растениеводства», всего | бюджет муниципального округ, всего | 2217,02 | 2217,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 2217,02 | 2217,02 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства | 2217,02 | 2217,02 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  | 2217,02 | 2217,02 |
| 2.1. | Развитие зернопроизводства и овощеводства в Кировском округе | бюджет муниципального округ, всего | 2217,02 | 2217,02 |
|  |  | в том числе: | 2217,02 | 2217,02 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 2217,02 | 2217,02 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства | 2217,02 | 2217,02 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие животноводства», всего |  | Финансирование не предусмотренно |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  | Финансирование не предусмотренно |  |
| 3.1. | Развитие птицеводства в Кировском округе |  | Финансирование не предусмотренно |  |
| 3.2. | Развитие мясного и молочного животноводства в Кировском округе |  | Финансирование не предусмотренно |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы , всего | бюджет муниципального округа , всего | 6869,47 | 6802,74 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 2086,69 | 2086,69 |
|  |  | в том числе предусмотренные: управлению сельского хозяйства | 2086,69 | 2086,69 |
|  |  | средства муниципального округа | 4782,78 | 4716,05 |
|  |  | в т.ч. средства муниципального округа предусмотренные управлению сельского хозяйства | 4782,78 | 4716,05 |
| 5.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | бюджет муниципального округа , всего | 6869,47 | 6802,74 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 2086,69 | 2086,69 |
|  |  | в том числе предусмотренные управлению сельского хозяйства | 2086,69 | 2086,69 |
|  |  | бюджет муниципального округа , всего | 4782,78 | 4716,05 |
|  |  | в том числе предусмотренные управлению сельского хозяйства | 4782,78 | 4716,05 |