|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**  Ленина пл., д.1, г. Новопавловск,  Ставропольский край,357300  тел.: (87938) 4-32-01, факс: 5-17-83  ОКПО 22082317ОГРН 1172651027009,  ИНН/КПП 2609024844/260901001  27.02.2024 г.№ б/н | Финансовое управление администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края  Отдел экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края |

Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, отдел по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края направляет информацию о реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» за 2024 год.

Приложение на 24 л. в 1 экз.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по работе с молодежью  администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Н.А. Терехова |

Шарян А.П.

8918-763-86-15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» в 2024 году

Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 г. № 2631 утверждена муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика».

Финансирование данной Программы на 2024 год составило 524,00 тыс. рублей.

Основные направления Программы:

1. Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского муниципального

На 2024 год было запланировано 524,00 тыс. рублей. ИСПОЛНЕНО на сумму 471,32 тыс. рублей (90,0 % от годового планового назначения).

За 2024 год были проведены такие мероприятия как:

- награждение победителей конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» - 8960 руб.

- проведение окружного этапа краевого конкурса «Лидер» - 19900 руб.

- награждение участников XXVIII районного фестиваля художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты» - 15 000 руб.

- проведении торжественной церемонии награждения талантливой молодежи Кировского муниципального округа Ставропольского края «Созвездие молодых талантов» - 60 000 руб.

- выделение денежных средств для проведения районного праздника «День призывника» - 15 000 руб.

- проведение районного этапа юнармейской игры «Зарница» - 9 000 руб.

- выделение денежных средств для проведения волонтерской акции «Планета детей» - 15 000 руб.

- церемония награждения молодых предпринимателей округа «День Российского предпринимательства» - 12996, 69 руб.

- выделение денежных средств для поощрения инициативной и талантливой молодежи Кировского муниципального округа Ставропольского края» - 105000 руб.

- выделение денежных средств для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний» - 58 000 руб.

- выделение денежных средств для проведения в Кировском муниципальном округе Ставропольского края Всероссийской акции «Мы - граждане России!» - 15 000руб.

- «О награждении молодых специалистов участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2024 году» - 12 000 руб.

- проведение приключенческой игры «В формате города: Гордость моя – Триколор» - 9600 руб.

- проведение новогодней волонтерской акции «Новогодняя сказка» для детей – сирот и детей из малообеспеченных семей - 19 000 руб.

- проведение соревнований по общефизической подготовке молодёжи среди казачьих обществ округа – 21384 руб.

- проведение конкурса «Казачьему роду – нет переводу» - 9000 руб.

- проведение военно-полевых сборов молодёжи – 17688 руб.

- проведение турнира по мини-футболу – 12 800 руб.

- проведение игры «Лазертаг» - 36000

Начальник отдела по работе

с молодёжью администрации

Кировского муниципального округа Н.А. Терехова

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление  расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную  дату \* | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего Муниципальная программа администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края  «Молодёжная политика» |  |  |  |  | |  |  |  |
| отдел по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по работе с молодежью администрации) | 05 | 0 | 00 00000 | | 524,00 | 508,87 | 471,32 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего «Поддержка талантливой и инициативной молодёжи Кировского муниципального округа» |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | отдел по работе с молодежью администрации | 05 | 1 | 00 00000 | | 524,00 | 508,87 | 471,32 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития | отдел по работе с молодежью администрации | 05 | 1 | 01 00000 | | 524,00 | 508,87 | 471,32 |
| III. | Подпрограмма 2, всего «Патриотическое воспитание молодёжи и сохранение традиций казачества в Кировском округ» |  |  |  |  | | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе | отдел по работе с молодежью администрации | 05 | 1 | 02 00000 | | 0 | 0 | 0 |

\* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа, всего  Муниципальная программа администрации Кировского городского округа Ставропольского края  «Молодёжная политика» |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 508 ,87 | 471 ,32 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю  Отдел по работе с молодёжью администрации Кировского муниципального округа | 508 ,87 | 471,32 |
| II. | Подпрограмма 1, всего  «Поддержка талантливой и инициативной молодёжи Кировского муниципального округа» | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 508 ,87 | 471 ,32 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю  Отдел по работе с молодёжью администрации Кировского муниципального округа | 508 ,87 | 471 ,32 |
|  | Основное мероприятие 1.1  «Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития» | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 508 ,87 | 471 ,32 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю  Отдел по работе с молодёжью администрации Кировского муниципального округа | 508 ,87 | 471 ,32 |
|  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2, всего  «Патриотическое воспитание молодёжи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» |  | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе | бюджет городского округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю  Отдел по работе с молодёжью администрации Кировского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11

Сведения   
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Кировского муниципального округа Ставропольского края, подпрограмм программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора,  показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Молодежная политика» | | | | | |
| 1. | Доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи | процент | 38 | 39 | 39 | - |
|  | Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи | процент | 44 | 50 | 50 |  |
|  | Доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья | процент | 12,8 | 13 | 13 |  |
|  | Доля молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи | процент | 39 | 40 | 40 |  |
|  | Доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи | процент | 85,50 | 86,00 | 86,00 |  |
|  | Доля членов казачьих военно-патриотических клубов и секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению с использованием культурно исторических традиций казачества | процент | 32,5 | 33 | 33 |  |
| Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодёжи Кировского муниципального округа» | | | | | | |
|  | Количество молодёжи муниципального округа, задействованной в мероприятиях в области реализации молодёжной политики, проведенных на территории муниципального округа | человек | 6950 | 7133 | 7133 |  |
|  | Количество молодёжи, принимающей участие в деятельности молодёжных и детских общественных объединений, в добровольческой деятельности | человек | 1236 | 1306 | 1306 |  |
|  | Количество молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности | человек | 245 | 250 | 250 |  |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодёжи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» | | | | | | |
| 6. | Количество молодёжи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях в области патриотического воспитания молодёжи | человек | 15500 | 15700 | 15700 | - |
| 7. | Количество молодёжи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории муниципального округа | человек | 3900 | 4005 | 4005 | - |
| 10. | Количество членов казачьих и других военно-патриотических обществ, клубов и секций участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению | человек | 768 | 782 | 782 | - |

Таблица 12

Сведения   
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия, контрольного события\* | Результаты реализации |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы  «Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы  «Поддержка талантливой и инициативной молодёжи Кировского муниципального округа» | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Программы  «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1**  Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского городского округа | |  |  | Количество молодёжи муниципального округа, задействованной в мероприятиях в области реализации молодёжной политики, проведенных на территории муниципального округа – 7133 человек  Количество молодёжи, принимающей участие в деятельности молодёжных и детских общественных объединений, в добровольческой деятельности – 1306 человек  Количество молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности – 250 человек |
|  | **Контрольное событие 1**  Проведена церемония поощрения инициативной и талантливой молодежи Кировского округа, повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений | | 30.06. 2024/ 24.06.2024 | **пост. АКМО СК № 972 от 07.06.2024 г.**  В ходе проведения контрольного события выпускникам вручены денежные премии «За особые успехи в обучении» |  |
|  | **Контрольное событие 2.**  Проведен окружной праздник «День призывника» | | 01.11. 2024/  24.04. 2024/  08.11.2024 | **пост. АКМО СК № 1987 от 08.11.2024**  **пост. АКМО СК № 657 от 10.04.2024**  В ходе проведения контрольного события состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника 20 чел. получили памятные подарки от АКГО. |  |
|  | **Контрольное событие 3**.  Проведена Всероссийская акция «Мы - граждане России» | | 13.12.2024/  22.08.2024 | **пост. АКГО СК № 1464 от 26.08.2024**  В ходе контрольного события проведена церемония вручения паспортов20 юным гражданам округа с вручением подарков от администрации. |  |
|  | **Контрольное событие 4**  Проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» | | 22.02.2024/ 21.02.2024 | **пост. АКГО СК № 286 от 15.02.2024 г.** В ходе проведения контрольного события была проведена торжественная церемония награждения участников конкурса военно-патриотической песни «Солдатский конверт», где участвовало более 35 конкурсантов в 4х номинациях, 6 победителей награждены ценными подарками администрации |  |
|  | **Контрольное событие 5.**  Проведен 1 этап юнармейской игры «Зарница» | | 31.05.2024/ 29.04.2024 | **пост. АКГО СК № 747 от 19.04.2023 г**  В ходе проведения контрольного события состоялась юнармейская игра Зарница, по итогам игры команды награждены подарками |  |
|  | **Контрольное событие 6.**  Проведена приключенческая игра «Гордость моя – Триколор» | | 11.10.2024/  01.11.2024 | **пост. АКГО СК № 1912 от 29.10.2024 г**  В ходе контрольного события состоялась игра и награждение 15 участников ценными подарками от администрации |  |
|  | **Контрольное событие 7.**  награждение участников празднования Дня Российской молодежи | | 30.06.2024/ | **ОТМЕНЕНО** |  |
|  | **Контрольное событие 8**.  Проведена волонтерская акция «Планета детей» | | 01.06.2024/  15.06.2024 | **пост. АКГО СК № 979 от 13.06.2024**  В ходе проведения контрольного события состоялась волонтерская акция Планета детей, 10 семей, Детский дом и реабилитационный центр Заря получили памятные подарки от АКМО |  |
|  | **Контрольное событие 9.**  Проведена новогодняя волонтерская акция «Новогодняя сказка» для детей – сирот и детей из малообеспеченных семей | | 29.12. 2024/  27.12.2024 | **пост. АКГО СК № 2454 от 13.12.2024**  В ходе проведения контрольного события состоялась волонтерская акция. 31 участник награжден памятными подарками |  |
|  | **Контрольное событие 10**  Проведен 1 этап краевого конкурса «Лидер» | | 31.03.2024/  28.03.2024 | **пост. АКГО СК № 481 от 19.03.2024 г** В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения Муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 26 лидеров школ округа проявили свои лидерские качества и ораторские способности, презентовали свои проекты. Призеры и победители были награждены ценными подарками |  |
|  | **Контрольное событие 11**  Проведен фестиваль художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты» | | 31.03.2024/  21.02.2024 | **пост. АКГО СК № 135 от 25.01.2024 г.**  В ходе проведения контрольного события ценными подарками были награждены более 40 участников фестиваля |  |
|  | **Контрольное событие 12**.  Проведена церемония награждения успешных предпринимателей округа в рамках проведения Дня единых действий «День российского предпринимательства» | | 01.06.2023/  16.06.2024 | **пост. АКГО СК № 988 от 13.06.2024**  В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения 10 успешных предпринимателей |  |
|  | **Контрольное событие 13.**  Проведена церемония поощрения молодых специалистов округа участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур | | 11.10.2024/  17.11.2024 | **пост. АКГО СК № 1837 от 16.10.2024**  В ходе контрольного события состоялась церемония награждения 10-х молодых специалистов округа, участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур |  |
|  | **Контрольное событие 14.**  Проведена церемония награждения талантливой молодежи Кировского муниципального округа Ставропольского края «Созвездие молодых талантов» | | 05.05. 2024/  25.04.2024 | **пост. АКГО СК № 613 от 01.04.4**  В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения талантливой молодежи КГО «Созвездие молодых талантов», вручение денежной премии 20  участникам |  |
|  | **Контрольное событие 15.**  районный конкурс детского творчества «Созвездие» | | 01.12.2024- | **Отменено** |  |
|  | Контрольное событие 16.  Развлекательная программа в рамках празднования Дня знаний | | 31.09.2024/  01.09.2024 | **пост. АКМО СК № 1549от 06.09.24**  В ходе проведения контрольного события состоялось развлекательное мероприятие в рамках празднования Дня знаний |  |
|  | Контрольное событие 17.  Документов участников краевых, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов и т.д. | |  | **Контрольное событие 17**  **не состоялось** |  |
| Цель 2 Программы  Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи | | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы  «Патриотическое воспитание молодёжи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Программы  «Культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа» | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.2.**  Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе | |  |  | Количество молодёжи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях в области патриотического воспитания молодёжи – 15700    Количество молодёжи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории муниципального округа – 4005  Количество членов казачьих и других военно-патриотических обществ, клубов и секций участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению - 782 |
|  | **Контрольное событие 18**  Проведен конкурс «Казачьему роду – нет переводу!» | | 27.02.2024/  10.03.2024 | **пост. АКГО СК № 204 от -07.02.2024 г.**  По итогам конкурса 6 команд победителей награждены ценными подарками |  |
|  | **Контрольное событие 19.** Соревнования по общефизической подготовке молодежи среди команд Павловского районного казачьего общества СОКО ТВКО | | 01.11.2024/  10.12.2024 | **пост. АКГО СК 2000 от -12.11.2024 г.**  Соревнования состоялись в Новопавловском многопрофильном техникуме. По итогам мероприятия 3 команды, занявшие 1,2,3 призовые места награждены подарками от администрации |  |
|  | **Контрольное событие 20.**  Проведены военно-полевые сборы казачьей молодежи Кировского муниципального округа СК | | 31.07.2024/  11.11.2024г | **пост. АКГО СК 2001 от -08.11.2024г.**  В рамках соревнований команды-победители, занявшие 1,2,3 места награждены подарками от администрации КМО |  |
|  | **Контрольное событие 21.**  Проведен турнир по мини-футболу среди казачьих обществ округа | | 15.11.2024/  15.11.2024 | **пост. АКГО СК 1988 от 08.11.2024г.**  В рамках турнира команды победители, занявшие 1,2,3 места награждены подарками |  |
|  | **Контрольное событие 22.**  Турнир по военному лазертагу среди молодежи округа | | 30.07.2024/  08.11.2024 | **пост. АКГО СК 1986 от 08.11.2024г**  в рамках проведения контрольного события состоялась игра по военному лазертагу |  |

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».