Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» за 2024 год

Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 года № 2624 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 06 марта 2024 года № 441, от 13 марта 2024 года № 459, от 27 марта 2024 года № 571, от 12 июля 2024 года № 1199,  
от 02 ноября 2024 года № 1950, от 24 декабря 2024 года № 2297) (далее – Программа), которая обеспечивает работу учреждений культуры  
и дополнительного образования в сфере культуры.

Сеть учреждений культуры в Кировском муниципальном округе Ставропольского края (далее – Кировский округ) представляет собой: 10 клубных учреждений и 4-е филиала клубных учреждений; Централизованная библиотечная система Кировского округа в структуру которой входят 15 библиотек – филиалов; Новопавловский историко-краеведческий музей и его филиал «Народный музей имени Андрея Васильевича Чухно»  
в поселке Коммаяк; 6 учреждений дополнительного образования (четыре школы искусств, одна музыкальная и одна художественная школы); муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно-методический центр Кировского муниципального округа Ставропольского края».

Всего в области культуры Кировского округа работает 237 человек,  
из которых 185 - специалисты культуры, библиотек, дополнительного образования, музея.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 253 428,21 тысяч рублей, освоено  
на 31 декабря 2024 года – 251 624,67 тысяч рублей, что составляет  
99,3 процента от годовых плановых назначений.

Для достижения целей Программы направлены шесть Подпрограмм.

1. По Подпрограмме «Организация культурно-досуговой деятельности» Программы в 2024 году выделено 170 635,69 тысяч рублей, освоено   
169 160,04 тысяч рублей, что составляет 99,14 %, неисполнение произошло  
в связи с возвратом в бюджет Кировского округа части выделенных средств, по причине невозможности их реализации.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

1.1. «Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского муниципального округа», на которое в 2024 году запланировано 71 239,04 тысячи рублей из местного бюджета, освоено   
69 920,63 тысяч рублей, что составляет 98,15 %. Освоение направлено  
на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда; услуг связи; ТО и содержание имущества; коммунальных услуг; налогов  
на имущество и на землю; расходов за счет средств местного бюджета  
на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях; на проведение работ по огнезащитной обработке в муниципальных учреждениях; расходы на подготовку, оформление и проведение культурно-досуговых мероприятий.

В 2024 году учреждения культуры функционировали в полном объеме.

На 31 декабря 2024 года в клубных учреждениях Кировского округа работает 153 человека, из них 89 - специалисты культурно-досуговой деятельности, 29 из которых имеют высшее образование, 40 – среднее профессиональное.

В 2024 году повышение квалификации и профессиональную переподготовку прошли 14 работников, из них в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» обучились два работника.

В домах культуры осуществляют свою деятельность 177 клубных формирований – это клубы по интересам, творческие кружки, вокальные  
и хореографические коллективы, спортивные группы, любительские объединения и многие другие. В этих творческих формированиях занимается 2 717 участника, из них для детей и молодежи – 117 формирований, в которых 1 818 участников.

Семь коллективов художественной самодеятельности муниципальных казенных учреждений культуры Кировского округа имеют звание «Народный» и один коллектив - звание «Образцовый», а именно:

МКУК «ДК имени С.М. Романько» города Новопавловска

- народно-сценический хор «Казачка»,

- народно-сценический хор «Русское раздолье»,

- народный театр «Резонанс»,

- народный эстрадно-духовой оркестр;

МКУК «ДК станица Старопавловская»

- народно-фольклорный этнографический коллектив «Терские казаки»,

МКУК «ДК станицы Марьинской»

- народный хореографический коллектив «Детство»,

- народный хореографический коллектив «Малиновый рай»;

МБУДО «ДШИ города Новопавловска»

- образцовый хореографический ансамбль «Радость».

Все творческие коллективы много лет пользуются неизменным успехом и уважением среди жителей округа, их знают и ценят не только в Кировском округе, но и далеко за его пределами.

Доля населения, посещающая культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры составляет 92,0 процента.

По программе «Пушкинская карта» реализовано более 2 426 билетов. Данный показатель снизился в сравнении с 2024 годом, в связи с проведением капитального ремонта МКУК «ДК им. С.М. Романько города Новопавловска. Привлечено дополнительных средств в сумме 548,53 тысяч рублей  
на развитие учреждений культуры.

Эффективная организация работы учреждений культуры позволила провести в отчетном году 3 451 культурно-массовых мероприятия, из них 2 374 мероприятия для детей и молодежи. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры составило  
358 908 человек.

Наиболее значимыми из проведенных мероприятий являются:

* Творческий концерт Заслуженного артиста России Виктора Сорокина.

В большом зале Дворца культуры имени С. М. Романько состоялся сольный концерт лучшего казачьего голоса России - заслуженного артиста Российской Федерации Виктора Сорокина. В субботний вечер артиста встретил полный зрительный зал, звучали всеми любимые хиты маэстро, это народные, казачьи и донские песни, а также композиции в стиле фолк-рок! Артист сам играл на гармони и гитаре. В выступлении также принял участие образцовый ансамбль «Станичники» Дома детского творчества руководителем, которого является Ковальчук И. С.

* Народные гуляния «Русская зима».

В выходные с 17 по 18 февраля 2024 года в городе Новопавловске  
на площади Ленина, а также во многих населенных пунктах Кировского округа прошли настоящие народные гуляния «Русская зима». С самого утра  
в городе Новопавловске на площади звучала веселая, задорная музыка, которая зазывала зрителей на праздник и ярмарку. Уже традиционно продуктовую ярмарку сопровождала ярмарка мастеров с разнообразными изделиями местных мастеров и мастериц. Особую ноту внесли в праздник фотозоны в русском народном стиле и курень с горячим ароматным чаем, приготовленные коллективами Новопавловского историко-краеведческого музея и центральной библиотеки. Всех гостей праздника угощали бубликами, баранками и пирожками испеченными студентами Новопавловского многопрофильного техникума. Веселый музыкальный спектакль «По щучьему велению: быть семье!» был представлен творческой группой Дворца культуры им. С. М. Романько. В ходе мероприятия были организованы викторины  
и конкурсы для зрителей. Также яркими музыкальными номерами жителей  
и гостей города порадовали: приглашенный ансамбль «Казачки Кавказа»  
г. Ессентуки, творческие коллективы и отдельные исполнители Дворца культуры и Дома детского творчества. Праздник удался на славу, было весело и душевно.

* Участие в краевом проекте «У меня есть голос. Всей семьей».

Семьи Кировского округа приняли участие в отборочном этапе краевого проекта «У меня есть голос. Всей семьей». По итогам испытаний семья Сурмалиевых из станицы Советской прошла в финальный этап и участвовала в зрительских голосованиях в марте и сентябре 2025 года. Это событие стало отличным опытом для Юсуфа и Рафаэля Сурмалиевых, ведь они вошли  
в список 30 лучших поющих семей края.

* Участие в представлении Кировского округа на международной выставке-форуме «Россия» в городе Москва.

10 марта 2024 года Кировский муниципальный округ представила творческая команда на международной выставке-форуме «Россия». Организационная и творческая команда отдела культуры постаралась представить достижения и таланты жителей нашей малой Родины на самом высоком профессиональном уровне. К мероприятию готовились очень тщательно: сочиняли новые песни, шили красивые костюмы, разрабатывали логотипы и брендбуки, своими руками мастерили красивейшие сувениры для посетителей выставки и многое другое. На площадку приезжали творческие коллективы и местные предприниматели. Умельцы показали мастер-классы  
по изготовлению птиц счастья и медовых свечей, рассказали посетителям  
об истории округа. Предприниматели представили продукцию, которые производят в Кировском округе. Также на ВДНХ выступили творческие коллективы из станиц Марьинской, Советской, поселка Комсомолец и города Новопавловска. «Молодые волонтеры округа рассказали о помощи землякам — участникам спецоперации и продемонстрировали собственноручно сделанные противодроновые одеяла. На одном из них каждый мог оставить воинам слова благодарности», — сообщили в краевом правительстве. Делегация отдела культуры кировского округа подготовила культурную программу: мастер классы по рукоделию, казачьи танцы и песни, а также дегустацию малинового варенья. Яркие представители станицы Марьинской, народный хореографический коллектив «Малиновый рай» под руководством хореографа Светланы Мякишевой, сыграли важную роль в творческой команде Кировского округа и покорили всех присутствующих казачьими танцами.

* Участие в телепередаче «Привет, Андрей».

Коллектив вокальной студии «СОЛО» Дворца культуры имени  
С. М. Романько г. Новопавловска в лице руководителя Егориной Любови, Прокопенко Александра и Волкодава Сергея принял участие в телепередаче «Привет, Андрей!» Андрея Малахова. Съемки проходили на киностудии  
М. Горького в г. Москва. Также в передаче приняли участие известные артисты, такие как, Владимир Гостюхин актер театра и кино, Александр Бардин композитор и автор многих песен, солист группы «Садко», Александр Серов народный артист Российской Федерации, Ефрем Амирамов поэт, автор и исполнитель собственных песен, композитор, телевизионный продюсер.

* 7 апреля 2024 года в поселке Комсомолец стартовала акция  
  «10 000 шагов к жизни». Перед выходом на дистанцию участники акции сначала сделали разминку, а затем отправились по маршруту здоровья  
  от площадки Дома культуры до старого поселкового озера. Пройти предстояло порядка десяти километров. Прекрасная погода, доброжелательное общение способствовали хорошему настроению участников и заряду бодрости на весь день. 10 000 шагов – это ежедневная норма для человека. Именно такое количество шагов человек должен проходить каждый день для поддержания  
  и улучшения своего здоровья.
* Открытие сезона в парке Кура города Новопавловска.

Парковый сезон в самом излюбленном кировчанами месте открыли  
28 апреля 2024 года. Программа дня охватила все категории населения. Каждый нашел себе занятие по душе: кто-то посетил выставки; кто-то ярмарку мастеров; кто-то мастер-классы по живописи; кто-то показательными выступлениями спортсменов вдохновлялся. И все вместе весело фотографировались на фоне яркой семейной фотозоны, пили ароматный чай, играли и зажигали!

* Творческий фестиваль «Семья – источник вдохновения», посвященный Году семьи.

Кировская земля богата талантливыми семьями. Зрители окружного фестиваля «Семья - источник вдохновения» смогли в этом убедиться  
и насладиться творчеством восьми удивительных семейных династий округа, которые представили свои работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Победителями среди них стали:

1 место: семья Рабкова Николая и Назаровой Людмилы из поселка Коммаяк. Они представили выставку «Семейные традиции», где были представлены изделия ручной работы из дерева, шерсти;

2 место: заняла семья Гарбузовых из поселка Комсомолец. Их изделия из фоаморина покорили сердца зрителей и жюри;

3 место: семья Александра и Людмилы Денисенко из села Орловка подарили зрителям возможность увидеть их эксклюзивные кашпо из ротанга, сделанные собственными руками.

В номинации «Свободный жанр» свои таланты представили десять семей Кировского округа. Здесь зрителям посчастливилось увидеть  
и услышать в том числе и авторские песни конкурсантов, а также, самостоятельно поставленные хореографические композиции. Лучшими среди них стали:

1 место заняла семья Талзи из станицы Старопавловской. Они представили на конкурс семейный номер «Матушка земля»;

2 место взял вокальный дуэт брата и сестры из поселка Коммаяк: Смирновы Михаил и Дарья. Они исполнили красивую песню Александры Пахмутовой и поэта Матусовского «Старый клен»;

3 место заняли три брата из станицы Марьинской, братья Чижиковы: Иларион, Силантий и Аверьян Юрьевичи.

* Участие в записи федеральной телепередачи «Играй, гармонь, любимая».

28 мая в городе - курорте Кисловодске прошли съемки всеми любимой народной телепрограммы «Играй, гармонь любимая». Участницы народного фольклорно этнографического коллектива «Терские казаки» Дома культуры станицы Старопавловской, и гармонист из станицы Советской Александр Шолохов успешно прошли прослушивание и приняли участие в записи программы. Знакомство со знаменитыми ведущими и другими талантливыми коллективами нашего края подарили заряд положительных эмоций всем участникам мероприятия.

* Открытие свадебного сезона в городе Новопавловске.

Торжественно открыли свадебный сезон в парке Кура города Новопавловска. На одну счастливую семью в Кировском округе стало больше.Молодожёны Лысенко Вячеслав и Анастасияприняли от золотых юбиляров Цысь Владимира Федоровича и Веры Дмитриевны частичку Всероссийского семейного очага «Сердце России» и получили бесценные напутственные советы крепкой семейной жизни. Украсили мероприятие ребята из детского сада «Ветерок» города Новопавловска,которые сопроводили молодоженов  
по красной дорожке к месту торжественной регистрации брака. Оформили красивую зону сотрудницы Централизованной библиотечной системы  
и подарили молодым буклеты с выдержками из Домостроя, чтобы брак их был крепким.

* Отчетный концерт народного хореографического коллектива «Малиновый рай» Дома культуры станицы Марьинской.

В День защиты детей состоялся отчетный концерт народного хореографического коллектива «Малиновый рай» Дома культуры станицы Марьинской под руководством хореографа Светланы Мякишевой.  
На концерте были представлены разнообразные танцевальные номера, отражающие весь спектр репертуара коллектива.

* II окружной фестиваль «Изумрудный наряд». 23 июня 2024 года православные отмечали День Святой Троицы, установленный в честь сошествия на апостолов Святого Духа. В храме Святых апостолов Петра  
  и Павла прошла торжественная и красивая служба, а после нее окружной фестиваль. Гостей праздника угощали вкусным и ароматным чаем, собранным с большой любовью сотрудницами Новопавловского историко-краеведческого музея». Любителей декоративно-прикладного искусства порадовали мастер-классы и выставки умельцев из посёлка Коммаяк и станицы Советской. Завораживающая концертная программа, подготовленная сотрудниками учреждений культуры не оставила равнодушным ни одного зрителя.
* Окружной творческий фестиваль «Во имя любви», в рамках проекта «Большие семейные выходные».

В Новопавловске прошли большие семейные выходные. Кировчан поздравили глава округа Николай Новопашин, благочинный православных церквей округа Александр Гордин, другие официальные лица. Прошел парад семей. Открыла его семья Красниковых, признанная лучшей сельской семьей Ставрополья. Всего предстали шесть замечательных семей, олицетворяющих традиции грузинской, турецкой, казачьей, цыганской, русской народной культуры. На большом белом полотне все они оставили отпечатки своих ладоней - на счастье. Продолжил программу окружной творческий фестиваль «Во имя любви». В нем представили почти 20 творческих номеров. Стихи, песни, танцы от коллективов и отельных исполнителей из Марьинской, Комсомольца, Советской, Зольской, Старопавловской, Фазанного, Новопавловска, Горнозаводского. В программе мероприятия был так же концерт коллектива «Родня» из Краснодара и образцового ансамбля «Станичники». На второй день Больших семейных выходных в парке Кура Новопавловска сотрудники центральной и городской библиотек организовали лаунж-зону - уютное место, в котором все желающие могли послушать инструментальную музыку и любимые аудиокниги, насладиться ароматным кофе, поиграть в шахматы, шашки, домино. А любители активного отдыха соревновались в игре в боулинг и теннис. Рядом действовала тематическая фотозона с главным символом праздника - ромашками, где семьи  
с большим удовольствием фотографировались. В поселениях округа, творческими коллективами Домов культуры также были проведены тематические программы, посвященные «Большим семейным выходным».

* Фестиваль мастеровых династий «Иван, да Марья», в рамках окружного фестиваля «Крепкая семья – крепкая Россия». 4 августа 2024 года  
  в станице Советской в рамках окружного творческого фестиваля «Крепкая семья - крепкая Россия» фестиваль мастеровых династий «Иван-да-Марья». Фестиваль собрал 18 мастеровых династий, которые создают неповторимый генетический фонд художественной наследственности не только Кировского, но и Курского округа. Семьи показали свои таланты и способности практически в любом виде творчества. Всего на фестиваль было представлено 537 эксклюзивных работ. Все семьи, участники фестиваля были награждены благодарственными письмами и подарками. В атмосфере творчества и обмена опытом участники и гости фестиваля смогли насладиться выступлением творческих коллективов, принять участие в играх и забавах, а также  
  в розыгрыше лотереи, принять участие в мастер-классах и узнать больше  
  о традиционных ремеслах и вдохновиться на создание собственных изделий.
* Фестиваль семейных рецептов «Семейные разносолы», в рамках окружного фестиваля «Крепкая семья – крепкая Россия». В поселке Коммаяк, в рамках окружного фестиваля *«*Крепкая семья - крепкая Россия», прошел фестиваль семейных рецептов «Семейные разносолы». С гастрономическими традициями семейных домашних заготовок радушно делились участники мероприятия, раскрывая свои секретики и «изюминки» при консервировании овощей и фруктов. За свой семейный рецепт каждой хозяйке был вручен приз, а завершилось мероприятие большим семейным обедом, где подавалось любимое всеми сезонное летнее блюдо - окрошка.
* Фестиваль национальных культур, в рамках окружного фестиваля «Крепкая семья – крепкая Россия». **Сельский праздник национальных культур состоялся в селе Горнозаводском, в рамках окружного фестиваля «Крепка семья - крепка Россия».** На празднике посетители познакомились с богатым многообразием культур народов, проживающих в селе. Семьи различных национальностей познакомили гостей мероприятия со своими обычаями  
  и национальными блюдами. Одним из основных моментов праздника являлась возможность попробовать традиционную кухню разных народов. Гости фестиваля наслаждались зажигательными ритмами, мелодичными напевами  
  и захватывающими танцами.
* Второй окружной гастрономический фестиваль «Яблочный спас». Окружной гастрономический фестиваль «Яблочный спас» прошел в городе Новопавловске. Все желающие смогли запастись яблоками и прочей продукцией от кировских предпринимателей; принять участие в мастер-классах и научиться делать яблоки-броши из фетра и яблоки в технике пэчворк; полюбоваться уникальными работами мастериц ДК станицы Советской и педагога детской художественной школы Новопавловска Галины Макаровой. Работники библиотеки оформили яркие фотозоны; гостеприимные сотрудницы Новопавловского историко-краеведческого музея угощали ароматным чаем с яблочными пирогами. А солисты и коллективы Домов культуры округа подарили два десятка творческих номеров. Глава округа Николай Новопашин с помощью артистов угощал всех арбузом и яблоками.
* Кинопоказы под открытым небом. Одним из важных событий  
  в Кировском округе стало приобретение оборудования для организации уличных кинопоказов учреждением культуры города Новопавловска благодаря получению субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры». В 2024 году летние кинопоказы  
  на открытой площадке в парке Кура города Новопавловска продолжились  
  и имели большой успех у посетителей. Кино под открытым небом стало  
  не только увлекательным развлечением, но и отличной возможностью насладиться магией кино в уютной и атмосферной обстановке.
* II Окружной фестиваль гитаристов «Пой, гитара».  
  В Новопавловске прошел II окружной конкурс-фестиваль гитарной песни «Пой, гитара!», который собрал талантливых музыкантов и любителей гитарной музыки со всего Кировского округа и не только. На мероприятие было подано 32 заявки. Участники представили разнообразные жанры  
  и стили, исполнив как известные хиты, так и оригинальные авторские композиции. Атмосфера фестиваля была наполнена творческой энергией,  
  а зрители с восторгом поддерживали участников.
* Торжественная церемония открытия первичных отделений Движения Первых в учреждениях культуры Кировского округа.  
  На центральной площади города Новопавловска состоялось торжественное открытие первичных отделений РДДМ «Движение первых», которые созданы на базе учреждений культуры Кировского округа. В церемонии приняли участие юные единомышленники и наставники семнадцати первичных отделений Движения первых учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств округа.
* Второй Окружной творческий конкурс «Единение культур – единение России». **25 октября в ДК станицы Марьинской состоялся второй окружной творческий конкурс - фестиваль «Единение культур - единение России» в преддверии Дня народного единства** Мероприятие, организованное собрало множество участников — от школьников до профессиональных артистов. **В программе мероприятия было представлено 46 творческих номеров.** **Жюри, отметило высокий уровень подготовки участников  
  и творческий подход к выполнению заданий.** Завершением конкурса стало награждение участников и победителей. Все, кто принял участие, получили дипломы, а лучшие выступления были отмечены памятными статуэтками.
* Присуждении стипендии Губернатора Ставропольского края.

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 ноября 2024 года № 617 «О присуждении на 2025 год стипендий Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства Ставропольского края», стипендия присуждена преподавателю муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Советской» Кировского муниципального округа Костюковой Светлане Ивановне и преподавателю муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа города Новопавловска» Сабыниной Светлане Николаевне.

За 2024 год учреждениями культуры Кировского округа были реализованы множество других мероприятий и акций, проходивших в онлайн (в сети Интернет) и оффлайн форматах (непосредственно в учреждениях культуры).

1.2. Основное мероприятие Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского муниципального округа».

В целях реализации полномочий в сфере культуры проводилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, на что  
в отчетном году направлены средства в сумме 99 343,49 тысяч рублей, в том числе средства краевого бюджета составили 91 595,70 тысяч рублей, местного бюджета - 7 747,79 тыс. рублей, освоены средства в сумме 99 186,24 тысячи рублей, что составляет 99,84 % от установленного объема. Израсходованные средства направлены на следующие цели:

1.2.1. В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», в целях достижения результатов регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры Ставропольского каря» в 2024 году выделена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры  
в населенных пунктах Ставропольского края с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 1 438,11 тысяч рублей следующим учреждениям культуры:

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Орловка» в сумме 584,73 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 555,49 тысяч рублей, местного бюджета – 29,24 тысяч рублей. Данная сумма расходована на текущий ремонт малого зала Учреждения. Благодаря проведенному ремонту появилось новое современное помещение, которое является площадкой для различных творческих мероприятий. Здесь проводятся информационные часы, мастер-классы и встречи с населением, что активизирует культурную жизнь села и привлекает больше жителей к участию в различных мероприятиях;

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселок Комсомолец» в сумме 853,38 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 810,71 тысяч рублей, местного бюджета – 42,67 тысяч рублей. Выделенная сумма направлена Учреждением на приобретение оборудования для сценического освещения и звукового оформления зрительного зала. Новое световое оборудование сцены включает в себя: штангу с софитами, светодиодные прожекторы заливного света, прожекторы полного вращения, рампа с линейными прожекторами, пульт-контролер для управления светом и комплектующие. Имеющееся звуковое оборудование дополнено микшерным пультом на 12 каналов, профессиональными закрытыми наушниками. Теперь зрительный зал Дома культуры поселка Комсомолец оснащен яркими современными профессиональными прожекторами и новым музыкальным оборудованием, что позволит сделать концерты и мероприятия еще ярче и эффектнее;

1.2.2. В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», направленной на поддержку и обновление культурной инфраструктуры региона выделена субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных казенных учреждений культуры. Общая сумма израсходованных средств в 2024 году составила 94 978,42 тысяч рублей, из них: краевой бюджет – 90 229,5 тысяч рублей, местный бюджет –  
4 748,92 тысяч рублей. Субсидию получили следующие учреждения:

- МКУК «ДК им. С.М. Романько города Новопавловска» начат капитальный ремонт здания и сооружений, на который израсходовано  
92 036,09 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета  
87 434,29 тысяч рублей, местного бюджета – 4 601,80 тысяч рублей. Согласно плану, срок окончания ремонтных работ запланирован на конец 2025 года.  
На данный момент проведены демонтажные работы, ремонт отопительной системы и электромонтажных работ. Работы ведутся в сроки, установленные контрактом. Ход работ проверяет строительный контроль. После окончания ремонта наши молодые артисты, деятели культуры и творческие коллективы получат не только модернизированные и во многом расширенные площадки для занятий любимым делом, но и возможность развиваться и использовать  
в работе современное, высокотехнологичное оборудование. Благодаря поддержке Губернатора края [Владимира Владимирова,](https://t.me/novopashin26) жители округа зайдут в современный, полностью обновленный с использованием новейших технологий Дворец культуры, который будет способствовать развитию культурной жизни в нашем округе.

- Муниципальным казенным учреждением культуры «ДК села Орловка» получена субсидия в сумме 2 942,33 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 795,21 тысяч рублей и местного бюджета – 147,12 тысяч рублей. На данные средства проведен капитальный ремонт:

\* части кровли Учреждения в сумме 1 850,78 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет – 1 758,24 тысячи рублей, местный бюджет – 92,54 тысячи рублей;

\* главного входа в здание Учреждения на сумму 36,11 тысяч рублей  
из краевого бюджета;

\* капитальный ремонт малого фойе Учреждения на сумму 564,93 тысячи рублей из краевого бюджета,

\* коридора на сумму 490,5 тысяч рублей, в том числе из краевого бюджета – 435,93 тысячи рублей, из местного – 54 58 тысяч рублей.

1.2.3. На изготовление ПСД и проведение госэкспертизы  
на капитальный ремонт отопления в здании муниципального казенного учреждения культуры «ДК село Орловка» потрачено 80,0 тысяч рублей  
из местного бюджета.

1.2.4. Расходы по изготовлению ПСД на капитальный ремонт кровли муниципального казенного учреждения культуры «ДК с.Горнозаводское» составили 220,0 тысяч рублей из местного бюджета.

1.2.5. На проведение строительного контроля МКУК «ДК с.Орловка» (39,61 тысяч рублей), а также авторского надзора на объекте капитального ремонта МКУК «ДК им. С.М. Романько города Новопавловска» (178,35 тысяч рублей) реализовано денежных средств в сумме 217,96 тысяч рублей  
из местного бюджета;

1.2.6. Расходы на содержание кинозалов округа и по организации деятельности по работе кинопрокатов выделено и потрачено из местного бюджета 1 635,61 тысяч рублей.

1.2.7. В 2024 году проведена специальная оценка условий труда  
в учреждениях культуры на сумму 22,0 тысячи рублей из местного бюджета.

1.2.8. В здании муниципального казенного учреждения культуры поселка Комсомолец» проведены ремонтные работы на сумму 594,14 тысяч рублей из местного бюджета. На данную сумму установлен пандус на входе здания Учреждения – на сумму 184,52 тысяч рублей и произведена смена обшивки карниза здания Учреждения на сумму 409,62 тысяч рублей.

1.3. Реализация регионального проекта «Творческие люди».

В 2024 году победителем краевого конкурса на звание «Лучший работник сельских учреждений культуры» от Кировского округа стала художественный руководитель МКУК «ДК поселок Комсомолец» Красникова Таисия Николаевна.

В качестве награды победителю их краевого бюджета выделена субсидия на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений в размере 53,16 тысячи рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 50,51 тысячи рублей и средств бюджета муниципального округа – 2,65 тысячи рублей.

2. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского округа выделено  
23 699,07 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 336,09 тысяч рублей, из местного бюджета – 23 362,98 тысяч рублей. Израсходовано средств в 2024 году - 23 678,47 тысяч рублей, что составляет 99,91 %, в том числе из средств краевого бюджета – 336,09 тысячи рублей, из местного  
23 342,38 тысячи рублей. Неисполнение плановых показателей связанно  
с неоплаченной кредиторской задолженностью по услугам связи, в связи  
с тем, что счета за декабрь 2024 года выставлены в январе 2025 года. Выделенные средства направлены на следующие цели:

2.1. На основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек Кировского муниципального округа» израсходовано 641,09 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 336,09 тысяч рублей, местного бюджета – 305,0 тысяч рублей. За 2024 год библиотечный фонд увеличился на 1 600 экземпляров и составил 421 300 экземпляров. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского округа на 1 тысячу населения муниципального округа составило 6 335 экземпляров, что на 396 экземпляров больше в сравнении с прошлым годом.

2.2. На основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского муниципального круга» из местного бюджета выделено 23 057,98 тысячи рублей, израсходовано 23 037,38 тысяч рублей, что составило 99,91 процентов.

В МКУК «Централизованная библиотечная система КМО» работает 42 сотрудника, из них 36 - специалисты.

Основной задачей МКУК «Централизованная библиотечная система Кировского муниципального округа» является осуществление государственной политики в области информационно-библиотечного обслуживания населения, сохранение культурного наследия, формирование библиотечного фонда, создание информационного пространства, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, культуре.

Библиотечным обслуживанием в 2024 году охвачено 25 884 человек, что на 597 человек больше, чем в 2023 году. Количество посещений библиотеки составило 291 978 человек, больше на 32 480 человека в сравнении с 2023 годом. Книговыдача в библиотечной системе округа за 2024 года составила 561 353 экземпляра, что больше на 26 734 экземпляров, чем в 2023 году.  
В отчетном году поступило 6 742 экземпляров документов на сумму  
1 680 535,00 рублей, которые были обработаны сотрудниками Отдела комплектования, обработки, сохранности фондов МКУК «ЦБС КМО»  
и распределены между библиотеками-филиалами Кировского округа.

Оценивая работу библиотек района в целом, можно отметить повышение творческого потенциала библиотечных работников, о чём свидетельствует активное участие в различных мероприятиях, акциях разного уровня. Библиотекари стремятся к получению новых знаний, к более эффективному освоению цифровой среды, созданию собственных электронных продуктов, к привлечению большего числа пользователей в свои аккаунты, сообщества, группы, к развитию внестационарных форм обслуживания.

За отчетный период проведено 1 379 мероприятий, участниками которых стали более 29 тысяч взрослых и детей.

3. На реализацию Подпрограммы «Развитие музейной деятельности» запланированы денежные средства в сумме 4 705,41 тысяч рублей из местного бюджета, освоено – 4 657,91 тысячи рублей, что составляет 98,99 процентов. Неисполнение произошло в связи с возвратом в бюджет Кировского округа части выделенных средств, по причине невозможности их реализации.

На 31 декабря 2024 года в музеях округа работает 9 человек, из них 5 специалисты, в том числе 2 научных сотрудника.

За 2024 год работниками Новопавловского историко-краеведческого музея проведено 382 мероприятия. Количество посещений историко – краеведческого музея в 2024 году выросло на 104 в сравнении  
с предшествующим годом и составило 12 316 посещений, что составляет 100,9 процентов.

В 2024 году Муниципальное казенное учреждение «Новопавловский историко-краеведческий музей» (далее - историко-краеведческий музей) активно занимался вопросами постановки на постоянный учет большой группы предметов, принятых от населения. По состоянию на 31 декабря 2024 года общий музейный фонд историко-краеведческого музея составляет 4 949 единиц хранения, что на 524 единицы больше, в сравнении с прошлым годом. Из данного количества 4 775 единицы составляет основной фонд и 174 единицы насчитывается научно-вспомогательного фонда. Общее увеличение произошло на 406 единиц при плане 400.

В 2024 году в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесено 336 предметов. На 31 декабря 2024 года общее число зарегистрированных предметов составило 3 188 единиц. При установленном плане-графике Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации на 200 единиц, зарегистрировано 245 единиц. Выполнение составило 122,5 процентов. Новые поступления основного фонда в 2024 году прошли первую ступень учета, утверждены на **экспертной фондово-закупочной комиссии**, промаркированы и внесены в Главную инвентарную книгу. В течении года велась работа II-й ступени учета – научная инвентаризация основного фонда, составлены карточки научного инвентаря по коллекциям музейного собрания, ко всем документам прикреплены фотографии и научное описание предметов. Научную инвентаризацию прошли 3 079 предметов.

Выставочная деятельность - одно из основных направлений историко-краеведческого музея для реализации культурно-образовательной  
и просветительской деятельности. Выставочная деятельность музея направлена на то, чтобы привлечь, как можно больше посетителей  
в собственном музейном пространстве. Так за истекший 2024 год было организовано 16 выставок, проведено 285 экскурсий:

Научно – исследовательская работа является основой функционирования, одним их важных направлений деятельности музея. Музей продолжает работу с общественностью, краеведами, поисковиками, ведет большую работу в районном архиве по поиску документов и сведений  
о Героях – земляках города Новопавловска и Кировского района,  
о руководителях станиц, поселений и города для создания летописи истории Кировского округа и его административном устройстве.

Культурно – образовательная деятельность историко-краеведческого музея была направлена на расширение музейной аудитории и разработку новых форм музейной работы. За отчетный период в образовательных учреждениях прочитано 20 лекций.

Одной из форм работы является проведение музейных уроков в том числе в рамках Межведомственного культурно – образовательного проекта «Культура для школьников» в 2024 году проведено 15 музейных уроков  
с использование наглядного материала и мультимедийного оборудования,  
а также историко – краеведческим музеем проведены множество других мероприятий.

В 2024 году в музей обратилось более 60 человек, в том числе школьники и студенты образовательных учреждений по написанию рефератов и проектов по различным вопросам, касающихся истории и краеведения. Все получили подробные консультации и возможность работать со справочно-документальным материалом по истории казачества, культуре и быту, обычаям и традициям.

Музей оказывал всестороннюю помощь жителям города и района  
в поиске данных о наградах ветеранов ВОВ за участие в боях, и сведениях  
о них, а также с целью уточнения данных об участниках ВОВ для городской Стены Памяти, а также данные о наших земляках – участниках СВО.

4. На Подпрограмму «Развитие образования в сфере культуры» запланированы денежные средства в сумме 45 104,81 тысяч рублей из средств местного бюджета, освоено – 44 888,28 тысяч рублей, что составляет 99,52 процентов. Неисполнение произошло в связи с переносом оплаты части договоров на оплату коммунальных услуг на январь 2025 года.

В системе учреждений дополнительного образования работает 84 сотрудника из которых 53 - специалисты. Образовательную деятельность  
в сфере искусств осуществляют 6 учреждений дополнительного образования  
в которых на 31 декабря 2024 года обучается 1 363 человек, в том числе 718 человек в сельских поселениях. В текущем году учащиеся и педагоги школ искусств, музыкальной и художественной школ округа принимали активное участие во Всероссийских и Международных конкурсах.

Основное мероприятие подпрограммы: «Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского округа». В него входят расходы на обеспечение выполнения функций учреждениями культуры дополнительного образования, а именно: заработная плата и налоги, начисление на оплату труда; услуг связи; ТО  
и содержание имущества; мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников ДО; коммунальные услуги; налоги  
на имущество и землю; расходы за счет средств местного бюджета  
на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях дополнительного образования; расходы на проведение работ по огнезащитной обработке в учреждениях культуры дополнительного образования.

5. На Подпрограмму «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» запланировано средств  
из местного бюджета в сумме 9 283,24 тысячи рублей, освоено – 9 239,98 тысяч рублей, что составляет 99,54 процентов. Неисполнение произошло  
в связи с переносом оплаты части договоров оплаты коммунальных услуг  
на январь 2025 года.

На 31 декабря 2024 года в МКУК «ОМЦ КГО СК» работает 7 человек, из них 4 – специалисты, высшее образование имеют 4 человека. В отделе культуры администрации Кировского округа работает 3 человека, 2  
из которых специалисты. Все имеют высшее образование.

5.1. На организацию основного мероприятия: «Обеспечение деятельности по реализации программы» на 2024 год запланировано 7 932,91 тысяч рублей, освоено 7 896,46 тысяч рублей, что составляет 99,54 процентов. Израсходованная сумма потрачена на следующие расходы: оплата заработной платы и налогов; начисления на фонд оплаты труда; услуги связи; ТО  
и содержание имущества; мероприятий по проведению обязательных медицинских осмотров работников, услуги по сопровождению электронного периодического справочника системы «Консультант», оформление  
и проведение мероприятий, укрепление материально-технической базы.

5.2. На организацию основного мероприятия: «Проведение мероприятий муниципального округа» запланировано 1 350,33 тысячи рублей, освоено  
1 343,52 тысячи рублей, что составляет 99,5 процентов. Все запланированные мероприятия реализованы в 2024 году.

На 2025 год запланированы следующие основные мероприятия:

1. Подготавливаются заявки для подачи в Министерство культуры Ставропольского края на участие в конкурсе на проведение капитального ремонта зданий МКУК «ДК села Горнозаводского», МБУДО «ДШИ города Новопавловска», МКУК «ДК станицы Советской», филиала МКУ «Новопавловский историко-краеведческий музей» - «Народный музей имени А.В. Чухно», МКУК «ДК станицы Марьинской», капитальный ремонт кровли здания МКУК «ДК станицы Старопавловской», капитальный ремонт системы отопления МКУК «ДК сала Орловка», капитальный ремонт фойе 1 этажа здания МКУК «ДК поселка Коммаяк».

2. В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», направленной на поддержку и обновление культурной инфраструктуры региона продолжится работа по капитальному ремонту МКУК «Дворец культуры имени С.М. Романько города Новопавловска». В 2025 году сумма финансирования составляет 105 552,36тысяч рублей, из них: краевой бюджет - 77 417,04 тысяч рублей, местный бюджет – 26 830,84тысяч рублей.

Продолжатся работы по капитальному ремонту на II, III и IV этажах: демонтаж, общестроительные работы, вентиляция, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, подключение устройств водопровода и канализации. Согласно плану, срок окончания ремонтных работ запланирован на конец 2025 года.

Работы ведутся в сроки, установленные контрактом. Ход работ проверяет строительный контроль. Благодаря проведенному капитальному ремонту здания, жители округа зайдут в современный, полностью обновленный с использованием новейших технологий Дворец культуры, способствующий развитию культурной жизни в нашем округе.

3. В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на 2025 год заключено соглашение  
о предоставлении субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований  
в сумме 353,44 тысячи рублей, в том числе из краевого бюджета – 335,76 тысяч рублей, из местного – 17,68 тысяч рублей.

4. В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на 2025 год заключено соглашение  
на укрепление материально-технической базы МКУК «ДК станицы Зольской» в сумме 664,83 тысячи рублей, в том числе из краевого бюджета – 631,59 тысяч рублей, из местного – 33,24 тысячи рублей. Денежные средства направляются на приобретение звукового оборудования для Учреждения.

5. В 2025 году планируется текущий ремонт танцевального зала в здании МКУК «ДК станицы Зольской» в сумме 1 160,78 тысяч рублей и проведение строительного контроля по вышеназванному мероприятию в размере 24,84 тысячи рублей. Данные расходы выделяются из местного бюджета.

6. В 2025 году запланировано проведение работ по замене водосточной системы и замене теплового счетчика в МКУК «ДК станицы Советской»  
на сумму 907,84 тысяч рублей.

7. На проведение монтажа систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры из местного бюджета выделено 727,35 тысяч рублей.

8. В МКУК «ДК пос. Комсомолец» в 2025 году выделены средства из местного бюджета в размере 2 005,09 тысяч рублей на проекционное оборудование (экран и проектор) для зрительного зала.

9. На приобретение кресел для конференц-зала МКУК «ДК села Орловка» в 2025 году выделено 575,08 тысяч рублей из местного бюджета.

Все цели и задачи, поставленные перед отраслью культуры в 2024 году - выполнены. Показатели достигнуты. В дальнейшем планируется работать  
в направлении развития библиотечного и музейного дел, поддержки  
и развития исполнительских искусств, изобразительного искусства  
и традиционной народной культуры - на благо жителей Кировского округа.

Начальник отдела культуры администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Овчаренко

Таблица 11

Отчет

об использовании средств бюджета муниципального округа на реализацию Программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Развитие культуры», всего | Отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) | 03 | 0 | 00 | 00000 | 147 466,95 | 253 428,22 | 251 624,67 |
| II. | Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности», всего | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 1 | 00 | 00000 | 70 576,33 | 170 635,69 | 169 160,04 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского муниципального округа» | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 1 | 01 | 00000 | 67 640,33 | 71 239,04 | 69 920,63 |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 1 | 02 | 00000 | 2 936,00 | 99 343,49 | 99 186,25 |
|  | Реализация регионального проекта «творческие люди» | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 1 | А2 | 00000 | 0,00 | 53,16 | 53,16 |
| III. | Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа Ставропольского края», всего | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 2 | 00 | 00000 | 22 059,26 | 23 699,07 | 23 678,47 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Комплектование книжных фондов библиотек Кировского муниципального округа Ставропольского края» | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 2 | 01 | 00000 | 641,09 | 641,09 | 641,09 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского муниципального округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 2 | 02 | 00000 | 21 418,17 | 23 057,98 | 23 037,38 |
| Ⅳ | Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности», всего | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 3 | 00 | 00000 | 4 185,69 | 4 705,41 | 4 657,91 |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда» | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 3 | 01 | 00000 | 4 185,69 | 4 705,41 | 4 657,91 |
| Ⅴ | Подпрограмма 4 «Развитие образования в сфере культуры», всего | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 4 | 00 | 00000 | 41 978,34 | 45 104,81 | 44 888,27 |
|  | Основное мероприятие 4.1. «Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского муниципального округа | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 4 | 01 | 00000 | 41 978,34 | 45 104,81 | 44 888,27 |
| Ⅵ | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия», всего | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 5 | 00 | 00000 | 8 667,33 | 9 283,24 | 9 239,98 |
|  | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности по реализации Программы», всего | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 5 | 01 | 00000 | 7 462,70 | 7 932,91 | 7 896,46 |
|  | Основное мероприятие 5.2. «Проведение мероприятий муниципального округа», всего | Ответственный исполнитель - отдел культуры | 03 | 5 | 02 | 00000 | 1 204,63 | 1 350,33 | 1 343,52 |

Таблица 12

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – бюджет муниципального округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа «Развитие культуры», всего |  | 254 252,24 | 251 624,67 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 253 428,22 | 251 624,67 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 91 982,29 | 91 982,29 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) | 91 982,29 | 91 982,29 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 161 445,93 | 159 642,38 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 161 445,93 | 159 642,38 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч: | 824,02 | 0,0 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 824,02 | 0,0 |
| II. | Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности», всего |  | 171 459,71 | 169 160,04 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 170 635,69 | 169 160,04 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 91 646,20 | 91 646,20 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 91 646,20 | 91 646,20 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 78 989,49 | 77 513,84 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры) | 78 989,49 | 77 513,84 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч: |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 824,02 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 824,02 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Организация культурно-досуговой деятельности на территории Кировского муниципального округа», всего |  | 72 063,06 | 69 920,63 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 71 239,04 | 69 920,63 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 71 239,04 | 69 920,63 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры) | 71 239,04 | 69 920,63 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч: | 824,02 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 824,02 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 824,02 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского муниципального округа», всего |  | 99 343,49 | 99 186,25 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 99 343,49 | 99 186,25 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 91 595,70 | 91 595,70 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 91 595,70 | 91 595,70 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 7 747,79 | 7 590,55 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 7 747,79 | 7 590,55 |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Реализация регионального проекта «Культурная среда», всего |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Реализация регионального проекта «Творческие люди», всего |  | 53,16 | 53,16 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 53,16 | 53,16 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 50,50 | 50,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 50,50 | 50,50 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 2,66 | 2,66 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 2,66 | 2,66 |
| III. | Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа», всего |  | 23 699,07 | 23 678,47 |
|  |  | бюджет Кировского  округа), в т.ч. | 23 699,07 | 23 678,47 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 336,09 | 336,09 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 336,09 | 336,09 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 23 362,98 | 23 342,38 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 23 362,98 | 23 342,38 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Комплектование книжных фондов библиотек Кировского муниципального округа», всего |  | 641,09 | 641,09 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 641,09 | 641,09 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 336,09 | 336,09 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 336,09 | 336,09 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 305,00 | 305,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 305,00 | 305,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского муниципального округа», всего |  | 23 057,98 | 23 037,38 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 23 057,98 | 23 037,38 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 23 057,98 | 23 037,38 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу культуры | 23 057,98 | 23 037,38 |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Реализация проекта «Творческие люди»», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
| Ⅳ | Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности», всего |  | 4 705,41 | 4 657,91 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 4 705,41 | 4 657,91 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 4 705,41 | 4 657,91 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 4 705,41 | 4 657,91 |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда», всего |  | 4 705,41 | 4 657,91 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 4 705,41 | 4 657,91 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 4 705,41 | 4 657,91 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 4 705,41 | 4 657,91 |
| V | Подпрограмма 4 «Развитие образования в сфере культуры», всего |  | 45 104,81 | 44 888,27 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 45 104,81 | 44 888,27 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 45 104,81 | 44 888,27 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 45 104,81 | 44 888,27 |
|  | Основное мероприятие 4.1. «Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского муниципального округа», всего |  | 45 104,81 | 44 888,27 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 45 104,81 | 44 888,27 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 45 104,81 | 44 888,27 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 45 104,81 | 44 888,27 |
| VI | Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 5.1. «Обустройство и восстановление воинских захоронений», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 5.2. «проведение мероприятий муниципального округа», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
| VII | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 9 283,24 | 9 239,98 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 9 283,24 | 9 239,98 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 9 283,24 | 9 239,98 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 9 283,24 | 9 239,98 |
|  | Основное 6.1 «Обеспечение деятельности по реализации Программы», всего |  | 7 932,91 | 7 896,46 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 7 932,91 | 7 896,46 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 7 932,91 | 7 896,46 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 7 932,91 | 7 896,46 |
|  | Основное мероприятие 6.2. «Проведение мероприятий муниципального округа», всего |  | 1 350,33 | 1 343,52 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 1 350,33 | 1 343,52 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 1 350,33 | 1 343,52 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 1 350,33 | 1 343,52 |

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | | |
| План | фактическое значение на конец года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Цель 1 «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 1.1. | доля населения, посещающая культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры | процент | 92 | 92 | | 92 |  |
| 1.1.2. | количество муниципальных учреждений культуры Кировского муниципального округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | единиц | 5 | 5 | | 5 |  |
|  | [Подпрограмма](file:///D:\C:\Users\AKMRSK~1\AppData\Local\Temp\%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258B%209-12-1.docx#sub_4000) «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 2. | Задача «Развитие библиотечной деятельности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | |
| 2.1. | количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 тыс. населения Кировского муниципального округа Ставропольского края | экземпляр | 5 939 | 6 070 | | 6 335 |  |
| 2.2. | количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 пользователя | экземпляр | 28,0 | 16,8 | | 16,8 |  |
| 3. | Задача «Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам» | | | | | | |
| 3.1. | доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского муниципального округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского муниципального округа | процент | 40,7 | 41,3 | | 43,0 |  |
| 3.2. | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) библиотеками | процент | 93,7 | 93,7 | | 93,7 |  |
|  | Задача «Создание условий для реализации творческого потенциала работников библиотек муниципального округа» | | | | | | |
| 3.3. | Количество денежных поощрений, предоставляемых лучшим работникам муниципальных учреждений библиотек Кировского муниципального округа, находящихся в сельской местности муниципального округа | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 4. | Задача «Обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользовании услугами культурно-досуговых учреждений» | | | | | | |
| 4.1. | количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | единиц | 3 450 | 3 450 | | 3 451 |  |
| 4.2. | количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | человек | 326 999 | 358 908 | | 358 908 |  |
| 5. | Задача «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | |
| 5.1. | доля учреждений культуры Кировского муниципального округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом) | процент | 40 | 50 | | 50 |  |
| 5.2. | уровень фактической  обеспеченности учреждениями  культуры от нормативной  потребности клубами и  учреждениями клубного типа | процент | 100 | 100 | | 100 |  |
| 5.3. | доля муниципальных  учреждений культуры, здания  которых находятся в аварийном  состоянии или требуют  капитального ремонта, в общем  количестве муниципальных  учреждений культуры | процент | 12,7 | 41,2 | | 41,2 |  |
| 6. | Задача «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 6.1. | Количество денежных поощрений, предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Кировского муниципального округа | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 6.2. | Количество денежных поощрений, представленных лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности Кировского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 2 | 1 | | 1 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | | | | | | |
| 7. | Задача «Создание условий для равного доступа населения Кировского муниципального округа Ставропольского края к отечественным культурным ценностям» | | | | | | |
| 7.1. | количество посещений музея | человек | 12 212 | 11 040 | | 12 316 |  |
| 7.2. | количество проведенных мероприятий музея | единиц | 382 | 316 | | 382 |  |
| 7.3. | пополнение музейного фонда | единиц | 4 425 | 4 685 | | 4 949 |  |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» | | | | | | |
| 8. | Задача «Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 8.1. | Доля объектов культурного наследия, расположенных на  территории Кировского муниципального  округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения | процентов | 96,3 | 100 | | 100 |  |
| 8.2. | доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 8,0 | 4,0 | | 4,0 |  |
| 9. | Задача «Создание условий для обустройства и восстановления воинских захоронений Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 9.1. | Доля невосстановленных воинских захоронений, расположенных на  территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | процентов | 3,7 | 5,3 | | 5,3 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» | | | | | | |
| 10. | Задача «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | | | | | | |
| 10.1. | доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) | процент | 17,7 | 10,5 | | 10,5 |  |
| 10.2. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю | процент | 92,4 | 100 | | 100,4 |  |
| 10.3. | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 29 908,3 | 34 035,40 | | 34 187,70 |  |

Таблица 14

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

(ведомственных целевых программ), мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ведомственной целевой программы), контрольного события | Результаты реализации <15> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Цель «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» | | | | |
| Задача «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского муниципального округа | х | Проведено 3 451 культурно-массовых мероприятий, из них 2374 мероприятия для детей и молодежи.  Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры - 358 908 человек.  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) клубами и учреждениями клубного типа составляет 100% | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры сохранено на уровне 2023 года.  Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры увеличено на 31 909 посещений в сравнении с прошлым годом.  Фактическая обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) клубами и учреждениями клубного типа сохранено. |
|  | Контрольное событие 1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (выплата заработной платы работникам, оплата договоров ГПХ, выплата пособия по социальной помощи (меры социальной поддержки), приобретения оборудования и т.д.) | Даты выплаты заработной платы: 8 и 23 числа каждого месяца | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Контрольное событие 2.  Расходы на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных организациях | 30.12.2024 | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Контрольное событие 3.  Проведение работ по огнезащитной обработке в муниципальных организациях | 30.12.2024 | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского муниципального округа | х | На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2024 году освоено 99 186,24 тысяч рублей (за счет средств краевого бюджета – 91 595,7 тысяч рублей, средств бюджета муниципального округа – 7 590,54 тысяч рублей, в том числе:  - текущий ремонт малого зала МКУК «ДК село Орловка» – 584,73 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 555,49 тысяч рублей, местного бюджета – 29,24 тысяч рублей;  - приобретение светового оборудования МКУК «ДК поселок Комсомолец» - 853,38 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 810,71 тысяч рублей, местного бюджета – 42,67 тысяч рублей;  - изготовление ПСД и проведение госэкспертизы на капитальный ремонт отопления в здании МКУК «ДК село Орловка» - 80,0 тысяч рублей из местного бюджета;  - изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли МКУК «ДК село Горнозаводское» - 220,0 тысяч рублей из местного бюджета;  - проведение строительного контроля МКУК «ДК с.Орловка» в сумме 39,61 тысяч рублей, а также авторского надзора на объекте капитального ремонта МКУК «ДК им. С.М. Романько города Новопавловска» - 178,35 тысяч рублей из местного бюджета;  - содержание кинозалов округа и организация деятельности по работе кинопрокатов – 1 635,61 тысяч рублей из местного бюджета;  - проведение специальной оценки условий труда в учреждениях культуры – 22,0 тыс. рублей из местного бюджета;  - проведение ремонтных работ здания МКУК «ДК п. Комсомолец» - 594,14 тысяч рублей из местного бюджета;  - проведение капитального ремонта зданий и сооружений МКУК «ДК им. С.М. Романько города Новопавловска» - 92 036,09 тысячи рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 87 434,29 тысяч рублей, местного бюджета – 4 601,80 тысяч рублей;  - проведение капитального ремонта МКУК «ДК с.Орловка» - 2 942,33 тысячи рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 795,21 тысяч рублей, местного бюджета – 147,12 тысяч рублей. На данные средства проведен капитальный ремонт:  \* части кровли Учреждения в сумме 1 850,78 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет – 1 758,24 тысячи рублей, местный бюджет – 92 539,07 тысячи рублей,  \* главного входа в здание Учреждения на сумму 36,11 тысяч рублей из краевого бюджета,  \* малого фойе Учреждения на сумму 564,93 тысяч рублей из краевого бюджета,  \* коридора на сумму 490,5 тысяч рублей, в том числе из краевого бюджета – 435,93 тысячи рублей, из местного – 54,58 тысяч рублей. | Проводятся капитальные ремонты зданий и сооружений в учреждениях культуры муниципального округа;  Доля муниципальных  учреждений культуры, здания  которых находятся в аварийном  состоянии или требуют  капитального ремонта, в общем  количестве муниципальных  учреждений культуры составляет 41,2 процента;  Работы по капитальному ремонту ведутся в сроки, установленные контрактом. Ход работ проверяет строительный контроль. |
|  | Контрольное событие 4.  Организация деятельности по работе кинозалов в домах культуры Кировского муниципального округа и обеспечение материально-технической базы учреждений культуры | 30.12.2024 | На содержание кинозалов Кировского округа, и организация деятельности по работе кинопрокатов в 2024 году израсходовано 1 635,61 тысяч рублей из местного бюджета. По программе «Пушкинская карта в 2024 году реализовано более 2 426 билетов. Привлечено дополнительных средств в сумме 548,53 тысяч рублей на развитие учреждений культуры. | х |
|  | Контрольное событие 5.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (МКУК «ДК пос. Комсомолец» и МКУК «ДК с. Орловка» | 30.12.2024 | В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», в целях достижения результатов регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры Ставропольского каря» в 2024 году подписано Соглашение с Министерством культуры от 15.01.2024г. № 07525000-1-2024-001 о выделении субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Ставропольского края с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 1 438,11 тысяч рублей следующим учреждениям культуры:  - МКУК «ДК с. Орловка» в сумме 584,73 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 555,49 тысяч рублей, местного бюджета – 29,24 тысяч рублей. Данная сумма расходована на текущий ремонт малого зала учреждения;  - МКУК «ДК п. Комсомолец» в сумме 853,38 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 810,71 тысяч рублей, местного бюджета – 42,67 тысяч рублей. Выделенная сумма направлена Учреждением на приобретение оборудования для сценического освещения и звукового оформления зрительного зала. | х |
|  | Контрольное событие 6.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта МКУК «ДК им. С.М. Романько города Новопавловска» | 30.12.2025 | В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», направленной на поддержку и обновление культурной инфраструктуры подписано соглашение от 14.03.2024 г. № 1-4 на выделение субсидия на проведение капитального ремонта в сумме 94 978,42 тысяч рублей, из них: краевой бюджет – 90 229,5 тысяч рублей, местный бюджет – 4 748,92 тысяч рублей следующим учреждениям:  - МКУК «ДК им. С.М. Романько города Новопавловска» на капитальный ремонт здания и сооружений, на который израсходовано 92 036,09 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 87 434,29 тысяч рублей, местного бюджета – 4 601,80 тысяч рублей. Согласно плану, срок окончания ремонтных работ запланирован на конец 2025 года. На данный момент проведены демонтажные работы, ремонт отопительной системы и электромонтажных работ. Ход работ проверяет строительный контроль.  - МКУК «ДК села Орловка» получена субсидия в сумме 2942,33 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 795,21 тысяч рублей и местного бюджета – 147,12 тысяч рублей. На данные средства проведен капитальный ремонт:  \* части кровли Учреждения в сумме 1 850,78 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет – 1 758,24 тысячи рублей, местный бюджет – 92,54 тысячи рублей;  \* главного входа в здание Учреждения на сумму 36,11 тысяч рублей из краевого бюджета;  \* капитальный ремонт малого фойе Учреждения на сумму 564,93 тысячи рублей из краевого бюджета,  \* коридора на сумму 490,5 тысяч рублей, в том числе из краевого бюджета – 435,93 тысячи рублей, из местного – 54 58 тысяч рублей. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Реализация регионального проекта «Творческие люди» | х | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» заключено Соглашение с Министерством культуры от 16 января 2024 года № 0752500-1-2024-006 о предоставлении субсидии на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры.  В 2024 году победителем краевого конкурса на звание «Лучший работник сельских учреждений культуры» от Кировского округа стала художественный руководитель МКУК «ДК поселок Комсомолец» Красникова Таисия Николаевна.  В качестве награды победителю их краевого бюджета выделена субсидия на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений в размере 53,16 тысячи рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 50,51 тысячи рублей и средств бюджета муниципального округа – 2,65 тысячи рублей. | Сохранение количества денежных поощрений, предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности муниципального округа.  Количество денежных поощрений, предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Кировского муниципального округа в 2024 году составило 1 человек. |
|  | Контрольное событие 7.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта «Творческие люди» | 01.06.2024 | Заключено соглашение с Министерством культуры Ставропольского края от 16.01.2024 г. № 0752500-1-2024-006 на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры художественному руководителю МКУК «ДК поселок Комсомолец» Красниковой Таисии Николаевне на сумму 53,16 тысячи рублей. | х |
| [Подпрограмма](../../../../C:/Users/Admin/Desktop/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96%20571-%D0%BF-1.docx#P278) «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа» | | | | |
| Задача «Развитие библиотечной деятельности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1.  Комплектование книжных фондов библиотек Кировского муниципального округа | х | Для организации библиотечного обслуживания на комплектование библиотечных фондов муниципального округа литературой и периодическими изданиями израсходовано 641,09 тысяч рублей, в том числе из бюджета округа 305,0 тысяч рублей. | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 тыс. населения Кировского муниципального округа Ставропольского края на конец года составило 6335 экземпляров; |
| Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 пользователя составило 16,8 экземпляров. |
|  | Контрольное событие 8  Заключено соглашение о предоставлении субсидии на комплектование книжных фондов библиотек из краевого бюджета | 30.01.2024 | Соглашение от 16.01.2024 г. № 07525000-1-2024-005 на модернизацию библиотек в части комплектации книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек в сумме 336,09 тысяч рублей 62 копейки. | х |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского муниципального округа | х | За 2024 год библиотечный фонд увеличился на 1 600 экземпляров и составил 421 300 экземпляров. За 2024 год библиотечным обслуживанием было охвачено 25884 человек, что на 597 человек больше, чем в 2023 году. Количество посещений библиотеки составило 291978 человек, что на 32 480 человек больше в сравнении с 2023 годом. Книговыдача составила 561353 экземпляров, это больше на 26 734, чем в 2023 году. | Увеличилась доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского муниципального округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского муниципального округа и составила 43 процента. |
| Сохраняется уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) библиотеками на уровне 93,7 процента. |
|  | Контрольное событие 9.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (выплата заработной платы работникам, выплата пособия по социальной помощи (меры социальной поддержки), приобретения оборудования и т.д.) | Даты выплаты заработной платы: 8 и 23 числа каждого месяца | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Контрольное событие 10.  Проведение работ по огнезащитной обработке в муниципальных организациях | 30.12.2024 | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
| Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | | | | |
| Задача «Создание условий для равного доступа населения Кировского муниципального округа Ставропольского края к отечественным культурным ценностям» | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3.1. Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда | х | С целью сохранения историко-культурного наследия Кировского округа в городе Новопавловске функционирует «Новопавловский историко-краеведческий музей» и филиал «Народный музей им. А.В. Чухно» в поселке Коммаяк. На конец отчетного года музейный фонд составил 4 949 единиц хранения, что на 524 единицы больше, в сравнении с прошлым годом.  Деятельность музея направлена на привлечение как можно большего количества посетителей музейного пространства. Всего в течение года было организовано 16 музейных выставок, проведено 285 экскурсий, 51 музейных уроков, культурно-просветительские мероприятия посетили 12 316 человек, что больше на 104 человека, чем в 2023 году. | Количество посещений музея в 2024 году вырос на 104 человека в сравнении с прошлым годом и составило 12 316 человек. |
| Сохранилось количество проведенных мероприятий музея на уровне прошлого года 382. |
| Пополнение музейного фонда в 2024 году выросло на 524 единицы, в сравнении с прошлым годом. |
|  | Контрольное событие 11.  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (выплата заработной платы работникам, выплата пособия по социальной помощи (меры социальной поддержки), приобретения оборудования и т.д.) | Даты выплаты заработной платы: 8 и 23 числа каждого месяца | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
| Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» | | | | |
| Задача «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4.1.  Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского муниципального округа | х | В 2024 году обеспечена доступность и качества дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном округе. Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию на 01 января 2025 года составляет 1 363 человека. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) в 2024 году составила 10,5 процентов. |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) муниципальных учреждений культуры и искусства за 2024 год составила 34 187,70 рублей. |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю в 2024 году достигла уровня 100,4 процента. |
|  | Контрольное событие 12.  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (выплата заработной платы работникам, выплата пособия по социальной помощи (меры социальной поддержки), приобретения оборудования и т.д.) | Даты выплаты заработной платы: 8 и 23 числа каждого месяца | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Контрольное событие 13.  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Ежемесячно до 10 числа согласно графика перечислений | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Контрольное событие 14.  Расходы на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных организациях | 31.12.2024 | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Контрольное событие 15.  Проведение работ по огнезащитной обработке в муниципальных организациях | 31.12.2024 | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Контрольное событие 16.  Расходы на проведение психиатрического освидетельствования работников образовательных организаций | 31.12.2024 | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Контрольное событие 17.  Расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и органов управления | 31.12.2024 | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» | | | | |
| Задача «Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и для обустройства и восстановления воинских захоронений муниципального округа» | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5.1  Обустройство и восстановление воинских захоронений | х | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | Сохраняется доля объектов культурного наследия, расположенных на  территории Кировского округа, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения на уровне 100 %.  Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2024 году составила 4 %.  Доля невосстановленных воинских захоронений, расположенных на  территории Кировского муниципального округа Ставропольского края составила 5,3 процента.5,3 процента |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.2.  Обеспечение деятельности по реализации Программы | х | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | Доля населения, посещающая культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры составляет 92 процента |
|  | Контрольное событие 18  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Даты выплаты заработной платы: 8 и 23 числа каждого месяца | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Контрольное событие 19  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Даты выплаты заработной платы: 8 и 23 числа каждого месяца | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Основное мероприятие 5.3.  Проведение мероприятий муниципального округа | х | Эффективная организация работы учреждений культуры позволила провести в отчетном году 3 451 культурно-массовых мероприятия, из них 2 374 мероприятия для детей и молодежи.  Наиболее значимыми из них являются:   * Творческий концерт Заслуженного артиста России Виктора Сорокина.   В большом зале Дворца культуры имени С. М. Романько состоялся сольный концерт лучшего казачьего голоса России - заслуженного артиста Российской Федерации Виктора Сорокина. В субботний вечер артиста встретил полный зрительный зал, звучали всеми любимые хиты маэстро, это народные, казачьи и донские песни, а также композиции в стиле фолк-рок! Артист сам играл на гармони и гитаре. В выступлении также принял участие образцовый ансамбль «Станичники» Дома детского творчества руководителем, которого является Ковальчук И. С.   * Народные гуляния «Русская зима».   В выходные с 17 по 18 февраля 2024 года в городе Новопавловскена площади Ленина, а также во многих населенных пунктах Кировского округа прошли настоящие народные гуляния «Русская зима». С самого утра в городе Новопавловске на площади звучала веселая, задорная музыка, которая зазывала зрителей на праздник и ярмарку. Уже традиционно продуктовую ярмарку сопровождала ярмарка мастеров с разнообразными изделиями местных мастеров и мастериц. Особую ноту внесли в праздник фотозоны в русском народном стиле и курень с горячим ароматным чаем, приготовленные коллективами Новопавловского историко-краеведческого музея и центральной библиотеки. Всех гостей праздника угощали бубликами, баранками и пирожками испеченными студентами Новопавловского многопрофильного техникума. Веселый музыкальный спектакль «По щучьему велению: быть семье!» был представлен творческой группой Дворца культуры им. С. М. Романько. В ходе мероприятия были организованы викторины и конкурсы для зрителей. Также яркими музыкальными номерами жителей и гостей города порадовали: приглашенный ансамбль «Казачки Кавказа» г. Ессентуки, творческие коллективы и отдельные исполнители Дворца культуры и Дома детского творчества. Праздник удался на славу, было весело и душевно.   * Участие в краевом проекте «У меня есть голос. Всей семьей».   Семьи Кировского округа приняли участие в отборочном этапе краевого проекта «У меня есть голос. Всей семьей». По итогам испытаний семья Сурмалиевых из станицы Советской прошла в финальный этап и участвовала в зрительских голосованиях в марте и сентябре 2025 года. Это событие стало отличным опытом для Юсуфа и Рафаэля Сурмалиевых, ведь они вошли в список 30 лучших поющих семей края.   * Участие в представлении Кировского округа на международной выставке-форуме «Россия» в городе Москва.   10 марта 2024 года Кировский муниципальный округ представила творческая команда на международной выставке-форуме «Россия». Организационная и творческая команда отдела культуры постаралась представить достижения и таланты жителей нашей малой Родины на самом высоком профессиональном уровне. К мероприятию готовились очень тщательно: сочиняли новые песни, шили красивые костюмы, разрабатывали логотипы и брендбуки, своими руками мастерили красивейшие сувениры для посетителей выставки и многое другое. На площадку приезжали творческие коллективы и местные предприниматели. Умельцы показали мастер-классы по изготовлению птиц счастья и медовых свечей, рассказали посетителям об истории округа. Предприниматели представили продукцию, которые производят в Кировском округе. Также на ВДНХ выступили творческие коллективы из станиц Марьинской, Советской, поселка Комсомолец и города Новопавловска. «Молодые волонтеры округа рассказали о помощи землякам — участникам спецоперации и продемонстрировали собственноручно сделанные противодроновые одеяла. На одном из них каждый мог оставить воинам слова благодарности», — сообщили в краевом правительстве. Делегация отдела культуры кировского округа подготовила культурную программу: мастер классы по рукоделию, казачьи танцы и песни, а также дегустацию малинового варенья. Яркие представители станицы Марьинской, народный хореографический коллектив «Малиновый рай» под руководством хореографа Светланы Мякишевой, сыграли важную роль в творческой команде Кировского округа и покорили всех присутствующих казачьими танцами.   * Участие в телепередаче «Привет, Андрей». Коллектив вокальной студии «СОЛО» Дворца культуры имени С. М. Романько г. Новопавловска в лице руководителя Егориной Любови, Прокопенко Александра и Волкодава Сергея принял участие в телепередаче «Привет, Андрей!» Андрея Малахова. Съемки проходили на киностудии М. Горького в г. Москва. Также в передаче приняли участие известные артисты, такие как, Владимир Гостюхин актер театра и кино, Александр Бардин композитор и автор многих песен, солист группы «Садко», Александр Серов народный артист Российской Федерации, Ефрем Амирамов поэт, автор и исполнитель собственных песен, композитор, телевизионный продюсер. * 7 апреля 2024 года в поселке Комсомолец стартовала акция «10 000 шагов к жизни». Перед выходом на дистанцию участники акции сначала сделали разминку, а затем отправились по маршруту здоровья от площадки Дома культуры до старого поселкового озера. Пройти предстояло порядка десяти километров. Прекрасная погода, доброжелательное общение способствовали хорошему настроению участников и заряду бодрости на весь день. 10 000 шагов – это ежедневная норма для человека. Именно такое количество шагов человек должен проходить каждый день для поддержания и улучшения своего здоровья. * Открытие сезона в парке Кура города Новопавловска.   Парковый сезон в самом излюбленном кировчанами месте открыли 28 апреля 2024 года. Программа дня охватила все категории населения. Каждый нашел себе занятие по душе: кто-то посетил выставки; кто-то ярмарку мастеров; кто-то мастер-классы по живописи; кто-то показательными выступлениями спортсменов вдохновлялся. И все вместе весело фотографировались на фоне яркой семейной фотозоны, пили ароматный чай, играли и зажигали!   * Творческий фестиваль «Семья – источник вдохновения», посвященный Году семьи.   Кировская земля богата талантливыми семьями. Зрители окружного фестиваля «Семья - источник вдохновения» смогли в этом убедиться и насладиться творчеством восьми удивительных семейных династий округа, которые представили свои работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Победителями среди них стали:  1 место: семья Рабкова Николая и Назаровой Людмилы из поселка Коммаяк. Они представили выставку «Семейные традиции», где были представлены изделия ручной работы из дерева, шерсти;  2 место: заняла семья Гарбузовых из поселка Комсомолец. Их изделия из фоаморина покорили сердца зрителей и жюри;  3 место: семья Александра и Людмилы Денисенко из села Орловка подарили зрителям возможность увидеть их эксклюзивные кашпо из ротанга, сделанные собственными руками.  В номинации «Свободный жанр» свои таланты представили десять семей Кировского округа. Здесь зрителям посчастливилось увидеть и услышать в том числе и авторские песни конкурсантов, а также, самостоятельно поставленные хореографические композиции. Лучшими среди них стали:  1 место заняла семья Талзи из станицы Старопавловской. Они представили на конкурс семейный номер «Матушка земля»;  2 место взял вокальный дуэт брата и сестры из поселка Коммаяк: Смирновы Михаил и Дарья. Они исполнили красивую песню Александры Пахмутовой и поэта Матусовского «Старый клен»;  3 место заняли три брата из станицы Марьинской, братья Чижиковы: Иларион, Силантий и Аверьян Юрьевичи.   * Участие в записи федеральной телепередачи «Играй, гармонь, любимая».   28 мая в городе - курорте Кисловодске прошли съемки всеми любимой народной телепрограммы «Играй, гармонь любимая». Участницы народного фольклорно этнографического коллектива «Терские казаки» Дома культуры станицы Старопавловской, и гармонист из станицы Советской Александр Шолохов успешно прошли прослушивание и приняли участие в записи программы. Знакомство со знаменитыми ведущими и другими талантливыми коллективами нашего края подарили заряд положительных эмоций всем участникам мероприятия.   * Открытие свадебного сезона в городе Новопавловске.   Торжественно открыли свадебный сезон в парке Кура города Новопавловска. На одну счастливую семью в Кировском округе стало больше.Молодожёны Лысенко Вячеслав и Анастасияприняли от золотых юбиляров Цысь Владимира Федоровича и Веры Дмитриевны частичку Всероссийского семейного очага «Сердце России» и получили бесценные напутственные советы крепкой семейной жизни. Украсили мероприятие ребята из детского сада «Ветерок» города Новопавловска,которые сопроводили молодоженов по красной дорожке к месту торжественной регистрации брака. Оформили красивую зону сотрудницы Централизованной библиотечной системы и подарили молодым буклеты с выдержками из Домостроя, чтобы брак их был крепким.   * Отчетный концерт народного хореографического коллектива «Малиновый рай» Дома культуры станицы Марьинской.   В День защиты детей состоялся отчетный концерт народного хореографического коллектива «Малиновый рай» Дома культуры станицы Марьинской под руководством хореографа Светланы Мякишевой. На концерте были представлены разнообразные танцевальные номера, отражающие весь спектр репертуара коллектива.   * II окружной фестиваль «Изумрудный наряд». 23 июня 2024 года православные отмечали День Святой Троицы, установленный в честь сошествия на апостолов Святого Духа. В храме Святых апостолов Петра и Павла прошла торжественная и красивая служба, а после нее окружной фестиваль. Гостей праздника угощали вкусным и ароматным чаем, собранным с большой любовью сотрудницами Новопавловского историко-краеведческого музея». Любителей декоративно-прикладного искусства порадовали мастер-классы и выставки умельцев из посёлка Коммаяк и станицы Советской. Завораживающая концертная программа, подготовленная сотрудниками учреждений культуры не оставила равнодушным ни одного зрителя. * Окружной творческий фестиваль «Во имя любви», в рамках проекта «Большие семейные выходные».   В Новопавловске прошли большие семейные выходные. Кировчан поздравили глава округа Николай Новопашин, благочинный православных церквей округа Александр Гордин, другие официальные лица. Прошел парад семей. Открыла его семья Красниковых, признанная лучшей сельской семьей Ставрополья. Всего предстали шесть замечательных семей, олицетворяющих традиции грузинской, турецкой, казачьей, цыганской, русской народной культуры. На большом белом полотне все они оставили отпечатки своих ладоней - на счастье. Продолжил программу окружной творческий фестиваль «Во имя любви». В нем представили почти 20 творческих номеров. Стихи, песни, танцы от коллективов и отельных исполнителей из Марьинской, Комсомольца, Советской, Зольской, Старопавловской, Фазанного, Новопавловска, Горнозаводского. В программе мероприятия был так же концерт коллектива «Родня» из Краснодара и образцового ансамбля «Станичники». На второй день Больших семейных выходных в парке Кура Новопавловска сотрудники центральной и городской библиотек организовали лаунж-зону - уютное место, в котором все желающие могли послушать инструментальную музыку и любимые аудиокниги, насладиться ароматным кофе, поиграть в шахматы, шашки, домино. А любители активного отдыха соревновались в игре в боулинг и теннис. Рядом действовала тематическая фотозона с главным символом праздника - ромашками, где семьи с большим удовольствием фотографировались. В поселениях округа, творческими коллективами Домов культуры также были проведены тематические программы, посвященные «Большим семейным выходным».   * Фестиваль мастеровых династий «Иван, да Марья», в рамках окружного фестиваля «Крепкая семья – крепкая Россия». 4 августа 2024 года в станице Советской в рамках окружного творческого фестиваля «Крепкая семья - крепкая Россия» фестиваль мастеровых династий «Иван-да-Марья». Фестиваль собрал 18 мастеровых династий, которые создают неповторимый генетический фонд художественной наследственности не только Кировского, но и Курского округа. Семьи показали свои таланты и способности практически в любом виде творчества. Всего на фестиваль было представлено 537 эксклюзивных работ. Все семьи, участники фестиваля были награждены благодарственными письмами и подарками. В атмосфере творчества и обмена опытом участники и гости фестиваля смогли насладиться выступлением творческих коллективов, принять участие в играх и забавах, а также в розыгрыше лотереи, принять участие в мастер-классах и узнать больше о традиционных ремеслах и вдохновиться на создание собственных изделий. * Фестиваль семейных рецептов «Семейные разносолы», в рамках окружного фестиваля «Крепкая семья – крепкая Россия». В поселке Коммаяк, в рамках окружного фестиваля *«*Крепкая семья - крепкая Россия», прошел фестиваль семейных рецептов «Семейные разносолы». С гастрономическими традициями семейных домашних заготовок радушно делились участники мероприятия, раскрывая свои секретики и «изюминки» при консервировании овощей и фруктов. За свой семейный рецепт каждой хозяйке был вручен приз, а завершилось мероприятие большим семейным обедом, где подавалось любимое всеми сезонное летнее блюдо - окрошка. * Фестиваль национальных культур, в рамках окружного фестиваля «Крепкая семья – крепкая Россия». **Сельский праздник национальных культур состоялся в селе Горнозаводском, в рамках окружного фестиваля «Крепка семья - крепка Россия».** На празднике посетители познакомились с богатым многообразием культур народов, проживающих в селе. Семьи различных национальностей познакомили гостей мероприятия со своими обычаями и национальными блюдами. Одним из основных моментов праздника являлась возможность попробовать традиционную кухню разных народов. Гости фестиваля наслаждались зажигательными ритмами, мелодичными напевами и захватывающими танцами. * Второй окружной гастрономический фестиваль «Яблочный спас». Окружной гастрономический фестиваль «Яблочный спас» прошел в городе Новопавловске. Все желающие смогли запастись яблоками и прочей продукцией от кировских предпринимателей; принять участие в мастер-классах и научиться делать яблоки-броши из фетра и яблоки в технике пэчворк; полюбоваться уникальными работами мастериц ДК станицы Советской и педагога детской художественной школы Новопавловска Галины Макаровой. Работники библиотеки оформили яркие фотозоны; гостеприимные сотрудницы Новопавловского историко-краеведческого музея угощали ароматным чаем с яблочными пирогами. А солисты и коллективы Домов культуры округа подарили два десятка творческих номеров. Глава округа Николай Новопашин с помощью артистов угощал всех арбузом и яблоками. * Кинопоказы под открытым небом. Одним из важных событий в Кировском округе стало приобретение оборудования для организации уличных кинопоказов учреждением культуры города Новопавловска благодаря получению субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры». В 2024 году летние кинопоказы на открытой площадке в парке Кура города Новопавловска продолжились и имели большой успех у посетителей. Кино под открытым небом стало не только увлекательным развлечением, но и отличной возможностью насладиться магией кино в уютной и атмосферной обстановке. * II Окружной фестиваль гитаристов «Пой, гитара». В Новопавловске прошел II окружной конкурс-фестиваль гитарной песни «Пой, гитара!», который собрал талантливых музыкантов и любителей гитарной музыки со всего Кировского округа и не только. На мероприятие было подано 32 заявки. Участники представили разнообразные жанры и стили, исполнив как известные хиты, так и оригинальные авторские композиции. Атмосфера фестиваля была наполнена творческой энергией, а зрители с восторгом поддерживали участников. * Торжественная церемония открытия первичных отделений Движения Первых в учреждениях культуры Кировского округа. На центральной площади города Новопавловска состоялось торжественное открытие первичных отделений РДДМ «Движение первых», которые созданы на базе учреждений культуры Кировского округа. В церемонии приняли участие юные единомышленники и наставники семнадцати первичных отделений Движения первых учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств округа. * Второй Окружной творческий конкурс «Единение культур – единение России». **25 октября в ДК станицы Марьинской состоялся второй окружной творческий конкурс - фестиваль «Единение культур - единение России» в преддверии Дня народного единства** Мероприятие, организованное собрало множество участников — от школьников до профессиональных артистов. **В программе мероприятия было представлено 46 творческих номеров.** **Жюри, отметило высокий уровень подготовки участников и творческий подход к выполнению заданий.** Завершением конкурса стало награждение участников и победителей. Все, кто принял участие, получили дипломы, а лучшие выступления были отмечены памятными статуэтками. * Присуждении стипендии Губернатора Ставропольского края. Постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 ноября 2024 года № 617 «О присуждении на 2025 год стипендий Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства Ставропольского края», стипендия присуждена преподавателю муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Советской» Кировского муниципального округа Костюковой Светлане Ивановне и преподавателю муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа города Новопавловска» Сабыниной Светлане Николаевне.   За 2024 год учреждениями культуры Кировского округа были реализованы множество других мероприятий и акций, проходивших в онлайн (в сети Интернет) и оффлайн форматах (непосредственно в учреждениях культуры). | - |
|  | Контрольное событие 20  Проведены народные гуляния:  - День работника культуры;  - День Победы;  - открытие Года семьи в РФ;  - День России;  - День города Новопавловска и Кировского района;  - День народного единства. | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  30.12.2024 | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |
|  | Контрольное событие 21  Проведены фестивали и конкурсы:  - окружной патриотический фестиваль «Живая память»;  - фестиваль народного творчества ко Дню России;  - окружной фестиваль «Яблочный спас»;  - окружной фестиваль «Крепкая семья – крепкая Россия»;  - окружной фестиваль-конкурс «Пой, гитара»;  - окружной конкурс «Единение культур – единение России» | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  30.12.2024 | выполнены целевые показатели на 30 декабря 2024 года | х |

<15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.