| АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Ленина пл., д.1, г. Новопавловск, Ставропольский край,357300 тел.: (87938) 4-32-01, факс: 5-17-83 ОКПО 22082317ОГРН 1172651027009, ИНН/КПП 2609024844/260901001 28.02.2025 г.№ б/н | Финансовое управление администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Отдел экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |

- Во исполнение пунктов 42 и 43 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального  округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 03 ноября 2023 года № 2115, отдел экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края направляет информацию о реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» за 2024 год.

Приложение на 27 л. в 1 экз.

| Исполняющий обязанности начальника отдела экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | А.Н. Курков |
| --- | --- |

Щербина Е.А.

8(87938) 5-14-60

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» в 2024 году

1. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 29.12.2023 г. № 2633 (от 06.08.2024 г № 1359, от 24.12.2024 г № 2334)(далее – Программа). Программа разработана в соответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального округа СК от 03 ноября 2023  года № 2115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края», от 14 ноября 2023 года № 2178 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок).

На реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа) в сумме 19947,02 тыс. рублей, освоено на 01.01.2025 года – 19618,57 тыс. руб., что составляет 98,4 процента к плановым назначениям (таблица 11-14).

1.1. Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском муниципальном округе Ставропольского края».

В рамках формирования инвестиционной привлекательности Кировского муниципального округа Ставропольского края в администрации ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края.

В 2024 году проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров в области инвестиционной деятельности на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края. В ноябре 2024 года заместитель главы администрации прошел обучение по программе повышения квалификации «Эффективный инвестиционный уполномоченный», по итогам которого выдано удостоверение о повышении квалификации в РАНХиГС при Президенте РФ (№ 000000037567).

В ноябре 2024 года подготовлен отчет «Основные показатели социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировского муниципального округа за 2024 год».

Разработаны и утверждены:

- прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на период до 2027 года (постановление администрации от 13.11.2024 г. № 2008).

1.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».

На 2024 год расходы запланированы в объеме 520 тыс. рублей из средств бюджета муниципального округа, которые направлены на оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в КМО СК и на проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности (освоены в полном объеме).

09 сентября 2024 года размещено объявление о начале заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края на участие в конкурсном отборе для предоставления за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана одна заявка.

Конкурсной комиссией была проведена оценка экономической, бюджетной эффективности и социальной значимости поступивших заявок. Конкурс признан состоявшимся.

По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение об оказании муниципальной поддержки субъекту предпринимательства в размере  500,00 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на выполнение основного мероприятия программы в сумме 500 тыс. рублей были использованы в полном объеме.

Также в рамках муниципальной программы ко Дню российского предпринимательства проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель Кировского муниципального округа» по 7 номинациям.

21 мая 2024 года проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа».

26 мая 2024 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики» состоялось награждение победителей конкурса «Лучший предприниматель Кировского муниципального округа».

Было подано 10 заявок по следующим номинациям:

- «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»

- «Лучший предприниматель в сфере услуг»

- «Лучший предприниматель в сфере общественного питания»

- «Лучший молодой предприниматель»

- «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»

- «Лучший начинающий бизнес-проект»

- «Лучшее женское предпринимательство».

Наградили: ООО «Заря Кавказа», директор Ганеев Сергей Ревальевич, ООО «Степное», директор Мурашкин Михаил Владимирович,  Меликову Галину Валерьевну, индивидуального предпринимателя, Трегубова Романа Николаевича, индивидуального предпринимателя, Мосиенко Ивана Николаевича, индивидуального предпринимателя, Саркисян Саркиса Ерчаниковича, индивидуального предпринимателя, Комаров Андрей Анатольевич, индивидуального предпринимателя, ООО «Альзар», генеральный директор Катаева Анна Андреевна, Малахову Любовь Васильевну, индивидуального предпринимателя, ООО «Лора», директор Бондаренко Ольга Анатольевна

Победители конкурса награждены статуэтками и дипломами администрации Кировского муниципального округа.

В отчетном году организовано и проведено 4 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кировском округе, на которых рассматривались вопросы в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проведено 8 бизнес-встреч,  в которых приняли участие более 368 представителей бизнеса.

В 2024 году проводилась работа по информированию и консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского муниципального округа о существующих механизмах государственной и муниципальной поддержки. Консультационные услуги получили 137 человек.

Проводилась работа по информированию и привлечению субъектов предпринимательства к участию в окружных и краевых выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, обеспечению участия в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях:

- 07 марта 2024 года прошла церемония награждения Премии «Женщина дела 2024». На мероприятии присутствовал Борис Андреевич Оболенец, президент Торгово-Промышленной палаты;

- 21 февраля 2024 года делегация Кировского округа и компания РТО «Кировское» приняли участие в агропромышленном форуме «ДагАгроКаспий» в городе Каспийск Республики Дагестан;

- 28 февраля 2024 года представители бизнеса Кировского округа посетили выставочный центр «Минводы ЭКСПО», на котором начал работу XII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. На бизнес-встрече обсудили меры поддержки малого и среднего предпринимательства, включая создание цифровой инфраструктуры для развития международного сотрудничества и торговых потенциалов российско-азербайджанского взаимодействия в секторе МСП;

- 10 марта 2024 года делегация представителей бизнеса Кировского округа приняла участие в Международной выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. В рамках недели министерства экономического развития Ставропольского края руководители крупных предприятий, инвесторы, индивидуальные предприниматели, представляющие различные отрасли экономики приехали поддержать Кировский округ на выставке «Россия»;

- 14 сентября 2024 года в Михайловске состоялась сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Урожай-2024»;

- 21 ноября 2024 года предприниматели приняли участие в краевом конкурсе «Хлебный мир Ставрополья», организатором которого выступает Ассоциация пекарей и кондитеров «Южная гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства имени И.Н. Лякишевой»;

- 22 ноября 2024 года предприниматели округа, занявшие призовые места, приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Бренд Ставрополья»;

- 27 декабря 2024 года состоялось награждение победителей конкурса «Лучшее художественное, световое оформление фасадов и витрин торговых объектов Кировского муниципального округа к Новому году».

- Всего в 2024 году в работе координационного совета и встречах с бизнесом округа приняли участие более 339 субъектов предпринимательства.

Всего в различных мероприятиях приняли участие 387 субъектов бизнеса.

1.3 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском муниципальном округе Ставропольского края»

На выполнение мероприятий подпрограммы не предусмотрено финансирование.

В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в образовательных организациях были проведены открытые уроки в рамках осенней и весенней сессии онлайн – занятий по финансовой грамотности по темам: «Мои первые деньги», «Личный финансовый план», «Как начать свой бизнес», акция «Урок с предпринимателем», обучающиеся приняли участие в краевой олимпиаде «Юный финансист - 2024». Общее количество участников мероприятий - более 7000 обучающихся 1-11 классов школ округа.

В отчетном периоде подготовлено 9 информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации в сети «Интернет», социальных сетях.

Кроме того, подготовлено и распространено среди населения и предпринимателей округа 50 экземпляров буклетов по ряду актуальных вопросов в сфере оборота алкогольной продукции.

В части информирования населения по вопросам защиты прав и законных интересов оказано 140 устных консультаций жителям и предпринимателям округа.

1.4. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края».

На 2024 год за счет средств бюджета Кировского муниципального округа предусмотрено финансирование мероприятий Подпрограммы в сумме 19427,02 тыс. рублей, из них за год освоено 19098,57 тыс. рублей, что составляет 98,3 процента. Данные денежные средства направлены на осуществление деятельности МКУ «МФЦ Кировского муниципального округа» согласно смете доходов и расходов.

За 2024 г. за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ «Кировского муниципального округа» обратилось 38931 заявитель,  в том числе:

- принято заявлений –27157;

- выдано документов – 11063;

- оказано консультаций – 711.

По направлениям деятельности:

- по услугам федеральных  органов исполнительной власти  и государственных внебюджетных фондов – 29454 обращения;

- по услугам министерств и ведомств Ставропольского края – 610 обращений;

- по услугам органов местного самоуправления Кировского муниципального района – 1924 обращений;

- прочие услуги – 6311 обращения, из них: портал госуслуг – 5140, зона ЕПГУ – 1057, иные – 114;

- электронные услуги – 632 обращений.

Для удобства жителей организовано предоставление дополнительных платных услуг населению (составление договоров купли-продажи, дарения, мены). Платные услуги в учреждении предоставляются на основании заключенных договоров, оплата производится безналичным путем. За 2024 года  оказано платных услуг на сумму 555230 рублей.

1.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия».

Финансирование Подпрограммы за счет бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края не предусмотрено.

_______________________

- Таблица 11

- Отчет

- об использовании средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края

- на реализацию Программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный 2024 год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | Муниципальная Программа «Развитие экономики», всего | - отдел экономического развития и торговли администрации | - 06 | - 0 | - 00 00000 |  | - 661225,80 | - 2662747,02 | - 2662418,57 |
| - 1. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | отдел экономического развития и торговли администрации | - средства участников программы |  |  |  | 642500,00 | 2642800,00 | 2642800,00 |
| - 1.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития и торговли администрации | средства участников программы |  |  |  | 642500,00 | 2642800,00 | 2642800,00 |
| - 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития и торговли администрации | не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 2. | - Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», всего | отдел экономического развития и торговли администрации | 06 | 1 | 01 00000 |  | - 610,00 | - 520,00 | - 520,00 |
| - 2.1. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе | отдел экономического развития и торговли администрации | 06 | 1 | 01 60070 |  | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| - 2.2 | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | отдел экономического развития и торговли администрации | 06 | 1 | 03 20450 |  | - 110,00 | - 20,00 | - 20,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 06 | 4 | 00 00000 |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах администрации |  | 06 | 4 | 01 00000 |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 3.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа Ставропольского края |  | не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 5. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края», всего | - отдел экономического развития и торговли администрации, - МКУ «МФЦ Кировского района» | 06 | 2 | 00 00000 |  | 18095,80 | - 19427,02 | - 19098,57 |
| - 5.1 | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | МКУ «МФЦ Кировского района» | 06 | 2 | 01 00000 |  | 18095,80 | - 19427,02 | - 19098,57 |
| - 5.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном округе | отдел экономического развития и торговли администрации | 06 | 2 | 02 00000 |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия», всего | отдел экономического развития администрации | - не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 6.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | отдел экономического развития администрации | - не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- __________________________________

- Таблица 12

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – бюджет муниципального округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие экономики», всего |  | - 2662747,02 | - 2662418,57 |
|  |  | бюджет муниципального округа, | 19947,02 | 19618,57 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития и торговли администрации | 520,00 | 520,00 |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского муниципального округа» | - 19427,02 | - 19098,57 |
|  |  | внебюджетные средства, | 2642800,00 | 2642800,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные |  |  |
|  |  | - средства участников программы | 2642800,00 | 2642800,00 |
| 2. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | - средства участников программы | 2642800,00 | 2642800,00 |
| - 2.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского муниципального округа Ставропольского края | средства участников программы | 2642800,00 | 2642800,00 |
| - 2.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», всего | бюджет муниципального округа, всего | 520,00 | 520,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития и торговли администрации | 520,00 | 520,00 |
| 3.1. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе | бюджет муниципального округа, всего | 500,00 | 500,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития и торговли администрации | 500,00 | 500,00 |
| 3.2. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | бюджет муниципального округа, всего | 20,00 | 20,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития и торговли администрации | 20,00 | 20,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском муниципальном округе Ставропольского края на 2020—2023 годы» | бюджет муниципального округа, всего | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - отделу экономического развития и торговли администрации | - 0,00 | - 0,00 |
| 4.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах администрации | бюджет муниципального округа, всего | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - отделу экономического развития и торговли администрации | - 0,00 | - 0,00 |
| 4.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 5. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края», всего | бюджет муниципального округа, | - 19427,02 | - 19098,57 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского муниципального округа» | - 19427,02 | - 19098,57 |
|  |  | - отделу экономического развития и торговли администрации | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | бюджет муниципального округа, | - 19427,02 | - 19098,57 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского муниципального округа» | - 19427,02 | - 19098,57 |
| 5.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном округе | бюджет муниципального округа, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития и торговли администрации | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | не требует финансового обеспечения | х | х |

- __________________________

- Таблица 13

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п |  | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год, предшествующий отчетному | 2024 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа «Развитие экономики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процент | 141,8 | 125,0 | 143,2 | Фактическое значение просчитано на основе предварительных данных, полученных по итогам оперативной информации (статистические данные по данному показателю по итогам 2024 года отсутствуют) |
| 2. |  | Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на душу населения | тыс. рублей | 120,54 | 15,7 | 16,3 | Плановые значения просчитаны оценочно. Фактическое значение рассчитано на основе статистических данных. |
| 3. |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 853,5 | 255,6 | 256,0 | - |
| 4. |  | Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 10,3 | 10,2 | 10,3 | Выполнение ряда мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам защиты прав потребителей (размещение в СМИ, на стендах, официальном сайте администрации, распространение брошюр и памяток) позволило уменьшить количество поступивших обращений граждан, что положительно повлияло на значение индикатора подпрограммы «Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей», который составил 10,3% |
| 5. |  | Уровень удовлетворенности населения Кировского муниципального округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | х |
| Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 36,6 | 49,8 | 52,4 | Значение показателя просчитано на основе предварительных данных полученных по объемам инвестиций направленных на развитие округа в 2024 году. |
| 7. |  | Среднее отклонение фактических значений экономических показателей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края от прогнозируемых | процент | 9,4 | 9,5 | 9,5 | Фактическое значение просчитано на основе полученных статистических данных по отдельным показателям |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе, которым оказана муниципальная поддержка |  | единица | 62 | 52 | 132 | х |
| 9. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | процент | 26,8 | 26,8 | 26,8 | Значение показателя просчитано на основе предварительных данных |
| 10. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального округа, участвующих в окружных, краевых и российских мероприятиях |  | единица | 368 | 230 | 368 | х |
| 11. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | единица | 3985 | х | х | Не представляется возможным просчитать. Не предоставляются данные из органов федеральной налоговой службы |
| 12. | Количество организованных и проведенных ярмарочных мероприятий (универсальной ярмарки выходного дня; придорожной ярмарки; тематических ярмарок) |  | единиц | 12 | 526 | 1648 | - |
| 13. | Доля реализованной продукции на ярмарках муниципального округа |  | процент | 35,0 | 40,0 | 45,0 | - |
| 14. | Охват товаропроизводителей муниципального округа, участвующих в ярмарках |  | процент | 35,0 | 40,0 | 45,0 | - |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля граждан Кировского муниципального округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах |  | процент | 100 | 100 | 100 | х |
| 16. | Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) в общей численности населения старше 14 лет |  | процент | 70 | 70 | 70 | х |
| 17. | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в общем количестве муниципальных услуг |  | процент | 100 | 100 | 100 | перевод услуг в электронный вид осуществляется в соответствии с распоряжением правительства РФ от 11.04.22 г. № 837-р обеспечивается федеральными органами исполнительной власти |
| 16. | Общее количество услуг, оказанных в МКУ «МФЦ Кировского муниципального округа |  | тыс. единиц | 40,2 | 30,0 | 38,9 | х |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском муниципальном округе Ставропольского края » |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в общем количестве обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 29,5 | 30,0 | 30,0 | В мероприятиях округа по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей приняли участие 7319 обучающихся. 1-11 классов округа (7478 – кол – во обучающихся в 2024 году в 1-11 классах) |
| 18. |  | Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов, конкурсов, олимпиад по вопросам защиты прав потребителей | единиц | 10 | 11 | 11 | х |
| 19. |  | Количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации, стендах, официальном сайте администрации материалов, направленных на повышение потребительской грамотности населения Кировского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 10 | 11 | 13 | х |

- ____________________________

- Таблица 14

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ),

- мероприятий и контрольных событий Программы за 2024 год

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), контрольного события |  | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| I. Цель «Создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Кировского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском муниципальном округе Ставропольского края», Программы |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Кировского муниципального округа Ставропольского края и повышения инвестиционной активности бизнеса в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского муниципального округа Ставропольского края | х |  | Сформирован перечень инвестиционных площадок КМО СК (16 единиц). Ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края; осуществляется мониторинг инвестиционных проектов реализуемых и предлагаемых к реализации инвестиционных проектах и площадках на территории Кировского муниципального округа; на постоянной основе проводится оказание информационной поддержки и консультационной помощи по вопросам осуществления инвестиционной деятельности и государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности путем размещения актуальной информации на официальном портале АКМО СК в разделе «Инвестиционная привлекательность». | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2024 год составил 52,4 тыс. рублей |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края |  | 30.12.2023/ 15.09.2023 |  | В ноябре 2024 года подготовлен отчет «Основные показатели социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировского муниципального округа за 2024 год». | х |
| Задача «Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края |  | х | Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на период до 2027 года (постановление администрации от 13.11.2024 г. № 2008) |  | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2. Подготовлен отчет «Об итогах социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края» в части мониторинга реализации прогноза развития муниципального округа на долгосрочный период |  | 30.11.2024/ 14.11.2024 г. | Подготовлен отчет «Основные показатели социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировского муниципального округа за 2024 год» |  | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3. Утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период |  | 30.11.2024/13.11.2024 г. | Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на период до 2027 года (постановление администрации от 13.11.2024 г. № 2008) |  | Среднее отклонение фактических значений экономических показателей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края от прогнозируемых за 2024 год составило 9,5 % |
| II. Цель «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности |  | х | 21.05.2024 г. проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского муниципального округа». 26 мая в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики» подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель Кировского муниципального округа». В целях популяризации и информационного освещения механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2024 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края с субъектами бизнеса организовано и проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 13 вопросов. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального округа, участвующих в окружных, краевых и российских мероприятиях составило 368 ед. |
| 2.1.1. | Контрольное событие 4. Проведен конкурс «Лучший предприниматель Кировского муниципального округа» и мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства |  | 31.05.2024/ 26.05.2024 | 26 мая 2024 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики» состоялось награждение победителей конкурса «Лучший предприниматель Кировского муниципального округа». Было подано 10 заявок по следующим номинациям: - «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства» - «Лучший предприниматель в сфере услуг» - «Лучший предприниматель в сфере общественного питания» - «Лучший молодой предприниматель» - «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса» - «Лучший начинающий бизнес-проект» - «Лучшее женское предпринимательство». Наградили: ООО «Заря Кавказа», директор Ганеев Сергей Ревальевич, ООО «Степное», директор Мурашкин Михаил Владимирович, Меликову Галину Валерьевну, индивидуального предпринимателя, Трегубова Романа Николаевича, индивидуального предпринимателя, Мосиенко Ивана Николаевича, индивидуального предпринимателя, Саркисян Саркиса Ерчаниковича, индивидуального предпринимателя, Комаров Андрей Анатольевич, индивидуального предпринимателя, ООО «Альзар», генеральный директор Катаева Анна Андреевна, Малахову Любовь Васильевну, индивидуального предпринимателя, ООО «Лора», директор Бондаренко Ольга Анатольевна Победители конкурса награждены статуэтками и дипломами администрации Кировского муниципального округа. |  | х |
| Задача «Реализация мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе |  | х | 09 сентября 2024 года размещено объявление о начале заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края на участие в конкурсном отборе для предоставления за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана одна заявка. Все средства, предусмотренные на выполнение основного мероприятия программы в сумме 500 тыс. рублей были использованы в полном объеме. |  | х |
| 2.2.1. | Контрольное событие 5. Подготовлена конкурсная документация по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального округа субъектам малого и среднего бизнеса |  | 15.09.2024/09.09.2024 | 09 сентября 2024 года размещено объявление о начале заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края на участие в конкурсном отборе для предоставления за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |  | - |
| 2.2.2. | Контрольное событие 6. Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального округа субъектам малого и среднего бизнеса |  | 15.10.2024/15.10.2024 | 15.10.2024 г. проведен конкурсный отбор субъектов МСП в КМО СК для предоставления за счет средств бюджета муниципального округа. По итогам которого была рассмотрена одна заявка. Конкурсной комиссией была проведена оценка экономической, бюджетной эффективности и социальной значимости поступивших заявок. Конкурс признан состоявшимся. По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение об оказании муниципальной поддержки субъекту предпринимательства в размере 500,00 тыс. рублей. |  | - |
| 2.2.3. | Контрольное событие 7. Заключено соглашение на предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального округа субъектам малого и среднего бизнеса |  | 20.10.2024/16.10.2024 | 16.10.2024 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии субъекту МСП (с ООО «Альзар» п. Фазанный) |  | - |
| III. Цель «Снижение административных барьеров в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствование муниципальных контрольных функций в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах |  | х | За 2023 г. за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ «Кировского муниципального округа» обратилось 40240 заявителей, в том числе: - принято заявлений – 27501; - выдано документов – 12007; - оказано консультаций – 732. По направлениям деятельности: - по услугам федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов – 29173 обращения; - по услугам министерств и ведомств Ставропольского края – 573 обращения; - по услугам органов местного самоуправления Кировского муниципального района – 2606 обращений; иные услуги – 7888, из них: портал госуслуг – 5800 обращений; электронные услуги – 693, зона ЕПГУ – 679,услуги МСП – 110, прочие - 606. Для удобства жителей организовано предоставление дополнительных платных услуг населению (составление договоров купли-продажи, дарения, мены). Платные услуги в учреждении предоставляются на основании заключенных договоров, оплата производится безналичным путем. В бюджет округа от оказания платных услуг поступило 301,4 тыс. рублей. |  | Доля граждан Кировского муниципального округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах равна 100 процентов |
| 3.1.1. | Контрольное событие 8. Количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского муниципального округа» за год не менее 44,5 тыс. |  | 30.12.2024/30.12.2024 | За 2023 г. количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского муниципального округа» составило 40,24 тыс. единиц |  | х |
| 3.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном округе |  | х | перевод услуг в электронный вид осуществляется в соответствии с распоряжением правительства РФ от 11.04.22 г. № 837-р обеспечивается федеральными органами исполнительной власти |  | х |
| 3.2.1. | Контрольное событие 9. Размещены информационные материалы в сети «Интернет» в целях информирования населения по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 30.12.2024/30.12.2024 | х |  | х |
| - IV. Цель «Создание на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение соблюдения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка на территории Кировского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации |  | х | В целях информирования населения по вопросам в области защиты прав потребителей подготовлены и размещены информационные материалы на официальном сайте администрации в сети «Интернет». |  | Количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации, стендах, официальном сайте администрации материалов, направленных на повышение потребительской грамотности населения Кировского муниципального округа Ставропольского края составило 9 ед. |
| 4.1.1. | Контрольное событие 10. Размещена информация в СМИ, стендах, официальном сайте администрации |  | 30.12.2024/30.12.2024 | В отчетном периоде подготовлено 9 информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации в сети «Интернет», социальных сетях. |  | х |
| 4.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа Ставропольского края |  | х | В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в образовательных организациях округа проведены обучающие мероприятия в образовательных организациях Кировского муниципального округа Ставропольского края |  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в общем количестве обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа Ставропольского края составила 31,1 процентов |
| 4.2.1. | Контрольное событие 11. Проведены занятия по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа Ставропольского края |  | 30.12.2024/30.12.2024 | В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в образовательных организациях были проведены открытые уроки в рамках осенней и весенней сессии онлайн – занятий по финансовой грамотности по темам: «Мои первые деньги», «Личный финансовый план», «Как начать свой бизнес», акция «Урок с предпринимателем», обучающиеся приняли участие в краевой олимпиаде «Юный финансист - 2024». Общее количество участников мероприятий - более 7000 обучающихся 1-11 классов школ округа. |  | х |

_______________