Таблица 11

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы «Управление финансами» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольс-кого края «Управление финансами», всего | финансовое управление | 11 | 0 | 00 | 00000 | 82517,39 | 61356,70 | 58564,01 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа» Программы, всего | финансовое управление | 11 | 1 | 00 | 00000 | 38106,58 | 42339,16 | 42246,96 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение доходной базы бюджета муниципального округа | финансовое управление |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | финансовое управление |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Организация планирования и исполнения бюджета муниципального округа | финансовое управление |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов и подведомственных им учреждений | финансовое управление | 11  11 | 1  1 | 01  01 | 11010  21920 | 37927,00  35,00 | 42303,35  31,93 | 42211,15  31,93 |
| 2.5. | Предоставление органам местного самоуправления Кировского муниципального округа Ставропольского края и их структурным подразделениям с правами юридического лица, а также муниципальным учреждениям, финансируемых из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края, льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | финансовое управление |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Кировского муниципального округа Ставропольского края | финансовое управление | 11 | 1 | 03 | 20140 | 144,58 | 3,88 | 3,88 |
| 2.7. | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | финансовое управление |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Мотивация органов администрации Кировского муниципального округа к повышению качества финансового менеджмента | финансовое управление |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия, всего | финансовое управление | 11 | 2 | 00 | 00000 | 14605,00 | 16149,29 | 16105,24 |
| 3.1. | в том числе следующее основное мероприятие Подпрограммы - Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы | финансовое управление | 11 | 2 | 01 | 10010 | 1150,76 | 1033,66 | 993,98 |
| 11 | 2 | 01 | 10020 | 13421,76 | 15104,49 | 15100,12 |
| 11 | 2 | 01 | 10050 | 32,48 | 11,14 | 11,14 |

Таблица 13

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы «Управление финансами» за 2024 год

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения | | Значение целевого индикатора | | | | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) | |
| \_\_2023\_  год, предшествующий отчетному | | | \_\_\_2024\_\_\_  отчетный год | | | | |
| план | | фактическое значение  на конец года | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | |
|  | Муниципальная программа «Управление финансами» | | | | | | | | | |  | |
| 1 | Исполнение расходных обязательств муниципального округа (процент) | 95,8 | | | | | не ниже 95,0 | | 95,9 | |  | |
| 2 | Рейтинг муниципального округа по качеству управления бюджетным процессом (баллы) | 83,1 | | | | | не ниже  72,04 | | 77,65 | |  | |
| 3 | Качество планирования доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений (процент) | 4,7 | | | | | не более +(-) 5,0 | | 17,9 | | При планировании доходов бюджета не было предусмотрено повышение заработной платы работникам органов местного самоуправления и работникам муниципальных учреждений на 7% с 01.01.2024 года. | |
|  | Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы  Кировского муниципального округа» Программы | | | | | | | | | | | |
| 4. | Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях), (процент) | | | 103,8 | не менее 102,0 | | | | | 120,02 | |  |
| 5. | Удельный вес расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа (процент) | | | 90,0 | не ниже 90,0 | | | | | 90,0 | |  |
| 6. | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза муниципального округа на долгосрочный период в соответствие с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете) (да/нет) | | | да | да | | | | | да | |  |
| 7. | Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета муниципального округа, к общему объему расходов бюджета муниципального округа (процент) | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | |  |
| 8. | Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете в общем количестве мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете (процент) | | | 100,0 | не ниже 90,0 | | | | | 100,0 | |  |
| 9. | Количество органов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края и подведомственных им муниципальных учреждений, функции которых по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности передаются МКУ КМОСК «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания» (единиц) | | | 82 | 82 | | | | | 82 | |  |
| 10. | Доля органов местного самоуправления муниципального округа и их структурных подразделений с правами юридического лица, а также муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального округа, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога (процент) | | | 100,0 | 100,0 | | | | | 100,0 | |  |
| 11. | Отношение муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) (процент) | | | 4,17 | не более 20,0 | | | | | 2,55 | |  |
| 12. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (процент) | | | 0,00 | не более 1,0 | | | | | 0,00 | |  |
| 13. | Проведение проверок финансовым управлением администрации в рамках осуществления муниципального финансового контроля в соответствии с утвержденным Планом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (процент) | | | 100 | 100 | | | | | 100 | |  |
| 14. | Соотношения количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения (процент) | | | 100 | 100 | | | | | 100 | |  |
| 15. | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств (процент) | | | 83,7 | 82,2 | | | | | 82,2 | |  |

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, (ведомственных целевых программ),

мероприятий и контрольных событий Программы «Управление финансами» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края | | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ведомственной целевой программы), контрольного события | | | Результаты  реализации15 |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 |
| **Цель 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы**  **Кировского муниципального округа» Программы** | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение роста налогового потенциала Кировского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | | | | |
|  | | | Основное мероприятие | | х | |  | | |  |
| 1. | | | Повышение доходной базы бюджета муниципального округа | | | | | | | |
|  | | | увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа | | годовой отчет | |  | | |  |
| Контрольное событие: | | | | |  | |  | | |  |
|  | | | Обеспечен темп роста поступлений в бюджет муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам, в отчетном периоде 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года (в сопоставимых условиях) | | 29.03.2024/29.03.2024  28.06.2024/28.06.2024  30.09.2024/30.09.2024  30.12.2024/30.12.2024 | | темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) составил 120,02%. | | |  |
| Задача 2. Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | | | | | | | | | | |
| Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | | | | | | | | | | |
|  | | | повышение эффективности использо-вания средств бюджета муниципального округа | | ежемесячный контроль | | Минимизация остатков на счетах бюджетополучателей. По состоянию на 01.01.2025 года остатки за счет средств местного бюджета составили 0,00 тыс. рублей. | | |  |
| Контрольное событие: | | | | |  | |  | | |  |
|  | | | Доведены до ответственных исполнителей муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края | | 10.10.2024 г./10.10.2024 г. | | Доведены до ответственных исполнителей муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края | | |  |
|  | | | Разработан и представлен в администрацию Кировского муниципального округа Ставропольского края проект распоряжения администрации Кировского муниципального округа «Об одобрении изменений бюджетного прогноза Кировского муниципального округа Ставропольского края на период до 2029 года» | | 15.11.2024 г./15.11.2024 г. | | Разработан и представлен в администрацию Кировского муниципального округа Ставропольского края проект распоряжения администрации Кировского муниципального округа «Об одобрении изменений бюджетного прогноза Кировского муниципального округа Ставропольского края на период до 2029 года» | | |  |
|  | | | Проведена оценка эффективности программ | | 29.03.2024 г. /29.03.2024 г. | | Финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольс-кого края проведена оценка эффективности по 16 муниципальным программам Кировского городского округа Ставропольского края за 2023 год. Все 16 муниципальные программы признаны эффективными. | | |  |
| Основное мероприятие  Организация планирования и исполнения бюджета муниципального округа | | | | | | | | | |  |
|  | | качественная организация исполнения бюджета муниципального округа | | | | В течение года / Внесение изменений в росписи ГРБС, в сводную бюджетную проспись, кассовый план, в сроки установленные нормативными правовыми документами | | | Своевременное внесение изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись ГРБС и кассовый план в соответствии с приказами ФУ от 01.11.2023 года № 91-бр (Порядок по ведению сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей ГРБС), от 01.11.2023 года № 92-иб (Порядок составления и ведения кассового плана). |  |
| Контрольное событие: | | | | | |  | | |  |  |
|  | | Разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | | | | 13.09.2024 г./13.09.2024 г 13.09.2024 г./13.09.2024 г  . | | | Постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края № 1604 от 13.09.2024 года утверждены направления долговой политики Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов; Постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края № 1603 от 13.09.2024 года утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. |  |
|  | | Доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального округа предельные объемы бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | | | | 10.10.2024 г./10.10.2024 г. | | | Доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального округа предельные объемы бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |  |
|  | | Сформирован реестр расходных обязательств Кировского муници-пального округа Ставропольского края | | | | 31.05.2024 г./17.05.2024 г. | | | Финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольс-кого края сформирован реестр расходных обязательств Кировского муниципального округа Ставропольс-кого края и представлен в министерство финансов Ставропольского края. |  |
|  | | Составлен проект решения Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | | | | 15.11.2024 г./15.11.2024 г. | | | Составлен и направлен проект решения Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в Думу Кировского муниципального округа Ставропольского края |  |
|  | | Доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального округа бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального округа и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | | | | 30.12.2024 г./23.12.2024 г. | | | 23 декабря 2024 года на основании решения Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» № 315 от 19 декабря 2024 года доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа бюджетные ассигнования по расходам бюджета городского округа и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |  |
|  | | Составлен кассовый план исполнения бюджета муниципального округа на 2025 год | | | | 30.12.2024 г./28.12.2024г. | | | Составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2025 год |  |
|  | | Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Кировского городского округа Ставропольского края за 2023 год | | | | 01.03.2024 г./16.02.2024 г. | | | Финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края был в сроки (установленные министерством финансов Ставропольского края) сдан годовой отчет об исполнении бюджета Кировского городского округа Ставропольского края за 2023 год. |  |
|  | | Представлен в Думу Кировского муниципального округа Ставропольского края проект решения Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Кировского городского округа Ставропольского края за 2023 год» | | | | 30.04.2024 г./25.04.2024 г. | | | Финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольс-кого края в сроки (в соответствии с положением о бюджетном процессе Кировского муниципального округа) представлен в Думу Кировского муниципального округа Ставропольс-кого края проект решения Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Кировского городского округа Ставропольского края за 2023 год» и принят решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольс-кого края 20 июня 2024 года № 255. |  |
|  | | Сформированы отчеты об исполнении бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края | | | | 08.02.2024 г./08.02.2024 г.  08.03.2024 г./08.03.2024 г.  08.04.2024 г./08.04.2024 г.  08.05.2024 г./08.05.2024 г.  10.06.2024 г./10.06.2024 г.  08.07.2024 г./08.07.2024 г.  08.08.2024 г./08.08.2024 г.  09.09.2024 г./09.09.2024 г.  08.10.2024 г./08.10.2024 г.  08.11.2024 г./08.11.2024 г.  09.12.2024 г./09.12.2024 г.  15.01.2025 г./15.01.2025 г. | | | Финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольс-кого края в сроки (установленные министерством финансов Ставропольс-кого края) сданы отчеты об исполнении бюджета Кировского муниципального округа Ставропольс-кого края за январь-декабрь месяцы 2024 года. |  |
| Основное мероприятие  Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации и подведомственных им муниципальных учреждений | | | | | | | | | | |
|  | Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации и подведомственных им муниципальных учреждений | | | | 30.12.2024 г./30.12.2024 г. | | | МКУ «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания» осущест-вляет централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации и подведомственных им муниципальных учреждений» в 2024 году. |  |
| Контрольное событие | | | | | | | | | |
|  | Заключены соглашения с органами администрации и муниципальными казенными, бюджетными учреждениями Кировского муниципального округа Ставропольского края о передаче функций, связанных с ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности с МКУ КМО СК «Межве-домственный центр бухгалтерского обслуживания» | | | | 30.12.2024 г./30.12.2024 г. | | | Заключено 82 соглашения с органами администрации и муниципальными казенными, бюджетными учреждениями Кировского муниципального округа Ставропольского края о передаче функций, связанных с ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности с МКУ КМО СК «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания» |  |
| Основное мероприятие  Предоставление органам местного самоуправления Кировского муниципального округа Ставропольского края и их структурных подразделений с правами юридического лица, а также муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | | | | | | | | | |
|  | Предоставление органам местного самоуправления Кировского муниципального округа Ставропольского края и их структурных подразделений с правами юридического лица, а также муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | | | | 30.12.2024 г./30.12.2024 г. | | | Предоставлено органам местного самоуправления Кировского муниципального округа Ставропольс-кого края и их структурным подразделениям с правами юридического лица, а также муниципальным учреждениям, финансируемых из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края льгота в виде полного освобождения от уплаты земельного налога |  |
| Контрольное событие | | | | | | | | | |
|  | Доля органов местного самоуправления Кировского муниципального округа Ставропольского края и их структурных подразделений с правами юридического лица, а также муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | | | | 30.12.2024 г./30.12.2024 г. | | | Принято решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2022 года № 21 «О земельном налоге на территории Кировского городского округа Ставропольского края» (с изменениями от 19.10.2023 г. № 156), решением думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 15 февраля 2024 года № 218 «Об освобождении от уплаты земельного налога на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края отдельных категорий налогоплательщиков» полного освобождения от уплаты земельного налога органов местного самоуправления Кировского муниципального округа Ставропольского края и их структурных подразделений с правами юридического лица, а также муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края. |  |
| Задача 3. Обеспечение своевременного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга Кировского муниципального  округа | | | | | | | | | |
| 3. Основное мероприятие:  Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Кировского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | | | |
|  | | Контроль за объемами всех долговых обязательств, принятых Кировским муниципальным округом | | Ежемесячное составление и ведение долговой книги/ ведение долговой книги | | Ведение долговой книги осу-ществляется финансовым управлением администрации ежемесячно. По состоянию на 01.01.2025 года муниципальный долг Кировского муниципального округа составил 0,00 тыс. рублей. | | |  |
| Контрольное событие:  Осуществлено планирование объема и структуры муниципального долга Кировского муниципального округа Ставропольского края, расходов на его обслуживание | | | | 30.12.2024/30.12.2024 | | Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в сумме 3,88 тыс. рублей. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 года составляет 0,00 тыс. рублей. | | |  |
| Задача 4. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Основные мероприятия: | | |
| Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | | | | | | | | | |
|  | | Недопущение нарушений бюджетного законодательства Российской Феде-рации и бюджетного законодательства Ставропольского края при исполнении бюджета муниципального округа | | проведение проверок | | | Все проверки предусмотренные планом проведены | |  |
|  | | Повышение ответственности главных распорядителей средств бюджета муниципального округа, получателей средств бюджета муниципального округа за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского края | | постоянный контроль | | | Нарушений не допущено | |  |
|  | | Контрольное событие: | |  | | |  | |  |
|  | | Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | | 31.12.2024 г./31.12.2024 г. | | | В 2024 году отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления проведено 18 контрольных мероприятия, из них: 10 плановые контрольные мероприятия, 8 внеплановые (по заявлению о возможном нарушении в сфере закупок). Плановые контрольные мероприятия по теме: «Проверка предоставления и использования субсидий, предоставлен-ных из бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на обеспечение отдыха и оздоровления детей, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности» проведена в следующих учреждениях:  - МБОУ «СОШ № 13 г.Новопавловска». Объем проверенных средств составил в сумме 709,33 тыс. рублей. В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены нефинансовые нарушения.  - МБОУ «СОШ № 6» пос. Комсомолец. Объем проверенных средств составил в сумме 305,58 тыс. рублей. В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены нефинансовые нарушения. | |  |
|  | |  | |  | | | Плановые проверки по теме: «Проверка финансово-хозяйственной деятельности» проведены в следующих учреждениях:  - МБОУ «СОШ № 8» с. Горнозаводского. Объем проверенных средств составил в сумме 43954,61 тыс. рублей. В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на общую сумму 18715,55 тыс. рублей, из них за счет средств на выполнение муниципального задания в сумме 1519,49 тыс. рублей, за счет средств на иные цели в сумме 343,92 тыс. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 8,14 тыс. рублей (нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, нарушения составления бюджетной отчетности, неправомерные выплаты и прочие нефинансовые нарушения);  - МКОУ «СОШ № 18» п. Фазанный. Объем проверенных средств составил в сумме 23174,20 тыс. рублей. В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на общую сумму 304,91 тыс. рублей (неэффективное расходование бюджетных средств; нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, нарушения составления бюджетной отчетности, неправомерные выплаты и прочие нефинансовые нарушения).  Проведены плановые проверки по теме: «Проверка соблюдения части 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в следующих учреждениях: | |  |
|  | |  | |  | | | - МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска. В ходе проведенной проверки выявлено финансовое нарушение на сумму 1,46 тыс. рублей (увеличение цены контракта более чем на 10%) и 2 нефинансовых нарушения, а именно: не исполнение обязательств в отношении оплаты за оказанные услуги, в установленные договорами для оплаты сроки, не своевременное предоставление документов согласно графика документооборота. Общий объем проверенных средств составил 4491,99 тыс. рублей;  - МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской. В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлено финансовое нарушение на сумму 0,5 тыс. рублей (превышена предельная цена закупаемых товаров) и 2 нефинансовых нарушения, а именно: не исполнение обязательств в отношении оплаты за оказанные услуги, в установленные договорами для оплаты сроки, не своевременное предоставление документов согласно графика документооборота. Общий объем проверенных средств составил 12820,75 тыс. рублей. | |  |
|  | |  | |  | | | Количество нефинансовых нарушений в сфере закупок рассчитано по видам нарушений по каждому учреждению.  По результатам проведенных плановых контрольных мероприятий составлено 6 Представлений. По 3 учреждениям материалы проверок направлены в прокуратуру Кировского района Ставропольского края. Направлены письма учредителям, с информацией о результатах проведенных контрольных мероприятий.  Плановые контрольные мероприятия по теме: «Проверка соблюдения требований законодательст-ва в сфере закупок (части 1, 3 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») проведены в следующих учреждениях:  - Советский территориальный отдел АКМО СК, проверка проведена за 2023 год – истекший период 2024 года. В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения в сфере закупок, а именно: не своевременно направлена информация в ЕИС; осуществлены закупки не предусмотренные планом-графиком; не соблюдены ограничения годового объема закупок; | |  |
|  | |  | |  | | | - Старопавловский территориаль-ный отдел АКМО СК, проверка проведена за 2023 год – истекший период 2024 года. В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения в сфере закупок, а именно: не своевременно направлена информация в ЕИС; осуществлены закупки не предусмотренные планом-графиком; не соблюдены ограничения годового объема закупок;  - МБОУ «СОШ № 3» станицы Советской. Проверка проведена за 2023 год – истекший период 2024 года. В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения в сфере закупок, а именно: нарушен срок утверждения плана-графика; не своевременно направлена информация в ЕИС; допущены разночтения в документации; прочие нарушения в сфере закупок;  - МКУ «Зелёный город» КМО СК, проверка проведена за 2023 год – истекший период 2024 года. В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения в сфере закупок, а именно: нарушен срок утверждения плана-графика;  не своевременно направлена информация в ЕИС; осуществлены закупки не предусмотренные планом-графиком; не соблюдены ограничения годового объема закупок; допущены разночтения в документации, прочие нарушения в сфере закупок. | |  |
|  | |  | |  | | | Материалы всех проверок направлены уполномоченным должностным лицам министерства финансов Ставропольского края для рассмотрения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях по выявленным нарушениям, срок давности по которым не истек.  Кроме того, проведено 8 внеплановых проверок: (одна на основании поступившего письма УФАС по Ставропольскому краю, два на основании поступившей жалобы, и 5 по заявлению о возможных нарушениях в сфере закупок).  Руководителям учреждений, по результатам контрольных мероприятий, имеющих нарушения, направлены Представления. Материалы двух контрольных мероприятий направлены уполномоченным должностным лицам министерства финансов Ставропольского края для рассмотрения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях по выявленным нарушениям, срок давности по которым не истек. В доход бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края поступило денежных средств по результатам исполнения Представления финансового управления в сумме 3,46 тыс. рублей. | |  |
|  | |  | |  | | | В рамках осуществления внутреннего финансового аудита проведено 2 аудиторские проверки в отделах финансового управления, по результатам которых составлены рекомендации и предложения в работе отделов. Срок проведения контрольных мероприятий 1 квартал 2024 года, проверяемый период – 2023 год. | |  |
| Задача 5. Повышение качества управления финансами Кировского городского округа | | | | | | | | | |
|  | | Основные мероприятия: | |  | |  | | |  |
|  | | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента | | 30.04.2024 г./26.04.2024 г. | |  | | |  |
| Контрольное событие: | | | |  | |  | | |  |
|  | | Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | | 30.04.2024 г./26.04.2024 г. | | Приказом финансового управления администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 26 апреля 2024 года № 50-иб утвержден отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента за 2023 год. Главным распорядителям бюджетных средств Кировского муниципального округа Ставропольского края, набравшим наименьшее количество баллов, принять меры по повышению качества соблюдения бюджетного законодательства. | | |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»** | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие | |  | |  | | |  |
|  | | Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы | |  | |  | | |  |
|  | | создание условий для реализации Программы (процент) | | 30.12.2024 г./30.12.2024 г. | | все условия для реализации программы созданы | | | исполнение составило 99,7% |
| Контрольное событие: | | | |  | |  | | |  |
|  | | Произведена выплата заработной платы | | 01/16 числа каждого месяца | | За 2024 год выплата заработной платы составила на сумму 11601,00 тыс. рублей. | | |  |
|  | | Произведена уплата налогов с заработной платы | | 28 числа каждого месяца | | Уплата налогов с заработной платы за 2024 года составила 3499,13 тыс. рублей. | | |  |
|  | | Произведена оплата за услуги связи | | 20 числа каждого месяца | | Расходы на услуги связи за 2024 год составили 104,25 тыс. рублей. | | |  |
|  | | Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями | | Согласно графику отпусков до 30.12.2024 г. | | Выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями составила 199,44 тыс. рублей | | |  |
|  | | Произведена оплата за прочие работы и услуги | | 31.01.2024 г.;  29.02.2024 г.;  29.03.2024 г.;  30.04.2024 г.;  31.05.2024 г.;  28.06.2024 г.;  31.07.2024 г.;  30.08.2024 г.;  30.09.2024 г.;  31.10.2024 г.;  29.11.2024 г.;  30.12.2024 г. | | Расходы на прочие работы и услуги за 2024 год составили 701,42 тыс. рублей | | |  |

Таблица 12

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – бюджет муниципального округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная Программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами», всего |  | 61356,70 | 58564,01 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее- бюджет муниципального округа), в т.ч. | 61356,70 | 58564,01 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | финансовому управлению | 61356,70 | 58564,01 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | финансовому управлению | 61356,70 | 58564,01 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 61356,70 | 58564,01 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | финансовому управлению |  |  |
|  |  | налоговые расходы Кировского муниципального округа Ставропольского края |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т. ч. |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |
| II. | Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа, всего |  | 42339,16 | 42246,96 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 42339,16 | 42246,96 | 31311,73 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | финансовому управлению |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | финансовому управлению | 42339,16 | 42246,96 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 42339,16 | 42246,96 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | финансовому управлению |  |  |
|  |  | налоговые расходы Кировского муниципального округа Ставропольского края |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т. ч. |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Повышение доходной базы бюджета муниципального округа |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Организация планирования и исполнения бюджета муниципального округа |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов и подведомственных им учреждений |  | 42335,28 | 42243,08 |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Предоставление органам местного самоуправления Кировского муниципального округа Ставропольского края и их структурным подразделениям с правами юридического лица, а также муниципальным учреждениям, финансируемых из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края, льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.6.  Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Кировского муниципального округа Ставропольского края |  | 3,88 | 3,88 |
|  | Основное мероприятие 1.7. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.8.  Мотивация органов администрации Кировского муниципального округа к повышению качества финансового менеджмента |  | 0,00 | 0,00 |
| III | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия, всего |  | 16149,29 | 16105,24 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 16149,29 | 16105,24 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | финансовому управлению | 16149,29 | 16105,24 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 16149,29 | 16105,24 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | финансовому управлению |  |  |
|  |  | налоговые расходы Кировского муниципального округа Ставропольского края |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т. ч. |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы |  | 16149,29 | 16105,24 |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Управление финансами» в 2024 году

Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» утверждена постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 24.12.2023 г.№ 2585 (далее – Программа). Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального округа от 03.11.2023 года № 2115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок), от 14.11.2023 года № 2178 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края».

**1. Результаты реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее- Программа), достигнутые за 2024 год.**

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы.

На реализацию основных мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края в сумме 61356,70 тыс. рублей, освоено на 31.12.2024 года – 58564,01 тыс. рублей, что составляет 95,5% исполнения (таблица 11-12). Не достижение планового значения показателя обусловлено тем, что оплата налогов с заработной платы 28 января 2024 года, а также расходы по счетам за услуги связи выставлены в январе месяце 2025 года. Данная Программа состоит из двух подпраграмм:

по подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа» расходы запланированы в объеме 42339,16 тыс. рублей исполнены на 99,8 % (средства местного бюджета). Денежные средства в сумме 92,20 тыс. рублей были не исполнены в связи с отсутствием счета за услуги связи за декабрь месяц и арендной платы за пользование имуществом;

по подпрограмме «Обеспечение реализации «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» расходы запланированные из средств местного бюджета в сумме 16149,29 тыс. рублей исполнены на 99,7% (средства на содержание финансового управления в сумме 44,05 тыс. рублей были не востребованы из-за перенесением лимитов бюджетных обязательств по уплате услуг связи, счет за декабрь месяц 2024 года выставлен в январе месяце 2025 года).

Кировскому муниципальному округу присвоено 83,1 баллов по рейтингу оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам работы за 2023 год, проводимой Министерством финансов Ставропольского края.

Проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Кировского муниципального округа Ставропольского края. Приказом финансового управления администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 26 апреля 2024 года № 50-иб утвержден отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента. Утвержден рейтинг главных распорядителей бюджетных средств Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год. Главным распорядителям бюджетных средств Кировского муниципального округа Ставропольского края, набравшим наименьшее количество баллов, принять меры по повышению качества соблюдения бюджетного законодательства.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в таблице 13.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы.**

Для решения задач подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа» в 2024 году выполнены следующие основные мероприятия:

Задача 1. «Обеспечение роста налогового потенциала Кировского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доходной базы бюджета муниципального округа, увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа» обеспечен темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов муниципального округа к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) и составил 120,02%. Ежеквартально проводились заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет муниципального округа налоговых и неналоговых доходов. Заключено Соглашение между министерством Ставропольского края и администрацией Кировского муниципального округа Ставропольского края «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края».

Задача 2. «Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования бюджетных средств».

В рамках реализации основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» выполнено следующее:

доведены до ответственных исполнителей муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края;

постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края утверждены изменения бюджетного прогноза Кировского муниципального округа Ставропольского края до 2029 года № 11 от 11.01.2024 года;

финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведена оценка эффективности по 16 муниципальным программам Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год. Все 16 муниципальные программы признаны эффективными.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета муниципального округа» выполнено следующее:

утверждены направления долговой политики Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального округа предельные объемы бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

сформирован реестр расходных обязательств Кировского муниципального округа Ставропольского края и представлен в министерство финансов Ставропольского края;

составлен и направлен проект решения Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в Думу Кировского муниципального округа Ставропольского края;

доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального округа бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального округа и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

составлен кассовый план исполнения бюджета муниципального округа на 2025 год;

сдан годовой отчет об исполнении бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год;

в соответствии с положением о бюджетном процессе Кировского муниципального округа представлен в Думу Кировского муниципального округа Ставропольского края проект решения Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год» и принят решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края 20 июня 2024 года № 255;

сданы отчеты об исполнении бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края за январь-декабрь месяцы 2024 года.

|  |
| --- |
| МКУ «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания» осуществляет централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации и подведомственных им муниципальных учреждений». Заключено 82 соглашения с органами администрации и муниципальными казенными, бюджетными учреждениями Кировского муниципального округа Ставропольского края о передаче функций, связанных с ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности с МКУ «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания». |
| Решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2022 года № 21 «О земельном налоге на территории Кировского городского округа Ставропольского края» (с изменениями от 19.10.2023 года № 156), решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 15 февраля 2024 года № 218 «Об освобождении от уплаты земельного налога на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края отдельных категорий налогоплательщиков». |

Задача 3. «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Кировского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации основного мероприятия «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Кировского муниципального округа» выполнено следующее:

В августе месяце 2023 года Кировским городским округом был взят в министерстве финансов Ставропольского края бюджетный кредит в сумме 29786,00 тыс. рублей. В декабре месяце 2023 года часть бюджетного кредита в сумме 13810,00 тыс. рублей была погашена. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 года составлял 15976,00 тыс. рублей. В июне месяце 2024 года Кировским муниципальным округом бюджетный кредит в сумме 15976,00 рублей был погашен. Проценты по кредиту в 2024 году составили 3876,14 рублей. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 года составил 0,00 тыс. рублей.

Задача 4. «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации».

В рамках реализации основного мероприятия «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» выполнено следующее:

В 2024 году отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления проведено 18 контрольных мероприятия, из них: 10 плановые контрольные мероприятия, 8 внеплановые (по заявлению о возможном нарушении в сфере закупок).

Плановые контрольные мероприятия по теме: «Проверка предоставления и использования субсидий, предоставленных из бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на обеспечение отдыха и оздоровления детей, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности» проведена в следующих учреждениях:

- МБОУ «СОШ № 13 г.Новопавловска». Объем проверенных средств составил в сумме 709,33 тыс. рублей. В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены нефинансовые нарушения.

- МБОУ «СОШ № 6» пос. Комсомолец. Объем проверенных средств составил в сумме 305,58 тыс. рублей. В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены нефинансовые нарушения.

Плановые проверки по теме: «Проверка финансово-хозяйственной деятельности» проведены в следующих учреждениях:

- МБОУ «СОШ № 8» с. Горнозаводского. Объем проверенных средств составил в сумме 43954,61 тыс. рублей. В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на общую сумму 18715,55 тыс. рублей, из них за счет средств на выполнение муниципального задания в сумме 1519,49 тыс. рублей, за счет средств на иные цели в сумме 343,92 тыс. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 8,14 тыс. рублей (нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, нарушения составления бюджетной отчетности, неправомерные выплаты и прочие нефинансовые нарушения);

- МКОУ «СОШ № 18» п. Фазанный. Объем проверенных средств составил в сумме 23174,20 тыс. рублей. В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на общую сумму 304,91 тыс. рублей (неэффективное расходование бюджетных средств; нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, нарушения составления бюджетной отчетности, неправомерные выплаты и прочие нефинансовые нарушения).

Проведены плановые проверки по теме: «Проверка соблюдения части 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в следующих учреждениях:

- МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска. В ходе проведенной проверки выявлено финансовое нарушение на сумму 1,46 тыс. рублей (увеличение цены контракта более чем на 10%) и 2 нефинансовых нарушения, а именно: не исполнение обязательств в отношении оплаты за оказанные услуги, в установленные договорами для оплаты сроки, не своевременное предоставление документов согласно графика документооборота. Общий объем проверенных средств составил 4491,99 тыс. рублей;

- МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской. В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлено финансовое нарушение на сумму 0,5 тыс. рублей (превышена предельная цена закупаемых товаров) и 2 нефинансовых нарушения, а именно: не исполнение обязательств в отношении оплаты за оказанные услуги, в установленные договорами для оплаты сроки, не своевременное предоставление документов согласно графика документооборота. Общий объем проверенных средств составил 12820,75 тыс. рублей.

Количество нефинансовых нарушений в сфере закупок рассчитано по видам нарушений по каждому учреждению.

По результатам проведенных плановых контрольных мероприятий составлено 6 Представлений. По 3 учреждениям материалы проверок направлены в прокуратуру Кировского района Ставропольского края. Направлены письма учредителям, с информацией о результатах проведенных контрольных мероприятий.

Плановые контрольные мероприятия по теме: «Проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок (части 1, 3 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») проведены в следующих учреждениях:

- Советский территориальный отдел АКМО СК, проверка проведена за 2023 год – истекший период 2024 года. В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения в сфере закупок, а именно: не своевременно направлена информация в ЕИС; осуществлены закупки не предусмотренные планом-графиком; не соблюдены ограничения годового объема закупок;

- Старопавловский территориальный отдел АКМО СК, проверка проведена за 2023 год – истекший период 2024 года. В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения в сфере закупок, а именно: не своевременно направлена информация в ЕИС; осуществлены закупки не предусмотренные планом-графиком; не соблюдены ограничения годового объема закупок;

- МБОУ «СОШ № 3» станицы Советской. Проверка проведена за 2023 год – истекший период 2024 года. В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения в сфере закупок, а именно: нарушен срок утверждения плана-графика; не своевременно направлена информация в ЕИС; допущены разночтения в документации; прочие нарушения в сфере закупок;

- МКУ «Зелёный город» КМО СК, проверка проведена за 2023 год – истекший период 2024 года. В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения в сфере закупок, а именно: нарушен срок утверждения плана-графика; не своевременно направлена информация в ЕИС; осуществлены закупки не предусмотренные планом-графиком; не соблюдены ограничения годового объема закупок; допущены разночтения в документации, прочие нарушения в сфере закупок.

Материалы всех проверок направлены уполномоченным должностным лицам министерства финансов Ставропольского края для рассмотрения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях по выявленным нарушениям, срок давности по которым не истек.

Кроме того, проведено 8 внеплановых проверок: (одна на основании поступившего письма УФАС по Ставропольскому краю, два на основании поступившей жалобы, и 5 по заявлению о возможных нарушениях в сфере закупок). Руководителям учреждений, по результатам контрольных мероприятий, имеющих нарушения, направлены Представления. Материалы двух контрольных мероприятий направлены уполномоченным должностным лицам министерства финансов Ставропольского края для рассмотрения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях по выявленным нарушениям, срок давности по которым не истек. В доход бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края поступило денежных средств по результатам исполнения Представления финансового управления в сумме 3,46 тыс. рублей.

В рамках осуществления внутреннего финансового аудита проведено 2 аудиторские проверки в отделах финансового управления, по результатам которых составлены рекомендации и предложения в работе отделов. Срок проведения контрольных мероприятий 1 квартал 2024 года, проверяемый период – 2023 год.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» в 2024 году была реализована управленческая и организационная деятельность финансового управления администрации.

Основным мероприятием Подпрограммы является «Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы» все условия для реализации Программы в 2024 году созданы и исполнены на 100,0%.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы за 2024 год представлены в таблице 13.

1. **Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы.**

Основными рисками реализации Программы являются бюджетные риски, а это прежде всего, опережающий рост расходных обязательств местного бюджета над собственными доходными источниками и значительная степень зависимости от финансовой помощи из краевого бюджета.

Реализация мер по достижению устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края обеспечила темп роста фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду 2023 года 120,02%.

Рост расходов местного бюджета, прежде всего, обусловлен необходимостью выполнять «обязательные» расходы: заработная плата и начисления, расходы на реализацию «майских» указов Президента 2012 года, направленных на повышение оплаты труда целевых категорий работников бюджетного сектора, выполнение национальных проектов, осуществление дорожной деятельности, содержание муниципальных учреждений, участие в реализации инициативного бюджетирования, обеспечение жильем молодых семей.

В 2024 году работа была направлена на стабилизацию финансово-бюджетной сферы Кировского муниципального округа:

- ежедневно проводился мониторинг поступления собственных доходов в бюджет Кировского муниципального округа;

- финансирование расходов осуществлялось с учетом приоритезации расходов;

- был обеспечен режим экономного и рационального использования бюджетных средств;

- не допускалось принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками;

- перераспределение средств на новые приоритеты осуществлялось не затрагивая первоочередных обязательств.

**4. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм).**

В целях дальнейшей стабилизации финансовой сферы в рамках реализации Программы будут приняты следующие меры:

дальнейшее проведение оценки эффективности налоговых льгот;

повышение качества налогового администрирования, включая проведение заседаний межведомственных комиссий по контролю за поступлением в бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов;

повышение качества управления общественными финансами, эффективности расходования бюджетных средств, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;

недопущение кредиторской задолженности по заработной плате;

усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений.