Пояснительная записка

к мониторингу реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах»

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2369 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кировского городского округа Ставропольского края 31мая 2021 г. № 958, от 13 июля 2021года № 1259, от 03 сентября 2021 года № 1529, от 12 октября 2021 года № 1774, от 21 декабря 2021 года № 209).

В рамках муниципальной программы в 2021 году Кировскому городскому округу предоставлена субсидия из Фонда поддержки реформирования ЖКХ и краевого бюджета на строительство 3-этажного 24-х квартирного жилого дома по ул. Лесная,1 в городе Новоопавловске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и выкуп аварийного жилья у 15 собственников в сумме 69598,13 тыс. рублей.

При выполнении основного мероприятия Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году начато строительство многоквартирного дома для переселения граждан.

Сметная стоимость проекта и цена контракта на выполнение работ по благоустройству составила 49400,00 тыс. рублей, в том числе софинансирование из бюджета Кировского городского округа 2078,65 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен с ООО «Дебют».

Строительство дома не завершено, кассовые расходы произведены в сумме 22114,43 тыс. рублей. Остатки неиспользованной субсидии из бюджета Ставропольского края в сумме 24184,79 тыс. рублей возвращены по состоянию на 31.12.2022 года.

Подписаны 14 Соглашений и актов по изъятию квартир на сумму 17952,0 тыс. рублей, остаток неиспользованной субсидии в сумме 1236,81 тыс. рублей возвращен в бюджет Ставропольского края.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела городского хозяйства  администрации Кировского городского округа  Ставропольского края | Е.Ю. Водотыкин |

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах», всего | бюджет Кировского городского округа, в т.ч. | 72644,64 | 39288,03 |
| субсидия из Фонда поддержки реформирования ЖКХ | 48458,95 | 35324,10 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 48458,95 | 35324,10 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 21139,18 | 3451,34 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 21139,18 | 3451,34 |
| средства бюджета городского округа, | 3046,51 | 522,59 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 3046,51 | 522,59 |
| II. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», всего | бюджет Кировского городского округа | 72644,64 | 39288,03 |
| субсидия из Фонда поддержки реформирования ЖКХ | 48458,95 | 35324,10 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 48458,95 | 35324,10 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 21139,18 | 3451,34 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 21139,18 | 3451,34 |
| средства бюджета городского округа, | 3046,51 | 522,59 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 3046,51 | 522,59 |
| 2.1. | Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома | бюджет Кировского городского округа | 967,86 | 278,60 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 967,86 | 278,60 |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | бюджет Кировского городского округа | 71676,78 | 39019,44 |
| субсидия из Фонда поддержки реформирования ЖКХ | 48458,95 | 35324,10 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 48458,95 | 35324,10 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 21139,18 | 3451,34 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 21139,18 | 3451,34 |
| средства бюджета городского округа, | 2078,65 | 243,99 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 2078,65 | 243,99 |

Таблица 10

Отчет

об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах», всего | отдел городского хозяйства | 16 | 0 | 00 00000 | | 32322,32 | 72644,65 | 39298,03 |
| II. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», всего | отдел городского хозяйства, | 16 | 1 | 00 00000 | | 32322,32 | 72644,65 | 39298,03 |
| 2.1. | Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома | отдел городского хозяйства | 16 | 1 | 01 20730 | | 0,00 | 700,00 | 268,60 |
| 16 | 1 | 01 21320 | | 0,00 | 267,86 | 10,00 |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | отдел городского хозяйства | 16 | 1 | F3 21460 | | 0,00 | 1329,85 | 0,00 |
| 16 | 1 | F3 6748S | | 0,00 | 28,00 | 6,49 |
| 16 | 1 | F3 S6580 | | 0,00 | 4766,55 | 3574,98 |
| 16 | 1 | F3 S8670 | | 0,00 | 16631,95 | 38,54 |
| 16 | 1 | F3 67483 | | 0,00 | 48458,96 | 35171,96 |
| 16 | 1 | F3 67484 | | 0,00 | 440,53 | 210,55 |
| МКУ «Зеленый город» | 16 | 1 | F3 6748S | | 677,00 | 20,95 | 16,91 |
| 16 | 1 | F3 67484 | | 252,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | F3 S6580 | | 3671,82 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | F3 67483 | | 27721,48 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
|  |

Таблица 11

|  |
| --- |
|  |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| \_\_\_2020\_\_\_\_\_  год, предшествующий отчетному | \_\_\_\_2021\_\_\_\_\_\_\_\_  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах» | | | | | | |
| 1 | Отношение общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов | процент | 1,2 | 0,32 | 0,8 | | Площадь аварийных МКД на конец 2021 года не уменьшилась, в связи с тем, что многоквартирный дом для переселения граждан в 2021 году не построен |
| 2 | Количество граждан проживающих в аварийных многоквартирных домах | единиц | 127 | 21 | 88 | | Граждане, проживающие в аварийных домах не переселены на конец 2021 года, в связи с нарушением подрядной организацией сроков окончания строительства МКД для переселения |
|  | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | |
| 3 | Доля многоквартирных домов, признанных аварийными, в общем количестве многоквартирных домов | процент | 6,4 | 1,9 | 5,6 | | Доля аварийных МКД на конец 2021 года не уменьшилась, в связи с тем, что многоквартирный дом для переселения граждан в 2021 году не построен |
| 4 | Доля граждан, переселенных из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | процент | 0 | 83,5 | 69,2 | | Доля граждан, проживающих в аварийных домах не уменьшилась на конец 2021 года, в связи с нарушением подрядной организацией сроков окончания строительства МКД для переселения |

|  |
| --- |
|  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| I. Цель Программы «Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года» | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | |
| Задача «Сокращение аварийного жилищного фонда» | | | | | |
| 1. | Строительство 3-этажного 24-х квартирного жилого дома | х | х | х | |
|  | Контрольное событие 1. Подписан Акт приема-передачи | 10.12.2021/- | Строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья в 2021 году не завершено, в связи с нарушение подрядной организацией сроков завершения строительства, повлекшее за собой судебные процедуры | Строительство 3-этажного 24-х квартирного жилого дома в 2021 году не завершено | |
|  | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | х | х | х | |
|  | Контрольное событие 2. Проведен выкуп жилых помещений в аварийных домах | 24.12.2021/24.12.2021 | В 2021 году администрацией КГО СК произведен выкуп аварийного жилья у 14 собственников | В связи с выкупом аварийного жилья, один аварийный МКД по адресу Дом Сельхозтехники в 2021 году полностью расселен | |