Исполняющему обязанности главы Кировского городского округа

Ставропольского края

первому заместителю главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

Е.В. Горобец

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» в 2021 году

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период.

Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29.12.2020г. № 2362 была утверждена муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры на 2021-2022 гг.» (с последующими изменениями), обеспечивающая работу учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Сеть учреждений в Кировском городском округе представляет собой: 10 домов культуры и 4 их действующих филиалов, МКУК «Центральная библиотечная система КГО», в которую входят 14 филиалов библиотек, в городском округе также осуществляют свою деятельность Новопавловский историко-краеведческий музей и его филиал «Народный музей им. Андрея Васильевича Чухно» в пос. Коммаяк, 6 учреждений дополнительного образования в сфере искусства, муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно-методический центр Кировского городского округа Ставропольского края».

В Кировский городской округ 8 коллективов народного творчества, носящих звание «народный» и один коллектив – хореографический ансамбль «Радость» МБУДО «ДШИ г. Новопавловска» имеет звание «образцовый».

Творческие коллективы художественной самодеятельности, имеющие звание «народный» много лет пользуются неизменным успехом и уважением среди жителей округа, их знают и ценят не только в Кировском округе, но и далеко за его пределами:

МКУК «ДК им. С.М. Романько» г. Новопавловска -

народно-сценический хор «Казачка»;

народно-сценический хор «Русское раздолье»;

театр «Резонанс»;

эстрадно-духовой оркестр;

МКУК «ДК ст. Старопавловская» -

народно-фольклорный этнографический коллектив «Терские казаки»;

МКУК «ДК ст. Марьинской» -

народный театр «Тема»;

хореографический коллектив «Детство»;

хореографический коллектив «Малиновый рай»;

МБУДО «ДШИ г.Новопавловска;

образцовый хореографический ансамбль «Радость».

Всего в области культуры Кировского городского округа работает 265 человек, из которых 183 - специалисты культуры, библиотек, дополнительного образования, музея.

Муниципальная Программа «Развитие культуры на 2021-2026 гг.» была разработана в соответствии с постановлением администрации Кировского городского округа от 30.01.2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок), от 31.01.2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края».

На реализацию мероприятий в 2021 году Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – районный бюджет) в сумме 136 610,34 тыс. рублей, освоено на 31.12.2021 года – 133 534,74 тыс. рублей, что составляет 97,8 % от годовых плановых назначений.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности» Программы в 2021 году было запланировано 73 261,66 тыс. рублей, освоено – 70 559,21 тыс. рублей, что составляет 96,3 %, неисполнение произошло в связи с возвратом в бюджет Кировского городского округа части выделенных средств, по причине невозможности их реализации:

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. «Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа».

На 31 декабря 2021 года в клубных учреждениях работает 129 чел., из них 89 - специалисты культурно-досуговой деятельности, 29 из которых имеют высшее образование, 45 – среднее профессиональное.

В 10 Домах культуры и 4 филиалах осуществляют свою деятельность 177 клубных формирований – это клубы по интересам, творческие кружки, вокальные и хореографические коллективы, спортивные группы, любительские объединения и др. В этих творческих формированиях занимается 2711 участников; из них для детей и молодежи – 118 формирований, в них – 1816 участников.

На создание условий для деятельности культурно-досуговых учреждений запланировано 57 002,02 тыс. руб., освоено – 55 812,95 тыс. руб., что составляет 97,9 % (это расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда; услуг связи; ТО и содержание имущества; коммунальных услуг; налогов на имущество и на землю; расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях; расходы на подготовку, оформление и проведение культурно-досуговых мероприятий).

В 2021 году проведено 3617 культурно-массовых мероприятия (что составляет 100 % от запланированного показателя, в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года № 474 ). Уменьшение количества запланированных мероприятий и уменьшение числа посетителей культурно-досуговых учреждений произошло в результате сложившейся эпидемиологической ситуации в Кировском городском округе.

Наиболее значимые из них:

С 1 по 14 января в Кировском городском округе учреждениями культуры проведено 47 различных мероприятий, посвященных новогодним праздникам.

24 января в МКУК «ДК им. С.М. Романько г. Новопавловска» состоялось торжественное мероприятие «Будем памяти достойны!», посвященное открытию Года памяти и славы в Кировском городском округе. У входа в зрительный зал волонтеры провели акцию «Георгиевская ленточка». В рамках торжественного мероприятия состоялось и открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы в округе. Представитель Военного комиссариата по Кировскому району принял в ряды юнармейцев более 70 школьников округа, которые произнесли торжественную клятву и получили памятные значки.

Цикл мероприятий в формате фольклорной веб-экспедиции, который проходил с февраля по март, показал большую просветительскую и воспитательную ценность. Наиболее востребованными форматами стали: мастер — класс, фольклорные веб-экспедиции, флешмоб, челлендж. Всего в рамках краевой фольклорной веб-экспедиции было проведено 163 мероприятия, в том числе из них 119 в онлайн-формате. Количество участников: 1493 человека, из них 824 школьника. Всего просмотров онлайн-мероприятий: 68325.

В рамках проведения ежегодной недели памяти Жертв Холокоста и 76 -летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии, учреждениями культуры КГО СК было реализовано 9 тематических мероприятий в онлайн и оффлайн форматах, направленные на воспитание позиции неприемлемости геноцида, противостояния жестокости и насилию в отношении народов.

25 марта 2021 года в актовом зале Дома культуры им. С. М. Романько города Новопавловска состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, в рамках которого многочисленные заслуги работников культуры округа были отмечены почётными грамотами Министерства культуры Ставропольского края, администрации Кировского городского округа Ставропольского края, отдела культуры администрации Кировского городского округа.

В период с 24 по 26 апреля 2021 года в Кировском городском округе повсеместно прошли мероприятия памяти, посвящённые 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Учреждения культуры провели уроки памяти, встречи с ликвидаторами аварии, вечера памяти, организовали показы документальных фильмов, выставки детских рисунков, возложения цветов к мемориалам. Всего в соответствии с планом мероприятий, посвящённых 35-летию Чернобыльской аварии, прошло 40 тематических мероприятий.

В соответствии с планами работы министерства культуры Ставропольского края и «Штаба Победы» администрации Кировского городского округа в преддверии празднования 9 мая проведена работа по организации и проведению всероссийских акций: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Стена памяти», Минута молчания и др. Очень активно учреждения культуры округа участвовали в интернет-эстафете «Голос Победы», международной акции «Сад Памяти». В рамках акции «Юные герои Великой Победы» проведено множество мероприятий для школьников. Были организованы три точки информирования населения и приёма информации по проекту «Лица Победы» — это муниципальное казенное учреждение "Новопавловский историко- краеведческий музей", филиал "Народный музей им. А.В. Чухно" и муниципальное казённое учреждение культуры "Дом культуры ст. Марьинской".

Отделом культуры администрации организован целый ряд районных мероприятий:

Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» в цифровом формате в социальных сетях: все желающие смогли присоединиться к флешмобу и станцевать дома под звуки «Майского вальса» так же, как 9 мая 1945 года вальсировали граждане страны победившей в Великой Отечественной войне.

Адресное поздравление ветеранов: накануне 9 мая глава Кировского округа Владимир Федорович Лукинов и другие представители администрации выезжали к ветеранам Великой Отечественной войны с подарками и поздравлениями.

В апреле 2021 года в рамках краевой акции «ФРОНТОВЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ БРИГАДЫ» было организовано 4 выезда концерно-фронтовых бригад учреждений культуры Кировского городского округа в соседние территории: Георгиевский городской округ (г. Георгиевск – 22 апреля 2021, ст. Подгорная - 16 апреля 2021 г. и пос. Шаумянский – 20 апреля 2021г.) и Кабардино-Балкарию (с. Заречное – 02 мая 2021). С творческими концертами в Кировский городской округ приезжали концертно-фронтовые бригады из Курского городского округа и Георгиевского городского округа.

В рамках празднования Дня России, в период с 7 по 13 июня на территории Кировского городского округа учреждениями культуры были организованы и проведены 57 мероприятий патриотической направленности: тематические акции, праздничные концерты, мастер-классы и флешмобы. В социальных сетях были организованы и проведены интернет акции: Флешмоб «Флаги России. 12 июня», изготовление и распространение ленточек триколор и маленьких флажков, акция «Испеки пирог и скажи спасибо», флешмоб #ОКНАРОССИИ, Онлайн флешмоб «Я люблю Россию», всероссийская акция «Добро в России», челлендж #РУССКИЕРИФМЫ, проект «Гражданский экзамен».

22 июня на мемориалах и братских могилах в населённых пунктах Кировского городского округа прошли героические поверки и мероприятия памяти, посвящённые 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Жители округа приняли участие в федеральных патриотических акциях: «Журавль памяти», «Всероссийская минута молчания», «Свеча памяти», «Вспомним всех поименно» и других.

Также в 2021 году учреждениями культуры проведено 301 мероприятие в рамках реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», которое охватило 13542 человек.

В период с 1 по 8 июля 2021 года в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, учреждениями культуры были подготовлены и проведены для жителей округа 57 разнообразных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, народных традиций и укрепление социального института семьи.

22 августа 2021 года, в День флага Российской Федерации, учреждениями культуры Кировского городского округа организовано и проведено 59 мероприятий патриотической направленности: концертные программы (МКУК «ДК пос. Комсомолец», МКУК «ДК с. Горнозаводского», МКУК «ДК им. С.М. Романько г. Новопавловска»), информационные часы и выставки тематической литературы, рисунков и творческих работ детей и молодёжи в библиотеках поселений. На страницах социальных сетей домов культуры и библиотек округа прошла активная поддержка всероссийских и краевых онлайн-акций и флешмобов, посвящённых Дню флага РФ. В мероприятиях, посвящённых празднованию Дня флага приняли участие 962 человека.

15 октября 2021 года посёлок Комсомолец отметил знаменательное событие 90 лет со Дня основания поселения. Дом культуры подарил односельчанам яркую концертную программу "Посёлку Комсомолец-90 лет". Концертная программа вобрала в себя всю любовь к родному посёлку, малой Родине, родному дому.

26 ноября 2021 года в ст. Марьинской состоялся торжественный концерт, в честь окончания ремонта Дома Культуры. Ремонтные работы прошли в рамках федеральной проект «Культурная среда» национального проекта «Культура», основной задачей которого является расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для граждан, проживающих не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах, в том числе и в сельской местности. В ходе капитального ремонта была переделана крыша, произведен ремонт системы отопления, отремонтирован малый зал и хоровой класс. В торжественном концерте по случаю открытия Дома культуры после ремонта приняли участие творческие коллективы местной художественной самодеятельности.

10 декабря в Доме культуры посёлка Коммаяк состоялась итоговая районная конференция работников культуры и дополнительного образования Кировского городского округа. В ходе конференции были подведены предварительные итоги работы в 2021 году, а также представлены наиболее успешные проекты в сфере культуры и дополнительного образования.

В период с 24 по 30 декабря 2021 года учреждениями культуры и дополнительного образования Кировского городского округа Ставропольского края был реализован цикл мероприятий, посвящённых празднованию Нового года: детские утренники, сказочные представления, концертные программы, развлекательные программы для детей и взрослых, огоньки для старшего поколения, поздравления жителей на дому, акции доброты, танцевальные вечера для молодёжи. Всего было реализовано 47 тематических мероприятий.

2. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»:

На осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы было запланировано 5 206,93 тыс. руб, освоено 3 593,56 тыс. руб, что составляет 69,01%, неисполнение произошло в связи с возвратом в бюджет Кировского городского округа части выделенных средств, по причине невозможности их реализации:

Основные мероприятия:

- в МКУК «ДК с. Орловка», на сумму 86,59 тыс. руб., приобретение основных средств (Баннер, информационный стенд - 2 шт., автоматизированное рабочее место, контейнер для мусора, вокальная радиосистема - 2 шт., телефон, кресло) ;

- в МКУК «ДК ст. Старопавловской», на сумму 69,8 тыс. руб., приобретение основных средств (видеокамера, автоматика для котла);

- в МКУК «ДК пос. Коммаяк», на сумму 13,35 тыс. руб., (телефон, МФУ);

- в МКУК «ДК с. Горнозаводское», на сумму 538,6 тыс. руб., приобретение основных средств (бензиновый триммер, монитор, сплит-система, телефон, видеопроектор, тепловой счетчик, контейнер для мусора, модем, монитор для системы видеонаблюдения);

- в МКУК «ДК ст. Марьинской», на сумму 15,18 тыс. руб., приобретение основных средств (телефон, пожарный гидрант);

- в МКУК «ДК ст. Зольской», на сумму 105,66 тыс. руб, приобретение основных средств (телефон, проектор, световое оборудование);

- в МКУК «ДК ст. Советской», на сумму 4,65 тыс. руб. приобретение основных средств (телефон);

- в МКУК «ДК им. Романько г. Новопавловска» на сумму 311,2 тыс. руб., приобретение основных средств (Комплект мебели в кабинет руководителя, мебель в кабинеты сотрудников: шкаф для одежды – 2 шт., тумба под орг.технику, вешалка настенная, стол письменный – 3 шт., стеллаж металлический, шкаф открытый с полками для документов; микроволновая печь, внешний жесткий диск, жалюзи вертикальные, системный блок, пюпитр оркестровый – 16 шт., укулеле – 5 шт., лобзик электрический, источник бесперебойного питания, микшер, бензотриммер).

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры» Программы в 2021 году было запланировано 33 465,26 тыс. рублей, освоено – 33 201,71 тыс. рублей, что составляет 99,2 %, неисполнение произошло в связи с переносом оплаты части договоров на оплату коммунальных услуг на 2022 год.

В системе учреждений дополнительного образования работает 81 человек, 57 – преподаватели, из которых высшее профессиональное образование имеют 30 человек, 34 – среднее профессиональное.

Контингент учащихся в учреждениях дополнительного образования Кировского городского округа на 31.12.2021г. составил 1620 человек, что составляет 16,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей 5-18 лет в округе.

1. Основное мероприятие подпрограммы: «Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского городского округа».

В него входят расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда; услуг связи; ТО и содержание имущества; мероприятий по проведению обязательных медицинских осмотров работников ДО; коммунальных услуг; налогов на имущество и на землю; расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях дополнительного образования; укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

На реализацию Подпрограммы «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа» Программы в 2021 году было запланировано 18 596,15 тыс. рублей, освоено – 18 552,35 тыс. рублей, что составляет 99,6 %, неисполнение плановых показателей связанно с неоплаченной кредиторской задолженностью по услугам связи, в связи с тем, что счета за декабрь 2021 года выставлены в январе 2022 года.

В библиотечной системе работает 42 человека, из них 41 – специалисты, высшее профессиональное образование имеют 18 человек, 23 – среднее профессиональное.

На 31 декабря 2021 года количество читателей в библиотеках составило 25 201 человек, книговыдача – 533 770 экземпляра, книжный фонд библиотек района составляет 412 тыс. экземпляров.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. «Комплектование книжных фондов библиотек Кировского городского округа»:

На комплектование книжных фондов в 2021 году было запланировано и исполнено 756,74 тыс. рублей (исполнение 100%). В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы СК «Сохранение и развитие культуры» всего в отчетном году в библиотеки Кировского городского округа поступило 3637 экз.

2. «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского городского округа»:

На обеспечение данного мероприятия было запланировано в 2021 году 17 788,91 тыс. руб., выполнено 17 745,11 тыс. рублей, что составляет 99,6%.

В целях реализации мероприятия библиотеками Кировского городского округа в 2021 году была оформлена подписка периодических изданий на второе полугодие 2021 год на 476 наименований на сумму 547,48 тыс. руб. и на первое полугодие 2021 года на 514 наименований на сумму 649,62 тыс. руб.; укрепление материально-технической базы на сумму 184 тыс. руб.; информатизация библиотечной деятельности.

На реализацию Подпрограммы «Развитие музейной деятельности» Программы в 2021 году было запланировано 3 079,89 тыс. рублей, освоено – 3 030,25 тыс. рублей, что составляет 98,4 %, неисполнение произошло в связи с возвратом в бюджет Кировского городского округа части выделенных средств, по причине невозможности их реализации.

На 31 декабря 2021 года в музеях округа работает 9 чел., из них 5 – специалисты, высшее образование имеют 2 человека, среднее профессиональное образование – 1 специалист.

Основные мероприятия:

1. «Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда»:

На организацию данного мероприятия было запланировано 3 079,80 тыс. рублей, исполнено 3 030,25 тыс. рублей, что составляет 98,4 % (это расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда; услуг связи; ТО и содержание имущества; коммунальных услуг; налогов на имущество и на землю; оформление и проведение мероприятий).

За 2021 год работниками Новопавловского историко-краеведческого музея было проведено 203 мероприятий, которые посетило 8504 человека.

Музейный фонд полностью сохранен, он составляет 3007 единиц, пополнение за 2021 год было на 249 единиц.

Работниками филиала НИКМ «Народный музей им. А.В. Чухно» было проведено 63 мероприятия, которые посетило 1348 человека. Общий музейный фонд составляет 638 единиц, пополнение в 2021 году составило 269 единиц.

2. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского городского округа»:

На организацию данного мероприятия запланировано 5 206,93 тыс. рублей, выполнено 3 593,56 тыс. рублей, что составляет 144,9%. Неисполнение произошло в связи с экономией в результате проведенного аукциона на составление проектно-сметной документации.

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» Программы в 2021 году было запланировано 8 207,45 тыс. рублей, освоено – 8 191,19 тыс. рублей, что составляет 99,8 %, неисполнение произошло в связи с переносом оплаты части договоров на предоставление услуг связи и на проведение медицинского осмотра на 2022 год.

На 31 декабря 2021 года в МКУК «ОМЦ КГО СК» работает 7 чел., из них 4 – специалисты, высшее образование имеют 4 человека, среднее профессиональное образование – 1 специалист. В отделе культуры администрации КГО работает 3 человека, 2 из которых специалисты, имеющие высшее образование.

Основные мероприятия:

1. «Обеспечение деятельности по реализации программы»:

На организацию данного мероприятия было запланировано 8 002,63 тыс. рублей, освоено 7 988,67 тыс. рублей, что составляет 99,8 % (это расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда; услуг связи; ТО и содержание имущества;, мероприятий по проведению обязательных медицинских осмотров работников, услуги по сопровождению электронного периодического справочника системы «Гарант», оформление и проведение мероприятий, укрепление материально-технической базы).

2. «Проведение мероприятий городского округа»:

На организацию данного мероприятия было запланировано 204,82 тыс. рублей, освоено 202,52 тыс. рублей, что составляет 98,87 %.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и введенными ограничительными мероприятиями было принято решение о корректировке целевого индикатора в части проведения мероприятий с приглашением профессиональных коллективов в 2021 году, мероприятия городского округа были отменены и средства возвращены в бюджет округа.

Начальник отдела культуры администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Е.А. Овчаренко

Таблица 9

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», всего | Отдел культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры администрации) | 03 | 0 | 00 | 00000 | 131817,89 | 136610,34 | 133534,74 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа Ставропольского края», всего | отдел культуры администрации | 03 | 2 | 00 | 00000 | 18232,63 | 18596,156 | 18552,36 |
|  | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Кировского городского округа Ставропольского края | отдел культуры администрации | 03 | 2 | 01 | 00000 | 414,63 | 756,74 | 756,74 |
|  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского городского округа Ставропольского края | отдел культуры администрации | 03 | 2 | 02 | 00000 | 17818,00 | 17788,91 | 17745,11 |
| Ⅲ | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности», всего | отдел культуры администрации | 03 | 1 | 00 | 00000 | 70958,13 | 73261,67 | 70559,22 |
|  | Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа | отдел культуры администрации | 03 | 1 | 01 | 00000 | 56744,39 | 57002,02 | 55812,96 |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | отдел культуры администрации | 03 | 1 | 02 | 00000 | 14213,74 | 5206,93 | 3593,56 |
| Ⅳ | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности», всего | отдел культуры администрации | 03 | 3 | 00 | 00000 | 3242,23 | 3079,80 | 3030,25 |
|  | Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда | отдел культуры администрации | 03 | 3 | 01 | 00000 | 3242,23 | 3079,80 | 3030,25 |
| Ⅴ | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры», всего | отдел культуры администрации | 03 | 4 | 00 | 00000 | 32332,20 | 33465,27 | 33201,71 |
|  | Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского городского округа | отдел культуры администрации | 03 | 4 | 01 | 00000 | 32332,20 | 33465,27 | 33201,71 |
| Ⅵ | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | отдел культуры администрации | 03 | 5 | 00 | 00000 | 7052,70 | 8207,45 | 8191,19 |
|  | Обеспечение деятельности по реализации Программы, всего | отдел культуры администрации | 03 | 5 | 01 | 00000 | 6320,70 | 8002,63 | 7988,67 |
|  | Проведение мероприятий городского округа, всего | отдел культуры администрации | 03 | 5 | 02 | 00000 | 732,00 | 204,82 | 202,52 |

Таблица 10

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 136255,34 | 133534,74 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 11654,96 | 11654,96 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края | 11654,96 | 11654,96 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 124955,38 | 119 442,05 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) | 124955,38 | 124955,38 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа Ставропольского края», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 18596,16 | 18552,36 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 502,25 | 502,25 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 502,25 | 502,25 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 18093,91 | 18050,11 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 18093,91 | 18050,11 |
|  | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 756,74 | 756,74 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 451,74 | 451,74 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 451,74 | 451,74 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 305,00 | 305,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 305,00 | 305,00 |
|  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 17839,42 | 17795,62 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 50,51 | 50,51 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 50,51 | 50,51 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 17788,91 | 17745,11 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Ⅲ | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 69 891,66 | 62 037,55 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 69 891,66 | 62 037,55 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 69 891,66 | 62 037,55 |
|  | Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 61 667,66 | 58 220,60 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 61 667,66 | 58 220,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 61 667,66 | 58 220,60 |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 8 224,00 | 3 816,95 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 8 224,00 | 3 816,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 8 224,00 | 3 816,95 |
| Ⅳ | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 3 153,74 | 3 000,67 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 3 153,74 | 3 000,67 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 3 153,74 | 3 000,67 |
|  | Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 2 939,74 | 2 845,67 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 2 939,74 | 2 845,67 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 2 939,74 | 2 845,67 |
|  | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 214,00 | 155,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 214,00 | 155,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 214,00 | 155,00 |
| Ⅴ | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 30 789,68 | 30 582,90 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 30 789,68 | 30 582,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 30 789,68 | 30 582,90 |
|  | Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского городского округа |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 30 789,68 | 30 582,90 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 30 789,68 | 30 582,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 30 789,68 | 30 582,90 |
| Ⅵ | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 6 425,44 | 6 384,86 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 6 425,44 | 6 384,86 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 6 425,44 | 6 384,86 |
|  | Обеспечение деятельности по реализации Программы, всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 6 425,44 | 6 384,86 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 6 425,44 | 6 384,86 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 6 425,44 | 6 384,86 |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  | Проведение мероприятий городского округа, всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | | |
| план | фактическое значение на конец года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1 | доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры | процент | 100 | 100 | | 100 | х |
| 1.1 | Количество муниципальных учреждений культуры Кировского городского округа, в который обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | единиц | 4 | 3 | | 4 | В связи с увеличением положительных заключений Министерства культуры о участии учреждений в национальном проекте «Культура» |
|  | [Подпрограмма](file:///C:\Users\C:\Users\AKMRSK~1\AppData\Local\Temp\%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258B%209-12-1.docx#sub_4000) «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 2 | количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 тыс. населения Кировского городского округа Ставропольского края | экземпляр | 5800 | 5850 | | 5850 | х |
| 3 | количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 пользователя | экземпляр | 17,1 | 16,5 | | 16,5 | х |
| 4 | доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского городского округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского городского округа | процент | 30,3 | 32,0 | | 37,9 | В связи с переводом библиографических записей в электронный вид. |
| 5 | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) библиотеками | процент | 93,7 | 93,7 | | 93,7 | х |
|  | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» | | | | | | |
| 6 | количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | единиц | 1222 | 3362 | | 3617 | в связи с действующим на территории Кировского городского округа Ставропольского края режимом ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения но­вой коронавирусной инфекции многие мероприятия проводились в режиме онлайн. |
| 7 | количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | единиц | 93710 | 261000 | | 233789 | в связи с действующим на территории Кировского городского округа Ставропольского края режимом ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения но­вой коронавирусной инфекции. |
| 8 | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) клубами и учреждениями клубного типа | процент | 100 | 100 | | 100 | х |
| 9 | количество учреждений культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом) | единиц | 4 | 3 | | 4 | В связи с увеличением положительных заключений Министерства культуры о участии учреждений в национальном проекте «Культура» |
| 10 | доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (процентов) | процент | 15,7 | 13,7 | | 15,7 | В связи с тем, что подготовка ПСД для ремонта здания, занимает длительное время, и документы не были готовы в срок отчетного периода. В учреждениях культуры были перенесены ремонтные работы. |
|  | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» | | | | | | |
| 11 | доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) | процент | 16,9 | 17,3 | | 16,9 |  |
| 12 | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 27 964,7 | 26 250,6 | | 27775,37 | х |
| 13 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю | процент | 108,8 | 100 | | 100 | х |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | | | | | | |
| 14 | количество посещений музея | человек | 3688 | 9200 | | 9852 | В связи с проведением мероприятий в режиме онлайн, количество просмотров увеличилось |
| 15 | количество проведенных мероприятий музея | единиц | 155 | 200 | | 266 | В связи с переводом проведения мероприятий в режиме онлайн. |
| 16 | пополнение музейного фонда | единиц | 2711 | 3645 | | 3645 | х |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского городского округа» | | | | | | |
| 17 | количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения | единиц | 23 | 25 | | 25 | х |
| 18 | количество невосстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края | единиц | 4 | 2 | | 2 | х |
| 19 | доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (процентов) | процент | 40 | 7 | | 7 | х |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

(ведомственных целевых программ), мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ведомственной целевой программы), контрольного события | | Результаты реализации <15> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| I. Цель «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
| [Подпрограмма](file://C:\Users\C:\Users\Admin\Desktop\%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Local\Temp\%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96%20571-%D0%BF-1.docx#P278) «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа» | | | | | |
| Задача «Развитие библиотечной деятельности в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  комплектование книжных фондов библиотек Кировского городского округа | х | Соглашение № 2-28 от 31.01.2020г. между министерством культуры СК и администрацией КГО СК о предоставлении из бюджета СК бюджету КГО СК субсидии комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований СК в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы СК «Сохранение и развитие культуры»;  выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2020г. | | Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек КГО на 1 тыс. населения КГО на конец года 5800 экз. |
| Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек КГО на 1 пользователя на конец года 17,1 экз. |
|  | Контрольное событие 1.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии на комплектование книжных фондов библиотек из краевого бюджета | 30.06.2021/30.06.2021  30.12.2021/30.12.2021 | Приобретено 3637 книжных изданий на сумму 454 000,50 рублей | | х |
| Задача «Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам» | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского городского округа | х | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2021г. | | Доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского городского округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского городского округа составляет 30,3%;  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) библиотеками 93,7 % |
|  | Контрольное событие 2.  Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 тыс. населения Кировского городского округа Ставропольского края составляет 5850 | 30.12.2021/30.12.2021 | выполнено | | х |
|  | Контрольное событие 3.  Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 пользователя составляет 16,5 единиц | 30.12.2021/30.12.2021 | выполнено | | х |
|  | Контрольное событие 4.  Доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского городского округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского городского округа составляет 32 % | 30.12.2021/30.12.2021 | выполнено. Доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского городского округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского городского округа на конец года составила 37,9 % | | х |
|  | Контрольное событие 5.  уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками составляет  93,7% | 31.03.2021/31.03.2021  30.06.2021/30.06.2021  30.09.2021/30.09.2021  30.12.2021/30.12.2021 | выполнено. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры составляет 93,7% | | х |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Реализация регионального проекта «Культурная среда» | х | Федеральный проект «Культурная среда» входит в структуру национального проекта «Культура» который реализуется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». | | х |
|  | Контрольное событие 6.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта «Культурная среда» | 31.07.2021/31.07.2021 | В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на территории Кировского городского округа 23 января 2021 года между Министерством культуры Ставропольского края и администрацией Кировского городского округа было заключено соглашение № 07716000-1-2021-006 о предоставлении субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в размере 11 051 697,00 рублей. | | х |
| Цель «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Ставропольского края» | | | | | |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» | | | | | |
| Задача «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1  Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа | х | | Проведено 3617 культурно-массовых мероприятий, из них 2291 мероприятий для детей и молодежи | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры составило 3617 |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры 233789 |
|  |
|  | Контрольное событие 7.  Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры составляет:  I квартал – 875  II квартал – 969  III квартал – 792  IV квартал – 981 | 31.03.2021/31.03.2021  30.06.2021/30.06.2021  30.09.2021/30.09.2021  30.12.2021/30.12.2021 | | выполнено. Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры на конец 2021 года составляет 3617 | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2021г. в связи с действующим на территории Кировского городского округа Ставропольского края режимом ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения но­вой коронавирусной инфекции многие мероприятия не проводились с очным присутствием граждан. |
|  | Контрольное событие 8.  Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры  I квартал – 17472  II квартал –74553  III квартал - 58885  IV квартал – 82879 | 31.03.2021/31.03.2021  30.06.2021/30.06.2021  30.09.2021/30.09.2021  30.12.2021/30.12.2021 | | выполнено. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры на конец 2021 года составляет 233789 | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2021г. в связи с действующим на территории Кировского городского округа Ставропольского края режимом ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения но­вой коронавирусной инфекции многие мероприятия не проводились с очным присутствием граждан. |
|  | Контрольное событие 9.  Фактическая обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100 % | 31.03.2021/31.03.2021  30.06.2021/30.06.2021  30.09.2021/30.09.2021  30.12.2021/30.12.2021 | | выполнено. Фактическая обеспеченность составляет 100% | х |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского городского округа | х | | Шкаф для одежды – 2 шт., тумба под орг.технику, вешалка настенная, стол письменный – 3 шт., стеллаж металлический, шкаф открытый с полками для документов,  шкаф каталожный; микроволновая печь, внешний жесткий диск, жалюзи вертикальные, системный блок, пюпитр оркестровый – 16 шт., укулеле – 5 шт., лобзик электрический, источник бесперебойного питания, микшер, бензотриммер – 2 шт., телефон – 15 шт., пожарный гидрант, монитор, сплит-система, видеопроектор, тепловой счетчик, контейнер для мусора – 3 шт, модем – 3 шт., монитор для системы видеонаблюдения , проектор – 2 шт., световое оборудование, пирометр, баннер – 2 шт, роутер, информационный стенд - 2 шт., автоматизированное рабочее место,  вокальная радиосистема - 2 шт., кресло, МФУ – 2 шт., видеокамера, автоматика для котла, вокальная радиосистема, маршрутизаторы - 2 шт., гитары - 2 шт., котел газовый одноконтурный, адаптер, разлинованная доска - 2 шт., доска - 2 шт., методические пособия, стол письменный - 6 шт., шкаф - 2 шт.,  демосистема напольная, жалюзи вертикальные – 7 шт., МФУ, ноутбук, портьеры и тюлевые шторы – 5 шт. | запланировано 5 206,93 тыс. руб, освоено 3 593,56 тыс. руб, что составляет 69 %, неисполнение произошло в связи с возвратом в бюджет Кировского городского округа части выделенных средств, по причине невозможности их реализации |
|  | Контрольное событие 10.  Выполнено договорных обязательств по ремонту учреждений культуры | 30.12.2021/30.12.2021 | | выполнено. Освоено средств на капитальный и текущий ремонт, всего: 12 356,25 тыс. руб.:  МКУДО «ДШИ ст. Зольской», 32,0 тыс. руб., текущий ремонт; МКУК «ДК с. Горнозаводское», 25,0 тыс. руб., текущий ремонт; МБУДО«ДШИ»г. Новопавловска», 13,16 тыс. руб. текущий ремонт; МКУК «ДК ст. Марьинской», 3828,92 тыс. руб. – капитальный ремонт кровли здания, 1001,39 тыс. руб. – капитальный ремонт малого зала, 209,56 тыс. руб. – капитальный ремонт электросетей и освещения малого зала, 1098,5 тыс. руб. – капитальный ремонт системы отопления, 258,98 тыс. руб. – капитальный ремонт хорового кабинета.  МКУК «ДК ст. Зольской», 2559,4 тыс. руб. – капитальный ремонт кровли здания, 1404,83 – капитальный ремонт входной группы здания, 440,0 тыс. руб. – капитальный ремонт сцены, 40,85 тыс. руб. – замена оконных блоков с установкой откосов и подоконной доски, 209,26 тыс. руб. - замена оконных и дверных блоков ПВХ. | х |
|  | Контрольное событие 11.  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 13,7 % | 30.12.2021/30.12.2021 | | не выполнено. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта составляет 15,7 % . В связи с тем, что подготовка ПСД для ремонта здания, занимает длительное время, и документы не были готовы в срок отчетного периода. В учреждениях культуры были перенесены ремонтные работы. | х |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Реализация регионального проекта «Культурная среда» | х | | В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на территории Кировского городского округа 23 января 2021 года между Министерством культуры Ставропольского края и администрацией Кировского городского округа было заключено соглашение № 07716000-1-2021-006 о предоставлении субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в размере 11 051 697,00 рублей. | х |
|  | Контрольное событие 12.  Выполнен ремонт кровли учреждений культуры | 11.02.2021/15.07.2021 | | выполнено с нарушение срока. Капитальный ремонт кровли МКУК «ДК ст. Зольской». Сумма контракта – 2 559 403,89 руб., из них федеральный бюджет – 2 405 839,65 руб., краевой бюджет – 153 564,24 руб. | х |
|  | Контрольное событие 13.  Выполнен ремонт входной группы здания учреждения культуры | 29.03.2021/15.07.2021 | | выполнено с нарушение срока. Капитальный ремонт входной группы МКУК «ДК  ст. Зольской». Сумма контракта - 1 404 831,68 руб., из них федеральный бюджет – 1 320 541,78 руб., краевой бюджет – 84 289,90 руб. | х |
|  | Контрольное событие 14.  Выполнен ремонт сцены учреждения культуры | 20.04.2021/15.07.2021 | | выполнено с нарушение срока. Капитальный ремонт сцены МКУК «ДК ст. Зольской». Сумма контракта - 440 000,00 руб., из них федеральный бюджет – 413 600,00 руб., краевой бюджет – 26 400,00 руб. | х |
|  | Контрольное событие 15.  Выполнен ремонт малого зала учреждения культуры | 25.05.2021/25.08.2021 | | выполнено с нарушением срока. Капитальный ремонт малого зала МКУК «ДК ст. Марьинская». Сумма контракта - 1 001 386,08 руб., из них федеральный бюджет – 941 302,91 руб., краевой бюджет – 60 083,17 руб. | х |
|  | Контрольное событие 16.  Выполнен капитальный ремонт электрики и освещения малого зала учреждения культуры | 15.07.2021/25.08.2021 | | выполнено с нарушением срока. Капитальный ремонт электросетей и освещения малого зала МКУК «ДК ст. Марьинской». Сумма контракта – 209 563,79 руб., из них федеральный бюджет – 196 989,96 руб., краевой бюджет –12 573,83 руб. | х |
|  | Контрольное событие 17.  Выполнен капитальный ремонт системы отопления здания учреждения культуры | 28.08.2021/20.09.2021 | | выполнено с нарушением срока. Капитальный ремонт системы отопления МКУК «ДК  ст. Марьинской». Сумма контракта - 1 098 498,65 руб., из них федеральный бюджет – 1 032 588,73 руб., краевой бюджет – 65 909,92 руб. | х |
|  | Контрольное событие 18.  Выполнен капитальный ремонт здания учреждения культуры: замена оконных блоков | 27.05.2021/15.07.2021 | | выполнено с нарушением срока. Договор на замену оконных блоков с установкой откосов и подоконной доски МКУК «ДК ст. Зольской». Сумма контракта - 40 848,43 руб., из них федеральный бюджет – 38 397,52 руб., краевой бюджет –2450,91 руб. | х |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Реализация регионального проекта «Творческие люди» | х | | В 2021 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» победителями краевого конкурса на звание «Лучшее учреждение культуры» и «Лучший работник учреждения культуры» от Кировского городского округа стали МКУК «ДК ст. Зольской» и заведующая Марьинской сельской библиотекой-филиалом № 7 МКУК «ЦБС КГО» Совершеннова Елена Николаевна. | х |
|  | Контрольное событие 19.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта «Творческие люди» | 30.07.2021/30.06.2021 | | выполнено. МКУК «ДК ст. Зольской» получил субсидию на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности (общая сумма - 101 010,10 руб., из них – 100 000,00 руб. – федеральный бюджет, 1 010,10 – краевой бюджет), на которую были приобретены кинопроектор, микшерный пульт и светоприборы на сцену. Совершенновой Е.Н. была получена субсидия на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в сумме 50 505,05 руб. (50 000,00 руб. – федеральный бюджет, 505,05 – краевой бюджет). В рамках национального проекта «Культура» три музыкальных школы Кировского городского округа, станиц Зольской, Советской и г. Новопавловска стали обладателями музыкальных инструментов, акустических пианино «Соната». | х |
|  |  |  | |  |  |
| Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | | | | | |
| Задача «Создание условий для равного доступа населения Кировского городского округа Ставропольского края к отечественным культурным ценностям» | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3.1. Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда | х | х | | Количество посещений музея 9852 |
| Количество проведенных мероприятий музея 266 |
| Пополнение музейного фонда 518 |
|  | Контрольное событие 20. Количества посещений музея  I квартал – 2284  II квартал – 4485  III квартал - 1702  IV квартал – 1381 | 31.03.2021/31.03.2021  30.06.2021/30.06.2021  30.09.2021/30.09.2021  30.12.2021/30.12.2021 | выполнено. Количество посещений музея за 2021 год составило 9852 | | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2021г. в связи с действующим на территории Кировского городского округа Ставропольского края режимом ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения но­вой коронавирусной инфекции многие мероприятия не проводились с очным присутствием граждан. |
|  | Контрольное событие 21.  Количества проведенных мероприятий  I квартал – 85  II квартал- 82  IIIквартал – 58  IV квартал – 41 | 31.03.2021/31.03.2021  30.06.2021/30.06.2021  30.09.2021/30.09.2021  30.12.2021/30.12.2021 | выполнено. Количество проведенных мероприятий за 2021 год составило 9852 | | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2021г. в связи с действующим на территории Кировского городского округа Ставропольского края режимом ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения но­вой коронавирусной инфекции многие мероприятия не проводились с очным присутствием граждан. |
|  | Контрольное событие 22.  Музейный фонд пополнился экспонатами и составил 3645 ед. | 30.12.2021/30.12.2021 | выполнено | | х |
| Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» | | | | | |
| Задача «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 4.1. Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского городского округа | х | х | | доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) 16,9 %; |
| среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) муниципальных учреждений культуры и искусства; |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю |
|  | Контрольное событие 23.  Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы составляет 16,2% | 31.03.2021/31.03.2021  30.06.2021/30.06.2021  30.09.2021/30.09.2021  30.12.2021/30.12.2021 | выполнено. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы составляет – 16,9 % | | х |
|  | Контрольное событие 24.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю составляет 100 % | 30.12.2021/30.12.2021 | выполнено | | х |
|  | Контрольное событие 25.  Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства 26250,6 | 30.12.2021/30.12.2021 | выполнено. Среднемесячная начисленная заработная плата работников составляет 27775,37 руб. | | х |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского городского округа» | | | | | |
| Задача: «Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.1.  Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия в Ставропольском крае |  | В 2021 году не проводилось мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия. | | В 2021 г. Территориальные отделы не выиграли конкурс по обеспечению сохранения объектов культурного наследия. |
|  | Контрольное событие 26.  количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения 25 | 30.12.2021/30.12.2021 | выполнено. На территории Кировского городского округа Ставропольского края располагается **25 объектов культурного наследия**  Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн(г. Новопавловск);  Могила летчика, погибшего в 1943 г. (пос. Комсомолец);  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942 - 1943 гг. (с. Орловка);  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942 - 1943 гг. (ст. Зольская);  Памятник землякам, погибшим в боях в 1941 - 1945 гг. (п. Коммаяк);  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-1943гг. (п. Коммаяк);  Могила коммунара Проценко В.Д. (п. Коммаяк);  Братская могила воинов Советской армии, погибших в 1942-1943гг. (с. Новосредненское);  Памятник односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн (ст. Советская);  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях 1942-1943гг. (с. Горнозаводское);  памятник В.И. Ленину (ст. Зольская);  памятник В.И. Ленину (г.Новопавловск);  Свято-Никольская церковь (ст. Зольская);  Церковно-приходская школа (г. Новопавловск);  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях в 1942 - 1943 гг., х.Крупско-Ульяновский  Могила подполковника Кацеля, погибшего при освобождении станицы Советской, ст.Советская  Городище «Курганное», х.Курганный  Укрепление «Веселое», х.Веселый  Городище Новопавловское-1, восточная окраина г.Новопавловска  Могильник, г.Новопавловск  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-1943 гг., ст.Старопавловская (в парке у здания школы)  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-1943 гг., ст.Старопавловская (на кладбище)  Братская могила 5 активистов и 48 красноармейцев, погибших в январе 1919 года, ст.Старопавловская  Братская могила 39 воинов Советской Армии, погибших в боях в 1942 - 1943 гг., ст.Марьинская (за станицей)  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях в 1942 - 1943 гг., ст.Марьинская (на восточной окраине) | | х |
|  | Контрольное событие 27.  доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет 7 % | 30.12.2021/30.12.2021 | выполнено. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет 7% | | х |
| Задача: «Создание условий для обустройства и восстановления воинских захоронений Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.2.  Обустройство и восстановление воинских захоронений |  | х | | х |
|  | Контрольное событие 28  количество невосстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края составляет 2 единицы | 30.12.2021/30.12.2021 | выполнено. Количество невосстановленных воинских захоронений 2 единицы | | Отсутствие финансирования |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности по реализации Программы | х | х | | Количество посещений культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры составляет 233789 |
|  | Основное мероприятие 6.2. Проведение мероприятий городского округа | х | Отделом культуры администрации организован целый ряд районных мероприятий:  Отделом культуры администрации организован целый ряд районных мероприятий:  Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» в цифровом формате в социальных сетях: все желающие могут смогли к флешмобу и станцевать дома под звуки «Майского вальса» гак же, как 9 мая 1945 года вальсировали граждане страны-победительницы.  Адресное поздравление ветеранов: накануне 9 мая глава Кировского округа Владимир Федорович Лукинов и другие представители администрации выезжали к ветеранам Великой Отечественной войны с подарками и поздравлениями;  Проект «Судьба солдата»: Новопавловский историко-краеведческий музей опубликовал рассказы о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на своей странице в Инстаграм;  Проект «ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕДЫ»: Каждый пользователь социальных сетей смог снять свой видеоролик, в котором рассказал, кто в его семье был Знаменосцем Победы, и что он сам делает, чтобы и сегодня быть достойным правнуком.  Районная интернет-акция «Мы из мирного будущего!»: участвовать в акции могли люди любого возраста. Для этого необходимо было записать эмоциональное видеообращение к своему родственнику, принимавшему участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941 - 1945 годов, и выложить в соцсетях под хештегом #мыизмирногобудущего;  Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти»: 8 мая в 21 час в Кировском городском округе зажглись свечи в окнах домов не только как знак общей скорби народов, победивших фашизм, но и как символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во имя будущего человечества. А также акция «Письмо Победы», проект #ОКНА ПОБЕДЫ, акция «Мы едины, и мы непобедимы», акция «#IIоемДвором». Акция "Великое кино великой страны", во время которой по всей России показали фильм режиссера Сергея Бондарчука "Судьба человека", в этом году в Кировском городском округе прошла дважды - 22 июня, в День памяти и скорби, и 2 сентября - к 75-летию окончания Второй мировой войны. Мероприятия состоялись в г. Новопавловске. Работники ДК им. С.М.Романько провели праздничный онлайн-концерт.  Этим летом для детей и подростков проведено более 200 разнообразных интернет-мероприятий: бесед, фестивалей, викторин и многого другого. Были охвачены все категории населения. Активная работа велась также с ребятами из «группы риска», которые привлекались к подготовке и проведению акций, походов, субботников на открытых площадках, онлайн-выставок творческих работ. Смотры и конкурсы по различным направлениям, в этом году имели заочный характер, но это никак не отразилось на активности детей. Они помогли детям раскрыть свои таланты, адаптироваться среди ровесников, осознать самоценность в этом мире. | | х |
|  | Контрольное событие 29.  Проведены народные гуляния:  -День культработника;  -Районная конференция работников культуры.  -День победы;  -День России  -День города Новопавловска  -День народного единства | 24.03.2021/25.03.2021  24.03.2021/24.03.2021  09.05.2021/09.05.2021  12.06.2021/12.06.2021  02.10.2021/02.10.2021  04.11.2021/03.11.2021 | выполнено. 25 марта 2021 года в актовом зале дворца культуры им. С. М. Романько города Новопавловска состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, в рамках которого многочисленные заслуги работников культуры округа были отмечены почётными грамотами Министерства культуры Ставропольского края, администрации Кировского городского округа Ставропольского края, отдела культуры администрации Кировского городского округа.  Во II квартале 2021 года в Кировском городском округе был реализован целый ряд мероприятий посвящённых 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Общее количество мероприятий антивоенной и патриотической направленности к 9 мая составило 87 мероприятий.  В рамках празднования Дня России, в период с 7 по 13 июня на территории Кировского городского округа учреждениями культуры были организованы и проведены 57 мероприятий патриотической направленности: тематические акции, праздничные концерты, мастер-классы и флешмобы. | | х |
|  | Контрольное событие 30.  Проведены фестивали и конкурсы:  -Районный конкурс Смотр военно- патриотических номеров «Помним, гордимся»  -Фестиваль народного творчества ко дню России  -Фестиваль «Народные самоцветы» | 09.05.2021/09.05.2021  12.06.2021/12.06.2021  02.10.2021/02.10.2021 | выполнено. В течение 2021 года учреждениями культуры Кировского городского округа были реализованы мероприятия и акции, проходившие в онлайн (в сети Интернет) и оффлайн форматах (непосредственно в учреждениях культуры). | | х |