Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом» за 2021 год

1. Информация о конечных результатах реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» (далее – Программа) достигнутых за 2021 год.

Управление и распоряжение имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа и земельными участками, собственность на которые не разграничена, является неотъемлемой частью деятельности администрации Кировского городского округа Ставропольского края, направленной на решение задач социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края, создание эффективной конкурентной экономики Кировского городского округа Ставропольского края.

Основной целью Программы является достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей.

Задачами реализации Программы являются

- обеспечение поступлений в городской бюджет дополнительных доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена,

- проведение мероприятий, направленных на оформление имущества и земельных участков в муниципальную собственность, в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Целевые индикаторы Программы:

- выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов имущества;

- выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Отделом имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края, являющегося главным администратором доходов бюджета, на 2021 год запланировано:

- поступление доходов от использования объектов имущества в размере 500,00 т.р., фактическое выполнение по состоянию на 31.12.2021 г. составило 533,94 т.р., т.е. целевой индикатор Программы выполнен на 106 %

- поступление доходов от использования объектов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в размере 11823,67 т.р., фактическое выполнение по состоянию на 31.12.2021 г. составило 14898,71 т.р., т.е. целевой индикатор Программы выполнен на 122 %.

К приоритетным направлениям реализации Программы в 2021 году относятся:

обеспечение учёта и мониторинга муниципального имущества путём создания единой системы учёта и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества, ведение реестра объектов муниципальной собственности, для объективного отражения информации о муниципальном имуществе, и использовании данной информации;

повышение эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями Кировского городского округа;

участие в создании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

обеспечение поступления дополнительных доходов в местный бюджет от продажи и использования муниципального имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа;

оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки;

деятельность по повышению эффективности использования муниципального имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот;

оформление технической документации на бесхозяйные объекты недвижимости, его паспортизация и принятие в муниципальную собственность;

рациональное использование и содержание муниципальной собственности, обеспечение контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества;

обеспечение поступления доходов в местный бюджет от управления, распоряжения и использования земельных участков, собственность на которые не разграничена;

улучшение жилищных условий и обеспечение решения социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей.

В ходе реализации приоритетных направлений Программы осуществлены следующие задачи:

Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на оформление имущества и земельных участков в муниципальную собственность, включая осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, а также мероприятий, направленных на содержание и обслуживание имущества казны.

Для выполнения задачи и предусмотренного в рамках исполнения задачи 1 основного мероприятия предусмотрены средства из бюджета Кировского городского округа в количестве 1131,40 тыс. руб., необходимые для проведения мероприятий, направленных на инвентаризацию и оформление технической документации на объекты муниципальной собственности и бесхозяйные объекты недвижимости, их паспортизацию и принятие в муниципальную собственность.

1. Для выполнения основного мероприятия в 2021 г. предусмотрены средства из бюджета Кировского городского округа в количестве 928,10 тыс. руб. необходимые для проведения мероприятий, направленных на оформление имущества и земельных участков в муниципальную собственность.

За 12 месяцев 2021 года проведены следующие работы.

За 2021 год Отделом заключены договоры по подготовке технической документации для постановки на учет объектов, по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов для постановки на кадастровый учет земельных участков на сумму 820,25 тыс. руб.

За 2021 год Отдел провел закупки через OTC-market – систему электронной торговли по предоставлению услуг на сумму 621,95 тыс. руб.

- изготовлению технических планов на следующие объекты на сумму 9000 руб:

1. Артезианская скважина № 201Д, местоположение: Ставропольский край, Кировский городской округ, поселок Золка;

2. Артезианская скважина № 2216, местоположение: Ставропольский край, Кировский городской округ, поселок Грибной;

- подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на сумму 49 500 руб. для постановки на кадастровый учет земельных участков:

1. Земельный участок для размещения Автомобильной дороги общего пользования ул. Ленина, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Ленина;

2. Земельный участок для размещения Автомобильной дороги улица Маяковского, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Маяковского (вдоль домов №№26, 28, 30, 32, 34, 36, 38);

3. Земельный участок для размещения объекта благоустройства, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, поселок Комсомолец, улица Ленина (от улицы Комсомольской до пл.Ленина);

4. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Узенькая;

5. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Крупской;

6. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, село Орловка, улица Первомайская;

7. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, село Орловка, улица Октябрьская (частично от ул.Первомайская до ул.Автомобильная);

8. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, село Орловка, ул.Гагарина (частично от ул.Первомайская до МБОУ СОШ № 10 с.Орловки);

9. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, село Орловка, улица Автомобильная;

10. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, село Орловка, улица Набережная;

11. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, поселок Коммаяк, переулок Спортивный;

12. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, поселок Коммаяк, переулок Кожухова;

13. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, поселок Коммаяк, улица Ленина № 1- № 29, № 2- № 30;

- изготовлению технических планов на сумму 83 950 руб. на следующие объекты:

1. Автомобильная дорога общего пользования улица Лучистая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Урожайная;

2. Автомобильная дорога общего пользования улица Матросова, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Матросова;

3. Автомобильная дорога общего пользования улица Лучистая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Лучистая;

4. Автомобильная дорога общего пользования улица Полевая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Полевая;

5. Автомобильная дорога общего пользования улица Строителей, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Строителей;

6. Автомобильная дорога общего пользования улица Кооперативная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная;

7. Автомобильная дорога общего пользования улица Чапаева, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Чапаева;

8. Автомобильная дорога общего пользования улица Некрасова, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Некрасова;

9. Автомобильная дорога общего пользования улица Буденного, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Буденного;

10. Автомобильная дорога общего пользования улица Курская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Курская;

11. Автомобильная дорога общего пользования улица Мира, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Мира;

12. Автомобильная дорога общего пользования улица Линейная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Линейная;

13. Автомобильная дорога общего пользования улица Б.Калмыкова, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Б.Калмыкова;

14. Автомобильная дорога общего пользования улица К.Маркса, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица К.Маркса;

15. Автомобильная дорога общего пользования улица Комсомольская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Комсомольская;

16. Автомобильная дорога общего пользования улица Гоголя, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Гоголя;

17. Автомобильная дорога общего пользования улица Речная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Речная;

18. Автомобильная дорога общего пользования улица Свердлова, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Свердлова;

19. Автомобильная дорога общего пользования улица Подгорная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Подгорная;

20. Автомобильная дорога общего пользования улица Станичная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Станичная;

21. Автомобильная дорога общего пользования улица Виноградная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Виноградная;

22. Автомобильная дорога общего пользования улица Школьная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Школьная;

23. Автомобильная дорога общего пользования переулок Светлый, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, переулок Светлый;

- изготовлению технических планов на сумму 63 000 руб. на следующие объекты:

1. Памятник В.И.Ленину, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Кутузова, д.13;

2. Автомобильная дорога общего пользования улица Кузихина, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Старопавловская, улица Кузихина;

3. Автомобильная дорога общего пользования улица Мира, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Старопавловская, улица Мира;

4. Автомобильная дорога общего пользования переулок Восточный, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Старопавловская, переулок Восточный;

5. Автомобильная дорога общего пользования Объездная хутора Крупско-Ульяновского, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, хутор Крупско-Ульяновский, Объездная хутора Крупско-Ульяновского;

6. Автомобильная дорога общего пользования улица Красноармейская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Красноармейская;

7. Автомобильная дорога общего пользования улица Комарова, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Комарова;

8. Автомобильная дорога общего пользования улица Садовая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Садовая;

9. Автомобильная дорога общего пользования улица Казачья, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Казачья;

10. Автомобильная дорога общего пользования улица Урицкого, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Урицкого (ул. Урицкого № б/н до ул. Крайняя);

11. Автомобильная дорога общего пользования переулок от ул.Октябрьская № 100 до ул.Ленина № 97, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, пос.Коммаяк;

12. Автомобильная дорога общего пользования переулок от ул.Октябрьская № 138 до ул.Ленина № 133, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, пос.Коммаяк;

13. Автомобильная дорога общего пользования переулок от ул.Октябрьская № 78 до ул.Ленина № 75, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, пос.Коммаяк;

14. Автомобильная дорога общего пользования переулок от ул.Ленина № 88 до ул.Юбилейная № 39, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, пос.Коммаяк;

- изготовление технической документации для постановки объектов на кадастровый учет на сумму 55 000 руб.:

1. Автомобильная дорога общего пользования улица Колхозная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Колхозная;

2. Автомобильная дорога общего пользования улица Журавко, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Журавко;

3. Автомобильная дорога общего пользования улица Михайловская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Михайловская;

4. Автомобильная дорога общего пользования улица Курская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Курская (от ул.Журавко в лево над Курой);

5. Автомобильная дорога общего пользования улица Пролетарская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Пролетарская;

6. Автомобильная дорога общего пользования улица Кооперативная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Кооперативная;

7. Автомобильная дорога общего пользования улица Новая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Новая;

8. Автомобильная дорога общего пользования улица Молодежная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Молодежная;

- изготовлению технических планов на сумму 49 900 руб. на следующие объекты:

1. Автомобильная дорога общего пользования улица Зеленая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Зеленая;

2. Автомобильная дорога общего пользования улица Кавказская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кавказская;

3. Автомобильная дорога общего пользования улица Лермонтова, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Лермонтова;

4. Автомобильная дорога общего пользования улица Лесная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Лесная;

5. Автомобильная дорога общего пользования улица Московская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Московская;

6. Автомобильная дорога общего пользования улица Неполная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Неполная;

7. Автомобильная дорога общего пользования улица Правды, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Правды;

8. Автомобильная дорога общего пользования улица Пушкина, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Пушкина;

9. Автомобильная дорога общего пользования улица Тополиная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Тополиная;

10. Автомобильная дорога общего пользования улица Раздольная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Раздольная;

11. Автомобильная дорога общего пользования улица Российская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Российская;

12. Автомобильная дорога общего пользования улица Светлая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Светлая;

13. Автомобильная дорога общего пользования улица Тенистая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Тенистая;

14. Автомобильная дорога общего пользования улица Набережная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Набережная;

15. Автомобильная дорога общего пользования улица Гагарина, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Гагарина;

16. Автомобильная дорога общего пользования улица Партизанская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Партизанская;

- изготовлению технических планов на сумму 9 500 руб. на следующие объекты:

1. Автомобильная дорога общего пользования улица Лесная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, хутор Крупско-Ульяновский, улица Лесная;

2. Башня Рожновского, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, поселок Грибной;

- изготовлению технических планов на сумму 44 700 руб. на следующие объекты:

1. подземный распределительный газопровод среднего давления, местоположение: Ставропольский край, Кировский городской округ п. Фазанный ГРПШ к жилому дому № 26 (дом оператора) ул. Победы;

2. подземный распределительный газопровод среднего давления, местоположение: Ставропольский край, Кировский городской округ с. Новосредненское газопровод к дому оператора №18;

3. подземный распределительный газопровод высокого и низкого давления, местоположение: Ставропольский край, Кировский городской округ ст. Советская пер. Западный;

4. подземный и надземный газопроводы низкого давления, местоположение: Ставропольский край, Кировский городской округ ст. Советская ул. Ленина от пер. Западный;

5. подземные переходы надземного распределительного газопровода низкого давления, местоположение: Ставропольский край, Кировский городской округ ст. Советская ул. Ленина;

6. подземный и надземный распределительный газопровод низкого давления, местоположение: Ставропольский край, Кировский городской округ ст. Советская ул. Пролетарская;

- изготовление технической документации для постановки объектов на кадастровый учет на сумму 14 000 руб.:

1. подземный и надземный распределительный газопровод низкого давления, местоположение: Ставропольский край, Кировский городской округ с. Орловка ул. Полевая пер. Северный Кировский городской округ с. Орловка ул. Придорожная 54-60;

2. подземный и надземный распределительный газопровод низкого давления, местоположение: Ставропольский край, Кировский городской округ, с. Орловка ул. Полевая пер. Северный;

- подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов для постановки на кадастровый учет земельных участков на сумму 15 400 руб.:

1. Земельный участок для размещения Автомобильной дороги улица Новоселов, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Новоселов;

2. Земельный участок для размещения Автомобильной дороги улица 11 Линия, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица 11 Линия;

3. Земельный участок для размещения объекта благоустройства, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Кутузова;

- подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов для постановки на кадастровый учет земельных участков на сумму 11 000 руб.:

1. Земельный участок для размещения автомобильной дороги общего пользования ул. Богатинская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Богатинская (от дома № 1 до дома № 19);

2. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Ставропольская (от улицы Гагарина до улицы Комсомольской);

- изготовлению технических планов на сумму 40 500 руб. на следующие объекты:

1. Автомобильная дорога общего пользования улица Березовая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Березовая;

2. Автомобильная дорога общего пользования улица Дружбы, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Дружбы;

3. Автомобильная дорога общего пользования улица Ессентукская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Ессентукская;

4. Автомобильная дорога общего пользования улица Красноармейская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Красноармейская;

5. Автомобильная дорога общего пользования улица Маяковского, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Маяковского;

6. Автомобильная дорога общего пользования улица Новоселов, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Новоселов;

7. Автомобильная дорога общего пользования улица Орловская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Орловская;

8. Автомобильная дорога общего пользования улица Православная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Православная;

9. Автомобильная дорога общего пользования улица Центральная , местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Центральная;

10. Автомобильная дорога общего пользования улица Широкая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Широкая;

11. Автомобильная дорога общего пользования улица 11 Линия, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица 11 Линия;

- подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов для постановки на кадастровый учет земельных участков на сумму 15 000 руб:

1. Земельный участок для размещения Автомобильной дороги общего пользования улица Белинского, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Белинского (от ул.Красная до ул.Георгиевская);

2. Земельный участок для размещения Автомобильной дороги общего пользования улица Восточная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Восточная (вдоль домов №№ 1-5);

3. Земельный участок для размещения Автомобильной дороги общего пользования улица Курская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Курская (до ул.Отважная);

4. Земельный участок для размещения Автомобильной дороги общего пользования улица Чернышевского, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Чернышевского (от ул.Красная до ул.Георгиевская);

- изготовлению технических планов на сумму 46 200 руб. на следующие объекты:

1. Автомобильная дорога общего пользования улица Кирьянова, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кирьянова;

2. Автомобильная дорога общего пользования улица Пятигорская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Пятигорская;

3. Автомобильная дорога общего пользования улица Радужная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Радужная;

4. Автомобильная дорога общего пользования улица Солнечная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Солнечная;

5. Автомобильная дорога общего пользования переулок Яблоневый, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, переулок Яблоневый;

6. Автомобильная дорога общего пользования улица Казачья, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Казачья;

7. Автомобильная дорога общего пользования улица Ново-Садовая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Ново-Садовая;

8. Автомобильная дорога общего пользования улица Ореховая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Ореховая;

9. Автомобильная дорога общего пользования улица 30 лет Победы, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица 30 лет Победы;

10. Автомобильная дорога общего пользования улица Н.Ломоносова, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Н.Ломоносова;

11. Автомобильная дорога общего пользования улица Пушкина, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Пушкина;

12. Автомобильная дорога общего пользования улица Суворова, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Суворова;

- изготовлению технических планов на сумму 31 000 руб. на следующие объекты:

1. Автомобильная дорога общего пользования улица Малиновая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Малиновая;

2. Автомобильная дорога общего пользования улица Олимпийская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Олимпийская;

3. Автомобильная дорога общего пользования улица Путевая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Путевая;

4. Автомобильная дорога общего пользования улица Смородиновая, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Смородиновая;

5. Автомобильная дорога общего пользования улица Подгорная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Подгорная;

6. Автомобильная дорога общего пользования улица Степная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, хутор Курганный, улица Степная;

7. Автомобильная дорога общего пользования переулок Дорожный, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, хутор Курганный, переулок Дорожный;

8. Автомобильная дорога общего пользования переулок Центральный, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, хутор Курганный, переулок Центральный;

- изготовлению технических планов на сумму 18 500 руб. на следующие объекты:

1. Автомобильная дорога общего пользования дорога на свалку ТБО, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, село Горнозаводское;

2. Автомобильная дорога общего пользования улица Революционная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Революционная;

3. Автомобильная дорога общего пользования улица Красноармейская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Красноармейская;

4. Автомобильная дорога общего пользования улица Октябрьская, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Октябрьская;

- подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов для постановки на кадастровый учет земельных участков на сумму 31 900 руб.:

1. Земельный участок для размещения автомобильной дорогой общего пользования улица Победы, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, улица Победы;

2. Земельный участок для размещения автомобильной дорогой общего пользования улица Космонавтов, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Старопавловская, улица Космонавтов;

3. Земельный участок для размещения автомобильной дорогой общего пользования улица Юбилейная, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Старопавловская, улица Юбилейная;

4. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, село Горназовдское, переулок Кооперативный;

5. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, хутор Пегушин, улица Степная;

6. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, хутор Пегушин, улица Приозерная;

7. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, хутор Пегушин, улица Дорожная (от ул.Степной до остановки);

- подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов для постановки на кадастровый учет земельных участков на сумму 18 900 руб.:

1. Земельный участок для размещения тротуара, местопложение: Ставропольский край, Кировский район, село Горнозаводское, улица Новая;

2. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, село Горнозаводское, улица Мира;

3. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, село Орловка, улица Октябрьская;

4. Земельный участок для размещения тротуара, местопложение: Ставропольский край, Кировский район, село Орловка, улица Советская;

- подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов для постановки на кадастровый учет земельных участков на сумму 15 000 руб.:

1. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Молодежная;

2. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Лесная;

3. Земельный участок для размещения тротуара, местоположение: Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, улица Хаустова.

Заключены прямые договоры по:

- подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана для постановки на кадастровый учет земельного участка по адресу: х. Закавказский Партизан (под строительство ФАП) на сумму 7 500 руб.;

- подготовке схемы расположения земельного участка по адресу подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана для постановки на кадастровый учет земельного участка по адресу: х. Пегушин (под строительство ФАП) на сумму 7 500 руб.;

- подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана для постановки на кадастровый учет земельного участка по адресу: х. Крупско-Ульяновский (под строительство ФАП) на сумму 7 500 руб.;

- подготовке схем расположения земельного участка на кадастровом плане и межевых планов по образованию двух земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 26:35:100602:137, на сумма 8 400 руб.;

- подготовке схемы расположения земельного участка межевого плана земельного участка по адресу: Ставропольский край, Кировский район, с. Горнозаводское, ул. Кооперативная, д. 1Б, на сумму 4 200 руб.;

- подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана для постановки на кадастровый учет земельного участка для размещения автомобильной дороги «Орловка-Пегушин» на сумму 8 400 руб.;

- подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана для постановки на кадастровый учет земельного участка по адресу: Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Лесная, на сумму 4 500 руб.;

- подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов для постановки на кадастровый учет земельных участков по адресу: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, ул. Крайняя, и Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, ул. Садовая, на сумму 9 000 руб.;

- подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана для постановки на кадастровый учет земельного участка по адресу: Ставропольский край, Кировский район, пос. Прогресс, ул. Пионерская, на сумму 4 500 руб.;

- подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана для постановки на кадастровый учет земельного участка по адресу:Ставропольский край, Кировский район, х. Пугешин, ул. Кооперативная, д. 28А, на сумму 4 500 руб.;

- подготовке схемы расположения земельного участка для размещения автомобильной дороги "Подъезд к бригаде э/х "Новопавловский" Кировского района Ставропольского края" и межевого плана для постановки на кадастровый учет на сумму 9 000 руб.;

- подготовке схемы расположения земельного участка для осуществления подъезда к детскому саду ул. Калинина, с. Горнозаводского и межевого плана для постановки на кадастровый учет на сумму 4 500 руб.

Отделом оплачен договор по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов для постановки на кадастровый учет земельных участков, заключённый в 2020 году на сумму 9 800 руб.

В рамках основного мероприятия проведены мероприятия, направленные на приватизацию муниципального имущества:

- заключен договор по оценке объектов муниципальной собственности Кировского городского округа подлежащих приватизации на сумму 27 000 руб.;

- заключены договоры на оказание услуг по публикации в средствах массовой информации на сумму 82 000 руб.

Задача 2. Повышение доходной части местного бюджета от использования и реализации муниципального имущества.

Для выполнения задачи 2 и предусмотренного в рамках исполнения задачи 2 основного мероприятия запланированы средства из бюджета городского округа в размере 31,10 тыс. руб. для определения рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом и публикации в средствах массовой информации извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения. Для выполнения основного мероприятия из бюджета Кировского городского округа в 2021году заключены и оплачены договоры на оценку помещений на сумму 14,5 тыс.р:

- Нежилые помещения №№ 2,3,4,5,6 общей площадью 87 кв.м. (для размещения оборудования связи ПАО Ростелеком) Ставропольский край, Кировский район, станица Старопавловская, ул. Советская, 38, в административном здании-конторе с кадастровым номером 26:35:070710:282

- Помещение с кадастровым номером 26:35:100604:614 (для размещения оборудования связи ПАО Ростелеком) Ставропольский край, Кировский район, село Горнозаводское, переулок Кооперативный, 1 «Б/1»

- часть нежилого помещения № 17 в здании «Дома быта» с кадастровым номером 26:35:110907:215 расположенного по адресу: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, переулок Анны Шилиной, 25,

Оплачено извещение о проведении аукциона в средствах массовой информации в размере 16,4 тыс. руб.

Задача 3. Управление, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Для выполнения задачи и предусмотренного в рамках исполнения задачи 3 основного мероприятия запланированы 172,20 тыс. руб., использованы средства из бюджета городского округа в размере 136,06 тыс. руб., необходимые для формирования земельных участков для проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и оплату услуг по публикации извещений в средствах массовой информации. Оплачены услуги по публикации извещений в средствах массовой информации в размере 80,36 тыс. руб., а также услуги по изготовлению межевых планов для организации аукциона в размере 55,7 тыс.руб.:

А) через OTC-market – систему электронной торговли услуги по подготовке межевых планов по уточнению границ и площади земельных участков на сумму 42 000 руб.:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 26:35:061704:211, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная, д. 6;

2. Земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 26:35:061704:205, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная, д. 5;

3. Земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 26:35:061704:206, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная, д. 7;

4. Земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 26:35:061704:210, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная, д. 4;

5. Земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 26:35:061704:200, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная, д. 10;

6. Земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 26:35:061704:212, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная, д. 8;

7. Земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 26:35:061704:213, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная, д. 14;

8. Земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 26:35:061704:204, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная, д. 3;

9. Земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 26:35:061704:203, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная, д. 1;

10. Земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 26:35:061704:209, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Кооперативная, д. 2;

Б) прямыми договорами:

- подготовка межевого плана по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Тополиная, д. 17, на сумму 5 000 руб.;

- подготовка межевого плана по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кировский район, пос. Прогресс, ул. Зеленая, д. 28А, на сумму 4 500 руб.;

- подготовка межевого плана для постановки на кадастровый учёт земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Кооперативная, д. 12, на сумму 4 200 руб.

Задача 4. Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей.

Для выполнения задачи 4 и предусмотренного в рамках исполнения задачи 4 основного мероприятия средства из бюджета Кировского городского округа не запланированы.

В рамках основного мероприятия проведено две процедуры выбора земельных участка гражданами, имеющими трех и более детей. Процедурами охвачено 37 человека, что составляет 100 % списка очередности на получение земельного участка гражданами, имеющими трех и более детей. Пяти гражданам предоставлены земельные участки, оставшиеся граждане на процедуру выбора земельного участка не явились.

В результате осуществления задач достигнуты следующие ожидаемые конечные результаты.

1. Количество объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Кировского городского округа предполагалось увеличить в 2021 году на 30 объектов. Однако Отделом в 2021 году проведена работа по инвентаризации объектов недвижимости, которые необходимо оформить в муниципальную собственность Кировского городского округа. В результате чего оформлено прав собственности городского округа на 309 объектов недвижимости, в том числе:

136 земельных участков,

117 сооружений (автомобильные дороги), 14 мостовых сооружений (в п. Комсомолец – 3, ст. Зольская – 5, ст. Марьинская – 5, с. Горнозаводское – 1),

3 разведочно-эксплуатационные скважины (п. Комсомолец – 2, ст. Зольская – 1),

6 артезианских скважин (3 – в с. Новосредненском, 2 – х. Закавказский Партизан, 1 – пос. Фазанный),

10 газопроводов (9 – в г. Новопавловске, 1 – ст. Марьинская),

8 исторических сооружений (1 – памятник Кирова в г. Новопавловске, 1 – в ст. Советской памятник "Могила подполковника Кацеля П.В," 6 – в ст. Старопавловской – Архитектурный ансамбль, Братская могила 5 активистов и 48 красноармейцев, погибших в январе 1919 года, памятник В.И. Ленину, Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-1943 гг., Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении станицы, памятник Танк Т-34),

15 жилых помещений (квартир) в г. Новопавловске.

В 2021 году отделом проведена работа по прекращению права собственности и снятию с кадастрового учета в связи со сносом нежилого здания – Гаража-конторы с кадастровым номером 26:35:070709:211, расположенного в ст. Старопавловской, ул. Советская, 25. Данная работа была проведена в целях исполнения краевой адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 06 октября 2020 года № 543-п, предусматривающей строительство объекта «Строительство амбулатории модульного типа в ст. Старопавловской ГБУЗ СК «Кировская районная больница».

По состоянию на 1 января 2022 года в реестре муниципального имущества значится 1979 объектов недвижимости, в том числе 1 096 земельных участка.

Доля выполнения плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности городского округа достигнута на уровне 106,00 процентов. Увеличение фактических результатов связано с проведением оценки рыночной стоимости арендной ставки 1 кв.м. нежилых помещений при заключении договоров аренды на 2021-2022 гг. с ПАО «Ростелеком» и увеличением суммы арендной платы.

Доля выполнения плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, достигнута на уровне 122,0 процентов, увеличение фактических результатов реализации связано с работой Отдела, направленной на ведение претензионно исковой работы, заключению договоров аренды на объекты ранее не участвовавшие в хозяйственном обороте.

Доля рассмотрения заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории городского округа составляет 100 процентов.

2) На исполнение Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом и общепрограммные мероприятия» в 2021 году предусмотрено 6956,90 тыс. руб. исполнение составило 6810,78 тыс.руб. Экономия средств сложилась в результате неукомплектованности штатных единиц, фактического использования услуг почтовой связи.

2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы (приложение 1 к годовому отчету).

3. Использование всех источников средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы (приложение 2 к годовому отчету).

4. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм (приложение 3 к годовому отчету).

5. Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Кировского городского округа, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы (приложение 4 к годовому отчету).

Исполняющий обязанности

начальника отдела имущественных и

земельных отношений администрации

Кировского муниципального района И.Н. Синицкая

Приложение № 1

к годовому отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | | Плановый/  фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ведомственной целевой программы), контрольного события | Результаты  Реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для решения задач социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы: «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Программы: проведение мероприятий, направленных на оформление имущества и земельных участков в муниципальную собственность, включая осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.:  Управление муниципальной собственностью | | х | В рамках основного мероприятия отделом проведена работа по оформлению прав собственности городского округа на 309 объектов недвижимости | х |
| Контрольное событие 1:  Проведена регистрация объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Кировского городского округа не менее 20 | | 30.03.2021/  30.03.2021  30.06.2021/ 30.06.2021  30.09.2021/  30.09.2021  30.12.2021/  30.12.2021 | За 12 месяцев 2021 года проведены работы по изготовлению межевых планов земельные участки в количестве 48 шт. |  |
| Задача 2 подпрограммы Программы: повышение доходной части местного бюджета от использования и реализации муниципального имущества | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2.1.:  Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа | | х | В рамках основного мероприятия определена рыночная стоимость годового размера арендной платы за пользование имуществом 3 помещений |  |
|  | Контрольное событие 2:  Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа в размере не менее 25% в квартал по отношению к годовому кассовому плану | | 30.03.2021/  30.03.2021  30.06.2021/ 30.06.2021  30.09.2021/  30.09.2021  30.12.2021/  30.12.2021 | Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа на уровне 106 процентов | - |
| Задача 3 подпрограммы Программы: управление, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | | | | | |
| 3 | | Основное мероприятие 3.1:  Предоставление в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | х | В рамках основного мероприятия сформировано 13 земельных участков, для проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды, произведена оплата за публикацию в средствах массовой информации о наличии земельных участков, о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | х |
|  | | Контрольное событие 3:  Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не менее:  1 квартал – 20%  1 полугодие – 45%  9 месяцев – 70%  год – 100 % | 30.03.2021/  30.03.2021  30.06.2021/ 30.06.2021  30.09.2021/  30.09.2021  30.12.2021/  30.12.2021 | Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на уровне 122 процента | - |
| Задача 4 подпрограммы Программы: обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей | | | | | |
| 4 | | Основное мероприятие 4.1:  Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | х | В рамках основного мероприятия проведены 2 процедуры выбора и согласования земельных участков семьями, имеющими трех и более детей | х |
|  | | Контрольное событие 4.  Рассмотрено заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории Кировского городского округа | 30.03.2021/  30.03.2021  30.06.2021/ 30.06.2021  30.09.2021/  30.09.2021  30.12.2021/  30.12.2021 | Рассмотрены все поступившие заявления граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории Кировского городского округа |  |
| 5 | | Основное мероприятие 5.1  Проведение проверок по земельному контролю в отношении юридических и физических лиц | х |  | х |
|  | | Контрольное событие 5.  Проведено проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц в установленные сроки не менее 6 ед. | 30.03.2021/  30.03.2021  30.06.2021/ 30.06.2021  30.09.2021/  30.09.2021  30.12.2021/  30.12.2021 | За 2021 год проведено 6 проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц |  |

Приложение № 2

к годовому отчету

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа «Управление имуществом», всего | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее Отдел) | 08 | 0 | 00 | 00000 | 7828,00 | 8088,30 | 7797,99 |
| II. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»  всего | Отдел | 08 | 1 | 00 | 00000 | 1126,4 | 1131,40 | 987,21 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Управление муниципальной собственностью | Отдел | 08 | 1 | 01 | 00000 | 958,1 | 928,10 | 820,25 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа | Отдел | 08 | 1 | 02 | 00000 | 22,8 | 31,10 | 30,90 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Предоставление в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Отдел | 08 | 1 | 03 | 00000 | 145,5 | 172,20 | 136,06 |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | Отдел | 08 | 1 | 04 | 00000 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| III. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»,  Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности по реализации Программы»,  всего | Отдел | 08 | 2 | 01 | 00000 | 6701,60 | 6956,90 | 6810,78 |

Приложение № 3

к годовому отчету

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | | | Значение целевого индикатора | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020  год, предшествующий отчетному | 2021  отчетный год | |
| план | Факти-  ческое значение  на конец года |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов имущества | | процент | | - | 100 | 106 | Отклонение фактических результатов реализации связано с работой Отдела, направленной на ведение претензионно исковой работы |
| 1.2 | Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | | Ед. | | - | 100 | 122 | Отклонение фактических результатов реализации связано с работой Отдела, направленной на ведение претензионно исковой работы, заключение договоров аренды на объекты ранее не участвовавшие в хозяйственном обороте |
| 2. | Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» Программы | | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Кировского городского округа | | | Ед. | 1671 | 1700 | 1979 | Отклонение от фактического результата по п. 2.2. произошло по следующим причинам: отделом проведена работа по оформлению прав собственности городского округа на 309 объектов недвижимости, в том числе 136 земельных участков, 117 сооружений (автомобильные дороги), 14 мостовых сооружений (в п. Комсомолец – 3, ст. Зольская – 5, ст. Марьинская – 5, с. Горнозаводское – 1), 3 разведочно-эксплуатационные скважины (п. Комсомолец – 2, ст. Зольская – 1), 6 артезианских скважин (3 – в с. Новосредненском, 2 – х. Закавказский Партизан, 1 – пос. Фазанный), 10 газопроводов (9 – в г. Новопавловске, 1 – ст. Марьинская), 8 исторических сооружений (1 – памятник Кирова в г. Новопавловске, 1 – в ст. Советской памятник "Могила подполковника Кацеля П.В," 6 – в ст. Старопавловской – Архитектурный ансамбль, Братская могила 5 активистов и 48 красноармейцев, погибших в январе 1919 года, памятник В.И. Ленину, Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-1943 гг., Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении станицы, памятник Танк Т-34), 15 жилых помещений (квартир) в г. Новопавловске.  В 2021 году отделом проведена работа по прекращению права собственности и снятию с кадастрового учета в связи со сносом нежилого здания – Гаража-конторы с кадастровым номером 26:35:070709:211 |
| 2.2 | Доля использования средств, выделенных на содержание в надлежащем состоянии имущества казны Кировского городского округа | | | Процент | 0 | 100 | 100 | Средства, выделенные на содержание в надлежащем состоянии имущества казны Кировского городского округа использованы в полном объеме |
| 2.4 | Доля выполнения плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности городского округа | | | процент | 105,38 | 100,00 | 106 | Отклонение от фактического результата по п. 2.4. связано с проведением оценки рыночной стоимости арендной ставки 1 кв.м. нежилых помещений при заключении договоров аренды на 2020-2021 гг. с ПАО «Ростелеком» и увеличением суммы арендной платы |
| 2.5 | Доля выполнения плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | | | процент | 126,7 | 100 | 122 | Отклонение фактических результатов реализации связано с работой Отдела, направленной на ведение претензионно исковой работы, заключению договоров аренды на объекты ранее не участвовавшие в хозяйственном обороте |
| 2.6 | Доля рассмотрения заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории городского округа | | | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.7 | Количество проведенных проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц в установленные сроки | | | штук | 6 | 6 | 6 | - |

Приложение 4

к годовому отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа «Управление имуществом», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 8088,30 | 7797,99 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - | - |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - | - |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - | - |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 8088,30 | 7797,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 8088,30 | 7797,99 |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
| II. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 1131,40 | 987,21 |
|  |  | средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 1131,40 | 987,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Управление муниципальной собственностью» |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 928,10 | 820,25 |
|  |  | средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 928,10 | 820,25 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 31,10 | 30,90 |
|  |  | средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 31,10 | 30,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3  «Предоставление в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 172,20 | 136,06 |
|  |  | средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 172,20 | 136,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3  «Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - |  |
|  |  | средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
| III. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом и общепрограммные мероприятия», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 6956,90 | 6810,78 |
|  |  | средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 6956,90 | 6810,78 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 6956,90 | 6810,78 |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | налоговые расходы Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства юридических лиц | - |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности программы» |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 6956,90 | 6810,78 |
|  |  | средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | - |  |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 6956,90 | 6810,78 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 6956,90 | 6810,78 |
|  |  | соисполнителю 1 | - |  |