Пояснительная записка

Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2020 г. № 2347 утверждена муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика».

Финансирование данной Программы на 2021 год составило 331 тыс. рублей.

Основные направления Программы:

- Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского городского округа.

На 2021 год было запланировано 322  000 рублей. Денежные средства  освоены в течение 2021 года в полном объеме.

За 2021 год были проведены такие мероприятия как:

- пост. № 15 от 15.01.2021г.  награждение победителей конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» - 9000 руб.

- пост. № 531 от 19.03.2021 г.  проведение районного этапа краевого конкурса «Лидер» - 9800 руб.

- пост. № 387 от 26.02.2021 г  награждение участников XXIII районного фестиваля художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты» - 15 000 руб.

- пост. № 532 от 19.03.2021 г.  о проведении  торжественной церемонии награждения талантливой молодежи Кировского городского округа Ставропольского края «Созвездие молодых талантов»- 60 000 руб.

- пост. № 656 от 13.04.2021 г., пост. №1811 от 22.10.2021 г.  выделение денежных средств для проведения районного праздника «День призывника»  в рамках весеннего  призыва в армию» - 13000 руб.

- пост. № 817  от 05.05.2021 г. проведение районного этапа  юнармейской  игры «Зарница» - 9180 руб.

- пост. № 895от 25.05.2021 г. выделение денежных средств для проведения волонтерской акции «Планета детей» - 15000 руб.

- пост. № 1081 от 11.06.2021 г.  выделение денежных средств для поощрения инициативной и талантливой молодежи Кировского городского округа Ставропольского края» - 105000 руб.

-  пост. № 1020от 07.06.2021 г. выделение денежных средств для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных  Дню Российской молодежи» - 19800 руб.

- пост. № 1472 от 18.08.2021 г., пост № 01.12.2021  выделение денежных средств для проведения в Кировском городском округе Ставропольского края Всероссийской акции «Мы - граждане России!» - 15000руб.

-  пост. № 1666 от 24.09.2021 г. проведение приключенческой игры «В формате города: Гордость моя – Триколор» - 5 000 руб.

- пост. № 1728 от 05.10.2021 г. «О проведении конкурса детского творчества «Созвездие»» - 15 000 руб.

- пост. № 1667 от 24.09.2021 г. «О награждении молодых специалистов участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году» - 7500 руб.

- пост. № 2097 от 08.12.2021 г. проведение новогодней волонтерской акции «Новогодняя сказка» для детей – сирот и детей из малообеспеченных семей –16220 руб.

- пост. № 942 от 28.05.2021 г. церемония награждения успешных предпринимателей округа «День Российского предпринимательства»- 7500 руб.

не проведены в связи с эпидемиологической обстановкой праздничный фейерверк в рамках празднования Дня Российской молодежи , оплата проездных документов участников краевых, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов и т.д.

2. Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском  городском округе.

На 2021 год запланировано 9000 рублей. Денежные средства   освоены в 2021 году в полном объеме.

За 2021 год были проведены такие мероприятия как:

-пост. № 335 от 19.02.2021 г. награждение победителей конкурса «Казачьему роду – нет переводу» - 9000 руб.

военно-полевые сборы казачьей молодежи Кировского городского округа Ставропольского края,  соревнования по общефизической подготовке молодёжи среди команд Павловского районного казачьего общества СОКО ТВКО, турнир по мини-футболу среди команд Павловского районного казачьего общества СОКО ТВКО

Начальник отдела

социального развития АКГО СК                                 Е.А. Иванникова

- Таблица 9

- Отчет

- об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

- на реализацию муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края

| - № п/п | - Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление - расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на отчетную - дату * | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | Программа, всего Муниципальная программа администрации Кировского городского округа Ставропольского края - «Молодёжная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отдел социального развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - отдел - социального развития администрации) | - 05 | - 0 | - 00 00000 |  | - 524,00 | - 331,00 | - 331,00 |
| - II. | - Подпрограмма 1, всего «Молодежь и казачество Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отдел - социального развития администрации | - 05 | - 1 | - 00 00000 |  | - 524,0 | - 331,00 | - 331,00 |
|  | - Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития | отдел - социального развития администрации | - 05 | - 1 | - 01 00000 |  | - 412,0 | - 322,00 | - 322,00 |
|  | - Основное мероприятие 1.2 Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе | отдел - социального развития администрации | - 05 | - 1 | - 02 00000 |  | - 112,0 | - 9,0 | - 9,0 |

- * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа, всего Муниципальная программа администрации Кировского городского округа Ставропольского края «Молодёжная политика» |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 331,00 | 331,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 331,00 | 331,00 |
| II. | Подпрограмма 1, всего «Молодежь и казачество Кировского городского округа» |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 331,00 | 331,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 331,00 | 331,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 322,00 | 322,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 322,00 | 322,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 9,00 | 9,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 9,00 | 9,00 |

Таблица 11

- Сведения 
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

- Кировского городского округа Ставропольского края, подпрограмм программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор, показатель программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи | процент | 35 | 36 | 36 | - |
| 2. | Доля молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи | процент | 36 | 37 | 37 | - |
| 3. | Доля молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость, в общей численности молодежи | процент | 15 | 14,5 | 14,5 | - |
| 4. | Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи | процент | 22 | 22,5 | 22,5 | - |
| 5. | Доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья | процент | 11,80 | 12,00 | 12,00 | - |
|  | Подпрограмма программы «Молодежь и казачество Кировского района» |  |  |  |  |  |
| … | Целевой индикатор, показатель подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области работы с инициативной и талантливой молодежью, в общей численности молодежи | процент | 11,00 | 11,50 | 11,50 | - |
| 7. | Доля молодежи, задействованной в волонтерском движении, в общей численности молодежи | процент | 11,80 | 11,85 | 11,85 | - |
| 8. | Доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи | процент | 82,50 | 83,00 | 83,00 | - |
| 9. | Доля членов казачьих военно-патриотических клубов и секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению с использованием культурно исторических традиций казачества | процент | 30,00 | 30,50 | 30,50 | - |
| 10. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области формирования толерантности и культуры межэтнического общения, проведенных на территории округа | процент | 3,90 | 3,95 | 3,95 | - |
| 11. | Количество молодежных общественно – политических, культурно - досуговых и спортивных мероприятий | процент | 61,00 | 62,00 | 62,00 | - |

Таблица  12

- Сведения 
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

- муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края

| № п/п |  | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, контрольного события* | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Молодежь и казачество Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского городского округа |  |  |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области работы с инициативной и талантливой молодежью, в общей численности молодежи-11,50% Доля молодежи, задействованной в волонтёрском движении, в общей численности молодёжи 11,85% |
|  | Контрольное событие 1 Проведена церемония поощрения инициативной и талантливой молодежи Кировского района, повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений |  | 30.06. 2021/ 26.06.2021 | пост. АКГО СК № 1081 от 11.06.2021 г. В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения поощрения инициативной и талантливой молодежи 18 участникам |  |
|  | Контрольное событие 2. Проведен районный праздник «День призывника» |  | 01.11. 2021/ 20.04. 2021/ 26.10.2021 | пост. АКГО СК № 656 от 13.04.2021 пост. АКГО СК № 1811 от 22.10.2021 В ходе проведения контрольного события состоялось торжественное мероприятие посвященное Дню призывника 20 чел. получили памятные подарки от АКГО |  |
|  | Контрольное событие 3. Проведена Всероссийская акция «Мы - граждане России» |  | 13.12.2021/ 23.08.2021/ 09.12.2021 | пост. АКГО СК № 1472 от 18.08.2021 пост. АКГО СК № 2048 от 01.12.2021 В ходе контрольного события проведена церемония вручения паспортов юным гражданам округа с вручением подарков от администрации |  |
|  | Контрольное событие 4 Проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» |  | 22.02.2021/ 09.02.2021 | пост. АКГО СК № 15 от 15.01.2021 г.В ходе проведения контрольного события была проведена торжественная церемония награждения военно-патриотической песни«Солдатский конверт» , где участвовало более 30 конкурсантов в 4х номинациях |  |
|  | Контрольное событие 5. Проведен 1 этап юнармейской игры «Зарница» |  | 31.05.2021/ 15.05.2021 | пост. АКГО СК № 817 от 05.05.2021 г В ходе проведения контрольного события состоялась юнармейская игра Зарница, по итогам игры команды награждены подарками |  |
|  | Контрольное событие 6. Проведена приключенческая игра «Гордость моя - Триколор» |  | 11.10.2021/ 28.09.2021 | пост. АКГО СК № 1666 от 24.09.2021 г В ходе контрольного события состоялась игра и награждение 5 участников ценными подарками от администрации |  |
|  | Контрольное событие 8. Проведено награждение участников празднования Дня Российской молодежи |  | 30.06.2021/ 27.06.2021 | пост. АКГО СК № 1020 от 07.06.2021 В ходе проведения контрольного события состоялась награждение участников |  |
|  | Контрольное событие 9. Проведена волонтерская акция «Планета детей» |  | 01.06.2021/ 01.06.2021 | пост. АКГО СК № 895 от 25.05.2021 В ходе проведения контрольного события состоялась волонтерская акция Планета детей, 9 семей, Детский дом и реабилитационный центр Заря получили памятные подарки от АКГО |  |
|  | Контрольное событие 10. Проведена новогодняя волонтерская акция «Новогодняя сказка» для детей – сирот и детей из малообеспеченных семей |  | 29.12. 2021/ 28.12.2021 | пост. АКГО СК № 2097 от 08.12.2021 В ходе проведения контрольного события состоялась волонтерская акция 31 участник награжден памятными подарками |  |
|  | Контрольное событие 12 Проведен 1 этап краевого конкурса «Лидер» |  | 31.03.2021/ 24.03.2021 | пост. АКГО СК № 531 от 19.03.2021 г. В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения Муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 13 лидеров школ округа проявили свои лидерские качества и ораторские способности, презентовали свои проекты призёры и победители были награждены ценными подарками |  |
|  | Контрольное событие 13 Проведен фестиваль художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты» |  | 31.03.2021/ 25.03.2021 | пост. АКГО СК № 387 от 26.02.2021 г. В ходе проведения контрольного события ценными подарками были награждены более 40 участников фестиваля |  |
|  | Контрольное событие 14. Проведена церемония награждения успешных предпринимателей округа в рамках проведения Дня единых действий «День российского предпринимательства» |  | 01.06.2021/ 28.05.2021 | пост. АКГО СК № 942 от 28.05.2021 В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения 10 успешных предпринимателей |  |
|  | Контрольное событие 15. Проведена церемония поощрения молодых специалистов округа участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур |  | 11.10.2021/ 03.10.2021 | пост. АКГО СК № 1667 от 24.09.2021 В ходе контрольного события состоялась церемония награждения 3-х молодых специалистов округа участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур |  |
|  | Контрольное событие 16. Проведен фестиваль детского творчества «Созвездие» |  | 01.12.2021/ 19.11.2021 | пост. АКГО СК № 1728 от 05.10.2021 В ходе контрольного события состоялась церемония награждения 12 победителей |  |
|  | Контрольное событие 17. Проведена церемония награждения талантливой молодежи Кировского городского округа Ставропольского края «Созвездие молодых талантов» |  | 04.05. 2021/ 27.04.2021 | пост. АКГО СК № 532 от 19.03.2021 В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения талантливой молодежи КГО «Созвездие молодых талантов» вручение денежной премии 19 участникам |  |

| Цель 2 Программы Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Программы «Молодежь и казачество Кировского района» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе Контрольное событие 18 Проведен конкурс «Казачьему роду – нет переводу!» | 26.02.2021/ | пост. АКГО СК 335 от -19.02.2021 г. 27-й конкурс «Казачьему роду — нет переводу». Районные состязания выявили самых ловких, хозяйственных и творческих знатоков казачьей культуры и истории. В этом году между собой соревновалось шесть команд: команда Марьинского СКО, Старопавловского СКО, Старомарьевского ХКО посёлка Фазанный, ВПКК «Булат» Новосредненского ХКО, команда СОШ №2 города Новопавловска, ВПКК «Сечь» Новопавловского ГКО и команда Свято-Георгиевского ХКО | Доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи-83% |  |