ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского

округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и

обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» за 2021 год.

На реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее –бюджет городского округа) в сумме 14169,86 тыс. рублей, освоено на 31.12.2021 года – 13957,66 тыс. руб., что составляет 98,5 % от плановых назначений.

Основные исполнители мероприятий программы - отдел социального развития АКГО СК, отдел образования и молодежной политики АКГО СК, отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС АКГО СК, отдел культуры АКГО СК, МКУ КГО СК «Служба спасения».

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» Программы в бюджете АКГО СК на 2021 год запланировано выделение 522,43 тыс. рублей, в том числе:

Отделу образования и молодежной политики администрации - 401,96 тыс. рублей, на следующие мероприятия:

Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, запланировано - 301,96 тыс. рублей, израсходовано 301,96 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ, запланировано - 100 тыс. рублей, израсходовано 93,27 тыс. рублей, что составляет 93,27 %.

В рамках Программы проводились мероприятия, не требующие финансирования, а именно:

лекции и беседы с несовершеннолетними и их родителями в целях обеспечения развития в Кировском городском округе системы социальной адаптации несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений;

В целях профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в Кировском городском округе осуществлено закрепление за несовершеннолетними стоящими на специальных учетах наставников, которые осуществляют воспитательную работу и контроль за действиями несовершеннолетних.

Новосредненскому территориальному отделу АКГО СК, Орловскому территориальному отделу АКГО СК, Советскому территориальному отделу и Старопавлоскому территориальному отделу АКГО СК, на сумму 101,60 тысяч рублей, по 25,40 тыс. рублей, на приобретение мотокос для уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений. За 2021 год данные средства освоены всеми территориальными отделами АКГО СК в результате торгов сумма снижена до 97,70 тысячи рублей, достигнута экономия в сумме 3,90 тысяч рублей.

Отделу социального развития КГО СК на Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании, запланировано - 19,00 тыс. рублей, за 2021 года освоено 19,00 тыс. рублей, что составляет 100 %.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение общественного порядка» Программы в бюджете АКГО СК на 2021 год запланировано выделение 3685,59 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа предусмотрено – 6781,39 тыс. рублей, освоено - 6615,84 тыс. рублей, что составляет 97,6 %, в том числе:

-отдел образования и молодежной политики администрации выделено -6306,09 тыс. рублей, освоено 6149,94 тыс. рублей, что составляет 97,5 %. Оплата счетов за отчетный период 2021 года произошла по факту оказанных услуг. Заключены 105 договоров на обслуживание тревожных кнопок по образовательным организациям, 48 договоров на оплату услуг вневедомственной охраной городских образовательных организаций, 115 договоров на техническое обслуживание систем видеонаблюдения образовательных организаций. Услуги предоставлялись ежемесячно - подписано 225 актов выполненных услуг.

-отдел культуры администрации выделено - 375,30 тыс. рублей, освоено –365,90 тыс. рублей, что составляет 97,5 %. Оплата счетов за отчетный период 2020 года произошла по факту оказанных услуг. Заключены 18 договоров на обслуживание тревожных кнопок. Услуги предоставлялись ежемесячно - подписано 49 актов выполненных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» Программы в бюджете АКГО СК на 2021 год запланировано выделение 180,91 тыс. рублей, освоено 162,39 тыс. рублей, что составляет 89,8%, в том числе:

отделу социального развития администрации на следующие мероприятия:

Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа отделу социального развития администрации – 159,86 тыс. рублей, освоено 144,40 тыс. рублей на приобретение подарочной продукции для проведения конкурсов и мероприятий, экономия при проведении торгов составила 15,46 тысяч рублей.

Отделу по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации на изготовление баннеров 21,05 тыс. рублей, освоено 17,99 тыс. рублей, экономия при проведении торгов составила 3,06 тысяч рублей.

В рамках Программы проводились мероприятия, не требующие финансирования, а именно совещания, объектовые тренировки, заседания комиссий и т.д..

В целях недопущения террористических актов на объектах автотранспорта и транспортной инфраструктуры распространены среди водительского состава памятки по действиям во время террористических актов, отработана схема взаимодействия должностных лиц с силовыми структурами и другими службами по предупреждению возможных террористических актов. На 42 объектах производственной и социальной сферы установлены стенды «Терроризм - угроза обществу!». В Кировском городском округе критически важных и потенциально опасных объектов не имеется.

Администрацией Кировского городского округа, совместно с отделом МВД России по Кировскому городскому округу, при проведении организационно-массовых мероприятий проводятся дополнительные инструктажи нарядов полиции и представителей казачества, силами которых осуществляется патрулирование на улицах, площадях, в парках, автовокзалах и других общественных местах.

Реализация мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и общепрограммных мероприятий» направлены на содержание подведомственного администрации муниципального казенного учреждения Кировского городского округа Ставропольского края «Служба спасения» (именуемое далее МКУ КГО СК «Служба спасения» создано в соответствии с Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2017 года № 1 «О переименовании МКУ КМР СК «Служба спасения».)

Бюджетная смета на 01.01.2021 года составила 6 631,0 тыс.рублей, В декабре текущего года было выделено дополнительное финансирование в размере 54,0 тыс.рублей на индексацию заработной платы с 01 октября 2021 года. Бюджетная смета на 08 декабря 2021 года составила 6 685,00 тыс.руб..В расчетном периоде выделены денежные средства в сумме 6 685,0 тыс. рублей. Исполнено денежных обязательств за 2021 года в сумме 6 667,5 тыс.рублей, не исполненные денежные средства в размере 17,5 тыс.руб. составляют услуги по поставке электроэнергии и предоставление услуг связи за декабрь месяц 2021 года.

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экономическая статья расходов | ВСЕГО | |
|  | План  тыс.руб. | Факт  тыс.руб. |
| **211** Заработная плата | 4 640,9 | 4 640,9 |
| **266** Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 37,9 | 37,9 |
| **213** Начисления на выплаты по оплате труда | 1 362,2 | 1 362,2 |
| **221** Услуги связи | 180,5 | 163,1 |
| **223** Коммунальные услуги | 71,0 | 70,9 |
| **225** Работы, услуги по содержанию имущества | 18,3 | 18,3 |
| **226** Прочие работы и услуги | 124,9 | 124,9 |
| **290** Прочие расходы | 5,4 | 5,4 |
| **343** Увеличение стоимости горюче смазочных материалов | 7,9 | 7,9 |
| **346** Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 102,5 | 102,5 |
| **347** Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 56,0 | 56,0 |
| **310** Увеличение стоимости основных средств | 77,5 | 77,5 |

Платные услуги учреждением муниципального казённого учреждения Кировского городского округа Ставропольского края «Служба спасения» не предоставляются.

За 2021 год расходы по предприятию составили:

- оплата за потребление электроэнергии – 70,9 тыс.руб.;

- оплата за услуги связи – 163,1 тыс.руб.;

- за заправку картриджей – 18,0 тыс.руб.;

- за поверку огнетушителей – 0,3 тыс.руб.;

- за услуги по оформлению стат. отчета – 7,5 тыс.руб.;

- за услуги по ведению журнала по движению отходов – 4,0 тыс.руб.;

- за создание сертификата ключа электронной подписи – 2,2 тыс.руб.;

- оплата за услуги по защите информации – 78,6 тыс.руб.;

- оплата за дополнительное образование – 29,6 тыс.руб.;

- оплата за подготовку сметной документации – 3,0 тыс.руб.;

- оплата транспортного налога – 5,4 тыс.руб.;

- за приобретение ГСМ – 7,9 тыс.руб.;

- за приобретение канц.товаров – 60,0 тыс.руб.;

- за приобретение сменного батарейного картриджа – 24,0 тыс.руб.;

- за приобретение МФУ – 20,0 тыс.руб.;

- за приобретение шкафа бухгалтерского (железного) – 17,5 тыс.руб.,

- за приобретение дивана-кушетки – 17,0 тыс.руб.,

- за приобретение гарнитуры – 5,0 тыс.руб,

- за приобретение сплит системы – 23,0 тыс.руб.;

- за приобретение рабочей станции – 48,7 тыс.руб.;

- за приобретение ВЭБ камеры – 3,3 тыс.руб;

-за приобретение оперативной памяти – 4 тыс.руб;

- за приобретение расходных материалов для орг.техники – 13,5 тыс.руб..

В службу МКУ КГО СК «Служба спасения» за 12 месяцев 2021 г. поступило **41 776** звонков, из них значимых –**10 772** звонков.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип вызова | Количество обращений | |
| 12 месяцев  2021 года | 12 месяцев  2020 года |
| Общее кол-во вызовов поступившие в ЕДДС | 41 776 | 32 259 |
| Из них значимые | 10 772 | 9 783 |
| Пожарная охрана | 220 | 273 |
| Служба полиции | 1 302 | 1 428 |
| Скорая медицинская помощь | 4 562 | 3 034 |
| Служба газа | 170 | 176 |
| Службы жизнеобеспечения (водо,электро,теплосети) | 744 | 838 |
| Служба Анти террор | 1 | - |
| Консультаций | 3 773 | 3 895 |
| Исходящие вызовы | 12 286 | 13 934 |
| Общее кол-во звонков (входящие, исходящие) | 54 062 | 46 193 |
| Экстренные предупреждения | 83 | 126 |
| Термоточки | 32 | 13 |
| Проведено плановые тренировки (ЦУКС, ЦОВ) | 12 | 23 |
| Внеплановые (ЮРЦ, директор «Службы спасения», начальник ЕДДС) | 120 | 132 |

Начальник отдела по обеспечению общественной

безопасности ГО и ЧС администрации Кировского

городского округа Ставропольского края В.И. Коновалов

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная  программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 02 | 0 | 00 | 00000 | 8379,95 | 14169,86 | 13957,65 |
| ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - ООБ, ГО и ЧС АКГО СК) |  |  |  |  | 124,74 | 121,05 | 117,99 |
| соисполнитель 1  отдел социального развития админист-рации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОСР АКГО СК) |  |  |  |  | 220,26 | 103,21 | 87,75 |
| соисполнитель 2  отдел образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОО и МП АКГО СК) |  |  |  |  | 929,96 | 6708,05 | 6545,17 |
| соисполнитель 3  отдел культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОК АКГО СК) |  |  |  |  | 347,00 | 375,30 | 365,90 |
| соисполнитель 4  Новосредненский территориальный отдел администрации Кировского горо-дского округа Ставропольского края (далее – НТО АКГО СК) |  |  |  |  | 0,00 | 25,40 | 25,40 |
| соисполнитель 5  Орловский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОТО АКГО СК) |  |  |  |  | 0,00 | 25,40 | 21,50 |
| соисполнитель 6  Советский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – СТО АКГО СК) |  |  |  |  | 0,00 | 25,40 | 25,40 |
| соисполнитель 7 Ставропавловский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – СтТО АКГО СК) |  |  |  |  | 0,00 | 25,40 | 25,40 |
| соисполнитель 8  муниципальное казенное учреждение «Зелёный город» Кировского городского округа Ставропольского края (далее – МКУ «Зелёный город») |  |  |  |  | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 9  муниципальное казённое учреждение Кировского городского округа Ставропольского края «Служба спасения» (далее - МКУ КГО СК «Служба спасения») |  |  |  |  | 6631,00 | 6685,00 | 6667,49 |
| II. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, незаконного потре-бления и оборота наркотических средств и психо-тропных веществ», всего, всего |  | 02 | 1 | 00 | 00000 | 227,00 | 517,59 | 506,97 |
| ответственный исполнитель: ООБ, ГО и ЧС АКГО СК |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1  ОСР АКГО СК |  |  |  |  | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| соисполнитель 2  ОО и МП АКГО СК |  |  |  |  | 100,00 | 401,96 | 395,23 |
| соисполнитель 3 МКУ «Зелёный город» |  |  |  |  | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 4  НТО АКГО СК |  |  |  |  | 0,00 | 25,40 | 25,40 |
| соисполнитель 5  ОТО АКГО СК |  |  |  |  | 0,00 | 25,40 | 21,50 |
| соисполнитель 6  СТО АКГО СК |  |  |  |  | 0,00 | 25,40 | 25,40 |
| соисполнитель 7 СтТО АКГО СК |  |  |  |  | 0,00 | 25,40 | 25,40 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан | ответственный исполнитель мероприятия  ОО и МП АКГО СК | 02 | 1 | 01 | 00000 | 0,00 | 296,99 | 296,99 |
| Основное мероприятие 1.2 Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в Кировском городском округе | ответственный исполнитель мероприятия  ОО и МП АКГО СК | 02 | 1 | 02 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования уча-щихся образова-тельных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | ответственный исполнитель мероприятия  ОО и МП АКГО СК | 02 | 1 | 03 | 00000 | 100,00 | 100,00 | 93,27 |
| Основное мероприятие 1.4  Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений | ответственные исполнители мероприятия  НТО АКГО СК;  ОТО АКГО СК;  СТО АКГО СК;  СтТО АКГО СК;  МКУ «Зелёный город» | 02 | 1 | 04 | 00000 | 127,00 | 101,65 | 97,76 |
|  | Основное мероприятие 1.5  Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании | ответственные исполнители мероприятия  ОСР АКГО СК | 02 | 1 | 05 | 00000 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| III. | Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка», всего |  | 02 | 2 | 00 | 00000 | 1276,95 | 6781,39 | 6615,84 |
| ответственный исполнитель: ООБ, ГО и ЧС АКГО СК |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| соисполнитель 1  ОО и МП АКГО СК |  |  |  |  | 829,96 | 6306,09 | 6149,94 |
| соисполнитель 2  ОК АКГО СК |  |  |  |  | 347,00 | 375,30 | 365,90 |
| Основное мероприятие 2.1  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа | ответственные исполнители мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК;  ОО и МП АКГО СК;  ОК АКГО СК | 02 | 2 | 02 | 00000 | 1276,95 | 6781,39 | 6615,84 |
| IV. | Подпрограмма 3  «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональ-ных отношений, противодействие терроризму и экстре-мизму», всего |  | 02 | 3 | 00 | 00000 | 245,00 | 185,88 | 167,36 |
| ответственные исполнители мероприятия: ООБ, ГО и ЧС АКГО СК |  |  |  |  | 21,05 | 21,05 | 17,99 |
| соисполнитель 1  ОСР АКГО СК |  |  |  |  | 223,95 | 159,86 | 144,40 |
| Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональ-ных отношений | ответственные исполнители мероприятия:  ОСР АКГО СК | 02 | 3 | 01 | 00000 | 89,97 | 37,02 | 37,02 |
| Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа | ответственные исполнители мероприятия: ООБ, ГО и ЧС АКГО СК;  ОСР АКГО СК | 02 | 3 | 02 | 00000 | 155,03 | 148,86 | 130,33 |
| V. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации прог-раммы «Профилак-тика правонаруше-ний и обеспечение общественного порядка, противо-действие терроризму и экстремизму» и обще-программных мероприятий», всего, всего |  | 02 | 4 | 00 | 00000 | 6631,00 | 6685,00 | 6667,49 |
| ответственный исполнитель:  МКУ КГО СК «Служба спасения» |  |  |  |  | 6631,00 | 6685,00 | 6667,49 |
| Основное мероприятие 4.1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений | ответственные исполнители мероприятия:  МКУ КГО СК «Служба спасения» | 02 | 4 | 01 | 00000 | 6631,00 | 6685,00 | 6667,49 |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 14169,86 | 13957,65 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 5295,69 | 5141,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 20,00 | 17,09 |
|  |  | соисполнитель 1:  отдел социального развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОСР АКГО СК) | 80,00 | 65,31 |
|  |  | соисполнитель 2:  отдел образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОО и МП АКГО СК) | 5195,69 | 5059,50 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 8874,17 | 8815,76 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 101,05 | 100,90 |
|  |  | соисполнитель 1  ОСР АКГО СК | 79,86 | 79,08 |
|  |  | соисполнитель 2  ОО и МП АКГО СК | 2918,26 | 2914,01 |
|  |  | соисполнитель 3  отдел культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОК АКГО СК) | 375,30 | 365,90 |
|  |  | соисполнитель 4  Новосредненский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – НТО АКГО СК) | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 5  Орловской территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОТО АКГО СК) | 25,40 | 21,51 |
|  |  | соисполнитель 6  Советский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – СТО АКГО СК) | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 7  Старопавловский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – СтТО АКГО СК) | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 8  муниципальное казённое учреждение Кировского городского округа Ставропольского края «Служба спасения» (далее - МКУ КГО СК «Служба спасения») | 6685,00 | 6667,00 |
| II. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ», всего, |  | 522,56 | 511,93 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 522,56 | 511,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1: ОО и МП АКГО СК | 401,96 | 395,23 |
|  |  | соисполнитель 2: НТО АКГО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 3: ОТО АКГО СК | 25,40 | 21,51 |
|  |  | соисполнитель 4: СТО АКГО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 5: СтТО АКГО СК | 25,40 | 25,40 |
|  | Основное мероприятие 1.1:  Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан |  | 301,96 | 301,96 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 301,96 | 301,96 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ОО и МП АКГО СК | 301,96 | 301,96 |
|  | Основное мероприятие 1.2:  Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в Кировском городском округе | не требует финансового обеспечения | | |
|  | Основное мероприятие 1.3:  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ |  | 100,00 | 93,27 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 100,00 | 93,27 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ОО и МП АКГО СК | 100,00 | 93,27 |
|  | Основное мероприятие 1.4:  Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений |  | 101,60 | 72,44 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 101,60 | 72,44 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | соисполнитель 1: НТО АКГО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 2: ОТО АКГО СК | 25,40 | 21,51 |
|  |  | соисполнитель 3: СТО АКГО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 4: СтТО АКГО СК | 25,40 | 25,40 |
| III. | Подпрограмма 2: «Обеспечение общественного порядка», всего |  | 3685,59 | 3666,15 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 748,32 | 748,32 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1: ОО и МП АКГО СК | 748,32 | 748,32 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 2937,27 | 2917,83 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1: ОО и МП АКГО СК | 2590,27 | 2584,45 |
|  |  | соисполнитель 2: ОК АКГО СК | 347,00 | 333,38 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа |  | 3685,59 | 3666,15 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 748,32 | 748,32 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 1: ОО и МП АКГО СК | 748,32 | 748,32 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 2937,27 | 2917,83 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 1: ОО и МП АКГО СК | 2590,27 | 2584,45 |
|  |  | соисполнитель 2: ОК АКГО СК | 347,00 | 333,38 |
|  | Основное мероприятие 2.2  Охрана общественного порядка муниципальными казачьими дружинами | не требует финансового обеспечения | | |
| IV. | Подпрограмма 3: «Гармонизация межнациональных и этноконфессио-нальных отношений, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 105,26 | 75,23 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 100,00 | 71,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 50,00 | 35,73 |
|  |  | соисполнителю 1: ОСР АКГО СК | 50,00 | 35,74 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 5,26 | 3,76 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 2,63 | 1,88 |
|  |  | соисполнителю 1: ОСР АКГО СК | 2,63 | 1,88 |
|  | Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональ-ных и межконфессиональных отношений | не требует финансового обеспечения | | |
|  | Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа |  | 105,26 | 75,23 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 100,00 | 71,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 50,00 | 35,73 |
|  |  | соисполнителю 1: ОСР АКГО СК | 50,00 | 35,74 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 5,26 | 3,76 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 2,63 | 1,88 |
|  |  | соисполнителю 1: ОСР АКГО СК | 2,63 | 1,88 |
| V. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и обще-программных мероприятий», всего, всего |  | 6516,23 | 6493,95 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 6516,23 | 6493,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  МКУ КГО СК «Служба спасения» | 6516,23 | 6493,95 |
|  | Основное мероприятие 4.1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |  | 6516,23 | 6493,95 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 6516,23 | 6493,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  МКУ КГО СК «Служба спасения» | 6516,23 | 6493,95 |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2020  год, предшествующий отчетному | 2021  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | | | | | | |
| 1. | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолет-ними в Кировском городском округе Ставропольского края, в общем количестве расследованных (раскрытых) преступлений в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 28,40 | 28,30 | 28,30 | |  |
| 2. | Уровень общей заболеваемости наркоманией в Кировском городском округе Ставропольского края в расчете на 100 тыс. человек | - | 34,00 | 33,00 | 33,00 | |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» Программы | | | | | | |
| 3. | Доля несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края, находя-щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском городском округе, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | процент | 72,00 | 74,00 | 74,00 | |  |
| 4. | Доля обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций Кировского городского округа Ставропольского края, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 90,50 | 91,00 | 91,00 | |  |
| 5. | Доля учащихся в возрасте с 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ) от общего количества детей данной возрастной категории | процент | 10,00 | 10,30 | 10,30 | |  |
| 6. | Количество лиц, употребляющих дикорастущие наркосодержащие растения на территории Кировского городского округа Ставропольского края | человек | 284 | 272 | 272 | |  |
| 7. | Количество полиграфической продукции, распространяемой в Кировском городском округе Ставропольском крае и направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского городского округа Ставропольского края в год. | Экземпляров | - | 3000 | 3100 | |  |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» Программы | | | | | | | |
| 8. | Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Кировского городского округа Ставропольского края, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Кировском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Кировского городского округа Ставропольского края | человек | 112 | 112 | 112 | |  |
| 9. | Доля народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 62,00 | 68,00 | 68,00 | |  |
| 10. | Количество членов казачьих обществ Кировского городского округа Ставропольского края, привлеченных к несению государственной и иной службы | человек | 65 | 65 | 65 | |  |
| 11. | Количество переносных металлических конструкций для периметрального ограждения территорий проведения массовых мероприятий в Кировском городском округе Ставропольского края | метров | 250 | 350 | 200 | | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 12. | Количество переносных арочных металодетекторов для обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий на территории Кировского городского округа Ставропольского края | штук | 5 | 15 | 5 | | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 13. | Обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО по Кировскому району в муниципальных учреждениях Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |  |
| 14. | Количество мероприятий, проведенных ОМВД России по КГО СК с иностранными гражданами, прибывающими на территорию Кировского городского округа в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов профилактики правонарушений и их правового положения в Российской Федерации | количество | - | 60 | 69 | |  |
| 15. | Доля нарушений, зарегистрированных в Кировском городском округе в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, в общем количестве правонарушений, зарегистрированных в Кировском городском округе | процент | - | 31,00 | 25,00 | |  |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» Программы | | | | | | | |
| 16. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края, оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Кировском городском округе Ставропольского края стабильным, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 40,00 | 45,00 | 48,00 | |  |
| 17. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма | человек | 100 | 110 | 175 | |  |
| 18. | Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа Ставропольского края | единиц | 31 | 32 | 35 | |  |
| 19. | Количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей), распространяемой в Кировском городском округе Ставропольского края и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму | экземпляр | 8000 | 8000 | 8000 | |  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Цель «Реализация в Кировском городском округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ» | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» | | | | |
| Задача «Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается организация в Кировском городском округе Ставропольского края временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет увеличение доли несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, до 74 % |
|  | Контрольное событие 1.  Организованы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | 27.12.2021 / 27.12.2021 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.2  Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в Кировском городском округе | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение учреждениями культуры Кировского городского округа Ставропольского края мероприятий с целью формирования у молодежи округа здорового образа жизни и гражданской активности. Образовательными учреждениями проводится работа с учащимися находящимися в зоне риска и стоящих на всех видах учета. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет увеличение доли обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций Кировского городского округа Ставропольского края, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций Кировского городского округа Ставропольского края, до 91,0 процента |
|  | Контрольное событие 2.  Проведено социально-психологическое тестирование несовершеннолетних | 25.10.2021 / 25.10.2021 |  | х |
| Задача «Осуществление профилактических мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики) в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.3  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение скрининговых обследований учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача в рамках | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет ежегодное увеличение доли учащихся в возрасте с 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ) от общего количества |
|  |  |  | проведения их профилактических медицинских осмотров (приобретение диагностических тест-систем и сопутствующего оборудования). | детей данной возрастной категории 10,3 процентов |
|  | Контрольное событие 3.  Договор на приобретение экспресс-тестов для учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ заключен | 26.10.2021 / 26.10.2021 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Уничтожение дикорастущих растений наркосодержащих растений | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений на территории Кировского городского округа. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет снижение количества лиц, употребляющих дикорастущие наркосодержащие растения на территории Кировского городского округа Ставропольского края до 272 человек |
|  | Контрольное событие 4.  Договор на приобретение мотокосы для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений заключен | 25.09.2021 /25.09.2021 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается разработка и изготовление плакатов и буклетов, направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет Количество полиграфической продукции, распространяемой в Кировском городском округе Ставропольском крае и направленной на профилактику правонарушений, |
|  |  |  | среди населения Ставропольского края | незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского городского округа Ставропольского края до 3000 экземпляров в год. |
|  | Контрольное событие 5.  Разработаны и изготовлены плакаты и буклеты, направленные на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Ставропольского края | 20.12.2021 /20.12.2021 |  | х |
|  |  |  |  |  |
| II. Цель «Создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» | | | | |
| Задача «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории Кировского городского округа  Ставропольского края» | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается:  -обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО по Кировскому району в муниципальных учреждениях Кировского городского округа Ставропольского края; -организация и проведение в Кировском городском округе Ставропольского края обучения народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой | Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы станут:  -увеличение доли народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края до 68,0 %;  -ежегодное сохранение количества членов казачьих обществ Кировского |
|  |  |  | помощи пострадавшим;  -охрана общественного порядка муниципальными казачьими дружинами;  -установка переносных арочных металодетекторов для обеспечения безопасности на время проведений массовых мероприятий на территории Кировского городского округа Ставропольского края;  -установка переносных металлических конструкций для периметрального ограждения территорий проведения массовых мероприятий в Кировском городском округе Ставропольского края; | городского округа Ставропольского края, привлеченных к несению государственной и иной службы на уровне 65 человек;  -увеличение количества переносных арочных металодетекторов, для обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий на территории Кировского городского округа Ставропольского края, до 5 штук;  -увеличение количества переносных металлических конструкций для периметрального ограждения территорий проведения массовых мероприятий в Кировском городском округе Ставропольского края, до 200 метров;  -обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО по Кировскому району в муниципальных учреждениях Кировского городского округа Ставропольского края на уровне 100,0 процентов. |
|  | Контрольное событие 6. Договор на выполнение охраны общественного порядка | 25.11.2021 / 25.11.2021 |  | х |
|  | Контрольное событие 7.  Проведено в Кировском городском округе обучение народных дружинников к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим | 24.09.2021 / 24.09.2021 |  | х |
|  | Контрольное событие 8.  Договор на приобретение переносных металлических конструкций для периметрального ограждения заключен | 25.11.2021 / - | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | х |
|  | Контрольное событие 9.  Договор на приобретение переносных арочных металодетекторов заключен | 25.11.2021 / - | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |  |
| III. Цель «Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан на территории Кировского городского округа Ставропольского края от террористических и экстремистских актов» | | | | |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» | | | | |
| Задача « Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и меконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы осуществляется проведение заседаний, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского городского округа Ставропольского края, молодёжного этнического совета Кировского городского округа Ставропольского края;  организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений для различных групп населения Кировского городского округа Ставропольского края, в том числе фестивали национального искусства и национальной кухни. | Непосредственными результатами данного основного мероприятия подпрограммы станут:  -увеличение доли граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края, оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Кировском городском округе Ставропольского края стабильным, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края до 48 %.  -увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического |
|  |  |  |  | и религиозного экстремизма до 110 человек ;  увеличение количества профилактических и пропагандистских |
|  |  |  |  | мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа Ставропольского края, до 35; |
|  | Контрольное событие 10.  Проведен фестиваль национального искусства в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня Российской молодёжи | 01.11.2021 / - | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | х |
|  | Контрольное событие 11.  Проведен фестиваль национальной кухни «Радуга» | 02.11.2021 / - | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | х |
|  | Контрольное событие 12.  Договор на изготовление информационно- разъяснительных материалов направленных на профилактику терроризма заключен | 02.12.2021 / - | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | х |
|  | Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы осуществляется организация и проведение семейных спортивных состязаний «Моя семья. Мой край. Моя страна», конкурса рисунков «Скажи терроризму: Нет» посвященному Дню солидарности борьбы с терроризмом конкурса «Вмести против террора» в рамках вторых юноармеских игр, с целью недопущения этнических и религиозных проявлений экстремизма, | Непосредственными результатами данного основного мероприятия Подпрограммы станут:  увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма до 90 человек;  увеличение количества профилактиче-ских и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение |
|  |  |  | на территории Кировского городского округа Ставропольского края. создание, изготовление и распространение социальной рекламы, | этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа Ставропольского края, до31. |
|  |  |  | полиграфической продукции по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в КГО СК; | ежегодное сохранение количества полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей), распространяемой в Кировском городском округе Ставропольского края и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму, на уровне не менее 8000 экземпляров. |
|  | Контрольное событие 13.  Проведено семейное спортивное состязание «Моя семья. Мой край. Моя страна» | 01.07.2021 / 01.07.2021 |  | х |
|  | Контрольное событие 14.  Проведен конкурс социальных видеороликов «Лица вокруг нас» | 01.10.2021 / 01.10.2021 |  | х |
|  | Контрольное событие 15.  Подготовлена информация о проведенных заседаниях, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского городского округа, заседаний Молодёжного этнического совета Кировского городского округа | 17.12.2021 / 17.12.2021 |  | х |