ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

в 2021 году

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от  30.12.2020 года № 2370 (далее – Программа).

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Кировского городского округа от 30.01.2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок), от 31.01.2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края».

На реализацию мероприятий в 2021 году Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – районный бюджет) в сумме 773 532,06 тыс. рублей, освоено на 31.12.2020 года – 768 479,64тыс. рублей, что составляет 99,35 % от годовых плановых назначений (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур и несвоевременное представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов).

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дошкольного образования» Программы в 2021 году было запланировано 242 606,17 тыс. рублей, освоено – 241 362,42 тыс. рублей, что составляет 99,49 % по следующим мероприятиям:

- на обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому) запланировано 232 707,83 тыс. руб. освоено - 231 760,46 тыс. руб., что составляет 99,59 % (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, учебные расходы, связанные непосредственно с образовательным процессом в ДО, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы ДО, мероприятия по страхованию образовательных учреждений имеющих опасные объекты, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях);

- на приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН запланировано 9 898,34 тыс.руб. освоено – 9 601,96 тыс.руб., что составляет 95,08 %, в том числе по следующим мероприятиям:

В рамках реализации мероприятия по замене оконных блоков в 7 детских садах:

МБДОУ «Детский сад №11 «Светлячок» станицы Зольской – 1 514 753,03 рублей;

МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка – 343 000,00 рублей;

МКДОУ «Детский сад № 14 «Колосок» с. Горнозаводского –1 125 095,72 рублей;

МКДОУ «Детский сад № 17 «Светлячок» станицы Советской- 1 326 485,87 рублей;

МКДОУ «Детский сад № 18 «Ромашка» ст-цы Советской – 257 500,00 рублей;

МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской - 261 293,34 рублей;

МКДОУ «Детский сад № 26 «Колокольчик» хутор Крупско – Ульяновский – 419 856,00 рублей;

В МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска проведены работы по ремонту уличного освещения, капитальный ремонт системы электроснабжения, вентиляции и системы отопления, капитальный ремонт пищеблока на общую сумму 638,36 тыс. рублей.

В МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска проведены мероприятия по замене пищеварочного котла и печи (выделены денежные средства в размере 405,31 тыс. рублей), на приобретение прибора учета газа ШУУРГ-Р-25 предусмотрено 461,14 тыс. рублей.

Установлены приборы учета тепловой энергии в МКДОУ «Детский сад № 14 «Колосок» с. Горнозаводского на сумму 279,00 тыс рублей.

Выполнен ремонт системы отопления с установкой котельного оборудования в МКДОУ «Детский сад №12 «Светлячок» п. Коммаяк, на сумму 25,00 тыс. рублей.

В МБДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик» станицы Марьинской проведение ремонтных работ системы отопления в муниципальных организациях и изготовление ПСД на сумму 398,86 тыс. рублей.

В МКДОУ «Детский сад № 15 «Веселый улей» ст. Старопавловской проведены работы по капитальному ремонту пищеблока в части замены оборудование пищеблока, выполнен ремонт цоколя основного здания и ремонт системы отопления, проведена заменена входных дверей (общая стоимость составляет 681,78 тыс. рублей).

В МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска выполнено перевооружение ГРУ котельной на общую сумму 160,20  тыс. рублей.

С целью выполнения санитарных норм выделены средства на приобретение стиральных машин  (общая  сумма 103,99 тыс. рублей) в МКДОУ «Детский сад  № 6 «Алёнушка»  г. Новопавловска, МКДОУ  «Детский сад № 7 им. Г.А.Тутова» г. Новопавловска, МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка, МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской,  в МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка, МКДОУ «Детский сад № 1 Дюймовочка» , МКДОУ «Детский сад № 2 « Ручеек»   - на замену постельного белья  на общую сумму 605,77 тыс. рублей.

В МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской, МКДОУ «Детский сад № 21 «Ягодка» ст. Советской при выполнении работ по замене оконных блоков было выявлены нарушения целостности межоконных перегородок, была изготовлена проектно-сметная документация и выделены дополнительные денежные средства   на общую сумму 397,06 тыс. рублей.

В МКДОУ «Детский сад № 6 « Аленушка г. Новопавловска была приобретена системы автоматического контроля загазованности на общую сумму 25,07 рублей.

В МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска проведены работы по ремонту водосточной системы на общую сумму 298,56 тыс. рублей.

В МКДОУ «Детский сад № 15 «Веселый улей» ст.Старопавловской проведено мероприятие по установлению ограждения на общую сумму  105,00 тыс. рублей.

В МКДОУ «Детский сад № 12  «Светлячок» п.Коммаяк были приобретены детские кресла для подвоза детей на общую сумму 51,75 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие общего образования» Программы было запланировано 413 845,43 тыс. рублей, освоено – 413 008,82 тыс. рублей, что составляет 99,80 %,  в том числе по следующим мероприятиям:

- на обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе запланировано 362 289,93 тыс. руб. освоено- 361 849,44 тыс.руб., что составляет 99,88 % (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, учебные расходы, связанные непосредственно с образовательным процессом в общеобразовательных организациях, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, мероприятия по страхованию образовательных учреждений имеющих опасные объекты, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях, расходы на организацию проведения государственной итоговой аттестации (ГИА. ЕГЭ), расходы по организации и обеспечению подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным учреждениям, выполнены работы по ремонту, приобретению мебели и обновлению материально-технической базы учебных кабинетов физики, химии, биологии информатики и технологии современным лабораторным и компьютерным оборудованием, образовательным набором по механике, мехатронике и робототехнике. На изготовление проектно-сметной документации из бюджета Кировского городского округа   выделено более 6428,10 тыс. рублей);

- на приведения зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН запланировано 2 959,33 тыс. руб. освоено - 2 979,17 тыс.руб., что составляет 99,81 % , по следующим мероприятиям:

В МБОУ СОШ 8 с.Горнозаводское изготовление ПСД на ремонт спортивного зала на  сумму 40,00 тыс. рублей.

В МБОУ «Гимназия № 1 города Новопавловска» проведены работы по капитальному ремонту отмостки и системы водоотведения (за счет средств бюджета Кировского городского округа на общую сумму 1 580,72 тыс. рублей).

В МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской (начальная школа) проведены работы по приведению пищеблока в соответствии с действующими СанПиН: на изготовление проектно-сметной документации и проведение работ по устройству пищеблока, в том числе приобретение мебели выделена сумма 965,00 тыс. рублей.

В МБОУ СОШ №5 ст. Марьинской выполнен капитальный ремонт теплотрассы на сумму 154,00 тыс. рублей.

Установлены приборы учета тепловой энергии в МБОУ СОШ № 6 пос. Комсомолец на общую сумму 270,00 тыс рублей.

На организацию отдыха детей и молодёжи запланировано 3 656,90 тыс. руб. освоено - 3 655,09 тыс.руб., что составляет 99,95 %.

В МБОУ СОШ №6 п. Комсомолец в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», комплекса мероприятий по созданию в 2021 году в общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, проводился капитальный ремонт спортивного зала на общую сумму 1 530,00 тыс. рублей, а также приобретено спортивное оборудование в спортивный клуб на сумму 295,43 рублей. Финансирование расходов осуществлялось за счет средств субсидии Ставропольского края в размере 1 823,61 рублей и за счет бюджета Кировского городского округа в размере 8,32 рублей.

В рамках проекта «Современная школа» освоено 5 274,38 тыс. рублей на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в : МБОУ СОШ №10  с. Орловки; МБОУ СОШ №9 ст. Старопавловской; МБОУ Новопавловская СОШ № 33; МБОУ СОШ №6 п. Комсомолец.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дополнительного образования» Программы было запланировано 20 515,95 тыс. рублей, освоено – 20 407,16 тыс. рублей, что составляет 99,47 %, в том числе  по следующим мероприятиям:

- на создание условий для деятельности муниципальных организации дополнительного запланировано 19 325,14 тыс.руб., освоено - 19 311,74 тыс.руб., что составляет 99,93 % исполнения (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, мероприятия по страхованию образовательных учреждений имеющих опасные объекты, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях).

- на приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН запланировано 891,46 тыс. руб. освоено - 796,11 тыс.руб., что составляет 89,30 % , по следующим мероприятиям::

МКУ ДО «Дом детского творчества» города Новопавловска – 73,2 тыс. рублей;

МКОУ ДО «ДЮСШ» ст. Советской – 722,91 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности детей» было запланировано 79 717,68 тыс. рублей, освоено – 77 333,01 тыс., что составляет 97,01 % рублей по следующим мероприятиям:

- на обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей запланировано 3 305,51 тыс. руб., освоено 3 341,42 тыс. руб.;

- на внедрение полноценного рационального питания запланировано 30 118,89 тыс. руб., освоено 27 349,93 тыс. руб. (90,81 % освоения);

- на организацию ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисенкционных и аккарицидных мероприятий запланировано 528,92 тыс. руб., освоено 526,57 тыс. руб;

- на проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности запланировано 451,10 тыс. руб., освоено 462,20 тыс. руб.;

- на обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья запланировано 5 687,77 тыс. руб., освоено 6 151,85 тыс. руб.;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях запланировано 39 625,49 тыс. руб., освоено 39 501,04 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» было запланировано 16 846,83 тыс. рублей, освоено – 16 368,23 тыс. рублей, что составляет 97,16 %, по следующим мероприятиям:

- на расходы на содержание центрального аппарата запланировано 5 687,44 тыс. руб., освоено 5 617,51 тыс. руб. (98,77 % освоения);

- на обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования запланировано 10 452,75 тыс. руб., освоено 10 191,37 тыс. руб. (97,50% освоения);

- на организацию районных и участие в краевых мероприятиях запланировано 706,64 тыс. руб., освоено 559,35 тыс. руб. (79,16 % освоения).

Начальник отдела образования

и молодежной политики администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                И.В.Битик

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на реализацию в 2021 году муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие |  |  | Направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года |  | кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
| Программа "Развитие образования" | * | * | * | * |  |  | * |  | 746 898,01 |  | 774 499,33 |  | 768 479,64 |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | * | * | * | * |  |  | * |  | 233 044,82 |  | 243 459,70 |  | 241 362,42 |  |  |  |
| Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому) | Отдел образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края ( далее- отдел образования) | 01 | 1 | 01 |  |  | 11010 |  | 121 094,75 |  | 125 123,41 |  | 123 277,34 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 77170 |  | 91 321,30 |  | 93 351,25 |  | 93 325,70 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20270 |  | 805,07 |  | 675,72 |  | 668,74 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 76140 |  | 8 375,34 |  | 10 305,24 |  | 10 304,43 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20400 |  | 0,00 |  | 15,65 |  | 14,65 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20470 |  | 60,00 |  | 32,40 |  | 32,40 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20280 |  | 250,74 |  | 250,68 |  | 250,68 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20360 |  | 0,00 |  | 112,78 |  | 85,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20500 |  | 248,24 |  | 208,90 |  | 208,90 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20550 |  | 112,50 |  | 18,75 |  | 18,75 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20510 |  | 0,00 |  | 1,57 |  | 1,55 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20640 |  | 0,00 |  | 1 744,30 |  | 1 737,26 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20870 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 20970 |  | 606,48 |  | 605,77 |  | 605,77 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 01 |  |  | 21480 |  | 0,00 |  | 229,29 |  | 229,29 |  |  |  |
| Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН проведены работы по следующим мероприятиям: Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях В МБДОУ «Теремок № 4» г.Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 14 "Колосок" с. Горнозаводского; в МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска проведен капитальный ремонт системы электроснабжения пищеблока и капитальный ремонт наружного освещения; в МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска проведен ремонт ограждения фасадной части (установка металлич.оград и др.); провенына замена оконных блоков с установкой подокон.доски и сменой отливов в:" МКДОУ "Детский сад № 26"Колокольчик" хутор Крупско – Ульяновский, МКДОУ "Детский сад № 14 "Колосок" с. Горнозаводского, МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" станицы Советской, МКДОУ "Детский сад № 18 "Ромашка" ст-цы Советской, МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской, МБДОУ «Детский сад №11 «Светлячок « ст.Зольской; проведена замена и ремонт газового оборудования МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" ст.Советская; установлено ограждение в МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей"; проведен ремонт водосточной системы МКДОУ "Детский сад № 29 "Росинка" г.Новопавловск; усилены несущие конструкции зданий муниципальных учреждений в МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской, МКДОУ "Детский сад № 21 "Ягодка" ст. Советской; проведены ремонтных работ системы отопления в МКДОУ "Детский сад № 19" ст-цы Зольской | отдел образования | 01 | 1 | 03 |  |  | 20300 |  | 260,00 |  | 308,44 |  | 308,44 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 20310 |  | 0,00 |  | 209,14 |  | 209,14 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 20350 |  | 0,00 |  | 110,00 |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 20370 |  | 0,00 |  | 95,00 |  | 95,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 20540 |  | 295,00 |  | 740,14 |  | 740,14 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 20570 |  | 0,00 |  | 549,01 |  | 549,01 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 20860 |  | 426,00 |  | 146,70 |  | 146,70 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 21050 |  | 291,10 |  | 1 234,73 |  | 1 234,73 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 21330 |  | 0,00 |  | 160,20 |  | 160,20 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 21420 |  | 0,00 |  | 397,14 |  | 397,06 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 21430 |  | 0,00 |  | 298,56 |  | 298,56 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 21440 |  | 0,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | 21450 |  | 0,00 |  | 170,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 03 |  |  | S6690 |  | 7 898,30 |  | 5 259,93 |  | 5 247,98 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | * |  | * | * |  |  | * |  | 396 335,76 |  | 413 462,28 |  | 413 008,82 |  |  |  |
| Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе | отдел образования | 01 | 2 | 01 |  |  | 11010 |  | 97 530,97 |  | 100 025,54 |  | 99 789,54 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 20270 |  | 1 101,97 |  | 762,43 |  | 762,43 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 20280 |  | 256,84 |  | 256,69 |  | 256,69 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 20400 |  | 0,00 |  | 43,23 |  | 43,23 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 20470 |  | 67,00 |  | 48,50 |  | 48,50 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 20480 |  | 530,38 |  | 285,98 |  | 244,86 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 20490 |  | 2 834,88 |  | 3 309,46 |  | 3 309,46 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 20540 |  | 295,00 |  | 270,00 |  | 270,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 20550 |  | 214,80 |  | 214,50 |  | 214,50 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 20640 |  | 600,00 |  | 650,20 |  | 650,20 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 20840 |  | 1 460,56 |  | 6 428,10 |  | 6 428,10 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 21220 |  | 1 978,78 |  | 1 978,78 |  | 1 978,78 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 21230 |  | 1 564,89 |  | 1 580,72 |  | 1 580,72 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 53030 |  | 29 060,64 |  | 29 138,76 |  | 28 965,05 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 77160 |  | 245 303,31 |  | 252 977,01 |  | 252 977,01 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 01 |  |  | 77760 |  | 0,00 |  | 1 749,50 |  | 1 749,18 |  |  |  |
| Организация отдыха детей и молодёжи | отдел образования | 01 | 2 | 02 |  |  | 20220 |  | 3 611,00 |  | 3 656,90 |  | 3 655,09 |  |  |  |
| Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН проведены работы по следующим мероприятиям: установлена система контроля управления доступом (СКУД) в МБОУ «СОШ №13 г. Новопавловска»; проведены ремонтные работы пищеблока в МБОУ СОШ № 4 ст. Зольская; проведены ремонтные работы дворовых территорий в МБОУ СОШ №6 п. Комсомолец; установлены приборы учета энергоресурсов в в МБОУ СОШ №6 п. Комсомолец; | отдел образования | 01 | 2 | 03 |  |  | 20300 |  | 140,00 |  | 405,36 |  | 405,36 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 03 |  |  | 20370 |  | 0,00 |  | 34,00 |  | 34,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 03 |  |  | 20570 |  | 0,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 03 |  |  | 20730 |  | 41,20 |  | 120,00 |  | 120,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 03 |  |  | 20860 |  | 568,00 |  | 564,30 |  | 563,80 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 03 |  |  | 21240 |  | 997,05 |  | 896,01 |  | 896,01 |  |  |  |
|  |  | 01 | 2 | 03 |  |  | 21360 |  | 0,00 |  | 900,00 |  | 900,00 |  |  |  |
| Реализация регионального проекта «Современная школа» | отдел образования | 01 | 2 | Е1 |  |  | S1690 |  | 6 263,09 |  | 5 274,38 |  | 5 274,38 |  |  |  |
| Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | отдел образования | 01 | 2 | Е2 |  |  | 50970 |  | 1 915,40 |  | 1 831,93 |  | 1 831,93 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | * | * | * | * |  |  | * |  | 20 822,61 |  | 20 559,89 |  | 20 407,16 |  |  |  |
| Создание условий для деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | отдел образования | 01 | 3 | 01 |  |  | 11010 |  | 18 904,05 |  | 19 216,10 |  | 19 152,87 |  |  |  |
|  |  | 01 | 3 | 01 |  |  | 20270 |  | 55,12 |  | 43,20 |  | 43,20 |  |  |  |
|  |  | 01 | 3 | 01 |  |  | 20280 |  | 23,86 |  | 23,86 |  | 23,86 |  |  |  |
|  |  | 01 | 3 | 01 |  |  | 20500 |  | 2,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01 | 3 | 01 |  |  | 20520 |  | 13,60 |  | 8,80 |  | 8,40 |  |  |  |
|  |  | 01 | 3 | 01 |  |  | 20550 |  | 40,42 |  | 40,41 |  | 40,41 |  |  |  |
|  |  | 01 | 3 | 01 |  |  | 20770 |  | 0,00 |  | 44,23 |  | 43,00 |  |  |  |
| Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН | отдел образования | 01 | 3 | 03 |  |  | S6690 |  | 1 437,99 |  | 883,94 |  | 796,11 |  |  |  |
| Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования | отдел образования | 01 | 3 | 02 |  |  | 20220 |  | 345,25 |  | 299,35 |  | 299,31 |  |  |  |
| Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | * | * | * | * |  |  | * |  | 79 515,64 |  | 80 265,42 |  | 77 333,01 |  |  |  |
| Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | отдел образования | 01 | 4 | 01 |  |  | 20170 |  | 3 102,38 |  | 3 353,93 |  | 3 341,42 |  |  |  |
| Внедрение полноценного рационального питания | отдел образования | 01 | 4 | 02 |  |  | 20170 |  | 30 118,89 |  | 30 118,89 |  | 27 349,93 |  |  |  |
| Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисенкционных и аккарицидных мероприятий | отдел образования | 01 | 4 | 03 |  |  | 11010 |  | 777,37 |  | 528,92 |  | 526,57 |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | отдел образования | 01 | 4 | 04 |  |  | 20180 |  | 507,00 |  | 465,70 |  | 462,20 |  |  |  |
| Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | отдел образования | 01 | 4 | 05 |  |  | 20170 |  | 5 394,51 |  | 6 160,75 |  | 6 151,85 |  |  |  |
| Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование | отдел образования | 01 | 4 | 06 |  |  | L3040 |  | 39 615,49 |  | 39 637,23 |  | 39 501,04 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | * | * | * | * |  |  | * |  | 17 179,18 |  | 16 752,04 |  | 16 368,23 |  |  |  |
| Обеспечение реализации программы | отдел образования | 01 | 5 | 01 |  |  | 10010 |  | 296,60 |  | 290,04 |  | 274,90 |  |  |  |
|  |  | 01 | 5 | 01 |  |  | 10020 |  | 5 220,00 |  | 5 266,00 |  | 5 264,81 |  |  |  |
|  |  | 01 | 5 | 01 |  |  | 20550 |  | 131,40 |  | 77,80 |  | 77,80 |  |  |  |
| Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования | отдел образования | 01 | 5 | 03 |  |  | 11010 |  | 10 784,54 |  | 10 411,56 |  | 10 191,37 |  |  |  |
|  |  | 01 | 5 | 03 |  |  | 20860 |  | 40,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Организация городских и участие в краевых мероприятиях | отдел образования | 01 | 5 | 06 |  |  | 20150 |  | 706,64 |  | 706,64 |  | 559,35 |  |  |  |

- Приложение 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», всего | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет городского округа), в том числе | 773 532,06 | 768 479,64 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 436 730,09 | 437 234,06 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования и молодежной политики администрации) | 436 730,09 | 437 234,06 |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 336 801,97 | 331 245,58 |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 336 801,97 | 331 245,58 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | бюджет городского округа, в том числе | 242 606,17 | 241 362,42 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 107 577,35 | 108 472,56 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 107 577,35 | 108 472,56 |
|  |  | средства бюджета городского округа, всего | 135 028,82 | 132 889,86 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 135 028,82 | 132 889,86 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому) | местный бюджет, в том числе | 232 707,83 | 231 760,46 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 102 722,98 | 103 630,13 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 102 722,98 | 103 630,13 |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 129 984,85 | 128 130,33 |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 129 984,85 | 128 130,33 |
| 2.2 | Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 9 898,34 | 9 601,96 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 4 854,37 | 4 842,43 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 4 854,37 | 4 842,43 |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 5 043,97 | 4 759,53 |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 5 043,97 | 4 759,53 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | местный бюджет, в том числе | 413 845,43 | 413 008,82 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 290 699,54 | 290 525,51 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 290 699,54 | 290 525,51 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 123 145,89 | 122 483,31 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 123 145,89 | 122 483,31 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе | местный бюджет, в том числе | 400 039,42 | 399 268,25 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 283 865,27 | 283 691,24 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 283 865,27 | 283 691,24 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 116 174,15 | 115 577,01 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 116 174,15 | 115 577,01 |
| 3.2. | Организация отдыха детей и молодёжи | местный бюджет, в том числе | 3 656,90 | 3 655,09 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 3 656,90 | 3 655,09 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 3 656,90 | 3 655,09 |
| 3.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 2 959,33 | 2 979,17 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2 959,33 | 2 979,17 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 2 959,33 | 2 979,17 |
| 3.4. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | местный бюджет, в том числе | 5 274,37 | 5 274,38 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 5 010,66 | 5 010,66 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 5 010,66 | 5 010,66 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 263,71 | 263,72 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 263,71 | 263,72 |
| 3.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | местный бюджет, в том числе | 1 915,41 | 1 831,93 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 1 823,61 | 1 823,61 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 1 823,61 | 1 823,61 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 91,80 | 8,32 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 91,80 | 8,32 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | местный бюджет, в том числе | 20 515,95 | 20 407,16 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 818,48 | 730,65 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 818,48 | 730,65 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 19 697,47 | 19 676,51 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 19 697,47 | 19 676,51 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий для деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | местный бюджет, в том числе | 19 325,14 | 19 311,74 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 19 325,14 | 19 311,74 |
| 4.2. | Организация и обеспечение оздоровления детей в организациях дополнительного образования | местный бюджет, в том числе | 299,35 | 299,31 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 299,35 | 299,31 |
| 4.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 891,46 | 796,11 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 818,48 | 730,65 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 818,48 | 730,65 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 72,98 | 65,46 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 72,98 | 65,46 |
| 5. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | местный бюджет, в том числе | 79 717,68 | 77 333,01 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 37 634,72 | 37 505,34 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 37 634,72 | 37 505,34 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 42 082,96 | 39 827,67 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 42 082,96 | 39 827,67 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | местный бюджет, в том числе | 3 305,51 | 3 341,42 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 3 305,51 | 3 341,42 |
| 5.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | местный бюджет, в том числе | 5 687,77 | 6 151,85 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 5 687,77 | 6 151,85 |
| 5.3. | Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | средства бюджета городского округа, всего | 451,10 | 462,20 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 451,10 | 462,20 |
| 5.4. | Внедрение полноценного рационального питания | местный бюджет, в том числе | 30 118,89 | 27 349,93 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 30 118,89 | 27 349,93 |
| 5.5 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование | местный бюджет, в том числе | 39 625,49 | 39 501,04 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 37 634,72 | 37 505,34 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 37 634,72 | 37 505,34 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 1 990,77 | 1 995,70 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 1 990,77 | 1 995,70 |
| 5.6 | Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезинсекционных и акарицидных мероприятий организаций нормам пожарной безопасности | местный бюджет, в том числе | 528,92 | 526,57 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 528,92 | 526,57 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | местный бюджет, всего | 16 846,83 | 16 368,23 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 16 846,83 | 16 368,23 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы | местный бюджет, в том числе | 5 687,44 | 5 617,51 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 5 687,44 | 5 617,51 |
| 6.2. | Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания образовательных организаций, подведомственных отделу образования | средства бюджета городского округа, всего | 10 452,75 | 10 191,37 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 10 452,75 | 10 191,37 |
| 6.3. | Организация городских и участие в краевых мероприятиях | местный бюджет, в том числе | 706,64 | 559,35 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 706,64 | 559,35 |

- Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| №п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год, предшествующий отчетному | 2021_____ отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услуги и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  | % | 54,63 | 55,0 | 53,60 | В результате снижения численности детей, проживающих в округе |
| 1.2.1. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | % | 14,66 | 14,50 | 15,1 | Показатель увеличился в результате увеличения численности детей, занимающихся во вторую смену 1086 человек, в связи с повышением численности детей, посещающих школу |
| 1.3.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию |  | % | 76,50 | 77,0 | 77,00 |  |
| 1.4.1. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | 92,40 | 92,42 | 92,4 | Численность детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья в 2021 году увеличилась и составляет 6957 человек. |
| 1.4.1. | Доля организаций, принятых к новому учебному году |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) |  | Руб. на руб. | 7,00 | 19,00 | 31,10 | Увеличение произошло в результате привлечения средств из федерального и регионального бюджетов на проведение работ по ремонту спортзала, оконных блоков |
|  |  | 2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях; |  | Чел. | 2960 | 2965 | 2840 | Наблюдается незначительное сокращение численности детей, посещающих детские сады, что обусловлено в основном демографическими процессами. |
| 2.2. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей от 1 до 6 лет; |  | % | 54,63 | 55,0 | 53,6 |  |
| 2.3. | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 13,80 | 13,90 | 13,30 | В связи с незначительным сокращением численности детей, посещающих детские сады |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Кировском городском округе |  | Руб. | 100,00 | 100,00 | 88,34 |  |
| 2.5. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН |  | % | 100,00 | 100,00 | 96,0 | Из 25 детских садов МКДОУ «Детский сад №23 «Огонек» х.Пегушин не подписан акт готовности в связи с закрытием на капитальный ремонт |
|  |  | 3. Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |  | % | 100 | 98,30 | 100 | Аттестат о среднем общем образовании получили 176 человек |
| 3.2. | Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в олимпиадах и других мероприятий различного уровня |  | % | 27,50 | 28,00 | 28,00 |  |
| 3.3. | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях |  | Чел. | 7256 | 7350 | 7490 |  |
| 3.4. | Численность детей, посещающих общеобразовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 14,43 | 14,50 | 14,00 | В связи с увеличением численности детей с ОВЗ в классах АОП - 10 человек, в классах для детей с умственной отсталостью до 7 человек (увеличение с 3 классов в 2018/19 учебном году до 7 классов в 2021/22 учебном году) |
| 3.5. | Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | % | 14,50 | 14,55 | 18,00 | Трудоустройство молодых педагогов в школы |
| 3.6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, к средней заработной плате в экономике Ставропольского края |  | Руб. | 100,00 | 100,00 | 101,70 |  |
| 3.7. | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярный период |  | % | 92,40 | 92,42 | 92,30 |  |
| 3.8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровли |  | % | 38,46 | 38,46 | 38,46 | В 2021 году не проводился капитальный ремонт кровель |
| 3.9. | Доля благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций |  | % | 15,2 | 15,4 | 21,7 | В 2021 году не проводились работы по благоустройству территорий |
| 3.10 | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | % | 23,1 | 30,8 | 30,8 | С 2021 года функционирует центр «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №6 п.Комосомолец |
| 3.11. | Доля обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации Кировского городского округа Ставропольского края, расположенной в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности Кировского городского округа Ставропольского края, в том числе: |  | % | 60,00 | 62,00 | 62,00 |  |
| 3.11.1 | по программам начального общего образования |  | % | 65,50 | 70,00 | 70,00 |  |
| 3.11.2 | по программам основного общего образования |  | % | 54,00 | 55,00 | 55,00 |  |
| 3.11.3 | по программам среднего общего образования |  | % | 60,90 | 61,00 | 61,00 |  |
| 3.12. | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | % | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет |  | % | 76,50 | 77,0 | 77,00 |  |
| 4.2. | Численность детей, посещающих организации дополнительного образования, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 48,70 | 48,60 | 41,2 | В связи с сокращением численности до 1156 человек |
| 4.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Ставропольского края |  | Руб. | 100,00 | 100,00 | 108,5 |  |
| 4.4. | Доля актов готовности к открытию лагерей на базе учреждений дополнительного образования детей |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.5. | Соответствия зданий и сооружений дополнительных образовательных организаций требованиям СанПиН |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 5. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Процент потребления натуральных норм питания в дошкольных образовательных организация |  | % | 84,53 | 84,55 | 85,00 |  |
| 5.2. | Охват обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |  | % | 93,03 | 93,13 | 93,1 |  |
| 5.3. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.4. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | 92,40 | 92,42 | 92,40 |  |
| 5.5. | Доля положительных актов по приемке организаций к новому учебному году |  | % | 100 | 100 | 97,5 | Из 40 организаций МКДОУ «Детский сад №23 «Огонек» х.Пегушин не подписан акт готовности в связи с закрытием на капитальный ремонт |
| 5.6. | Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5.7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным питанием |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Освоение расходов на содержание отдела образования и молодежной политики |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2. | Освоение расходов на содержание МКУ «ЦОМО КГО СК» |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.3. | Доля проведенных районных и участие в краевых мероприятиях от запланированных мероприятиях |  | % | 100 | 100 | 100 |  |

- Таблица 12.

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных основ личности и развитие человеческого потенциала» |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых населению Кировского городского округа системой дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому) | х | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам дошкольных организаций, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 |  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций | 30.12.2021/24.12.2021 |  |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организаций | 29.10.2021/27.08.2021 |  |  |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации | 30.11.2021/25.10.2021; 30.12.2021/ 27.12.2021 |  |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты | 29.10.2021/ 27.10.2021 |  |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Проведены обследования на острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной этологии работников образовательных организаций | 30.09.2021/03.09.2021 |  |  |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 30.12.2021/ 27.10.2021 |  |  |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря | 31.08.2021/27.04.2021 |  |  |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений | 31.08.2021/ 03.03.2021 29.10.2021/25.11.2021 |  |  |
| 1.2.0. | Контрольное событие 10. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | 15.01.2021/15.01.2021 15.02.2021/15.02.2021 15.03.2021/15.03.2021 15.04.2021/15.04.2021 14.05.2021/14.05.2021 15.06.2021/15.06.2021 15.07.2021/15.07.2021 13.08.2021/13.08.2021 15.09.2021/15.09.2021 15.10.2021/15.10.2021 15.11.2021/15.11.2021 15.12.202/15.12.2021 |  |  |
| 1.1.10. | Контрольное событие 11. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 |  |  |
| 1.1.11. | Контрольное событие 12. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления, органов администрации и муниципальных учреждений Кировского городского округа | 30.06.2021/ 30.04.2021 30.09.2021/ 16.09.2021 30.11.2021/ 11.11.2021 |  |  |
| Задача «Обеспечение соответствия зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций требованиям СанПиН» |  |  |  |  |
| 1.2. | Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | х |  |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 13. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям | 30.12.2021/24.11.2021 | проведены ремонтных работ системы отопления в МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей" |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие 14. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях | 30.12.2021/28.09.2021 | Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях В МБДОУ «Теремок № 4» г.Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 14 "Колосок" с. Горнозаводского |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 15. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям | 30.12.2021/30.12.2021 | МКДОУ "Детский сад № 26"Колокольчик" хутор Крупско - Ульяновский |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 16. Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях | 30.09.2021/15.09.2021; 29.10.2021/18.11.2021 | Проведена замена оконных блоков с установкой подокон.доски и сменой отливов в:" МКДОУ "Детский сад № 26"Колокольчик" хутор Крупско – Ульяновский, МКДОУ "Детский сад № 14 "Колосок" с. Горнозаводского, МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" станицы Советской, МКДОУ "Детский сад № 18 "Ромашка" ст-цы Советской, МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской, МБДОУ «Детский сад №11 «Светлячок « ст.Зольской; |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 17. Проведены ремонтные работы электропроводки, электроснабжения и освещения в муниципальных образовательных организациях | 31.08.2021/17.08.2021 30.10.2021/ 28.12.2021 | В МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска проведен капитальный ремонт системы электроснабжения пищеблока и капитальный ремонт наружного освещения |  |
| 1.2.6. | Контрольное событие 18. Проведены ремонтные работы дворовых территорий муниципальных образовательных организаций | 31.08.2021/16.03.2021 | В МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска проведен ремонт ограждения фасадной части (установка металлич.оград и др.) |  |
| 1.2.7. | Контрольное событие 19. Проведено технологическое перевооружение котельной МБДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 3 "Березка" г. Новопавловска | 31.08.2021/25.06.2021; 30.11.2021/ 11.11.2021 |  |  |
| 1.2.8. | Контрольное событие 20. Усилены несущие конструкции зданий муниципальных учреждений | 30.12.2021/ 06.12.2021 | Усилены несущие конструкции зданий муниципальных учреждений в МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской, МКДОУ "Детский сад № 21 "Ягодка" ст. Советской |  |
| 1.2.9. | Контрольное событие 21. Проведен ремонт водосточной системы МКДОУ "Детский сад № 29 "Росинка" г.Новопавловск | 30.12.2021/11.10.2021 | проведен ремонт водосточной системы МКДОУ "Детский сад № 29 "Росинка" г.Новопавловск; |  |
| 1.3.0. | Контрольное событие 22. Установлено ограждение в МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей" | 30.12.2021/27.12.2021 | установлено ограждение в МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей" |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие 23. Проведена замена и ремонт газового оборудования МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" ст.Советская | 30.12.2021/ | Перенесены сроки замены и ремонт газового оборудования МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" ст.Советская на 2022 год |  |
| 1.3.2. | Контрольное событие 24. Проведение ремонтных работ канализационных сетей в муниципальных образовательных организациях | 30.09.2021/ 29.10.2021/ 27.12.2021 | Выполнены работы по проведению ремонтных работ по канализационных сетей МКДОУ "Детский сад № 21 "Ягодка" ст. Советской |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе | х |  |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 25. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам общеобразовательных организаций, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 26. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций | 30.09.2021/07.09.2021; 30.11.2021/29.11.2021; 30.12.2021/ 06.12.2021 |  |  |
| 2.1.3. | Контрольное событие 27. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций | 30.09.2021/24.08.2021; 30.11.2021/ 17.11.2021 |  |  |
| 2.1.4. | Контрольное событие 28. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты | 30.09.2021/11.10.2021; 30.11.2021/ 09.11.2021 |  |  |
| 2.1.5. | Контрольное событие 29. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) | 30.06.2021/ 18.06.2021 |  |  |
| 2.1.6. | Контрольное событие 30. Организация и обеспечения подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 |  |  |
| 2.1.7. | Контрольное событие 31. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях | 30.11.2021/17.11.2021 |  |  |
| 2.1.8. | Контрольное событие 32. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 30.06.2021/09.06.2021; 30.12.2021/09.12.2021 |  |  |
| 2.1.9. | Контрольное событие 33. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления, органов администрации и муниципальных учреждений Кировского городского округа | 30.09.2021/03.09.2021; 30.12.2021/16.12.2021 |  |  |
| 2.1.10. | Контрольное событие 34. Проведен ремонт и приобретена мебель по общеобразовательным учреждениям для размещения на базе школ проекта «Современная школа» | 30.09.2021/14.09.2021; 30.11.2021/21.10.2021 |  |  |
| 2.1.11. | Контрольное событие 35. Обеспечены услуги по охране муниципальных учреждений и органов власти | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 |  |  |
| 2.1.12. | Контрольное событие 36. Проведен на ремонт отмостки и водоотведения здания МБОУ «Гимназия №1 г. Новопавловска» | 30.09.2021 30.12.2021/ 06.12.2021 |  |  |
| 2.1.13. | Контрольное событие 37. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 |  |  |
| 2.1.14. | Контрольное событие 38. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 |  |  |
| 2.1.15. | Контрольное событие 39. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации | 31.08.2021 30.12.2021/27.12.2021 |  |  |
| 2.1.16. | Контрольное событие 40. Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края | 30.12.2021/16.12.2021 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» | х |  |  |
| 2.2.1. | Контрольное событие 41. Организация и обеспечение оздоровления детей | 30.06.2021/29.06.2021; 31.07.2021/27.07.2021; 30.12.2021/24.12.2021 | В 2021 году 2871 учащихся принимали участие в конкурсах и олимпиадах различной направленности, из них 382 победителей призеров, подписано 2 акта готовности летнего лагеря образовательной организации | х |
| 2.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | х | Подписано 13 актов готовности к новому учебному году по общеобразовательным организациям |  |
| 2.3.1. | Контрольное событие 42. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям | 30.12.2021/21.12.2021 |  |  |
| 2.3.2. | Контрольное событие 43. Оплачены услуги по проведению строительного контроля | 30.09.2021/09.07.2021; 30.12.2021/ 16.12.2021 | Проведен строительный контроль в МБОУ Новопавловская СОШ №33, |  |
| 2.3.3. | Контрольное событие 44. Изготовлена проектно-сметной документация по муниципальным учреждениям | 30.12.2021/30.12.2021 |  |  |
| 2.3.4. | Контрольное событие 45. Установлена система контроля управления доступом (СКУД) в МБОУ «СОШ №13 г. Новопавловска» | 30.12.2021/06.10.2021 | Установлена система контроля управления доступом (СКУД) в МБОУ «СОШ №13 г. Новопавловска»; |  |
| 2.3.5. | Контрольное событие 46. Проведены ремонтные работы дворовых территорий муниципальных образовательных организаций | 30.09.2021/ дата фактического выполнения | проведены ремонтные работы дворовых территорий в МБОУ СОШ №6 п. Комсомолец |  |
| 2.3.6. | Контрольное событие 47. Проведены ремонтные работы пищеблока в МБОУ СОШ № 4 ст. Зольская | 30.11.2021/09.07.2021 | Проведены ремонтные работы пищеблока в МБОУ СОШ № 4 ст. Зольская; |  |
| 2.4. | Реализация регионального проекта "Современная школа" | х |  |  |
| 2.4.1. | Контрольное событие 48. Обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 | Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в : МБОУ СОШ №10 с. Орловки; МБОУ СОШ №9 ст. Старопавловской; МБОУ Новопавловская СОШ № 33; МБОУ СОШ №6 п. Комсомолец | х |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | х |  |  |
| 2.5.1. | Контрольное событие 49. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятий физической культурой и спортом | 31.08.2021/23.08.2021; 30.10.2021/14.10.2021 | Проведен капитальный ремонт спортивного зала и приобретено спортивное оборудование в спортивный клуб МБОУ СОШ №6 п.Комсомолец | х |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей | х |  |  |
| 3.1.1. | Контрольное событие 50. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам организаций дополнительного образования, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 51. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций | 30.09.2021/10.06.2021 |  |  |
| 3.1.3. | Контрольное событие 52. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций | 30.09.2021/29.07.2021 |  |  |
| 3.1.4. | Контрольное событие 53. Проведены обследования на острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной этологии работников образовательных организаций | 30.09.2021 | Обследования на острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной этологии работников образовательных организаций не проводились |  |
| 3.1.5. | Контрольное событие 54. Проведено обучение первой помощи работников образовательных организаций | 30.06.2021/17.03.2021; 30.09.2021; 30.11.2021/26.10.2021 |  |  |
| 3.1.6. | Контрольное событие 55. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 30.06.2021/26.03.2021 |  |  |
| 3.1.7. | Контрольное событие 56. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления, органов администрации и муниципальных учреждений Кировского городского округа | 30.12.2021/27.12.2021 |  |  |
| 3.2. | Организация и обеспечение оздоровления детей в организациях дополнительного образования | х |  |  |
| 3.2.1. | Контрольное событие 57. Организация и обеспечение оздоровления детей | 30.06.2021; 31.07.2021/ 30.07.2021 | Подписаны 2 акта готовности летнего лагеря учреждений дополнительного образования | х |
| 3.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН | х |  |  |
| 3.3.1. | Контрольное событие 58. Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях | 30.12.2021/21.12.2021 |  | х |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | х |  |  |
| 4.1.1. | Контрольное событие 59. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 | Подписано и оплачено 117 актов выполненных работ по предоставлению услуг по организации питания детей из малообеспеченных семей | х |
| 4.2. | Внедрение полноценного рационального питания | х |  |  |
| 4.2.1. | Контрольное событие 60. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 | В рамках реализации производилась закупка продуктов питания для организации питания воспитанников дошкольных организаций | х |
| 4.3. | Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий | х |  |  |
| 4.3.1. | Контрольное событие 61. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий | 10.06.2021/08.06.2021; 10.07.2021/09.12.2021; 30.09.2021/27.09.2021 | Выставлено и оплачено 110 счетов по проведению производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий | х |
| 4.4. | Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | х |  |  |
| 4.4.1. | Контрольное событие 62. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 | Выставлено и оплачено 456 счетов за предоставленные услуги по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | х |
| 4.5. | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | х |  |  |
| 4.5.1. | Контрольное событие 63. Обеспечено бесплатным питание детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского городского округа | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 | Подписано и оплачено 112 актов выполненных работ по обеспечению бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 4.6. | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование | х |  |  |
| 4.6.1. | Контрольное событие 64. Обеспечены бесплатным горячего питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 | Подписано и оплачено 117 актов выполненных работ по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение реализации программы | х |  |  |
| 5.1.1. | Контрольное событие 65. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 31.03.2021/31.03.2021; 30.06.2021/30.06.2021; 30.09.2021/30.09.2021; 30.12.2021/30.12.2021 | В рамках реализации настоящего мероприятия производилось обеспечение материальными ресурсами специалистов отдела образования | х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 66. Выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления | 11.01.2021/11.01.2021 10.02.2021/10.02.2021 10.03.2021/10.03.2021 09.04.2021/09.04.2021 11.05.2021/11.05.2021 10.06.2021/10.06.2021 09.07.2021/09.07.2021 10.08.2021/10.08.2021 10.09.2021/10.09.2021 11.10.2021/11.10.2021 10.11.2021/10.11.2021 10.12.2021/10.12.2021 30.12.2021/30.12.2021 | В рамках реализации настоящего мероприятия производилась выплата заработной платы сотрудникам и начислений на оплату труда отдела образования | х |
| 5.1.3. | Контрольное событие 67. Создание и технической поддержки регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 30.09.2021/03.03.2021 | В рамках реализации настоящего мероприятия производилось обеспечение технической поддержки регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  |
| 5.2. | Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования | х |  |  |
| 5.2.1. | Контрольное событие 68. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 31.03.2021/31.03.2021; 30.06.2021/30.06.2021; 30.09.2021/30.09.2021; 30.12.2021/30.12.2021 | За 2021 год было сдано 723 отчетов в статистику, министерство образования СК, финансовое управление КГО СК |  |
| 5.2.2. | Контрольное событие 69. Изготовление проектно-сметной документации по муниципальным учреждениям | 30.06.2021; 30.12.2021 | Изготовление проектно-сметной документации по муниципальным учреждениям не проводилось |  |
| 5.3. | Организация городских и участие в краевых мероприятиях | х | В рамках реализации настоящего мероприятия проводились расходы по организации мероприятий, конкурсов различного уровня |  |
| 5.3.1. | Контрольное событие 70. Мероприятия по развитию образования в Кировском городском округе | 31.03.2021/31.03.2021; 30.06.2021/30.06.2021; 30.09.2021/30.09.2021; 30.12.2021/30.12.2021 | Заключено и оплачено 39 счетов за организацию районных мероприятий и участие в краевых мероприятиях | х |