|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**  Ленина пл., д.1, г. Новопавловск,  Ставропольский край,357300  тел.: (87938) 4-32-01, факс: 5-17-83  ОКПО 22082317ОГРН 1172651027009,  ИНН/КПП 2609024844/260901001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ | Финансовое управление администрации Кировского городского округа Ставропольского края  Отдел экономического развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края |

Во исполнение пунктов 37 и 38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72, отдел экономического развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края направляет информацию о реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» за 2021 год.

Приложение на 29 л. в 1 экз.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела экономического развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края | Е.Г. Редькина |

Ярош Марина Михайловна

8(87938) 5-14-56

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» в 2021 году

1. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики»» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29.12.2020 г. № 2361 (с изм. от 30.04.2021 г. № 795; от 13.07.2021 г. № 1262; от 19.11.2021 г. № 1974; от 23.12.2021 г. № 2230) (далее – Программа). Программа разработана в соответствии с постановлениями администрации Кировского городского округа СК от 30.01.2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», от 31.01.2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок).

На реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) в сумме 19 425,36 тыс. рублей, освоено на 01.01.2022 года – 19 300,20 тыс. руб., что составляет 99,4 % к плановым назначениям (таблица 9-10).

*1.1. Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края».*

В рамках формирования инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края в администрации ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Кировского городского округа Ставропольского края.

В 2021 году проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров в области инвестиционной деятельности на территории Кировского городского округа Ставропольского края. С 01.09 по 10.09.2021 г. специалист отдела экономического развития администрации проходил обучение по программе «Инвестиционная политика и механизмы привлечения инвестиций» (удостоверение № 21-820 от 10.09.2021 г.).

В ноябре 2021 года подготовлен отчет «Основные показатели социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировского городского округа за 2021 год».

Разработаны и утверждены:

- прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024 года (постановление администрации от 12.11.2021 г. № 1932);

- План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края до 2035 года в новой редакции (постановление администрации от 01.09.2021 г. № 1521).

*1.2. Подпрограмма «Развитие градостроительства в Кировском городском округе Ставропольского края».*

В рамках подпрограммы «Развитие градостроительства в Кировском городском округе Ставропольского края» в 2021 году запланировано 4 000,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

В 2021 году разработаны и утверждены документы территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края. Решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 392 утвержден генеральный план Кировского городского округа Ставропольского края. Решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 394 утверждены Правила землепользования и застройки Кировского городского округа Ставропольского края.

*1.3. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».*

На 2021 год расходы запланированы в объеме 60 тыс. рублей из средств бюджета городского округа, которые направлены на проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности (освоены в полном объеме).

17.05.2021 г. проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа». По решению конкурсной комиссии призовые места распределены следующим образом:

В номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли»:

I место присуждено индивидуальному предпринимателю Тайсулаевой Татьяне Сергеевне, (с. Горнозаводское);

II место присуждено индивидуальному предпринимателю Шевченко Наталье Михайловне (г. Новопавловск).

Лауреатом конкурса в номинации «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства» признан индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Крысанов Валентин Иванович (ст. Старопавловская).

Победители конкурса награждены почетными грамотами и денежной премией.

В целях популяризации и информационного освещения механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2021 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кировского городского округа Ставропольского края с субъектами бизнеса организовано и проведено 5 заседаний.

03 февраля 2021 года на заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Кировского городского округа рассмотрен вопрос по выдвижению кандидатур из числа субъектов предпринимательства для представления к награждению в честь профессиональных праздников в 2021 году на краевые награды;

24 марта 2021 года на заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Кировского городского округа были освещены вопросы:

- о конкурсном отборе кандидатов на обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров на новый 2021/22 учебный год;

- о приеме документов от субъектов малого и среднего предпринимательства в целях признания их социальным предприятием;

- об участии в цикле встреч с торговыми представителями Российской Федерации за рубежом;

- об экономической переписи малого бизнеса.

28 июня 2021 года проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Кировского городского округа, в ходе которого были рассмотрены вопросы:

- о соблюдении правил розничной продажи алкогольной продукции, недопущения продажи алкоголя несовершеннолетним, запрета розничной продажи алкогольной продукции с 22 часов до 10 часов, необходимости проведения профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной реализации алкоголя;

- о недопущении нарушений норм действующего законодательства РФ в сфере оборота табачных изделий, подлежащих маркировке средствами идентификации;

- о мерах государственной и муниципальной поддержки самозанятых граждан, которые являются плательщиками «Налог на профессиональный доход».

08 октября 2021 проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, где были рассмотрены следующие вопросы:

- работа в системе Меркурий;

- система прослеживаемости зерна;

- меры государственной поддержки агропромышленного комплекса;

- источники финансирования агропроектов;

- современные финансовые механизмы обновления и модернизации основных фондов в агробизнесе;

- создание новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств в современных условиях.

20 октября 2021 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Кировского городского округа был проведен круглый стол на тему: «Бизнес Ставрополья: меры государственной поддержки, актуальные изменения в законодательстве». В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- О мерах государственной поддержки бизнеса;

- Об изменениях налоговом законодательстве;

- О маркировке товаров и контрольно-кассовой техники;

- О продвижении товаров, работ, услуг через социальные сети.

Всего в различных мероприятиях приняли участие более 160 субъектов бизнеса.

*1.4 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020-2023 годы»*

На выполнение мероприятий подпрограммы были запланированы средства бюджета Кировского городского округа в объеме 19,5 тыс. рублей (освоены в полном объеме).

В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в образовательных организациях округа проведено 280 мероприятий по тематике защиты прав потребителей, в том числе в дистанционном формате, в которых приняли участие более 3946 обучающихся 3-11 классов школ округа и воспитанников ДОУ. Организовано преподавание элективных курсов и факультативов. Педагоги образовательных школ прошли обучение на базе РАНХ и ГС при Президенте России.

В отчетном периоде подготовлено 23 информационных материала, размещенных на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации. Подготовлена и опубликована статья в районной газете «Голос времени» «В центре внимания – безопасность потребителей».

Кроме того, подготовлено и распространено среди населения и предпринимателей округа 250 экземпляров памятки потребителю на тему: «Всемирный день прав потребителей 2021»; 150 информационных листовок - о применении минимальной торговой наценки на товары первой необходимости.

*1.5. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края».*

На 2021 год за счет средств бюджета Кировского городского округа предусмотрено финансирование мероприятий Подпрограммы в сумме 15 345,86 тыс. рублей, из них за год освоено 15 220,70 тыс. рублей, что составляет 99,2 %. Данные денежные средства направлены на осуществление деятельности МКУ «МФЦ Кировского городского округа» согласно смете доходов и расходов.

За 2021 г. за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ «Кировского городского округа» обратилось 48945 заявителя, в том числе:

- принято заявлений – 36693;

- выдано документов – 10216;

- оказано консультаций – 2036.

По направлениям деятельности:

- по услугам федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов – 28817 обращений;

- по услугам министерств и ведомств Ставропольского края – 391 обращений;

- по муниципальным услугам – 6278 обращений;

- иные услуги – 13459, из них: портал госуслуг – 11974 обращений; электронные услуги – 350; корпорация МСП – 296;

- прочие – 839.

Для удобства жителей организовано предоставление дополнительных платных услуг населению (сканирование, копирование, компьютерный набор текста, отправка электронной почты, факса, составление договоров купли-продажи, дарения, мены, составление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ). Платные услуги в учреждении предоставляются на основании заключенных договоров, оплата производится безналичным путем. В бюджет округа от оказания платных услуг поступило 239,04 тыс. рублей.

*1.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия».*

Финансирование Подпрограммы за счет бюджета Кировского городского округа Ставропольского края не предусмотрено.

Начальник отдела экономического развития

администрации Кировского городского округа

Ставропольского края Е.Г. Редькина

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная Программа «Развитие экономики», всего | отдел экономического развития администрации | 06 | 0 | 00 00000 | | 15 836,00 | 19 425,36 | 19 300,20 |
| 1. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» | отдел экономического развития администрации | не требует финансового обеспечения | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | отдел экономического развития администрации | не требует финансового обеспечения | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | отдел экономического развития администрации | не требует финансового обеспечения | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Совершенствование системы стратегического управления в Кировском городском округе Ставропольского края | отдел экономического развития администрации | не требует финансового обеспечения | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие градостроительства в Кировском городском округе Ставропольского края» | отдел строительства администрации | 06 | 3 | 00 00000 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2.1. | Разработка документов территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края | отдел строительства администрации | 06 | 3 | 01 00000 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», всего | отдел экономического развития администрации | 06 | 1 | 01 00000 | | 610,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3.1. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе | отдел экономического развития администрации | 06 | 1 | 01 60070 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | отдел экономического развития администрации | 06 | 1 | 03 20450 | | 110,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020-2023 годы» | отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | 06 | 4 | 00 00000 | | 20,00 | 19,50 | 19,50 |
| 4.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах администрации | отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | 06 | 4 | 01 00000 | | 20,00 | 19,50 | 19,50 |
| 4.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | не требует финансового обеспечения | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края», всего | отдел экономического развития администрации,  МКУ «МФЦ Кировского района» | 06 | 2 | 00 00000 | | 15 206,00 | 15 229,00 | 15 045,54 |
| 5.1 | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | МКУ «МФЦ Кировского района» | 06 | 2 | 01 00000 | | 15 026,00 | 15 345,86 | 15 220,70 |
| 5.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе | отдел экономического развития администрации | 06 | 2 | 00 00000 | | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края  «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия», всего | отдел экономического развития администрации | не требует финансового обеспечения | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | отдел экономического развития администрации | не требует финансового обеспечения | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие экономики», всего |  | 19 425,36 | 19 300,20 |
|  |  | бюджет городского округа, | 19 195,36 | 19 070,20 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу строительства администрации | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | отделу экономического развития администрации | 60,00 | 60,00 |
|  |  | отделу торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | 19,50 | 19,50 |
|  |  | МКУ «МФЦ Кировского района» | 15 115,86 | 14 990,70 |
|  |  | внебюджетные средства, | 230,00 | 230,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «МФЦ Кировского района» | 230,00 | 230,00 |
| 2. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 2.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 2.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 2.3. | Совершенствование системы стратегического управления в Кировском городском округе Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Развитие градостроительства в Кировском городском округе Ставропольского края» | бюджет городского округа, всего | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу строительства администрации | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3.1. | Разработка документов территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края | бюджет городского округа, всего | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу строительства администрации | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», всего | бюджет городского округа, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития администрации | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе | бюджет городского округа, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития администрации | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | бюджет городского округа, всего | 60,00 | 60,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития администрации | 60,00 | 60,00 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020—2023 годы» | бюджет городского округа, всего | 19,50 | 19,50 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | 19,50 | 19,50 |
| 5.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах администрации | бюджет городского округа, всего | 19,50 | 19,50 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | 19,50 | 19,50 |
| 5.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 6. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края», всего |  | 15 345,86 | 15 220,70 |
|  |  | бюджет городского округа, | 15 115,86 | 14 990,70 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «МФЦ Кировского района» | 15 115,86 | 14 990,70 |
|  |  | внебюджетные средства, | 230,00 | 230,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «МФЦ Кировского района» | 230,00 | 230,00 |
| 6.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах |  | 15 345,86 | 15 220,70 |
|  |  | бюджет городского округа, | 15 115,86 | 14 990,70 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «МФЦ Кировского района» | 15 115,86 | 14 990,70 |
|  |  | внебюджетные средства, | 230,00 | 230,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «МФЦ Кировского района» | 230,00 | 230,00 |
| 6.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе | бюджет городского округа, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития администрации | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края  «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | не требует финансового обеспечения | х | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2020  год, предшествующий отчетному | 2021  отчетный год | |
| план | фактическое значение  на конец года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа «Развитие экономики» | | | | | | | |
| 1. | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процент | 110,9 | 107,3 | 107,3 | Фактическое значение просчитано оценочно, в связи с отсутствием статистических данных по данному показателю |
| 2. | | Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на душу населения | тыс. рублей | 81,02 | 85,46 | 89,41 | Плановые значения просчитаны оценочно. Фактическое значение рассчитано на основе статистических данных. |
| 3. | | Обеспеченность территории Кировского городского округа Ставропольского края документами территориального планирования | процент | 25,0 | 100,0 | 100,0 | х |
| 4. | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 260,1 | 261,0 | 326,1 | Рост показателя вызван увеличением количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| 5. | | Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 11,1 | 10,5 | 6,4 | Выполнение ряда мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам защиты прав потребителей (размещение в СМИ, на стендах, официальном сайте администрации, распространение брошюр и памяток) позволило уменьшить количество поступивших обращений граждан, что положительно повлияло на значение индикатора подпрограммы «Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей», который составил 6,4% |
| 6. | | Уровень удовлетворенности населения Кировского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | х |
| Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| 7. | | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 14,53 | 15,1 | 15,1 | Фактическое значение просчитано оценочно, в связи с отсутствием статистических данных по данному показателю |
| 8. | | Среднее отклонение фактических значений экономических показателей социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края от прогнозируемых | процент | 9,0 | 9,8 | 9,7 | Фактическое значение просчитано оценочно, в связи с отсутствием статистических данных по некоторым показателям |
| Подпрограмма «Развитие градостроительства в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| 9. | | Количество разработанных и утвержденных документов территориального планирования | единица | 1 | 2 | 2 | х |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | |
| 10. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе, которым оказана муниципальная поддержка | | единица | 1 | 2 | 2 | х |
| 11. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | процент | 31,2 | 31,3 | 47,4 | Рост показателя вызван увеличением количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| 12. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, участвующих в окружных, краевых и российских мероприятиях | | единица | 100 | 110 | 167 | х |
| 13. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | | единица | - | 1022 | 1195 | Плановые значения были просчитаны оценочно |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края  на 2020-2023 годы» | | | | | | | |
| 14. | | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в общем количестве обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 29,7 | 28,0 | 29,8 | х |
| 15. | | Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов, конкурсов, олимпиад по вопросам защиты прав потребителей | единиц | 17 | 8 | 18 | х |
| 16. | | Количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации, стендах, официальном сайте администрации материалов, направленных на повышение потребительской грамотности населения Кировского городского округа Ставропольского края | единиц | 22 | 8 | 23 | х |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| 17. | | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в МКУ «МФЦ Кировского городского округа | единиц | 286 | 287 | 287 | х |
| 18. | | Доля граждан Кировского городского округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах | процент | 100 | 100 | 100 | х |
| 19. | | Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) в общей численности населения старше 14 лет | процент | 70 | 70 | 70 | х |
| 20. | | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в общем количестве муниципальных услуг | процент | 69,8 | 69,8 | 69,8 | х |
| 21. | | Общее количество услуг, оказанных в МКУ «МФЦ Кировского городского округа | тыс. единиц | 43,5 | 45,4 | 48,9 | х |
| 22. | | Количество обращений заявителей из числа бизнес-сообщества для получения государственных и муниципальных услуг в МКУ «МФЦ Кировского городского округа | единиц | 1077 | 780 | 839 | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ),

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), контрольного события | Результаты  реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| I. Цель «Создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
| Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края», Программы | | | | | |
| Задача «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края и повышения инвестиционной активности бизнеса в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| 1.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | | х | Сформирован и утвержден перечень инвестиционных площадок КГО СК (17 единиц). Ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Кировского городского округа Ставропольского края; осуществляется мониторинг инвестиционных проектов реализуемых и предлагаемых к реализации инвестиционных проектах и площадках на территории Кировского городского округа; на постоянной основе проводится оказание информационной поддержки и консультационной помощи по вопросам осуществления инвестиционной деятельности и государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности путем размещения актуальной информации на официальном портале  АКГО СК в разделе «Инвестиционная привлекательность». | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2021 год составил 13,8 тыс. рублей |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров в области инвестиционной деятельности на территории Кировского городского округа Ставропольского края | | 30.12.2020/ 10.09.2021 | Специалистом отдела экономического развития пройдены курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ по дополнительной профессиональной программе «Инвестиционная политика и механизмы привлечения инвестиций» (удостоверение № 21-820 от 10.09.2021 г.) | х |
| Задача «Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
| 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | | х | Разработаны и утверждены:  - прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024 года (постановление администрации от 12.11.2021 г. № 1932);  - План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края до 2035 года в новой редакции (постановление администрации от 01.09.2021 г. № 1521). | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2. Подготовлен отчет «Об итогах социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края» в части мониторинга реализации прогноза развития городского округа на долгосрочный период | | 30.11.2021/ 15.11.2021 г. | Подготовлен отчет «Основные показатели социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировского городского округа за 2021 год» | Среднее отклонение фактических значений экономических показателей социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края от прогнозируемых за 2021 год составило 9,7 % |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3. Утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период | | 30.11.2021/12.11.2021 г. | Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024 года (постановление администрации от 12.11.2021 г. № 1932) | х |
| II. Цель «Создание условий для устойчивого развития территории Кировского городского округа Ставропольского края на основе документов территориального планирования» | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие градостроительства в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| Задача «Реализация документов территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
| 2.1. | Разработка документов территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края | | х | Разработаны и утверждены документы территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края | Количество разработанных и утвержденных документов территориального планирования в 2021 г. составило 2 ед. |
| 2.1.1. | Контрольное событие 4.  Разработан генеральный план Кировского городского округа | | 30.12.2021/21.09.2021 | Решением Думы Кировского городского круга Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 392 утвержден генеральный план Кировского городского округа Ставропольского края | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 5.  Разработаны правила землепользования и застройки Кировского городского округа | | 30.12.2021/21.09.2021 | Решением Думы Кировского городского круга Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 394 утверждены правила землепользования и застройки Кировского городского округа Ставропольского края | х |
| III. Цель «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | |
| Задача «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | | х | 14.04.2021 г. на официальном портале администрации Кировского городского округа размещено объявление о проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа». Заявки на участие принимались до 13.05.2021 г.  Конкурс проводился по следующим номинациям:  «Лучший предприниматель в сфере промышленности»;  «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»;  «Лучший предприниматель в сфере торговли»;  «Лучший предприниматель в сфере услуг»;  «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»;  «Лучший начинающий бизнес-проект»;  «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образования».  В целях популяризации и информационного освещения механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2021 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кировского городского округа Ставропольского края с субъектами бизнеса организовано и проведено 5 заседаний. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, участвующих в окружных, краевых и российских мероприятиях составило 167 ед. |
| 3.1.1. | Контрольное событие 6. Проведен конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» и мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | | 31.05.2021/  17.05.2021 | 17.05.2021 г. проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа». По решению конкурсной комиссии призовые места распределены следующим образом:  В номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли»:  I место присуждено индивидуальному предпринимателю Тайсулаевой Татьяне Сергеевне, (с. Горнозаводское);  II место присуждено индивидуальному предпринимателю Шевченко Наталье Михайловне (г. Новопавловск).  Лауреатом конкурса в номинации «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства» признан индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Крысанов Валентин Иванович (ст. Старопавловская)  Победители конкурса награждены почетными грамотами и денежной премией. | х |
| Задача «Реализация мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| 3.2. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе | | х | 08 ноября 2021 года размещено объявление о начале заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского городского округа Ставропольского края на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий на финансовое возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края.  Заявки на получение муниципальной поддержки принимались в течение 30 дней с даты публикации сообщения, в указанный период в администрацию Кировского городского округа не подано ни одной заявки.  В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Кировского городского округа Ставропольского края от 09.12.2021 г. № 1 конкурсный отбор признан несостоявшимся | х |
| IV. Цель «Создание на территории Кировского городского округа Ставропольского края необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей» | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020-2023 годы» | | | | | |
| Задача «Обеспечение соблюдения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка на территории Кировского городского округа» | | | | | |
| 4.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации | | х | В целях информирования населения по вопросам в области защиты прав потребителей подготовлены и размещены информационные материалы на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации | Количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации, стендах, официальном сайте администрации материалов, направленных на повышение потребительской грамотности населения Кировского городского округа Ставропольского края составило 23 ед. |
| 4.1.1. | Контрольное событие 7.  Размещена информация в СМИ, стендах, официальном сайте администрации | | 30.12.2021/30.12.2021 | В отчетном периоде подготовлено 23  информационных материала, размещенных на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации. Подготовлена и опубликована статья в районной газете «Голос времени» «В центре внимания – безопасность потребителей». | х |
| 4.1.2. | Контрольное событие 8.  Изготовлены памятки и брошюры по вопросам защиты прав потребителей (оплата услуг) | | 30.12.2021/30.12.2021 | Подготовлено и распространено среди населения и предпринимателей округа 250 экземпляров памятки потребителю на тему: «Всемирный день прав потребителей 2021»; 150 информационных листовок - о применении минимальной торговой наценки на товары первой необходимости | х |
| 4.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | | х | В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в образовательных организациях округа проведены мероприятия в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в общем количестве обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края составила 29,8 процента |
| 4.2.1. | Контрольное событие 9.  Проведены занятия, по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | | 30.12.2021/30.12.2021 | Проведено 280 мероприятий по тематике защиты прав потребителей, в том числе в дистанционном формате, в которых приняли участие более 3946 обучающихся 3-11 классов школ округа и воспитанников ДОУ. Организовано преподавание элективных курсов и факультативов. Педагоги образовательных школ прошли обучение на базе РАНХ и ГС при Президенте России. | х |
| V. Цель «Снижение административных барьеров в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствование муниципальных контрольных функций в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | |
| 5.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | | х | В 2021 г. за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ "Кировского городского округа" обратилось 48945 заявителя, в том числе:  - принято заявлений – 36693;  - выдано документов – 10216;  - оказано консультаций – 2036.  По направлениям деятельности:  - по услугам федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов – 28817 обращений;  - по услугам министерств и ведомств Ставропольского края – 391 обращений;  - по муниципальным услугам – 6278 обращений;  - иные услуги – 13459, из них: портал госуслуг – 11974 обращений; электронные услуги – 350; корпорация МСП – 296;  - прочие – 839.  Для удобства жителей организовано предоставление дополнительных платных услуг населению (сканирование, копирование, компьютерный набор текста, отправка электронной почты, факса, составление договоров купли-продажи, дарения, мены, составление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ). Платные услуги в учреждении предоставляются на основании заключенных договоров, оплата производится безналичным путем. В бюджет округа от оказания платных услуг поступило 239,04 тыс. рублей. | Доля граждан Кировского городского округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах равна 100 процентов |
| 5.1.1. | Контрольное событие 10. Количество государственных и муниципальных услуг за год, предоставляемых по принципу «одного окна» в МКУ «МФЦ Кировского городского округа» 287 | | 30.12.2021/30.12.2021 | Количество услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в МКУ «МФЦ Кировского городского округа составило 287 | х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 11. Количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского городского округа» за год не менее 38 тыс. | | 30.12.2021/30.12.2021 | За 2021 г. количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского городского округа» составило 48,9 тыс. единиц | х |
| 5.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе | | х |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_