**Пояснительная записка**

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа»

**за 2021 год**

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа», утвержденная постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края 26 декабря 2020 года № 2348, состоит из трех подпрограмм: «Социальное обеспечение населения Кировского городского округа», «Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа», Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа»

Достижение 100% значения такого целевого показателя Программы, как повышение уровня и качества жизни населения Кировского городского округа за 2021 года говорит об обеспечении стабильного уровня социальной поддержки в городском округе.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского городского округа» включает в себя основное мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, основной задачей данной подпрограммы является выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировского городского округа Ставропольского края, установленных федеральным и краевым законодательством в рамках переданных полномочий Российской Федерации и Ставропольского края, с учетом предоставления адресной социальной помощи.

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" выполнено на 100 %, меры социальной поддержки и социальные выплаты оказаны 12109 гражданам, расходы за отчетный 2021 год по данному мероприятию составили 180325,99 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета составили – 38768,17 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 141557,82 тыс. руб.

Всего в рамках основного мероприятия "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" проведены следующие направления расходов:

1. на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий объем расходов составил 86951,67 тыс. руб. В 2021 году отмечается снижение численности граждан из числа ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Ставропольского края, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий с 4290 человека в 2020 году до 4015 человек в 2021 году. Это объясняется естественной убылью населения.
2. ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, численность получателей снижена с 4 человек в 2020году до 3 получателей в 2021году выплата составила 42,98 тыс. руб.;
3. ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий выплачены на сумму 37,95 тыс. руб., численность получателей снижена с 4 человек в 2020году до 3 получателей в 2021году;
4. предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена 297 получателям на сумму 1340,00 тыс. руб., в 2020 году число получателей 320;
5. за пособием на погребение родственников в 2021 году обратилось 74 человека, им выплачено 469,45 тыс. руб.;
6. оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена 3434 получателям (в том числе носители льгот 3099 льготников (в 2020 году носители льгот 3187)), на сумму 36250,00 тыс. руб.;
7. выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», произведены 3 получателям на сумму 3,05 тыс. руб.;
8. ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», выплачена 164 федеральным льготникам на общую сумму 2515,12 тыс. руб.;
9. 96 гражданам предоставлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям на сумму 232,55 тыс. руб.;
10. в 2021 году правом на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 976 семей (в них 1322 человека), (число семей проживающих в регионе 22165) на сумму 19818,97 тыс. руб., процент охвата граждан, получивших субсидию, составил 4,40 %;
11. ежегодная денежная выплата 2954 гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края на сумму 14908,53 тыс. руб.
12. предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, количество граждан получивших компенсацию 17 человек, на сумму 540,13 тыс. рублей.

13. государственная социальная помощь на основании социального контракта, малоимущим семьям оказана 158 получателям (государственная социальная помощь, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам оказана 297 получателям) на сумму 17215,59 тыс. рублей, в том числе:

-по мероприятию «поиск работы» 53 получателям на 2005,31 тыс. руб., из них «дополнительное образование » 4 человека получили денежные средства на сумму 80,00 тыс. руб;

-по мероприятию «осуществление предпринимательской деятельности» 43 получателям на сумму 10830,00 тыс. руб.,

-по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства» 20 получателям на 2000,00 тыс. руб.,

-по мероприятию «иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации» 42 человека получили денежные средства на общую сумму 2300,28 тыс. руб.

Семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства является одной из задач подпрограммы «Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа».

Подпрограмма «Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа» включает в себя основное мероприятие предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, и реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», основной задачей данной подпрограммы является укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства, с учетом предоставления адресной социальной помощи.

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям»" выполнено на 100 %, меры социальной поддержки и социальные выплаты оказаны 9197 гражданам, расходы по данному мероприятию за отчетный 2021 год составили 486053,25 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета составили – 77031,60 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 409021,65 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета в рамках данного мероприятия проведены следующие направления расходов:

- выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" составила 77031,60 тыс. рублей в том числе: по уходу за ребенком численность получателей 1095, на сумму 69387,54 тыс. рублей, выплата единовременного пособия при рождении ребенка численность получателей 410, на сумму 7644,06 тыс. рублей, выплата за счет средств федерального бюджета.

За счет средств краевого бюджета в рамках данного мероприятия проведены следующие направления расходов:

- пособие на ребенка от 0 до 16 (18) лет выплачено 4469 получателям, число детей на которых назначено пособие составило 5698 человек на сумму 51133,36 тыс. руб.;

- выплата ежегодного социального пособия на проезд 98 учащимся (студентам) на сумму 139,13 тыс. руб.;

- ежемесячная денежная компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям численность семей 1586, численность детей на которых выплачена ежемесячная компенсация 5571 чел., на сумму 50379,45 тыс. руб.;

-ежегодной денежной компенсацией на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, в 2020 году воспользовались 1278 семей (численность детей 2592 чел.), выплаченная сумма средств составила 13089,13 тыс. руб.;

- на выплату денежной компенсации 171 семьи, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, расход в 2021 году составил 543,94 тыс. руб.;

- осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации численность получателей 3088, выплата составила 293736,64 тыс. рублей.

Выплата пособий и ЕДВ семьям с детьми производится своевременно и в полном объеме.

Целевой показатель «Доля детей, на которых выплачиваются пособия, от общего количества детей проживающих на территории Кировского городского округа» составил 43,05%, число детей на которых назначено и выплачено пособие составило 5698 человек, общая численность детей возрастной категории от 0 до 16 (18) лет, в городском округе 13234 человека.

Целевой показатель «Доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста» составил 80,29%, число детей на которых назначено и выплачено пособие составило 3088, общая численность детей возрастной категории от 3 до 7 лет включительно, в городском округе 3846 человек.

Усиленное внимание к проблемам демографии, необходимости укрепления семейных ценностей и института семьи, выразившееся в осуществлении регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», выполнено на 100 %, расходы за отчетный 2021 год составили 152637,49 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета составили – 63714,81 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 88922,68 тыс. руб.

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, численность рожденных (усыновленных) первых детей с начала отчетного года составила 207, количество произведенных выплат 501, сумма выплат за год составила 63714,81 тыс. рублей;

- ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, в связи с рождением в них после 31 декабря 2012 года третьего или последующего ребенка, привело к увеличению количества многодетных семей сумма выплат за год составила 88922,68 тыс. рублей.

Целевой показатель «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории Кировского городского округа, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» за 2021 год составил 1,246 (численность родившихся детей (третьего ребенка или последующих детей) в 2021 году 334, в 2020году численность родившихся детей 268);

По подпрограмме «Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа», в рамках основного мероприятия - обеспечение реализации Программы исполнение бюджета за год на сумму 22551,15 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 21982,33 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 568,82 тыс. руб.

в том числе по видам направления расходов:

- осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 21982,33 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 568,82 тыс. руб.;

- обеспечение дополнительных гарантий муниципальным служащим 492,92 тыс. руб.

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (диспансеризация муниципальных служащих) 75,90 тыс. руб.

Всего за 2021 году направлено средств на реализацию программных мероприятий в объеме 841567,88 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета составили – 179514,58 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 661484,48 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 568,82 тыс. руб.

В целом, процент исполнения муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» за 2021 год составил 100 %.

Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога в размере 100%

Отклонение значений целевого индикатора на конец года «доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, социальные выплаты в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края», от плановых показателей нет.

Фактически меры социальной поддержки, социальные выплаты предоставлены всем гражданам обратившихся, и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края оказаны на 100%.

Остаток денежных средств по всем мероприятиям муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» в 2021 году составил 250,94 тыс. руб., средства краевого бюджета.

Начальник УТСЗН Т.В.Кожина

Таблица 9

Отчет

Об исполнении средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

«Социальная поддержка граждан Кировского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный **2021** год | | |
| (тыс. рублей) | | |
| **Программа** | **Подпрограмма** | **Основное мероприятие** | **Направление расходов** | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа», всего | УТСЗН АКГО СК | **10** |  |  |  | **648144,75** | **843820,02** | **841567,88** |
|  |  | | | | | | | | |
| **II.** | Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения Кировского городского округа», всего | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 |  |  | **158643,24** | **180400,63** | **180325,99** |
|  | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", всего | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 |  | **158493,24** | **180400,63** | **180325,99** |
|  | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 52200 | 2301, 28 | 2515,12 | 2515,12 |
|  | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 52500 | 37584, 95 | 36250,00 | 36250,00 |
|  | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 52800 | 3,44 | 3,05 | 3,05 |
|  | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 76240 | 849,95 | 1340,00 | 1340,00 |
|  | Выплата социального пособия на погребение | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 76250 | 0,00 | 539,64 | 469,45 |
|  | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 77220 | 144,38 | 121,89 | 117,44 |
|  | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 77820 | 14478,21 | 14908,53 | 14908,53 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 78210 | 43802,80 | 48037,18 | 48037,18 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 78220 | 36640,75 | 37437,42 | 37437,42 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 78230 | 1675,06 | 1477,07 | 1477,07 |
|  | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 78240 | 39,96 | 42,98 | 42,98 |
|  | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 78250 | 40,33 | 37,95 | 37,95 |
|  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 78260 | 20800,00 | 19818,97 | 19818,97 |
|  | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | 78570 | 0,00 | 540,13 | 540,13 |
|  | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | R4620 | 132,13 | 115,11 | 115,11 |
|  | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 01 | R4040 |  | 17215,59 | 17215,59 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 1Р |  | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | УТСЗН АКГО СК | 10 | 1 | 1Р | 76240 | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
| III. | Подпрограмма 2. «Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа» | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 |  |  | **467841,30** | **640868,24** | **638690,74** |
|  | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям», всего | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | 01 |  | **352440,95** | **487358,81** | **486053,25** |
|  |  | | | | | | | | |
|  | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | 01 | 53800 | 57268,50 | 77033,09 | 77031,60 |
|  | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся ( студентам) | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | 01 | 76260 | 117,49 | 139,15 | 139,13 |
|  | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | 01 | 77190 | 1958,51 | 13089,33 | 13089,13 |
|  | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | 01 | 73020 | 12,41 | 1,20 | 0,92 |
|  | Пособие на ребенка | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | 01 | 76270 | 52042,60 | 52380,87 | 51133,36 |
|  | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | 01 | 76280 | 46719,07 | 50379,45 | 50379,45 |
|  | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | 01 | 77650 | 1262,37 | 600,00 | 543,94 |
|  | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | 01 | R3020 | 193060,00 | 246246,28 | 246246,28 |
|  | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | 01 | R302F | 0,00 | 47489,44 | 47489,44 |
|  | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | P1 |  | **115400,35** | **153509,43** | **152637,49** |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | P1 | 50840 | 57375,51 | 68002,44 | 68002,44 |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | P1 | 5084F | 0,00 | 20920,24 | 20920,24 |
|  | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УТСЗН АКГО СК | 10 | 2 | P1 | 55730 | 58024,84 | 64586,75 | 63714,81 |
| IV. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия», всего | УТСЗН АКГО СК | 10 | 3 |  |  | **21660,21** | **22551,15** | **22551,15** |
|  | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации Программы», всего | УТСЗН АКГО СК | 10 | 3 | 01 |  | **21660,21** | **22551,15** | **22551,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение дополнительных гарантий муниципальным служащим | УТСЗН АКГО СК | 10 | 3 | 01 | 10050 | 70,00 | 492,92 | 492,92 |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | УТСЗН АКГО СК | 10 | 3 | 01 | 10010 | 114,00 | 75,90 | 75,90 |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | УТСЗН АКГО СК | 10 | 3 | 01 | 76210 | 21476,21 | 21982,33 | 21982,33 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 10 |
|  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм  Программы «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» за **2021** год | | | | |
| №п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа», всего | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 843820,02 | 841567,88 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 180388,01 | 179514,58 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю, управлению труда и социальной защиты населения Кировского городского округа Ставропольского края (далее УТСЗН) | 180388,01 | 179514,58 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), | 662863,19 | 661484,48 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 662863,19 | 661484,48 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 568,82 | 568,82 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 568,82 | 568,82 |
| II. | Подпрограмма 1, «Социальное обеспечение населения Кировского городского округа», всего | бюджет городского округа, в т.ч. | 180400,63 | 180325,99 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 38768,17 | 38768,17 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю, УТСЗН | 38768,17 | 38768,17 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 141632,46 | 141557,82 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 141632,46 | 141557,82 |
|  | основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, всего | бюджет городского округа, в т.ч. | 180400,63 | 180325,99 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 38768,17 | 38768,17 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю, УТСЗН | 38768,17 | 38768,17 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 141632,46 | 141557,82 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 141632,46 | 141557,82 |
| III. | Подпрограмма 2 «Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 640868,24 | 638690,74 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 141619,84 | 140746,41 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 141619,84 | 140746,41 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 499248,40 | 497944,33 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 499248,40 | 497944,33 |
|  | основное мероприятие 2.1. |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, всего | бюджет городского округа, в т.ч. | 487358,81 | 486053,25 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 77033,09 | 77031,60 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 77033,09 | 77031,60 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 410325,72 | 409021,65 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 410325,72 | 409021,65 |
|  | основное мероприятие 2.2. |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | бюджет городского округа, в т.ч. | 153509,43 | 152637,49 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 64586,75 | 63714,81 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 64586,75 | 63714,81 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 88922,68 | 88922,68 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 88922,68 | 88922,68 |
| IV. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 22551,15 | 22551,15 |
|  |  | краевой бюджет, | 21982,33 | 21982,33 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 21982,33 | 21982,33 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 568,82 | 568,82 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 568,82 | 568,82 |
|  | основное мероприятие 3.1. |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации Программы, всего | бюджет городского округа, в т.ч. | 22551,15 | 22551,15 |
|  |  | краевой бюджет, | 21982,33 | 21982,33 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 21982,33 | 21982,33 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 568,82 | 568,82 |
|  |  | в том числе, предусмотренные: ответственному исполнителю УТСЗН | 568,82 | 568,82 |
|  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 год, предшествующий отчетному | 2021  отчетный год | |
| план | фактическое значение  на конец года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, социальные выплаты в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |  | |
| 2 | Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, получающим льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |  | |
|  | | | | | | | | |
| II. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского городского округа» Программы | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 3 | Численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | человек | 13334 | 11795 | | 12109 | |  |
|  | | | | | | | | |
| 4 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей | процентов | 5,00 | 4,20 | | 4,40 | |  |
| 5 | Доля малоимущих граждан получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | процентов | 2,50 | 51,00 | | 53,19 | |  |
|  | | | | | | | | |
| III.Подпрограмма «Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа», Программы | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Задача «Укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства» | | | | | | | | |
| 6 | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории Кировского городского округа, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | - | 1,327 | 1,100 | | 1,246 | |  |
|  | | | | | | | | |
| 7 | Доля детей, на которых выплачиваются пособия, от общего количества детей проживающих на территории Кировского городского округа | процентов | 65,68 | 42,00 | | 43,05 | |  |
| 8 | Численность граждан, которым впервые назначена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за год | человек | 204 | 200 | | 207 | |  |
| 9 | Число детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | 4137 | 2668 | | 3088 | |  |
| 10 | Доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процентов | 82,00 | 80,00 | | 80,29 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ), мероприятий

и контрольных событий Программы «Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ведомственной целевой программы), контрольного события | Результаты реализации <15> |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | |
|  | | | | |
| 1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского городского округа» Программы | | | | |
|  | | | | |
| Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | В рамках выполнения данного основного мероприятия Подпрограммы предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде:  Государственная социальная помощь, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам оказана 297 получателям на сумму 1340,00 тыс. рублей.  Сумма социального пособия на погребение 469,45 тыс. рублей, количество выплат 74.  Ежегодной денежной выплаты 164 лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», на сумму 2515,12 тыс. рублей.  Выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 3 инвалидам на сумму 3,05 тыс. рублей.  Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3099 гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных [Законом](consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE40277B56CE75891B76B8E75AC7C4s0p2J) Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и федеральными законами [«О ветеранах](consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE40277B56CC7D821B76B8E75AC7C4s0p2J)», «[О социальной защите](consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE40277B5ECD748D1B76B8E75AC7C4s0p2J) инвалидов в Российской Федерации», «[О социальной защите](consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE4027745DCE7E8D1B76B8E75AC7C4s0p2J) граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «[О социальных гарантиях](consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE40277B56CD7C881B76B8E75AC7C4s0p2J) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», на сумму 36250,00 тыс. рублей.  Предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 96 гражданам на сумму 232,55 тыс. рублей.  В отчетном периоде в рамках единой субвенции произведены выплаты на общую сумму 107391,70 тыс. рублей, в том числе на:  - ежемесячную денежную выплату 3946 получателям из числа ветеранов труда, ветеранов труда СК и труженикам тыла;  - ежемесячную денежную выплату 69 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;  - ежемесячную доплату к пенсии 3 гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;  - ежемесячную денежную выплату 3 семьям погибших ветеранов боевых действий;  - предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 976 семьям, численность лиц проживающих в семьях получивших субсидии 1322 человека;  - предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, количество граждан получивших компенсацию 17 человек.  Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края составила 2954 гражданам на сумму 14908,53 тыс. рублей;  Государственная социальная помощь на основании социального контракта, малоимущим семьям оказана 158 получателям (государственная социальная помощь, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам оказана 297 получателям) на сумму 17215,59 тыс. рублей, в том числе:  -по мероприятию «поиск работы» 53 получателям на 2005,31 тыс. руб., из них «дополнительное образование » 4 человека получили денежные средства на сумму 80,00 тыс. руб;  -по мероприятию «осуществление предпринимательской деятельности» 43 получателям на сумму 10830,00 тыс. руб.,  -по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства» 20 получателям на 2000,00 тыс. руб.,  -по мероприятию «иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации» 42 человека получили денежные средства на общую сумму 2300,28 тыс. руб. | В результате реализации мероприятия:  доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, составила 100,0 %;  численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края составила 12109 человек;  доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, составила 4,40 %. |
|  | | | | |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1.  Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | 30.12.2021/  30.12.2021 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа» | | | | |
| Задача «Укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства» | | | | |
| 2.1. | Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, всего | х | В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предоставлены следующие меры социальной поддержки:  Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) выплачены на сумму 77031,60 тыс. рублей в том числе:  -по уходу за ребенком численность получателей 1095, на сумму 69387,54 тыс. рублей;  -выплаты единовременного пособия при рождении ребенка численность получателей 410, на сумму 7644,06 тыс. рублей.  Ежемесячное пособие на ребенка, число детей на которых назначено пособие 5698 человек на сумму 51133,36 тыс. рублей.  Ежегодное социальное пособие на проезд 98 учащимся (студентам) на сумму 139,13 тыс. рублей.  Ежегодная денежная компенсация 1278 многодетным семьям на каждого из детей (численность детей 2592 чел.) не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на сумму 13089,13 тыс. рублей.  Ежемесячную денежную выплату на каждого из детей 1586 многодетным семьям (численность детей 5571 чел.) на сумму 50379,45 тыс. рублей.  Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок на сумму 543,94 тыс. рублей, количество семей 171.  Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации численность получателей 3088 (общая численность детей этого возраста 3846), выплата составила 293736,64 тыс. рублей. | В результате реализации мероприятия:  доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, составила 100,0 %;  Доля детей, на которых выплачиваются пособия, от общего количества детей проживающих на территории Кировского городского округа 43,05%  Число детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми 3088;  Доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста 80,29% |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1.  Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | 30.12.2021/  30.12.2021 |  |  |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  | Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, составила сумму 88922,68 тыс. рублей; численность детей на которых впервые произведена выплата в текущем году 334 человека, численность детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году 268 человек.  Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, численность рожденных (усыновленных) первых детей с начала отчетного года составила 207 человек, количество произведенных выплат 501, сумма выплат за год составила 63714,81 тыс. рублей; | В результате реализации мероприятия:  доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, составила 100,0 %;  отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории края, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году, составило 1,246;  численность граждан, которым впервые назначена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за год составила 207 человек |
| 2.2.1. | Контрольное событие 1.  Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | 30.12.2021/  30.12.2021 |  |  |
|  | | | | |
| 3.Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации Программы». | 30.12.2021/  30.12.2021 |  |  |

15 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.