Информация по исполнению муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» за 2021 год.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» была утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края № 2335 от 25 декабря 2020 года с последующими изменениями (далее – программа).

Целью муниципальной программы является поддержка молодых семей, проживающих на территории Кировского городского округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении их жилищной проблемы.

В 2021 году отделом по работе с территориями как ответственного исполнителя муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» были произведены следующие мероприятия:

- проверка сведений в документах молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году (контрольное событие 5);

- по запросу Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - Минстрой СК) в срок до 01 февраля 2021 года, была произведена сверка сведений о молодых семьях в списках претендентов на получение социальной выплаты;

- предоставлены в Минстрой СК учетные дела молодых семей-претендентов для проверки;

-получены бланки свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

-выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 6-ти семьям, включенным в список претендентов (контрольное событие 1) в срок до 01 апреля 2021 года;

- между Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Кировского городского округа Ставропольского края 22 января 2021 года заключено соглашение №07716000-1-2021-001 о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Кировского городского округа Ставропольского края Субсидии на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» на сумму 4 610 (четыре миллиона шестьсот десять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в 2021 году, 3 640 161 (три миллиона шестьсот сорок тысяч сто шестьдесят один) рубль 05 копеек в 2022 году, 3 640 161 (три миллиона шестьсот сорок тысяч сто шестьдесят один) рубль 05 копеек в 2023 году.

В бюджет Кировского городского округа из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Программы поступили средства в размере 3803946 рублей 30 копеек для предоставления социальных выплат молодым семьям получившим свидетельства в 2021 году и в размере 366 078 рублей 51 копейка для перечисления социальной выплаты одной молодой семье из списков претендентов предыдущего года, которая не успела подать документы на оплату в конце 2020 года.

В Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края направлены списки молодых семей участников Программы в Кировском городском округе  для включения их в сводный список семей участников программы в Ставропольском крае.

В сентябре 2021 года в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований Ставропольского края для участия в реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий иных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2022 году.

На 01 октября 2021 года все семьи получившие свидетельства о праве на социальную выплату приобрели жилые помещения им были перечислены бюджетные средства в полном объеме на сумму 4389499 рублей 8 копеек. Кроме того молодые семьи для покупки жилья привлекли свои денежные средства в сумме 3869320 рублей.

Начальник отдела по работе с территориями

администрации                                                                               В.В. Кустова

- Таблица 9

- Отчет

- об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | - сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей», всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственный исполнитель Программы отдел по работе с территориями администрации Кировского городского округа Ставропольского края | - 13 | - 0 | - 00 | - 00000 | - 13406,36 | - 8258,82 | - 8258,82 |
| - II. | - Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий», всего |  | - 13 | - 1 | - 00 | - 00000 | - 13406,36 | - 8258,82 | - 8258,82 |
|  |  | - ответственный исполнитель подпрограммы отдел по работе с территориями администрации Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие: - «Улучшение жилищных условий молодых семей Кировского городского округа» | - ответственный исполнитель мероприятия отдел по работе с территориями администрации Кировского городского округа Ставропольского края | - 13 | - 1 | - 01 | - 00000 | - 13406,36 | - 8258,82 | - 8258,82 |
|  | - Основное мероприятие: - «Улучшение жилищных условий иных категорий граждан» | - ответственный исполнитель мероприятия отдел по работе с территориями администрации Кировского городского округа Ставропольского края | - 13 | - 1 | - 02 | - 00000 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - III. | - Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | - ответственный исполнитель подпрограммы отдел по работе с территориями администрации Кировского городского округа Ставропольского края | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей», всего |  | 8258,82 | 8258,82 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 4389,50 | 4389,50 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 4170,03 | 4170,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 4170,03 | 4170,03 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 219,47 | 219,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 219,47 | 219,47 |
|  |  | средства участников Программы | 3869,32 | 3869,32 |
| II. | Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий», всего |  | 8258,82 | 8258,82 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 4389,50 | 4389,50 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 4170,03 | 4170,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 4170,03 | 4170,03 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 219,47 | 219,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 219,47 | 219,47 |
|  | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей Кировского городского округа» |  | 8258,82 | 8258,82 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 4389,50 | 4389,50 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 4170,03 | 4170,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 4170,03 | 4170,03 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 219,47 | 219,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 219,47 | 219,47 |
|  |  | средства участников Программы | 3869,32 | 3869,32 |
|  | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий иных категорий граждан» |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | х | х |
|  |  | средства краевого бюджета, | х | х |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | х | х |
|  |  | средства бюджета городского округа, | х | х |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | х | х |
|  |  | средства участников Программы | х | х |

- Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, предшествующий отчетному | 2021 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодых семей городского округа, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процент | 72,4 | 2 | 3,01 |  |  |
| 1.2 | Доля молодых семей городского округа, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процент | 72,4 | 2 | 3,01 |  |  |
|  | Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий» Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  | х |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество молодых семей городского округа, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 169 | 5 | 6 |  |  |
|  | Количество молодых семей городского округа, улучшивших жилищные условия | семья | 169 | 5 | 6 |  |  |

- Таблица 12

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы «Поддержка молодых семей, проживающих на территории Кировского городского округа Ставропольского края, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы» |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий» Программы |  |  |  |  |
| Задача «Оказание муниципальной поддержки молодым семьям Кировского городского округа Ставропольского края в улучшении жилищных условий» подпрограммы Программы |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей Кировского городского округа» | х | показатели «Доля молодых семей городского округа, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» перевыполнен в связи с тем, что в списки претендентов на получение свидетельства Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края включило большее количество семей, чем предполагалось показатель «Доля молодых семей городского округа, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» перевыполнен, в связи с тем, что смогли воспользоваться выплатой большее количество семей, чем предполагалось. | 3,01 3,01 |
|  |  |  | Показатель решения задачи подпрограммы программы «Количество молодых семей городского округа, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» перевыполнен, в связи с тем, что в списки претендентов на получение свидетельства Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края включило большее количество семей, чем предполагалось Показатель «Количество молодых семей городского округа, улучшивших жилищные условия» перевыполнен, в связи с тем, что воспользоваться выплатой смогли большее количество семей, чем предполагалось | 6 6 |
|  | Контрольное событие 1 |  |  |  |
|  | Выданы извещения (свидетельства) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям включенным в список претендентов | 01.04.2021/01.04.2021 | х | 6 |
|  | Контрольное событие 2 Произведены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, получившим извещения (свидетельства) | 01.10.2021/01.10.2021 | х | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4 Принято участие в отборе муниципальных образований, для участия в Программе в 2022 году | 01.09.2021/09.09.2021 | Прием заявок на участие в отборе муниципальных образований, для участия в Программе осуществлялся с 06.09.2021 года | х |
|  | Контрольное событие 5 Заключено соглашение между администрацией и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края | 01.02.2021/22.01.2021 | х | х |
|  | Контрольное событие 6 Проведена проверка сведений в документах молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году | 01.03.2021/01.03.2021 | х | х |

- ______________________

- 14 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.