Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программе Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

за 2021 год.

1. Результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 28.12.2020 г. № 2360 (далее – Программа).

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Кировского городского округа от 30.01.18 года № 72«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»(далее – Методические указания, Порядок), от 31.01.2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края».

На реализацию мероприятий Программы был запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – городской бюджет) в сумме 5562,73 тыс. рублей. В течении 2021 года были внесены изменения в объемы финансирования, и на реализацию Программы (с учетом изменений) объем бюджетных ассигнований составил 20947,26 тыс. рублей, освоено на 01.01.2022года – 19641,28 тыс. рублей, что составляет 93,8% от плановых назначений (таблица 9).

По подпрограмме «Развитие растениеводства»

На реализацию Подпрограммы предусмотрено 8012,72 тыс. рублей, освоено 7407,72 тыс. рублей. Освоение денежных средств на 92,4%.

Освоены в полном объеме денежные средства по мероприятиям Подпрограммы:

1. «Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах» запланировано 12,72 тыс. рублей, освоены денежные средства на 100%.

Неосвоены в полном объеме денежные средства по мероприятиям Подпрограммы:

2 «Предоставление субвенции на предоставление грантов в форме субсидии гражданам ЛПХ на закладку сада суперинтенсивного типа» запланировано 8000 тыс. рублей, освоение 7395 тыс. рублей (92,4% ). Не освоение в полном объеме сложилось по причине представленных заявок по факту, согласно соответствующим требованиям и порядка Постановления от 10.09.2021 года № 462-п

Целевые индикаторы Подпрограммы «Развитие растениеводства» выполнены в полном объеме.

По подпрограмме «Развитие животноводства»

Целевые индикаторы Программы «Развитие животноводства» выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

На реализацию Подпрограммы предусмотрено 5685,37 тыс. рублей, освоено 5601,57 тыс. рублей (98,5%). В связи с договорными обязательствами по коммунальным услугам за декабрь 2021 года.

Исполнение Подпрограммы «Современный облик сельских территорий» предусмотрено 7249,15 тыс. рублей, освоено 6631,99 тыс. рублей, на 91,5%. В связи с проведением аукционов по договорам, сложилась экономия. Договорные обязательства выполнены в полном объеме.

Главный специалист                                                                      Абакумова Л.А.

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы |  |  |  | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Программа |  | Подпрограмма |  | Основное мероприятие | Направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года |  | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| I. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского городского округа Ставрополького края (далее управление сельского хозяйства |  | 09 |  | 0 |  | 00 00000 |  |  | 5562,73 |  | 20947,26 |  | 19641,29 |  |  |
| II. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» |  |  | управление сельского хозяйства |  | 09 |  | 1 |  | 00 00000 |  |  | 12,72 |  | 8012,72 |  | 7407,72 |  |  |
|  | Основное мероприятие Развитие зернопроизводства и овощеводства |  |  | управление сельского хозяйства |  | 09 |  | 1 |  | 01 00000 |  |  | 12,72 |  | 8012,72 |  | 7407,72 |  |  |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие сельского хозяйства» |  |  | управление сельского хозяйства |  | 09 |  | 3 |  | 00 00000 |  |  | 5550,01 |  | 5685,39 |  | 5601,58 |  |  |
|  | Обеспечение реализации программы |  |  | управление сельского хозяйства |  | 09 |  | 3 |  | 01 00000 |  |  | 5550,01 |  | 5685,39 |  | 5601,58 |  |  |
| IV. | Подпрограмма «Современный облик сельских территорий», всего |  | управление сельского хозяйства |  | 09 |  | 4 |  | 00 00000 |  |  | 0,00 |  | 7249,15 |  | 6631,99 |  |  |  |
|  | Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности КГО СК |  | управление сельского хозяйства |  | 09 |  | 4 |  | 01 00000 |  |  | 0,00 |  | 7249,15 |  | 6631,99 |  |  |  |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе ( с изменениями) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие сельского хозяйства», всего | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 20947,26 | 19641,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 15598,81 | 14439,23 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства | 9677,66 | 9072,67 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные Марьинскому территориальному отделу АКГО СК | 2354,25 | 2104,60 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные Зольскому территориальному отделу АКГО СК | 2454,55 | 2204,80 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные Новосредненскому территориальному отделу АКГО СК | 1112,35 | 1057,16 |
|  |  | Средства городского округа | 4508,90 | 4362,50 |
|  |  | в том числе средства городского округа предусмотренные управлению сельского хозяйства | 4020,44 | 3936,63 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета, предусмотренные Марьинскому территориальному отделу АКГО СК | 218,59 | 181,37 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета, предусмотренные Зольскому территориальному отделу АКГО СК | 205,22 | 183,07 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета, предусмотренные Новосредненскому территориальному отделу АКГО СК | 64,65 | 61,44 |
|  |  | внебюджетные средства | 839,55 | 839,55 |
|  |  | в том числе, предусмотренные управлению сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу АКГО СК | 415,00 | 415,00 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу АКГО СК | 308,75 | 308,75 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу АКГО СК | 115,80 | 115,80 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие растениеводства», всего | бюджет городского округ, всего | 8012,72 | 7407,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 8012,72 | 7407,72 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства | 8012,72 | 7407,72 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 2.1. | Развитие зернопроизводства и овощеводства в Кировском округе | бюджет городского округ, всего | 8012,72 | 7407,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 8012,72 | 7407,72 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства | 8012,72 | 7407,72 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие животноводства», всего |  | Финансирование не предусмотренно |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  | Финансирование не предусмотренно |  |
| 3.1. | Развитие птицеводства в Кировском округе |  | Финансирование не предусмотренно |  |
| 3.2. | Развитие мясного и молочного животноводства в Кировском округе |  | Финансирование не предусмотренно |  |
| 4 | Подпрограмма «Современный облик сельских территорий» | бюджет городского округа всего | 7249,15 | 6631,99 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, всего | 5921,15 | 5366,56 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные Марьинскому территориальному отделу АКГО СК | 2354,25 | 2104,60 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные Зольскому территориальному отделу АКГО СК | 2454,55 | 2204,80 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные Новосредненсому территориальному отделу | 1112,35 | 1057,16 |
|  |  | в том числе средства городского округа предусмотренные | 488,45 | 425,88 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета, предусмотренные Марьинскому территориальному отделу АКГО СК | 218,58 | 181,37 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета, предусмотренные Зольскому территориальному отделу АКГО СК | 205,22 | 183,07 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета, предусмотренные Новосредненсому территориальному отделу | 64,65 | 61,44 |
|  |  | Внебюджетные средства | 839,55 | 839,55 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу АКГО СК | 415,00 | 415,00 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу АКГО СК | 308,75 | 308,75 |
|  |  | Новосредненсому территориальному отделу | 115,80 | 115,80 |
| 4.1 | Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности Кировского городского округа Ставропольского края | бюджет городского округа , всего | 7249,15 | 6631,99 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета всего | 5921,15 | 5366,56 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные Марьинскому территориальному отделу АКГО СК | 2354,25 | 2104,60 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные Зольскому территориальному отделу АКГО СК | 2454,55 | 2204,80 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные Новосредненсому территориальному отделу | 1112,35 | 1057,16 |
|  |  | средства бюджета городского округа всего | 488,45 | 425,88 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета, предусмотренные Марьинскому территориальному отделу АКГО СК | 218,58 | 181,37 |
|  |  | в том числе средства городского округа предусмотренные Зольскому территориальному отделу АКГО СК | 205,22 | 183,07 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета, предусмотренные Новосредненсому территориальному отделу | 64,65 | 61,44 |
|  |  | Внебюджетные средства | 839,55 | 839,55 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу АКГО СК | 415,00 | 415,00 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу АКГО СК | 308,75 | 308,75 |
|  |  | Новосредненсому территориальному отделу АКГО СК | 115,80 | 115,80 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы , всего | бюджет городского округа , всего | 5685,39 | 5601,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 1664,95 | 1664,95 |
|  |  | в том числе предусмотренные: управлению сельского хозяйства | 1664,95 | 1664,95 |
|  |  | средства городского округа | 4020,44 | 3936,63 |
|  |  | в т.ч. средства городского округа предусмотренные управлению сельского хозяйства | 4020,44 | 3936,63 |
| 5.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | бюджет городского округа , всего | 5685,39 | 5601,58 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 1664,95 | 1664,95 |
|  |  | в том числе предусмотренные управлению сельского хозяйства | 1664,95 | 1664,95 |
|  |  | бюджет городского округа , всего | 4020,44 | 3936,63 |
|  |  | в том числе предусмотренные управлению сельского хозяйства | 4020,44 | 3936,63 |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения |  | Значение целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, предшествующий отчетному | 2021 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 107,8 |  | 107,1 | 107,1 |  |  |
| 2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 106,1 |  | 103,8 | 103,8 |  |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | 27333,0 |  | 28699,0 | 28699,0 |  |  |
| 4 | Количество реализованных проектов развития сельских территорий Кировского городского округа Ставропольского края | 0,00 |  | 3 | 3 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие растениеводства» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем внесения в почву минеральных удобрений |  | 100,2 | 100,20 | 100,20 |  |  |
| 6 | Объем внесения в почву органических удобрений |  | 110,0 | 112,50 | 112,50 |  |  |
| 7 | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Кировского городского округа |  | 79,90 | 107,10 | 107,10 |  |  |
| 8 | Производство подсолнечника в хозяйствах всех категорий городского округа |  | 51,30 | 107,50 | 107,50 |  |  |
| 9 | Производство овощей в хозяйствах всех категорий городского округа |  | 88,20 | 103,40 | 103,40 |  |  |
| 10 | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий городского округа |  | 82,40 | 101,00 | 101,00 |  |  |
|  | Подпрограмма "Развитие животноводства" |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Производство (на убой) мяса птицы в городском округе |  | 103,4 | 101,30 | 101,30 |  |  |
| 12 | Производство яиц в городском округе |  | 65,70 | 103,20 | 103,20 |  |  |
| 13 | Производство молока в городском округе |  | 101,00 | 101,20 | 101,20 |  |  |
| 14 | Производство мяса скота в городском округе |  | 101,00 | 101,20 | 101,20 |  |  |
|  | Подпрограмма "Современный облик сельских территорий" |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение капитального ремонта учреждений культуры в сельской местности Кировского городского округа Ставропольского края |  | 0,00 | 1 | 1 |  |  |
| 16 | Ввод в действие спортивных объектов в сельской местности Кировского городского округа Ставропольского края |  | 0,00 | 2 | 2 |  |  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ),

мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события |  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), контрольного события |  | Результаты реализации12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Цель 1 «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства и повышение плодородия почв земель с/х назначения в Кировском городском округе Савропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие зернопроизводства и овощеводства | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Произведено зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий городского округа | 20.11.2021/20.11.2021 |  | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий городского округа составил 241,7 тыс. тонн к уровню 2020 года на 160,8% |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Произведено подсолнечника в хозяйствах всех категорий городского округа 12000т | 20.11.2021/20.11.2021 |  | Валовый сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий городского округа составил 12тыч. тонн к уровню 2020 года на 101,7 % |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3. Произведено овощей в хозяйствах всех категорий городского округа 38000т | 20.11.2120/20.11.2021 |  | Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий городского округа составил 38 тыс. тонн к уровню 2020 года на 89,8% |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4. Произведено картофеля в хозяйствах всех категорий городского округа 12000т | 20.11.2021/20.11.2021 |  | Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий городского округа составил 12 тыч. тонн к уровню 2020 года на 85,1% |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5. Произведена закладка садов суперинтенсивного типа в ЛПХ городского округа 2га | 30.12.2021/30.12.2021 |  | Средства поддержки выплачены 17 гражданам ЛПХ которые в свою очередь заключили договора подряда на выплнение работ о закладке сада суперинтенсивного типа и перечислили средства подрядчикам. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие животноводства » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 «Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства в Кировском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие птицеводства |  | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6. Произведено яиц в городском округе 12000 тыс.штук |  | 30.12.2021/30.12.2021 |  | Произведено в 2021 году 12 тыс. штук яиц к уровню 2020 года 84,5% |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7. Произведено (на убой) мяса птицы в городском округе за 1 кв. 87,8 т. за 2 кв.298,8 т. за 3 кв.560 т. за 2021 г. 850 т. |  | 30.12.2021/30.12.2021 |  | Произведено в 2021 году 0,873 тыс. тонн мяса птицы к уровню 2020 года 99,7% |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8. Произведено (на убой) мяса скота в городском округе за 1 кв. 280,4 т. за 2 кв.710 т. за 3 кв.1250 т. за 2021 г. 1500 т. |  | 30.12.2021/30.12.2021 |  | Произведено в 2021 году 1,66 тыс. тонн мяса скота к уровню 2020 года 98% |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9. Произведено молока в городском округе за 1 кв. 2100 т. за 2 кв. 4500 т. за 3 кв. 5750 т. за 2021 г. 7200 т. |  | 30.12.2021/30.12.2021 |  | Произведено в 2021 году 7,88 тыс. тонн молока к уровню 2020 года 86,2% |  |  |  |
|  | Цель 2 «Развитие сельских территорий Кировского городского округа Ставропольского края» Подпрограмма «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 «Улучшение качества жизни сельского населения в Кировском городском округе Ставропольского » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности Кировского городского округа Ставропольского края |  | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10. Произведен капитальный ремонт кровли «Народный музей им. А.В. Чухно» ст. Новосредненское в городском округе |  | 30.12.2021/30.12.2021 |  | работы выполнены в полном объеме |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11. Произведено устройство спортивного объекта в ст. Марьинской в городском округе |  | 30.12.2021/30.12.2021 |  | работы выполнены в полном объеме |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12. Произведено устройство спортивного объекта в ст. Зольской в городском округе |  | 30.12.2021/30.12.2021 |  | работы выполнены в полном объеме |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13. Проведены ежегодные соревнования среди работников агропромышленного комплекса Кировского городского округа Ставропольского края |  | 30.11.2021/30.11.2021 |  | проведены соревнования среди работников агропромышленного комплекса |  |  |  |