ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году

В аппарате администрации Кировского городского округа (далее – КГО), в штатном расписании, в области физической культуры и спорта предусмотрены три должности: начальник отдела физической культуры и спорта администрации КГО, ведущий специалист и старший экономист, занимающиеся вопросами развития физической культуры и спорта.

В состав КГО входят 8 территориальных отделов и г. Новопавловск. По гражданско-правовому договору услуги: по проведению занятий по физической культуре и спорту, спортивно-зрелищных мероприятий участие команд поселений в спортивных мероприятиях в отделе и т.д. оказывает 11 человек.

В целях определения основных направлений деятельности государственной политики в сфере физической культуры и спорта, стратегического планирования и подведения итогов деятельности Отдела создан координационно-совещательный орган – коллегия отдела физической культуры и спорта администрации Кировского городского округа Ставропольского края. В состав коллегии входят – начальник Отдела, директор МКУС «СКЦ «Каскад» КГО СК, директор МКУ ДО «ДЮСШ» КГО СК, представители других окружных органов исполнительной власти, депутаты Думы КГО СК, общественные деятели.

На Коллегии обсуждались вопросы эффективности использования бюджетных средств, выделяемых из местного бюджета, подготовка и проведение на территории КГО СК спортивно-массовых мероприятий. На аппаратные совещания и заседания администрации выносились вопросы о развитии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в КГО СК, улучшение спортивной инфраструктуры, а так же о выделении дополнительных денежных средств необходимых для развития физической культуры и спорта.

В 2021 году реализовывалась муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», сроком реализации 2021-2026 г.г. утвержденная постановлением администрацией Кировского городского округа Ставропольского края от 6 апреля 2018 года № 567. В декабре 2021 года была продлена и утверждена муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», сроком реализации 2021-2026 г.г. постановлением администрацией Кировского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2021 года № 2286.

В 2021 году количественный состав физкультурных кадров составил 117 человек. Физкультурно-спортивную и туристскую работу среди различных слоев населения проводят 117 человек, из которых 63 - с высшим физкультурным образованием, 11 специалистов приступили к работе в 2021году.

В течение года систематически проводилась работа по повышению квалификации специалистов:

Проведены методические семинары по теме: «Внедрение и реализация физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ежемесячно проводились совещания с тренерами-преподавателями МКУ ДО «ДЮСШ», совещания с инструкторами по спорту поселений. Ежеквартально проводились совещания судейских бригад по видам спорта.

На территории КГО имеется два учреждения среднего профессионального образования: - многопрофильный техникум и юридический колледж на базе общеобразовательного учреждения

Большое количество студентов округа являются не только активными участниками, но и победителями, призерами краевых и всероссийских спортивных мероприятий по различным видам спорта. (Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО среди юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике в помещении, г.Ставрополь, Первенство Ставропольского края на призы ГБУ СК «СШОР по легкой атлетике», среди девушек и юношей 2002-2003 г. р. и 2004-2005 г.р. г. Ставрополь, Чемпионат и Первенство СКФО по виду спорта «кикбоксинг» г. Избербаш, республика Дагестан, краевые официальные соревнования по тяжелой атлетике г. Солнечнодольск и т.д.)

В округе проводится работа по подготовке молодежи к службе в рядах Российской армии. Ребята призывного и допризывного возраста являются самыми активными участниками многих окружных спортивных мероприятий.

Все общеобразовательные учреждения подают в военный комиссариат списки учащихся допризывного возраста, ежегодно предоставляют данные по уровню их физического развития.

Также, традиционно в округе проводятся первенства, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне. (Открытый турнир КГО по настольному теннису, среди молодежи и ветеранов спорта, посвященный Дню защитника Отечества, Переходящий «Кубок Победы» по футболу, посвященного 76-летию

20 февраля 2021 года на базе МБОУ Гимназия № 1 г. Новопавловска были проведены соревнования по общефизической подготовке юношей 2005-2006 г.р. общеобразовательных организаций КГО СК.

15 мая на базе МБОУ СОШ № 1 г. Новопавловска состоялся районный финал юнармейской игры «Зарница». В соревнованиях участвовало 12 команд общеобразовательных организаций. Программа районного этапа включала в себя соревнования по общефизической подготовке, многоборья, конкурса «Меткий стрелок», «Штурм» (эстафета), «История Отечества. Гражданин и право», санитарных постов по оказанию первой медицинской помощи, командиров юнармейских отделений. в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Администрацией Кировского городского округа Ставропольского края определены услуги в сфере физической культуры и спорта. Постановлением администрации Кировского городского округа от 17.04.2019 г. № 854 утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд», постановлением администрации Кировского городского округа от 17.04.2019 г. № 855 утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории».

Отделом предоставляется муниципальная услуга «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд». В 2021 году отделом физической культуры АКГО СК 85 спортсменам Кировского городского округа были присвоены спортивные разряды из них: II и III юношеские разряды – 23 юным спортсменам, 62 – II и III спортивные разряды.

Через Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, 11 спортсменам округа присвоен I спортивный разряд, 3 спортсменам присвоено звание «Кандидат в мастера спорта».

В целях реализации на территории Кировского городского округа Федерального закона 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением администрации Кировского городского округа от 02 июля 2018 года № 1293 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для населения всероссийского физкультурного – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кировского городского округа Ставропольского края», создан Центр тестирования, где проводятся испытания (тесты) комплекса ГТО.

За 2021 год 180 жителей Кировского городского округа приняли участие в сдаче нормативов. Из них на золотой знак норматив выполнили – 24 человека, серебряный знак – 37 человек и бронзовый знак – 22 человека. Прием нормативов проходил на базе общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 5 ст. Марьинская, МБОУ «Гимназия № 1 г. Новопавловска»; МКУС «СКЦ «Каскад» КГО СК.

Календарный план физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа ежегодно составляется с учетом единого календарного плана краевых спортивных мероприятий. В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа, в рамках муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году было проведено 92 мероприятий, в которых приняло участие более 6000 человек.

Самые значимые из них:

- с января по март 2021 – Первенство по мини-футболу среди команд КГО, а так же с декабря по март – Первенство КГО по мини-футбол, среди юношей;

- в феврале 2021 года в г. Новопавловске прошел VII Открытый турнир по гандболу, памяти тренера-преподавателя Кировского района Марченко Михаила Павловича;

- в марте - Открытый кубок по мини-футболу, посвященный Международному женскому Дню 8 марта, среди команд девочек 2008-2009 г.р.;

- в апреле в спортивном зале «Олимп» ст. Советской состоялся традиционный Кубок по волейболу памяти офицера ВВ МВД РФ В.А. Коноплина.

- в июне в п. Коммаяк состоялся Кубок по футболу среди ветеранов «Кубок памяти И.Г. Чернявского в рамках Первого Кубка Кировского района по футболу.

- в октябре состоялся Кубок по волейболу, среди сборных мужских и женских команд КГО.

За счет средств выделяемых по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» спортсмены 42 раза выезжали на всероссийские и краевые мероприятия и завоевали 176 призовых места. Самые значимые из них:

- в январе. Первенство Ставропольского края по греко-римской борьбе, среди юниоров 2004-2005 г.р. в п. Винсады (1 первое место, 6 призовых);

- в январе. Всемирный день футбола среди юношеских и детских команд ДЮСШ 2010-2011 г.р. (общекомандное 1 место. 2 призовых)

- в феврале. Первенство СК по боксу ст. Суворовской ( 3 призовых места).

**-** в марте и апреле. Открытое Первенство по легкой атлетике среди 2-х возрастных групп в г. Пятигорске (27 призовых, из них 12 первых мест).

- в марте. Открытое первенство по боевому самбо «Дружба народов Кавказа» г. Пятигорск (9 призовых мест из них 3 золота).

- в апреле Открытое первенство по Художественной гимнастике (3- призовых, 1- золото)

- в апреле. Кубок и Первенство Ставропольского края по велосипедному спорту маунтибайку г. Железноводск (7 призовых мест)

- в мае Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе посвященный «Дню Победы» г. Благодарный (10 призовых мест, 2- первых).

- в мае. Открытый чемпионат Георгиевского ГО по Художественной гимнастике в г. Георгиевске (12 призовых мест)

- в мае. Турнир по боксу «День Победы» ст. Суворовская (18 призовых из них 6- первых мест).

- в мае. Первенство по легкой атлетике на призы Ставропольской региональной организации общества «Динамо».(13 призовых из них 4- первых места).

- в июне. Первенство ЮФО и СКФО по легкой атлетике среди юниоров и юниорок г. Краснодар (18 призовых мест, из них 6- первых)

- в октябре. Прошел большой открытый турнир Минераловодского округа СК по боксу. команда КГО завоевала 13 призовых мест из них 8 золотых медалей

**-** в ноябре. Открытый традиционный турнир по художественной гимнастике в г. Буденновск (8 призовых мест).

- в декабре. Открытый Турнир по греко-римской борьбе в г. Лермонтов (5 призовых мест).и.т.д.

Так же в течение года были проведены турниры и кубки, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Великой Победы, международному женскому Дню и другим памятным датам и дням.

Основными базовыми видами спорта Кировского городского округа являются – футбол, волейбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, мини-футбол, кикбоксинг, греко-римская борьба, настольный теннис, художественная и эстетическая гимнастика.

Пропаганде физической культуры и спорта в нашем округе уделяется самое пристальное внимание. Спортивная информация в течение года постоянно подготавливается и размещается на официальном сайте администрации Кировского городского округа. Так же все основные спортивные события, которые проходят в округе и итоги выступления наших спортивных команд и спортсменов на краевых, всероссийских и международных соревнованиях регулярно освещаются в газете «Голос времени». Постоянно с помощью сайта, газет, проводится реклама всех проводимых в округе спортивных мероприятий.

Финансирование из средств местного бюджета физической культуры и спорта составило 10563,94тыс. рублей.

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего  Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" |  | 04 | 0 | 00 00000 | | 10311,00 | 10582,66 | 10563,94 |
| Отдел физической культуры и спорта АКГО СК |  |  |  | |  |  |  |
| II. | Подпрограмма 1  «Развитие массового спорта в Кировском городском округе»  всего | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 1 | 00 00000 | | 2201,00 | 2058,14 | 2058,14 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 1 | 01 00000 | | 428,00 | 534,74 | 534,74 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 1 | 02 00000 | | 1373,00 | 1122,61 | 1122,61 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Развитие детско-юношеского спорта | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 1 | 03 00000 | | 400,00 | 400,79 | 400,79 |
| III. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 2 | 00 00000 | | 8110,00 | 8524,52 | 8505,80 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности по реализации программы, всего | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 2 | 01 00000 | | 8110,00 | 8524,52 | 8505,80 |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" | бюджет городского округа | 10582,66 | 10563,94 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу физической культуры и спорта Кировского городского округа Ставропольского края (далее ОФКиС) | 10582,66 | 10563,94 |
| II. | Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кировском городском округе» | бюджет городского округа | 2058,14 | 2058,14 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 2058,14 | 2058,14 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях | бюджет городского округа | 534,74 | 534,74 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 534,74 | 534,74 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | бюджет городского округа | 1122,31 | 1122,61 |
|  |  | в том числепредусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 1122,61 | 1122,61 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Развитие детско-юношеского спорта | бюджет городского округа | 400,79 | 400,79 |
|  |  | в том числепредусмотренные: | 400,79 | 400,79 |
|  |  | ОФКиС |  |  |
| III | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет городского округа | 8524,52 | 8505,80 |
|  |  | в том числепредусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 8524,52 | 8505,80 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности по реализации программы, всего | бюджет городского округа | 8524,52 | 8505,80 |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора  достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2020  год, предшествующий отчетному | | 2021  отчетный год | | |
| план | фактическое значение  на конец года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
|  | Программа "Развитие физической культуры и спорта" | | | | | | | |
| 1 | Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | процент | 44,02 | | 46,00 | | 46,2 | Показатель перевыполнен за счет увеличения спортивных клубов (фитнес клубы). |
| 2 | Удовлетворенность населения уровнем организации спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа | процент | 68,00 | | 70,00 | | 72,00 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кировском городском округе» Программы | | | | | | | |
| 3 | Численность граждан округа, участвующих в краевых, Российских и международных соревнованиях | человек | 303 | 220 | | | 307 | Показатель перевыполнен в связи с тем, что в текущем году больше выезжали на командные соревнования, а не на личные. |
| 4 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | 89,08 | 89,20 | | | 89,90 | Показатель перевыполнен за счет строительства новых спорт.объектов. |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 79,00 | 65,50 | | | 76,1 | Показатель перевыполнен за счет увеличения спортивных клубов (фитнес клубы), а так же ремонта спортивной площадки и строительства новых спорт.объектов. |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 22,00 | 21,00 | | | 25,45 | Показатель перевыполнен за счет увеличения спортивных клубов (фитнес клубы) и строительства новых спорт.объектов |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством оказываемых муниципальных услуг, от общего числа оказываемых услуг | процент | - | 97,00 | | | 97,00 | Показатель выполнен за счет увеличения спортивных клубов (фитнес клубы) и строительства новых спорт.объектов. |
| 8 | Количество проведенных в городском округе официальных спортивных соревнований | единиц | 57 | не менее 40 | | | 50 |  |
| 9 | Доля населения городского округа в возрасте от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее-комплекс ГТО), в общей численности населения городского округа в возрасте от 6 до 75 лет | процент | 4,0 | 4,5 | | | 4,0 | Показатель не выполнен на 100 %, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях распространения COVID-19, работа велась в ограниченном режиме |
| 10 | Численность обучающихся в детско-юношеской спортивной школе городского округа, принявших участие в краевых, Российских и международных соревнованиях. | человек | 226 | 70 | | | 285 | Из-за того, что не были проведены выездные мероприятия для взрослого населения (Спартакиада мун.служащих, спартакиада инвалидов и т.д.) юные спортсмены смогли поучаствовать в большем количестве мероприятий. |
| 11 | Количество проведенных в городском округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей. | единиц | 26 | не  менее  35 | | | 38 |  |
| 12 | Единовременная пропускная способность футбольного поля и беговых дорожек | человека в час | - | 34 | | | 34 |  |
| Подпрограмма «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» | | | | | | | | |
| 13 | Количество присвоенных спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа | единиц | - | не менее 50 | | | 85 | Показатель перевыполнен в связи с тем, что в текущем году больше выезжали на командные соревнования, а не на личные |
| 14 | Доля призовых мест занятых спортсменами Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях в общем количестве участвующих спортсменов округа | процент | - | 40,00 | | | 43,00 | Показатель перевыполнен в связи с тем, что в текущем году больше выезжали на командные соревнования, а не на личные. |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) подпрограммымуниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия(ведомственной целевой программы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия(ведомственной целевой программы), контрольного события | Результаты  реализации15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы: «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Кировского городского округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни  (далее –городской округ) | | | | |
| 1. Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кировском городском округе» | | | | |
| Задача «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Кировского городского округа» | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях | х | Спортсмены 42 раза выезжали на всероссийские и краевые мероприятия и завоевали 176 призовых места. |  |
|  | Контрольное событие 1  Количество граждан городского округа, принявших участие в краевых, Российских и международных соревнованиях не менее 5000 человек в год». | 30.12.2021./30.12.2021 | Более 5000 человекостартов | х |
| 1.2 | Основное мероприятие  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | х | Проведено 50 спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | 46,2 % населения округа систематически занимаются физической культурой и спортом |
|  | Контрольное событие 2.  «Проведены спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа на текущий год в количестве не менее 80 в год», ед. | 30.12.2021./30.12.2021 | Проведено 92 спортивно-массовых мероприятия в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа на текущий год | х |
| 1.3 | Основное мероприятие  Развитие детско-юношеского спорта. | х | Юные спортсмены 25 раз выезжали на всероссийские и краевые мероприятия и завоевали 144 призовых места. | 285 воспитанников МКУ ДО «ДЮСШ» приняли участие в выездных спортивных мероприятиях |
|  | Контрольное событие 3.  «Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях обучающиеся в детско-юношеской спортивной школе Кировского городского округа не менее 200 человек в год», ед. | 30.12.2021./30.12.2021 | 285 воспитанников МКУ ДО «ДЮСШ» приняли участие в выездных спортивных мероприятиях | х |
|  | Контрольное событие 4.  «Проведено в городском округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей в количестве не менее 55 в год», ед.. | 30.12.2021./30.12.2021 | 38 | Показатель не выполнен на 100 %, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях распространения COVID-19, работа велась в ограниченном режиме |
| Задача Подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Кировском городском округе» | | | | |
| 1.4 | Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» |  | В Кировском городском округе были открыты 2 новые спортивные площадки |  |
|  | Контрольное событие 5  «Проведена реконструкция футбольного поля и беговых дорожек» | 30.12.2021/ | В течение 2022-2024 года | С привлечением федеральных средств в 2022-2024 году запланирована реконструкция футбольного поля и беговых дорожек стадиона г. Новопавловска. |
| 2.Подпрограмма «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» | | | | |
| Задача «Повышение мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни; достижение спортсменами Кировского городского округа наивысших спортивных результатов» | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Присвоение спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа» |  | 85 |  |
|  | Контрольное событие 6 «Присвоено спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа не менее 57 в год», ед. | 30.12.2021/30.12.2021 | 85 разрядов было присвоено в течение 2021 года | Показатель перевыполнен в связи с тем, что в текущем году больше выезжали на командные соревнования, а не на личные. |
| Задача «Достижение спортсменами Кировского городского округа наивысших спортивных результатов» | | | | |
| 2.2 | Основное мероприятие «Завоевание призовых мест спортсменами Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях» |  | 176 |  |
|  | Контрольное событие 7 «Спортсмены Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях заняли призовых мест в общем количестве участвующих спортсменов округа не менее 55%» | 30.12.2021/30.12.2021 | 43% | Показатель не выполнен на 100 %, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях распространения COVID-19, работа велась в ограниченном режиме |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие  Обеспечение деятельности по реализации программы |  |  | Выплата заработной платы сотрудникам Отдела и подведомственной организации |
|  | Контрольное событие 8  «Выплачена заработная плата сотрудникам Отдела и работникам подведомственной организации МКУС «СКЦ «Каскад» КГО СК» | 29.10.2021/29.10.2021  30.11.2021/30.11.2021  30.12.2021/30.12.2021 |  |  |

Начальник отдела

физической культуры и спорта

администрации Кировского городского округа

Ставропольского края Ю.А. Камардин