Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление  расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную  дату \* | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего Муниципальная программа администрации Кировского городского округа Ставропольского края  «Молодёжная политика» |  |  |  |  | |  |  |  |
| отдел социального развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - отдел  социального развития администрации) | 05 | 0 | 00 00000 | | 524,00 | 523,98 | 523,98 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего «Молодежь и казачество Кировского городского округа» |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | отдел  социального развития администрации | 05 | 1 | 00 00000 | | 524,00 | 523,98 | 523,98 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития | отдел  социального развития администрации | 05 | 1 | 01 00000 | | 412,00 | 412,00 | 412,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе | отдел  социального развития администрации | 05 | 1 | 02 00000 | | 112,00 | 111,98 | 111,98 |

\* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа, всего  Муниципальная программа администрации Кировского городского округа Ставропольского края  «Молодёжная политика» |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 523,98,00 | 523,98,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю  Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 523,98 | 523,98 |
| II. | Подпрограмма 1, всего  «Молодежь и казачество Кировского городского округа» |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 523,98 | 523,98 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю  Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 523,98 | 523,98 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 412,00 | 412,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю  Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 412,00 | 412,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 111,98 | 111,98 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю  Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 111,98 | 111,98 |

Таблица 11

Сведения   
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края, подпрограмм программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора,  показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Молодежная политика» | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор, показатель программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи | процент | 36 | 37 | 37 | - |
| 2. | Доля молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи | процент | 37 | 38 | 38 | - |
| 3. | Доля молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость, в общей численности молодежи | процент | 14,5 | 14,0 | 14,0 | - |
| 4. | Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи | процент | 22,5 | 22,8 | 22,8 | - |
| 5. | Доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья | процент | 12,00 | 12,50 | 12,50 | - |
|  | Подпрограмма программы «Молодежь и казачество Кировского района» | | | | | |
| … | Целевой индикатор, показатель подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области работы с инициативной и талантливой молодежью, в общей численности молодежи | процент | 11,50 | 11,80 | 11,80 | - |
| 7. | Доля молодежи, задействованной в волонтерском движении, в общей численности молодежи | процент | 11,85 | 11,87 | 11,87 | - |
| 8. | Доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи | процент | 83,00 | 84,00 | 84,00 | - |
| 9. | Доля членов казачьих военно-патриотических клубов и секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению с использованием культурно исторических традиций казачества | процент | 30,50 | 31,50 | 31,50 | - |
| 10. | Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях в области формирования толерантности и культуры межэтнического общения, проведенных на территории округа | процент | 3,95 | 3,98 | 3,98 | - |
| 11. | Количество молодежных общественно –  политических, культурно - досуговых и спортивных мероприятий | процент | 62,00 | 63,00 | 63,00 | - |

Таблица 12

Сведения   
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия, контрольного события\* | Результаты реализации |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы  «Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы  «Молодежь и казачество Кировского городского округа» | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Программы  «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1**  Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского городского округа | |  |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области работы с инициативной и талантливой молодежью, в общей численности молодежи-11,80%  Доля молодежи, задействованной в волонтёрском движении, в общей численности молодёжи 11,87% |
|  | **Контрольное событие 1**  Проведена церемония поощрения инициативной и талантливой молодежи Кировского района, повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений | | 30.06. 2022/ 25.06.2022 | **пост. АКГО СК № 1032 от 15.06.2022 г.**  В ходе проведения контрольного события выпускникам вручены денежные премии «За особые успехи в обучении» |  |
|  | **Контрольное событие 2.**  Проведен районный праздник «День призывника» | | 01.11. 2022/  26.05. 2022/  31.10.2022 | **пост. АКГО СК № 609 от 07.04.2022**  **пост. АКГО СК № 1948 от 19.10.2021**  В ходе проведения контрольного события состоялось торжественное мероприятие посвященное Дню призывника 20 чел. получили памятные подарки от АКГО |  |
|  | **Контрольное событие 3**.  Проведена Всероссийская акция «Мы - граждане России» | | 23.08.2022/  22.08.2022 | **пост. АКГО СК № 1499 от 17.08.2022**  В ходе контрольного события проведена церемония вручения паспортов10 юным гражданам округа с вручением подарков от администрации |  |
|  | **Контрольное событие 4**  Проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» | | 22.02.2022/ 25.01.2022 | **пост. АКГО СК № 15 от 15.01.2021 г.**В ходе проведения контрольного события была проведена торжественная церемония награждения военно-патриотической песни«Солдатский конверт» , где участвовало более 30 конкурсантов в 4х номинациях, 6 победителей награждены ценными подарками администрации |  |
|  | **Контрольное событие 5.**  Проведен 1 этап юнармейской игры «Зарница» | | 31.05.2022/ 14.05.2022 | **пост. АКГО СК № 808 от 11.05.2022 г**  В ходе проведения контрольного события состоялась юнармейская игра Зарница, по итогам игры команды награждены подарками |  |
|  | **Контрольное событие 6.**  Проведена приключенческая игра «Гордость моя - Триколор» | | 11.10.2022/  11.10.2022 | **пост. АКГО СК № 1771 от 23.09.2022 г**  В ходе контрольного события состоялась игра и награждение 10 участников ценными подарками от администрации |  |
|  | **Контрольное событие 8.**  Проведено награждение участников празднования Дня Российской молодежи | | 30.06.2022/  24.06.2022 | **пост. АКГО СК № 980 от 09.06.2022**  В ходе проведения контрольного события состоялась награждение участников |  |
|  | **Контрольное событие 9**.  Проведена волонтерская акция «Планета детей» | | 01.06.2022/  01.06.2022 | **пост. АКГО СК № 870 от 20.05.2022**  В ходе проведения контрольного события состоялась волонтерская акция Планета детей, 9 семей, Детский дом и реабилитационный центр Заря получили памятные подарки от АКГО |  |
|  | **Контрольное событие 10.**  Проведена новогодняя волонтерская акция «Новогодняя сказка» для детей – сирот и детей из малообеспеченных семей | | 29.12. 2022/  27.12.2022 | **пост. АКГО СК № 2440 от 27.12.2022**  В ходе проведения контрольного события состоялась волонтерская акция 31 участник награжден памятными подарками |  |
|  | **Контрольное событие 12**  Проведен 1 этап краевого конкурса «Лидер» | | 31.03.2022/ 25.03.2022 | **пост. АКГО СК № 411 от 16.03.2022 г.**  В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения Муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 13 лидеров школ округа проявили свои лидерские качества и ораторские способности, презентовали свои проекты призёры и победители были награждены ценными подарками |  |
|  | **Контрольное событие 13**  Проведен фестиваль художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты» | | 31.03.2022/  18.03.2022 | **пост. АКГО СК № 410 от 16.03.2022 г.**  В ходе проведения контрольного события ценными подарками были награждены более 40 участников фестиваля |  |
|  | **Контрольное событие 14**.  Проведена церемония награждения успешных предпринимателей округа в рамках проведения Дня единых действий «День российского предпринимательства» | | 01.06.2022/  26.05.2022 | **пост. АКГО СК № 830 от 16.05.2022**  В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения 10 успешных предпринимателей |  |
|  | **Контрольное событие 15.**  Проведена церемония поощрения молодых специалистов округа участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур | | 11.10.2022/  08.10.2022 | **пост. АКГО СК № 1615 от 02.09.2022**  В ходе контрольного события состоялась церемония награждения 3-х молодых специалистов округа участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур |  |
|  | **Контрольное событие 17.**  Проведена церемония награждения талантливой молодежи Кировского городского округа Ставропольского края «Созвездие молодых талантов» | | 04.05. 2022/  28.04.2022 | **пост. АКГО СК № 560 от 04.04.2022**  В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения талантливой молодежи КГО «Созвездие молодых талантов» вручение денежной премии 17  участникам |  |
|  | **Контрольное событие 18.**  Проведена церемония награждения единовременной денежной премией главы Кировского городского округа представителей талантливой, инициативной молодежи округа | | 15.09.2022-01.09.2022 | **пост. АКГО СК № 1579 от 26.08.2022** В ходе церемонии денежной премией награждены 10 представителей активной, талантливой молодежи |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 2 Программы  Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи | | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы  «Молодежь и казачество Кировского района» | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Программы  «Культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа» | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.2.**  Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе  **Контрольное событие 18**  Проведен конкурс «Казачьему роду – нет переводу!» | 25.02.2022/  29.04.2022 | **пост. АКГО СК 258 от -17.02.2022 г.**  По итогам конкурса 6 команд победителей награждены ценными подарками | Доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи-83% |
| 2. | **Контрольное событие 19.** Соревнования по общефизической подготовке молодежи среди команд Павловского районного казачьего общества СОКО ТВКО | 01.11.2022/  15.11.2022 | **пост. АКГО СК 1970 от -24.10.2022 г.**  Соревнования состоялись в ДЮСШ ст. Советской по итогам мероприятия 3 команды занявшие 1,2,3 призовые места награждены подарками от администрации |  |
| 3. | **Контрольное событие 20.**  Проведены военно-полевые сборы казачьей молодежи Кировского городского округа СК | 29.07.2022/  11.08.2022г | **пост. АКГО СК 1032 от 15.06.2022г.** В рамках соревнований команды победители занявшие 1,2,3 места награждены подарками от администрации КГО |  |

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».