Информация

об итогах реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» в 2022 году

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период.

Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29.12.2020г. № 2362 была утверждена муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры на 2021-2026 гг.» (с последующими изменениями), обеспечивающая работу учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Сеть учреждений в Кировском городском округе представляет собой: 10 домов культуры и 4 их действующих филиалов, МКУК «Центральная библиотечная система КГО», в которую входят 14 филиалов библиотек, в городском округе также осуществляют свою деятельность Новопавловский историко-краеведческий музей и его филиал «Народный музей им. Андрея Васильевича Чухно» в пос. Коммаяк, 6 учреждений дополнительного образования в сфере искусств, муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно-методический центр Кировского городского округа Ставропольского края».

В Кировском городском округе7 коллективов народного творчества, носящих звание «народный» и один коллектив имеет звание «образцовый».

Творческие коллективы художественной самодеятельности, имеющие звание «народный» много лет пользуются неизменным успехом и уважением среди жителей округа, их знают и ценят не только в Кировском округе, но и далеко за его пределами:

МКУК «ДК им. С.М. Романько» г. Новопавловска -

народно-сценический хор «Казачка»;

народно-сценический хор «Русское раздолье»;

театр «Резонанс»;

эстрадно-духовой оркестр;

МКУК «ДК ст. Старопавловская» -

народно-фольклорный этнографический коллектив «Терские казаки»;

МКУК «ДК ст. Марьинской» -

хореографический коллектив «Детство»;

хореографический коллектив «Малиновый рай»;

МБУДО «ДШИ г.Новопавловска;

образцовый хореографический ансамбль «Радость».

Всего в области культуры Кировского городского округа работает 265 человек, из которых 183 - специалисты культуры, библиотек, дополнительного образования, музея.

На реализацию мероприятий Программыв 2022 году запланирован объем бюджетных ассигнований Кировского городского округа Ставропольского края (далее – районный бюджет) в сумме 137 216,42  тыс. рублей, освоено на 31.12.2022года – 134121,74 тыс. рублей,что составляет97,8 % от годовых плановых назначений.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности» Программы в 2022 году было запланировано

66 753,64 тыс. рублей, освоено – 64 000,37тыс. рублей, что составляет 95,9 %, неисполнение произошло в связи с возвратом в бюджет Кировского городского округа части выделенных средств, по причине невозможности их реализации:

Основнымимероприятиями подпрограммы являются:

1. «Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа».

Всего в области культуры Кировского городского округа работает 246человек, из которых 194 - специалисты культуры, библиотек, дополнительного образования, музея.

На 31 декабря 2022 года в клубных учреждениях работает 137 чел., из них 99 - специалисты культурно-досуговой деятельности, 29 из которых имеют высшее образование, 47 – среднее профессиональное.

В 2022 году прошли повышение квалификации/профессиональную переподготовку 7 работников, из них в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» обучились 1 работников.

В 14 Домах культуры осуществляют свою деятельность 177 клубных формирований – это клубы по интересам, творческие кружки, вокальные и хореографические коллективы, спортивные группы, любительские объединения и др.В этих творческих формированиях занимается 2713 участника; из них для детей и молодежи – 118 формирований,в них – 1751 участников.

На создание условий для деятельности культурно-досуговых учреждений запланировано 61 589,49 тыс. руб., освоено–60 270,95 тыс. руб., что составляет 97,9 % (это расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда; услуг связи; ТО и содержание имущества; коммунальных услуг; налогов на имущество и на землю; расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях;расходы на подготовку, оформление и проведение культурно-досуговых мероприятий).

В 2022 году проведено 3430культурно-массовых мероприятия (что составляет 101,2 процентов от показателя 2021 года), из них -2262 мероприятий для детей и молодежи.

Наиболее значимые из них:

В I квартале 2022 года учреждениями культуры Кировского городского округа были реализованы мероприятия и акции, проходившие в онлайн (в сети Интернет) и оффлайн форматах (непосредственно в учреждениях культуры). Всего за указанный период было проведено 815 мероприятий и акций. Показатель посещаемости данных мероприятий составил: 50 448 посещений.

С 01 по 15 января 2021 года учреждениями культуры Кировскго городского округа Ставропольского края был реализован цикл мероприятий и акции, посвященный празднованию Нового года и Рождества. Примеры реализованных мероприятий:

1-31 января 2022 года выставка, посвящённая истории новогодней игрушки «Зимняя сказка» состоялась в Новопавловском историко-краеведческом музее.

6 января 20222 года, открывая цикл мероприятий, посвящённых Году культурного наследия народов России, в канун православного Сочельника в Доме культуры посёлка Комсомолец Кировского городского округа Ставропольского края прошло театрализованное представление для детей - "Светлый праздник Рождества". Традиция празднования, пришедшая к нам с древних времён, была показана юным зрителям в двух частях. Мини-спектакль "Сундук провинностей" поведал о том, как готовятся к встрече Рождества в одной обычной семье. Главный герой - мальчик Ромка в канун светлого праздника погряз в собственной лжи, и чтобы скрыть свои провинности, спрятал в сундук испорченные им вещи. Рождественская история была очень трогательно передана со сцены зрителю. Зал отблагодарил  юных артистов бурными аплодисментами.

6 января 2022 года  на братской могиле воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, в Новопавловске Кировского городского округа Ставропольского края состоялось мероприятие, посвящённое 79-й годовщине освобождения Кировского района от фашистских захватчиков. 7 января 1943 года доблестные бойцы Красной Армии избавили район от немецко-фашистской оккупации.

25 января 2022 года на сцене Дворца культуры им. Романько города Новопавловска в вокальном мастерстве в конкурсе "Солдатский конверт" соревновались молодые и талантливые вокалисты Кировского городского округа Ставропольского края, для которых особая честь и патриотический долг – исполнять песни времён Великой Отечественной войны, современные песни об армии и флоте, о Родине и Отечестве.

27 января 2022 года, мероприятия, посвящённые 78-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады. В рамках годовщины освобождения Ленинграда учреждениями культуры было проведено 17 различных мероприятий, которые посетило более 450 человек.

15 февраля в Кировском городском округе состоялись мероприятия памяти, патриотические часы, встречи с воинами-интернационалистами, посвященные 33-й годовщине вывода советских войск с территории республики Афганистан.

23 февраля 2022 года, цикл мероприятий, посвящённый Дню защитника Отечества.Учреждениями культуры округа в период с 15 по 23 февраля 2022 года было проведено 65 оффлайн и 37 онлайн мероприятий, которые посетили 4420 человек.

14 марта 2022 года районный конкурс исполнительского мастерства «Звонкая струна» учащихся отделений струнных инструментов.

15 марта 2022 года в большом зале МКУК "ДК им. С. М. Романько г. Новопавловска" состоялся концерт Кабардино -БалкарскогоГосударственного фольклорного ансамбля песни и пляски "Терские казаки", лауреата Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей. Художественный руководитель Бочарова Г. Б.Мероприятие проводилось, в рамках проекта"Пушкинскаякарта".

15 по 18 марта 2022 года «Крымская весна». В Кировском городском округе Ставропольского края повсеместно прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции «Крымская весна», посвящённые 8-летию со дня проведения в Крыму и Севастополе общенародного референдума, по итогам которого 18 марта в Москве был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Во Дворце культуры им. С.М. Романько города Новопавловска 18 марта состоялся концерт патриотической песни «Своих не бросаем!» в поддержку военнослужащих, выполняющих воинский долг по освобождению ЛНР и ДНР.

В учреждениях культуры Кировского городского округа с 15 по 18 марта также состоялись всевозможные познавательные мероприятия для детей и молодёжи: патриотические часы, познавательные лекции, выставки рисунков, исторические видео-уроки, посвящённые культуре, природе, полуострова Крым и его значению в истории России. Всего учреждениями культуры КГО СК было проведено 27 мероприятий, в которых приняло участие 524 человека.

18 марта 2022 года районная конкурсная выставка «Времена года»

на базе Центральной библиотеки Кировского городского округа стартовала районная конкурсная выставка «Времена года» учащихся художественных отделений учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу культуры администрации Кировского городского округа.

24 марта 2022 года Торжественное мероприятие к Дню работника культуры, во Дворце культуры им. С. М. Романько города Новопавловска состоялось торжество, посвящённое дню работника культуры. Основной темой мероприятия стал Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Традиционно в рамках торжества, профессионализм и трудовые заслуги работников культуры  и дополнительного образования Кировского городского округа были отмечены почётными грамотами Губернатора Ставропольского края, Министерства культуры Ставропольского края, администрации Кировского городского округа Ставропольского края, а также благодарственными письмами отдела культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края.Творческая программа мероприятия была представлена вокальными номерами лучших коллективов нашего края: народно-сценического ансамбля «Оберег» Георгиевского городского округа и вокального ансамбля «45-я параллель» города Ставрополя, выступление которых вызвало шквал аплодисментов и самые восторженные отзывы зрителей. В поддержку военнослужащих Российской армии работники культуры Кировского городского округа провели патриотический флешмоб, исполнив песни "Береги Россию" вместе с ансамблем "Оберег" и «Россия» с ансамблем «45-я параллель».

25 марта – 22 апреля 2022 года в Новопавловском историко – краеведческом музее экспозиция «История почтовой праздничной открытки». На выставке представлены почтовые открытки разнообразной тематики, форм и жанров из фондов музея периода XX – XXIв.в. По открыткам можно проследить историю страны, её дальнейшие события – государственные праздники, всеми любимые и яркие праздники - Новый год, 23 февраля, 8 марта и многие другие.

Во II квартале 2022 года учреждениями культуры Кировского городского округа были реализованы мероприятия и акции, проходившие в онлайн (в сети Интернет) и оффлайн форматах (непосредственно в учреждениях культуры). Всего за указанный период было проведено 1594 мероприятий и акций. Показатель посещаемости данных мероприятий составил: 8224 посещений.

30 апреля 2022 в МКУК «Дом культуры ст. Советской» Кировского ГО состоялся концерт ансамбля песни и пляски Пограничного Управления ФСБ России по Карачаево - Черкесской Республики «Пограничник Кавказа». Концерт проходил в поддержку нашей Армии и Президента России. Зрители услышали новые композиции и уже знакомые, любимые многими военные песни, о тепле родного дома, о Родине, о России, которой они служат, которую берегут.

30 апреля 2022 в Новопавловске прошёл 28-й районный конкурс «Казачьему роду нет переводу».

Всего на территории Кировского городского округа Ставропольского края в рамках цикла мероприятий, посвящённых Дню Победы учреждениями культуры и дополнительного образования округа было реализовано 116 мероприятий и акций, посещаемость которых составила 13 000 посещений. Примеры основных мероприятий:

19 апреля 2022 года Кировский городской округ встретил автопробег «Эх, путь дорожка, фронтовая»В этом году особая честь принимать участников патриотического автопробега в Кировском городском округе была предоставлена посёлку Комсомолец, городу Новопавловску, посёлку Коммаяк и станице Советской.

Районный онлайн-конкурс чтецов «От потомков, с благодарностью!» 25 апреля – 6 мая, посвящённый 77-й годовщине Победу в Великой Отечественной войне. Конкурс проходил в онлайн-формате, в нём приняли участие 20 чтецов: воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ города Новопавловска, станицы Советской, посёлка Коммаяк, села Орловка, посёлка Комсомолец.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 27 апреля – 9 мая 2022 в дни проведения акции миллионы людей в России и других странах прикрепляют георгиевскую ленточку к одежде, демонстрируя свое уважение к тем, кто сражался за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. Акция прошла во всех населённых пунктах округа, волонтёрами культуры было роздано 2045 Георгиевских ленточек.

В канун 9 мая по всей стране прошла Всероссийская акция «Синий платочек». Акция проводится для привлечения внимания молодежи и старшего поколения к сохранению исторической памяти о подвиге женщин в годы Великой Отечественной войны – на полях сражений и в тылу, а также о роли женщин в послевоенном восстановлении страны.

Патриотический фестиваль искусств «Живая память» собрал 6 мая 2022 года в Доме культуры посëлка Комсомолец Кировского городского округа Ставропольского края 25 детских, молодёжных и взрослых коллективов и солистов.Патриотический фестиваль искусств проходит в Кировском городском округе уже третий год подряд, но по-прежнему не теряет своей популярности и актуальности.

7 мая 2022 года в посёлке Комсомолец состоялся ежегодный автопробег женщин-автолюбителей "Катюша", посвящённый 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна празднично украшенных машин, извещая сигналом, проехала по центральным улицам посёлка.

8 мая 2022 года в канун Дня Победы у Братской могилы воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн города Новопавловска, по традиции, собрались жители и гости города, чтобы почтить память тех, кто ценой собственной жизни отстоял Отечество, подарил свободу, жизнь и мир будущим поколениям. Всего в мероприятии приняло участие 155 человек.

9 мая 2022 года на площади им. Ленина состоялось торжественное открытие праздничных мероприятий посвященных 77- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

21 мая 2022 года в Новопавловском историко-краеведческом музее в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» прошло мероприятие «Многоликая Россия». 2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального наследия народов России. Россия – огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими искусством, традициями и обычаями. В Кировском городском округе проживает множество национальностей. Музей собрал представителей дагестанской, армянской, цыганской национальностей.

24 мая 2022 года МКУДО «Детская школа искусств ст. Марьинской» приветствовала выпускников, учащихся школы, родителей и гостей на главном школьном празднике - Отчётном концерте учащихся детской школы искусств станицы Марьинской - «Мир музыки, искусства и добра»!
Школа богата, прежде всего, своими детьми – талантливыми и одарёнными.
В этом учебном году из стен школы вышли 26 выпускников. Они получили свидетельства о начальном музыкальном и художественном образовании.

В соответствии с планом мероприятий для детей и подростков в период летних каникул 2022 года, утверждённым приказом отдела культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2022 года  №95, учреждениями культуры и дополнительного образования КГО СК с 30 мая по 3 июня реализован цикл мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Наиболее популярны и востребованы детской аудиторией такие форматы мероприятий на 1 июня, как музыкально-игровые программы, спортивные и творческие конкурсы, театрализованные представления, мульт- и киномарафоны, детские концертные программы.

В рамках краевой акции, посвящённой Международному дню защиты детей в Ставропольском крае, учреждения культуры округа также организовали волонтерские и благотворительные программы. Примеры реализованных мероприятий:

01.06.2022 в Детском доме №19 г. Новопавловска состоялось мероприятие, посвящённое Международному Дню защиты детей и 25-летнему юбилею со дня образования учреждения. В концерте приняли участие творческие коллективы МКУК "ДК им. С. М. Романько г. Новопавловска". Воспитанники получили массу эмоций, впечатлений, поздравлений и подарков.

01.06.2022 дети из отделения социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, руководитель Филиппенко Г.Н., совершили экскурсию в Детскую библиотеку МКУК «ЦБС КГО».

1 июня детвору из Зольского района КБР, поздравил творческий коллектив Дома культуры станицы Зольской. На площади районного Дома культуры села Залукокоаже собралось более 100 человек со всего района.

02.06.2022, в  Детской библиотеке​ МКУК "ЦБС КГО" для ребят из отделения социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями ГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр «Заря» был проведён​ познавательный час "Сто фантазий​ Юнны Мориц". 
Всего 1 июня учреждения культуры округа провели 31 мероприятие, которые посетило порядка 850 детей.

В соответствии с планом мероприятий, посвященных празднованию Дня России, утверждённым приказом отдела культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края №99 от 25 мая 2022 года, учреждениями культуры округа в период с 9 по 12 июня проведено 41 мероприятие, посвященное Дню России, из которых 25 мероприятий – это патриотические часы, познавательные квесты по истории России, патриотические чтения, конкурсы рисунков, парад колясок, конкурсы чтецов, конкурсы народного костюма, концертные программы, флешмобы и акции с участием детей и подростков.

12 июня в парке «Кура» г. Новопавловска состоялось районное праздничное мероприятие, посвящённое Дню России, организаторами которого выступили учреждения культуры округа, а активными участниками и зрителями стали жители города, в том числе дети и подростки.

24 июня ​ в парке Кура г. Новопавловска​ состоялась праздничная программа «Мечтай, твори, действуй!», посвящённая Дню российской молодёжи.

В связи с проведением СВО на территории Украины Губернатором СК было принято решение не проводить массовых народных гуляний.В МКУК «ДК им. С.М. Романько г. Новопавловска» 01 октября 2022 года был проведен окружной фестиваль детского творчества, посвященный Дню города Новопавловска. Праздник собрал учащихся детских школ искусств и Домов культуры,участников творческих объединений всего Кировского городского округа.В программе фестиваля было более 40 концертных номеров.

2. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»:

На осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы было запланировано 5 106,93 тыс. руб, освоено 3 593,55 тыс. руб, что составляет 70,4%, неисполнение произошло в связи с возвратом в бюджет Кировского городского округа части выделенных средств, по причине невозможности их реализации:

Основные мероприятия:

В отчетном периоде на мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского городского округа" выделено 5 011 823,50 рублей, израсходовано 3 578 475,79, что составило 71,4 % от доведенных денежных ассигнований. Основными мероприятиями были:

- из бюджета Кировского городского округа были выделены средства ремонт потолка в фойе МКУК "Дом культуры п.Комсомолецна сумму 311 190,00 рублей;

- из бюджета Кировского городского округа были выделены средства на прохождение государственной экспертизы в сфере строительства проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МКУК "ДК с. Горнозаводского" на сумму 273 768,00 руб.

- из бюджета Кировского городского округа были выделены средства на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания МКУК «ДК ст. Старопавловской» на сумму 200 000,00 руб.

- из бюджета Кировского городского округа были выделены средствана корректировку ПСД и проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания МКУК "Дом культуры ст. Советской" на сумму 315 000,00 рублей;

- В рамках реализации Государственной поддержки отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) осуществлено комплектование книжного фонда в МКУК «Централизованная библиотечная система Кировского городского округа» из краевого бюджета на сумму 421 690,78 руб.; а такжеместное софинансирование на сумму 305 000,00 рублей;

- В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» победителями краевого конкурса на звание «Лучшее учреждение культуры» и «Лучший работник учреждения культуры» от Кировского городского округа стали МКУК «ДК п. Коммаяк» иДоценко Е.В. из МКУК «ДК ст. Старопавловской».

В качестве награды МКУК «ДК п. Коммаяк» получил субсидию на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности (общая сумма - 101 010,10 руб., из них – 100 000,00 руб. – федеральный бюджет, 1 010,10 – краевой бюджет), на которую были приобретенымикшерный пульт, акустическая система и вокальная радиосистема – 4 шт.

Доценко Е.В. из МКУК «ДК ст. Старопавловской» была получена субсидия на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в сумме 50 505,05 руб. (50 000,00 руб. – федеральный бюджет, 505,05 – краевой бюджет).

- В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» в  МКУК «ДК ст. Марьинской» проведено мероприятие по обеспечению развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  на сумму 483 790,00 руб. (из них 24 189,50 руб. – местное софинансирование). Учреждение приобрели кресла в малый зал.

- Победителем конкурса в номинации "Лучшая сельская детская школа искусств Ставропольского края 2022 года" стала Детская школа искусств ст. Марьинской Кировского городского округа и в качестве награды получили субсидию на укрепление МТБ в размере 60 000,00 рублей, на которую были приобретены проектор, экран и гитара.

- Из бюджета Кировского ГО в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" было выделено 227 000,00 рублей в МКУК "ДК им. С.М. Романько", что позволило провести изоляцию отопления в подвале и замену задвижек.

- Зольскому территориальному отделу АКГО СК в 2022 году, в
рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших призащите отечества на 2019-2024 годы» подпрограммы «Сохранение и развитиекультурного потенциала государственной программы было выделено 10710410 (Десять миллионов семьсот десять тысяч четыреста десять рублей) 00
копеек.27.06.2022 года был заключен контракт № 0121200004722000524 на
ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Братская
могила воинов Советской Армии, погибших в боях 1942-43 г.»
Ставропольский край, Кировский район, ст. Зольская с ООО «СтройГарант»
на сумму 10 228 441(десять миллионов двести двадцать восемь тысяч
четыреста сорок один) рубль 55 копеек. Из них средств краевого бюджета 9
717 019,47руб., средств местного бюджета - 511 422,08 руб.Контракт исполнен полностью 21.11.2022 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры» Программы в 2022 году было запланировано 37 666,89 тыс. рублей, освоено – 37 474,50 тыс. рублей, что составляет 99,49 %, неисполнение произошло в связи с переносом оплаты части договоров на оплату коммунальных услуг на 2023 год.

В системе учреждений дополнительного образования работает 83 сотрудника из которых 54 - специалисты.Образовательную деятельность в сфере искусств осуществляют  6 учреждений дополнительного образования в которых обучается 1357 человек (815 в сельских поселениях). В текущем году учащиеся и педагоги школ искусств, музыкальной и художественной школ округа принимали активное участие в Всероссийских и Международных конкурсах.

1. Основное мероприятие подпрограммы: «Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского городского округа».

В него входят расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда; услуг связи; ТО и содержание имущества;мероприятий по проведению обязательных медицинских осмотров работников ДО; коммунальных услуг; налогов на имущество и на землю; расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях дополнительного образования;укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

На реализацию Подпрограммы «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа» Программы в 2022 году было запланировано 21 137,94 тыс. рублей, освоено – 21 116,30 тыс. рублей, что составляет 99,90 %, неисполнение плановых показателей связанно с неоплаченной кредиторской задолженностью по услугам связи, в связи с тем, что счета за декабрь 2022 года выставлены в январе 2023 года.

В МКУК «Централизованная библиотечная система КГО» работает - 39 сотрудника, из них – 34 специалисты.

За 2022 г. в фонд ЦБС поступило 10789 экземпляров книг.

Книговыдача в библиотечной системе округа в 2022 году составила – 534 тыс. экземпляров, более 259 тыс. раз читатели посетили библиотеки нашего округа, количество читателей в 2022 году – 25281человек.

Оценивая работу библиотек района в целом, можно отметить повышение творческого потенциала библиотечных работников, о чём свидетельствует активное участие в различных мероприятиях, акциях разного уровня. Библиотекари стремятся к получению новых знаний, к более эффективному освоению цифровой среды, созданию собственных электронных продуктов, к привлечению большего числа пользователей в свои аккаунты, сообщества, группы, к развитию внестационарных форм обслуживания.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. «Комплектование книжных фондов библиотек Кировского городского округа»:

На комплектование книжных фондов в 2021 году было запланировано и исполнено 726,69 тыс. рублей (исполнение 100%).В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы СК «Сохранение и развитие культуры» всего в отчетном году в библиотеки Кировского городского округа поступило 3637 экз.

2. «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского городского округа»:

На обеспечение данного мероприятия было запланировано в 2022 году 20 411,25 тыс. руб., выполнено 20 389,62тыс. рублей, что составляет 99,89%.

На реализацию Подпрограммы «Развитие музейной деятельности» Программы в 2022 году было запланировано 4 032,77 тыс. рублей, освоено –   3 970,68 тыс. рублей, что составляет 98,5 %, неисполнение произошло в связи с возвратом в бюджет Кировского городского округа части выделенных средств, по причине невозможности их реализации.

На 31 декабря 2022 года в музеях округа работает 9 чел., из них 5 – специалисты, высшее образование имеют 2 человека, среднее профессиональное образование – 1 специалист.

Основные мероприятия:

1. «Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда»:

На организацию данного мероприятия было запланировано 4 032,77 тыс. рублей, исполнено 3 970,68тыс. рублей, что составляет 98,5 % (это расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда; услуг связи; ТО и содержание имущества; коммунальных услуг; налогов на имущество и на землю; оформление и проведение мероприятий).

За 2022 год работниками Новопавловского историко-краеведческого музея было проведено 374 мероприятия, которые посетило 11942 человека,что составляет 103,4 % от запланированного показателя (в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»от 21 июля 2020 года №474 ).

Музейный фонд полностью сохранен, он составляет 4174 единиц, пополнение за 2022 год было на 1087  единиц.

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» Программы в 2022 году было запланировано 7 625,45 тыс. рублей, освоено –  7 559,99 тыс. рублей, что составляет 99,8 %, неисполнение произошло в связи с переносом оплаты части договоров на предоставление услуг связи на 2022 год.

На 31 декабря 2022 года в МКУК «ОМЦ КГО СК» работает 7 чел., из них 4 – специалисты, высшее образование имеют 4 человека, среднее профессиональное образование – 1 специалист. В отделе культуры администрации КГО работает 3 человека, 2 из которых специалисты, имеющие высшее образование.

Основные мероприятия:

1. «Обеспечение деятельности по реализации программы»:

На организацию данного мероприятия было запланировано 6 579,73 тыс. рублей, освоено 6 546,95 тыс. рублей, что составляет 99,8 % (это расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда; услуг связи; ТО и содержание имущества;, мероприятий по проведению обязательных медицинских осмотров работников, услуги по сопровождению электронного периодического справочника системы «Консультант», оформление и проведение мероприятий, укрепление материально-технической базы).

2.  «Проведение мероприятий городского округа»:

На организацию данного мероприятия было запланировано 1 045,72 тыс. рублей, освоено 1 013,03 тыс. рублей, что составляет 96,9%.

Все запланированные мероприятия были проведены, кроме мероприятий, посвященных Дню города Новопавловска. Они были отменены в связи с проведением СВО на территории Украины.

Начальник отдела культуры администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                          Е.А.Овчаренко

- Таблица 9

- Форма

- Отчет

- об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», всего | - Отдел культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры администрации) | - 03 | - 0 | - 00 | - 00000 | 127 789,66 | 137 215,87 | 134 121,55 |
| - II. | - Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа Ставропольского края», всего | - отдел культуры администрации | 03 | - 2 | - 00 | - 00000 | 19 305,09 | - 21 137,94 | 21 116,30 |
|  | - Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Кировского городского округа Ставропольского края | - отдел культуры администрации | 03 | - 2 | - 01 | - 00000 | - 415,26 | - 726,70 | 726,69 |
|  | - Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского городского округа Ставропольского края | - отдел культуры администрации | 03 | - 2 | - 02 | - 00000 | - 18 889,83 | - 20 411,24 | 20 389,61 |
| - Ⅲ | - Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности», всего | отдел культуры администрации | 03 | - 1 | - 00 | - 00000 | 62 791,42 | 66 752,83 | 64 000,09 |
|  | - Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа | отдел культуры администрации | 03 | - 1 | - 01 | - 00000 | 59 261,42 | - 61 589,49 | 60 270,10 |
|  | - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | отдел культуры администрации | 03 | - 1 | - 02 | - 00000 | 3 530,00 | - 5 011,83 | 3 578,48 |
|  | - Реализация регионального проекта творческие люди | отдел культуры администрации | 03 | - 1 | - 03 | - 00000 | 0,00 | - 151,52 | 151,52 |
| - Ⅳ | - Подпрограмма «Развитие музейной деятельности», всего | отдел культуры администрации | 03 | - 3 | - 00 | - 00000 | 3213,09 | - 4 032,77 | 3 970,67 |
|  | - Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда | отдел культуры администрации | 03 | - 3 | - 01 | - 00000 | 3213,09 | - 4 032,77 | 3 970,67 |
| - Ⅴ | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры», всего | отдел культуры администрации | 03 | - 4 | - 00 | - 00000 | 34 460,56 | 37 666,88 | 37 474,50 |
|  | - Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского городского округа | отдел культуры администрации | 03 | - 4 | - 01 | - 00000 | - 34 460,56 | 37 666,88 | 37 474,50 |
| - Ⅵ | - Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | - отдел культуры администрации | 03 | - 5 | - 00 | - 00000 | 8 019,50 | - 7 625,45 | 7 559,99 |
|  | - Обеспечение деятельности по реализации Программы, всего | - отдел культуры администрации | - 03 | - 5 | - 01 | - 00000 | - 7 287,50 | - 6 579,73 | 6 546,96 |
|  | - Проведение мероприятий городского округа, всего | - отдел культуры администрации | - 03 | - 5 | - 02 | - 00000 | - 732,00 | - 1 045,72 | - 1 013,03 |

Таблица 10

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 137 215,87 | 134 121,55 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 1 032,81 | 1 032,81 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края | 1 032,81 | 1 032,81 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 136 183,06 | 133088,74 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) | 136 183,06 | 133 088,74 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа Ставропольского края», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - 21 137,94 | 21 116,30 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 421,69 | 421,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 421,69 | 421,69 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 20 716,24 | 20 694,61 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 20 716,24 | 20 694,61 |
|  | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - 726,70 | 726,69 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 421,69 | 421,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 421,69 | 421,69 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 305,01 | 305,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 305,01 | 305,00 |
|  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - 20 411,24 | 20 389,61 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 20 411,24 | 20 411,24 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 20 411,24 | 20 411,24 |
| Ⅲ | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 66 752,83 | 64 000,09 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 611,12 | 611,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 611,12 | 611,12 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 66 141,71 | 63 388,97 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 66 141,71 | 63 388,97 |
|  | Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - 61 589,49 | 60 270,10 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - 459,60 | 459,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 459,60 | 459,60 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 61 129,89 | 59 810,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 61 129,89 | 59 810,50 |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - 4 860,31 | 3 578,48 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 4 860,31 | 3 426,98 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 4 860,31 | 3 426,98 |
|  | Реализация регионального проекта «Творческие люди» |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - 151,52 | 151,52 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - 151,52 | 151,52 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 151,52 | 151,52 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 0,00 | 0,00 |
| Ⅳ | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - 4 032,77 | 3 970,67 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 4 032,77 | 3 970,67 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 4 032,77 | 3 970,67 |
|  | Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - 4 032,77 | 3 970,67 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 4 032,77 | 3 970,67 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 4 032,77 | 3 970,67 |
| Ⅴ | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 37 666,88 | 37 474,50 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 37 666,88 | 37 474,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 37 666,88 | 37 474,50 |
|  | Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского городского округа |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 37 666,88 | 37 474,50 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 37 666,88 | 37 474,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 37 666,88 | 37 474,50 |
| Ⅵ | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - 7 625,45 | 7 559,99 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 7 625,45 | 7 559,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 7 625,45 | 7 559,99 |
|  | Обеспечение деятельности по реализации Программы, всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | - 6 579,73 | 6 546,96 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 6 579,73 | 6 546,96 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | - 6 579,73 | 6 546,96 |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  | Проведение мероприятий городского округа, всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в т.ч. | 1 045,72 | 1 013,03 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 1 045,72 | 1 013,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу культуры | 1 045,72 | 1 013,03 |

- Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры | процент | 92 | 92 |  | 92 |  |
| 11. | Количество учреждений культуры Кировского городского округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 4 |  | 4 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 тыс. населения Кировского городского округа Ставропольского края | экземпляр | 5850 | 5839 |  | 5880 |  |
| 3 | количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 пользователя | экземпляр | 16,5 | 27,7 |  | 27,7 |  |
| 4 | доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского городского округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского городского округа | процент | 37,9 | 37,9 |  | 37,9 |  |
| 5 | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) библиотеками | процент | 93,7 | 93,7 |  | 93,7 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | количество посещений музея | человек | 11274 | 11551 |  | 11942 |  |
| 7 | количество проведенных мероприятий музея | единиц | 316 | 316 |  | 374 |  |
| 8 | пополнение музейного фонда | единиц | 3715 | 4045 |  | 4174 |  |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения; | процентов | 88,8 | 92,6 |  | 92,6 |  |
| 10 | доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (процентов) | процентов | 16 | 16 |  | 7,4 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности увеличилось до 100%, количество объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации уменьшилось. В 2022 году отремонтирован ОКН в ст.Зольской. |
| 11 | Доля невосстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края | процентов | 11,2 | 7,4 |  | 7,4 |  |
|  | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | единиц | 3391 | 3365 |  | 3430 |  |
| 13 | количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | человек | 259177 | 258 155 |  | 301 274 |  |
| 131 | Доля учреждений культуры Кировского городского округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом) | процент | 20 | 30 |  | 30 |  |
| 132 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | процент | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 133. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 15,7 | 12,7 |  | 12,7 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) | процент | 16,9 | 17,1 |  | 17,1 |  |
| 15 | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 27 775,40 | 30 556,1 |  | 30 070,4 | Недостаточное финансирование на 2022 год отрасли «Культура». |
| 16 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю | процент | 100 | 100 |  | 98,4 | Недостаточное финансирование на 2022 год отрасли «Культура». |

- Таблица 12

- Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

(ведомственных целевых программ), мероприятий

и контрольных событий Программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ведомственной целевой программы), контрольного события |  | Результаты реализации <15> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| I. Цель «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «развитие библиотечной деятельности в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. комплектование книжных фондов библиотек Кировского городского округа | х | Заключено соглашение от 27.01.2022 №07716000-1-2022-006 между министерством культуры СК и администрацией Кировского ГО СК о предоставлении субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, отчет на 31 декабря 2022г. |  | Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек КГО на 1 тыс. населения КГО на конец года 5880 экз. |  |
|  |  |  |  |  | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек КГО на 1 пользователя на конец года 27,7 экз. |  |
|  | Контрольное событие 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на комплектование книжных фондов библиотек из краевого бюджета | 30 января/30 января | Приобретено книжных изданий на 726 685,88рублей |  | х |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского городского округа | х | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г. |  | Доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского городского округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского городского округа составляет 37,9% |  |
|  |  |  |  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) библиотеками 93,7 % |  |
|  | Контрольное событие 2 Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 тыс. населения Кировского городского округа Ставропольского края составляет 5839 единиц | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 30 декабря 2022г. |  | х |  |
|  | Контрольное событие 3 Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 пользователя составляет 27,7 единиц | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 30 декабря 2022г. |  | х |  |
|  | Контрольное событие 4 Доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского городского округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского городского округа составляет 37,9 % | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 30 декабря 2022г. |  | х |  |
|  | Контрольное событие 5 уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками составляет 93,7% | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 30 декабря 2022г. |  | х |  |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа | х | Проведено3430культурно-массовых мероприятий, из них 2262 мероприятий для детей и молодежи | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры составило 3430 |  |  |
|  |  |  |  | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры 301 274 чел. |  |  |
|  |  |  |  | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) клубами и учреждениями клубного типа составляет 100% |  |  |
|  | Контрольное событие 6. Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры составляет: Ⅰ квартал-860 Ⅱ квартал-947 Ⅲ квартал-657 Ⅳ квартал-901 | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 30 декабря 2022г. | х |  |  |
| ... | Контрольное событие 7. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры составляет: Ⅰ квартал-62524 Ⅱ квартал-94714 Ⅲ квартал-51647 Ⅳ квартал-76270 | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 30 декабря 2022г. | х |  |  |
|  | Контрольное событие 8. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100 процентов | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 30 декабря 2022г. | х |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского городского округа | х | В отчетном периоде на мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского городского округа" выделено 5 011 823,50 рублей, израсходовано 3 578 475,79, что составило 71,4 % от доведенных денежных ассигнований. Основными мероприятиями были: • из бюджета Кировского городского округа были выделены средства ремонт потолка в фойе МКУК "Дом культуры п. Комсомолец на сумму 311 190,00 рублей; • из бюджета Кировского городского округа были выделены средства на прохождение государственной экспертизы в сфере строительства проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МКУК "ДК с. Горнозаводского" на сумму 273 768,00 руб. • из бюджета Кировского городского округа были выделены средства на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания МКУК «ДК ст. Старопавловской» на сумму 200 000,00 руб. • из бюджета Кировского городского округа были выделены средства на корректировку ПСД и проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания МКУК "Дом культуры ст. Советской" на сумму 315 000,00 рублей; • В рамках реализации Государственной поддержки отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) осуществлено комплектование книжного фонда в МКУК «Централизованная библиотечная система Кировского городского округа» из краевого бюджета на сумму 421 690,78 руб.; а также местное софинансирование на сумму 305 000,00 рублей; • В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» победителями краевого конкурса на звание «Лучшее учреждение культуры» и «Лучший работник учреждения культуры» от Кировского городского округа стали МКУК «ДК п. Коммаяк» и Доценко Е.В. из МКУК «ДК ст. Старопавловской». В качестве награды МКУК «ДК п. Коммаяк» получил субсидию на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности (общая сумма - 101 010,10 руб., из них – 100 000,00 руб. – федеральный бюджет, 1 010,10 – краевой бюджет), на которую были приобретены микшерный пульт, акустическая система и вокальная радиосистема – 4 шт. Доценко Е.В. из МКУК «ДК ст. Старопавловской» была получена субсидия на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в сумме 50 505,05 руб. (50 000,00 руб. – федеральный бюджет, 505,05 – краевой бюджет). • В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» в МКУК «ДК ст. Марьинской» проведено мероприятие по обеспечению развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на сумму 483 790,00 руб. (из них 24 189,50 руб. – местное софинансирование). Учреждение приобрели кресла в малый зал. • Победителем конкурса в номинации "Лучшая сельская детская школа искусств Ставропольского края 2022 года" стала Детская школа искусств ст. Марьинской Кировского городского округа и в качестве награды получили субсидию на укрепление МТБ в размере 60 000,00 рублей, на которую были приобретены проектор, экран и гитара. | Количество учреждений культуры Кировского городского округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы составляет 12 |  |  |
|  | Контрольное событие 9. Выполнены договорные обязательства по ремонту учреждений культуры | 30 декабря | Проведён текущий ремонт в 3-х зданиях: МКУДО «ДШИ ст. Зольской»; МКУК «ЦБС КГО»; МБУДО «ДШИ г. Новопавловска», МКУК «ДК ст. Советской», МКУК «ДК с. Горнозаводского». Освоено средств на капитальный и текущий ремонт, всего: 123,116 тыс. руб.: МКУДО «ДШИ ст. Зольской», 36,346 тыс. руб., текущий ремонт; МКУК «ЦБС КГО», 8 тыс. руб., текущий ремонт; МБУДО «ДШИ г. Новопавловска», 30,47 тыс. руб. текущий ремонт; МКУК «ДК ст. Советской», 45,3 тыс. руб. текущий ремонт; МКУК «ДК с. Горнозаводского», 3,0 тыс. руб. – текущий ремонт. | х |  |  |
|  | Контрольное событие 10. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составляет 12,7 % | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 30 декабря 2022г. | х |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Творческие люди» | х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта «Творческие люди» | 1 февраля | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию Регионального проекта «Творческие люди»: 1. Соглашение на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности № 07716000-1-2022-003 от 21.01.2022г 2. Соглашение на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности № 07716000-1-2022-004 от 21.01.2022г | х |  |  |
| Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для равного доступа населения Кировского городского округа Ставропольского края к отечественным культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.1. Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда | х | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г. |  | Количество посещений музея 11942 |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий музея 374 |  |
|  |  |  |  |  | Пополнение музейного фонда 4174 |  |
|  | Контрольное событие 11. Количество посещений музея Ⅰ квартал-2711 Ⅱ квартал-4390 Ⅲ квартал-1600 Ⅳ квартал- 2850 | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
|  | Контрольное событие 12. Количество проведенных мероприятий: Ⅰ квартал - 80 Ⅱ квартал-91 Ⅲ квартал- 67 Ⅳ квартал- 78 | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
|  | Контрольное событие 13. Музейный фонд пополнился экспонатами и составил 4045 ед. Ⅰ квартал - 3705 Ⅱ квартал-3825 Ⅲ квартал- 3942 Ⅳ квартал- 4045 | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 30 декабря 2022г. |  | х |  |
| Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4.1. Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского городского округа | х | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2021г. |  | доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) 17,1; |  |
|  |  |  |  |  | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) муниципальных учреждений культуры и искусства 30 070,4 руб; |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю 98,4 % |  |
|  | Контрольное событие 16. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы составляет 17,1 % | 30 ноября/30 ноября | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2021г. |  | х |  |
|  | Контрольное событие 17. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю составляет 100% | 30 декабря | Невыполнение целевых показателей, в связи с недостаточным финансированием на 2022 год отрасли «Культура», отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
|  | Контрольное событие 18. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства составляет 30 556,1 рублей | 30 ноября/30 ноября | Невыполнение целевых показателей, в связи с недостаточным финансированием на 2022 год отрасли «Культура», отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия в Ставропольском крае | х | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г. |  | х |  |
|  | Контрольное событие 19 количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения 26 | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
|  | Контрольное событие 20 доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет 16 % | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
|  | Основное мероприятие 5.2. Обустройство и восстановление воинских захоронений | х | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
|  | Контрольное событие 21 количество невосстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края составляет 2 единицы | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности по реализации Программы | х | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г. |  | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры 92 % |  |
|  | Контрольное событие 22 Обеспечение выплаты заработной платы работникам отдела культуры и организационно-методического центра | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
|  | Контрольное событие 23 материально-техническое обеспечение деятельности отдела культуры и организационно-методического центра | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
|  | Основное мероприятие 6.2. Проведение мероприятий городского округа | х | Отделом культуры администрации организован целый ряд районных мероприятий: Отделом культуры администрации организован целый ряд районных мероприятий: Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» в цифровом формате в социальных сетях: все желающие могут смогли к флешмобу и станцевать дома под звуки «Майского вальса» гак же, как 9 мая 1945 года вальсировали граждане страны-победительницы. Адресное поздравление ветеранов: накануне 9 мая глава Кировского округа Владимир Федорович Лукинов и другие представители администрации выезжали к ветеранам Великой Отечественной войны с подарками и поздравлениями; Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти»: 8 мая в 21 час в Кировском городском округе зажглись свечи в окнах домов не только как знак общей скорби народов, победивших фашизм, но и как символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во имя будущего человечества. А также акция «Письмо Победы», проект #ОКНА ПОБЕДЫ, акция «Мы едины, и мы непобедимы», акция «#IIоемДвором». 8 июля День семьи, любви и верности в Кировском городском округе Ставропольского края отметили душевно, по-семейному. Во всех поселениях состоялись праздничные концертные и развлекательные программы и тематические акции, в честь праздника. Всего в округе было организовано 40 различных культурных мероприятий, которые посетило более 2000 человек. В рамках празднования Дня России, в период с 7 по 13 июня на территории Кировского городского округа учреждениями культуры были организованы и проведены 57 мероприятий патриотической направленности: тематические акции, праздничные концерты, мастер-классы и флешмобы. В социальных сетях были организованы и проведены интернет акции: Флешмоб «Флаги России. 12 июня», изготовление и распространение ленточек триколор и маленьких флажков, акция «Испеки пирог и скажи спасибо», флешмоб #ОКНАРОССИИ, Онлайн флешмоб «Я люблю Россию», всероссийская акция «Добро в России», челлендж #РУССКИЕРИФМЫ, проект «Гражданский экзамен». В период с 24 по 30 декабря 2022 года учреждениями культуры и дополнительного образования Кировского городского округа Ставропольского края был реализован цикл мероприятий, посвящённых празднованию Нового года: детские утренники, сказочные представления, концертные программы, развлекательные программы для детей и взрослых, огоньки для старшего поколения, поздравления жителей на дому, акции доброты, танцевальные вечера для молодёжи. Всего было реализовано 47 тематических мероприятий. |  | - |  |
|  | Контрольное событие 24 Проведены народные гуляния: -День культработника; -Районная конференция работников культуры. -День победы; -День России -День города Новопавловска -День народного единства | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |
|  | Контрольное событие 25 Проведены фестивали и конкурсы: -Районный патриотический фестиваль «Живая память» -Фестиваль народного творчества ко дню России -Фестиваль «Народные самоцветы» - Районный фестиваль «Играй и пой, моя гармонь!» | 30 декабря | выполнение целевых показателей, отчет на 31 декабря 2022г |  | х |  |

____________________

<15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.