Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программе Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

за 2022 год.

1. Результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 28.12.2020 г. № 2360 (далее – Программа).

Программа разработана в соответствии с постановлениемадминистрации Кировского городского округаот 30.01.18 года № 72«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»(далее – Методические указания, Порядок), от 31.01.2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края».

На реализацию мероприятий Программы был запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – городской бюджет) в сумме 6229,41 тыс. рублей. В течении 2022 года были внесены изменения в объемы финансирования, и на реализацию Программы (с учетом изменений) объем бюджетных ассигнований составил 6456,30 тыс.руб., освоено на 01.01.2023года – 6436,22 тыс.руб.,что составляет 99,7% от плановых назначений (таблица 9).

По подпрограмме «Развитие растениеводства»

На реализацию  Подпрограммы предусмотрено 11,95 тыс.руб.,   освоено 11,95 тыс.руб. Освоение денежных средств на 100%.

Освоены в полном объеме денежные средства по мероприятиям Подпрограммы:

1. «Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах» запланировано 11,95 тыс.руб., освоены денежные средства на 100%.

Целевые индикаторы Подпрограммы «Развитие растениеводства» выполнены не в полном объеме:

по зерновым и зернобобовым культурам в хозяйствах всех категорий на 99,3% ,что составляет снижение от плановых показателей на 9,7% по причине  недостатка запаса влаги в почве;

по производству овощей всех категорий на 83,3%, что составляет снижение от плановых показателей на 21,4% по причине перехода производства овощей закрытого грунта по мелкоплодным и дорогостоящим  сортам.

По остальным индикаторам выполнение в полном объеме.

По подпрограмме «Развитие животноводства»

Целевые индикаторы Программы«Развитие животноводства» выполнены не в полном объеме:

Производство мяса скота на 95%, что составляет снижение от плановых показателей на 6,4% по причине сокращения поголовья с/х животных.

По остальным индикаторам выполнение в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

На реализацию Подпрограммы предусмотрено 6444,35 тыс.руб., освоено 6424,27 на 99,7%. По причине  с договорными обязательствами по коммунальным услугам за декабрь 2022 года.

Главный специалист                                                                      Абакумова Л.А.

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы |  | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского городского округа Ставрополького края (далее управление сельского хозяйства | 09 | 0 | 00 00000 |  | 6229,41 | 6456,30 | 6436,22 |
| II. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» |  | управление сельского хозяйства | 09 | 1 | 00 00000 |  | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
|  | Основное мероприятие Развитие зернопроизводства и овощеводства |  | управление сельского хозяйства | 09 | 1 | 01 00000 |  | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие сельского хозяйства» |  | управление сельского хозяйства | 09 | 3 | 00 00000 |  | 6217,46 | 6444,35 | 6424,27 |
|  | Обеспечение реализации программы |  | управление сельского хозяйства | 09 | 3 | 01 00000 |  | 6217,46 | 6444,35 | 6424,27 |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год, предшествующий отчетному | 2022 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 107,1 | 107,3 | 107,40 |  |  |
| 2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 103,8 | 103,7 | 133,30 |  |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | 28699,0 | 29847,0 | 37010,0 |  |  |
| 4 | Количество реализованных проектов развития сельских территорий Кировского городского округа Ставропольского края | 3 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие растениеводства» |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем внесения в почву минеральных удобрений | 100,20 | 100,20 | 100,20 |  |  |
| 6 | Объем внесения в почву органических удобрений | 112,50 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 7 | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Кировского городского округа | 107,10 | 109,00 | 99,30 |  | Недостаток запаса влаги в метровом слое почвы от нормы 40% |
| 8 | Производство подсолнечника в хозяйствах всех категорий городского округа | 107,50 | 102,9 | 108,30 |  |  |
| 9 | Производство овощей в хозяйствах всех категорий городского округа | 103,40 | 104,7 | 83,30 |  | В связи с переходом производства овощей закрытого грунта на мелкоплодные и дорогостоящие сорта |
| 10 | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий городского округа | 101,00 | 101,00 | 108,00 |  |  |
|  | Подпрограмма "Развитие животноводства" |  |  |  |  |  |
| 11 | Производство (на убой) мяса птицы в городском округе | 101,30 | 101,20 | 102,10 |  |  |
| 12 | Производство яиц в городском округе | 103,20 | 103,20 | 104,20 |  |  |
| 13 | Производство молока в городском округе | 101,20 | 101,40 | 108,10 |  |  |
| 14 | Производство мяса скота в городском округе | 101,20 | 101,40 | 95,00 |  | Сокращение поголовья скота в связи с сокращением поголовья с/х животных |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ),

мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события |  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), контрольного события |  | Результаты реализации12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства и повышение плодородия почв земель с/х назначения в Кировском городском округе Савропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие зернопроизводства и овощеводства | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий городского округа | 30.11.2022/30.11.2022 |  | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий городского округа составил в 2022 году 240,0 тыч. тонн к уровню 2021 года на 99,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Произведено подсолнечника в хозяйствах всех категорий городского округа | 30.11.2022/30.11.2022 |  | Валовый сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий городского округа составил в 2022 году 13тыч. тонн к уровню 2021 года на 108,3 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3. Произведено овощей в хозяйствах всех категорий городского округа | 30.11.2122/30.11.2022 |  | Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий городского округа составил в 2022 году 30,4 тыч. тонн к уровню 2021 года на 83,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4. Произведено картофеля в хозяйствах всех категорий городского округа Контрольное событие 5. Произведена закладка садов суперинтенсивного типа в ЛПХ в хозяйствах городского округа | 30.11.2022/30.11.2022 30.12.2022/30.04.2022 |  | Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий городского округа составил в 2022 году 13 тыч. тонн к уровню 2021 года на 108% Произведена закладка садов суперинтенсивного типа в ЛПХ в 2022 году 2 га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие животноводства » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 «Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства в Кировском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие птицеводства |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6. Произведено яиц в хозяйствах всех категорий городского округа |  | 30.12.2022/30.12.2022 |  | Произведено в 2022 году 12,5 тыс. штук яиц к уровню 2021 года 104,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7. Произведено (на убой)мяса птицы в хозяйствах всех категорий городского округа Контрольное событие 8. Произведено (на убой)мяса скота в хозяйствах всех категорий городского округа Контрольное событие 9. Произведено молока в хозяйствах всех категорий городского округа |  | 30.12.2022/30.12.2022 30.12.2022/30.12.2022 30.12.2022/30.12.2022 |  | Произведено в 2022 году 0,892 тыс. тонн мяса к уровню 2021 года 102,1% Произведено в 2022 году 1,58 тыс. тонн мяса к уровню 2021 года 95% Произведено в 2022 году 8,518 тыс. тонн мяса к уровню 2021 года 108,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 «Развитие сельских территорий Кировского городского округа Ставропольского края» Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 «Улучшение качества жизни сельского населения в Кировском городском округе Ставропольского » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Проведены ежегодные соревнования среди 9 работников агропромышленного комплекса Кировского городского округа Ставропольского края |  | 30.11.2022/30.11.202 |  | проведены соревнования среди работников агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе ( с изменениями) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие сельского хозяйства», всего | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 6456,30 | 6436,22 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 1793,90 | 1793,90 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства | 1793,90 | 1793,90 |
|  |  | Средства городского округа | 4662,40 | 4642,32 |
|  |  | в том числе средства городского округа предусмотренные управлению сельского хозяйства | 4662,40 | 4642,32 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие растениеводства», всего | бюджет городского округ, всего | 11,95 | 11,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 11,95 | 11,95 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства | 11,95 | 11,95 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 2.1. | Развитие зернопроизводства и овощеводства в Кировском округе | бюджет городского округ, всего | 11,95 | 11,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 11,95 | 11,95 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства | 11,95 | 11,95 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие животноводства», всего |  | Финансирование не предусмотренно |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  | Финансирование не предусмотренно |  |
| 3.1. | Развитие птицеводства в Кировском округе |  | Финансирование не предусмотренно |  |
| 3.2. | Развитие мясного и молочного животноводства в Кировском округе |  | Финансирование не предусмотренно |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы , всего | бюджет городского округа , всего | 6444,35 | 6424,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 1781,95 | 1781,95 |
|  |  | в том числе предусмотренные: управлению сельского хозяйства | 1781,95 | 1781,95 |
|  |  | средства городского округа | 4662,40 | 4642,32 |
|  |  | в т.ч. средства городского округа предусмотренные управлению сельского хозяйства | 4662,40 | 4642,32 |
| 5.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | бюджет городского округа , всего | 6444,35 | 6424,27 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 1781,95 | 1781,95 |
|  |  | в том числе предусмотренные управлению сельского хозяйства | 1781,95 | 1781,95 |
|  |  | бюджет городского округа , всего | 4662,40 | 4642,32 |
|  |  | в том числе предусмотренные управлению сельского хозяйства | 4662,40 | 4642,32 |