| АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Ленина пл., д.1, г. Новопавловск, Ставропольский край,357300 тел.: (87938) 4-32-01, факс: 5-17-83 ОКПО 22082317ОГРН 1172651027009, ИНН/КПП 2609024844/260901001 ___________№ _______ | Финансовое управление администрации Кировского городского округа Ставропольского края Отдел экономического развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края |
| --- | --- |

- Во исполнение пунктов 37 и 38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского  округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края                     от 30 января 2018 года № 72, отдел экономического развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края направляет информацию о реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» за 2022 год.

Приложение на 29 л. в 1 экз.

| Начальник отдела экономического развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края | Е.Г. Редькина |
| --- | --- |

Кристьян Наталья Николаевна

8(87938) 5-14-60

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» в 2022 году

1. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29.12.2020 г. № 2361 (с изм. от 30.04.2021 г. № 795; от 13.07.2021 г. № 1262; от 19.11.2021 г. № 1974; от 23.12.2021 г. № 2230, от 08.02.2022г. № 207, от 08.04.2022г. № 627, от 03.08.2022г. № 1393, от 21.10.2022г. № 1964, от 26.12.2022г. № 2425) (далее – Программа). Программа разработана в соответствии с постановлениями администрации Кировского городского округа СК от 30.01.2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», от 31.01.2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок).

На реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) в сумме 17748,58 тыс. рублей, освоено на 01.01.2023 года – 17535,82 тыс. руб., что составляет 98,8 % к плановым назначениям (таблица 9-10).

1.1. Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края».

В рамках формирования инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края в администрации ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Кировского городского округа Ставропольского края.

В 2022 году проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров в области инвестиционной деятельности на территории Кировского городского округа Ставропольского края. С 10.10 по 19.10.2022 года специалистом отдела экономического развития пройдены курсы повышения квалификации в РАНХиГС  по дополнительной профессиональной программе «Инвестиционная политика как фактор социально-экономического развития муниципального образования» (удостоверение № 0733-2022-У-155 от 19.10.2022 г.)

В ноябре 2022 года подготовлен отчет «Основные показатели социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировского городского округа за 2022 год».

Разработаны и утверждены:

- прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года (постановление администрации от 14.11.2022 г. № 2097);

- Стратегия социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края до 2035 года в новой редакции (решение Думы КГО СК от 20.12.2022 г. № 28).

1.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».

На 2022 год расходы запланированы в объеме 610 тыс. рублей из средств бюджета городского округа, которые направлены на оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в КГО СК и на проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности (освоены в полном объеме).

18 мая 2022 года размещено объявление о начале заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского городского округа Ставропольского края на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий на финансовое возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,  за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края.

По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе было подано две заявки.

Конкурсной комиссией была проведена оценка экономической, бюджетной эффективности и социальной значимости поступивших заявок. Конкурс признан состоявшимся.

По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение об оказании муниципальной поддержки двум субъектам малого предпринимательства в размере  300 тыс. рублей каждому.

Все средства, предусмотренные на выполнение мероприятий программы в сумме 600 тыс. рублей были использованы в полном объеме.

Также в рамках муниципальной программы к Дню российского предпринимательства проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» по 6 номинациям.

16.05.2022 г. проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа». По решению конкурсной комиссии призовые места распределены следующим образом:

В конкурсе приняли участие 10 субъектов бизнеса. По результатам конкурсного отбора призовые места распределены следующим образом:

В номинации «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»:

I место присуждено индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского фермерского хозяйства Литовченко В.А.;

II место присуждено индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского фермерского хозяйства Страхову Н.Ю.

В номинации «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»:

I место присуждено индивидуальному предпринимателю Сардарян Г.Р.;

II место присуждено индивидуальному предпринимателю Тищенко С.В.

В номинации «Лучший предприниматель, самозанятый»:

I место присуждено физическому лицу, не являющемуся ИП и применяющему специальный налоговый режим Зимоглядовой И.А.;

II место присуждено физическому лицу, не являющемуся ИП и применяющему специальный налоговый режим Бородиной М.С.

В номинации «Лучший начинающий бизнес-проект»:

I место присуждено индивидуальному предпринимателю Ильницкому А.А.;

II место присуждено индивидуальному предпринимателю Шаушеву А.А.

Лауреатом конкурса в номинации «Лучший предприниматель в сфере услуг»  признан индивидуальный предприниматель Цой С.А.

Лауреатом конкурса в номинации «Лучшее женское предпринимательство»  признан директор ООО «Н-Медиа» Терехова Н.А.

Победители конкурса награждены дипломами и памятными подарками.

В 2022 году проводилась работа по информированию и консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского городского округа о существующих механизмах государственной и муниципальной поддержки. Консультационные услуги получили 95 человек.

В целях популяризации и информационного освещения механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2022 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кировского городского округа Ставропольского края с субъектами бизнеса  организовано и проведено 4 заседания:

14 февраля 2022 года на заседании координационного совета рассматрен вопрос:

- выдвижение кандидатур из числа субъектов предпринимательства для представления к награждению ведомственными наградами в честь Дня российского предпринимательства.

16 июня 2022 года проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Кировского городского округа, где были рассмотрены вопросы:

- о дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда в целях сохранения персонала с получением финансовой поддержки;

- о работе штаба по обеспечению экономической стабильности в Кировском городском округе Ставропольского края;

- поддержка малого и среденго бизнеса в сфере несетевой розничной торговли и специализированной торговли ставропольских товаропризводителей.

26 июля 2022 года в рамках заседания координационного совета рассмотрены вопросы:

- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых министерством экономического развития СК;

- о мерах поддержки предпринимательства, предоставляемых некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;

- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых некоммерческой организацией микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среденого предпринимательства в Ставропольском крае»;

- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию;

- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых некоммерческой организацией «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края».

- 14 декабря 2022 года на заседании координационного совета рассмотрены следующие вопросы:

- о мерах государственной (муниципальной) поддержки, оказанных субъектам МСП КГО СК в 2022 году;

- о программе «Социальный контракт» для индивидуальных предпринимателей и самозанятых;

- о    программе «Легкий старт» НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в СК;

- об участии в краевом форуме предпринимательской инициативы молодежи «Карьера 26».

27.09.2022 г. предприниматели Кировского городского округа Ставропольского края приняли участие в  зональной встрече  «Механизмы государственной поддержки молодёжного предпринимательства»  в городе Пятигорске. Мероприятие состоялось в рамках краевой акции «Займись делом».   Участникам встречи рассказали о существующих мерах поддержки молодёжного предпринимательства, предоставляемых краевыми фондами поддержки предпринимательства, микрофинансирования и гарантийным.

23.08.2022 г. состоялась встреча с субъектами предпринимательства на тему «Основные механизмы получения господдержки при реализации инвестпроектов»

# Всего в 2022 году в работе координационного совета и встречах с бизнесом округа приняли участие более 200 субъектов предпринимательства.

В 2022 году предприниматели округа принимали участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель». По итогам регионального этапа конкурса молодой предприниматель Ильницкий Александр  занял первое место в номинации «Предпринимательство в производственной сфере».

Всего в различных мероприятиях приняли участие 205 субъектов бизнеса.

1.3. Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса»

На выполнение мероприятий подпрограммы денежные средства в 2022 году не запланированы.

1.4 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2021-2026 годы»

На выполнение мероприятий подпрограммы были запланированы средства бюджета Кировского городского округа в объеме 20 тыс. рублей (освоены в полном объеме).

В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в образовательных организациях округа проведено 386 мероприятий по тематике защиты прав потребителей, в том числе в дистанционном формате, в которых приняли участие более 12000 обучающихся 1-11 классов школ округа. Проведена олимпиада «Знание основ финансовой грамотности». Организовано преподавание элективных курсов и факультативов.

В отчетном периоде подготовлено 35 информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации, социальных сетях. Подготовлены и опубликованы статьи в районной газете «Голос времени»: «За незаконную торговлю алкогольной продукцией грозит наказание» и «Об опасности потребления нелегальной и суррогатной спиртосодержащей продукции».

Кроме того, подготовлено и распространено среди населения и предпринимателей округа: 100 экземпляров памятки потребителю на тему «Защита прав потребителей финансовых услуг», 90 экземпляров буклетов по ряду актуальных вопросов в сфере оборота алкогольной продукции»,  подготовлено и вручено 50 предостережений о недопущении нарушений законодательства в сфере алкогольной продукции.

1.5. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края».

На 2022 год за счет средств бюджета Кировского городского округа предусмотрено финансирование мероприятий Подпрограммы в сумме 17118,58 тыс. рублей, из них за год освоено 16905,82 тыс. рублей, что составляет 98,8 %. Данные денежные средства направлены на осуществление деятельности МКУ «МФЦ Кировского городского округа» согласно смете доходов и расходов и на перевод муниципальных услуг в электронный вид.

В 2022 г. за предоставлением государственных и муниципальных услуг  в МКУ МФЦ «Кировского городского округа» обратилось 45376  заявителя,   в том числе:

- принято заявлений – 30863;

- выдано документов – 11489;

- оказано консультаций – 3024.

По направлениям деятельности:

- по услугам федеральных  органов исполнительной власти  и государственных внебюджетных фондов – 32322 обращений;

- по услугам министерств и ведомств Ставропольского края – 457 обращений;

- по муниципальным услугам – 6197 обращений;

- иные услуги – 6325, из них: портал госуслуг – 5705 обращений; электронные услуги – 174; прочие услуги – 446;

корпорация МСП – 75.

Для удобства жителей организовано предоставление дополнительных платных услуг населению (составление договоров купли-продажи, дарения, мены). Платные услуги в учреждении предоставляются на основании заключенных договоров, оплата производится безналичным путем. В бюджет округа от оказания платных услуг поступило 226,4 тыс. рублей.

1.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия».

Финансирование Подпрограммы за счет бюджета Кировского городского округа Ставропольского края не предусмотрено.

Начальник отдела экономического развития

администрации Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                      Е.Г. Редькина

- Таблица 9

- Отчет

- об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

- на реализацию Программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный 2022 год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | Муниципальная Программа «Развитие экономики», всего | - отдел экономического развития администрации | - 06 | - 0 | - 00 00000 |  | - 15726,00 | - 78148,58 | - 92035,82 |
| - 1. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» | - отдел экономического развития администрации | - средства участников программы |  |  |  | 0,00 | 60400,00 | 74500,00 |
| - 1.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | отдел экономического развития администрации | средства участников программы |  |  |  | 0,00 | 60400,00 | 74500,00 |
| - 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | отдел экономического развития администрации | не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.3. | Совершенствование системы стратегического управления в Кировском городском округе Ставропольского края | отдел экономического развития администрации | не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 2. | - Подпрограмма «Туристско- рекреационный комплекс» | - отдел экономического развития администрации | средства участников программы |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 2.1. | - Развитие туристической инфраструктуры на территории Кировского городского округа | - отдел экономического развития администрации | средства участников программы |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 3. | - Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», всего | - отдел экономического развития администрации | 06 | 1 | 01 00000 |  | - 610,00 | - 610,00 | - 610,00 |
| - 3.1. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе | отдел экономического развития администрации | 06 | 1 | 01 60070 |  | - 500,00 | - 600,00 | - 600,00 |
| - 3.2 | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | отдел экономического развития администрации | 06 | 1 | 03 20450 |  | - 110,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020-2023 годы» | отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | 06 | 4 | 00 00000 |  | 20,00 | - 20,00 | - 20,00 |
| 4.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах администрации | отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | 06 | 4 | 01 00000 |  | 20,00 | - 20,00 | - 20,00 |
| - 4.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | - отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 5. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края», всего | - отдел экономического развития администрации, - МКУ «МФЦ Кировского района» | 06 | 2 | 00 00000 |  | 15096,00 | - 17118,58 | - 16905,82 |
| - 5.1 | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | МКУ «МФЦ Кировского района» | 06 | 2 | 01 00000 |  | - 15036,00 | - 17058,58 | - 16845,82 |
| - 5.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе | отдел экономического развития администрации | 06 | 2 | 02 00000 |  | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 |
| - 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия», всего | отдел экономического развития администрации | - не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 6.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | отдел экономического развития администрации | - не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- __________________________________

- Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие экономики», всего |  | - 78148,58 | - 92035,82 |
|  |  | бюджет городского округа, | 17748,58 | 17535,82 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития администрации | 670,00 | 670,00 |
|  |  | - отделу торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | 20,00 | 20,00 |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского района» | 16938,58 | 16725,82 |
|  |  | - средства участников программы | 60400,00 | 74500,00 |
|  |  | внебюджетные средства, | 120,00 | 120,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные |  |  |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского района» | 120,00 | 120,00 |
| 2. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» | - средства участников программы | 60400,00 | 74500,00 |
| - 2.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | средства участников программы | 60400,00 | 74500,00 |
| - 2.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| - 2.3. | Совершенствование системы стратегического управления в Кировском городском округе Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| - 3. | - Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» | средства участников программы | 0,00 | 0,00 |
| - 3.1. | - Развитие туристической инфраструктуры на территории Кировского городского округа | средства участников программы | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», всего | бюджет городского округа, всего | 610,00 | 610,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития администрации | 610,00 | 610,00 |
| 4.1. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе | бюджет городского округа, всего | 600,00 | 600,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития администрации | 600,00 | 600,00 |
| 4.2. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | бюджет городского округа, всего | 10,00 | 10,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития администрации | 10,00 | 10,00 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020—2023 годы» | бюджет городского округа, всего | - 20,00 | - 20,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - отделу торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | - 20,00 | - 20,00 |
| 5.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах администрации | бюджет городского округа, всего | - 20,00 | - 20,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - отделу торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации | - 20,00 | - 20,00 |
| 5.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 6. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края», всего |  | - 17118,58 | - 16905,82 |
|  |  | бюджет городского округа, | 16998,58 | 16785,82 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского района» | 16938,58 | 16725,82 |
|  |  | - отделу экономического развития | 60,00 | 60,00 |
|  |  | внебюджетные средства, | 120,00 | 120,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные |  |  |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского района» | 120,00 | 120,00 |
| 6.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах |  | - 17058,58 | - 16845,82 |
|  |  | бюджет городского округа, | 16938,58 | 16785,82 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского района» | 16938,58 | 16785,82 |
|  |  | внебюджетные средства, | 120,00 | 120,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные |  |  |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского района» | 120,00 | 120,00 |
| 6.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе | бюджет городского округа, всего | 60,00 | 60,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития администрации | 60,00 | 60,00 |
| 7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | не требует финансового обеспечения | х | х |

- __________________________

- Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год, предшествующий отчетному | 2022 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная Программа «Развитие экономики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процент | 107,3 | 103,1 | 108,4 | Фактическое значение просчитано на основе предварительных данных , полученных по итогам оперативной информации (статистические данные по данному показателю по итогам 2022 года отсутствуют) |
| 2. |  | Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на душу населения | тыс. рублей | 89,28 | 105,42 | 103,14 | Плановые значения просчитаны оценочно. Фактическое значение рассчитано на основе статистических данных. |
| 3. |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 329,5 | 329,8 | 490,0 | Рост показателя обусловлен увеличением количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 2,2 раза |
| 4. |  | Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 10,5 | 10,4 | 10,3 | Выполнение ряда мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам защиты прав потребителей (размещение в СМИ, на стендах, официальном сайте администрации, распространение брошюр и памяток) позволило уменьшить количество поступивших обращений граждан, что положительно повлияло на значение индикатора подпрограммы «Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей», который составил 10,3% |
| 5. |  | Уровень удовлетворенности населения Кировского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | х |
| Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 17,56 | 18,5 | 22,88 | Значение показателя просчитано на основе предварительных данных полученных по объемам инвестиций направленных на развитие округа в 2022 году. |
| 7. |  | Среднее отклонение фактических значений экономических показателей социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края от прогнозируемых | процент | 9,8 | 9,7 | 9,4 | Фактическое значение просчитано на основе полученных статистических данных по отдельным показателям |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе, которым оказана муниципальная поддержка |  | единица | 2 | 48 | 48 | х |
| 9. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | процент | 26,5 | 26,6 | 26,8 | Значение показателя просчитано на основе предварительных данных |
| 10. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, участвующих в окружных, краевых и российских мероприятиях |  | единица | 167 | 190 | 205 | х |
| 11. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | единица | 1195 | 2570 | 2660 | х |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в общем количестве обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 28,0 | 29,0 | 29,0 | х |
| 13. |  | Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов, конкурсов, олимпиад по вопросам защиты прав потребителей | единиц | 8 | 10 | 10 | х |
| 14. |  | Количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации, стендах, официальном сайте администрации материалов, направленных на повышение потребительской грамотности населения Кировского городского округа Ставропольского края | единиц | 8 | 10 | 35 | х |
| Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Количество реализованных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры (нарастающим итогом) | единиц | - | 0 | 0 | х |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Доля граждан Кировского городского округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах | процент | 100 | 100 | 100 | х |
| 17. |  | Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) в общей численности населения старше 14 лет | процент | 70 | 70 | 70 | х |
| 18. |  | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в общем количестве муниципальных услуг | процент | 69,8 | 76,7 | 86,0 | х |
| 19. |  | Общее количество услуг, оказанных в МКУ «МФЦ Кировского городского округа | тыс. единиц | 45,4 | 44,0 | 45,4 | х |

- __________________________

- Таблица 12

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ),

- мероприятий и контрольных событий Программы за 2022 год

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), контрольного события |  | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| I. Цель «Создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края», Программы |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края и повышения инвестиционной активности бизнеса в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | х |  | Сформирован и утвержден перечень инвестиционных площадок КГО СК (13 единиц). Ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Кировского городского округа Ставропольского края; осуществляется мониторинг инвестиционных проектов реализуемых и предлагаемых к реализации инвестиционных проектах и площадках на территории Кировского городского округа; на постоянной основе проводится оказание информационной поддержки и консультационной помощи по вопросам осуществления инвестиционной деятельности и государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности путем размещения актуальной информации на официальном портале АКГО СК в разделе «Инвестиционная привлекательность». | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2022 год составил 22,88 тыс. рублей |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров в области инвестиционной деятельности на территории Кировского городского округа Ставропольского края |  | 30.12.2022/ 19.10.2022 |  | Специалистом отдела экономического развития пройдены курсы повышения квалификации в РАНХиГС по дополнительной профессиональной программе «Инвестиционная политика как фактор социально-экономического развития муниципального образования» (удостоверение № 0733-2022-У-155 от 19.10.2022 г.) | х |
| Задача «Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края |  | х | Разработаны и утверждены: - прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года (постановление администрации от 14.11.2022 г. № 2097); - Стратегия социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края до 2035 года в новой редакции (решение Думы КГО СК от 20.12.2022 г. № 28). |  | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2. Подготовлен отчет «Об итогах социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края» в части мониторинга реализации прогноза развития городского округа на долгосрочный период |  | 30.11.2022/ 15.11.2022 г. | Подготовлен отчет «Основные показатели социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировского городского округа за 2022 год» |  | Среднее отклонение фактических значений экономических показателей социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края от прогнозируемых за 2022 год составило 9,4 % |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3. Утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период |  | 30.11.2022/14.11.2022 г. | Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года (постановление администрации от 14.11.2022 г. № 2097) |  | х |
| II. Цель «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности |  | х | 12.04.2022 г. на официальном портале администрации Кировского городского округа размещено объявление о проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа». Заявки на участие принимались до 12.05.2022 г. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший предприниматель в сфере промышленности»; «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»; «Лучший предприниматель в сфере торговли»; «Лучший предприниматель в сфере услуг»; «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»; «Лучший начинающий бизнес-проект»; «Лучший социальный предприниматель»; «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образования»; «Лучшее женское предпринимательство»; «Лучший предприниматель, самозанятый»; «Лучший семейный бизнес»; «Меценат года». В целях популяризации и информационного освещения механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2022 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кировского городского округа Ставропольского края с субъектами бизнеса организовано и проведено 4 заседания. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, участвующих в окружных, краевых и российских мероприятиях составило 205 ед. |
| 2.1.1. | Контрольное событие 6. Проведен конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» и мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства |  | 31.05.2022/ 16.05.2022 | 16.05.2022 г. проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа». В конкурсе приняли участие 10 субъектов бизнеса. По результатам конкурсного отбора призовые места распределены следующим образом: В номинации «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»: I место присуждено индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского фермерского хозяйства ЛитовченкВ.А.; II место присуждено индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского фермерского хозяйства Страхову Н.Ю. В номинации «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»: I место присуждено индивидуальному предпринимателю Сардарян Г.Р.; II место присуждено индивидуальному предпринимателю Тищенко С.В. В номинации «Лучший предприниматель, самозанятый»: I место присуждено физическому лицу, не являющемуся ИП и применяющему специальный налоговый режим Зимоглядовой И.А.; II место присуждено физическому лицу, не являющемуся ИП и применяющему специальный налоговый режим Бородиной М.С. В номинации «Лучший начинающий бизнес-проект»: I место присуждено индивидуальному предпринимателю Ильницкому А.А.; II место присуждено индивидуальному предпринимателю Шаушеву А.А. Лауреатом конкурса в номинации «Лучший предприниматель в сфере услуг» признан индивидуальный предприниматель Цой С.А. Лауреатом конкурса в номинации «Лучшее женское предпринимательство» признан директор ООО «Н-Медиа» Терехова Н.А. Победители конкурса награждены дипломами и памятными подарками. |  | х |
| Задача «Реализация мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе |  | х | 18 мая 2022 года размещено объявление о начале заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского городского округа Ставропольского края на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий на финансовое возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе было подано две заявки. Конкурсной комиссией в соответствии с административным регламентом предоставления администрацией Кировского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального образования Ставропольского края», утвержденным постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 08 ноября 2021 года № 1909, была проведена оценка экономической, бюджетной эффективности и социальной значимости поступивших заявок. Конкурс признан состоявшимся. По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение об оказании муниципальной поддержки двум субъектам малого предпринимательства в размере 300 тыс. рублей каждому. Все средства, предусмотренные на выполнение мероприятий программы в сумме 600 тыс. рублей были использованы в полном объеме. |  | х |
| - III. Цель «Создание на территории Кировского городского округа Ставропольского края необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение соблюдения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка на территории Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации |  | х | В целях информирования населения по вопросам в области защиты прав потребителей подготовлены и размещены информационные материалы на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации |  | Количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации, стендах, официальном сайте администрации материалов, направленных на повышение потребительской грамотности населения Кировского городского округа Ставропольского края составило 35 ед. |
| 3.1.1. | Контрольное событие 7. Размещена информация в СМИ, стендах, официальном сайте администрации |  | 30.12.2022/30.12.2022 | В отчетном периоде подготовлено 35 информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации, социальных сетях. Подготовлены и опубликованы статьи в районной газете «Голос времени»: «За незаконную торговлю алкогольной продукцией грозит наказание» и «Об опасности потребления нелегальной и суррогатной спиртосодержащей продукции». |  | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 8. Изготовлены памятки и брошюры по вопросам защиты прав потребителей (оплата услуг) |  | 30.12.2022/30.12.2022 | Подготовлено и распространено среди населения и предпринимателей округа: - 100 экземпляров памятки потребителю на тему «Защита прав потребителей финансовых услуг»; - 90 экземпляров буклетов по ряду актуальных вопросов в сфере оборота алкогольной продукции»; - подготовлено и вручено 50 предостережений о недопущении нарушений законодательства в сфере алкогольной продукции. |  | х |
| 3.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края |  | х | В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в образовательных организациях округа проведены обучающие мероприятия в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края |  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в общем количестве обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края составила 29,0 процентов |
| 3.2.1. | Контрольное событие 9. Проведены занятия, по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края |  | 30.12.202/30.12.2022 | Проведено 386 мероприятий по тематике защиты прав потребителей, в том числе в дистанционном формате, в которых приняли участие более 12000 обучающихся 1-11 классов школ округа. Проведена олимпиада «Знание основ финансовой грамотности». Организовано преподавание элективных курсов и факультативов. |  | х |
| IV. Цель «Снижение административных барьеров в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствование муниципальных контрольных функций в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах |  | х | За 2022 г. за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ «Кировского городского округа» обратилось 45376 заявителя, в том числе: - принято заявлений – 30863; - выдано документов – 11489; - оказано консультаций – 3024. По направлениям деятельности: - по услугам федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов – 32322 обращений; - по услугам министерств и ведомств Ставропольского края – 457 обращений; - по муниципальным услугам – 6197 обращений; - иные услуги – 6325, из них: портал госуслуг – 5705 обращений; электронные услуги – 174; прочие услуги – 446; корпорация МСП – 75. Для удобства жителей организовано предоставление дополнительных платных услуг населению (составление договоров купли-продажи, дарения, мены,). Платные услуги в учреждении предоставляются на основании заключенных договоров, оплата производится безналичным путем. В бюджет округа от оказания платных услуг поступило 226,4 тыс. рублей. |  | Доля граждан Кировского городского округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах равна 100 процентов |
| 4.1.1. | Контрольное событие 13. Количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского городского округа» за год не менее 44 тыс. |  | 30.12.2022/30.12.2022 | За 2022 г. количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского городского округа» составило 45,4 тыс. единиц |  | х |
| 4.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе |  | х | В электронный вид переведены 3 муниципальные услуги на сумму 60 тыс. рублей. |  | х |
| 4.2.1. | Контрольное событие 14. Подписан акт выполненных работ по переводу муниципальных услуг в электронный вид |  | 30.12.2022/15.12.2022 | Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт на перевод муниципальных услуг в электорнный вид от 02.12.2022 № МК/42-2022. По итогам выполненных работ подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг № 13ГУ-000089 от 15.12.2022г. |  | В 2022 году в электронный вид переведены 3 муниципальные услуги |

_______________