ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» в 2022 году

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения», утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 2368 (далее – Программа). Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Кировского городского округа от 30.01.2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», от 31.01.2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок).

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края (далее - бюджет края) в сумме 122519,96 тыс. рублей и бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) в сумме 8835,70 тыс. рублей, общий объем расходов 131355,66 тыс. рублей, освоено на 01.01.2022 года – 123425,80 тыс. руб., что составляет 92,77 %.

В результате проведенных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также продолжающихся работ по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами и постановкой их на государственный кадастровый учет изменились показатели значения индикаторов достижения целей Программы, а именно:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличилась с 275,1 км до 292,64 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшилась с 42,3 % до 39,27 %.

- показатель числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2022 году остался на уровне прошлого года - 2 человека;

- произошло уточнение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 476,78 км до 481,851км.

*1.1. Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог».*

По Подпрограмме «Поддержание технического состояния дорог**»** на 2022 год расходы запланированы в объеме 155923,93 тыс. руб. из средств бюджета края и бюджета городского округа, из них за отчетный период:

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского городского округа было запланировано 24568,27 тыс.рублей, освоено 21231,10 тыс. рублей, что составляет 86,42%.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского городского округа было запланировано 131355,66 тыс. рублей, освоено 123425,80 тыс. рублей, что составляет 93,96%, а именно:

-из бюджета края на ремонт дорог общего пользования местного значения было выделено 122519,96 тыс. рублей, освоено на 01.01.2022 года - 114590,10 тыс. рублей. Разница в размере 7929,86 тыс. рублей сложилась:

- из экономии по результатам проведенных аукционов - 7929,86 тыс. руб.;

- из бюджета Кировского городского округа выделено 8835,70 тыс. руб., освоено на 01.01.2022 года - 8835,70, что составляет 100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Запланированный объем средств, (тыс. руб.) | Освоенный объем средств, (тыс. руб.) | Экономия, причины возникновения |
|  | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского городского округа** | | | |
| 1. | МКУ «Зеленый город» | 5655,38 | 4253,33 | Экономия в размере 1402,05 тыс. руб. сложилась:  - будут оплачены в 2023 г., т.к. документы на оплату подрядчиками были предоставлены после отчетной даты |
| 2. | Горнозаводской территориальный отдел администрации | 1540,57 | 1087,75 | Экономия в размере 452,82 тыс. руб. сложилась:  - 452,82 тыс. руб. остатки денежных средств по содержанию межпоселенческих дорог (сезонный характер); |
| 3. | Зольский территориальный отдел администрации | 3680,00 | 3629,29 | Экономия в размере 50,71 тыс. руб. сложилась:  в результате проведения закупок конкурентным способом. |
| 4. | Комсомольский территориальный отдел администрации | 2758,53 | 2758,53 |  |
| 5. | Марьинский территориальный отдел администрации | 2978,62 | 2977,97 | Экономия в размере 0,65 тыс. руб. сложилась:  после проведения аукционов;  - 16,84 тыс. руб. остаток средств образовался после проведения аукционов (строй контроль);  - 12,62 тыс. руб. планировалось приобретение материалов, но закупка перенесена на 2022 год. |
| 6. | Новосредненский территориальный отдел администрации | 1190,00 | 776,37 | Экономия в размер 413,63 тыс. руб. сложилась:  -22,63 тыс. руб. остатки финансирования по договорам ГПХ, в связи с сезонностью работ;  -33,00 тыс. руб. остатки финансирования по материалам, в связи с отсутствием Проекта организации дорожного движения;  -20,00 тыс. руб. остатки в связи с отсутствием необходимости в спецтехнике;  -83,29 тыс. руб. остатки финансирования по договорам ГПХ, в связи с сезонностью работ;  - 124,00 тыс. руб. экономия по торгам, изготовление новой ПСД перенесено на 2023 г.;  - 21,91 тыс. руб. остатки финансирования по ГСМ, в связи с оплатой договора за декабрь в 2023 г.;  -8,20 тыс. руб. экономия средств;  -0,6 тыс. руб. экономия средств;  -100,00 тыс. руб. приобретение и установка знаков перенесена на 2023 г. |
| 7. | Орловский территориальный отдел администрации | 2049,22 | 1205,18 | Экономия в размере 844,04 тыс. руб. сложилась:  -180,00 тыс. руб. остались из-за того, что на зимнее содержание дорог не были поданы заявки;  - 198,4 тыс. руб. экономия, сложившаяся в результате разработки проектов организации дорожного движения и технических паспортов а/д общего пользования местного значения;  - 169,49 тыс. руб. остались из-за того, что не успели подготовить проектно-сметную документацию по грейдированию а/д пер. Тутовниковой, пер. Восточный;  -103,15 тыс. руб. планировались на приобретение дорожных знаков;  - 193,00 тыс. руб. планировалось на разработку проектно-сметной документации на дорогу Орловка - Пегушин. Затем встал вопрос о передаче дороги в гос. собственность. |
| 8. | Советский территориальный отдел администрации | 2011,95 | 1892,28 | Экономия в размере 119,67 тыс. руб. сложилась в результате содержания межпоселенческих дорог (сезонный характер); |
| 9. | Старопавловский территориальный отдел администрации | 2704,00 | 2650,40 | Экономия в размере 53,6 тыс. руб. сложилась:  по результатам проведённых закупочных процедур, средства зарезервированы на зимнее содержание дорог, на декабрь 2022 г. |
|  | **Итого:** | **24568,27** | **21231,10** | **3337,18** |
|  | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | |
|  | **Средства краевого бюджета** | | | |
| 1. | Зольский территориальный отдел администрации | 41470,47 | 36203,97 | Экономия в размере 5266,51 тыс. руб. сложилась:  - 104,83 тыс. руб. экономия по итогу заключенного контракта на ремонт а/д по ул. Богатинская, ул. Лермонтова;  - 5161,67 тыс. руб. экономия по итогу заключенного контракта на ремонт а/д по ул. Лесная. |
| 2. | Марьинский территориальный отдел администрации | 10064,89 | 8503,64 | Экономия в размере 1561,25 тыс. руб. сложилась:  по итогам заключенного контракта на ремонт а/д по ул. Крайняя. |
| 3. | Старопавловский территориальный отдел администрации | 7110,35 | 6008,25 | Экономия в размере 1102,10 тыс. руб. сложилась:  по итогам заключенного контракта на ремонт а/д Марьинская - Старопавловка. |
|  | **Итого:** | **122519,96** | **114590,10** | **7929,86** |
|  | **Средства бюджета городского округа** | | | |
| 1. | Горнозаводской территориальный отдел администрации | 68,94 | 68,94 |  |
| 2. | МКУ «Зеленый город» | 1516,63 | 1516,63 |  |
| 3. | Советский территориальный отдел администрации | 165,20 | 165,20 |  |
| 4. | Зольский территориальный отдел администрации | 2745,87 | 2745,87 |  |
| 5. | Комсомольский территориальный отдел администрации | 1510,23 | 1510,23 |  |
| 6. | Марьинский территориальный отдел администрации | 738,11 | 738,11 |  |
| 7. | Новосредненский территориальный отдел администрации | 478,90 | 478,90 |  |
| 8. | Орловский территориальный отдел администрации | 90,00 | 90,00 |  |
| 9. | Старопавловский территориальный отдел администрации | 1521,82 | 1521,82 |  |
|  | **Итого:** | **8835,70** | **8835,70** | **0,00** |

За 2022 год:

*1.2. Подпрограмма* «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» являлась управленческая и организационная деятельность отдела строительства и архитектуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края.

Управление реализацией Подпрограммы осуществлялось администрацией Кировского городского округа Ставропольского края в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского городского округа Ставропольского края. Основным мероприятием Подпрограммы было обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных полномочий администрации Кировского городского округа Ставропольского края как органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации.

Финансирование Подпрограммы за счет бюджета Кировского городского округа Ставропольского края не предусмотрено.

Начальник отдела строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта

администрации Кировского городского округа

Ставропольского края К.Е. Лазарев

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского городского округа

Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения», всего | ответственный исполнитель Программы отдел строительства и архитектуры администрации | 07 | 0 | 0000000 | | **22967,00** | **24568,27** | **21231,10** |
| II. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог», всего | ответственный исполнитель Программы отдел строительства и архитектуры администрации | 07 | 1 | 0000000 | | **22967,00** | **24568,27** | **21231,10** |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  | 07 | 1 | 0100000 | | **22967,00** | **24568,27** | **21231,10** |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 07 | 1 | 0120060 | | 5607,00 | 5655,38 | 4253,33 |
| Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120061 | | 1445,00 | 1540,57 | 1087,75 |
| Зольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120062 | | 3550,00 | 3680,00 | 3629,29 |
| Комсомольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120063 | | 2253,00 | 2758,53 | 2758,53 |
| Марьинскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120064 | | 2860,00 | 2978,62 | 2977,97 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120060 | | 1231,00 | 1190,00 | 776,37 |
| Орловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120066 | | 1589,00 | 2049,22 | 1205,18 |
| Советскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120067 | | 1770,00 | 2011,95 | 1892,28 |
| Старопавловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120068 | | 2662,00 | 2704,00 | 2650,40 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог |  | 07 | 1 | 0200000 | | **49760,39** | **131355,66** | **123425,80** |
|  |  | **Средства городского округа** |  |  |  | | **4093,00** | **8835,70** | **8835,70** |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 07 | 1 | 02.... | | 0,00 | 1516,63 | 1516,63 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 200,00 | 68,94 | 68,94 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 633,00 | 2745,87 | 2745,87 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 120,00 | 1510,23 | 1510,23 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 327,00 | 738,11 | 738,11 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 40,00 | 478,90 | 478,90 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  | Советскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 0,00 | 165,20 | 165,20 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 1232,38 | 1521,82 | 1521,82 |
|  |  | **Из средств краевого бюджета** |  |  |  | | **45667,39** | **122519,96** | **114590,10** |
| МКУ «Зеленый город» | 07 | 1 | 02S866 | | 0,00 | 22263,53 | 22158,69 |
|
| Зольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S866 | | 19206,95 | 42778,87 | 37616,19 |
| Комсомольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S866 | | 0,00 | 18909,33 | 18909,33 |
| Марьинскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S866 | | 10064,89 | 10064,89 | 8503,64 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S866 | | 0,00 | 5470,04 | 5470,04 |
|  |  | Советскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S866 | | 0,00 | 2207,83 | 2207,83 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S866 | | 16395,55 | 20825,48 | 19723,37 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия», всего | отдел строительства и архитектуры администрации | х | х | х | | х | х | х |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – городской бюджет),

внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - Программа), всего | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее - городской бюджет), всего | 131355,66 | 123425,80 |
|  |  | в т.ч.: |  |  |
| 1.1. |  | бюджет городского округа | 8835,70 | 8835,70 |
|  |  | средства краевого бюджета | 122519,96 | 114590,10 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| II. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог»  Программы (далее - Подпрограмма), всего |  | 131355,66 | 123425,80 |
|  |  | в т.ч.: |  |  |
| 2.1. |  | бюджет городского округа | 8835,70 | 8835,70 |
|  |  | средства краевого бюджета | 122519,96 | 114590,10 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 2.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, всего | бюджет городского округа | 24568,27 | 21231,10 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 5655,38 | 4253,33 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 1540,57 | 1087,75 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 3680,00 | 3629,29 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 2758,53 | 2758,53 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 2978,62 | 2977,97 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 1190,00 | 776,37 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 2049,22 | 1205,18 |
|  |  | Советскому территориальному отделу администрации | 2011,95 | 1892,28 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 2704,00 | 2650,40 |
| 2.2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего |  | 131355,66 | 123425,80 |
|  |  | **Средства краевого бюджета** | 122519,96 | 114590,10 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 22263,53 | 22158,70 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 42778,87 | 37617,19 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 18909,33 | 18909,33 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 10064,89 | 8503,64 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 5470,04 | 5470,04 |
|  |  | Советскому территориальному отделу администрации | 2207,83 | 2207,83 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 20825,48 | 19723,37 |
|  |  | **Средства бюджета городского округа** | 8835,70 | 8835,70 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 1516,63 | 1516,63 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 68,94 | 68,94 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 2745,87 | 2745,87 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 1510,23 | 1510,23 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 738,10 | 738,10 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 478,90 | 478,90 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 90,00 | 90,00 |
|  |  | Советскому территориальному отделу администрации | 165,20 | 165,20 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 1521,82 | 1521,82 |
|  |  | **Внебюджетные средства** | **0,00** | **0,00** |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | х | х |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности по реализации Программы | не требует финансового обеспечения | х | х |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2021  год, предшествующий отчетному | 2022  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 275,1 | 292,64 | 292,64 | |  |
| 11 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет городского округа) | 3,77 | 3,66 | 3,66 | |  |
|  | Подпрограмма программы «Поддержание технического состояния дорог» | | | | | |
| 2. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент | 42,30 | 39,27 | 39,27 | |  |
| 3. | число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, человек | 1 | 1 | 2 | | В результате проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах, работ по содержанию автомобильных дорог и работы Госавтоинспекции |
| 4. | количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в районе, единиц | 46 | 49 | 59 | | В результате проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах, работ по содержанию автомобильных дорог и работы Госавтоинспекции |
| 5. | Прирост протяженности на территории городского округа сети местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта местных автомобильных дорог | 57,11 | 67,13 | 67,13 | |  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | | | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| Цель Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог» | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы Программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | | | | | | | | |
| **1.1** | **Содержание автомобильных дорог** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.  Закуплен 81 дорожный знак | | 30.12.2022 | | 10.06.2022 | Договор №2 от 10.06.2022 г. Приобретение дорожных знаков. Исполнен: 22.06.2022 г. | | исполнен |
|  | 30.12.2022 | | 13.05.2022 | Договор №1 от 13.05.2022 г. на приобретение дорожных знаков. | | исполнен |
|  | 30.12.2022 | | 13.05.2022 | Договор №2 от 13.05.2022 г. на приобретение дорожных стоек. | | исполнен |
|  | 30.12.2022 | | 10.06.2022 | Договор №2 от 10.06.2022 г. Приобретение дорожных знаков. Исполнен: 22.06.2022 г. | | исполнен |
|  | 30.12.2022 | | 28.01.2022 | Договор № 85 от 30.12.2021 г. Закупка дорожных знаков. Исполнен: 28.01.2022 г. | | исполнен |
|  |
|  |  | | 30.12.2022 | | 04.06.2022 | Договор №25 от 04.06.2022 г. на закупку труб для дорожных знаков. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 21.06.2022 | Договор № 63 от 21.06.2022 г. Закупка дорожных знаков. | | исполнен |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2  Установлено 9 светофоров типа Т.7 | | 30.12.2022 | | 31.01.2022 | Договор №5 от 19.01.2022 г. Разработка сметной документации на установку светофоров типа Т7. Исполнен: 31.01.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 16.05.2022 | Договор № 723645 от 16.05.2022 г. Выполнение работ по обустройству средств организации дорожного движения по ул. Ленинской в ст. Старопавловской. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 12.04.2022 | Муниципальный контракт № 699883 от 04.03.2022 г. Установка светофоров типа Т7 вблизи общеобразовательных учреждений. Исполнен: 12.04.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 29.12.2022 | Договор № 733010 от 16.06.2022 г. Установка светофора типа Т7 | | исполнен |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3  Выполнен ямочный ремонт 3743,44 кв. м автомобильных дорог | | 30.12.2022 | | 29.12.2022 | Муниципальный контракт №0121600014322000011 от 11.04.2022 г. Ямочный ремонт автомобильных дорог в г. Новопавловске | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 07.04.2022 | Муниципальный контракт №697493 от 01.03.2022 г. Выполнение работ по ямочному ремонту. Исполнен:07.04.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 28.02.2022 | Договор №16 от 10.02.2022 г. Разработка сметной документации на ямочный ремонт а/д «Комсомолец - Золка». Исполнен: 28.02.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 28.02.2022 | Договор №15 от 10.02.2022 г. Разработка сметной документации на ямочный ремонт а/д п. Комсомолец, п. Фазанный. Исполнен: 28.02.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 17.05.2022 | Муниципальный контракт №0121600014322000018 от 18.04.2022 г. Оплата работ по проведению ямочного ремонта а/д «Комсомолец - Золка». Исполнен:17.05.2022 г.  . | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 03.06.2022 | Муниципальный контракт №0121600014322000025 от 16.05.2022 г. Оплата работ по проведению ямочного ремонта а/д п. Комсомолец, п. Фазанный. Исполнен:03.06.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 07.06.2022 | Договор №5 от 16.05.2022 г. Оплата работ по проведению ямочного ремонта а/д п. Комсомолец, п. Фазанный. Исполнен:07.06.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 10.06.2022 | Договор №1 от 25.04.2022 г. Строительный контроль на ямочный ремонт а/д Комсомолец - Золка. Исполнен:10.06.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 30.08.2022 | МК №909883 от 08.07.2022 г. Ямочный ремонт а/д п. Фазанный ул. Железнодорожная. Исполнен: 30.08.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 30.08.2022 | МК №526 от 08.07.2022 г. Строительный контроль ямочного ремонта по ул. Железнодорожная в пос. Фазанный. Исполнен: 30.08.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 12.04.2022 | Договор №711542 от 04.04.2022 г. работы по ямочному ремонту дорожного покрытия по а/д Старопавловская - Марьинская. Исполнен: 12.04.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 12.04.2022 | Договор №711535 от 04.04.2022 г. работы по ямочному ремонту а/д в ст. Старопавловская. Исполнен: 12.04.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 18.04.2022 | Договор №711548 от 14.04.2022 г. ямочный ремонт по ул. Победы в ст. Старопавловской. Исполнен: 18.04.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 27.04.2022 | Договор №716032 от 28.03.2022 г. ямочный ремонт а/д «Подъезд к с. Новосредненское». Исполнен: 27.04.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 30.11.2022 | Договор № 178 от 28.11.2022 г. Ямочный ремонт автомобильных дорог ул. Кучуро, ул. Калинина, ул. Братьев Савченко, пер. Восточный в ст. Советской Кировского городского округа Ставропольского края | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 29.12.2022 | Договор №708436 от 29.03.2022 г. на выполнение работ по ямочному ремонту. | | исполнен |
|  |  | | 30.1202022 | | 29.12.2022 | Договор №15 от 30.05.2022 г. на выполнение работ по ямочному ремонту. | | исполнен |
| 1.1.4 | Контрольное событие 4 Установлены 132 дорожных знака | | 30.12.2022 | | 25.05.2022 | Договор №3 от 25.05.2022 г. на установку дорожных знаков. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 01.03.2022 | Договор №23 от 01.03.2022 г. Договор ГПХ по благоустройству дорожной сети, установка дорожных знаков. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 01.03.2022 | Договор №18 от 01.03.2022 г. Договор ГПХ по благоустройству дорожной сети, установка дорожных знаков. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 12.08.2022 | Договор № 60 от 12.08.2022 г. Подготовка сметной документации (установка дорожных знаков и ИДН около школы в ст. Зольской). | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 01.06.2022 | Договор ГПХ №22 от 01.06.2022 г. Установка дорожных знаков в пос. Комсомолец, пос. Фазанный. Исполнен: 27.06.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 03.10.2022 | Договор ГПХ №64 от 03.10.2022 г. Установка дорожных знаков в с. Горнозаводском. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 03.10.2022 | Договор ГПХ №65 от 03.10.2022 г. Установка дорожных знаков в с. Горнозаводском. На сумму 10168,00 | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 12.08.2022 | Договор №62 от 12.08.2022 г. Подготовка сметной документации (установка дорожных знаков и ИДН около д/с в п. Прогресс). Исполнен: 24.08.2022 г. | | исполнен |
| 1.1.5 | Контрольное событие 5  Установлено 9 искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах | | 30.12.2022 | | 31.08.2022 | М.К.от 31.08.2022 № 755611 установка дорожных знаков и искусственных неровностей (Д/с п. Прогресс, МБОУ СОШ №4 ст. Зольская) | | исполнен |
| 1.1.6 | Контрольное событие 6  Проведено обследование улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений Кировского городского округа в 2022 году с участием родительской общественности | | 07.07.2022 | | 11.07.2022 | Проведено обследование улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений Кировского городского округа в 2022 году с участием родительской общественности в период с 07.07.2022 г. по 11.07.2022 г. | | исполнен |
| 1.1.7 | Контрольное событие 7  Проведено грейдирование 38622,8 кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского городского округа | | 30.12.2022 | | 13.05.2022 | Муниципальный контракт №0121600014322000020 от 06.05.2022 г. Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Путевая, ул. Советская | | исполнен |
|  |  | | 30.1202022 | | 13.05.2022 | Муниципальный контракт №0121600014322000017-2022 от 18.04.2022 на грейдирование автомобильных дорог. Исполнен 13.05.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 19.07.2022 | Муниципальный контракт №0121600014322000043-2022 от 27.06.2022 г. Гейдирование автомобильных дорог с заменой водопропускных труб. Исполнен: 19.07.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 07.04.2022 | Договор №18 от 21.03.2022 г. Подготовка сметной документации: грейдирование + водоотводная труба ул. Ореховая, ул. Восточная. Исполнен:07.04.2022 | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 15.04.2022 | Муниципальный контракт №МК-01-2022 от 12.04.2022 г. на выполнение работ по грейдированию а/д. | | исполнен |
| 1.1.8 | Контрольное событие 8  Разработаны ПОДД на 198 автомобильных дорогах | | 30.12.2022 | | 06.09.2022 | Муниципальный контракт №0121600014322000046 от . Разработка ПОДД и Тех паспортов на а/д. Исполнен: 06.09.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 26.04.2022 | Договор №719647 от 26.04.2022 г. на разработку ПОДД на а/д с. Горнозаводское, х. Курганный. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 03.08.2022 | МК № 46 от 01.08.2022 г. Разработка ПОДД и технических паспортов на а/д. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 12.08.2022 | Договор № 642 от 10.08.2022 г. Разработка ПОДД на автомобильные дороги. Исполнен: 12.08.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 18.05.2022 | Договор №722502 от 16.05.2022 г. на разработку ПОДД и тех паспортов на а/д. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 30.06.2022 | Договор № МК-02-2022 от 28.06.2022 г. Разработка ПОДД на а/д. | | исполнен |
| 1.1.9 | Контрольное событие 9  Разработаны 138 технических паспорта на автомобильные дороги | | 30.12.2022 | | 06.09.2022 | Муниципальный контракт №0121600014322000046 от . Разработка ПОДД и Тех паспортов на а/д. Исполнен: 06.09.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 30.06.2022 | Договор №5165 от 24.03.2022 г. на изготовление технических паспортов на а/д. Исполнен: 30.06.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 01.08.2022 | МК № 46 от 01.08.2022 г. Разработка ПОДД и технических паспортов на а/д. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 12.08.2022 | Договор № 643 от 09.08.2022 г. Разработка технических паспортов на а/д. Исполнен: 12.08.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 16.05.2022 | Договор №722502 от 16.05.2022 г. на разработку ПОДД и тех паспортов на а/д. | | исполнен |
| 1.1.10 | Контрольное событие 10  Нанесена дорожная разметка 30,33 км | | 30.12.2022 | | 25.04.2022 | Договор №718887 от 25.04.2022 г. Приобретение товара: краска АК-544, растворитель | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 15.07.2022 | № 2 от 04.07.2022 г. Нанесение дорожной разметки. Исполнен: 15.07.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 01.05.2022 | Договор №33 от 01.05.2022 г. на закупку краски для покраски пешеходных переходов. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 15.05.2022 | Договор № 318 Покупка эмали, растворителя, кистей | | исполнен |
| 1.1.11 | Контрольное событие 11  Проведена диагностика 78 участков автомобильных дорог | | 30.12.2022 | | 12.08.2022 | Договор № 496 от 28.07.2022 г. Проведение диагностики автомобильных дорог. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 15.07.2022 | Договор № 479 от 28.06.2022 г. Проведение диагностики автомобильных. Исполнен: 15.07.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 30.08.2022 | МК №483 от 28.06.2022 г. Диагностика автомобильных дорог. Исполнен: 30.08.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 12.08.2022 | Договор № 484 от 08.07.2022 г. Диагностика автомобильных дорог. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 15.07.2022 | Договор №482 от 28.06.2022 г. Диагностика автомобильных дорог. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 16.08.2022 | Договор №481 от 28.06.2022 г. Диагностика автомобильных дорог. | | исполнен |
| **1.2.** | **Ремонт автомобильных дорог** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Контрольное событие 9  Выполнен ремонт автомобильных дорог в ст. Старопавловская и х. Крупско - Ульяновский | | 30.12.2022 | | 30.06.2022 | Муниципальный контракт №4/2022 от 23.05.2022 г./30.06.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 15.08.2022 | Муниципальный контракт № 3/2022 от 23.05.2022 г./15.08.2022 г. | | исполнен |
| 1.2.2 | Контрольное событие 10  Выполнен ремонт автомобильных дорог в ст. Зольской и п. Прогресс | | 30.12.2022 | | 15.07.2022 | Муниципальный контракт № 0121600014321000059 от 10.01.2022 г. Исполнен: 15.07.2022 г. | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 27.05.2022 | Мун кон от 27.05.2022 № 0121600014322000032 | | исполнен |
|  |  | | 30.12.2022 | | 24.08.2022 | Муниципальный контракт № 0121600014322000031 от 27.05.2022 г./24.08.2022 г. | | исполнен |
| 1.2.3 | Контрольное событие 11  Выполнен ремонт автомобильной дороги в ст. Марьинской | | 30.12.2022 | | 29.04.2021 | Муниципальный контракт №0121600014321000061-2022 от 31.01.2022 г./29.04.2022 г. | | исполнен |
| 1.2.8 | Контрольное событие 12  Выполнен ремонт автомобильных дорог в п. Фазанный | | 30.12.2022 | | 03.09.2022 | Муниципальный контракт № 0121600014322000033 от 30.05.2022 г./13.09.2022 г. | | исполнен |
| 1.2.9 | Контрольное событие 13  Выполнен ремонт автомобильных дорог в п. Коммаяк и с. Новосредненское | | 30.12.2022 | | 23.08.2022 | Муниципальный контракт №001/2022 от 01.06.2022 г./23.08.2022 г. | | исполнен |
| 1.2.10 | Контрольное событие 14  Выполнен ремонт автомобильной дороги в ст. Советская | | 30.12.2022 | | 13.09.2022 | Муниципальный контракт № 32 от 16.05.2022 г./ 13.09.2022 г. | | исполнен |
| 1.2.11 | Контрольное событие 12  Выполнен ремонт автомобильных дорог в г. Новопавловске | | 30.12.2022 | | 30.08.2022 | Муниципальный контракт № 0121600014322000030 от 23.05.2022 г. Ремонт автомобильных дорог г. Новопавловска. | | исполнен |
| Цель 2 Программы | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы Программы  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | | | | | | | | |
| 2. | | Основное мероприятие по подпрограмме отсутствует | | х | | | х | х |

14 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

Начальник отдела строительства, архитектуры,

дорожного хозяйства и транспорта

администрации Кировского городского округа

Ставропольского края К.Е. Лазарев