Пояснительная записка

по осуществлению мероприятий муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Объем финансирования муниципальной программы за 2022 год не выполнен на 34,96 тыс. рублей.

По мероприятию 1. «Снижение потерь электрической и тепловой энергии в муниципальных учреждениях Кировского городского округа» не использовано 30,96 тыс.рублей, а именно:

в Орловском теротделе - 0,05 тыс.рублей,

в Советском теротделе – 0,28 тыс.рублей,

в Старопавловском теротделе - 0,14 тыс.рублей,

в Новосредненском теротделе – 0,99 тыс.рублей

в МКУ «Зеленый город» - 29,50 тыс.рублей, согласно выставленных счетов.

По мероприятию 2. «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа» не использовано 4,00 тыс.руб. – отделом культуры – средства использованы по выставленным счетам.

| Начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства администрации Кировского городского округа Ставропольского края | В.Н. Соседский |
| --- | --- |

Коновалова Галина Николаевна

8 (87938) 5-14-92

- Таблица 9

- Отчет

- об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | - сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года | - кассовое исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - I. | - Программа, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственный исполнитель Программы – отдел ЖКХ | - 14 0 00 00000 |  |  |  | - 1360,00 | - 1332,59 | - 1297,63 |
| - II. | - Подпрограмма 1, «Модернизация и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы», всего |  | - 14 0 00 00000 | - 14 1 00 00000 |  |  | - 1360,00 | - 1332,59 | - 1297,63 |
|  |  | - ответственный исполнитель подпрограммы 1 – отдел ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1.1 Снижение потерь электрической и тепловой энергии в муниципальных учреждениях Кировского городского округа | - ответственный исполнитель мероприятия – отдел ЖКХ | - 14 0 00 00000 | - 14 1 00 00000 | - 14 1 01 00000 |  | - 1083,50 | - 1081,59 | - 1050,63 |
|  | - Основное мероприятие 1.2 Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа | - ответственный исполнитель мероприятия – отдел ЖКХ | - 14 0 00 00000 | - 14 1 00 00000 | - 14 1 02 00000 |  | - 276,50 | - 251,00 | - 247,00 |
| - III. | - Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | - ответственный исполнитель подпрограммы – отдел ЖКХ |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| №п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | - Программа, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего |  | - 2132,59 | - 1989,24 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | - 1332,59 | - 1297,63 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 1332,59 | - 1297,63 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отделу ЖКХ | - 1332,59 | - 1297,63 |
|  |  | соисполнителю 1 Комсомольскому то | 52,82 | 52,82 |
|  |  | соисполнителю 2 Орловскому то | 5,00 | 4,95 |
|  |  | соисполнителю 3 Старопавловскому то | 180,00 | 179,86 |
|  |  | соисполнителю 4 Марьинскому то | 7,00 | 7,00 |
|  |  | соисполнителю 5 Зольскому то | 43,48 | 43,48 |
|  |  | соисполнителю 6 Советскому то | 33,00 | 32,72 |
|  |  | соисполнителю 7 Горнозаводскому то | 30,00 | 30,00 |
|  |  | соисполнителю 8 Новосредненскому то | 28,29 | 27,30 |
|  |  | соисполнителю 9 отделу культуры | 231,00 | 227,00 |
|  |  | соисполнителю 10 МКУ «Зеленый город» | 722,00 | 692,50 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 800,00 | 691,61 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 ООО «Нептун» | 800,00 | 691,61 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), |  |  |
|  |  | средства участников Программы |  |  |
| II. | Подпрограмма 1 «Модернизация и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы», всего |  | - 2132,59 | - 1989,24 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | - 1332,59 | - 1297,63 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 1332,59 | - 1297,63 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отделу ЖКХ | - 1358,99 | - 1324,44 |
|  |  | соисполнителю 1 Комсомольскому то | 52,82 | 52,82 |
|  |  | соисполнителю 2 Орловскому то | 5,00 | 4,95 |
|  |  | соисполнителю 3 Старопавловскому то | 180,00 | 179,86 |
|  |  | соисполнителю 4 Марьинскому то | 7,00 | 7,00 |
|  |  | соисполнителю 5 Зольскому то | 43,48 | 43,48 |
|  |  | соисполнителю 6 Советскому то | 33,00 | 32,72 |
|  |  | соисполнителю 7 Горнозаводскому то | 30,00 | 30,00 |
|  |  | соисполнителю 8 Новосредненскому то | 28,29 | 27,30 |
|  |  | соисполнителю 9 отделу культуры | 231,00 | 227,00 |
|  |  | соисполнителю 10 МКУ «Зеленый город» | 722,00 | 692,50 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 800,00 | 691,61 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 ООО «Нептун» | 800,00 | 691,61 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), |  |  |
|  |  | средства участников Программы |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Снижение потерь электрической и тепловой энергии в муниципальных учреждениях Кировского городского округа |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | - 1081,59 | - 1050,63 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 1081,59 | - 1050,63 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отделу ЖКХ | - 1081,59 | - 1050,63 |
|  |  | соисполнителю 1 Комсомольскому то | 44,82 | 44,82 |
|  |  | соисполнителю 2 Орловскому то | 5,00 | 4,95 |
|  |  | соисполнителю 3 Старопавловскому то | 180,00 | 179,86 |
|  |  | соисполнителю 4 Марьинскому то | 7,00 | 7,00 |
|  |  | соисполнителю 5 Зольскому то | 31,48 | 31,48 |
|  |  | соисполнителю 6 Советскому то | 33,00 | 32,72 |
|  |  | соисполнителю 7 Горнозаводскому то | 30,00 | 30,00 |
|  |  | соисполнителю 8 Новосредненскому то | 28,29 | 27,30 |
|  |  | соисполнителю 9 МКУ «Зеленый город» | 722,00 | 692,50 |
|  |  | соисполнителю 10 отделу культуры» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), |  |  |
|  |  | средства участников Программы |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа |  | 1051,00 | 938,61 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 251,00 | 247,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 251,00 | 247,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отдел ЖКХ | 251,00 | 247,00 |
|  |  | соисполнителю 1 Комсомольскому то | 8,00 | 8,00 |
|  |  | соисполнителю 4 Зольскому то | 12,00 | 12,00 |
|  |  | соисполнителю 6 отделу культуры | 231 | 227 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 800,00 | 691,61 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 ООО «Нептун» | 800,00 | 691,61 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), |  |  |
|  |  | средства участников Программы |  |  |

- Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __2021_______ год, предшествующий отчетному | ____2022___ отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | - Программа Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, площадей | процент | 60,00 | 65,00 | 65,00 |  | Х |
| 2. | Доля объема холодной воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме холодной воды, потребленной на территории округа | процент | 85,00 | 86,00 | 86,00 |  | Х |
| 3. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб.м/ 1 чел. | 14,70 | 15,40 | 11,14 |  | Снижение за счет установки приборов учета и энергосберегающих технологий |
| 4. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч/1 чел. | 1150,00 | 1152,00 | 1063,00 |  | Снизилось потребление за счет увеличения энергосберегающих светильников |
| 5. | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями | куб.м/1 чел. | 11,30 | 11,50 | 11,30 |  | За счет теплых погодных условий, установки энергосберегающих окон в помещениях |
|  | Подпрограмма Программы «Модернизация и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем финансовых средств, сэкономленных в результате реализации основных мероприятий | тыс. рублей | 440,00 | 500,00 | 495,00 |  | Увеличение стоимости товаров и услуг |
| 7. | Доля объема электрической энергии на освещение улиц, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | процент | 83,00 | 86,00 | 86,00 |  | Х |
| 8. | Доля энергоэффективных светильников в системах уличного освещения | процент | 81,00 | 85,00 | 87,00 |  | Х |
| 9. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды на территории округа | процент | 33,50 | 28,80 | 29,50 |  | Увеличение износа водопроводных сетей |
| 10 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процент | 25,28 | 24,30 | 24,30 |  | Х |
| 11. | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от котельных | кгут/ Гкал | 165 | 165 | 165 |  | Х |
| 12. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт.ч/Гкал |  | 28,10 | 28,10 |  | Х |

- Таблица 12

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события |  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Модернизация и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Достижение нормативных значений энергоэффективности на существующих энергоисточниках за счет их модернизации и реконструкции, а также вывода из эксплуатации неэффективных энергоисточников» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Снижение потерь электрической и тепловой энергии в муниципальных учреждениях Кировского городского округа» |  | Х | Х | пункты 4, 7, 8-12 индикаторов |
|  | Контрольное событие 1. Проведена замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие в уличном освещении |  | 31.10.2022 | Установлено и заменено 512 ламп на светодиодные энергосберегающие на территории Кировского городского округа | Снижение удельного расхода электроэнергии на освещение улиц |
|  | Контрольное событие 2. Выполнены мероприятия по замене уличных светильников |  | 17.10.2022 | Произведена покупка и замена 120 светильников и комплектующих к ним (скреп для монтажной ленты, контакторы КМИ, провод СИП, ящик ЩРП, ж/бстойки) на территории Кировского городского округа | Увеличена доля энергоэффективных светильников в системах уличного освещения до 87% |
|  | Контрольное событие 3. Установлены приборы учета, реле времени, автоматических выключателей уличного освещения |  | 26.12.2022 | Проведена замена узлов учета электроэнергии, реле времени, автомат. выключателей – 9 ед. | х |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа» |  | х |  | Пункты 1-5, 6-8 индикаторов |
|  | Контрольное событие 4. Выполнен капитальный ремонт (замена ветхих водопроводных сетей, ремонт насосов ЭЦВ) |  | 15.11.2022 | Проведение аварийно-восстановительных работ, текущего ремонта и техобслуживание водопроводных сетей, оборудования в Зольском то, Комсомольском то | Снижение объема потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды на территории округа. Снижение объема электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, расположенных на территории округа. Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии от котельных. Снижение удельного расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии. |
|  | Контрольное событие 5 Проведен текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей |  | 12.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 6. Проведены аварийно-восстановительные работы водопроводных сетей |  | 26.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 7. Проведена промывка и гидравлические испытания системы отопления административных зданий |  | 30.09.2022 | В административных зданиях АКГО СК проведена промывка и гидравлические испытания системы отопления зданий |  |
| Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности по реализации Программы | х |  | х | х |

- ______________________

- 14 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.