ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году

В аппарате администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – КГО СК), в штатном расписании, в области физической культуры и спорта предусмотрены три должности: начальник отдела физической культуры и спорта администрации КГО СК, ведущий специалист и старший экономист, занимающиеся вопросами развития физической культуры и спорта.

В состав Кировского городского округа Ставропольского края входят 8 территориальных отделов и г. Новопавловск. Инструкторы-методисты по физической культуре и спорту в количестве 11 человек оказывают услуги в области спорта по гражданско-правовому договору: проведение занятий по физической культуре и спорту, проведение спортивно-зрелищных мероприятий, участие команд территориальных отделов в спортивных мероприятиях.

В целях определения на территории городского округа основных направлений деятельности государственной политики в сфере физической культуры и спорта, стратегического планирования и подведения итогов деятельности отдела физической культуры и спорта администрации КГО СК (далее – Отдел) создан координационно-совещательный орган – коллегия отдела физической культуры и спорта администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - Коллегия). В состав Коллегии входят – начальник Отдела, директор МКУС «СКЦ «Каскад» КГО СК, директор МКУ ДО «ДЮСШ» КГО СК, депутаты Думы Кировского городского округа, инструкторы-методисты по физической культуре и спорту.

# На Коллегии обсуждались вопросы эффективности использования бюджетных средств, выделяемых из местного бюджета, подготовка и проведение на территории Кировского городского округа Ставропольского края (далее – КГО СК) спортивно-массовых мероприятий. На аппаратные совещания и заседания администрации выносились вопросы о развитии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в КГО СК, улучшение спортивной инфраструктуры, а также о выделении дополнительных денежных средств необходимых для развития физической культуры и спорта в КГО СК.

В целях развития физической культуры и спорта в КГО СК в 2022 году было принято постановление администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2022 года № 2464 «Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время».

В 2022 году реализовывалась муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 года № 2337 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2026 годы».

В 2022 году количественный состав физкультурных кадров составил 117 человек. Физкультурно-спортивную работу среди различных слоев населения проводят 117 человек, из которых 72 человека - с высшим физкультурным образованием, 6 специалистов приступили к работе в 2022 году.

В течение года систематически проводилась работа по повышению квалификации специалистов:

проведены методические семинары по теме: «Внедрение и реализация физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ежемесячно проводились совещания с тренерами-преподавателями МКУ ДО «ДЮСШ», совещания с инструкторами-методистами по физической культуре и спорту, а также ежеквартально проводились совещания судейских бригад по видам спорта.

На территории КГО СК имеется два учреждения среднего профессионального образования: ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум» и ЧПОУ «Техникум экономики и права» г. Новопавловска на базе общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ № 13.

Большое количество студентов Кировского городского округа являются не только активными участниками, но и победителями, призерами краевых и всероссийских спортивных мероприятий по различным видам спорта: чемпионат и первенство ЮФО и СКФО среди юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике г. Ставрополь; первенство Ставропольского края на призы ГБУ СК «СШОР по легкой атлетике» среди девушек и юношей 2002-2003 г.р. и 2004-2005 г.р. г. Ставрополь; чемпионат и первенство СКФО по виду спорта «кикбоксинг» г. Избербаше Республика Дагестан; краевые официальные соревнования по тяжелой атлетике г. Солнечнодольске.

В Кировском городском округе проводится работа по подготовке молодежи к службе в рядах Российской армии. Ребята призывного и допризывного возраста являются самыми активными участниками многих окружных спортивных мероприятий.

Все общеобразовательные учреждения подают в военный комиссариат списки учащихся допризывного возраста, ежегодно предоставляют данные по уровню их физического развития.

Также традиционно в округе проводятся турниры, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне: открытый турнир КГО СК по настольному теннису среди молодежи и ветеранов спорта, посвященный Дню защитника Отечества; Переходящий «Кубок Победы» по футболу, посвященного дню Победы в Великой Отечественной войне.

Администрацией Кировского городского округа Ставропольского края определены муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта. Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 17.04.2019 г. № 854 был утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»**,** постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 17.04.2019 г. № 855 был утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги присвоение квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории».

Отделом предоставляется муниципальная услуга «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд». В 2022 году 42 спортсменам Кировского городского округа присвоены спортивные разряды, из них: II и III юношеские разряды - 14 юным спортсменам, 28 спортсменам -  II и III спортивные разряды.

Через министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, 6 спортсменам округа присвоен I спортивный разряд, 3 спортсменам присвоено звание «Кандидат в мастера спорта».

В целях реализации на территории КГО СК Федерального закона 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением администрации Кировского городского округа от 02 июля 2018 года № 1293 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для населения всероссийского физкультурного – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кировского городского округа Ставропольского края», был создан Центр тестирования, где проводятся испытания (тесты) комплекса ГТО.

В 2022 год 130 человек успешно выполнили нормы ГТО. Из них на золотой знак норматив выполнили – 59 человек, серебряный знак – 44 человек и бронзовый знак – 27 человек. Прием нормативов проходил на базе общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 5 ст. Марьинская, МБОУ «Гимназия № 1 г. Новопавловска»; МКУС «СКЦ «Каскад» КГО СК.

Календарный план физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа ежегодно составляется с учетом единого календарного плана краевых спортивных мероприятий.

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа, в рамках муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году на территории КГО СК было проведено 58 мероприятий, в которых приняло участие более 5000 человек.

Самые значимые из них:

- с января по март 2022 года в спортивном зале МБОУ СОШ № 7 п. Коммаяк и МБОУ СОШ № 2 г. Новопавловска проводился Чемпионат Кировского городского округа СК по мини-футболу, в котором приняло участие 9 команд;

- 20 февраля в спортзале МКУ «ДК им.С.М. Романько г. Новопавловска» состоялось первенство среди команд Кировского городского округа по настольному теннису для различных возрастных групп населения;

- с апреля по июнь 2022 года в территориальных отделах Кировского городского округа проводилось Первенство Кировского городского округа СК по футболу, в котором приняло участие 8 команд;

- 27 апреля на стадионе МКУС СКЦ «Каскад» прошло два легкоатлетических мероприятия среди образовательных учреждений КГО: в эстафетном беге в рамках Президентских состязаний среди юношей и девушек участие приняли 8 школ района; в легкоатлетическом кроссе «Олимпийская звездочка» в рамках Президентских спортивных игр среди юношей и девушек 2008-2009 г.р. приняли участие 10 школ района;

- 01 мая на стадионе МКУС СКЦ «Каскад» состоялсяПереходящий кубок им Ю.А. Гагарина по футболу среди сборных команд КГО «Открытие сезона»;

- 4 и 5 июня на пл. им С.М. Кирова состоялось Первенство КГО по виду спорта «кикбоксинг» памяти Заслуженного мастера спорта России Елены Сабитовой в дисциплинах: «лайт-контакт», «фулл-контакт», «К1» и «фулл-контакт с лоу-киком»;

- 11 июня в п. Коммаяк состоялся Кубок по футболу среди ветеранов «Кубок памяти И.Г. Чернявского»;

- 12 августа в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника состоялся легкоатлетический «Zабег» в парке «Кура» г. Новопавловска;

- 13 августа на стадионе «Каскад» г. Новопавловска прошли спортивные мероприятия ко Дню физкультурника;

- 03 ноября в г. Новопавловске в спортзале ДК. им. Романько прошла спартакиада инвалидов Кировского городского округа Ставропольского края.

За счет средств выделяемых по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» спортсмены округа 74 раза выезжали на всероссийские и краевые соревнования, где завоевали 188 призовых места.

Самые значимые из них:

XI летняя Спартакиада учащихся России по легкой атлетике в г. Челябинск., 43-е лично-командное первенство Ставропольского края по легкой атлетике «Золотая осень» г. Ставрополь., 38-й открытый осенний турнир ГБУ ДОКДЮСШ(к) Ставропольского края по легкой атлетике в г. Ставрополь;

07.09.2022 г. - 09.09.2022 г. в г. Ставрополе проходила XXII Спартакиада среди ветеранов войны труда и спорта. Спортсмены ветераны Кировского ГО заняли 3 место в общекомандном зачете среди команд Ставропольского края;

09 октября 2022 г. в г. Ставрополе состоялись краевые соревнования по эстетической гимнастике «Кубок Федерации»;

16 октября 2022 г. в г. Ставрополе прошло Первенство Ставропольского края среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 год по рукопашному бою;

13-16 октября 2022 г. в здании ФОКа ДЮСШ-1 г. Кисловодска проходил Кубок Ставропольского края и краевой турнир «Надежды Ставрополья» по кикбоксингу;

02-03 ноября 2022 г. в г. Ставрополе в легкоатлетическом манеже ГБУ СК СШОР проходили краевые соревнования по лëгкой атлетике, посвящённые Дню народного единства среди юношей и девушек 2007-2008, 2009 гг. р.;

19 ноября 2022 г. в г. Ставрополе состоялся краевой фестиваль по рукопашному бою;

16-19 ноября 2022 г. в г. Невинномысске проходили краевые соревнования по кикбоксингу, посвящённые Дню матери;

02-04 декабря 2022 г. в г. Пятигорске проходил открытый краевой турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвящённый памяти мастера спорта СССР по классической и вольной борьбе Баронина В.А.;

03-04 декабря 2022 г. в г. Невинномысске состоялись краевые финальные соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди мальчиков и девочек 2005-2006 г.р., 2009-2010 г.р.;

10-11 декабря 2022 г. в г. Невинномысске состоялись краевые финальные соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди мальчиков и девочек 2007-2008 г.р., 2011-2012 г.р.;

10-11 декабря 2022 года в г. Невинномысске состоялись краевые финальные соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди мальчиков и девочек 2007-2008 г.р., 2011-2012 г.р.;

17-18 декабря 2022 года в г. Невинномысске состоялись краевые финальные соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди мальчиков 2007-2008 г.р., 2011-2012 г.р., и.т.д.

Также в течение года были проведены турниры и кубки, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Великой Победы, международному женскому Дню и другим памятным датам и дням.

Основными базовыми видами спорта в Кировском городском округе являются – футбол, волейбол, легкая атлетика, мини-футбол, кикбоксинг, греко-римская борьба, настольный теннис, художественная и эстетическая гимнастика, тяжелая атлетика, велосипедный спорт (маунтибайк), бокс, рукопашный бой, радиоспорт.

Пропаганде физической культуры и спорта в нашем округе уделяется самое пристальное внимание. Спортивная информация в течение года постоянно подготавливается и размещается на официальном сайте администрации Кировского городского округа. Также все основные спортивные события, которые проходят в округе и итоги выступления наших спортивных команд и спортсменов на краевых, всероссийских и международных соревнованиях регулярно освещаются в газете «Голос времени». Постоянно с помощью сайта, газет, проводится реклама всех проводимых в округе спортивных мероприятий.

Финансирование из средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» составило 11801,3 тыс. рублей.

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края А.Н. Курков

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего  Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" |  | 04 | 0 | 00 00000 | | 11199,00 | 11767,67 | 11509,42 |
| Отдел физической культуры и спорта АКГО СК |  |  |  | |  |  |  |
| II. | Подпрограмма 1  «Развитие массового спорта в Кировском городском округе»  всего | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 1 | 00 00000 | | 2290,00 | 2589,37 | 2589,37 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 1 | 01 00000 | | 428,00 | 591,60 | 591,60 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 1 | 02 00000 | | 1462,00 | 1417,17 | 1417,17 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Развитие детско-юношеского спорта | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 1 | 03 00000 | | 400,0 | 580,60 | 580,60 |
| III. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 2 | 00 00000 | | 8909,00 | 9178,30 | 8920,06 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности по реализации программы, всего | Отдел физической культуры и спорта АКГО СК | 04 | 2 | 01 00000 | | 8909,00 | 9178,30 | 8920,06 |

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края А.Н. Курков

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" | бюджет городского округа | 11767,67 | 11509,42 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу физической культуры и спорта Кировского городского округа Ставропольского края (далее ОФКиС) | 11767,67 | 11509,42 |
| II. | Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кировском городском округе» | бюджет городского округа | 2589,37 | 2589,37 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 2589,37 | 2589,37 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях | бюджет городского округа | 591,60 | 591,60 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 591,60 | 591,60 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | бюджет городского округа | 1417,17 | 1417,17 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 1417,17 | 1417,17 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Развитие детско-юношеского спорта | бюджет городского округа | 580,60 | 580,60 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 580,60 | 580,60 |
| III | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет городского округа | 9178,30 | 8920,06 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 9178,30 | 8920,06 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности по реализации программы, всего | бюджет городского округа | 9178,30 | 8920,06 |

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края А.Н. Курков

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора  достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2021  год, предшествующий отчетному | | 2022  отчетный год | | |
| план | фактическое значение  на конец года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
|  | Программа "Развитие физической культуры и спорта" | | | | | | | |
| 1 | Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | процент | 44,23 | | 44,50 | | 48,21 | Показатель перевыполнен за счет увеличения численности занимающихся в различных спортивных клубах и секциях. |
| 2 | Удовлетворенность населения уровнем организации спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа | процент | 70,00 | | 73,00 | | 73,00 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кировском городском округе» Программы | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| 3 | Численность граждан округа, участвующих в краевых, Российских и международных соревнованиях | единица | 307 | 310 | | | 323 | Показатель перевыполнен в связи с ростом численности подготовленных спортсменов для участия в соревнованиях. |
| 4 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | 74,59 | 75,00 | | | 89,50 | Показатель перевыполнен за счет увеличения численности занимающихся в различных спортивных группах, секциях, клубах. |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 76,10 | 77,00 | | | 86,32 | Показатель перевыполнен за счет увеличения численности занимающихся в различных спортивных группах, секциях, клубах. |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 21,00 | 25,45 | | | 27,43 | Показатель выполнен. |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством оказываемых муниципальных услуг, от общего числа оказываемых услуг | процент | 97,00 | 97,50 | | | 97,50 | Показатель перевыполнен за счет увеличения численности занимающихся в различных спортивных группах, секциях, клубах. |
| 8 | Количество проведенных в городском округе официальных спортивных соревнований | единиц | 50 | 55 | | | 58 |  |
| 9 | Доля населения городского округа в возрасте от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее-комплекс ГТО), в общей численности населения городского округа в возрасте от 6 до 75 лет | процент | 4,50 | 4,70 | | | 0,20 | Показатель не выполнен на 100 % в связи с неэффективной работой Центра тестирования по причине его неполной штатной численности. |
| 10 | Численность обучающихся в детско-юношеской спортивной школе городского округа, принявших участие в краевых, Российских и международных соревнованиях. | человек | 285 | 290 | | | 293 | Показатель выполнен. |
| 11 | Количество проведенных в городском округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей. | единиц | 38 | 39 | | | 42 | Показатель выполнен. |
| 12 | Единовременная пропускная способность футбольного поля и беговых дорожек | человека в час | 34 | 34 | | | 34 |  |
| Подпрограмма «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» | | | | | | | | |
| Задача «Повышение мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культуры и спортом, ведению здорового образа жизни» | | | | | | | | |
| 13 | Количество присвоенных спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа | единиц | 85 | Не менее 31 | | | 51 | Показатель выполнен. |
| 14 | Доля призовых мест занятых спортсменами Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях в общем количестве участвующих спортсменов округа | процент | 40,00 | 41,00 | | | 58,20 | Показатель перевыполнен в связи с более высокими результатами спортсменов. |

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края А.Н. Курков

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ведомственной целевой программы), контрольного события | | Результаты  реализации15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Цель Программы: «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Кировского городского округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни  (далее –городской округ) | | | | | |
| Подпрограмма 1«Развитие массового спорта в Кировском городском округе» | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Программы: «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Кировского городского округа» | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях | х | спортсмены 74 раза выезжали на всероссийские и краевые мероприятия и завоевали 188 призовых мест |  | |
|  | Контрольное событие 1  Количество граждан городского округа, принявших участие в краевых, Российских и международных соревнованиях не менее 5000 человек в год» | 30.12.2022/30.12.2022 | более 5000 человекостартов | х | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | х | проведено 58 спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | 48,21 % населения округа систематически занимаются физической культурой и спортом | |
|  | Контрольное событие 1.2.1  «Проведены спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа на текущий год в количестве не менее 80 в год», ед. | 30.12.2022/30.12.2022 | Проведено более 90 спортивно-массовых мероприятия в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа на текущий год | х | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3  Развитие детско-юношеского спорта | х | юные спортсмены 71 раз выезжали на всероссийские и краевые мероприятия и завоевали 187 призовых мест | 293 воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» приняли участие в выездных спортивных мероприятиях | |
|  | Контрольное событие 3.  «Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях обучающиеся в детско-юношеской спортивной школе Кировского городского округа не менее 200 человек в год», ед. | 30.12.2022/30.12.2022 | 293 воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» приняли участие в выездных спортивных мероприятиях | х | |
|  | Контрольное событие 4.  «Проведено в городском округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей в количестве не менее 55 в год», ед.. | 30.12.2022/30.12.2022 | 58 | показатель выполнен | |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» |  | в рамках Государственной программы Ставропольского края «Поддержка местных инициатив Ставропольского края» в 2022 году построена спортивная площадка с антивандальными тренажерами в парке ст. Старопавловской Кировского городского округа Ставропольского края |  | |
|  | Контрольное событие 5  «Проведена реконструкция футбольного поля и беговых дорожек» | 30.12.2022/30.12.2022 | в течение 2022-2024 года | с привлечением федеральных средств в 2022-2024 году запланирована реконструкция футбольного поля и беговых дорожек стадиона г. Новопавловска | |
| Подпрограмма 2 «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы Программы «Повышение мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни; достижение спортсменами Кировского городского округа наивысших спортивных результатов» | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1  «Присвоение спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа» |  | 51 |  | |
|  | Контрольное событие 6 «Присвоено спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа не менее 57 в год», ед. | 30.12.2022/30.12.2022 | 51 разряд был присвоен в течение 2022 года | х | |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Завоевание призовых мест спортсменами Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях» |  | 188 | х | |
|  | Контрольное событие 7 «Спортсмены Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях заняли призовых мест в общем количестве участвующих спортсменов округа не менее 55%» | 30.12.2022/30.12.2022 | 58,20% | показатель выполнен | |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы Программы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городском округе» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение деятельности по реализации программы | 30.12.2022/30.12.2022 |  | | выплата заработной платы сотрудникам отдела и подведомственной организации |

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края А.Н. Курков