Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная  программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 02 | 0 | 00 | 00000 | 17584,38 | 14957,31 | 13485,09 |
| ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - ООБ, ГО и ЧС АКГО СК) |  |  |  |  | 136,32 | 42,10 | 24,34 |
| соисполнитель 1  отдел социального развития админист-рации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОСР АКГО СК) |  |  |  |  | 222,94 | 211,95 | 197,55 |
| соисполнитель 2  отдел образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОО и МП АКГО СК) |  |  |  |  | 9697,52 | 6910,25 | 5505,52 |
| соисполнитель 3  отдел культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОК АКГО СК) |  |  |  |  | 455,60 | 485,64 | 464,86 |
| соисполнитель 4  Горнозаводской территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ГТО АКГО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| соисполнитель 5  Зольский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ЗТО АКГО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 00,00 | 00,00 |
| соисполнитель 6  Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – КТО АКГО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 50,80 | 50,80 |
| соисполнитель 7 Ставропавловский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – СтТО АКГО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| соисполнитель 8  муниципальное казенное учреждение «Зелёный город» Кировского городского округа Ставропольского края (далее – МКУ «Зелёный город») |  |  |  |  | 25,40 | 00,00 | 0,00 |
| соисполнитель 9  муниципальное казённое учреждение Кировского городского округа Ставропольского края «Служба спасения» (далее - МКУ КГО СК «Служба спасения») |  |  |  |  | 6945,00 | 7205,76 | 7191,23 |
| II. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, незаконного потре-бления и оборота наркотических средств и психо-тропных веществ», всего, всего |  | 02 | 1 | 00 | 00000 | 550,97 | 575,25 | 563,25 |
| ответственный исполнитель: ООБ, ГО и ЧС АКГО СК |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1  ОСР АКГО СК |  |  |  |  | 19,00 | 18,90 | 18,90 |
| соисполнитель 2  ОО и МП АКГО СК |  |  |  |  | 404,97 | 454,75 | 442,75 |
| соисполнитель 3 МКУ «Зелёный город» |  |  |  |  | 25,40 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 4  ГТО АКГО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| соисполнитель 5  ЗТО АКГО СК |  |  |  |  | 25,40 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 6  КТО АКГО СК |  |  |  |  | 25,40 | 50,80 | 50,80 |
| соисполнитель 7 СтТО АКГО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан | ответственный исполнитель мероприятия  ОО и МП АКГО СК | 02 | 1 | 04 | 00000 | 300,00 | 315,20 | 315,20 |
| Основное мероприятие 1.2 Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в Кировском городском округе | ответственный исполнитель мероприятия  ОО и МП АКГО СК | 02 | 1 | 00 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования уча-щихся образова-тельных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | ответственный исполнитель мероприятия  ОО и МП АКГО СК | 02 | 1 | 01 | 00000 | 104,97 | 99,55 | 99,55 |
| Основное мероприятие 1.4  Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений | ответственные исполнители мероприятия  ГТО АКГО СК;  ЗТО АКГО СК;  КТО АКГО СК;  СтТО АКГО СК;  МКУ «Зелёный город» | 02 | 1 | 02 | 00000 | 127,00 | 101,60 | 101,60 |
|  | Основное мероприятие 1.5  Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании | ответственные исполнители мероприятия  ОСР АКГО СК | 02 | 1 | 03 | 00000 | 19,00 | 18,90 | 18,90 |
|  | Основное мероприятие 1.6  Проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи» | ответственные исполнители мероприятия  ОО и МП АКГО СК | 02 | 1 | 05 | 00000 | 0,00 | 40,00 | 28,00 |
| III. | Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка», всего |  | 02 | 2 | 00 | 00000 | 9848,15 | 6936,17 | 5522,72 |
| ответственный исполнитель: ООБ, ГО и ЧС АКГО СК |  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1  ОО и МП АКГО СК |  |  |  |  | 9292,55 | 6450,53 | 5057,86 |
| соисполнитель 2  ОК АКГО СК |  |  |  |  | 455,60 | 485,64 | 464,86 |
| Основное мероприятие 2.1  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа | ответственные исполнители мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК;  ОО и МП АКГО СК;  ОК АКГО СК | 02 | 2 | 02 | 00000 | 9848,15 | 6936,17 | 5522,72 |
| IV. | Подпрограмма 3  «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональ-ных отношений, противодействие терроризму и экстре-мизму», всего |  | 02 | 3 | 00 | 00000 | 240,26 | 240,13 | 207,89 |
| ответственные исполнители мероприятия: ООБ, ГО и ЧС АКГО СК |  |  |  |  | 36,32 | 42,10 | 24,34 |
| соисполнитель 1  ОСР АКГО СК |  |  |  |  | 203,94 | 193,06 | 178,65 |
| ответственный исполнитель мероприятия  ОО и МП АКГО СК |  |  |  |  | 0,00 | 4,97 | 4,90 |
| Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональ-ных отношений | ответственные исполнители мероприятия:  ОСР АКГО СК;  ОО и МП АКГО СК | 02 | 3 | 01 | 00000 | 85,00 | 84,92 | 84,85 |
| Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа | ответственные исполнители мероприятия: ООБ, ГО и ЧС АКГО СК;  ОСР АКГО СК | 02 | 3 | 02 | 00000 | 155,26 | 155,21 | 123,04 |
| V. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации прог-раммы «Профилак-тика правонаруше-ний и обеспечение общественного порядка, противо-действие терроризму и экстремизму» и обще-программных мероприятий», всего, всего |  | 02 | 4 | 00 | 00000 | 6945,00 | 7205,76 | 7191,23 |
| ответственный исполнитель:  МКУ КГО СК «Служба спасения» |  |  |  |  | 6945,00 | 7205,76 | 7191,23 |
| Основное мероприятие 4.1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений | ответственные исполнители мероприятия:  МКУ КГО СК «Служба спасения» | 02 | 4 | 01 | 00000 | 6945,00 | 7205,76 | 7191,23 |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 14957,31 | 13485,09 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 14957,31 | 13485,09 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю:  отделу по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - ООБ, ГО и ЧС АКГО СК) | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 4308,82 | 2897,20 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 40,00 | 23,12 |
|  |  | соисполнитель 1:  отдел социального развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОСР АКГО СК) | 60,00 | 46,31 |
|  |  | соисполнитель 2:  отдел образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОО и МП АКГО СК) | 4208,82 | 2827,77 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 10648,49 | 10587,89 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 2,10 | 1,22 |
|  |  | соисполнитель 1  ОСР АКГО СК | 151,96 | 151,24 |
|  |  | соисполнитель 2  ОО и МП АКГО СК | 2701,43 | 2677,74 |
|  |  | соисполнитель 3  отдел культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ОК АКГО СК) | 485,64 | 464,86 |
|  |  | соисполнитель 4  Горнозаводской территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ГТО АКГО СК) | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 5  Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – КТО АКГО СК) | 50,80 | 50,8 |
|  |  | соисполнитель 6  Ставропавловский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – СтТО АКГО СК) | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 8  муниципальное казённое учреждение Кировского городского округа Ставропольского края «Служба спасения» (далее - МКУ КГО СК «Служба спасения») | 7205,76 | 7191,23 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| II. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ», всего, |  | 575,25 | 563,25 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 575,25 | 563,25 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 575,25 | 563,25 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1: ОО и МП АКГО СК | 454,75 | 442,75 |
|  |  | соисполнитель 2: ГТО АКГО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 3: КТО АКГО СК | 50,80 | 50,80 |
|  |  | соисполнитель 4: СтТО АКГО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 5: ОСР АКГО СК | 18,90 | 18,90 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1:  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ |  | 99,55 | 99,55 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 99,55 | 99,55 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 99,55 | 99,55 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ОО и МП АКГО СК | 99,55 | 99,55 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2:  Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений |  | 101,60 | 101,60 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 101,60 | 101,60 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 101,60 | 101,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 1: ГТО АКГО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 2: КТО АКГО СК | 50,80 | 50,80 |
|  |  | соисполнитель 4: СтТО АКГО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.3:  Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании |  | 18,90 | 18,90 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 18,90 | 18,90 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 18,90 | 18,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 1: ОСЗ АКГО СК | 18,90 | 18,90 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.4:  Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан |  | 315,20 | 315,20 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 315,20 | 315,20 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ОО и МП АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 315,20 | 315,20 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ОО и МП АКГО СК | 315,20 | 315,20 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.5:  Проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи» |  | 40,00 | 28,00 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 40,00 | 28,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 40,00 | 28,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 1: ОО и МП АКГО СК | 40,00 | 28,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма 2: «Обеспечение общественного порядка», всего |  | 6936,17 | 5522,72 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 6936,17 | 5522,72 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 4208,82 | 2827,77 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1: ОО и МП АКГО СК | 4208,82 | 2827,77 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 2727,35 | 2694,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1: ОО и МП АКГО СК | 2241,71 | 2230,09 |
|  |  | соисполнитель 2: ОК АКГО СК | 485,64 | 464,86 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа |  | 6936,17 | 5522,72 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 6936,17 | 5522,72 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю: ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 4208,82 | 2827,77 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 1: ОО и МП АКГО СК | 4208,82 | 2827,77 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 2727,35 | 2694,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 1: ОО и МП АКГО СК | 2241,71 | 2230,09 |
|  |  | соисполнитель 2: ОК АКГО СК | 485,64 | 464,86 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2  Охрана общественного порядка муниципальными казачьими дружинами |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1: ОО и МП АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Подпрограмма 3: «Гармонизация межнациональных и этноконфессио-нальных отношений, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 240,13 | 207,89 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 240,13 | 207,89 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 100,00 | 69,43 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 40,00 | 23,12 |
|  |  | соисполнителю 1: ОСР АКГО СК | 60,00 | 46,31 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 140,13 | 138,46 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 2,10 | 1,22 |
|  |  | соисполнителю 1: ОСР АКГО СК | 133,06 | 132,34 |
|  |  | соисполнителю 2: ОО и МП АКГО СК | 4,97 | 4,90 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональ-ных и межконфессиональных отношений |  | 84,92 | 84,85 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю: ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 84,92 | 84,85 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1: ОСР АКГО СК | 84,92 | 84,85 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа |  | 155,21 | 123,04 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 155,21 | 123,04 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 100,00 | 69,43 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 40,00 | 23,12 |
|  |  | соисполнителю 1: ОСР АКГО СК | 60,00 | 46,31 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 55,21 | 55,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 2,10 | 1,22 |
|  |  | соисполнителю 1: ОСР АКГО СК | 53,11 | 52,39 |
|  |  | соисполнителю 2: ОО и МП АКГО СК | 4,97 | 4,90 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| V. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и обще-программных мероприятий», всего, всего |  | 7205,76 | 7191,23 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 7205,76 | 7191,23 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель:  МКУ КГО СК «Служба спасения» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель:  МКУ КГО СК «Служба спасения» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 7205,76 | 7191,23 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  МКУ КГО СК «Служба спасения» | 7205,76 | 7191,23 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 4.1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |  | 7205,76 | 7191,23 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 7205,76 | 7191,23 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель:  МКУ КГО СК «Служба спасения» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель:  МКУ КГО СК «Служба спасения» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 7205,76 | 7191,23 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  МКУ КГО СК «Служба спасения» | 7205,76 | 7191,23 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2021  год, предшествующий отчетному | 2022  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | | | | | | |
| 1. | Уровень общей заболеваемости наркоманией в Кировском городском округе Ставропольского края в расчете на 100 тыс. человек | - | 33,00 | 32,00 | 32,00 | |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» Программы | | | | | | | |
| 2. | Доля учащихся в возрасте с 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ) от общего количества детей данной возрастной категории | процент | 10,90 | 11,20 | 11,20 | |  |
| 3. | Количество лиц, употребляющих дикорастущие наркосодержащие растения на территории Кировского городского округа Ставропольского края | человек | 272 | 264 | 264 | |  |
| 4. | Доля несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края, находя-щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском городском округе, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | процент | 74,00 | 74,50 | 74,50 | |  |
| 5. | Количество полиграфической продукции, распространяемой в Кировском городском округе Ставропольском крае и направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского городского округа Ставропольского края в год. | Экземпляров | 3000 | 3000 | 3000 | |  |
| 6. | Количество выявленных случаев употребления наркотиков на территории Кировского городского округа на 100 тыс. человек | количество | 238,2 | 236,3 | 236,3 | |  |
| 7. | Доля несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края (в возрасте | процент | - | 71,0 | 71,0 | |  |
|  | до 18 лет), занимающихся физической культурой и спор­том, в общей численности несовершеннолетних в Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | |  |
| 8. | Доля правонарушений (преступле­ний), совершаемых на территории Кировского городского округа Ставрополь­ского края лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем количестве правонаруше­ний (преступлений), совершаемых на террито­рии Кировского городского округа Ставропольского края | процент | - | 10,15 | 10,15 | |  |
| 9. | Доля молодежи Кировского городского округа Ставропольского края, положительно оценивающей мероприятия в области пропаганды ведения здорового образа жизни, в общей численности молодежи в Кировского городского округа Ставропольского края Ставропольского края | процент | - | 58,0 | 58,0 | |  |
| II. Цель «Создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| 10. | Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохрани-тельной направленности, созданных на территории Кировского | человек | 112 | 112 | 112 | |  |
|  | городского округа Ставропольского края, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Кировском городском округе, принимающих участие в |  |  |  |  | |  |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» Программы | | | | | | | |
| 11 | Доля народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 68,00 | 70,00 | 70,00 | |  |
| 12. | Обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО по Кировскому городскому округу в муниципальных учреждениях Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |  |
| Задача «Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| 13. | Количество мероприятий, проведенных ОМВД России по КГО СК с иностранными гражданами, прибывающими на территорию Кировского | единиц | 60 | 63 | 63 | |  |
|  | городского округа в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов профилактики правонарушений и их правового положения в Российской Федерации |  |  |  |  | |  |
| 14. | Доля нарушений, зарегистрированных в Кировском городском округе в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, в общем количестве правонарушений, зарегистрированных в Кировском городском округе | процент | 31,0 | 29,8 | 29,8 | |  |
| 15. | Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Кировского городского округа Ставропольского края, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Кировского городского округа | процент | 91,0 | 92,0 | 92,0 | |  |
| 16. | Доля правонарушений (преступлений), совершенных в общественных местах, в том числе групповой, рецидивной преступности, в состоянии алкогольного опьянения, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений | единиц | 17,1 | 16,6 | 16,6 | |  |
| III. Цель «Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан на территории Кировского городского округа Ставропольского края от террористических и экстремистских актов» | | | | | | | |
| 17. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края, оценивающих состояние межнациональных и межконфес-сиональных отношений в Кировском городском округе Ставропольского края стабильным, в общей численности граждан Российской Федерации, прожи-вающих в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 45,0 | 50,0 | 50,0 | |  |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» Программы | | | | | | | |
| 18. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиона-льных эотношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма | человек | 110 | 120 | 120 | |  |
| 19 | Количество профилактических мероприятий, направленных на | единиц | 32 | 33 | 33 | |  |
|  | предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | |  |
| 20. | Количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей), распространяемой в Кировском | экземпляр | 8000 | 8000 | 8000 | |  |
|  | городском округе Ставропольского края и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму |  |  |  |  | |  |
| 21. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском городском округе  Ставропольского края, положительно оценивающих состояние межнациональных  отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 56,0 | 57,0 | 57,0 | |  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Цель «Реализация в Кировском городском округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ» | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» | | | | |
| Задача «Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается организация в Кировском городском округе Ставропольского края временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет увеличение доли несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, до 74,5 % |
|  | Контрольное событие 1.  Организованы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | 27.12.2022 / 27.12.2022 |  | х |
| Задача «Осуществление профилактических мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики) в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.2  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение скрининговых обследований учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача в рамках проведения их профилактических медицинских осмотров (приобретение диагностических тест-систем и сопутствующего оборудования). | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет ежегодное увеличение доли учащихся в возрасте с 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ) от общего количества детей данной возрастной категории 11,2 процентов |
|  | Контрольное событие 2.  Договор на приобретение экспресс-тестов для учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ заключен | 26.10.2022 / 26.10.2022 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Уничтожение дикорастущих растений наркосодержащих растений | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений на территории Кировского | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет снижение количества лиц, употребляющих дикорастущие наркосодержащие растения на |
|  |  |  | городского округа. | территории Кировского городского округа Ставропольского края до 264 человек |
|  | Контрольное событие 3.  Договор на приобретение мотокосы для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений заключен | 26.09.2022 /26.09.2022 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается разработка и изготовление плакатов и буклетов, направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Ставропольского края | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет Количество полиграфической продукции, распространяемой в Кировском городском округе Ставропольском крае и направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского городского округа Ставропольского края до 3000 экземпляров в год. |
|  | Контрольное событие 4.  Разработаны и изготовлены плакаты и буклеты, направленные на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения | 20.12.2022 /20.12.2022 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи. |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение конкурса среди образовательных организаций Кировского городского округа Ставропольского края на | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет увеличение доли молодежи Кировского городского округа Ставропольского края, положительно оценивающей |
|  |  |  | лучшую организацию работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Краски жизни». | мероприятия в области пропаганды ведения здорового образа жизни, в общей численности молодежи в Кировского городского округа Ставропольского края Ставропольского края до 58 процентов |
|  | Контрольное событие 5  Проведен конкурс среди образовательных организаций Кировского городского округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Краски жизни». | 26.12.2022 /26.12.2022 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.6.  Реализация в Кировском городском округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение работы по реализации в Кировском городском округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет снижение доли правонарушений (преступле­ний), совершаемых на территории Кировского городского округа Ставрополь­ского края лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем количестве правонаруше­ний (преступлений), совершаемых на террито­рии Кировского городского округа Ставропольского края, до 10,15 процента |
|  | Контрольное событие 6  Проведена работа по Реализация в Кировском городском округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной | 28.12.2022 /28.12.2022 |  | х |
|  | антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года Ставропольского края |  |  |  |
| II. Цель «Создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» | | | | |
| Задача «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории Кировского городского округа  Ставропольского края» | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается:  -обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО по Кировскому району в муниципальных учреждениях Кировского городского округа Ставропольского края; -организация и проведение в Кировском городском округе Ставропольского края обучения народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим;  -охрана общественного порядка муниципальными казачьими дружинами. | Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы станут:  -увеличение доли народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края до 70,0 %;  -ежегодное сохранение количества членов казачьих обществ Кировского городского округа Ставропольского края, привлеченных к несению государственной и иной службы на уровне 112 человек;  -обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО по Кировскому району в муниципальных учреждениях Кировского городского округа Ставропольского края на уровне 100,0 процентов. |
|  | Контрольное событие 7.  Проведено в Кировском городском округе обучение народных дружинников к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим | 27.09.2022 / 27.09.2022 |  | х |
|  | Контрольное событие 8.  Договор на обслуживание тревожной кнопки и услуги ОВО по Кировскому району | 29.12.2022 / 29.12.2022 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского городского округа |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение разъяснительной работа в средствах массовой информации (далее – СМИ) по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, и их правового положения в Российской Федерации, в том числе организация оформления разрешений на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет снижение доли нарушений, зарегистрированных в Кировском городском округе в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, в общем количестве правонарушений, зарегистрированных в Кировском городском округе до 29,8 процентов |
|  | Контрольное событие 9.  Проведена разъяснительная работа в средствах массовой информации (далее – СМИ) по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без | 25.12.2022 / 25.12.2022 |  | х |
|  | гражданства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, и их правового положения в Российской Федерации, в том числе организация оформления разрешений на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации |  |  |  |
| III. Цель «Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан на территории Кировского городского округа Ставропольского края от террористических и экстремистских актов» | | | | |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» | | | | |
| Задача « Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и меконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы осуществляется проведение заседаний, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского городского округа Ставропольского края, молодёжного этнического совета Кировского городского округа Ставропольского края;  организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений для различных групп населения Кировского городского округа Ставропольского края, в том числе фестивали национального искусства и национальной кухни. | Непосредственными результатами данного основного мероприятия подпрограммы станут:  -увеличение доли граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края, оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Кировском городском округе Ставропольского края стабильным, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края до 50 %.  -увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического |
|  |  |  |  | и религиозного экстремизма до 120 человек ;  увеличение количества профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа Ставропольского края, до 33; |
|  | Контрольное событие 10.  Проведен фестиваль национального искусства в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня Российской молодёжи | 30.06.2022 / 30.06.2022 |  | х |
|  | Контрольное событие 11.  Проведен фестиваль национальной кухни «Радуга» | 02.11.2022 / 02.11.2022 |  | х |
|  | Контрольное событие 12.  Договор на изготовление информационно- разъяснительных материалов направленных на профилактику терроризма заключен | 02.12.2022 / 02.12.2022 |  | х |
|  | Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы осуществляется организация и проведение семейных спортивных состязаний «Моя семья. Мой край. Моя страна», конкурса рисунков «Скажи терроризму: Нет» посвященному Дню солидарности борьбы с терроризмом конкурса «Вмести против террора» в рамках вторых юноармеских игр, с целью недопущения этнических и религиозных проявлений экстремизма, | Непосредственными результатами данного основного мероприятия Подпрограммы станут:  увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма до 120 человек;  увеличение количества профилактических и пропагандистских мероприятий, |
|  |  |  | на территории Кировского городского округа Ставропольского края. создание, изготовление и распространение социальной рекламы, полиграфической продукции по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в КГО СК; | направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа Ставропольского края, до 33. ежегодное сохранение количества полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей), распространяемой в Кировском городском округе Ставропольского края и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму, на уровне не менее 8000 экземпляров. |
|  | Контрольное событие 13.  Проведено семейное спортивное состязание «Моя семья. Мой край. Моя страна» | 01.07.2022 / 01.07.2022 |  | х |
|  | Контрольное событие 14.  Проведен конкурс социальных видеороликов «Лица вокруг нас» | 03.10.2022 / 03.10.2022 |  | х |
|  | Контрольное событие 15.  Подготовлена информация о проведенных заседаниях, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского городского округа, заседаний Молодёжного этнического совета Кировского городского округа | 19.12.2022 / 19.12.2022 |  | х |