| Отдел образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края 357300 Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1 (87938) 5-29-58, kirovrono@mail.ru 20.02.2023года № 615 | Первому заместителю главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края М-Т.З.Магомедову |
| --- | --- |

О  реализации  Программы за 2022 год

На письмо администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 02.02.2023 года отдел образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа направляет  годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа от 27.03.2018 года № 393.

Приложение : на  56 листах.

Начальник отдела образования

и молодежной политики администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                           И.В.Битик

Жиленко Т.Я.

8 87938 51284

Приложение

к письму отдела образования

и молодежной политики администрации

Кировского городского  округа

от 20.02.2023 года № 615

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

в 2023 году

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от  30.12.2020 года № 2370 (далее – Программа).

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Кировского городского округа от 30.01.2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок), от 31.01.2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края».

На реализацию мероприятий в 2022 году Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – районный бюджет) в сумме 861 172,23 тыс. рублей, освоено на 31.12.2022 года –  856 007,09 тыс. рублей, что составляет 99,40 % от годовых плановых назначений (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур и несвоевременное представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов).

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дошкольного образования» Программы в 2022 году было запланировано 265 424,31 тыс. рублей, освоено – 262 922,29 тыс. рублей, что составляет 99,06 % по следующим мероприятиям:

- на обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями запланировано 261 122,94 тыс. руб. освоено - 258 860,65 тыс. руб., что составляет 99,13 % (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, учебные расходы, связанные непосредственно с образовательным процессом в ДО, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы ДО, мероприятия по страхованию образовательных учреждений имеющих опасные объекты, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях);

- на приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН запланировано за счет средств местного бюджета 4 301,37 тыс.руб. освоено – 4 061,64 тыс.руб., что составляет 94,43 %, в том числе по следующим мероприятиям:

в МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска проведены работы по ремонту по ремонту мягкой кровли и ремонту фасада главного входа  д/ сада (облицовка стен декоратив.пластиком и др.), за счет средств местного бюджета на общую сумму 128,45 тыс. рублей;

проведены ремонтные работы канализационных сетей в МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской на сумму 366,86 тыс. руб.

выполнены ремонтные работы системы отопления в МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска, в МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской и в МКДОУ «Детский сад № 15 «Веселый улей» ст. Старопавловской на общую сумму 277 тыс. рублей;

проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в МКДОУ «Детский сад № 15 «Веселый улей» ст. Старопавловской, в МКДОУ «Детский сад №12 «Светлячок» п. Коммаяк и в МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской на общую сумму 171,20 тыс. рублей;

установлен теневой навес для защиты детей от солнца и осадков в МКДОУ "Детский сад № 18 "Ромашка" ст-цы Советской и проведен ремонт теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков в МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска на общую сумму 289,90 тыс. руб.;

выполнен ремонт напольного покрытия в здании в МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка на сумму 525,00 тыс. руб.;

в МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка проведены мероприятия по замене газового котла на сумму 98,83 тыс. руб.;

установлена система контроля и управления доступом (СКУД) на территорию МКДОУ "Детский сад №19 "Звездочка" станицы Зольской на сумму 111,87 тыс. руб.

проведен капитальный ремонт помещений в МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской на сумму 1112,68 тыс. руб.;

в МКДОУ "Детский сад №17 "Светлячок " ст. Советская проведены мероприятия по замене котельного на сумму 437,42 тыс. руб.;

изготовлена проектно-сметная документация в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на сумму 378,80 тыс. руб.;

проведены работы по ремонту, в связи аварийной ситуацией в МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской и МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска на общую сумму 96,41 тыс. руб.;

проведены работы строительного контроля в МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка, МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской,  МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской на общую сумму 67,22 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие общего образования» Программы было запланировано 471 075,78 тыс. рублей, освоено – 471 163,43 тыс. рублей, что составляет 100,02 %,  в том числе по следующим мероприятиям:

- на обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе запланировано 451 188,01 тыс. руб. освоено - 451 276,27 тыс.руб., что составляет 100,02 % (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, учебные расходы, связанные непосредственно с образовательным процессом в общеобразовательных организациях, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, мероприятия по страхованию образовательных учреждений имеющих опасные объекты, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях, расходы на организацию проведения государственной итоговой аттестации (ГИА. ЕГЭ), расходы по организации и обеспечению подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным учреждениям);

- на приведения зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН запланировано за счет средств бюджета Кировского округа 3 508,96 тыс. руб. освоено - 3 508,96 тыс. руб., что составляет 100 % , по следующим мероприятиям:

проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций в МБОУ «СОШ» № 5 ст.Марьинской, МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, МБОУ «СОШ» № 8 с.Горнозаводского и в МБОУ «СОШ» № 13 г.Новопавловска общую сумму - 332,41 тыс.руб. (100% освоение);

проведены работы по огнезащитной обработке в МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, в МБОУ «Новопавловская СОШ № 2» и МБОУ «СОШ» № 13 г.Новопавловск на общую сумму 233,60 тыс. руб. (100% освоение);

оплата услуг по проведению строительного контроля в МБОУ СОШ № 10   с. Орловки запланировано 54,20 тыс. руб. освоено- 54,20 тыс.руб.;

изготовлены проектно-сметная документация в МБОУ «СОШ» № 3 ст.Советской, МБОУ «СОШ» № 5 ст.Марьинской, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, МБОУ «СОШ» № 8 с.Горнозаводского, МБОУ «СОШ» № 10 с.Орловки на общую сумму 652,85 тыс.руб.;

проведение ремонтные работы в МБОУ «Новопавловская СОШ № 2» на сумму 30,00 тыс. руб.;

проведена замена электрических котлов МБОУ «Новопавловская СОШ» № 33 на сумму 258,21 тыс. руб.;

проведен ремонт кабинетов и приобретена мебель МБОУ "СОШ № 8 с. Горнозаводское" на сумму 1347,69 тыс. руб.;

обследовано здание МБОУ «Гимназия № 1» г.Новопавловска;

В МБОУ «СОШ» № 8 с.Горнозаводскогов рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», комплекса мероприятий по созданию в 2022 году в общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, проводился капитальный ремонт спортивного зала на общую сумму 1 447,37 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось за счет средств краевого бюдджета - 14,46 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 431,46 тыс. руб. и за счет бюджета Кировского городского округа в размере 1,45 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Современная школа» на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах израсходовано 8 217,60 тыс. руб. (освоено 100 %) , в том числе: за счет средств субсидии Ставропольского края в размере 7 806,72 тыс. рублей и за счет бюджета Кировского городского округа в размере 410,88 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось на выплату заработной платы штатным сотрудникам цифрового центра, приобретение канцелярских принадлежностей, транспортные расходы, командировочные расходы в: МБОУ СОШ № 10   с. Орловки, МБОУ «СОШ 9» ст.  Старопавловской, МБОУ «Новопавловская СОШ № 33», МБОУ СОШ № 6 пос. Комсомолец, МБОУ СОШ № 7  п. Коммаяк, МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской.

В рамках реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" израсходовано за счет средств субсидии Ставропольского края в размере 990,48 тыс. руб. (освоено100 %). Финансирование расходов осуществлялось на оплату труда и начисления на оплату труда советникам директора в 13 общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дополнительного образования» Программы было запланировано 20 967,16 тыс. рублей, освоено – 20 872,08 тыс. рублей, что составляет 99,55 %, в том числе  по следующим мероприятиям:

- на создание условий для деятельности муниципальных организации дополнительного запланировано 20 491,87  тыс. руб., освоено - 20 396,79 тыс.руб., что составляет 99,54 % исполнения (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях);

- на приведения зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН запланировано счет средств местного бюджета 105,00 тыс. руб. освоено - 105,00 тыс. руб., что составляет 100 % , по следующим мероприятиям:

в МКУ ДО "ДЮСШ Кировского район проведен демонтаж и монтаж оконных примыканий ПВХ-окон на сумму 90 тыс. руб.;

в МКУ ДО "Дом детского творчества" г. Новопавловска проведена огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли на сумму 15,00 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности детей» было запланировано 85 994,14 тыс. рублей, освоено – 83 645,76 тыс., что составляет 97,27 % рублей по следующим мероприятиям:

- на обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей запланировано 3 793,53 тыс. руб., освоено 3 608,69 тыс. руб. (95,13 % освоения) в том числе : за счет средств местного бюджета - 2 892,93 тыс. руб., краевого бюджета - 715,76 тыс. руб.;

- на внедрение полноценного рационального питания запланировано 34 826,21 тыс. руб., освоено 32 727,42 тыс. руб. (93,97 % освоения) в том числе : за счет средств местного бюджета - 30 038,29 тыс. руб., краевого бюджета - 2 689,13 тыс. руб.;

- на организацию ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисенкционных и аккарицидных мероприятий запланировано 540,53 тыс. руб., освоено 540,53 тыс. руб. (100 % освоение) за счет местного бюджета;

- на проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности запланировано 486,96 тыс. руб., освоено 486,26 тыс. руб. (99,86 % освоения) за счет местного бюджета;

- на обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья запланировано 7 328,28 тыс. руб., освоено 7 264,23 тыс. руб. (99,13 % освоения) в том числе : за счет средств местного бюджета - 6 192,54 тыс. руб., краевого бюджета - 1 071,69 тыс. руб.;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях запланировано 39 018,63 тыс. руб., освоено 39 018,63 тыс. руб. (100 % освоение): за счет средств местного бюджета - 1 936,32 тыс. руб., краевого бюджета - 2 131,67 тыс. руб., федерального бюджета - 34 950,64 тыс. руб.;

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» было запланировано 17 710,84 тыс. рублей, освоено – 17 403,53 тыс. рублей, что составляет 98,26 %, по следующим мероприятиям:

- на расходы на содержание центрального аппарата запланировано 6 102,61 тыс. руб., освоено 6 075,15тыс. руб. (99,55 % освоения);

- на обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования запланировано 10 896,25 тыс. руб., освоено 10 672,44 тыс. руб. (97,95 % освоения);

- на организацию районных и участие в краевых мероприятиях запланировано 711,98 тыс. руб., освоено 655,94 тыс. руб. (92,13 % освоения).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на реализацию в 2022 году муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия Программы; Ответственный исполнитель, соисполнители Программы; Целевая статья расходов; Расходы за отчетный год (тыс.рублей). Программа; Подпрограмма; Основное мероприятие; Направление расходов; сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года; сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года; кассовое исполнение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Программа "Развитие образования"; *; *; *; *; *; 777 461,03; 861 170,78; 856 007,09. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"; *; *; *; *; *; 239 887,79; 265 426,70; 262 922,29. Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому); Отдел образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края ( далее- отдел образования); 01; 1; 01; 11010; 128 890,15; 138 626,28; 136 675,16. 01; 1; 01; 77170; 95 723,76; 107 248,92; 107 207,31. 01; 1; 01; 20270; 677,52; 717,50; 717,47. 01; 1; 01; 76140; 10 624,03; 10 813,89; 10 541,98. 01; 1; 01; 20400; 0,00; 14,80; 14,80. 01; 1; 01; 20470; 40,00; 32,40; 32,40. 01; 1; 01; 20280; 322,74; 250,74; 250,74. 01; 1; 01; 20500; 208,80; 0,00; 0,00. 01; 1; 01; 20510; 0,00; 279,18; 279,17. 01; 1; 01; 20520; 0,00; 122,83; 122,83. 01; 1; 01; 20540; 0,00; 76,73; 76,73. 01; 1; 01; 20600; 0,00; 454,20; 454,20. 01; 1; 01; 20640; 0,00; 560,00; 560,00. 01; 1; 01; 20870; 520,00; 618,67; 618,67. 01; 1; 01; 20970; 620,00; 620,10; 620,10. 01; 1; 01; 21480; 687,87; 689,09; 689,09. Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН проведены работы по следующим мероприятиям: в МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска проведены работы по ремонту по ремонту мягкой кровли и ремонту фасада главного входа д/ сада (облицовка стен декоратив.пластиком и др.), за счет средств местного бюджета; проведены ремонтные работы канализационных сетей в МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской; выполнены ремонтные работы системы отопления в МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска, в МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской и в МКДОУ «Детский сад № 15 «Веселый улей» ст. Старопавловской; проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в МКДОУ «Детский сад № 15 «Веселый улей» ст. Старопавловской, в МКДОУ «Детский сад №12 «Светлячок» п. Коммаяк и в МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской; установлен теневой навес для защиты детей от солнца и осадков в МКДОУ "Детский сад № 18 "Ромашка" ст-цы Советской и проведен ремонт теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков в МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска; выполнен ремонт напольного покрытия в здании в МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка; в МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка проведены мероприятия по замене газового котла; установлена система контроля и управления доступом (СКУД) на территорию МКДОУ "Детский сад №19 "Звездочка" станицы Зольской; проведен капитальный ремонт помещений в МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской; в МКДОУ "Детский сад №17 "Светлячок " ст. Советская проведены мероприятия по замене котельного; изготовлена проектно-сметная документация в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; проведены работы по ремонту, в связи аварийной ситуацией в МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской и МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска; проведены работы строительного контроля в МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка, МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской, МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской; отдел образования; 01; 1; 03; 20300; 260,00; 96,41; 96,41. 01; 1; 03; 20310; 0,00; 366,86; 366,86. 01; 1; 03; 20360; 288,42; 171,20; 171,20. 01; 1; 03; 20410; 0,00; 59,32; 59,32. 01; 1; 03; 20570; 87,00; 277,00; 277,00. 01; 1; 03; 20730; 0,00; 99,37; 67,22. 01; 1; 03; 20790; 150,00; 289,90; 289,90. 01; 1; 03; 20860; 107,50; 403,80; 378,80. 01; 1; 03; 21350; 0,00; 69,13; 69,13. 01; 1; 03; 21490; 680,00; 525,00; 525,00. 01; 1; 03; 21520; 0,00; 98,83; 98,83. 01; 1; 03; 21620; 0,00; 111,87; 111,87. 01; 1; 03; 21670; 0,00; 1 112,68; 1 112,68. 01; 1; 03; 21890; 0,00; 620,00; 437,42. Подпрограмма «Развитие общего образования»; *; *; *; *; 416 965,95; 471 301,95; 471 163,43. Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе; отдел образования; 01; 2; 01; 11010; 98 320,73; 104 225,77; 104 144,88. 01; 2; 01; 20270; 794,02; 814,62; 814,62. 01; 2; 01; 20280; 256,85; 256,69; 256,69. 01; 2; 01; 20400; 0,00; 76,79; 76,79. 01; 2; 01; 20470; 67,00; 39,25; 39,25. 01; 2; 01; 20480; 330,00; 296,44; 254,64. 01; 2; 01; 20490; 2 917,86; 3 868,16; 3 868,16. 01; 2; 01; 20510; 0,00; 429,47; 429,47. 01; 2; 01; 20520; 0,00; 113,00; 113,00. 01; 2; 01; 20540; 0,00; 8,83; 7,09. 01; 2; 01; 20550; 214,80; 218,70; 218,70. 01; 2; 01; 20600; 0,00; 488,70; 488,70. 01; 2; 01; 20640; 0,00; 236,87; 236,87. 01; 2; 01; 20660; 160,00; 159,83; 159,83. 01; 2; 01; 20840; 0,00; 4 796,22; 4 796,22. 01; 2; 01; 21220; 10 563,58; 14 612,17; 14 611,97. 01; 2; 01; 21480; 496,80; 496,80; 496,80. 01; 2; 01; 21610; 0,00; 36,36; 36,36. 01; 2; 01; 53030; 27 681,82; 29 919,96; 29 906,67. 01; 2; 01; 77160; 260 022,37; 287 671,30; 287 671,30. 01; 2; 01; 77760; 0,00; 2 648,25; 2 648,25. Обеспечение отдыха и оздоровления детей; отдел образования; 01; 2; 02; 78810; 4 743,63; 5 723,36; 5 722,76. Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН проведены работы по следующим мероприятиям: проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций в МБОУ «СОШ» № 5 ст.Марьинской, МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, МБОУ «СОШ» № 8 с.Горнозаводского и в МБОУ «СОШ» № 13 г.Новопавловска; проведены работы по огнезащитной обработке в МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, в МБОУ «Новопавловская СОШ № 2» и МБОУ «СОШ» № 13 г.Новопавловск; оплата услуг по проведению строительного контроля в МБОУ СОШ № 10 с. Орловки ; изготовлены проектно-сметная документация в МБОУ «СОШ» № 3 ст.Советской, МБОУ «СОШ» № 5 ст.Марьинской, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, МБОУ «СОШ» № 8 с.Горнозаводского, МБОУ «СОШ» № 10 с.Орловки; проведение ремонтные работы в МБОУ «Новопавловская СОШ № 2»; проведена замена электрических котлов МБОУ «Новопавловская СОШ» № 33; проведен ремонт кабинетов и приобретена мебель МБОУ "СОШ № 8 с. Горнозаводское"; обследовано здание МБОУ «Гимназия № 1» г.Новопавловска.; отдел образования; 01; 2; 03; 20300; 140,00; 332,41; 332,41. 01; 2; 03; 20360; 397,64; 233,60; 233,60. 01; 2; 03; 20730; 31,01; 54,20; 54,20. 01; 2; 03; 20860; 367,50; 652,85; 652,85. 01; 2; 03; 21050; 0,00; 30,00; 30,00. 01; 2; 03; 21520; 240,00; 258,21; 258,21. 01; 2; 03; 21530; 0,00; 1 347,69; 1 347,69. 01; 2; 03; 21680; 0,00; 600,00; 600,00. Реализация регионального проекта «Современная школа»; отдел образования; 01; 2; Е1; S1690; 7 771,15; 8 217,60; 8 217,60. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»; отдел образования; 01; 2; Е2; 50970; 1 449,19; 1 447,37; 1 447,37. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"; отдел образования; 01; 2; ЕВ; 5179F; 0,00; 990,48; 990,48. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»; *; *; *; *; *; 20 142,95; 20 976,24; 20 872,08. Создание условий для деятельности муниципальных организаций дополнительного образования; отдел образования; 01; 3; 01; 11010; 19 641,78; 20 245,38; 20 152,19. 01; 3; 01; 20270; 44,93; 44,93; 39,02. 01; 3; 01; 20280; 23,86; 23,86; 23,86. 01; 3; 01; 20510; 0,00; 30,15; 26,25. 01; 3; 01; 20520; 0,00; 10,40; 9,24. 01; 3; 01; 20550; 40,42; 40,40; 40,40. 01; 3; 01; 20600; 0,00; 29,40; 29,40. 01; 3; 01; 21480; 76,43; 76,43; 76,43. Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН; отдел образования; 01; 3; 03; 20360; 15,00; 15,00; 15,00. 01; 3; 03; 21650; 0,00; 90,00; 90,00. Обеспечение отдыха и оздоровления детей; отдел образования; 01; 3; 02; 78810; 300,53; 370,29; 370,29. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей»; *; *; *; *; *; 82 895,26; 85 760,38; 83 645,76. Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей; отдел образования; 01; 4; 01; 20170; 4 506,64; 4 892,94; 4 892,93. 01; 4; 01; 76310; 0,00; 715,76; 715,76. Внедрение полноценного рационального питания; отдел образования; 01; 4; 02; 20170; 33 602,52; 32 130,73; 30 038,29. 01; 4; 02; 76310; 0,00; 2 689,13; 2 689,13. Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисенкционных и аккарицидных мероприятий; отдел образования; 01; 4; 03; 11010; 772,67; 540,53; 540,53. Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности; отдел образования; 01; 4; 04; 20180; 426,30; 486,95; 486,26. Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья; отдел образования; 01; 4; 05; 20170; 6 796,98; 6 206,19; 6 192,54. 01; 4; 05; 76310; 0,00; 1 079,52; 1 071,69. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование; отдел образования; 01; 4; 06; L3040; 36 790,15; 36 726,47; 36 726,47. 01; 4; 06; 76310; 0,00; 292,16; 292,16. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»; *; *; *; *; *; 17 569,08; 17 705,51; 17 403,53. Обеспечение реализации программы; отдел образования; 01; 5; 01; 10010; 290,04; 255,55; 228,09. 01; 5; 01; 10020; 5 407,92; 5 678,32; 5 678,32. 01; 5; 01; 10050; 38,74; 34,71; 34,71. 01; 5; 01; 20550; 131,40; 68,45; 68,45. 01; 5; 01; 20600; 0,00; 31,20; 31,20. 01; 5; 01; 21480; 0,00; 34,39; 34,39. Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования; отдел образования; 01; 5; 03; 11010; 10 014,34; 10 849,69; 10 631,22. 01; 5; 03; 20600; 0,00; 31,22; 31,22. 01; 5; 03; 20860; 0,00; 10,00; 10,00. 01; 5; 03; 21510; 980,00; 0,00; 0,00. Организация городских и участие в краевых мероприятиях; отдел образования; 01; 5; 04; 20150; 706,64; 711,98; 655,93. |

- Приложение 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», всего | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет городского округа), в том числе | 861 172,23 | 856 007,09 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 29 919,96 | 29 906,67 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования и молодежной политики администрации) | 29 919,96 | 29 906,67 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 466 285,84 | 465 963,88 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 466 285,84 | 465 963,88 |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 364 966,43 | 360 136,54 |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 364 966,43 | 360 136,54 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | бюджет городского округа, в том числе | 265 424,31 | 262 922,29 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 118 062,81 | 117 749,29 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 118 062,81 | 117 749,29 |
|  |  | средства бюджета городского округа, всего | 147 361,50 | 145 173,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 147 361,50 | 145 173,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому) | местный бюджет, в том числе | 261 122,94 | 258 860,65 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 118 062,81 | 117 749,29 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 118 062,81 | 117 749,29 |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 143 060,13 | 141 111,36 |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 143 060,13 | 141 111,36 |
| 2.2 | Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 4 301,37 | 4 061,64 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 4 301,37 | 4 061,64 |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 4 301,37 | 4 061,64 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | местный бюджет, в том числе | 471 075,78 | 471 163,43 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 29 919,96 | 29 906,67 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 29 919,96 | 29 906,67 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 306 286,03 | 306 285,42 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 306 286,03 | 306 285,42 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 134 869,79 | 134 971,34 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 134 869,79 | 134 971,34 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе | местный бюджет, в том числе | 451 188,01 | 451 276,27 |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 29 919,96 | 29 906,67 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 29 919,96 | 29 906,67 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 290 319,55 | 290 319,54 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 290 319,55 | 290 319,54 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 130 948,50 | 131 050,06 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 130 948,50 | 131 050,06 |
| 3.2. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | местный бюджет,в том числе | 5 723,36 | 5 722,76 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 5 723,36 | 5 722,76 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 5 723,36 | 5 722,76 |
| 3.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 3 508,96 | 3 508,96 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 3 508,96 | 3 508,96 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 3 508,96 | 3 508,96 |
| 3.4. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | местный бюджет, в том числе | 8 217,60 | 8 217,60 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 7 806,72 | 7 806,72 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 7 806,72 | 7 806,72 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 410,88 | 410,88 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 410,88 | 410,88 |
| 3.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | местный бюджет, в том числе | 1 447,37 | 1 447,37 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 1 445,92 | 1 445,92 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 1 445,92 | 1 445,92 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 1,45 | 1,45 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 1,45 | 1,45 |
| 3.6. | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | местный бюджет, в том числе | 990,48 | 990,48 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 990,48 | 990,48 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 990,48 | 990,48 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | местный бюджет, в том числе | 20 967,16 | 20 872,08 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 370,29 | 370,29 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 370,29 | 370,29 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 20 596,87 | 20 501,79 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 20 596,87 | 20 501,79 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий для деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | местный бюджет,в том числе | 20 491,87 | 20 396,79 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 20 491,87 | 20 396,79 |
| 4.2. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | местный бюджет,в том числе | 370,29 | 370,29 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 370,29 | 370,29 |
| 4.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 105,00 | 105,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 105,00 | 105,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 105,00 | 105,00 |
| 5. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | местный бюджет, в том числе | 85 994,14 | 83 645,76 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 41 566,72 | 41 558,88 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 41 566,72 | 41 558,88 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 44 427,42 | 42 086,88 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 44 427,42 | 42 086,88 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | местный бюджет, в том числе | 3 793,53 | 3 608,69 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 715,76 | 715,76 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 715,76 | 715,76 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 3 077,77 | 2 892,93 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 3 077,77 | 2 892,93 |
| 5.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | местный бюджет, в том числе | 7 328,28 | 7 264,23 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 1 079,52 | 1 071,68 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 1 079,52 | 1 071,68 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 6 248,76 | 6 192,55 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 6 248,76 | 6 192,55 |
| 5.3. | Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | средства бюджета городского округа, всего | 486,96 | 486,26 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 486,96 | 486,26 |
| 5.4. | Внедрение полноценного рационального питания | местный бюджет, в том числе | 34 826,21 | 32 727,42 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 2 689,13 | 2 689,13 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 2 689,13 | 2 689,13 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 32 137,08 | 30 038,29 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 32 137,08 | 30 038,29 |
| 5.5 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование | местный бюджет, в том числе | 39 018,63 | 39 018,63 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 37 082,31 | 37 082,31 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 37 082,31 | 37 082,31 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 1 936,32 | 1 936,32 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 1 936,32 | 1 936,32 |
| 5.6 | Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезинсекционных и акарицидных мероприятий организаций нормам пожарной безопасности | местный бюджет, в том числе | 540,53 | 540,53 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 540,53 | 540,53 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | местный бюджет, всего | 17 710,84 | 17 403,53 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 17 710,84 | 17 403,53 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы | местный бюджет,в том числе | 6 102,61 | 6 075,15 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 6 102,61 | 6 075,15 |
| 6.2. | Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания образовательных организаций, подведомственных отделу образования | средства бюджета городского округа, всего | 10 896,25 | 10 672,44 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 10 896,25 | 10 672,44 |
| 6.3. | Организация городских и участие в краевых мероприятиях | местный бюджет,в том числе | 711,98 | 655,94 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 711,98 | 655,94 |

- Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| №п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год, предшествующий отчетному | 2022_____ отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услуги и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  | % | 53,60 | 55,05 | 55,13 | В результате снижения численности детей, проживающих в округе |
| 1.2.1. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | % | 15,10 | 14,40 | 14,40 |  |
| 1.3.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию |  | % | 77,00 | 77,00 | 77,00 |  |
| 1.4.1. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | 92,40 | 92,40 | 92,45 | Численность детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья в 2022 году увеличилась и составляет 7028 человек. |
| 1.4.1. | Доля организаций, принятых к новому учебному году |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) |  | Руб. на руб. | 31,10 | 19,00 | 19,00 |  |
|  |  | 2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях; |  | Чел. | 2825 | 2970 | 2743 | Наблюдается незначительное сокращение численности детей, посещающих детские сады, что обусловлено в основном демографическими процессами. |
| 2.2. | Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей от 1 до 6 лет; |  | % | 53,60 | 55,00 | 53,13 |  |
| 2.3. | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 13,27 | 13,93 | 13,32 | В связи с незначительным сокращением численности детей, посещающих детские сады |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Кировском городском округе |  | Руб. | 88,34 | 100,00 | 102,53 |  |
| 2.5. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,0 |  |
|  |  | 3. Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |  | % | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 3.2. | Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в олимпиадах и других мероприятий различного уровня |  | % | 27,50 | 28,00 | 28,00 |  |
| 3.3. | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях |  | Чел. | 7256 | 7450 | 7602 |  |
| 3.4. | Численность детей, посещающих общеобразовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 14,00 | 14,55 | 15,11 | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях увеличилась |
| 3.5. | Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | % | 18,00 | 14,60 | 18,88 | Трудоустройство молодых педагогов в школы |
| 3.6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, к средней заработной плате в экономике Ставропольского края |  | Руб. | 101,70 | 100,00 | 103,38 |  |
| 3.7. | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярный период |  | % | 92,30 | 92,44 | 92,44 |  |
| 3.8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровли |  | % | 38,46 | 46,15 | 46,15 |  |
| 3.9. | Доля благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций |  | % | 21,7 | 23,1 | 21,7 | В 2022 году не проводились работы по благоустройству территорий |
| 3.10 | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | % | 30,8 | 46,2 | 55,00 | С 2022 года функционирует центр «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №7 п.Коммаяк, МБОУ СОШ №3 ст.Советской |
| 3.11. | Доля обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации Кировского городского округа Ставропольского края, расположенной в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности Кировского городского округа Ставропольского края, в том числе: |  | % | 62,00 | 66,33 | 66,50 |  |
| 3.11.1 | по программам начального общего образования |  | % | 70,00 | 73,00 | 73,00 |  |
| 3.11.2 | по программам основного общего образования |  | % | 55,00 | 58,00 | 58,00 |  |
| 3.11.3 | по программам среднего общего образования |  | % | 61,00 | 68,00 | 68,00 |  |
| 3.12. | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | % | 10 | 15 | 15 |  |
|  |  | 4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет |  | % | 77,00 | 77,0 | 77,00 |  |
| 4.2. | Численность детей, посещающих организации дополнительного образования, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 41,2 | 48,50 | 49,3 | В связи с увеличением численности до 1185 человек |
| 4.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Ставропольского края |  | Руб. | 108,5 | 100,00 | 93,09 |  |
| 4.4. | Доля актов готовности к открытию лагерей на базе учреждений дополнительного образования детей |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.5. | Соответствия зданий и сооружений дополнительных образовательных организаций требованиям СанПиН |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 5. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Процент потребления натуральных норм питания в дошкольных образовательных организация |  | % | 85,00 | 84,60 | 85,60 |  |
| 5.2. | Охват обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |  | % | 93,10 | 93,15 | 93,15 |  |
| 5.3. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.4. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | 92,40 | 92,45 | 92,45 |  |
| 5.5. | Доля положительных актов по приемке организаций к новому учебному году |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.6. | Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5.7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным питанием |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Освоение расходов на содержание отдела образования и молодежной политики |  | % | 100 | 100 | 99,55 |  |
| 6.2. | Освоение расходов на содержание МКУ «ЦОМО КГО СК» |  | % | 100 | 100 | 97,63 |  |
| 6.3. | Доля проведенных районных и участие в краевых мероприятиях от запланированных мероприятиях |  | % | 100 | 100 | 100 |  |

- Таблица 12.

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных основ личности и развитие человеческого потенциала» |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых населению Кировского городского округа системой дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому) | х | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам дошкольных организаций, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 08.07.2022/08.07.2022; 10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций | 30.12.2022/14.12.2022 |  |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организаций | 07.11.2022/07.11.2022 |  |  |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведена за счет средств местного бюджета на специальную оценку условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации | 29.04.2022/29.04.2022; 30.11.2022/30.11.2022 |  |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты | 31.10.2022/31.10.2022 |  |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций | 30.12.2022/21.12.2022 |  |  |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций | 30.11.2022/30.11.202230.12.2022/27.12.2022 |  |  |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях | 30.11.2022/08.11.2022 | В МКДОУ «Детский сад №1 «Дюймовочка» установлен газовый счетчик |  |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям | 30.11.2022/27.09.2022 |  |  |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждения Кировского городского округа | 30.11.2022/30.09.2022 | В МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" станицы Советской приобретен резиркулятор |  |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря | 31.08.2022/31.08.2022;31.10.2022/22.09.2022 | В МКДОУ "Детский сад № 29 "Росинка" г. Новопавловска и МКДОУ "Детский сад № 2 "Ручеёк" г.Новопавловска |  |
| 1.1.12. | Контрольное событие 12. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования | 30.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| 1.1.13. | Контрольное событие 13. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений | 31.08.2022/19.08.2022 | В МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска и МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской |  |
| 1.1.14. | Контрольное событие 14. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | 20.01.2022/20.01.2022; 18.02.2022/18.02.2022; 18.03.2022/18.03.2022; 20.04.2022/20.04.2022; 20.05.2022/20.05.2022; 20.06.2022/20.06.2022; 20.07.2022/20.07.2022; 19.08.2022/19.08.2022; 20.09.2022/20.09.2022; 20.10.2022/20.10.2022; 18.11.2022/18.11.2022; 20.12.2022/20.12.2022 |  |  |
| 1.1.15. | Контрольное событие 15. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 08.07.2022/08.07.2022; 10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| Задача «Обеспечение соответствия зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций требованиям СанПиН» |  |  |  |  |
| 1.2. | Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | х |  |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 16. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям | 30.12.2022/12.04.2022 | В МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской и МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие 17. Проведены ремонтные работы канализационных сетей в муниципальных образовательных организациях | 03.10.2022/02.08.2022 | В МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 18. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций | 30.12.2022/16.12.2022 | В МКДОУ «Детский сад № 15 «Веселый улей» ст. Старопавловской, в МКДОУ «Детский сад №12 «Светлячок» п. Коммаяк и в МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 19. Проведены работы по ремонту кровель в муниципальных учреждениях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета | 30.12.2022/05.08.2022 | В МКДОУ "Детский сад № 29 "Росинка" г. Новопавловска |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 20. Проведены работы системы отопления в муниципальных образовательных организациях и изготовлены ПСД, за счет средств местного бюджета | 30.09.2022/30.09.2022;28.10.2022/13.10.2022 | в МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска, в МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской и в МКДОУ «Детский сад № 15 «Веселый улей» ст. Старопавловской |  |
| 1.2.6. | Контрольное событие 21. Проведен строительный контроль | 30.09.2022/15.09.2022;30.12.2022/21.12.2022 | В МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка, МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской, МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской |  |
| 1.2.7. | Контрольное событие 22. Устройство и ремонт теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков | 30.10.2022/05.10.2022 | В МКДОУ "Детский сад № 18 "Ромашка" ст-цы Советской установлен теневой навес и проведен ремонт теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков в МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска |  |
| 1.2.8. | Контрольное событие 23. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям | 30.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| 1.2.9. | Контрольное событие 24. Проведены ремонтные работы в муниципальных учреждениях | 28.10.2022/05.09.2022 | В МКДОУ "Детский сад № 29 "Росинка" г. Новопавловска |  |
| 1.2.10. | Контрольное событие 25. Проведен ремонт напольного покрытия в здании МКДОУ «Детский сад №13 «Искорка» с. Орловка | 03.10.2022/20.09.2022 |  |  |
| 1.2.11. | Контрольное событие 26. Установлена система контроля и управления доступом в МКДОУ "Детский сад №19 "Звездочка" станицы Зольской | 18.11.2022/17.11.2022 |  |  |
| 1.2.12. | Контрольное событие 27. Проведен капитальнный ремонт помещений в МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской | 28.10.2022/29.08.2022 |  |  |
| 1.2.13. | Контрольное событие 28. Проведена замена электрических и газовых котлов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа | 30.12.2022/19.12.2022 | МКДОУ "Детский сад № 13 "Искорка" с. Орловка |  |
| 1.2.14. | Контрольное событие 29. Замена котельного оборудования в МКДОУ "Детский сад №17 "Светлячок " ст. Советская | 30.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе | х |  |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 30. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 08.07.2022/08.07.2022; 10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам общеобразовательных организаций, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 31. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций | 30.09.2022/30.09.2022;30.12.2022/22.12.2022 |  |  |
| 2.1.3. | Контрольное событие 32. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций | 30.09.2022/20.09.2022 |  |  |
| 2.1.4. | Контрольное событие 33. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации | 30.12.2022/21.12.2022 |  |  |
| 2.1.5. | Контрольное событие 34. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты | 30.09.2022/30.09.2022;30.12.2022/21.12.2022 |  |  |
| 2.1.6. | Контрольное событие 35. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) | 30.08.2022/30.08.2022;30.12.2022/29.12.2022 |  |  |
| 2.1.7. | Контрольное событие 36. Организация и обеспечения подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям | 10.01.2022/10.01.2022;10.02.2022/10.02.2022;10.03.2022/10.03.2022;08.04.2022/08.04.2022;06.05.2022/06.05.2022;10.06.2022/10.06.2022;08.07.2022/08.07.2022;10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022;10.11.2022/10.11.2022;09.12.2022/09.12.2022;30.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| 2.1.8. | Контрольное событие 37. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций | 30.12.2022/20.12.2022 |  |  |
| 2.1.9. | Контрольное событие 38. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций | 30.12.2022/21.12.2022 |  |  |
| 2.1.10. | Контрольное событие 39. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях | 30.12.2022/30.12.2022 | В МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец, МБОУ «СОШ» № 8 с.Горнозаводского |  |
| 2.1.11. | Контрольное событие 40. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 30.06.2022/30.06.2022;30.12.2022/07.12.2022 |  |  |
| 2.1.12. | Контрольное событие 41. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям | 31.08.2022/31.08.2022;30.12.2022/21.12.2022 |  |  |
| 2.1.13. | Контрольное событие 42. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждений Кировского городского округа | 30.11.2022/30.11.2022;30.12.2022/13.12.2022 |  |  |
| 2.1.14. | Контрольное событие 43. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и органов управления | 03.10.2022/03.10.2022 |  |  |
| 2.1.15. | Контрольное событие 44. Проведены ремонты и приобретена мебели по общеобразовательным учреждениям для размещения на базе школ проекта Современная школа | 31.08.2022/31.08.2022;10.10.2022/10.10.2022;30.12.2022/27.12.2022 | в МБОУ «СОШ» № 3 ст.Советской, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк |  |
| 2.1.16. | Контрольное событие 45. Обеспечены услуги частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти | 10.01.2022/10.01.2022;10.02.2022/10.02.2022;10.03.2022/10.03.2022;08.04.2022/08.04.2022;06.05.2022/06.05.2022;10.06.2022/10.06.2022;08.07.2022/08.07.2022;10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022;10.11.2022/10.11.2022;09.12.2022/09.12.2022;30.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| 2.1.17. | Контрольное событие 46. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования | 30.12.2022/09.06.2022 |  |  |
| 2.1.18 | Контрольное событие 47. Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания | 20.01.2022/20.01.2022;18.02.2022/18.02.2022;18.03.2022/18.03.2022;20.04.2022/20.04.2022;20.05.2022/20.05.2022;20.06.2022/20.06.2022;20.07.2022/20.07.2022;19.08.2022/19.08.2022; 20.09.2022/20.09.2022; 20.10.2022/20.10.2022;18.11.2022/18.11.2022;20.12.2022/20.12.2022 |  |  |
| 2.1.19 | Контрольное событие 48. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | 10.01.2022/10.01.2022;10.02.2022/10.02.2022;10.03.2022/10.03.2022;08.04.2022/08.04.2022;06.05.2022/06.05.2022;10.06.2022/10.06.2022;08.07.2022/08.07.2022;10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022;10.11.2022/10.11.2022;09.12.2022/09.12.2022;30.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| 2.1.20. | Контрольное событие 49. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | 10.01.2022/10.01.2022;10.02.2022/10.02.2022;10.03.2022/10.03.2022;08.04.2022/08.04.2022;06.05.2022/06.05.2022;10.06.2022/10.06.2022;08.07.2022/08.07.2022;10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022;10.11.2022/10.11.2022;09.12.2022/09.12.2022;30.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| 2.1.21. | Контрольное событие 50. Приобретены новогодние подарки детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края | 30.12.2022/22.12.2022 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» | х |  |  |
| 2.2.1. | Контрольное событие 51. Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 30.06.2022/30.06.2022;29.07.2022/29.07.2022;30.12.2022/19.12.2022 | Обеспечены летним отдыхом 1812 детей в пришкольных лагерях и 152 детей в загородных лагерях | х |
| 2.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | х | Подписано 13 актов готовности к новому учебному году по общеобразовательным организациям |  |
| 2.3.1. | Контрольное событие 52. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям | 30.12.2022/12.12.2022 | МБОУ «СОШ» № 5 ст.Марьинской, МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, МБОУ «СОШ» № 8 с.Горнозаводского и в МБОУ «СОШ» № 13 г.Новопавловска |  |
| 2.3.2. | Контрольное событие 53. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций | 30.12.2022/21.12.2022 | в МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, в МБОУ «Новопавловская СОШ № 2» и МБОУ «СОШ» № 13 г.Новопавловск |  |
| 2.3.3. | Контрольное событие 54. Оплачены услуги по проведению строительного контроля | 30.09.2022/30.09.202230.12.2022/06.10.2022 | В МБОУ СОШ № 10 с. Орловки |  |
| 2.3.4. | Контрольное событие 55. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям | 30.12.2022/27.12.2022 | МБОУ «СОШ» № 3 ст.Советской, МБОУ «СОШ» № 5 ст.Марьинской, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, МБОУ «СОШ» № 8 с.Горнозаводского, МБОУ «СОШ» № 10 с.Орловки |  |
| 2.3.5. | Контрольное событие 56. Проведены ремонтные работы в муниципальных учреждениях | 30.12.2022/30.12.2022 | В МБОУ «Новопавловская СОШ № 2» |  |
| 2.3.6. | Контрольное событие 57. Проведена замена электрических котлов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа | 31.10.2022/31.10.202217.11.2022/17.11.2022 | В МБОУ «Новопавловская СОШ» № 33 |  |
| 2.3.7. | Контрольное событие 58. Проведен ремонт кабинетов и приобретение мебели МБОУ "СОШ № 8 с. Горнозаводское" | 31.08.2022/31.08.202230.12.2022/27.12.2022 |  |  |
| 2.3.8. | Контрольное событие 59. Обследование здания МБОУ "Гимназия № 1" г.Новопавловска | 01.10.2022/01.10.202230.12.2022/21.12.2022 |  |  |
| 2.4. | Реализация регионального проекта "Современная школа" | х |  |  |
| 2.4.1. | Контрольное событие 60. Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 08.07.2022/08.07.2022; 10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в: МБОУ СОШ № 10 с. Орловки, МБОУ «СОШ 9» ст. Старопавловской, МБОУ «Новопавловская СОШ № 33», МБОУ СОШ № 6 пос. Комсомолец, МБОУ СОШ № 7 п. Коммаяк, МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской | х |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | х |  |  |
| 2.5.1. | Контрольное событие 61. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятий физической культурой и спортом | 31.08.2022/31.08.2022;30.09.2022/30.09.2022 | Проведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №8 с.Горнозаводского | х |
| 2.6. | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | х |  |  |
| 2.6.1. | Контрольное событие 62. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 30.12.2022/28.12.2022 | 13 общеобразовательных учреждений обеспечены советниками директора |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей | х |  |  |
| 3.1.1. | Контрольное событие 63. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 08.07.2022/08.07.2022; 10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам организаций дополнительного образования, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 64. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций | 30.09.2022/30.09.202230.10.2022/24.10.202230.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| 3.1.3. | Контрольное событие 65. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций | 30.09.2022/30.07.2022 |  |  |
| 3.1.4. | Контрольное событие 66. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций | 30.09.2022/19.09.202230.12.2022/30.12.2022 |  |  |
| 3.1.5. | Контрольное событие 67. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций | 30.09.2022/30.09.2022;30.12.2022/11.10.2022 |  |  |
| 3.1.6. | Контрольное событие 68. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 30.06.2022/30.06.2022;30.12.2022/05.10.2022 |  |  |
| 3.1.7. | Контрольное событие 69. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям | 30.12.2022/06.07.2022 |  |  |
| 3.1.8. | Контрольное событие 70. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования | 30.12.2022/12.04.2022 |  |  |
| 3.2. | Организация и обеспечение оздоровления детей в организациях дополнительного образования | х |  |  |
| 3.2.1. | Контрольное событие 71. Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 30.06.2022/30.06.2022; 29.07.2022/11.07.2022 | Обеспечены летним отдыхом 160 детей в пришкольных лагерях | х |
| 3.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН | х |  |  |
| 3.3.1. | Контрольное событие 72. Проведены работы по огнезащитной обработке в муниципальных образовательных организациях | 30.12.2022/15.07.2022 | В МКУ ДО "Дом детского творчества" г. Новопавловска | х |
| 3.3.2. | Контрольное событие 73. Проведены работы по демонтажу и монтажу примыканий ПВХ-окон к металлоконструкциям МКОУ ДО "ДЮСШ" ст. Советской | 29.07.2022/29.07.2022 |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | х |  |  |
| 4.1.1. | Контрольное событие 74. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по предоставлению услуг по организации питания детей из малообеспеченных семей | х |
| 4.1.2. | Контрольное событие 75. Обеспечены питанием в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания | 30.11.2022/30.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по предоставлению услуг по организации питания детей из малообеспеченных семей | х |
| 4.2. | Внедрение полноценного рационального питания | х |  |  |
| 4.2.1. | Контрольное событие 76. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 08.07.2022/08.07.2022; 10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | В рамках реализации производилась закупка продуктов питания для организации питания воспитанников дошкольных организаций | х |
| 4.2.2. | Контрольное событие 77. Обеспечены питанием в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания | 30.11.2022/30.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | В рамках реализации производилась закупка продуктов питания для организации питания воспитанников дошкольных организаций |  |
| 4.3. | Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий | х |  |  |
| 4.3.1. | Контрольное событие 78. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий | 10.06.2022/10.06.2022; 08.07.2022/08.07.2022; 30.09.2022/30.09.2022 | Выставлены и оплачены счета по проведению производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий | х |
| 4.4. | Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | х |  |  |
| 4.4.1. | Контрольное событие 79. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 08.07.2022/08.07.2022; 10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | Выставлено и оплачены счета за предоставленные услуги по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | х |
| 4.5. | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | х |  |  |
| 4.5.1. | Контрольное событие 80. Обеспечено бесплатным питание детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского городского округа | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022; | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по обеспечению бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
|  | Контрольное событие 81. Обеспечены питанием в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания | 30.11.2022/30.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по обеспечению бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 4.6. | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование | х |  |  |
| 4.6.1. | Контрольное событие 82. Обеспечены питанием в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания | 30.11.2022/30.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование |  |
| 4.6.2. | Контрольное событие 83. Обеспечены бесплатным горячего питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022; | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение реализации программы | х |  |  |
| 5.1.1. | Контрольное событие 84. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 31.03.2022/31.03.2022; 30.06.2022/30.06.2022; 30.09.2022/30.09.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | В рамках реализации настоящего мероприятия производилось обеспечение материальными ресурсами специалистов отдела образования | х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 85. Выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления | 10.01.2022/10.01.2022; 10.02.2022/10.02.2022; 10.03.2022/10.03.2022; 08.04.2022/08.04.2022; 06.05.2022/06.05.2022; 10.06.2022/10.06.2022; 08.07.2022/08.07.2022; 10.08.2022/10.08.2022; 09.09.2022/09.09.2022; 10.10.2022/10.10.2022; 10.11.2022/10.11.2022; 09.12.2022/09.12.2022; 30.12.2022/30.12.2022; | В рамках реализации настоящего мероприятия производилась выплата заработной платы сотрудникам и начислений на оплату труда отдела образования | х |
| 5.1.3. | Контрольное событие 86. Обеспечение дополнительных гарантий муниципальным служащим | 10.11.2022/08.11.2022 | В рамках реализации настоящего мероприятия производилось обеспечение технической поддержки регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  |
| 5.1.4. | Контрольное событие 87. Создание и технической поддержки регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 30.09.2022/25.03.2022 |  |  |
| 5.1.5. | Контрольное событие 88. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям | 30.11.2022/30.11.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 89. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования | 30.11.2022/18.07.2022 |  |  |
| 5.2. | Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования | х |  |  |
| 5.2.1. | Контрольное событие 90. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 31.03.2022/31.03.2022; 30.06.2022/30.06.2022; 30.09.2022/30.09.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | За 2022 год было сдано 722 отчетов в статистику, министерство образования СК, финансовое управление КГО СК |  |
| 5.2.2. | Контрольное событие 91. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям | 30.12.2022/20.12.2022 |  |  |
| 5.2.3. | Контрольное событие 92. Изготовлена проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза по муниципальным учреждениям | 29.07.2022/18.07.2022 |  |  |
| 5.3. | Организация городских и участие в краевых мероприятиях | х | В рамках реализации настоящего мероприятия проводились расходы по организации мероприятий, конкурсов различного уровня |  |
| 5.3.1. | Контрольное событие 93. Мероприятия по развитию образования в Кировском городском округе | 31.03.2022/31.03.2022; 30.06.2022/30.06.2022; 30.09.2022/30.09.2022; 30.12.2022/30.12.2022 | Заключено и оплачено 40 счетов за организацию районных мероприятий и участие в краевых мероприятиях | х |