| Управление образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края 357300 Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1 (87938) 5-29-58, kirovrono@mail.ru 29.02.2024года № 724 | Первому заместителю главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края М-Т.З.Магомедову |
| --- | --- |

О  реализации Программы за 2023 год

На письмо администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 10.01.2024 года управление образования администрации Кировского муниципального округа направляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа от 27.03.2018 года № 393.

Приложение : на  66 листах.

Начальник управления образования администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                     И.В.Битик

Жиленко Т.Я.

8 87938 51284

Приложение

к письму управления образования

администрации

Кировского муниципального округа

от 29.02.2024 года № 724

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

в 2023 году

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от  30.12.2020 года № 2370 (далее – Программа).

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Кировского городского округа от 30.01.2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок), от 31.01.2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края».

На выполнение полномочий Кировского городского округа в сфере образования 973 437,95 тыс. рублей, освоено на 31.12.2023 года – 973 523,07 тыс. рублей, что составляет 99,39 % от годовых плановых назначений, в том числе:

средства краевого и федерального бюджетов запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 572 658,22 тыс. руб., освоено на 31.12.2023 года – 572 603,98 тыс. рублей, что составляет 99,99 % от годовых плановых назначений;

средства районного бюджета запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 400 779,73 тыс. руб., освоено на 31.12.202 года – 394 919,09 тыс. рублей, что составляет 98,54 % от годовых плановых назначений.

На проведение капитального и текущего ремонтов в образовательных учреждениях и укрепление материально-технической базы в 2023 году было направлено 1 445,44 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюдджета - 14,44 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 429,55 тыс. руб. и за счет бюджета Кировского городского округа в размере 1,45 тыс. рублей.

Выделенный объем финансирования позволил практически полностью выполнить мероприятия, запланированные районными целевыми программами.

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» в 2023 году в образовательных организациях Кировского городского округа с целью благоустройства и приведения зданий и сооружений в соответствие с современными требованиями, требованиями СанПиН  проведены следующие мероприятия.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дошкольного образования» Программы в 2023 году было запланировано 279 759,56 тыс. рублей, освоено – 276 599,02 тыс. рублей, что составляет 98,87 % по следующим мероприятиям:

- на обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями запланировано 271 603,33 тыс. руб. освоено - 268 505,08 тыс. руб., что составляет 98,86 % (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, учебные расходы, связанные непосредственно с образовательным процессом в ДО, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы ДО, мероприятия по страхованию образовательных учреждений имеющих опасные объекты, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях);

- на приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН запланировано за счет средств местного бюджета 8 156,23 тыс.руб. освоено – 8 093,94 тыс.руб., что составляет 99,24 %, в том числе по следующим мероприятиям:

проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций в МКДОУ «Д/с Светлячок №11» ст. Зольской, МКДОУ "Детский сад № 19" ст-цы Зольской, МКДОУ "Детский сад № 13 "Искорка" с. Орловка, МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска на общую сумму 93,11 тыс. руб. (освоение 71,62 %);

проведены работы по огнезащитной обработке муниципальных дошкольных организаций на общую сумму 174,30 тыс. руб. (освоение 90%);

проведены ремонтные работы системы отопления в муниципальных организациях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета в МКДОУ «Д/с Светлячок №11» ст. Зольской на сумму 9,97 тыс. руб. (100% освоение);

проведены строительные и ремонтные работы газопровода в муниципальных организациях в МБДОУ «Д/с Теремок №4» г. Новопавловска на сумму 152,82 тыс. рублей (100% освоение);

проведен строительный контроль в муниципальных дошкольных  организациях в МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска, МКДОУ «Д/с Солнышко № 5» г.Новопавловска МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской  на общую сумму 100,32 тыс. руб. (освоение 100%);

проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы в  МКДОУ "Детский сад № 5 "Солнышко" г.Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 7 им. Г.А. Тутова" г. Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей" станицы Старопавловской, МКДОУ "Детский сад № 12 "Светлячок" п. Коммаяк, МКДОУ "Детский сад № 13 "Искорка" с. Орловка, МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" станицы Советской, МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской, МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской на общую сумму 270,47 тыс. руб. (освоение 98,69 %);

проведен капитальный ремонт кровли администрации здания МКДОУ "Детский сад №6 "Аленушка" г. Новопавловска Советской на сумму 886,70 тыс. руб. (освоение 100 %);

проведен капитальный ремонт кровли и отмостки МКДОУ "Детский сад №20 "Ягодка" ст. Советской на сумму 2009,83 тыс. руб. (освоение 99,87 %);

выполнен монтаж системы вентиляции в МКДОУ "Детский сад №5 "Солнышко" г.Новопавловска на сумму 253,53 тыс. руб. (освоение 100 %);

выполнен ремонт системы водоснабжения МБДОУ "Детский сад №9 "Журавлик" станицы Марьинской на сумму 286,00 тыс. руб. (освоение 100 %);

проведен капитальный ремонт системы отопления, замена котельного оборудования МКДОУ "Детский сад №17 "Светлячок" станицы Советской на сумму 938,47 тыс. руб. (освоение 100 %);

проведен капитальный ремонт в МКДОУ "Детский сад №20 "Ягодка" ст. Советской на сумму 1 412,85 тыс. руб. (освоение 100 %);

проведен капитальный ремонт системы отопления в МКДОУ "Детский сад №15 "Веселый улей" ст. Старопавловской на сумму 495,57 тыс. руб. (освоение 100 %);

проведены работы по изготовлению ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБДОУ "Детский сад №4 "Теремок" г. Новопавловска, МБДОУ "Детский сад №10 "Сказка" ст. Марьинской, МБДОУ "Детский сад №17 "Светлячок" ст. Советской на общую сумму 1010,00 тыс. руб. (освоение 98,69 %);

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие общего образования» Программы было запланировано 560 675,76 тыс. рублей, освоено – 560 326,96 тыс. рублей, что составляет 99,94 %,  в том числе по следующим мероприятиям:

- на обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе запланировано 502 555,64 тыс. руб. освоено -                   502 206,85 тыс.руб., что составляет 99,93 % (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, учебные расходы, связанные непосредственно с образовательным процессом в общеобразовательных организациях, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, мероприятия по страхованию образовательных учреждений имеющих опасные объекты, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях, расходы на организацию проведения государственной итоговой аттестации (ГИА. ЕГЭ), расходы по организации и обеспечению подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным учреждениям, обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах);

- на приведения зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН запланировано за счет средств бюджета Кировского округа 47 727,23 тыс. руб. освоено - 47 727,23 тыс. руб., что составляет 100 %, по следующим мероприятиям:

проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций в МБОУ «СОШ №3» ст. Советской, МБОУ «СОШ» № 5 ст.Марьинской, МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, МБОУ «СОШ» № 8 с.Горнозаводского и в МБОУ «СОШ» № 13 г.Новопавловска общую сумму - 383,39 тыс.руб. (100% освоение);

проведены ремонтные работы канализационных сетей в муниципальных образовательных организациях в МБОУ "Гимназия № 1" г.Новопавловска на общую сумму 352,49 тыс. руб.(освоение 100 %);

проведены работы по огнезащитной обработке муниципальных общеобразовательных организаций на общую сумму 164,82 тыс. руб. (освоение 100%);

проведены ремонтные работы системы отопления в муниципальных организациях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета в МБОУ "Гимназия № 1" г.Новопавловска на сумму 350,00 тыс. руб. (100% освоение);

проведен строительный контроль в муниципальных общеобразовательных организациях на общую сумму 783,25 тыс. руб. (освоение 100%);

проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы в МБОУ «СОШ № 3 ст. Советской, МБОУ «СОШ № 4» ст. Зольской, МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской, МБОУ «СОШ № 6» пос.Комсомолец, МБОУ «СОШ № 7» пос.Коммаяк, МБОУ «СОШ № 8» с. Горнозаводское, МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской, МБОУ «СОШ № 10» с. Орловка, МБОУ «Новопавловская СОШ 2», МБОУ «Новопавловская СОШ № 33) на общую сумму 424,01 тыс. руб. (освоение 100%);

выполнены работы по обследованию здания в МБОУ "Гимназия № 1" г. Новопавловска на сумму 270,00 тыс. рублей (освоение 100%);

проведен ремонт спортивного зала в МБОУ "СОШ №3" станицы Советской на сумму 1920,87 тыс. рублей (освоение 100%);

выполнены работы по изготовлению ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД в МБОУ «СОШ № 3 ст. Советской, МБОУ «СОШ № 4» ст. Зольской, МБОУ «СОШ № 6» пос.Комсомолец, МБОУ «СОШ № 7» пос.Коммаяк, МБОУ «СОШ № 8» с. Горнозаводское, МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской, МБОУ «СОШ № 10» с. Орловка, МБОУ «СОШ 13» г.Новопавловск, МБОУ «Новопавловская СОШ № 33» на общую сумму 4 613,46 тыс. руб. (освоение 100%);

выполнены работы по изготовлению ПСД по усилению грунтов оснований и элементов здания в МБОУ "Гимназия №1" г.Новопавловска на сумму 570,00 тыс. руб. (освоение 100%);

установлены оконные блоки в здании МБОУ "Гимназия №1 " г. Новопавловска на сумму 750,00 тыс. руб. (освоение 100%);

проведен капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций в МБОУ "Гимназия №1 " г. Новопавловска на сумму 37 144,92 тыс. руб. (освоение 100%);

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию в 2023 году в образовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом предусмотрены средства в сумме 1445,44 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета- 1429,55 тыс.руб., краевого бюджета – 14,44 тыс.руб., местного бюджета –1,45 тыс.руб. За счет этих средств проводится ремонт спортивного зала школы № 3 ст.Советской, по состоянию на 31.12.2023 года объем выполненных работ составил 1445,44 тыс.рублей.

В рамках реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" израсходовано за счет средств субсидии Ставропольского края в размере 3 145,90 тыс. руб. (освоено100 %). Финансирование расходов осуществлялось на оплату труда и начисления на оплату труда советникам директора в 13 общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дополнительного образования» Программы было запланировано 19 922,38 тыс. рублей, освоено – 19 922,38 тыс. рублей, что составляет 100 %, в том числе  по следующим мероприятиям:

- на создание условий для деятельности муниципальных организации дополнительного запланировано 18 635,61  тыс. руб., освоено - 18 635,61 тыс.руб., что составляет 100 % исполнения (расходы на оплату: заработной платы и налогов, начисленных на оплату труда, услуг связи, ТО и содержание имущества, коммунальных услуг, налогов на имущество и на землю, мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ, расходов за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях);

- на приведения зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН запланировано 36,00 тыс. руб. освоено - 36,00 тыс. руб., что составляет 100 % , по следующим мероприятиям:

в МКУ ДО "Дом детского творчества" г. Новопавловска изготовлена проектно-сметная документация на сумму 36,00 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности детей» было запланировано 97 637,18 тыс. рублей, освоено – 92 628,20 тыс., что составляет 94,87 % рублей по следующим мероприятиям:

- на обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей запланировано 3 188,27 тыс. руб., освоено 3 188,24 тыс. руб. (100 % освоения);

- на внедрение полноценного рационального питания запланировано 36 997,39 тыс. руб., освоено 35 041,51 тыс. руб. (94,71 % освоения);

- на организацию ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисенкционных и аккарицидных мероприятий запланировано 527,36 тыс. руб., освоено 516,00 тыс. руб. (97,85 % освоение);

- на проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности запланировано 945,82 тыс. руб., освоено 905,36 тыс. руб. (95,72 % освоения);

- на обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья запланировано 7 631,30 тыс. руб., освоено 7 631,30 тыс. руб. (100 % освоения);

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях запланировано 44 852,32 тыс. руб., освоено 44 851,87 тыс. руб. (100 % освоение);

- на обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции запланировано 494,72 тыс. руб., освоено 493,92 тыс. руб. (99,84 % освоение).

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» было запланировано 18 443,07 тыс. рублей, освоено – 18 046,50 тыс. рублей, что составляет 97,85 %, по следующим мероприятиям:

- на расходы на содержание центрального аппарата запланировано        6 307,59 тыс. руб., освоено 6 287,98 тыс. руб. (99,69 % освоения);

- на обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования запланировано             11 363,57 тыс. руб., освоено 11 031,92 тыс. руб. (97,08 % освоения);

- на организацию районных и участие в краевых мероприятиях запланировано 771,91 тыс. руб., освоено 726,60 тыс. руб. (94,13 % освоения).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на реализацию в 2022 году муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия Программы; Ответственный исполнитель, соисполнители Программы; Целевая статья расходов; Расходы за отчетный год (тыс.рублей). Программа; Подпрограмма; Основное мероприятие; Направление расходов; сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года; сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года; кассовое исполнение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Программа "Развитие образования"; *; *; *; *; *; 874 519,53; 973 437,95; 967 523,07. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"; *; *; *; *; *; 269 722,55; 279 759,56; 276 599,02. Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому); Отдел образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края ( далее- отдел образования); 01; 1; 01; 11010; 145 798,80; 125 746,53; 124 445,83. 01; 1; 01; 77170; 103 552,34; 110 339,69; 110 295,37. 01; 1; 01; 20270; 1 158,31; 619,07; 619,07. 01; 1; 01; 76140; 10 601,05; 11 518,46; 11 518,46. 01; 1; 01; 20400; 0,00; 25,40; 25,40. 01; 1; 01; 20470; 40,00; 32,97; 28,59. 01; 1; 01; 20280; 263,27; 243,83; 243,83. 01; 1; 01; 20510; 53,30; 95,18; 95,18. 01; 1; 01; 20520; 0,00; 3,00; 0,00. 01; 1; 01; 20640; 0,00; 97,46; 85,75. 01; 1; 01; 20870; 600,00; 600,00; 600,00. 01; 1; 01; 20970; 600,00; 599,25; 599,25. 01; 1; 01; 21180; 0,00; 199,08; 199,08. 01; 1; 01; 21260; 180,00; 180,00; 176,03. 01; 1; 01; 21270; 342,22; 342,22; 342,22. 01; 1; 01; 21920; 0,00; 20 527,89; 18 800,64. 01; 1; 01; 22170; 0,00; 57,60; 54,68. 01; 1; 01; 22550; 0,00; 375,70; 375,70. Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН проведены работы по следующим мероприятиям: проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций в МКДОУ «Д/с Светлячок №11» ст. Зольской, МКДОУ "Детский сад № 19" ст-цы Зольской, МКДОУ "Детский сад № 13 "Искорка" с. Орловка, МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска ; проведены работы по огнезащитной обработке муниципальных дошкольных организаций; проведены ремонтные работы системы отопления в муниципальных организациях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета в МКДОУ «Д/с Светлячок №11» ст. Зольской; проведены строительные и ремонтные работы газопровода в муниципальных организациях в МБДОУ «Д/с Теремок №4» г. Новопавловска; проведен строительный контроль в муниципальных дошкольных организациях в МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска, МКДОУ «Д/с Солнышко № 5» г.Новопавловска МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской; проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы в МКДОУ "Детский сад № 5 "Солнышко" г.Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 7 им. Г.А. Тутова" г. Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей" станицы Старопавловской, МКДОУ "Детский сад № 12 "Светлячок" п. Коммаяк, МКДОУ "Детский сад № 13 "Искорка" с. Орловка, МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" станицы Советской, МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской, МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской; проведен капитальный ремонт кровли администрации здания МКДОУ "Детский сад №6 "Аленушка" г. Новопавловска Советской; проведен капитальный ремонт кровли и отмостки МКДОУ "Детский сад №20 "Ягодка" ст. Советской; выполнен монтаж системы вентиляции в МКДОУ "Детский сад №5 "Солнышко" г.Новопавловска; выполнен ремонт системы водоснабжения МБДОУ "Детский сад №9 "Журавлик" станицы Марьинской; проведен капитальный ремонт системы отопления, замена котельного оборудования МКДОУ "Детский сад №17 "Светлячок" станицы Советской; проведен капитальный ремонт в МКДОУ "Детский сад №20 "Ягодка" ст. Советской; проведен капитальный ремонт системы отопления в МКДОУ "Детский сад №15 "Веселый улей" ст. Старопавловской; проведены работы по изготовлению ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБДОУ "Детский сад №4 "Теремок" г. Новопавловска, МБДОУ "Детский сад №10 "Сказка" ст. Марьинской, МБДОУ "Детский сад №17 "Светлячок" ст. Советской.; отдел образования; 01; 1; 03; 20300; 260,00; 130,00; 93,11. 01; 1; 03; 20360; 167,12; 193,50; 174,30. 01; 1; 03; 20570; 0,00; 9,97; 9,97. 01; 1; 03; 20590; 0,00; 152,82; 152,82. 01; 1; 03; 20730; 125,84; 100,32; 100,32. 01; 1; 03; 20860; 100,00; 274,06; 270,47. 01; 1; 03; 21800; 908,04; 886,70; 886,70. 01; 1; 03; 21810; 3 425,29; 2 012,44; 2 009,83. 01; 1; 03; 21820; 321,83; 253,53; 253,53. 01; 1; 03; 21830; 286,64; 286,00; 286,00. 01; 1; 03; 21840; 938,50; 938,47; 938,47. 01; 1; 03; 22180; 0,00; 1 412,85; 1 412,85. 01; 1; 03; 22250; 0,00; 495,57; 495,57. 01; 1; 03; 22290; 0,00; 500,00; 500,00. 01; 1; 03; 22300; 0,00; 260,00; 260,00. 01; 1; 03; 22310; 0,00; 250,00; 250,00. Подпрограмма «Развитие общего образования»; *; *; *; *; 477 896,56; 560 675,76; 560 326,96. Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе; отдел образования; 01; 2; 01; 11010; 116 020,75; 88 220,81; 88 123,65. 01; 2; 01; 20270; 1 345,49; 840,93; 840,93. 01; 2; 01; 20280; 296,10; 288,40; 288,40. 01; 2; 01; 20400; 0,00; 9,90; 9,90. 01; 2; 01; 20470; 67,00; 38,06; 38,06. 01; 2; 01; 20480; 530,38; 258,93; 171,74. 01; 2; 01; 20490; 3 209,65; 4 457,12; 4 457,12. 01; 2; 01; 20510; 2,40; 84,50; 84,50. 01; 2; 01; 20520; 0,00; 113,65; 113,65. 01; 2; 01; 20540; 0,00; 9,20; 9,20. 01; 2; 01; 20550; 218,40; 219,30; 219,30. 01; 2; 01; 20840; 0,00; 1 374,82; 1 374,82. 01; 2; 01; 21220; 14 477,88; 14 771,59; 14 696,39. 01; 2; 01; 21480; 0,00; 17,00; 17,00. 01; 2; 01; 21610; 37,78; 51,11; 51,11. 01; 2; 01; 21920; 0,00; 29 187,32; 29 106,76. 01; 2; 01; 22100; 0,00; 287,68; 287,68. 01; 2; 01; 22170; 0,00; 37,00; 37,00. 01; 2; 01; 77160; 286 023,98; 316 521,26; 316 519,76. 01; 2; 01; 77760; 0,00; 3 127,50; 3 127,20. 01; 2; 01; R3030; 28 720,82; 29 763,72; 29 756,83. 01; 2; 01; S6500; 0,00; 12 875,84; 12 875,84. Обеспечение отдыха и оздоровления детей; отдел образования; 01; 2; 02; 78810; 5 511,48; 5 801,55; 5 801,55. Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН проведены работы по следующим мероприятиям: проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций в МБОУ «СОШ №3» ст. Советской, МБОУ «СОШ» № 5 ст.Марьинской, МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец, МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк, МБОУ «СОШ» № 8 с.Горнозаводского и в МБОУ «СОШ» № 13 г.Новопавловска; проведены ремонтные работы канализационных сетей в муниципальных образовательных организациях в МБОУ "Гимназия № 1" г.Новопавловска; проведены работы по огнезащитной обработке муниципальных общеобразовательных организаций; проведены ремонтные работы системы отопления в муниципальных организациях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета в МБОУ "Гимназия № 1" г.Новопавловска; проведен строительный контроль в муниципальных общеобразовательных организациях; проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы в МБОУ «СОШ № 3 ст. Советской, МБОУ «СОШ № 4» ст. Зольской, МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской, МБОУ «СОШ № 6» пос.Комсомолец, МБОУ «СОШ № 7» пос.Коммаяк, МБОУ «СОШ № 8» с. Горнозаводское, МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской, МБОУ «СОШ № 10» с. Орловка, МБОУ «Новопавловская СОШ 2», МБОУ «Новопавловская СОШ № 33); выполнены работы по обследованию здания в МБОУ "Гимназия № 1" г. Новопавловска; проведен ремонт спортивного зала в МБОУ "СОШ №3" станицы Советской; выполнены работы по изготовлению ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД в МБОУ «СОШ № 3 ст. Советской, МБОУ «СОШ № 4» ст. Зольской, МБОУ «СОШ № 6» пос.Комсомолец, МБОУ «СОШ № 7» пос.Коммаяк, МБОУ «СОШ № 8» с. Горнозаводское, МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской, МБОУ «СОШ № 10» с. Орловка, МБОУ «СОШ 13» г.Новопавловск, МБОУ «Новопавловская СОШ № 33»; выполнены работы по изготовлению ПСД по усилению грунтов оснований и элементов здания в МБОУ "Гимназия №1" г.Новопавловска; установлены оконные блоки в здании МБОУ "Гимназия №1 " г. Новопавловска; проведен капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций в МБОУ "Гимназия №1 " г. Новопавловска.; отдел образования; 01; 2; 03; 20300; 140,00; 383,40; 383,40. 01; 2; 03; 20310; 0,00; 352,49; 352,49. 01; 2; 03; 20360; 131,36; 164,82; 164,82. 01; 2; 03; 20570; 0,00; 350,00; 350,00. 01; 2; 03; 20730; 51,81; 783,25; 783,25. 01; 2; 03; 20860; 420,00; 424,01; 424,01. 01; 2; 03; 21680; 0,00; 270,00; 270,00. 01; 2; 03; 21850; 2 000,00; 1 920,88; 1 920,88. 01; 2; 03; 21870; 4 370,00; 517,22; 517,22. 01; 2; 03; 21930; 0,00; 517,41; 517,41. 01; 2; 03; 21940; 0,00; 473,53; 473,53. 01; 2; 03; 21950; 0,00; 279,25; 279,25. 01; 2; 03; 21960; 0,00; 546,11; 546,11. 01; 2; 03; 21970; 0,00; 400,00; 400,00. 01; 2; 03; 21980; 0,00; 689,05; 689,05. 01; 2; 03; 21990; 0,00; 660,92; 660,92. 01; 2; 03; 22000; 0,00; 529,97; 529,97. 01; 2; 03; 22190; 0,00; 570,00; 570,00. 01; 2; 03; 22320; 0,00; 750,00; 750,00. 01; 2; 03; S7210; 0,00; 37 144,92; 37 144,92. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»; отдел образования; 01; 2; Е1; S1690; 12 875,84; 0,00; 0,00. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»; отдел образования; 01; 2; Е2; 50980; 1 445,44; 1 445,44; 1 445,44. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"; отдел образования; 01; 2; ЕВ; 51790; 0,00; 3 145,90; 3 145,90. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»; *; *; *; *; *; 19 134,05; 19 922,38; 19 922,38. Создание условий для деятельности муниципальных организаций дополнительного образования; отдел образования; 01; 3; 01; 11010; 17 783,81; 17 185,22; 17 185,22. 01; 3; 01; 20270; 64,20; 35,15; 35,15. 01; 3; 01; 20280; 5,25; 5,25; 5,25. 01; 3; 01; 20400; 18,20; 15,10; 15,10. 01; 3; 01; 20510; 0,00; 5,20; 5,20. 01; 3; 01; 20520; 0,00; 14,00; 14,00. 01; 3; 01; 20550; 40,42; 40,40; 40,40. 01; 3; 01; 20640; 0,00; 102,51; 102,51. 01; 3; 01; 21750; 868,78; 0,00; 0,00. 01; 3; 01; 21920; 0,00; 105,57; 105,57. 01; 3; 01; 22170; 0,00; 4,20; 4,20. 01; 3; 01; 22240; 0,00; 1 123,01; 1 123,01. Обеспечение отдыха и оздоровления детей; отдел образования; 01; 3; 02; 78810; 353,39; 371,99; 371,99. Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН; отдел образования; 01; 3; 03; 20860; 0,00; 36,00; 36,00. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; отдел образования; 01; 3; 04; 21750; 0,00; 878,78; 878,78. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей»; *; *; *; *; *; 89 482,16; 94 637,18; 92 628,20. Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей; отдел образования; 01; 4; 01; 20170; 4 155,41; 3 188,27; 3 188,24. Внедрение полноценного рационального питания; отдел образования; 01; 4; 02; 20170; 36 947,71; 36 997,39; 35 041,51. Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисенкционных и аккарицидных мероприятий; отдел образования; 01; 4; 03; 11010; 729,28; 527,36; 516,00. Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности; отдел образования; 01; 4; 04; 20180; 902,61; 945,82; 905,36. Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья; отдел образования; 01; 4; 05; 20170; 8 020,68; 7 631,30; 7 631,30. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование; отдел образования; 01; 4; 06; L3040; 38 726,47; 44 852,32; 44 851,87. Обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции; отдел образования; 01; 4; 07; 77130; 0,00; 494,72; 493,92. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»; *; *; *; *; *; 18 284,21; 18 443,07; 18 046,51. Обеспечение реализации программы; отдел образования; 01; 5; 01; 10010; 232,42; 312,71; 293,25. 01; 5; 01; 10020; 5 948,71; 5 926,43; 5 926,28. 01; 5; 01; 20550; 131,40; 68,45; 68,45. Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования; отдел образования; 01; 5; 03; 11010; 11 265,04; 11 363,57; 11 031,92. Организация городских и участие в краевых мероприятиях; отдел образования; 01; 5; 04; 20150; 706,64; 771,91; 726,61. |

- Приложение 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

| № п/п |  |  | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. |  |  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», всего | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет городского округа), в том числе | 973393,19 | 967523,07 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 572658,22 | 572603,98 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 572658,22 | 572603,98 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 400734,97 | 394919,09 |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 400734,97 | 394919,09 |
| 2. |  |  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | бюджет муниципального округа, в том числе | 280051,92 | 276599,02 |
|  |  |  |  | средства краевого бюджета, всего | 121858,15 | 121813,82 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 121858,15 | 121813,82 |
|  |  |  |  | средства бюджета городского округа, всего | 158193,77 | 154785,20 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 158193,77 | 154785,20 |
|  |  |  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому) | местный бюджет, в том числе | 271695,16 | 258860,65 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 121858,15 | 121813,82 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 121858,15 | 121813,82 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 149837,01 | 137046,83 |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 149837,01 | 137046,83 |
| 2.2 |  |  | Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 8356,76 | 8093,94 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 8356,76 | 8093,94 |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 8356,76 | 8093,94 |
| 3. |  |  | Подпрограмма «Развитие общего образования» | местный бюджет, в том числе | 560825,56 | 560326,96 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 407323,65 | 407314,97 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 407323,65 | 407314,97 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 153501,91 | 153011,99 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 153501,91 | 153011,99 |
|  |  |  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе | местный бюджет, в том числе | 502661,97 | 502206,84 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 361644,53 | 361635,85 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 361644,53 | 361635,85 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 141017,44 | 140570,99 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 141017,44 | 140570,99 |
| 3.2. |  |  | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | местный бюджет, в том числе | 5801,55 | 5801,55 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 5801,55 | 5801,55 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 5801,55 | 5801,55 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. |  |  | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 47770,70 | 47727,23 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 35287,68 | 35287,68 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 35287,68 | 35287,68 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 12482,02 | 12439,55 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 12482,02 | 12439,55 |
| 3.4. |  |  | Реализация регионального проекта «Современная школа» | местный бюджет, в том числе | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. |  |  | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | местный бюджет, в том числе | 1445,44 | 1445,44 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 1443,99 | 1443,99 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 1443,99 | 1443,99 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 1,45 | 1,45 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 1,45 | 1,45 |
| 3.6. |  |  | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | местный бюджет, в том числе | 3145,90 | 3145,90 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 3145,90 | 3145,90 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 3145,90 | 3145,90 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
| 4. |  |  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | местный бюджет, в том числе | 19922,50 | 19922,38 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 371,99 | 371,99 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 371,99 | 371,99 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 19550,51 | 19550,39 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 19550,51 | 19550,39 |
|  |  |  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования | местный бюджет, в том числе | 18635,73 | 18635,61 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 18635,73 | 18635,61 |
| 4.2. |  |  | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования | местный бюджет, в том числе | 371,99 | 371,99 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 371,99 | 371,99 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 371,99 | 371,99 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. |  |  | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | местный бюджет, в том числе | 36,00 | 36,00 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 36,00 | 36,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 36,00 | 36,00 |
| 4.4. |  |  | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | местный бюджет, в том числе | 878,78 | 878,78 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 878,78 | 878,78 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 878,78 | 878,78 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  |  | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | местный бюджет, в том числе | 94146,06 | 92628,20 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 43104,42 | 43103,20 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 43104,42 | 43103,20 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 51041,64 | 49525,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 51041,64 | 49525,00 |
|  |  |  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | местный бюджет, в том числе | 3188,27 | 3188,24 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 3188,27 | 3188,24 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 3188,27 | 3188,24 |
| 5.2 |  |  | Внедрение полноценного рационального питания | местный бюджет, в том числе | 36412,70 | 35041,51 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 36412,70 | 35041,51 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 36412,70 | 35041,51 |
| 5.3 |  |  | Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезинсекционных и акарицидных мероприятий | средства местного бюджета, всего | 564,01 | 516,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 564,01 | 516,00 |
| 5.4 |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | средства местного бюджета, всего | 1003,35 | 905,36 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 1003,35 | 905,36 |
| 5.5 |  |  | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | местный бюджет, в том числе | 7630,69 | 7631,30 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 7630,69 | 7631,30 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 7630,69 | 7631,30 |
|  | 5.6 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование |  | средства местного бюджета, всего | 44852,32 | 44851,87 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 42609,70 | 42609,27 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 42609,70 | 42609,27 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета, всего | 2242,62 | 2242,60 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 2242,62 | 2242,60 |
| 5.7 |  |  | Обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции | средства местного бюджета, всего | 494,72 | 493,92 |
|  |  |  |  | средства бюджета Ставропольского края, всего | 494,72 | 493,92 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 494,72 | 493,92 |
| 6. |  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | средства местного бюджета, всего | 18447,15 | 18046,51 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 18447,15 | 18046,51 |
|  |  |  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Обеспечение реализации Программы | средства местного бюджета, всего | 6307,59 | 6287,98 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 6307,59 | 6287,98 |
| 6.2. |  |  | Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования | средства местного бюджета, всего | 11367,65 | 11031,92 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 11367,65 | 11031,92 |
| 6.3. |  |  | Организация городских и участие в краевых мероприятиях | средства местного бюджета, всего | 771,91 | 726,61 |
|  |  |  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  |  |  | отделу образования и молодежной политики администрации | 771,91 | 726,61 |

- Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| №п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год, предшествующий отчетному | 2023_____ отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  | % | 5,39 | 3,92 | 5,69 | В сентябре 2023 года, на момент подачи предполагаемых данных за 2023 год, после проведенного комплектования всем желающим были предоставлены места в ДОО, поэтому численность детей, поставленных на учет была небольшая. С сентября по декабрь на учет стали новые дети, в следствие чего увеличилась их доля на конец 2023 года. |
| 1.2.1. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | % | 14,40 | 14,30 | 14,30 |  |
| 1.3.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию |  | % | 77,00 | 77,10 | 77, 10 |  |
| 1.4.1. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | 92,45 | 92,50 | 92,50 | Численность детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья в 2023 году увеличилась и составляет 7161 человек. |
| 1.4.1. | Доля организаций, принятых к новому учебному году |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) |  | Руб. на руб. | 19,00 | 19,00 | 19,96 |  |
|  |  | 2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях; |  | Чел. | 2743 | 2597 | 2595 |  |
| 2.2. | Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей от 1 до 6 лет; |  | % | 55,12 | 55,28 | 52,00 |  |
| 2.3. | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 13,32 | 12,61 | 12,48 |  |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Кировском городском округе |  | % | 102,53 | 100,00 | 99,88 |  |
| 2.5. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,0 |  |
|  |  | 3. Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |  | % | 100 | 98,45 | 100 |  |
| 3.2. | Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в олимпиадах и других мероприятий различного уровня |  | % | 28,00 | 29,00 | 30,8 | Увеличилась численность обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 3.3. | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях |  | Чел. | 7602 | 7650 | 7692 |  |
| 3.4. | Численность детей, посещающих общеобразовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 15,11 | 14,60 | 16,90 | Увеличилась численность обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 3.5. | Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | % | 18,88 | 14,70 | 14,88 | Трудоустройство молодых педагогов в школы |
| 3.6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, к средней заработной плате в экономике Ставропольского края |  | % | 103,38 | 100,00 | 104,43 |  |
| 3.7. | Доля граждан в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | процент | 70,0 | 80,0 | 80,00 |  |
| 3.8. | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярный период |  | % | 92,44 | 92,50 | 92,50 |  |
| 3.9. | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровли |  | % | 46,15 | 53,85 | 46,15 |  |
| 3.10. | Доля благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций |  | % | 21,7 | 30,8 | 30,8 |  |
| 3.11. | Колличество муниципальных общеобразовательных организаций муниципального округа, в которых проведен капитальный ремонт |  | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.12 | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | % | 55,00 | 61,50 | 61,54 | С 2023 года функционирует центр «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №8 с. Горнозаводское, МБОУ «Новопавловская СОШ №2» |
| 3.13. | Доля обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации Кировского городского округа Ставропольского края, расположенной в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности Кировского городского округа Ставропольского края, в том числе: |  | % | 66,50 | 70,67 | 70,91 |  |
| 3.13.1 | по программам начального общего образования |  | % | 73,00 | 77,00 | 77,36 |  |
| 3.13.2 | по программам основного общего образования |  | % | 58,00 | 60,00 | 60,41 |  |
| 3.13.3 | по программам среднего общего образования |  | % | 68,00 | 75,00 | 75,28 |  |
| 3.14. | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | % | 15 | 15 | 15 |  |
|  |  | 4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет |  | % | 77,00 | 77,10 | 77,10 |  |
| 4.2. | Численность детей, посещающих организации дополнительного образования, в расчете на 1 педагогического работника |  | Чел. | 41,30 | 48,40 | 48,40 |  |
| 4.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Ставропольского края |  | % | 93,09 | 100,00 | 92,99 |  |
| 4.4. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | % | 0 | 25 | 25 |  |
| 4.5. | Доля актов готовности к открытию лагерей на базе учреждений дополнительного образования детей |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.6. | Соответствия зданий и сооружений дополнительных образовательных организаций требованиям СанПиН |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 5. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Процент потребления натуральных норм питания в дошкольных образовательных организация |  | % | 85,60 | 84,65 | 79,83 | В связи с повышением цен на продукты питания. Стоимость значительно повысилась на молочную и животноводческую продукцию. |
| 5.2. | Охват обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |  | % | 93,15 | 93,16 | 93,16 |  |
| 5.3. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.4. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | 92,45 | 92,50 | 92,56 | Численность детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья в 2023 году составляет 7120 человек. |
| 5.5. | Доля положительных актов по приемке организаций к новому учебному году |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5.6. | Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5.7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным питанием |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Освоение расходов на содержание отдела образования и молодежной политики |  | % | 100 | 100 | 99,55 |  |
| 6.2. | Освоение расходов на содержание МКУ «ЦОМО КГО СК» |  | % | 100 | 100 | 97,63 |  |
| 6.3. | Доля проведенных районных и участие в краевых мероприятиях от запланированных мероприятиях |  | % | 100 | 100 | 100 |  |

- Таблица 12.

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных основ личности и развитие человеческого потенциала» |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых населению Кировского городского округа системой дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому)» | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам дошкольных организаций, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательных медицинских осмотрах работников муниципальных образовательных организаций | 29.12.2023/28.12.2023 |  |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организациях | 02.11.2023/02.11.2023 |  |  |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации | 02.11.2023/02.11.2023 |  |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Застрахованы образовательные организации имеющие опасные объекты | 02.11.2023/10.11.2023 |  |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций | 29.12.2023/26.12.2023 |  |  |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций | 29.12.2023/- |  |  |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органов администрации и муниципальных учреждений Кировского городского округа | 29.12.2023/28.12.2023 |  |  |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря | 30.06.2023/30.06.2023 | В МКДОУ "Детский сад № 29 "Росинка" г. Новопавловска |  |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений | 01.11.2023/20.11.2023 | В МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска и МБДОУ «Детский сад №9 «Журавлик» станицы Марьинской (частичная замена) |  |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Заменены шкафы для раздевалок в МКДОУ "Детский сад №7 "Тутова" г.Новопавловска" | 29.09.2023/01.09.2023 |  |  |
| 1.1.12. | Контрольное событие 12. Оснащен медицинский кабинет в МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска | 30.06.2023/30.06.2023; 29.09.2023/- |  |  |
| 1.1.13. | Контрольное событие 13. Приобретена мебель в 1 группу в МКДОУ «Детский сад № 14 «Колосок» с.Горнозаводского | 30.06.2023/30.06.2023 |  |  |
| 1.1.14. | Контрольное событие 14. Оказаны коммунальные услуги | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 1.1.15. | Контрольное событие 15. Проведены процедуры по оценке профессиональных рисков в муниципальных организациях | 02.11.2023/28.12.2023 |  |  |
| 1.1.16. | Контрольное событие 16. Приобретена групповая мебель в дошкольных учреждениях | 29.12.2023/28.12.2023 | МБДОУ «ЦРР - № 3 «Берёзка» г. Новопавловска |  |
| 1.1.17. | Контрольное событие 17. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | 20.01.2023/20.01.2023; 20.02.2023/20.02.2023; 20.03.2023/20.03.2023; 20.04.2023/20.04.2023; 19.05.2023/19.05.2023; 20.06.2023/20.06.2023; 20.07.2023/20.07.2023; 18.08.2023/18.08.2023; 20.09.2023/20.09.2023; 20.10.2023/20.10.2023; 18.11.2023/18.11.2023; 20.12.2023/20.12.2023 |  |  |
| 1.1.18. | Контрольное событие 18. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| Задача «Обеспечение соответствия зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций требованиям СанПиН» |  |  |  |  |
| 1.2. | Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | х |  |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 19. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям | 29.12.2023/28.12.2023 |  |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие 20. Проведены работы на испытание и огнезащитную обработку в муниципальных образовательных организациях | 29.12.2023/28.12.2023 |  |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 21. Проведены ремонтные работы системы отопления в муниципальных организациях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета | 29.12.2023/27.11.2023 | В МБОУ «Детский сад №11 «Светлячек» ст. Зольской |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 22. Проведены строительные и ремонтные работы газопровода в муниципальных организациях | 29.12.2023/26.12.2023 | В МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г. Новопавловска |  |
| 1.2.5 | Контрольное событие 23. Проведен строительный контроль | 29.09.2023/29.09.2023; 29.12.2023/22.12.2023 | в МКДОУ "Детский сад № 6 "Алёнушка" г.Новопавловска, МКДОУ «Д/с Солнышко № 5» г.Новопавловска МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской |  |
| 1.2.6. | Контрольное событие 24. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям | 29.12.2023/20.12.2023 | В МКДОУ "Детский сад № 5 "Солнышко" г.Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 7 им. Г.А. Тутова" г. Новопавловска, МКДОУ "Детский сад № 15 "Веселый улей" станицы Старопавловской, МКДОУ "Детский сад № 12 "Светлячок" п. Коммаяк, МКДОУ "Детский сад № 13 "Искорка" с. Орловка, МКДОУ "Детский сад № 17 "Светлячок" станицы Советской, МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской, МКДОУ "Детский сад №21 "Ягодка" ст-цы Советской |  |
| 1.2.7. | Контрольное событие 25. Проведен капитальный ремонт кровли администрации здания МКДОУ «Детский сад №6 «Аленушка» г. Новопавловска | 29.09.2023/07.08.2023 |  |  |
| 1.2.8. | Контрольное событие 26. Проведен капитальный ремонт кровли и отмостки в МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской | 29.09.2023/18.09.2023 |  |  |
| 1.2.9. | Контрольное событие 27. Проведен монтаж системы вентиляции в МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» г. Новопавловска | 20.04.2023/20.04.2023 |  |  |
| 1.2.10. | Контрольное событие 28. Проведен ремонт системы водоснабжения МБДОУ «Детский сад №9 «Журавлик» станицы Марьинской | 29.09.2023/19.09.2023 |  |  |
| 1.2.11. | Контрольное событие 29. Проведен капитальный ремонт системы отопления, замена котельного оборудования МКДОУ «Детский сад №17 «Светлячок» станицы Советской | 29.09.2023/22.09.2023 |  |  |
| 1.2.12. | Контрольное событие 30. Проведен капитальный ремонт в МКДОУ «Детский сад №20 «Ягодка» ст. Советской | 29.09.2023/18.09.2023 |  |  |
| 1.2.13. | Контрольное событие 31. Проведен капитальный ремонта системы отопления в МКДОУ «Детский сад №15 «Веселый улей» ст. Старопавловской | 29.09.2023/11.07.2023 |  |  |
| 1.2.14. | Контрольное событие 32. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска | 29.12.2023/28.12.2023 |  |  |
| 1.2.15. | Контрольное событие 33. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБДОУ «Детский сад №10 «Сказка» ст. Марьинской | 29.12.2023/12.12.2023 |  |  |
| 1.2.16. | Контрольное событие 34. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБДОУ «Детский сад №17 «Светлячок» ст. Советской | 29.12.2023/29.11.2023 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе | х |  |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 30. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам общеобразовательных организаций, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 36. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций | 29.09.2023/29.09.2023; 29.12.2023/28.12.2023 |  |  |
| 2.1.3. | Контрольное событие 37. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организациях | 29.09.2023/05.09.2023 |  |  |
| 2.1.4. | Контрольное событие 38. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации | 29.09.2023/29.09.2023 |  |  |
| 2.1.5. | Контрольное событие 39. Застрахованы образовательные организации имеющие опасные объекты | 29.09.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.1.6. | Контрольное событие 40. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) | 31.07.2023/31.07.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.1.7. | Контрольное событие 41. Организован и обеспечен подвоз учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.1.8. | Контрольное событие 42. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций | 29.09.2023/27.12.2023 |  |  |
| 2.1.9. | Контрольное событие 43. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций | 29.12.2023/26.12.2023 |  |  |
| 2.1.10. | Контрольное событие 44. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях | 29.12.2023/28.12.2023 |  |  |
| 2.1.11. | Контрольное событие 45. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 30.06.2023/30.06.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.1.12. | Контрольное событие 46. Проведены ремонты и приобретена мебель по общеобразовательным учреждениям для размещения на базе школ проекта Современная школа | 31.08.2023/25.09.2023 |  |  |
| 2.1.13. | Контрольное событие 47. Обеспечены услуги частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.1.14. | Контрольное событие 48. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования | 31.08.2023/10.07.2023 |  |  |
| 2.1.15. | Контрольное событие 49. Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания | 20.01.2023/20.01.2023; 20.02.2023/20.02.2023; 20.03.2023/20.03.2023; 20.04.2023/20.04.2023; 19.05.2023/19.05.2023; 20.06.2023/20.06.2023; 20.07.2023/20.07.2023; 18.08.2023/18.08.2023; 20.09.2023/20.09.2023; 20.10.2023/20.10.2023; 18.11.2023/18.11.2023; 20.12.2023/20.12.2023 |  |  |
| 2.1.16. | Контрольное событие 50. Оказаны коммунальные услуги | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.1.17. | Контрольное событие 51. Приобретена ростовая мебель | 31.08.2023/10.10.2023 |  |  |
| 2.1.18. | Контрольное событие 52. Проведены процедуры по оценке профессиональных рисков в муниципальных организациях | 02.11.2023/11.07.2023 |  |  |
| 2.1.19. | Контрольное событие 53. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.1.20. | Контрольное событие 54. Приобретены новогодние подарки детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края | 29.12.2023/28.12.2023 |  |  |
| 2.1.21. | Контрольное событие 55. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.1.22. | Контрольное событие 56. Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в: МБОУ СОШ № 10 с. Орловки, МБОУ «СОШ 9» ст. Старопавловской, МБОУ «Новопавловская СОШ № 33», МБОУ СОШ № 6 пос. Комсомолец, МБОУ СОШ № 7 п. Коммаяк, МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской, МБОУ «Новопавловская СОШ №2»; МБОУ «СОШ №8» с. Горонозаводское |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» | х |  |  |
| 2.2.1. | Контрольное событие 57. Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 30.06.2023; 31.07.2023 | Обеспечены летним отдыхом 1812 детей в пришкольных лагерях и 152 детей в загородных лагерях | х |
| 2.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН | х | Подписано 13 актов готовности к новому учебному году по общеобразовательным организациям |  |
| 2.3.1. | Контрольное событие 59. Проведены ремонтные работы канализационных сетей в муниципальных образовательных организациях | 29.12.2023/29.12.2023 | В МБОУ "Гимназия № 1" г. Новопавловска |  |
| 2.3.2. | Контрольное событие 60. Проведена работа на испытание и проверке по огнезащитной обработке муниципальных образовательных организаций | 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.3.3. | Контрольное событие 61. Проведены ремонтные работы системы отопления в муниципальных организациях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета | 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.3.4. | Контрольное событие 62. Оплачены услуги по проведению строительного контроля | 29.09.2023/29.09.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 2.3.5. | Контрольное событие 63. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям | 29.12.2023/29.12.2023 | В МБОУ «СОШ № 3 ст. Советской, МБОУ «СОШ № 4» ст. Зольской, МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской, МБОУ «СОШ № 6» пос.Комсомолец, МБОУ «СОШ № 7» пос.Коммаяк, МБОУ «СОШ № 8» с. Горнозаводское, МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской, МБОУ «СОШ № 10» с. Орловка, МБОУ «Новопавловская СОШ 2», МБОУ «Новопавловская СОШ № 33) |  |
| 2.3.6. | Контрольное событие 64. Обследовано здание МБОУ «Гимназия № 1» г.Новопавловска | 31.07.2023/31.07.2023 |  |  |
| 2.3.7. | Контрольное событие 65. Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ №3» станицы Советской | 30.09.2023/20.09.2023 |  |  |
| 2.3.8. | Контрольное событие 66. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №4 ст. Зольской | 30.09.2023/20.04.2023 |  |  |
| 2.3.9. | Контрольное событие 67. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №10 с. Орловка | 30.09.2023/02.06.2023 |  |  |
| 2.3.10. | Контрольное событие 68. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ Новопавловская №33 | 30.09.2023/27.04.2023 |  |  |
| 2.3.11. | Контрольное событие 69. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №3 станицы Советской | 30.09.2023/19.04.2023 |  |  |
| 2.3.12. | Контрольное событие 70. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №6 пос. Комсомолец | 30.09.2023/05.05.2023 |  |  |
| 2.3.13. | Контрольное событие 71. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №7 п. Коммаяк | 30.09.2023/30.03.2023 |  |  |
| 2.3.14. | Контрольное событие 72. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №8 с.Горнозаводского | 30.09.2023/12.04.2023 |  |  |
| 2.3.15. | Контрольное событие 73. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №9 станицы Старопавловской | 30.09.2023/17.04.2023 |  |  |
| 2.3.16. | Контрольное событие 74. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №13 г.Новопавловск | 30.09.2023/05.05.2023 |  |  |
| 2.3.17. | Контрольное событие 75. Проведена ПСД по усилению грунтов оснований и элементов здания в МБОУ «Гимназия №1» г.Новопавловска | 30.09.2023/24.07.2023 |  |  |
| 2.3.18. | Контрольное событие 76. Установлены оконные блоки в здании МБОУ «Гимназия №1» г. Новопавловска | 29.12.2023/27.12.2023 |  |  |
| 2.3.19. | Контрольное событие 77. Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | 29.12.2023/12.09.2023 |  |  |
| 2.4. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | х |  |  |
| 2.4.1. | Контрольное событие 78. Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 31.08.2023/10.07.2023 | Проведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ "СОШ №3" станицы Советской | х |
| 2.5. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | х |  |  |
| 2.5.1. | Контрольное событие 79. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | 13 общеобразовательных учреждений обеспечены советниками директора | х |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей | х |  |  |
| 3.1.1. | Контрольное событие 80. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | В рамках выполнения настоящего мероприятий производились: выплата заработной платы работникам организаций дополнительного образования, уплата налогов, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 81. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций | 30.09.2023/23.05.2023 |  |  |
| 3.1.3. | Контрольное событие 82. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организациях | 30.09.2023/04.08.2023 |  |  |
| 3.1.4. | Контрольное событие 83. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации | 30.09.2023/13.09.2023 |  |  |
| 3.1.5. | Контрольное событие 84. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций | 30.09.2023/10.07.2023 |  |  |
| 3.1.6. | Контрольное событие 85. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций | 29.12.2023/13.11.2023 |  |  |
| 3.1.7. | Контрольное событие 86. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 30.06.2023/30.06.2023; 29.12.2023/10.10.2023 |  |  |
| 3.1.8. | Контрольное событие 87. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждения Кировского муниципального округа | 31.08.2023/27.12.2023 |  |  |
| 3.1.9. | Контрольное событие 88. Оказаны коммунальные услуги | 10.01.2023/10.01.2023; 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/.10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 3.1.10. | Контрольное событие 89. Проведены процедуры по оценке профессиональных рисков в муниципальных организациях | 29.12.2023/08.11.2023 |  |  |
| 3.1.11. | Контрольное событие 90. Обеспечена деятельность муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 |  |  |
| 3.2. | Организация и обеспечение оздоровления детей в организациях дополнительного образования | х |  |  |
| 3.2.1. | Контрольное событие 91. Обеспечен отдых и оздоровление детей | 30.06.2023/30.06.2023; 31.07.2023/12.07.2023 | Обеспечены летним отдыхом 160 детей в пришкольных лагерях | х |
| 3.3. | Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН | х |  |  |
| 3.3.1. | Контрольное событие 92. Изготовлена проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза по муниципальным учреждениям | 30.09.2023/13.09.2023 | В МКУ ДО "Дом детского творчества" г. Новопавловска | х |
| 3.4. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | х |  |  |
| 3.4.1. | Контрольное событие 93. Обеспечение деятельности муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | В МКУ ДО "Дом детского творчества" г. Новопавловска | х |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | х |  |  |
| 4.1.1. | Контрольное событие 94. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа | 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по предоставлению услуг по организации питания детей из малообеспеченных семей | х |
| 4.2. | Внедрение полноценного рационального питания | х |  |  |
| 4.2.1. | Контрольное событие 95. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа | 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | В рамках реализации производилась закупка продуктов питания для организации питания воспитанников дошкольных организаций | х |
| 4.3. | Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий | х |  |  |
| 4.3.1. | Контрольное событие 96. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий | 09.06.2023/06.06.2023; 07.07.2023/04.07.2023 | Выставлены и оплачены счета по проведению производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий | х |
| 4.4. | Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | х |  |  |
| 4.4.1. | Контрольное событие 97. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций | 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | Выставлено и оплачены счета за предоставленные услуги по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности | х |
| 4.5. | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | х |  |  |
| 4.5.1. | Контрольное событие 98. Обеспечены бесплатным питанием дети с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского муниципального округа | 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по обеспечению бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 4.6. | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование | х |  |  |
| 4.6.1. | Контрольное событие 99. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование |  |
| 4.7. | Обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции | х |  |  |
| 4.7.1. | Контрольное событие 100. Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием | 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | Подписаны и оплачены акты выполненных работ по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение реализации программы | х |  |  |
| 5.1.1. | Контрольное событие 101. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 31.03.2023/31.03.2023; 30.06.2023/30.06.2023; 29.09.2023/29.09.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | В рамках реализации настоящего мероприятия производилось обеспечение материальными ресурсами специалистов отдела образования | х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 102. Выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления | 10.02.2023/10.02.2023; 10.03.2023/10.03.2023; 10.04.2023/10.04.2023; 10.05.2023/10.05.2023; 09.06.2023/09.06.2023; 10.07.2023/10.07.2023; 10.08.2023/10.08.2023; 08.09.2023/08.09.2023; 10.10.2023/10.10.2023; 10.11.2023/10.11.2023; 08.12.2023/08.12.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | В рамках реализации настоящего мероприятия производилась выплата заработной платы сотрудникам и начислений на оплату труда отдела образования | х |
| 5.1.4. | Контрольное событие 103. Создание и технической поддержки регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | 29.09.2023/27.03.2023 |  |  |
| 5.2. | Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования | х |  |  |
| 5.2.1. | Контрольное событие 104. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 31.03.2023/31.03.2023; 30.06.2023/30.06.2023; 29.09.2023/29.09.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | За 2023 год было сдано 753 отчетов в статистику, министерство образования СК, финансовое управление КМО СК |  |
| 5.3. | Организация городских и участие в краевых мероприятиях | х | В рамках реализации настоящего мероприятия проводились расходы по организации мероприятий, конкурсов различного уровня |  |
| 5.3.1. | Контрольное событие 105. Мероприятия по развитию образования в Кировском городском округе | 31.03.2023/31.03.2023; 30.06.2023/30.06.2023; 29.09.2023/29.09.2023; 29.12.2023/29.12.2023 | Заключено и оплачено 27 муниципальных контрактов на организацию районных мероприятий и участие в краевых мероприятиях | х |