| АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Ленина пл., д.1, г. Новопавловск, Ставропольский край,357300 тел.: (87938) 4-32-01, факс: 5-17-83 ОКПО 22082317ОГРН 1172651027009, ИНН/КПП 2609024844/260901001 27.02.2024 г.№ б/н | Финансовое управление администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Отдел экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |

- Во исполнение пунктов 37 и 38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского  округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края                     от 30 января 2018 года № 72, отдел экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края направляет информацию о реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» за 2023 год.

Приложение на 27 л. в 1 экз.

| Заместитель начальника отдела экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Н.Н. Кристьян |
| --- | --- |

Щербина Е.А.

8(87938) 5-14-60

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» в 2023 году

1. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29.12.2020 г. № 2361 (с изм. от 30.04.2021 г. № 795; от 13.07.2021 г. № 1262; от 19.11.2021 г. № 1974; от 23.12.2021 г. № 2230, от 08.02.2022г. № 207, от 08.04.2022г. № 627, от 03.08.2022г. № 1393, от 21.10.2022г. № 1964, от 26.12.2022г. № 2425, от 31.08.2023 г. № 1666;  от 14.11.2023 г. № 2177; от 26.12.2023 г. № 2603)(далее – Программа). Программа разработана в соответствии с постановлениями администрации Кировского городского округа СК от 30.01.2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», от 31.01.2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок).

На реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) в сумме 17597,2 тыс. рублей, освоено на 01.01.2024 года – 17293,96 тыс. руб., что составляет 98,3 % к плановым назначениям (таблица 9-10).

1.1. Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края».

В рамках формирования инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края в администрации ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Кировского городского округа Ставропольского края.

В 2023 году проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров в области инвестиционной деятельности на территории Кировского городского округа Ставропольского края. В сентябре 2023 года первый заместитель главы администрации КГО и начальник отдела экономического развития и торговли администрации приняли участие в тренинге на учебной производственной площадке «Фабрика процессов» Путь инвесторов (св-ва № 0001239, №0001240)

В ноябре 2023 года подготовлен отчет «Основные показатели социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировского муниципального округа за 2023 год».

Разработаны и утверждены:

- прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года (постановление администрации от 14.11.2023 г. № 2167);

- прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года  (постановление администрации от 25.12.2023 г. № 2579).

1.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».

На 2023 год расходы запланированы в объеме 616 тыс. рублей из средств бюджета городского округа, которые направлены на оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в КГО СК и на проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности (освоены в полном объеме).

11 сентября 2023 года размещено объявление о начале заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского городского округа Ставропольского края на участие в конкурсном отборе для предоставления за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана одна заявка.

Конкурсной комиссией была проведена оценка экономической, бюджетной эффективности и социальной значимости поступивших заявок. Конкурс признан состоявшимся.

По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение об оказании муниципальной поддержки субъекту предпринимательства в размере  600,00 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на выполнение основного мероприятия программы в сумме 600 тыс. рублей были использованы в полном объеме.

Также в рамках муниципальной программы ко Дню российского предпринимательства проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» по 6 номинациям.

24.05.2023 г. проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа».

30 мая в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики» подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа».

Было подано 8 заявок по следующим номинациям:

- «Лучший предприниматель в сфере промышленности»

- «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»

- «Лучший предприниматель в сфере услуг»

- «Лучший начинающий бизнес - проект»

- «Лучшее женское предпринимательство»

- «Лучший самозанятый».

Наградили: Ширяева Олега Сергеевича, индивидуального предпринимателя, ООО «Новопласт», директор Костина Вера Лазаревна, ООО «Ставкорм», генеральный директор Проказин Сергей Александрович, ООО «Новопавловское», директор Апресова Галина Арсентьевна,  Шестопалову Изабеллу Артуровну, индивидуального предпринимателя, Карамышева Александра Валерьевича, индивидуального предпринимателя, Фуникову Севилю Ойбековну, индивидуального предпринимателя, Каменева Сергея Анатольевича, самозанятого.

Победители конкурса награждены дипломами.

В рамках празднования  Дня Российского предпринимательства 19 субъектов бизнеса были награждены Благодарственными письмами главы Кировского городского округа, Думы Ставропольского края и Кировского городского округа.

В 2023 году проводилась работа по информированию и консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского муниципального округа о существующих механизмах государственной и муниципальной поддержки. Консультационные услуги получили 75 человек.

В целях популяризации и информационного освещения механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2023 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края с субъектами бизнеса  организовано и проведено 4 заседания:

26 января 2023 года на заседании координационного совета рассмотрен вопрос:

- выдвижение кандидатур из числа субъектов предпринимательства для представления к награждению ведомственными наградами в честь Дня российского предпринимательства.

27 марта 2023 года проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Кировского городского округа, где были рассмотрены вопросы:

- о показателях и состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края на 01.01.2023 года;

- об изменения в налоговом законодательстве по уплате налогов и страховых взносов по новой системе Единый налоговый счет и Единый налоговый платеж;

-  о проверках контрольно - кассовой техники в 2023 году;

- о новой программе микрозайма «Zа Наших» в НО МК «Фонд микрофинанстрования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

- о новых требования предоставления отчетности в Социальный фонд России.

18 мая 2023 года в рамках заседания координационного совета рассмотрены вопросы:

- о влиянии социальных выплат на ситуацию на рынке труда в Кировском городском округе;

- о снижении налоговой нагрузки по налогу на имущество физических лиц на территории Кировского городского округа Ставропольского края;

- о видах микрозаймов, предоставляемых НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» для женщин предпринимателей.

- 01 сентября 2023 года на заседании координационного совета рассмотрены следующие вопросы:

- о мерах государственной поддержки, предоставляемых НО МК «Фонд микрофинанстрования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

- о предоставляемых услугах краевым центром поддержки предпринимательства в Ставропольском крае и центром «Мой бизнес»;

- о государственных поддержках, предоставляемых министерством экономического развития Ставропольского края;

- о креативной экономике как о механизме продвижения собственного бизнеса.

17 февраля 2023 года в г. Новопавловске состоялся первый выездной приема заявок Ставропольским краевым Фондом микрофинансирования на получение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Кировского городского округа;

3 – 4 мая 2023 года представители бизнеса приняли участие в Кавказской инвестиционной выставке на площадке МВЦ «МинводыЭкспо» в    г. Миниральные Воды;

17 мая 2023 года проведено заседание круглого стола с женщинами-предпринимателями, руководителями предприятий, начинающими предпринимательницами Кировского городского округа;

1 сентября 2023 года проведена встреча министра экономического развития Ставропольского края и краевых фондов поддержки предпринимательства в Ставропольском крае с субъектами бизнеса Кировского городского округа

10, 17, 28 ноября 2023 г проведены мероприятия с субъектами малого и среднего предпринимательства, физ. лицами, самозанятыми «Школа предпринимателя» в рамках Проекта «Территория бизнеса».

# Всего в 2023 году в работе координационного совета и встречах с бизнесом округа приняли участие более 326 субъектов предпринимательства.

Всего в различных мероприятиях приняли участие 368 субъектов бизнеса.

1.3 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2021-2026 годы»

На выполнение мероприятий подпрограммы были запланированы средства бюджета Кировского городского округа в объеме 14 тыс. рублей (освоены в полном объеме).

В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях были проведены открытые уроки по финансовой грамотности по теме: «Обеспечение финансовой безопасности», олимпиада «Знание основ финансовой грамотности», акция «Урок с предпринимателем», в которых приняли участие более 10000 обучающихся 1-11 классов школ округа.

В отчетном периоде подготовлено 13 информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации, социальных сетях. Подготовлена и опубликована статья в районной газете «Голос времени»: «опасная стихийная торговля».

Кроме того, подготовлено и распространено среди населения и предпринимателей округа 60 экземпляров буклетов по ряду актуальных вопросов в сфере оборота алкогольной продукции.

В части информирования населения по вопросам защиты прав и законных интересов оказано 170 устных консультаций жителям и предпринимателям округа.

1.4. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края».

На 2023 год за счет средств бюджета Кировского городского округа предусмотрено финансирование мероприятий Подпрограммы в сумме 16967,20 тыс. рублей, из них за год освоено 16663,96 тыс. рублей, что составляет 98,2 %. Данные денежные средства направлены на осуществление деятельности МКУ «МФЦ Кировского городского округа» согласно смете доходов и расходов.

За 2023 г. за предоставлением государственных и муниципальных услуг  в МКУ МФЦ "Кировского муниципального округа" обратилось 40240  заявителей, в том числе:

- принято заявлений – 27501;

- выдано документов – 12007;

- оказано консультаций – 732.

По направлениям деятельности:

- по услугам федеральных  органов исполнительной власти  и государственных внебюджетных фондов – 29173 обращения;

- по услугам министерств и ведомств Ставропольского края – 573 обращения;

- по услугам органов местного самоуправления Кировского муниципального района – 2606 обращений; иные услуги – 7888, из них: портал госуслуг – 5800 обращений; электронные услуги – 693, зона ЕПГУ – 679,услуги МСП – 110, прочие - 606.

Для удобства жителей организовано предоставление дополнительных платных услуг населению (составление договоров купли-продажи, дарения, мены). Платные услуги в учреждении предоставляются на основании заключенных договоров, оплата производится безналичным путем. В бюджет округа от оказания платных услуг поступило 301,4 тыс. рублей.

1.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия».

Финансирование Подпрограммы за счет бюджета Кировского городского округа Ставропольского края не предусмотрено.

_______________________

- Таблица 9

- Отчет

- об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

- на реализацию Программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный 2023 год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | Муниципальная Программа «Развитие экономики», всего | - отдел экономического развития и торговли администрации | - 06 | - 0 | - 00 00000 |  | - 21461,00 | - 295797,00 | - 2434263,96 |
| - 1. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» | отдел экономического развития и торговли администрации | - средства участников программы |  |  |  | 0,00 | 278200,00 | 2416970,00 |
| - 1.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | отдел экономического развития и торговли администрации | средства участников программы |  |  |  | 0,00 | 278200,00 | 2416970,00 |
| - 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | отдел экономического развития и торговли администрации | не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 2. | - Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», всего | отдел экономического развития и торговли администрации | 06 | 1 | 01 00000 |  | - 610,00 | - 616,00 | - 616,00 |
| - 2.1. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе | отдел экономического развития и торговли администрации | 06 | 1 | 01 60070 |  | - 500,00 | - 600,00 | - 600,00 |
| - 2.2 | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | отдел экономического развития и торговли администрации | 06 | 1 | 03 20450 |  | - 110,00 | - 16,00 | - 16,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020-2023 годы» |  | 06 | 4 | 00 00000 |  | 20,00 | - 14,00 | - 14,00 |
| 3.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах администрации |  | 06 | 4 | 01 00000 |  | 20,00 | - 14,00 | - 14,00 |
| - 3.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края |  | не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 5. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края», всего | - отдел экономического развития и торговли администрации, - МКУ «МФЦ Кировского района» | 06 | 2 | 00 00000 |  | 16831,00 | - 16967,20 | - 16663,96 |
| - 5.1 | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | МКУ «МФЦ Кировского района» | 06 | 2 | 01 00000 |  | 16831,00 | - 16967,20 | - 16663,96 |
| - 5.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе | отдел экономического развития и торговли администрации | 06 | 2 | 02 00000 |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия», всего | отдел экономического развития администрации | - не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 6.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | отдел экономического развития администрации | - не требует финансового обеспечения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- __________________________________

- Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие экономики», всего |  | - 295797,20 | - 2434263,96 |
|  |  | бюджет городского округа, | 17597,20 | 17293,96 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития и торговли администрации | 630,00 | 630,00 |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского городского округа» | 16967,20 | 16663,96 |
|  |  | внебюджетные средства, | 278200,00 | 2416970,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные |  |  |
|  |  | - средства участников программы | 278200,00 | 2416970,00 |
| 2. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» | - средства участников программы | 278200,00 | 2416970,00 |
| - 2.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | средства участников программы | 278200,00 | 2416970,00 |
| - 2.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», всего | бюджет городского округа, всего | 616,00 | 616,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития и торговли администрации | 616,00 | 616,00 |
| 3.1. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе | бюджет городского округа, всего | 600,00 | 600,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития и торговли администрации | 600,00 | 600,00 |
| 3.2. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | бюджет городского округа, всего | 16,00 | 16,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития и торговли администрации | 16,00 | 16,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020—2023 годы» | бюджет городского округа, всего | - 14,00 | - 14,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - отделу экономического развития и торговли администрации | - 14,00 | - 14,00 |
| 4.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах администрации | бюджет городского округа, всего | - 14,00 | - 14,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - отделу экономического развития и торговли администрации | - 14,00 | - 14,00 |
| 4.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 5. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края», всего | бюджет городского округа, | - 16967,20 | - 16663,96 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского городского округа» | - 16967,20 | - 16663,96 |
|  |  | - отделу экономического развития и торговли администрации | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | бюджет городского округа, | - 16967,20 | - 16663,96 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - МКУ «МФЦ Кировского городского округа» | 16967,20 | 16663,96 |
| 5.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе | бюджет городского округа, всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу экономического развития и торговли администрации | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | х | х |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы, всего | не требует финансового обеспечения | х | х |

- __________________________

- Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п |  | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год, предшествующий отчетному | 2023 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа «Развитие экономики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процент | 103,1 | 105,5 | 141,8 | Фактическое значение просчитано на основе предварительных данных , полученных по итогам оперативной информации (статистические данные по данному показателю по итогам 2023 года отсутствуют) |
| 2. |  | Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на душу населения | тыс. рублей | 105,42 | 107,30 | 120,54 | Плановые значения просчитаны оценочно. Фактическое значение рассчитано на основе статистических данных. |
| 3. |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 329,8 | 330,0 | 853,5 | Рост показателя обусловлен увеличением количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 1,5 раза |
| 4. |  | Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 10,4 | 10,3 | 10,3 | Выполнение ряда мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам защиты прав потребителей (размещение в СМИ, на стендах, официальном сайте администрации, распространение брошюр и памяток) позволило уменьшить количество поступивших обращений граждан, что положительно повлияло на значение индикатора подпрограммы «Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей», который составил 10,3% |
| 5. |  | Уровень удовлетворенности населения Кировского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | х |
| Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 18,5 | 18,7 | 36,6 | Значение показателя просчитано на основе предварительных данных полученных по объемам инвестиций направленных на развитие округа в 2023 году. |
| 7. |  | Среднее отклонение фактических значений экономических показателей социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края от прогнозируемых | процент | 9,7 | 9,6 | 9,4 | Фактическое значение просчитано на основе полученных статистических данных по отдельным показателям |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе, которым оказана муниципальная поддержка |  | единица | 48 | 49 | 62 | х |
| 9. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | процент | 26,6 | 26,7 | 26,8 | Значение показателя просчитано на основе предварительных данных |
| 10. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, участвующих в окружных, краевых и российских мероприятиях |  | единица | 190 | 210 | 368 | х |
| 11. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | единица | 2570 | 2850 | 3985 | х |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в общем количестве обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 29,0 | 29,5 | 31,1 | В мероприятиях округа по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей приняли участие 10150 обучающихся 1-11 классов школ округа.(7742 – кол-во обучающихся в 2023 году 1-11 классов) |
| 13. |  | Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов, конкурсов, олимпиад по вопросам защиты прав потребителей | единиц | 10 | 10 | 10 | х |
| 14. |  | Количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации, стендах, официальном сайте администрации материалов, направленных на повышение потребительской грамотности населения Кировского городского округа Ставропольского края | единиц | 10 | 10 | 13 | х |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Доля граждан Кировского городского округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах | процент | 100 | 100 | 100 | х |
| 17. |  | Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) в общей численности населения старше 14 лет | процент | 70 | 70 | 70 | х |
| 18. |  | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в общем количестве муниципальных услуг | процент | 76,7 | 100 | 100,0 | перевод услуг в электронный вид осуществляется в соответствии с распоряжением правительства РФ от 11.04.22 г. № 837-р обеспечивается федеральными органами исполнительной власти |
| 19. |  | Общее количество услуг, оказанных в МКУ «МФЦ Кировского городского округа | тыс. единиц | 44,0 | 44,5 | 40,2 | х |

- Таблица 12

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ),

- мероприятий и контрольных событий Программы за 2023 год

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), контрольного события |  | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| I. Цель «Создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края», Программы |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края и повышения инвестиционной активности бизнеса в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | х |  | Сформирован перечень инвестиционных площадок КГО СК (19 единиц). Ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Кировского городского округа Ставропольского края; осуществляется мониторинг инвестиционных проектов реализуемых и предлагаемых к реализации инвестиционных проектах и площадках на территории Кировского городского округа; на постоянной основе проводится оказание информационной поддержки и консультационной помощи по вопросам осуществления инвестиционной деятельности и государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности путем размещения актуальной информации на официальном портале АКГО СК в разделе «Инвестиционная привлекательность». | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2023 год составил 36,8 тыс. рублей |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Кировского городского округа Ставропольского края |  | 30.12.2023/ 15.09.2023 |  | В сентябре 2023 года первый заместитель главы администрации КГО и начальник отдела экономического развития и торговли администрации приняли участие в тренинге на учебной производственной площадке «Фабрика процессов» Путь инвесторов (св-ва № 0001239, №0001240) | х |
| Задача «Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края |  | х | Разработаны и утверждены: - прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года (постановление администрации от 14.11.2023 г. № 2167); - Прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года (постановление администрации от 25.12.2023 г. № 2597). |  | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2. Подготовлен отчет «Об итогах социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края» в части мониторинга реализации прогноза развития городского округа на долгосрочный период |  | 30.11.2023/ 15.11.2023 г. | Подготовлен отчет «Основные показатели социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировского городского округа за 2023 год» |  | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3. Утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период |  | 30.11.2023/14.11.2023 г. | Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года (постановление администрации от 14.11.2023 г. № 2167) |  | Среднее отклонение фактических значений экономических показателей социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края от прогнозируемых за 2022 год составило 9,4 % |
| II. Цель «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности |  | х | 24.05.2023 г. проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа». 30 мая в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики» подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа». В целях популяризации и информационного освещения механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2023 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кировского городского округа Ставропольского края с субъектами бизнеса организовано и проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 13 вопросов. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, участвующих в окружных, краевых и российских мероприятиях составило 368 ед. |
| 2.1.1. | Контрольное событие 6. Проведен конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» и мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства |  | 31.05.2023/ 30.05.2023 | 24.05.2023 г. проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа». 30 мая в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики» подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа». Было подано 8 заявок по следующим номинациям: - «Лучший предприниматель в сфере промышленности» - «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства» - «Лучший предприниматель в сфере услуг» - «Лучший начинающий бизнес - проект» - «Лучшее женское предпринимательство» - «Лучший самозанятый». Наградили: Ширяева Олега Сергеевича, индивидуального предпринимателя, ООО «Новопласт», директор Костина Вера Лазаревна, ООО «Ставкорм», генеральный директор Проказин Сергей Александрович, ООО «Новопавловское», директор Апресова Галина Арсентьевна, Шестопалову Изабеллу Артуровну, индивидуального предпринимателя, Карамышева Александра Валерьевича, индивидуального предпринимателя, Фуникову Севилю Ойбековну, индивидуального предпринимателя, Каменева Сергея Анатольевича, самозанятого. Победители конкурса награждены дипломами. |  | х |
| Задача «Реализация мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе |  | х | 11 сентября 2023 года размещено объявление о начале заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского городского округа Ставропольского края на участие в конкурсном отборе для предоставления за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана одна заявка. Все средства, предусмотренные на выполнение основного мероприятия программы в сумме 600 тыс. рублей были использованы в полном объеме. |  | х |
| 2.2.1. | Контрольное событие 7. Подготовлена конкурсная документация по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса |  | 15.09.2023/11.09.2023 | 11 сентября 2023 года размещено объявление о начале заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского городского округа Ставропольского края на участие в конкурсном отборе для предоставления за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |  |  |
| 2.2.2. | Контрольное событие 8. Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса |  | 15.10.2023/18.10.2023 | 18.10.2023 г. проведен конкурсный отбор субъектов МСП в КГО СК для предоставления за счет средств бюджета городского округа. По итогам которого была рассмотрена одна заявка. Конкурсной комиссией была проведена оценка экономической, бюджетной эффективности и социальной значимости поступивших заявок. Конкурс признан состоявшимся. По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение об оказании муниципальной поддержки субъекту предпринимательства в размере 600,00 тыс. рублей. |  |  |
| 2.2.3. | Контрольное событие 9. Заключен договор на предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса |  | 20.10.2023/19.10.2023 | 19.10.2023 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии субъекту МСП |  |  |
| - III. Цель «Создание на территории Кировского городского округа Ставропольского края необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение соблюдения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка на территории Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации |  | х | В целях информирования населения по вопросам в области защиты прав потребителей подготовлены и размещены информационные материалы на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации |  | Количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации, стендах, официальном сайте администрации материалов, направленных на повышение потребительской грамотности населения Кировского городского округа Ставропольского края составило 13 ед. |
| 3.1.1. | Контрольное событие 10. Размещена информация в СМИ, стендах, официальном сайте администрации |  | 30.12.2023/30.12.2023 | В отчетном периоде подготовлено 13 информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации, социальных сетях. Подготовлена и опубликована статья в районной газете «Голос времени»: «опасная стихийная торговля». |  | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 11. Изготовлены памятки и брошюры по вопросам защиты прав потребителей (оплата услуг) |  | 30.12.2023/30.12.2023 | Подготовлено и распространено среди населения и предпринимателей округа 60 экземпляров буклетов по ряду актуальных вопросов в сфере оборота алкогольной продукции. В части информирования населения по вопросам защиты прав и законных интересов оказано 170 устных консультаций жителям и предпринимателям округа. |  | х |
| 3.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края |  | х | В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в образовательных организациях округа проведены обучающие мероприятия в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края |  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в общем количестве обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края составила 31,1 процентов |
| 3.2.1. | Контрольное событие 12. Проведены занятия по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края |  | 30.12.2023/30.12.2023 | В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях были проведены открытые уроки по финансовой грамотности по теме: «Обеспечение финансовой безопасности», олимпиада «Знание основ финансовой грамотности», акция «Урок с предпринимателем», в которых приняли участие более 10000 обучающихся 1-11 классов школ округа. |  | х |
| IV. Цель «Снижение административных барьеров в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствование муниципальных контрольных функций в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах |  | х | За 2023 г. за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ «Кировского муниципального округа» обратилось 40240 заявителей, в том числе: - принято заявлений – 27501; - выдано документов – 12007; - оказано консультаций – 732. По направлениям деятельности: - по услугам федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов – 29173 обращения; - по услугам министерств и ведомств Ставропольского края – 573 обращения; - по услугам органов местного самоуправления Кировского муниципального района – 2606 обращений; иные услуги – 7888, из них: портал госуслуг – 5800 обращений; электронные услуги – 693, зона ЕПГУ – 679,услуги МСП – 110, прочие - 606. Для удобства жителей организовано предоставление дополнительных платных услуг населению (составление договоров купли-продажи, дарения, мены). Платные услуги в учреждении предоставляются на основании заключенных договоров, оплата производится безналичным путем. В бюджет округа от оказания платных услуг поступило 301,4 тыс. рублей. |  | Доля граждан Кировского городского округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах равна 100 процентов |
| 4.1.1. | Контрольное событие 13. Количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского городского округа» за год не менее 44,5 тыс. |  | 30.12.2023/30.12.2023 | За 2023 г. количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского муниципального округа» составило 40,24 тыс. единиц |  | х |
| 4.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе |  | х | перевод услуг в электронный вид осуществляется в соответствии с распоряжением правительства РФ от 11.04.22 г. № 837-р обеспечивается федеральными органами исполнительной власти |  | х |
| 4.2.1. | Контрольное событие 14. Размещены информационные материалы в сети «Интернет» в целях информирования населения по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 30.12.2023/15.12.2023 | х |  | х |

_______________