ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году

В отделе физической культуры и спорта администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – Отдел), в штатном расписании предусмотрены три должности: начальник Отдела, главный специалист и старший экономист, занимающиеся вопросами развития физической культуры и спорта.

В состав Кировского муниципального округа Ставропольского края входят 9 территориальных отделов. Инструкторы-методисты по физической культуре и спорту в количестве 12 человек оказывают услуги в области спорта по гражданско-правовому договору: проведение занятий по физической культуре и спорту, проведение спортивно-массовых мероприятий, участие команд территориальных отделов в спортивных мероприятиях.

В целях определения на территории муниципального округа основных направлений деятельности государственной политики в сфере физической культуры и спорта, стратегического планирования и подведения итогов деятельности Отдела создан координационно-совещательный орган – коллегия отдела физической культуры и спорта администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - Коллегия). В состав Коллегии входят – начальник Отдела, директор МКУС «СКЦ «Каскад» КГО СК, директор МБУ ДО «СШ» КГО СК, депутаты Думы Кировского муниципального округа, инструкторы-методисты по физической культуре и спорту.

# На Коллегии обсуждались вопросы эффективности использования бюджетных средств, выделяемых из местного бюджета, подготовка и проведение на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – КМО СК) спортивно-массовых мероприятий. На аппаратные совещания и заседания администрации выносились вопросы о развитии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в КМО СК, улучшение спортивной инфраструктуры, а также о выделении дополнительных денежных средств необходимых для развития физической культуры и спорта в КМО СК.

В целях развития физической культуры и спорта в КМО СК было в 2022 году было принято постановление администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2022 года № 2464 «Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время».

В 2023 году реализовывалась муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 года № 2337 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2026 годы».

В 2023 году количественный состав физкультурных кадров составил 121 человек. Физкультурно-спортивную работу среди различных слоев населения проводят 121 человек, из которых 74 человека - с высшим физкультурным образованием, а 47 человек - со средним. 7 специалистов приступили к работе в 2023 году.

В течение года систематически проводилась работа по повышению квалификации специалистов:

проведено обучение спортивных судей для проведения мероприятий по выполнению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

проведены методические семинары по теме: «Внедрение и реализация физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

ежемесячно проводились совещания с тренерами-преподавателями МБУ ДО КГО СК «СШ», совещания с инструкторами-методистами по физической культуре и спорту, а также ежеквартально проводились совещания судейских бригад по видам спорта.

# На территории КМО СК имеется три учреждения среднего профессионального образования: Новопавловский многопрофильный техникум, техникум экономики и права г. Новопавловска и Новопавловский филиал Северо-Кавказского медицинского колледжа.

Большое количество студентов Кировского муниципального округа являются не только активными участниками, но и победителями, призерами краевых и всероссийских спортивных мероприятий по различным видам спорта: первенства Ставропольского края по видам спорта «кикбоксинг», «греко-римская борьба» и «легкая атлетика», краевые официальные соревнования по тяжелой атлетике в г. Солнечнодольске.

Студенческая молодежь Кировского муниципального округа систематически занимается спортом как в учебных заведениях, в которых они обучаются, так и в спортивных секциях населенных пунктов проживания.

В Кировском муниципальном округе проводится работа по подготовке молодежи к службе в рядах Российской армии. Ребята призывного и допризывного возраста являются самыми активными участниками многих окружных спортивных мероприятий.

Все общеобразовательные учреждения подают в военный комиссариат списки учащихся допризывного возраста, ежегодно предоставляют данные по уровню их физического развития.

Также традиционно в округе проводятся турниры, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне: открытый турнир КМО СК по настольному теннису среди молодежи и ветеранов спорта, посвященный Дню защитника Отечества; Переходящий «Кубок Победы» по футболу, посвященного 78-летию Победы в Великой Отечественной войне; турниры по волейболу среди мужских и женских команд по волейболу, посвященные празднованию Дня Победы.

Администрацией Кировского муниципального округа Ставропольского края определены муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта. Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 17.04.2019 г. № 854 был утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»**,** постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 17.04.2019 г. № 855 был утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги присвоение квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории».

Отделом предоставляется муниципальная услуга «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд». Спортивных разрядов в 2023 году было присвоено на 44 больше, чем в 2022 году (2023 год - 95 разрядов, 2022 год - 51 разряд).

В целях реализации на территории КМО СК Федерального закона 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлениями администрации Кировского городского округа от 17 февраля 2023 года № 312 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для населения Всероссийского физкультурного - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кировского городского округа Ставропольского края», от 27 марта 2023 года № 577 «О наделении муниципального казенного учреждения спорта «Спортивно-культурный центр «Каскад» Кировского городского округа Ставропольского края правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) был создан Центр тестирования, где проводятся испытания (тесты) комплекса ГТО.

В 2023 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО по всем ступеням 217 человек, из них 95 успешно выполнили нормы ГТО, в том числе на золотой знак - 35 человек, на серебряный знак - 33 человека и бронзовый - 27 человек.

Календарный план физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского муниципального округа составляется ежегодно с учетом единого календарного плана краевых спортивных мероприятий.

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий Кировского муниципального округа, в рамках муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году на территории КМО СК было проведено 88 мероприятий, в которых приняло участие более 5500 человек.

Самые значимые из них:

- с января по март 2023 года в спортивном зале МБОУ СОШ № 7 п. Коммаяк и МБОУ СОШ № 2 г. Новопавловска проводился Чемпионат Кировского муниципального округа СК по мини-футболу, в котором приняло участие 11 команд;

- 18 февраля 2023 года на стадионе «Каскад» г. Новопавловска состоялся матч по футболу среди детей за «Кубок Дружбы и Мира», посвященный Дню защитника Отечества, в целях поддержки наших воинов-участников СВО на Украине;

- 18 февраля 2023 года в МБОУ СОШ № 13 г. Новопавловска состоялся ежегодный переходящий Кубок отдела МВД России КГО по волейболу, посвященный памяти первого начальника РОВД Кировского района подполковника милиции В.В. Рубанова;

- в феврале 2023 года в спортзале ДК им. С.М. Романько г. Новопавловска состоялся открытый турнир по настольному теннису для различных возрастных групп населения;

- 22 апреля 2023 года в пойме реки Кура г. Новопавловска проходил муниципальный этап Кировского городского округа по легкоатлетическому кроссу «Олимпийская звёздочка» среди учащихся КГО СК;

- 23 апреля 2023 года в п. Коммаяк прошёл турнир по футболу «Переходящий Кубок им. Ю.А. Гагарина «Открытие сезона» среди сборных команд Кировского городского округа;

- 06 мая 2023 года в п. Комсомольце состоялся турнир по футболу «Переходящий Кубок Победы» среди сборных команд Кировского городского округа;

- с мая по сентябрь 2023 года в территориальных отделах Кировского муниципального округа проводился Чемпионат Кировского городского округа СК по футболу среди мужских команд КГО СК;

- 03-04 июня 2023 года на площади Кирова г. Новопавловска прошло открытое первенство Кировского городского округа по кикбоксингу памяти Заслуженного мастера спорта России Елены Сабитовой;

- 11 июня 2023 года в п. Коммаяке состоялся ежегодный традиционный открытый кубок по футболу среди ветеранов спорта, посвящённый памяти И.Г. Чернявского;

- 24 июня 2023 года в парке Кура г. Новопавловска по случаю празднования Дня молодёжи прошли показательные выступления спортсменов по следующим видам спорта: кикбоксингу, рукопашному бою и смешанным единоборствам;

- 12 августа 2023 года в рамках празднования Дня физкультурника состоялась спартакиада сельских поселений;

- 30 сентября 2023 года в с. Горнозаводское состоялся турнир по футболу «Переходящий Кубок «Закрытие сезона» среди сборных команд Кировского городского округа;

- 15 октября 2023 года в спортивном зале МБОУ СОШ 7 п. Коммаяк состоялось открытое лично-командное первенство Кировского городского округа, посвященное памяти Василия Павловича Бондарева, по смешанным единоборствам;

- 19-20 октября 2023 года на территории Кировского городского округа проходил муниципальный этап Всероссийских соревнований «Проба пера» среди команд общеобразовательных организаций Кировского городского округа;

- в конце октября 2023 года на территории Кировского муниципального округа состоялся открытый Чемпионат Кировского округа 2023 года по ловле рыбы спиннингом с берега;

- 11 ноября 2023 года в станице Советской состоялся открытый турнир Кировского городского округа по спортивному самбо, посвящённый Дню Архистратига Михаила и празднованию 246-летия со дня образования станицы.

Особенно стоит отметить участие с июня по ноябрь 2023 года впервые за последние 10 лет футбольной команды «Каскад» Кировского городского округа в Чемпионате Ставропольского края по футболу, где наша команда завоевала серебряные медали в «Серебряной группе».

Также в течение года были проведены турниры и кубки, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Великой Победы, международному женскому Дню и другим памятным датам и дням.

Основными базовыми видами спорта в Кировском муниципальном округе являются – футбол, легкая атлетика, мини-футбол, кикбоксинг, греко-римская борьба, настольный теннис, художественная и эстетическая гимнастика, тяжелая атлетика, велосипедный спорт (маунтибайк), бокс, рукопашный бой, смешанные единоборства, самбо, бадминтон и радиоспорт.

За счет средств, выделяемых по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», спортсмены Кировского муниципального округа 73 раза выезжали на всероссийские и краевые соревнования.

Самые значимые из них:

с 07 по 09 сентября 2023 года в г. Ставрополе проходила XXIII Спарт­акиада среди ветеран­ов войны, труда и сп­орта;

11 ноября 2023 года в городе Невинномысске прошла 26-ая Спартакиада Ставропольского края, посвященная международному Дню инвалидов;

10-12 ноября 2023 года в г. Георгиевске проходил Чемпионат Ставропольского края по греко-римской борьбе;

с 15 по 18 ноября 2023 года в г. Невинномысске прошёл Открытый Кубок Ставропольского края по кикбоксингу, посвящённый героям СВО, в котором приняло участие более 400 спортсменов из Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики, Республики Северной Осетии-Алании, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области;

26 ноября 2023 года в г. Ставрополе проходили соревнования открытого лично-командного турнира по смешанным единоборствам IFL-MMA;

25-26 ноября 2023 года в г. Невинномысске на базе МБУ СКК «Олимп-Арена» состоялись краевые соревнования по тхэквондо МФТ;

26 ноября 2023 года в г. Луганске прошло Первенство открытого турнира по боевому самбо «Кубок главы Луганской Народной Республики» при поддержке Губернатора Ставропольского края, Терского казачьего войска батальона «Терек»;

01-03 декабря 2023 года в г. Георгиевске проходило 8-ое Открытое первенство Георгиевского городского округа по боксу, посвященное памяти тренера высшей категории С.Т. Гарбуз;

5-6 декабря состоялись краевые финальные соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Ставропольского края в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в г. Невинномысске;

08-09 декабря 2023 года в г. Кисловодске проходил турнир регионов России по «ММА-Free Fighting»;

08-10 декабря 2023 года в г. Георгиевске проходило Первенство Ставропольского края по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года и.т.д.

Также в течение года были проведены турниры и кубки, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Великой Победы, международному женскому Дню и другим памятным датам и дням.

Основными базовыми видами спорта в Кировском городском округе являются – футбол, волейбол, легкая атлетика, мини-футбол, кикбоксинг, греко-римская борьба, настольный теннис, художественная и эстетическая гимнастика, тяжелая атлетика, велосипедный спорт (маунтибайк), бокс, рукопашный бой, радиоспорт.

Пропаганде физической культуры и спорта в нашем округе уделяется самое пристальное внимание. Информация о проведенных спортивно-массовых мероприятиях регулярно размещается в районной газете «Голос времени», на сайте администрации КМО, а также в социальных сетях: «В контакте», «Одноклассники», «Телеграмм».

Финансирование из средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» составило 15517,95 тыс. рублей.

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края А.Н. Курков

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского городского округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего  Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» |  | 04 | 0 | 00 00000 | | 11206,00 | 15517,95 | 15183,02 |
| Отдел физической культуры и спорта АКМО СК |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1  «Развитие массового спорта в Кировском городском округе»  всего | Отдел физической культуры и спорта АКМО СК | 04 | 1 | 00 00000 | | 2290,00 | 5334,81 | 5031,75 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях | Отдел физической культуры и спорта АКМО СК | 04 | 1 | 01 00000 | | 428,00 | 1874,95 | 1729,48 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | Отдел физической культуры и спорта АКМО СК | 04 | 1 | 02 00000 | | 1462,00 | 1577,55 | 1532,21 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Развитие детско-юношеского спорта | Отдел физической культуры и спорта АКМО СК | 04 | 1 | 03 00000 | | 400,0 | 1029,50 | 917,25 |
|  | Обеспечение доступности населения к объектам спорта | Отдел физической культуры и спорта АКМО СК | 04 | 1 | 04 00000 | |  | 852,81 | 852,81 |
| III. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | Отдел физической культуры и спорта АКМО СК | 04 | 2 | 00 00000 | | 8916,00 | 10183,14 | 10151,28 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности по реализации программы, всего | Отдел физической культуры и спорта АКМО СК | 04 | 2 | 01 00000 | | 8916,00 | 10183,14 | 10151,28 |

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края А.Н. Курков

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" | бюджет городского округа | 15517,95 | 15183,02 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | отделу физической культуры и спорта Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее ОФКиС) | 15517,95 | 15183,02 |
| II. | Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кировском городском округе» | бюджет городского округа | 5334,81 | 5031,75 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 5334,81 | 5031,75 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях | бюджет городского округа | 1874,95 | 1729,48 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 1874,95 | 1729,48 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | бюджет городского округа | 1577,55 | 1532,21 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 1577,55 | 1532,21 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Развитие детско-юношеского спорта | бюджет городского округа | 1012,72 | 917,25 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 1029,50 | 917,25 |
|  | Обеспечение доступности населения к объектам спорта | бюджет городского округа | 852,81 | 852,81 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 852,81 | 852,81 |
| III | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет городского округа | 10183,14 | 10151,28 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ОФКиС | 10183,14 | 10151,28 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности по реализации программы, всего | бюджет городского округа | 10183,14 | 10151,28 |

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края А.Н. Курков

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора  достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2022  год, предшествующий отчетному | | 2023  отчетный год | | |
| план | фактическое значение  на конец года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
|  | Программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | |
| 1 | Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | процент | 44,50 | | 44,80 | | 62,24 | Показатель перевыполнен за счет увеличения численности занимающихся в различных спортивных клубах и секциях |
| 2 | Удовлетворенность населения уровнем организации спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа | процент | 73,00 | | 75,00 | | 97,80 | Показатель выполнен |
|  | Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кировском городском округе» Программы | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| 3 | Численность граждан округа, участвующих в краевых, Российских и международных соревнованиях | единица | 310 | 315 | | | 323 | Показатель перевыполнен в связи с ростом численности подготовленных спортсменов для участия в соревнованиях |
| 4 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | 75,00 | 75,40 | | | 95,68 | Показатель перевыполнен за счет увеличения численности занимающихся в различных спортивных группах, секциях, клубах |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 77,00 | 77,50 | | | 95,14 | Показатель перевыполнен за счет увеличения численности занимающихся в различных спортивных группах, секциях, клубах. |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 24,45 | 26,00 | | | 51,27 | Показатель выполнен. |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством оказываемых муниципальных услуг, от общего числа оказываемых услуг | процент | 97,50 | 97,80 | | | 98,00 | Показатель перевыполнен за счет увеличения численности занимающихся в различных спортивных группах, секциях, клубах |
| 8 | Количество проведенных в городском округе официальных спортивных соревнований | единиц | 55 | 57 | | | 88 | Показатель перевыполнен в связи с ростом численности подготовленных спортсменов для участия в соревнованиях |
| 9 | Доля населения городского округа в возрасте от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее-комплекс ГТО), в общей численности населения городского округа в возрасте от 6 до 75 лет | процент | 4,70 | 5,00 | | | 0,20 | Показатель не выполнен на 100 % в связи с неэффективной работой Центра тестирования по причине его неполной штатной численности |
| 10 | Численность обучающихся в детско-юношеской спортивной школе городского округа, принявших участие в краевых, Российских и международных соревнованиях. | человек | 290 | 295 | | | 709 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением спортивных мероприятий, в которых приняли дети |
| 11 | Количество проведенных в городском округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей. | единиц | 39 | 40 | | | 59 | Показатель выполнен. |
| 12 | Единовременная пропускная способность футбольного поля и беговых дорожек | человека в час | 34 | 34 | | | 34 |  |
| Подпрограмма «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» | | | | | | | | |
| Задача «Повышение мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культуры и спортом, ведению здорового образа жизни» | | | | | | | | |
| 13 | Количество присвоенных спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского муниципального округа | единиц | - | - | | | 95 | Показатель выполнен. |
| 14 | Доля призовых мест занятых спортсменами Кировского муниципального округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях в общем количестве участвующих спортсменов округа | процент | 41,00 | 42,00 | | | 62,50 | Показатель перевыполнен в связи с более высокими результатами спортсменов. |

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края А.Н. Курков

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ведомственной целевой программы), контрольного события | | | Результаты  реализации15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| Цель Программы: «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Кировского городского округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни  (далее –городской округ) | | | | | | |
| Подпрограмма 1«Развитие массового спорта в Кировском городском округе» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Программы: «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Кировского городского округа» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях | х | спортсмены 73 раза выезжали на всероссийские и краевые мероприятия и завоевали 365 призовых мест |  | | |
|  | Контрольное событие 1  Количество граждан городского округа, принявших участие в краевых, Российских и международных соревнованиях не менее 5000 человек в год» | 30.12.2023/30.12.2023 | более 5500 человекостартов | х | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | х | проведено 88 спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского муниципального округа | 62,24 % населения округа систематически занимаются физической культурой и спортом | | |
|  | Контрольное событие 1.2.1  «Проведены спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа на текущий год в количестве не менее 80 в год», ед. | 30.12.2023/30.12.2023 | Проведено более 88 спортивно-массовых мероприятия в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа на текущий год | х | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3  Развитие детско-юношеского спорта | х | спортсмены 65 раз выезжали на соревнования разного уровня и завоевали 325 призовых мест | х | | |
|  | Контрольное событие 3.  «Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях обучающиеся в детско-юношеской спортивной школе Кировского городского округа не менее 200 человек в год», ед. | 30.12.2023/30.12.2023 | 520 спортсменов приняли участие в выездных спортивных мероприятиях | х | | |
|  | Контрольное событие 4.  «Проведено в округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей в количестве не менее 55 в год», ед.. | 30.12.2023/30.12.2023 | 59 | показатель выполнен | | |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» |  | в рамках инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Кировского муниципального округа был установлен уличный тренажерный комплекс в п. Золка Кировского муниципального округа Ставропольского края |  | | |
| Подпрограмма 2 «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы Программы «Повышение мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни; достижение спортсменами Кировского городского округа наивысших спортивных результатов» | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1  «Присвоение спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа» |  | 95 | |  | |
|  | Контрольное событие 6 «Присвоено спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа не менее 57 в год», ед. | 30.12.2023/30.12.2023 | 95 разрядов было присвоено в течение 2023 года | | х | |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Завоевание призовых мест спортсменами Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях» |  | 365 | | х | |
|  | Контрольное событие 7 «Спортсмены Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях заняли призовых мест в общем количестве участвующих спортсменов округа не менее 55%» | 30.12.2023/30.12.2023 | 62,50% | | показатель выполнен | |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы Программы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городском округе» | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение деятельности по реализации программы | 30.12.2023/30.12.2023 |  | | | выплата заработной платы сотрудникам отдела и подведомственной организации |

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края А.Н. Курков