|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**  Ленина пл., д.1, г. Новопавловск,  Ставропольский край,357300  тел.: (87938) 4-32-01, факс: 5-17-83  ОКПО 22082317ОГРН 1172651027009,  ИНН/КПП 2609024844/260901001  27.02.2024 г.№ б/н | Финансовое управление администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края  Отдел экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края |

Во исполнение пунктов 37 и 38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72, отдел по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края направляет информацию о реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» за 2023 год.

Приложение на 22 л. в 1 экз.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по работе с молодежью  администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Т.В. Макарченко |

Щербина Л.А..

8-905-416-58-22

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» в 2023 году

Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2020 г. № 2347 утверждена муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» на 2021-2026 годы.

Финансирование данной Программы на 2023 год составило 524,00 тыс. рублей.

Основные направления Программы:

1. Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского городского округа.

На 2023 год было запланировано 412,00 тыс. рублей.

За 2023 год были проведены такие мероприятия как:

- пост. № 205 от 07.02.2023 г. награждение победителей конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» - 9000 руб.

- пост. № 482 от 16.03.2023 г. проведение районного этапа краевого конкурса «Лидер» - 9900 руб.

- пост. № 456 от 07.03.2023 г. награждение участников XXVI районного фестиваля художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты» - 15 000 руб.

- пост. № 528 от 22.05.2023 г. о проведении торжественной церемонии награждения талантливой молодежи Кировского городского округа Ставропольского края «Созвездие молодых талантов» - 60 000 руб.

- пост. № 657 от 10.04.2023 г., пост. № 1888 от 04.10.2023 г. выделение денежных средств для проведения районного праздника «День призывника» - 13 600 руб.

- пост. № 747 от 19.04.2023 г. проведение районного этапа юнармейской игры «Зарница» - 9 600 руб.

- пост. № 922 от 15.05.2023 г. выделение денежных средств для проведения волонтерской акции «Планета детей» - 14 980 руб.

- пост. № 850 от 05.05.2023 г. церемония награждения успешных предпринимателей округа «День Российского предпринимательства» - 7500 руб.

- пост. № 1178 от 10.06.2023 г. выделение денежных средств для поощрения инициативной и талантливой молодежи Кировского городского округа Ставропольского края» - 105000 руб.

- пост. № 1139 от 13.06.2023 г., пост. № 1177 от 20.06.2023 г. выделение денежных средств для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи» - 89 100 руб.

- пост. № 1505 от 09.08.2023 г., пост. № 2166 от 14.11.2023 г. выделение денежных средств для проведения в Кировском городском округе Ставропольского края Всероссийской акции «Мы - граждане России!» - 15 000руб.

- пост. № 1554 от 15.08.2023 г. «О награждении молодых специалистов участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2023 году» - 7500 руб.

- пост. № 1707 от 11.09.2023 г. проведение приключенческой игры «В формате города: Гордость моя – Триколор» - 7 500 руб.

- пост. № 2073 от 27.10. 2023 г. проведение районного конкурса детского творчества «Созвездие» - 14 900 руб.

- пост. № 2454 от 13.12.2023 г. проведение новогодней волонтерской акции «Новогодняя сказка» для детей – сирот и детей из малообеспеченных семей - 19 800 руб.

2. Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе.

На 2023 год запланировано 112,00 тыс. рублей.

За 2023 год были проведены такие мероприятия как:

- пост. № 204 от 07.02.2022г. награждение победителей конкурса «Казачьему роду – нет переводу» - 9000 руб.

-пост. № 1579 от 26.08.2022г. турнир по мини-футболу среди казачьих обществ 9 900 руб.

- пост. № 1506 от 09.08.2023 г. военно-полевые сборы казачьей молодежи Кировского городского округа Ставропольского края - 55 800 руб.

- пост. № 2133 от 08.11.2023 г. соревнования по общефизической подготовке молодёжи среди команд Павловского районного казачьего общества СОКО ТВКО - 44 875 рублей.

Начальник отдела по работе

с молодёжью администрации

Кировского муниципального округа Т.В. Макарченко

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление  расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную  дату \* | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего Муниципальная программа администрации Кировского городского округа Ставропольского края  «Молодёжная политика» |  |  |  |  | |  |  |  |
| отдел по работе с молодежью администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - отдел по работе с молодежью администрации) | 05 | 0 | 00 00000 | | 524,00 | 511,35 | 511,35 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего «Молодежь и казачество Кировского городского округа» |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | отдел по работе с молодежью администрации | 05 | 1 | 00 00000 | | 524,00 | 511,35 | 511,35 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития | отдел по работе с молодежью администрации | 05 | 1 | 01 00000 | | 412,00 | 399,35 | 399,35 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе | отдел по работе с молодежью администрации | 05 | 1 | 02 00000 | | 112,00 | 119, 575 | 119,575 |

\* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа, всего  Муниципальная программа администрации Кировского городского округа Ставропольского края  «Молодёжная политика» |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 524 ,00 | 524 ,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю  Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 524 ,00 | 524 ,00 |
| II. | Подпрограмма 1, всего  «Молодежь и казачество Кировского городского округа» |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 524 ,00 | 524 ,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю  Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 524 ,00 | 524 ,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 412,00 | 412,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю  Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 412,00 | 412,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 112,00 | 112,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю  Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края» | 112,00 | 112,00 |

Таблица 11

Сведения   
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края, подпрограмм программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора,  показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Молодежная политика» | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор, показатель программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи | процент | 37 | 38 | 38 | - |
| 2. | Доля молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи | процент | 38 | 39 | 39 | - |
| 3. | Доля молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость, в общей численности молодежи | процент | 14,0 | 13,5 | 13,5 | - |
| 4. | Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи | процент | 22,8 | 23 | 23 | - |
| 5. | Доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья | процент | 12,50 | 13 | 13 | - |
|  | Подпрограмма программы «Молодежь и казачество Кировского района» | | | | | |
| … | Целевой индикатор, показатель подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области работы с инициативной и талантливой молодежью, в общей численности молодежи | процент | 11,80 | 12,10 | 12,10 | - |
| 7. | Доля молодежи, задействованной в волонтерском движении, в общей численности молодежи | процент | 11,87 | 12 | 12 | - |
| 8. | Доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи | процент | 84,00 | 85,00 | 85,00 | - |
| 9. | Доля членов казачьих военно-патриотических клубов и секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению с использованием культурно исторических традиций казачества | процент | 31,50 | 32 | 32 | - |
| 10. | Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях в области формирования толерантности и культуры межэтнического общения, проведенных на территории округа | процент | 3,98 | 4,00 | 4,00 | - |
| 11. | Количество молодежных общественно –  политических, культурно - досуговых и спортивных мероприятий | процент | 63,00 | 64,00 | 64,00 | - |

Таблица 12

Сведения   
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия, контрольного события\* | Результаты реализации |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы  «Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы  «Молодежь и казачество Кировского городского округа» | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Программы  «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1**  Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского городского округа | |  |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области работы с инициативной и талантливой молодежью, в общей численности молодежи-11,80%  Доля молодежи, задействованной в волонтёрском движении, в общей численности молодёжи 11,87% |
|  | **Контрольное событие 1**  Проведена церемония поощрения инициативной и талантливой молодежи Кировского района, повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений | | 30.06. 2023/ 24.06.2023 | **пост. АКГО СК № 1178 от 10.06.2023 г.**  В ходе проведения контрольного события выпускникам вручены денежные премии «За особые успехи в обучении» |  |
|  | **Контрольное событие 2.**  Проведен районный праздник «День призывника» | | 01.11. 2023/  24.04. 2023/  07.10.2023 | **пост. АКГО СК № 1888 от 04.10.2023**  **пост. АКГО СК № 657 от 10.04.2023**  В ходе проведения контрольного события состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника 20 чел. получили памятные подарки от АКГО. |  |
|  | **Контрольное событие 3**.  Проведена Всероссийская акция «Мы - граждане России» | | 13.12.2023/  22.08.2022  13.12.2023 | **пост. АКГО СК № 1505 от 09.08.2023**  **пост. АКГО СК № 2166 от 14.11.2023**  В ходе контрольного события проведена церемония вручения паспортов10 юным гражданам округа с вручением подарков от администрации. |  |
|  | **Контрольное событие 4**  Проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» | | 22.02.2023/ 21.02.2023 | **пост. АКГО СК № 205 от 07.02.2023 г.** В ходе проведения контрольного события была проведена торжественная церемония награждения участников конкурса военно-патриотической песни «Солдатский конверт», где участвовало более 30 конкурсантов в 4х номинациях, 6 победителей награждены ценными подарками администрации |  |
|  | **Контрольное событие 5.**  Проведен 1 этап юнармейской игры «Зарница» | | 31.05.2023/ 29.04.2023 | **пост. АКГО СК № 747 от 19.04.2023 г**  В ходе проведения контрольного события состоялась юнармейская игра Зарница, по итогам игры команды награждены подарками |  |
|  | **Контрольное событие 6.**  Проведена приключенческая игра «Гордость моя – Триколор» | | 11.10.2023/  13.10.2023 | **пост. АКГО СК № 1707 от 11.09.2023 г**  В ходе контрольного события состоялась игра и награждение 10 участников ценными подарками от администрации |  |
|  | **Контрольное событие 8.**  Проведено награждение участников празднования Дня Российской молодежи | | 30.06.2023/  24.06.2023 | **пост. АКГО СК № 1139 от 13.06.2023**  **пост. АКГО СК № 1177 от 20.06.2023**  В ходе проведения контрольного события состоялось награждение участников и праздничный фейерверк |  |
|  | **Контрольное событие 9**.  Проведена волонтерская акция «Планета детей» | | 01.06.2023/  01.06.2023 | **пост. АКГО СК № 922 от 15.05.2023**  В ходе проведения контрольного события состоялась волонтерская акция Планета детей, 9 семей, Детский дом и реабилитационный центр Заря получили памятные подарки от АКГО |  |
|  | **Контрольное событие 10.**  Проведена новогодняя волонтерская акция «Новогодняя сказка» для детей – сирот и детей из малообеспеченных семей | | 29.12. 2023/  27.12.2023 | **пост. АКГО СК № 2454 от 13.12.2023**  В ходе проведения контрольного события состоялась волонтерская акция. 31 участник награжден памятными подарками |  |
|  | **Контрольное событие 12**  Проведен 1 этап краевого конкурса «Лидер» | | 31.03.2022/  28.03.2023 | **пост. АКГО СК № 482 от 16.03.2023 г** В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения Муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 26 лидеров школ округа проявили свои лидерские качества и ораторские способности, презентовали свои проекты. Призеры и победители были награждены ценными подарками |  |
|  | **Контрольное событие 13**  Проведен фестиваль художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты» | | 31.03.2023/  22.03.2023 | **пост. АКГО СК № 456 от 07.03.2023 г.**  В ходе проведения контрольного события ценными подарками были награждены более 40 участников фестиваля |  |
|  | **Контрольное событие 14**.  Проведена церемония награждения успешных предпринимателей округа в рамках проведения Дня единых действий «День российского предпринимательства» | | 01.06.2023/  30.05.2023 | **пост. АКГО СК № 850 от 05.05.2022**  В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения 10 успешных предпринимателей |  |
|  | **Контрольное событие 15.**  Проведена церемония поощрения молодых специалистов округа участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур | | 11.10.2023/  17.11.2023 | **пост. АКГО СК № 1554 от 15.08.2023**  В ходе контрольного события состоялась церемония награждения 10-х молодых специалистов округа, участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур |  |
|  | **Контрольное событие 17.**  Проведена церемония награждения талантливой молодежи Кировского городского округа Ставропольского края «Созвездие молодых талантов» | | 05.05. 2023/  20.04.2023 | **пост. АКГО СК № 528 от 22.05.2023**  В ходе проведения контрольного события состоялась церемония награждения талантливой молодежи КГО «Созвездие молодых талантов», вручение денежной премии 17  участникам |  |
|  | **Контрольное событие 18.**  Проведен районный конкурс детского творчества «Созвездие» | | 01.12.2023-22.11.2023 | **пост. АКГО СК № 2073 от 27.10.2023**  В ходе проведения районного конкурса подарки вручили более 20 представителям активной, талантливой молодежи |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 2 Программы  Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи | | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы  «Молодежь и казачество Кировского района» | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Программы  «Культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа» | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.2.**  Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе  **Контрольное событие 18**  Проведен конкурс «Казачьему роду – нет переводу!» | 27.02.2023/  10.03.2023 | **пост. АКГО СК № 204 от -07.02.2023 г.**  По итогам конкурса 6 команд победителей награждены ценными подарками | Доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи-83% |
| 2. | **Контрольное событие 19.** Соревнования по общефизической подготовке молодежи среди команд Павловского районного казачьего общества СОКО ТВКО | 01.11.2023/  21.10.2023 | **пост. АКГО СК 1910 от -10.10.2023 г.**  Соревнования состоялись в ст. Марьинской. По итогам мероприятия 3 команды, занявшие 1,2,3 призовые места награждены подарками от администрации |  |
| 3. | **Контрольное событие 20.**  Проведены военно-полевые сборы казачьей молодежи Кировского городского округа СК | 31.07.2023/  20.08.2023г | **пост. АКГО СК 1506 от -09.08.2023г.**  В рамках соревнований команды-победители, занявшие 1,2,3 места награждены подарками от администрации КГО |  |
| 4. | **Контрольное событие 21.**  Проведен турнир по мини-футболу среди казачьих обществ округа | 15.11.2023/  11.11.2023 | **пост. АКГО СК 2133 от 08.11.2023г.**  В рамках турнира команды победители, занявшие 1,2,3 места награждены подарками |  |

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».