|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **КИРОВСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**  пл. Ленина, 1, г. Новопавловск,357300  тел.: (879-38) 4-32-01, факс: 5-17-83  E-mail: akmrsk@mail.ru  от « » января 2024 г. № 1-1 | Начальнику отдела экономического развития администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края  Е.Г. Редькиной |

Уважаемая Екатерина Геннадьевна!

В соответствии с письмом первого заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 10.01.2024 года № 07-03-47-77 отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации предоставляет отчет по выполнению мероприятий муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» за 2023 год.

Приложения:

1. Отчет по выполнению мероприятий муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» за 2023 год на по форме таблицам 9-12 на 55 л. в 1 экз.

2. Пояснительная записка к отчету по выполнению мероприятий муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» за 2023 год на 7 листах в 1 экз.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по обеспечению  общественной безопасности, ГО и ЧС  администрации Кировского муниципального  округа Ставропольского края | В.И. Коновалов |

Пояснительная записка

к отчету по выполнению мероприятий муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» за 2023 год.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского муниципального

округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и

обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» за 2023 года.

На реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее –бюджет муниципального округа) в сумме 11017,61 тыс. рублей, освоено на 31.12.2023 года – 10765,35 тыс. руб., что составляет 97,71 % от плановых назначений.

Основные исполнители мероприятий программы - отдел по работе с молодежью АКМО СК, управление образования АКМО СК, отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС АКМО СК, отдел культуры АКМО СК, территориальные отделы АКМО СК и МКУ КМО СК «Служба спасения».

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» Программы в бюджете АКМО СК на 2023 год запланировано 245,75 тыс. рублей, освоено 242,18 тыс. рублей, что составляет 98,55 % от плановых назначений.

На выделенные средства проведены следующие мероприятия:

Приобретено 321 экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ, на сумму 99,75 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений. В рамках основного мероприятия проведено тестирование 321 учащийся

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений» было освоено 123,52 тыс. рублей, что составляет 97,26 % от плановых назначений. На данные средства территориальными отделами администрации приобретены мотокосы, которыми уничтожены дикорастущие наркосодержащие растения 21 участке, общей площадью более 50 га.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании» было освоено 9,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений. На данные средства было приобретено 2 баннера антинаркотической направленности, которые размещены в местах с массовым пребыванием людей г. Новопавловска.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Проведение конкурса среди территориальных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни» было освоено 9,91 тыс. рублей, что составляет 99,10 % от плановых назначений. На данные средства была приобретена подарочная продукция для награждения победителей конкурса.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Реализация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» проводились мероприятия, не требующие финансирования, а именно:

организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков, выявленных, в том числе, в ходе проведения социально-психологического тестирования;

организация профилактической антинаркотической работы в образовательных организациях;

организация работы по раннему выявлению незаконных потребителей наркотиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации;

вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность;

проведение разъяснительной работы в учебных заведениях по вопросам уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений;

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение общественного порядка» Программы в бюджете АКМО СК на 2023 год запланировано 2878,63 тыс. рублей, освоено 2658,84 тысяч рублей, что составляет 92,36 % от плановых назначений.

На выделенные средства проведены следующие мероприятия:

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» было освоено 299,04 тыс. рублей, что составляет 99,68 % от плановых назначений. На данные средства было трудоустроено 160 несовершеннолетних граждан в период школьных каникул.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «На обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского муниципального округа» было освоено 2359,80 тыс. рублей, что составляет 95,98 % от плановых назначений. На данные средства были проведены следующие мероприятия:

-управлением образования АКМО СК освоено 2161,92 тыс. рублей, что составляет 96,20 % от плановых назначений. Оплата счетов за 2023 год произошла по факту оказанных услуг. Заключены 35 контрактов на обслуживание тревожных кнопок по образовательным организациям, 43 контракта на оплату услуг вневедомственной охраной городских образовательных организаций, 37 контрактов на техническое обслуживание систем видеонаблюдения образовательных организаций. Услуги предоставлялись ежемесячно.

-отделом культуры АКМО СК освоено 496,92 тыс. рублей, что составляет 97,19 % от плановых назначений. Оплата счетов за 2023 год произошла по факту оказанных услуг. Заключены 22 контракта на обслуживание тревожных кнопок. Услуги предоставлялись ежемесячно.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» средства в сумме 100,00 тыс. рублей не освоены в связи с реорганизацией Павловского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика мошенничества на территории округа» средства в сумме 5,00 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием желающих принять участие в проведении конкурсных процедур на изготовление агитационных материалов по профилактике мошенничества.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика рецидивной преступности» средства в сумме 5,00 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием желающих принять участие в проведении конкурсных процедур на изготовление агитационных материалов по профилактике рецидивной преступности.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика алкоголизма» средства в сумме 5,00 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием желающих принять участие в проведении конкурсных процедур на изготовление агитационных материалов по профилактике алкоголизма.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах» средства в сумме 5,00 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием желающих принять участие в проведении конкурсных процедур на изготовление агитационных материалов по профилактике правонарушений на улицах и в общественных местах.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» Программы в бюджете АКМО СК на 2023 год запланировано 245,23 тыс. рублей, освоено 235,49 тысяч рублей, что составляет 96,03 % от плановых назначений.

На выделенные средства проведены следующие мероприятия:

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений» было освоено 88,31 тыс. рублей, что составляет 98,15 % от плановых назначений. На данные средства отделом по работе с молодежью АКМО СК были проведены следующие мероприятия:

- фестиваль национального искусства в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня Российской молодёжи, было освоено 45,16 тыс. рублей, что составляет 98,17 % от плановых назначений. На данные средства была приобретена подарочная продукция для награждения победителей фестиваля;

- фестиваль национальной кухни «Радуга», было освоено 43,15 тыс. рублей, что составляет 98,13 % от плановых назначений. На данные средства была приобретена подарочная продукция для награждения победителей фестиваля;

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа» было освоено 147,18 тыс. рублей, что составляет 94,80 % от плановых назначений. На данные средства были проведены следующие мероприятия:

отделом по работе с молодежью АКМО СК проведены следующие мероприятия:

- конкурса рисунков «нарисуй мне мир» было освоено 23,93 тыс. рублей, что составляет 75,76 %. На данные средства была приобретена подарочная продукция для награждения победителей конкурса;

- семейное спортивное состязание «Моя семья. Мой край. Моя страна» было освоено 26,41 тыс. рублей, что составляет 97,63 % от плановых назначений. На данные средства была приобретена подарочная продукция для награждения победителей состязания;

- конкурс социальных видеороликов «Лица вокруг нас» было освоено 55,71 тыс. рублей, что составляет 92,85 % от плановых назначений. На данные средства была приобретена подарочная продукция для награждения победителей конкурса;

отделом по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС АКМО СК проведены мероприятия по созданию и размещению баннеров наружной рекламы антитеррористической направленности, было освоено 41.13 тыс. рублей, что составляет 97,67 % от плановых назначений. На данные средства была приобретены 16 баннеров антитеррористической направленности, которые размещены в местах с массовым пребыванием людей Кировского муниципального округа.

В рамках Программы проводились мероприятия, не требующие финансирования, а именно совещания, объектовые тренировки, заседания комиссий и т.д..

В целях недопущения террористических актов на объектах автотранспорта и транспортной инфраструктуры распространены среди водительского состава памятки по действиям во время террористических актов, отработана схема взаимодействия должностных лиц с силовыми структурами и другими службами по предупреждению возможных террористических актов. На 42 объектах производственной и социальной сферы установлены стенды «Терроризм - угроза обществу!». В Кировском городском округе критически важных и потенциально опасных объектов не имеется.

Администрацией Кировского муниципального округа, совместно с отделом МВД России «Кировский», при проведении организационно-массовых мероприятий проводятся дополнительные инструктажи нарядов полиции и представителей казачества, силами которых осуществляется патрулирование на улицах, площадях, в парках, автовокзалах и других общественных местах.

Реализация мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и общепрограммных мероприятий» направлены на содержание подведомственного администрации муниципального казенного учреждения Кировского муниципального округа Ставропольского края «Служба спасения» (именуемое далее МКУ КГО СК «Служба спасения» создано в соответствии с Постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 20 декабря 2017 года № 1 «О переименовании МКУ КМР СК «Служба спасения».)

Бюджетная смета на 31.12.2023 года составила 7 648,00 тыс.рублей, В расчётном периоде выделены денежные средства в сумме 7 628,8 тыс. рублей. Исполнено денежных обязательств за 2023 год в сумме 7 628,8 тыс.рублей. Остаток денежных средств образовался в связи с кредиторской задолженностью в размере 19,2 тыс.руб., которые будут оплачены в январе 2024 года.

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экономическая статья расходов | ВСЕГО | |
|  | План  тыс.руб. | Факт  тыс.руб. |
| **211** Заработная плата | 5 325,4 | 5 325,4 |
| **266** Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 15,7 | 15,7 |
| **213** Начисления на выплаты по оплате труда | 1 564,9 | 1 564,9 |
| **221** Услуги связи | 111,9 | 99,6 |
| **223** Коммунальные услуги | 98,3 | 92,8 |
| **225** Работы, услуги по содержанию имущества | 17,7 | 17,7 |
| **226** Прочие работы и услуги | 170,2 | 170,2 |
| **290** Прочие расходы | 5,4 | 4,1 |
| **343** Увеличение стоимости горюче смазочных материалов | 10,0 | 10,0 |
| **345** Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 98,0 | 98,0 |
| **346** Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 61,1 | 61,1 |
| **347** Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 65,0 | 65,0 |
| **310** Увеличение стоимости основных средств | 104,3 | 104,3 |

Платные услуги учреждением муниципального казённого учреждения Кировского муниципального округа Ставропольского края «ЕДДС» не предоставляются.

За 2023 год расходы по предприятию составили:

- оплата за потребление электроэнергии –92,8 тыс.руб.;

- оплата за услуги связи – 99,6 тыс.руб.;

- заправка картриджей – 17,7 тыс.руб.;

- за подписку на период. издания – 2,4 тыс.руб.;

- за формирование стат.отчёта – 3,0 тыс.руб.;

- за ведение журнала движение отходов – 4,0 тыс.руб.;

-за оказание услуг по защите информации – 60,0 тыс.руб.;

- приобретение ГСМ – 10,0 тыс.руб..;

-приобретение бумаги – 13,7 тыс.руб.;

-приобретение канц.товаров – 23,1 тыс.руб.;

-приобретение гарнитуры – 7,2 тыс.руб.;

-обучение системе 112 – 22,9 тыс.руб.;

-обучение по охране труда – 2,9 тыс.руб.;

-обучение по программе 44 ФЗ – 3,7 тыс.руб.;

-обучение по программе противодействие коррупции – 4,3 тыс.руб.;

-приобретение абонемента к системе Гарант – 49,9 тыс.руб.;

-оформление паспортов опасных отходов – 17,1 тыс. руб.;

-приобретение IP телефона – 6,8 тыс.руб.;

-приобретение рулонных штор – 22,5 тыс.руб.;

-приобретение мебели – 44,03 тыс.руб.;

-приобретение системы записи разговоров – 26,0 тыс.руб.;

-приобретение рабочей станции – 59,0 тыс.руб.;

-приобретение расходных материалов для оргтехники – 20,2 тыс.руб.;

-приобретение спец.одежды и шевронов – 98,0 тыс.руб.;

-изготовление штампа и печати – 2,9 тыс.руб.;

-приобретение огнетушителей – 5,0 тыс.руб.;

-оплата транспортного налога – 4,1 тыс.руб..

Целью учреждения муниципального казённого учреждения Кировского муниципального округа Ставропольского края «ЕДДС» является деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Всего, за 2023 год, в МКУ КМО СК «ЕДДС» поступило звонков в количестве – 28 711, в т.ч. значимых обращений за данный период – 12 511:

|  |  |
| --- | --- |
| Тип вызова | Количество обращений |
| **Общее количество вызовов** | **28 711** |
| Из них значимые | 12 511 |
| Пожарная охрана | 373 |
| Служба полиции | 1 160 |
| Скорая медицинская помощь | 5 100 |
| Служба газа | 240 |
| Служба жизнеобеспечения (водо, электро, теплосети) | 889 |
| Служба антитеррор | 20 |
| Консультаций | 4 729 |
| Экстренные предупреждения | 105 |
| Термоточки | 100 |
| Проведено тренировок:  плановые (ЦУКС, ЦОВ) | 12 |
| Внеплановые (НЦУКС, директор «ЕДДС», начальник ЕДДС, КШУ, объектовые тренировки, учения) | 103 |

Начальник отдела по обеспечению

общественной безопасности, ГО и ЧС

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края В.И. Коновалов

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета муниципального округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная  программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 02 | 0 | 00 | 00000 | 10837,48 | 11017,61 | 10765,35 |
| ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - ООБ, ГО и ЧС АКМО СК) |  |  |  |  | 201,11 | 181,11 | 60,04 |
| соисполнитель 1  отдел по работе с молодежью админист-рации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОРМ АКМО СК) |  |  |  |  | 258,15 | 198,15 | 190,36 |
| соисполнитель 2  управление образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – УО АКМО СК) |  |  |  |  | 2377,18 | 2352,06 | 2265,68 |
| соисполнитель 3  отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОК АКМО СК) |  |  |  |  | 389,04 | 511,29 | 496,92 |
| соисполнитель 4  Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – КТО АКМО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25.10 |
| соисполнитель 5  Марьинский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – МТО АКМО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 24.75 |
| соисполнитель 6  Новосредненский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – НТО АКМО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25.40 |
| соисполнитель 7 Орловский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОТО АКГО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 22,90 |
| соисполнитель 8  Советский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – СТО АКГО СК) |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25,37 |
| соисполнитель 9  муниципальное казённое учреждение Кировского муниципального округа Ставропольского края «Служба спасения» (далее - МКУ КГО СК «Служба спасения») |  |  |  |  | 7585,00 | 7648,00 | 7628,83 |
| II. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, незаконного потре-бления и оборота наркотических средств и психо-тропных веществ», всего, всего |  | 02 | 1 | 00 | 00000 | 546,00 | 245,75 | 242,18 |
| ответственный исполнитель: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК |  |  |  |  | 19,00 | 19,00 | 18,91 |
| соисполнитель 1  УО АКМО СК |  |  |  |  | 400,00 | 99,75 | 99,75 |
| соисполнитель 2  МТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25.10 |
| соисполнитель 3  НТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 24.75 |
| соисполнитель 4  ОТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25.40 |
| соисполнитель 5  КТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 22,90 |
| соисполнитель 6  СТО АКМО СК |  |  |  |  | 25,40 | 25,40 | 25,37 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования уча-щихся образова-тельных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | ответственный исполнитель мероприятия  УО АКМО СК | 02 | 1 | 01 | 00000 | 100,00 | 99,75 | 99,75 |
| Основное мероприятие 1.2  Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений | ответственные исполнители мероприятия  МТО АКМО СК;  ОТО АКМО СК;  КТО АКМО СК;  СТО АКМО СК;  НТО АКМО СК | 02 | 1 | 02 | 00000 | 127,00 | 127,00 | 123,52 |
| Основное мероприятие 1.3  Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 1 | 03 | 00000 | 19,00 | 9,00 | 9,00 |
| Основное мероприятие 1.4 Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан | ответственный исполнитель мероприятия  УО АКМО СК | 02 | 1 | 04 | 00000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5  Проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи» | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 05 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.6 Реализация в Кировском городском округе Ставрополь-ского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 1 | 06 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.7  Проведение конкурса среди территориаль-ных отделов администрации Кировского городского округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 1 | 07 | 00000 | 0,00 | 10,00 | 9,91 |
| III. | Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка», всего |  | 02 | 2 | 00 | 00000 | 2461,25 | 2878,63 | 2658,84 |
| ответственный исполнитель: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 00 | 00000 | 100,00 | 120,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1  УО АКМО СК | 02 | 2 | 00 | 00000 | 1972,21 | 2247,33 | 2161,92 |
| соисполнитель 2  ОК АКМО СК | 02 | 2 | 00 | 00000 | 389,04 | 511,29 | 496,92 |
| Основное мероприятие 2.1.  Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | ответственный исполнитель мероприятия  УО АКМО СК | 02 | 2 | 01 | 00000 | 0,00 | 300,00 | 299,04 |
| Основное мероприятие 2.2  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского муниципального округа | ответственные исполнители мероприятия  УО АКМО СК;  ОК АКМО СК | 02 | 2 | 02 | 00000 | 2461,25 | 2458,63 | 2359,80 |
| Основное мероприятие 2.3  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 03 | 00000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4  Профилактика мошенничества на территории округа | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 04 | 00000 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5  Профилактика рецидивной преступности | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 05 | 00000 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6  Профилактика алкоголизма на территории округа | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 06 | 00000 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.7  Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах округа | ответственный исполнитель мероприятия  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 2 | 07 | 00000 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| IV. | Подпрограмма 3  «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональ-ных отношений, противодействие терроризму и экстре-мизму», всего |  | 02 | 3 | 00 | 00000 | 245,23 | 245,23 | 235,49 |
| ответственные исполнители мероприятия: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 02 | 3 | 00 | 00000 | 42,11 | 42,11 | 41,13 |
| соисполнитель 1  ОРМ АКМО СК | 02 | 3 | 00 | 00000 | 198,15 | 198,15 | 190,36 |
| соисполнитель 1  УО АКМО СК | 02 | 3 | 00 | 00000 | 4,97 | 4,97 | 4,00 |
| Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональ-ных отношений | ответственные исполнители мероприятия:  УО АКМО СК;  ОРМ АКМО СК | 02 | 3 | 01 | 00000 | 89,97 | 89,97 | 88,31 |
| Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа | ответственные исполнители мероприятия: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК;  ОРМ АКМО СК | 02 | 3 | 02 | 00000 | 155,26 | 155,26 | 147,18 |
| V. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации прог-раммы «Профилак-тика правонаруше-ний и обеспечение общественного порядка, противо-действие терроризму и экстремизму» и обще-программных мероприятий», всего, всего |  | 02 | 4 | 00 | 00000 | 7585,00 | 7648,00 | 7628,83 |
| ответственный исполнитель:  МКУ КМО СК «Служба спасения» | 02 | 4 | 00 | 00000 | 7585,00 | 7648,00 | 7628,83 |
| Основное мероприятие 4.1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений | ответственный исполнитель мероприятия:  МКУ КМО СК «Служба спасения» | 02 | 4 | 01 | 00000 | 7585,00 | 7648,00 | 7628,83 |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – бюджет муниципального округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 11017,61 | 10765,35 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 10917,61 | 10671,90 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю:  отделу по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - ООБ, ГО и ЧС АКМО СК) | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 100,00 | 93,45 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 40,00 | 39,08 |
|  |  | соисполнитель 1:  отдел по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОРМ АКМО СК) | 60,00 | 54,38 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 10917,61 | 10671,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 121,11 | 20,96 |
|  |  | соисполнитель 1  ОРМ АКМО СК | 138,15 | 135,98 |
|  |  | соисполнитель 2  УО АКМО СК | 2352,06 | 2265,69 |
|  |  | соисполнитель 3  отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОК АКМО СК) | 511,29 | 496,92 |
|  |  | соисполнитель 4  Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – КТО АКМО СК) | 25,40 | 25,10 |
|  |  | соисполнитель 5  Марьинский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – МТО АКмГО СК) | 25,40 | 24,75 |
|  |  | соисполнитель 6  Новосредненский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – НТО АКГО СК) | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 7  Орловский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОТО АКГО СК) | 25,40 | 22,90 |
|  |  | соисполнитель 8  Советский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – СТО АКГО СК) | 25,40 | 25,37 |
|  |  | соисполнитель 9  муниципальное казённое учреждение Кировского муниципального округа Ставропольского края «Служба спасения» (далее - МКУ КГО СК «Служба спасения») | 7648,00 | 7628,83 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| II. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ», всего, |  | 245,75 | 242,18 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 245,75 | 242,18 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 245,75 | 242,18 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 19,00 | 18,91 |
|  |  | соисполнителю 1: УО АКМО СК | 99,75 | 99,75 |
|  |  | соисполнитель 2: МТО АКМО СК | 25,40 | 25,10 |
|  |  | соисполнитель 3: НТО АКМО СК | 25,40 | 24,75 |
|  |  | соисполнитель 4: ОТО АКМО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 5: КТО АКМО СК | 25,40 | 22,90 |
|  |  | соисполнитель 6: СТО АКМО СК | 25,40 | 25,37 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1:  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ |  | 99,75 | 99,75 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 99,75 | 99,75 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 99,75 | 99,75 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  УО АКМО СК | 99,75 | 99,75 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2:  Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений |  | 127,00 | 123,52 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 127,00 | 123,52 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 101,60 | 101,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 1: МТО АКМО СК | 25,40 | 25,10 |
|  |  | соисполнитель 2: НТО АКМО СК | 25,40 | 24,75 |
|  |  | соисполнитель 3: ОТО АКМО СК | 25,40 | 25,40 |
|  |  | соисполнитель 4: КТО АКМО СК | 25,40 | 22,90 |
|  |  | соисполнитель 5: СТО АКМО СК | 25,40 | 25,37 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.3:  Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании |  | 9,00 | 9,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 9,00 | 9,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 9,00 | 9,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 9,00 | 9,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.4:  Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  УО АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  УО АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.5:  Проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи» |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.6:  Реализация в Кировском городском округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.7:  Проведение конкурса среди территориальных отделов администрации Кировского городского округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни |  | 10,00 | 9,91 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 10,00 | 9,91 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 10,00 | 9,91 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма 2: «Обеспечение общественного порядка», всего |  | 2878,63 | 2658,84 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 2878,63 | 2658,84 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 2878,63 | 2658,84 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 120,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1: УО АКМО СК | 2247,33 | 2161,92 |
|  |  | соисполнитель 2: ОК АКМО СК | 511,29 | 496,92 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  | 300,00 | 299,04 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 300,00 | 299,04 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 300,00 | 299,04 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 1: УО АКМО СК | 300,00 | 299,04 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского муниципального округа |  | 2458,63 | 2359,80 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 2458,63 | 2359,80 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 2458,63 | 2359,80 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 1: УО АКМО СК | 1947,34 | 1862,88 |
|  |  | соисполнитель 2: ОК АКМО СК | 511,29 | 496,92 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.3  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  | 100,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 100,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 100,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 100,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.4  Профилактика мошенничества на территории округа |  | 5,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 5,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 5,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 5,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.5  Профилактика рецидивной преступности |  | 5,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 5,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 5,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 5,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.6  Профилактика алкоголизма на территории округа |  | 5,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 5,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 5,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 5,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.7  Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах округа |  | 5,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 5,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 5,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 5,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.8  Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского городского округа Ставропольского края |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Подпрограмма 3: «Гармонизация межнациональных и этноконфессио-нальных отношений, противодействие терроризму и экстремизму», всего |  | 245,23 | 235,49 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 245,23 | 235,49 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 100,00 | 93,45 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 40,00 | 39,07 |
|  |  | соисполнителю 1: ОРМ АКМО СК | 60,00 | 54,38 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 145,23 | 138,46 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 2,11 | 2,06 |
|  |  | соисполнителю 1: ОРМ АКМО СК | 138,15 | 132,40 |
|  |  | соисполнителю 2: УО АКМО СК | 4,97 | 4,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональ-ных и межконфессиональных отношений |  | 89,97 | 88,31 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 89,97 | 88,31 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю: ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКГО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 89,97 | 88,31 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1: ОРМ АКМО СК | 85,0 | 84,31 |
|  |  | соисполнителю 2: УО АКМО СК | 4,97 | 4,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа |  | 155,26 | 147,18 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 155,26 | 147,18 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 100,00 | 93,45 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 40,00 | 39,07 |
|  |  | соисполнителю 1: ОРМ АКМО СК | 60,00 | 54,38 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 55,26 | 53,73 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  ООБ, ГО и ЧС АКМО СК | 2,11 | 2,06 |
|  |  | соисполнителю 1: ОРМ АКМО СК | 53,15 | 51,67 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| V. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и обще-программных мероприятий», всего, всего |  | 7648,00 | 7628,83 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 7648,00 | 7628,83 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель:  МКУ КМО СК «Служба спасения» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель:  МКУ КМО СК «Служба спасения» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 7648,00 | 7628,83 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  МКУ КМО СК «Служба спасения» | 7648,00 | 7628,83 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 4.1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |  | 7648,00 | 7628,83 |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 7648,00 | 7628,83 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель:  МКУ КМО СК «Служба спасения» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель:  МКУ КМО СК «Служба спасения» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 7648,00 | 7628,83 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю:  МКУ КМО СК «Служба спасения» | 7648,00 | 7628,83 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2022  год, предшествующий отчетному | 2023  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | | | | | | |
| 1. | Уровень общей заболеваемости наркоманией в Кировском муниципальном округе Ставропольского края в расчете на 100 тыс. человек | - | 32,00 | 31,5 | 31,5 | |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» Программы | | | | | | | |
| 2. | Доля учащихся в возрасте с 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ) от общего количества детей данной возрастной категории | процент | 11,20 | 11,5 | 11,5 | |  |
| 3. | Количество лиц, употребляющих дикорастущие наркосодержащие растения на территории Кировского муниципального | человек | 264 | 252 | 252 | |  |
|  | округа Ставропольского края |  |  |  |  | |  |
| 4. | Доля несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, находя-щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | процент | 74,50 | 0 | 0 | |  |
| 5. | Количество полиграфической продукции, распространяемой в Кировском муниципальном округе Ставропольском крае и направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского муниципального округа Ставропольского края в год. | Экземпляров | 3000 | 3000 | 3000 | |  |
| 6. | Количество выявленных случаев употребления наркотиков на территории Кировского муниципального округа на 100 тыс. человек | количество | 236,3 | 233,9 | 233,9 | |  |
| 7. | Доля несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе Ставропольского края (в возрасте до 18 лет), занимающихся физической культурой и спор­том, в общей численности несовершеннолетних в Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 71,0 | 72,0 | 72,0 | |  |
| 8. | Доля молодежи Кировского муниципального округа Ставропольского края, положительно оценивающей мероприятия в области пропаганды ведения здорового образа жизни, в общей численности молодежи в Кировского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского края | процент | 58,0 | 60,8 | 60,8 | |  |
| II. Цель «Создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| 9. | Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Кировском муниципальном округе, | человек | 105 | 105 | 105 | |  |
|  | принимающих участие в охране общественного порядка |  |  |  |  | |  |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» Программы | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| 10. | Обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО по Кировскому муниципальному округу в муниципальных учреждениях Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |  |
| 11. | Количество мероприятий, проведенных ОМВД России по КГО СК с иностранными гражданами, прибывающими на территорию Кировского муниципального округа в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов профилактики правонарушений и их правового положения в Российской Федерации | единиц | 63 | 66 | 66 | |  |
| 12. | Доля нарушений, зарегистрированных в Кировском муниципальном округе в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, в общем количестве правонарушений, зарегистрированных в Кировском муниципальном округе | процент | 29,8 | 28,6 | 28,6 | |  |
| 13. | Доля несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края, | процент | 0 | 75,0 | 75,0 | |  |
|  | находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время |  |  |  |  | |  |
| 14 | Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Кировского муниципального округа Ставропольского края, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Кировского муниципального округа | процент | 92,0 | 93,0 | 93,0 | |  |
| 15. | Доля народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 70,0 | 73,0 | 73,0 | |  |
| Задача «Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| 16. | Доля мошеннических действий, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений | процент | 17,7 | 17,6 | 17,6 | |  |
| 17. | Количества проведенных информационных встреч с руководителями предприятий округа по вопросам создания участков исправительного центра | едениц | 5 | 6 | 6 | |  |
| 18. | Доля рецидивной преступности, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений | процент | 59,0 | 58,5 | 58,5 | |  |
| 19. | Доля правонарушений (преступле­ний), совершаемых на территории Кировского городского округа Ставропольского края лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем количестве правонаруше­ний (преступлений), совершаемых на территории Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 10,15 | 10,02 | 10,02 | |  |
| 20. | Доля правонарушений (преступлений), совершенных в общественных местах, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений (преступлений) | процент | 15,4 | 14,9 | 14,9 | |  |
| III. Цель «Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края от террористических и экстремистских актов» | | | | | | | |
| 21. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, оценивающих состояние межнациональных и межконфес-сиональных отношений в Кировском муниципальном округе Ставропольского края стабильным, в общей численности граждан Российской Федерации, прожи-вающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 50,0 | 55,0 | 55,0 | |  |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» Программы | | | | | | | |
| 22. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиона-льных эотношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма | человек | 120 | 130 | 130 | |  |
| 23. | Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 33 | 34 | 34 | |  |
| 24. | Количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей), распространяемой в Кировском муниципальном округе | экземпляр | 8000 | 8000 | 8000 | |  |
|  | Ставропольского края и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму |  |  |  |  | |  |
| 25. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе  Ставропольского края, положительно оценивающих состояние межнациональных  отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 94,8 | 94,9 | 94,9 | |  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Цель «Реализация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ» | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» | | | | |
| Задача «Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение скрининговых обследований учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача в рамках проведения их профилактических медицинских осмотров (приобретение диагностических тест-систем и сопутствующего оборудования). | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы увеличение доли учащихся в возрасте с 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ) от общего количества детей данной возрастной категории 11,5 процентов |
|  | Контрольное событие 1.  Договор на приобретение экспресс-тестов для учащихся образовательных организаций | 26.10.2023/ 26.10.2023 |  | х |
|  | Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ заключен |  |  |  |
| Задача «Осуществление профилактических мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики) в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.2. Уничтожение дикорастущих растений наркосодержащих растений | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений на территории Кировского муниципального округа. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы снижение количества лиц, употребляющих дикорастущие наркосодержащие растения на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края до 252 человек |
|  | Контрольное событие 2.  Договор на приобретение мотокосы для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений заключен | 26.09.2023 /26.09.2023 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается разработка и изготовление плакатов и буклетов, направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Ставропольского края | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы количество полиграфической продукции, распространяемой в Кировском муниципальном округе Ставропольском крае и направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского муниципального округа Ставропольского края 3000 экземпляров в год. |
|  | Контрольное событие 3.  Разработаны и изготовлены плакаты и буклеты, направленные на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского муниципального округа Ставропольского края | 20.12.2023 /20.12.2023 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение конкурса среди территориальных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение конкурса среди образовательных организаций Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Краски жизни». | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы увеличение доли молодежи Кировского муниципального округа Ставропольского края, положительно оценивающей мероприятия в области пропаганды ведения здорового образа жизни, в общей численности молодежи в Кировского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского края до 60,8 процентов |
|  | Контрольное событие 4.  Проведен конкурс среди территориальных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни | 27.12.2023/ 27.12.2023 |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Реализация в Кировском муниципальном округе |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение работы | Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы |
|  | Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. |  | по реализации в Кировском муниципальном округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | увеличение численности несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края (в возрасте до 18 лет), занимающихся физической культурой и спор­том |
|  | Контрольное событие 5.  Проведена работа по Реализация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | 28.12.2023/  28.12.2023 |  | х |
| ы | Основное мероприятие 1.1.  Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается организация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы увеличение доли несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, до 72,0 % |
|  | Контрольное событие 1.  Организованы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | 27.12.2022 / 27.12.2022 |  | х |
| II. Цель «Создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» | | | | |
| Задача «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории Кировского муниципального округа  Ставропольского края» | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского муниципального округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается:  -обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО по Кировскому району в муниципальных учреждениях Кировского муниципального округа Ставропольского края; -организация и проведение в Кировском муниципальном округе Ставропольского края обучения народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим;  -охрана общественного порядка муниципальными казачьими дружинами. | Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы:  -увеличение доли народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края до 70,0 %;  -ежегодное сохранение количества членов казачьих обществ Кировского муниципального округа Ставропольского края, привлеченных к несению государственной и иной службы на уровне 105 человек; |
|  | Контрольное событие 6.  Договор на обслуживание тревожной кнопки и услуги ОВО по Кировскому муниципальному округу | 28.12.2023/ 28.12.2023 |  | х |
|  | Контрольное событие 7.  Договор на обслуживание системы видеонаблюдения | 29.12.2023/ 29.12.2023 |  | х |
|  | Контрольное событие 8.  Акт приемки выполненных работ по ремонту системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской. | 27.12.2023/ 27.12.2023 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского муниципального округа |  | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается проведение разъяснительной работа в средствах массовой информации (далее – СМИ) по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, и их правового положения в Российской Федерации, в том числе организация оформления разрешений на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы снижение доли нарушений, зарегистрированных в Кировском муниципальном округе в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, в общем количестве правонарушений, зарегистрированных в Кировском муниципальном округе до 28,6 процентов |
|  | Контрольное событие 9.  Проведена разъяснительная работа в средствах массовой информации (далее – СМИ) по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без | 25.12.2023 / 25.12.2023 |  | х |
|  | гражданства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, и их правового положения в Российской Федерации, в том числе организация оформления разрешений на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации |  |  |  |
| Задача «Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается организация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы увеличение доли несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, до 75,0 % |
|  | Контрольное событие 10.  Организованы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | 25.12.2023 / 25.12.2023 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается выделение средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставление народным дружинам помещений, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности;  охрана общественного порядка муниципальными казачьими дружинами;  проведение конкурсов «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы увеличение доли народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края до 73,0 процента |
|  | Контрольное событие 11.  Заключены договоры с казачьими дружинами на обеспечение охраны общественного порядка | 29.12.2023 / 29.12.2023 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.5.  Профилактика мошенничества на территории округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается: осуществление работы по организации правового просвещения граждан, проведение мероприятий, направленных на профилактику мошенничества на территории округа. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы снижение доли мошеннических действий, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений до 17,6 процентов |
|  | Контрольное событие 12.  Проведены мероприятия по профилактике мошенничества на территории округа | 29.12.2023 / 29.12.2023 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.6.  Профилактика рецидивной преступности | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается: информирование и оказание консультативной и практической помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а так же лицам, отбывающим наказание без изоляции от общества и проживающих на территории Кировском муниципального округа по социальному обеспечению и трудоустройству, а так же оказание содействия заинтересованным организациям различных форм собственности в создании участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ. | Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы:  увеличение количества проведенных информационных встреч с руководителями предприятий округа по вопросам создания участков исправительного центра, до 10 ед.;  снижение доли рецидивной преступности, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений до 58,5 процента |
|  | Контрольное событие 13.  Проведены мероприятия по профилактике рецидивной преступности | 29.12.2023 / 29.12.2023 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.7.  Профилактика алкоголизма на территории округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается:  развитие системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы снижение доли правонарушений (преступлений), совершаемых на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем количестве правонарушений (преступлений), совершаемых на территории Кировского |
|  |  |  |  | муниципального округа Ставропольского края, до 10,02 процента |
|  | Контрольное событие 14.  Проведены мероприятия по профилактике алкоголизма на территории округа | 29.12.2023 / 29.12.2023 |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.8.  Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предусматриваются:  проведение анализа организации деятельности, направленной на повышение эффективности предупреждения правонарушений, совершаемых в общественных местах на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края. | Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы снижение доли правонарушений (преступлений), совершенных в общественных местах, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений (преступлений) до 14,9 процентов |
|  | Контрольное событие 15.  Проведены мероприятия по профилактике правонарушений на улицах и в общественных местах округа | 29.12.2023 / 29.12.2023 |  | х |
| III. Цель «Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края от террористических и экстремистских актов» | | | | |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» | | | | |
| Задача « Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и меконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3.1  Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы | х | В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы осуществляется проведение заседаний, «круглых столов», заседаний совета по | Непосредственными результатами данного основного мероприятия подпрограммы:  -увеличение доли граждан Российской |
|  | межнациональных и межконфессиональных отношений |  | межнациональным отношениям при администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, молодёжного этнического совета Кировского муниципального округа Ставропольского края;  организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений для различных групп населения Кировского муниципального округа Ставропольского края, в том числе фестивали национального искусства и национальной кухни. | Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Кировском муниципальном округе Ставропольского края стабильным, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края до 50 %.  -увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма до 120 человек ;  увеличение количества профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, до 33; |
|  | Контрольное событие 16.  Проведен фестиваль национального искусства в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня Российской молодёжи | 30.06.2023 / 30.06.2023 |  | х |
|  | Контрольное событие 17.  Проведен фестиваль национальной кухни «Радуга» | 02.11.2023 / 02.11.2023 |  | х |
|  | Контрольное событие 18.  Договор на изготовление информационно- разъяснительных материалов направленных на профилактику терроризма заключен | 02.12.2023 / 02.12.2023 |  | х |
|  | Основное мероприятие 3.2  Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа | х | В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы осуществляется организация и проведение семейных спортивных состязаний «Моя семья. Мой край. Моя страна», конкурса рисунков «Скажи терроризму: Нет» посвященному Дню солидарности борьбы с терроризмом конкурса «Вмести против террора» в рамках вторых юноармеских игр, с целью недопущения этнических и религиозных проявлений экстремизма, на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края. создание, изготовление и распространение социальной рекламы, полиграфической продукции по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в КГО СК; | Непосредственными результатами данного основного мероприятия подпрограммы:  увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма до 120 человек;  увеличение количества профилактических и пропагандистских мероприятий, этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, до 33. ежегодное сохранение количества полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей), распространяемой в Кировском муниципальном округе Ставропольского края и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничества с направленных на предупреждение правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму, |
|  |  |  |  | на уровне не менее 8000 экземпляров. |
|  | Контрольное событие 19.  Проведено семейное спортивное состязание «Моя семья. Мой край. Моя страна» | 01.07.2023 / 01.07.2023 |  | х |
|  | Контрольное событие 20.  Проведен конкурс социальных видеороликов «Лица вокруг нас» | 03.10.2023 / 03.10.2023 |  | х |
|  | Контрольное событие 21.  Подготовлена информация о проведенных заседаниях, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского муниципального округа, заседаний Молодёжного этнического совета Кировского муниципального округа | 19.12.2023 / 19.12.2023 |  | х |
|  | Контрольное событие 22.  Создание и размещение баннеров наружной рекламы антитеррористической направленности | 19.12.2023 / 19.12.2023 |  | х |
|  | Контрольное событие 23.  Подготовлена информация о проведенных заседаниях, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского муниципального округа, заседаний Молодёжного этнического совета Кировского муниципального округа | 29.12.2023 / 29.12.2023 |  | х |