|  | - УТВЕРЖДЕН - постановлением администрации - Кировского городского округа - Ставропольского края - 17.03.2023г. № 502 |
| --- | --- |

- Отчет о выполнении Плана

- мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края1 до 2035 года за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия по реализации стратегии | Срок реализации мероприятия/этап реализации стратегии | Источник финансового (ресурсного) обеспечения реализации мероприятий стратегии (наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия | Наименование показателя реализации стратегии (единица измерения)2 | Ожидаемый результат реализации мероприятия стратегии4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 |  |  | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель «Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Реализация мероприятий муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы), внесение изменений с учетом изменений в развитии Кировского городского округа. Разработка дополнительных муниципальных программ |  |  | - |  | Отделы и управления администрации КМО СК |  | В течение 2023 года на территории округа реализовывались 16 муниципальных программ. На выполнение мероприятий которых было направлено 2,0 млрд. руб. Всего за 2023 год подготовлено152 заключения на проекты постановлений и распоряжений и 15 заключений о целесообразности внесения муниципальных программ в Перечень муниципальных программ Кировского муниципального округа. Разработаны и утверждены детальные план-графики реализации всех 16 муниципальных программ. В декабре 2023 года утверждены муниципальные программы округа со сроком реализации 2024-2029 гг. |
| Задача 1. Обеспечение демографического благополучия городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. |  | - Улучшение жилищных условий молодых семей Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы |  | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» | - отдел ЖКХ администрации | - Количество молодых семей городского округа, улучшивших жилищные условия - 2024 г. – 20 | В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» получателями социальной выплаты в 2023 году стали 8 семей. Всего на социальные выплаты было направлено 6,8 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета составили 6,5 млн. рублей, бюджета городского округа 0,3 млн. рублей. В течение 2023 года была продолжена работа по признанию молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, по состоянию на 01.01.2024 года на учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 294 молодые семьи. |
| - 1.1.1. |  | Оказание муниципальной поддержки молодым семьям Кировского городского округа Ставропольского края в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. |  | Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы |  | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | - отдел имущественных и земельных отношений администрации | - Доля рассмотрения заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории городского округа, - 2024 г. – 100 процентов | Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 24 января 2023 года № 91 утвержден перечень свободных земельных участков, расположенных в границах Кировского городского округа и предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. По состоянию на 24.01.2023 года в перечень свободных земельных участков включены 19 земельных участков обеспеченных инженерной инфраструктурой. - 3 многодетным семьям предоставлены земельные участки общей площадью 0,24 га. В 2022 году проведены три процедуры выбора земельных участков гражданами, имеющими трех и более детей. Процедурами охвачено 39 многодетных семей, что составляет 100 % списка очередности на получение земельного участка гражданами, имеющими трех и более детей. Четыре многодетные семьи согласовали выбор предоставления земельного участка, оставшиеся граждане на процедуру выбора земельного участка не явились, хотя все были надлежащим образом уведомлены заказным письмом с уведомлением. С гражданами, осуществившими выбор земельных участков, были заключены договоры аренды земельных участков сроком на 20 лет. |
| - 1.2.1. |  | Рассмотрение заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории Кировского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3. |  | - Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы |  | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | - УТСЗН администрации | - Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 тыс. человек - 2024 г. – 11,9 - Доля детей, на которых выплачиваются пособия, от общего количества детей проживающих на территории Кировского городского округа - 2024 г. – 54,40 | Демографическая ситуация в округе по итогам 2023 года сложилась следующим образом: по данным ставропольстата за январь-декабрь родилось 686 человек - это на 16 человек больше, чем в прошлом году, умерло 744 или на 124 меньше 2022 года. По данным органов статистики коэффициент рождаемости за январь-декабрь 2023 года составил 10,3. Доля детей, на которых были выплачены пособия через УТСЗН, от общего количества детей проживающих на территории Кировского округа по итогам 2023 года составила 18% (снижение связано с тем, что в 2023 году субвенции по социальной поддержке населения переданы в Фонд пенсионного и социального страхования Ставропольского края). Численность детей на которых было назначено пособие в 2023 году составило 2494 и выплачено 19,1 млн. рублей. Ежемесячных денежных компенсаций многодетным семьям в 2023 году выплачено в сумме 57,6 млн. рублей (106% к уровню 2022 года). Государственная социальная помощь предоставлена 254 семьям на сумму 867,8 тыс. рублей, что на 41,1% меньше, чем в 2022 году. Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет назначена 218 получателям на сумму 70,5 млн. рублей, что к уровню 2022 года составило 62,2%. В 2023 году для семей, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, осуществляется мера социальной поддержки по назначению и выплате денежных компенсаций налога на имущество и (или) земельного налога и денежной компенсации родительской платы. Выплата назначена 12 получателям на общую сумму 16,6 тыс. рублей. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет выплачена на сумму 165,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 157,4 млн. рублей и краевого бюджета 8,3 млн. рублей, к уровню 2022 года сократилась на 48,3% (в связи с изменением законодательства переданы в Фонд пенсионного и социального страхования Ставропольского края). Выплачено ежегодное социальное пособие на проезд 83 студентам на сумму 129,1 тыс. руб. |
| - 1.4. |  | Улучшение качества жизни пожилых людей | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы |  | внепрограммное мероприятие | - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский центр социального обслуживания населения», отдел, УТСЗН администрации | - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет - 2024 г. – 76 | Охват населенных пунктов социальным обслуживанием составляет 100 %. Четырем ветеранам ВОВ оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ на общую сумму 546 тыс. рублей. В целях реализации закона Ставропольского края «О детях войны Ставропольского края», выплачено ежегодной денежной выплаты 2253 гражданам категории «дети войны» на сумму 16 835 тыс. рублей. В течение 2023 года социальное сопровождение было предоставлено 682 гражданам пожилого возраста. В классе компьютерной грамотности обучено 11 граждан пожилого возраста, правовую и финансовую грамотность прошли 312 человек. На базе учреждений культуры Кировского округа обеспечена работа 33 кружков и клубов по интересам, которые посещают 852 человека пожилого возраста. На базе ГБУСО «Кировский ЦСОН» обеспечена работа 15 клубов для пожилых людей и 3 кружка по интересам. Учреждениями культуры Кировского округа в 2023 году организовано проведение 135 мероприятий для лиц пожилого возраста. В Кировском округе организована деятельность 7 отрядов «серебряных» волонтеров, общей численностью 54 человека. За 2023 год отрядами «серебряных» волонтеров оказана помощь 454 пожилым гражданам. |
| - 1.4.1. |  | Увеличение периода активного долголетия и продолжительной здоровой жизни |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5. |  | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы |  | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | - отдел физической культуры и спорта администрации | - Доля населения городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа, процент - 2024 г. – 45,00 | Для развития физической культуры и массового спорта в населенных пунктах округа имеется 157 спортивных объектов, в том числе 119 плоскостных сооружений, 1 стадион, 18 спортивных залов, 8 тиров. - Более 67 процентов жителей округа занимаются физкультурой и спортом и их численность ежегодно растёт, как и количество желающих вести здоровый образ жизни. |
| - 1.6. | Развитие детско-юношеского спорта |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | отдел физической культуры и спорта администрации | - Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся - 2024 г. – 75,50 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2023 году составила 95,68%. Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-17 лет составляет 13790 человек, что составляет 92% от общей численности детей округа, посещающих образовательные организации. 95 спортсменам были присвоены спортивные разряды, что на 44 больше 2022 года: звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено 2 спортсменам, 6 спортсменам – 1 спортивный разряд, 82 массовых спортивных разряда. В 2023 году 95 обучающихся успешно выполнили нормы ГТО, в том числе на золотой знак - 35 человек, на серебряный знак 33 человека и бронзовый 27 человек. В рамках проекта федерации бокса России «Бокс в школу» в школе № 6 пос. Комсомолец в первые в СКФО данный вид спорта введен в школьную программу. В 2023 году была создана общественная организация «Федерация бадминтона Кировского городского округа», в школах № 7 пос. Коммаяк, № 18 пос. Фазанный и № 10 с. Орловка введен третий урок физкультуры по бадминтону. В холле спортивного зала школы № 7 пос. Коммаяк открыт первый в регионе музей бадминтона. За счет средств бюджета Кировского муниципального округа в п. Золка установлен уличный тренажерный комплекс стоимостью 506,3 тыс. рублей В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов проведен ремонт спортивного зала школы № 3 ст. Советской на сумму более 1445 тыс. рублей. |
| - 1.7. | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» |  |  |  | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | отдел физической культуры и спорта администрации | - Удовлетворенность населения уровнем организации спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа - 2024 г. – 76 | - Фактическое исполнение показателя по итогам 2023 года составило 97,8%. В течение 2023 года спортивная деятельность осуществлялась общественными спортивными федерациями по 16 видам спорта: футбол, легкая атлетика, мини-футбол, кикбоксинг, греко-римская борьба, настольный теннис, художественная и эстетическая гимнастика, тяжелая атлетика, велосипедный спорт (маунтибайк), бокс, рукопашный бой, смешанные единоборства, самбо, бадминтон и радиоспорт. На территории округа функционируют два спортивных учреждения «Спортивная школа» и муниципальное казенное учреждение спорта «СКЦ «Каскад». В течение года проведено 88 спортивно-массовых мероприятий с участием более 6 тыс. человек. Спортсмены округа 73 раза выезжали на краевые и Всероссийские соревнования, где завоевали 365 призовых мест. 95 спортсменам были присвоены спортивные разряды. . Всего в городском округе физкультурно-спортивную работу проводят 121 физкультурный работник. |
| - Задача 2. Повышение эффективности социального обслуживания населения городского округа, а так же укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | УТСЗН администрации | - Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, социальные выплаты в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, процент - 2024 г. – 100,0 | На территории городского округа оказываются различные виды социальной поддержки 16,3 тыс. гражданам или 24,4% населения КМО СК. Общая сумма финансирования мер социальной поддержки отдельным категориям граждан составила 504,9 млн. рубле,. Меры социальной поддержки в течение 2023 года выплачивались своевременно и в полном объеме – 100%. В целях реализации закона Ставропольского края «О детях войны Ставропольского края», выплачено ежегодной денежной выплаты 2253 гражданам категории «дети войны» на сумму 16 835 тыс. рублей. Заключено 107 социальных контрактов на развитие личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы и иные мероприятия, направленные на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации, в рамках которых предоставляется государственная социальная помощь в виде единовременной выплаты и ежемесячной денежной выплаты. На эти цели израсходовано 17 млн. 295 тыс. рублей. |
| - 2.2. | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства и детства |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | Внепрограммыне мероприятия | отдел культуры администрации, отдел образования и молодежной политики администрации, отдел ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по Кировскому району | - коэффициент брачности, в расчете на 1 тыс. человек населения - 2024 г. – 4,9 | За 2023 год было заключено 357 браков и зарегистрировано 282 развода, коэффициент брачности составил 5,4. |
| Задача 3. Развитие жилищной и городской среды, повышение качества и уровня благоустройства территорий городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Строительство индивидуальных и многоквартирных (переселение граждан из аварийного жилищного фонда) жилых домов |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - Внепрограммные мероприятия, муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021–2023 годах» | Новопавловский территориальный отдел администрации, отдел имущественных и земельных отношений администрации отдел строительства администрации, | - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м - 2024 г. – 21,00 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя составила 23 кв.м. В 2023 году на территории Кировского муниципального округа введено в эксплуатацию 125 жилых домов (на 24 дома больше 2022 года), общей площадью 18283 м2, в том числе 1 многоквартирный дом на 24 квартиры, что к уровню 2022 года составило 110,9%. |
| - 3.2. | Реализация мероприятий, связанных с реализацией проектов создания комфортной городской среды |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | отдел по работе с территориями администрации | - Количество благоустроенных общественных территорий, - 2024 г. – 23 - единиц - Количество благоустроенных дворовых территорий, - 2024 г. – 8 | - По итогам 2022 года количество благоустроенных общественных территорий составило - 34. В течение 2023 года в округе реализовано 6 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив, 1 проект в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 8 проектов по программе «Инициативное бюджетирование». - В 2023 году благоустройство дворовых территорий не проводилось, денежные средства не выделялись. |
| - 3.2.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3. | Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | отдел по работе с территориями администрации | - Количество реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом, единиц) - 2024 г. – 24 - Количество реализованных инициативных проектов - 2024 г. – 15 - (нарастающим итогом, единиц) | - В рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края на территории Кировского муниципального округа в 2023 году реализовано шесть проектов на сумму более 15,1 млн. рублей. С 2017 года на территории округа реализовано 26 проектов на более 61 млн. рублей. - По программе «Инициативное бюджетирование» за счет средств местного бюджета и привлечения средств населения в 2023 году реализованы 8 проектов, на общую сумму 7,6 млн. рублей - Всего за 2 года (2022-2023гг.) реализовано 13 проектов на сумму10,2 млн. руб. |
| - 3.3.1. | Реализация проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах и инициативных проектах |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.5. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем коммунальной инфраструктуры |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | отдел ЖКХ администрации | - Уровень обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества, процент - 2024 г. – 100 - Доля аварийных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, процент - 2024 г. – 70,00 | В 2023 году на территории ст. Марьинской проводились работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения. Объем выполненных работ составил 47,7 млн. рублей, было заменено 15 км водопроводных сетей. В настоящее время проводится подключение абонентов к новым сетям водоснабжения. Администрацией Кировского муниципального округа проработан вопрос о проведении работ по догазификации построенных жилых домов в мкр. Казачий ст. Марьинской силами АО «Газпром газораспределение Ставрополь». Для дальнейшего проведения экспертизы промышленной и строительной безопасности администрацией округа проводятся работы по изготовлению технического плана для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности объекта незавершенного строительства - сооружение трубопроводного транспорта «Газификация микрорайона «Казачий». |
| - 3.5.1. | Реализация мероприятий в области обращения с отходами по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  | - Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям нормативных документов, единиц - 2024 г. – 150 | В течение 2023 года на территории КМО сбор ТКО осуществлялся на 97 контейнерных площадках, в том числе 77 в г. Новопавловске. В округе обустроено 13 площадок для размещения крупногабаритных отходов, в 2023 году установлено 38 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. |
| - Задача 4. Обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных основ личности и развитие человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Развитие дошкольного образования |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Обеспеченность дошкольными образовательными организациями, мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет - 2024 г. – 588,73 | - По итогам 2023 года обеспеченность дошкольными образовательными организациями, мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет составила 591,87 |
| - 4.1.1. | Создание условий для деятельности детских дошкольных организаций |  |  |  |  |  | - Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процент - 2024 г. – 55,6 | - Данный показатель по итогам 2023 года составил 52,5%. К плановому показателю 2024 года значение данного показателя составило 95,1%, что обусловлено незначительным сокращением численности детей, посещающих детские сады, главным образом связанное с демографическими процессами. |
| - 4.2. | Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент - 2024 г. – 13,9 | - В 2023 году в 5 школах округа занятия проходили в две смены. Общее количество детей занимающихся во вторую смену составило 1099 человек, по итогам 2023 года доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену составил 14,2%. |
| - 4.2.1. | Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках организации деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в школах Кировского городского округа |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | в рамках национального проекта «Образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) основного общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования в Кировском городском округе, процент - 2024 г. – 100,0 | - В 2023/2024 учебном году 100% детей обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам. В рамках нацпроекта «Образование» в 2023 году открыты 2 новых центра информационно-технологической и естественно-научной направленности «Точка роста» на базе школы № 2 города Новопавловска и школы № 8 села Горнозаводского. На реализацию проекта направлены средства в сумме 1,4 млн. рублей. На сегодняшний день в округе действуют 8 центров «Точка роста». В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2023 году современным компьютерным оборудованием оснащена школа № 7 пос. Коммаяк. Средства местного бюджета в сумме 684 тыс. рублей направлены на ремонт кабинетов и приобретение мебели. |
| - 4.2.2. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | Доля детей первой и второй групп здоровья - в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент - 2024 г. – 92,48 | Численность детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья в 2023 году увеличилась и составила 7120 человек, что составило 92,6%. В целях реализации проекта «Успех каждого ребенка» были направлены средства в сумме 1,44 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1,43 млн. рублей, средства краевого бюджета - 14,44 тыс. рублей, средства муниципального округа 1,45 тыс. рублей, за счет которых были выполнены работы по ремонту спортивного зала в МБОУ СОШ № 3 ст. Советской. |
| - 4.3. | Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, процент - 2024 г. – 73,00 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием в 2023 году составила 77,1%. Система дополнительного образования в округе представлена 8 учреждениями дополнительного образования, в том числе в сфере образования – 2, подведомственные учреждения культуры – 6. В различных кружках, секциях и объединениях данных учреждений занимаются 2556 детей и подростков, что составляет 33% от общего количества обучающихся в округе. В «Спортивной школе» функционируют 8 секций с общим охватом 709 детей, в Доме детского творчества г. Новопавловска функционирует 12 кружков и объединений, с общим охватом 447 учащихся. - Во всех общеобразовательных организациях Кировского муниципального округа организована внеучебная занятость детей, которая осуществляется через работу клубных объединений, кружков, спортивных секций, вокальных и хореографических студий. При общеобразовательных организациях функционируют 398 объединений дополнительного образования, в которых обучаются и развиваются 6977 несовершеннолетних или 90,1 процентов от общего количества школьников. На проведение капитального и текущего ремонтов в образовательных учреждениях и укрепление материально-технической базы в 2023 году было направлено 57,0 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 36,73 млн. рублей, федерального бюджета – 1,43 млн. рублей и за счет бюджета Кировского муниципального округа в размере 18,86 млн. рублей. |
| - 4.3.1. | Укрепление и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.4. | Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского городского округа |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» | отдел по работе с молодежью администрации | - Доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи, процент - 2024 г. – 39,00 - Количество молодежных общественно – политических, культурно - досуговых и спортивных мероприятий, процент - 2024 г. – 66,00 | - 2023 г. – 38,00 В рамках реализации государственной молодежной политики проведено 150 мероприятий патриотической и социальной направленности. Численный охват молодежи при проведении мероприятий составил свыше 14 тысяч человек. В округе осуществляют деятельность 14 общественных молодежных и студенческих объединений различной направленности, с числом охваченной молодежи 5,5 тыс. человек. Активно действуют органы ученического самоуправления, общественная организация «Российский союз молодежи». В округе создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», которое в настоящее время насчитывает в своих рядах 1039 человек, что составляет 13,5% от общего количества обучающихся детей в округе. - 2023 г. – 64,00 Проведены такие мероприятия, как: церемония награждения талантливой молодежи Кировского округа, районный праздник «День призывника», Всероссийская акция «Мы - граждане России», проведена торжественная церемония награждения участников конкурса военно-патриотической песни «Солдатский конверт», где участвовало более 30 конкурсантов в 4х номинациях, 6 победителей награждены ценными подарками, проведен 1 этап юнармейской игры «Зарница», Проведена приключенческая игра «Гордость моя – Триколор», Проведена волонтерская акция «Планета детей», Проведен 1 этап краевого конкурса «Лидер», Проведен фестиваль художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты», церемония награждения талантливой молодежи Кировского округа «Созвездие молодых талантов», Проведен районный конкурс детского творчества «Созвездие». В течение года продолжил работу корпус «Волонтеры Победы», в состав которого входят 120 волонтеров из общеобразовательных организаций округа. Волонтеры принимают активное участие в районных акциях «Герои Победы», «Георгиевская ленточка», в акции «Письма Победы», акции в социальных сетях «Моя Память», в историческом проекте «Лица Победы», тестировании в приложении для социальной сети «История Победы». В рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» специалистами по работе с молодежью совместно с волонтерами была проведена большая работа по вопросу получения и предоставления благотворительной помощи (продуктовых наборов) участникам СВО. В 2023 году учреждениями образования, культуры, совместно с волонтерским корпусом округа было проведено более 400 мероприятий в поддержку вооружённых сил РФ, задействованных в спецоперации на территории Украины, более 200 мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией (акция « КРЫМСКАЯ ВЕСНА»). А также Акции: «Своих не бросаем», «Сад памяти», акция детских рисунков на асфальте «За наших», «Я, мы, Шебекино» и другие с освещением в сети Интернет. |
| - 4.4.1. | Поощрение инициативной и талантливой молодежи Кировского округа, повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Проведение праздничных мероприятий различной направленности тематики, волонтерских акций, этапов краевых и городских конкурсов, церемоний награждений, тематических игр, фестивалей городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 5. Укрепление единого культурного пространства на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» | отдел культуры администрации | - Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, единиц - 2024 г. – 4390 | - В 2023 году проведено 3450 мероприятия культурно-досуговой направленности, что на 20 мероприятий больше 2022 года. |
| - 5.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского городского округа |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» | отдел культуры администрации | - Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, человек - 2024 г. – 362284 | Культурно-досуговые мероприятия в 2023 году посетило 326999 человека, что на 25,7 тыс. человек больше 2022 года. Проводилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, на что в отчетном году были направлены средства в сумме 7034,3 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 6851,5 тыс. рублей, местного бюджета 182,8 тыс. рублей: приобретено оборудование для организации уличного кинопоказа, акустические системы, компьютерное и световое оборудование, проводилось комплектование книжного фонда. Выполнены ремонтно-реставрационные работы на сумму более 5,5 млн. рублей памятника истории и культуры регионального значения «Памятник односельчанам, погибшим в годы гражданской и ВОВ» в ст. Советской (произведены ремонтно-реставрационные работы скульптурной композиции, постамента и стелы, обустроена плита из мрамора и мемориальная стена с гравированными памятными надписями, обустроены подиум мемориала и пандус). |
| Задача 6. Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан |  |  | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации | - Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в Кировском городском округе Ставропольского края, в общем количестве расследованных (раскрытых) преступлений в Кировском городском округе Ставропольского края, - 2024 г. – 28,0 - 2023 г. – 1,7 | - В течение 2023 года в Кировском округе количество преступлений совершенных несовершеннолетними составило 11. Всего за 2023 год совершенно 655 преступлений. В период летней оздоровительной кампании была организована трудовая деятельность детей и подростков. За отчетный период администрация округа содействовала трудоустройству 171 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, на что были направлены средства в сумме 299,04 тыс. руб. Из категории «дети в трудной жизненной ситуации» в 2023 году в лагерях были заняты 853 ребенка. |
| - 6.1.1. | Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2. | Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского городского округа Ставропольского края |  |  | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации | - Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах в Кировском городском округе Ставропольского края, в общем количестве преступлений, совершенных в Кировском городском округе Ставропольского края, - 2024 г. – 18,0 - процент | 2023г. – 16,6 При общеобразовательных организациях функционируют 398 объединений дополнительного образования, в которых обучаются и развиваются 6977 несовершеннолетних или 90,1 процентов от общего количества школьников. В 2023 году в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования были организованы 16 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с общим охватом 2002 ребенка. |
| - 6.3. | Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа |  |  | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | - отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации | - Обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг вневедомственной охраны МВД России в общеобразовательных и дошкольных муниципальных учреждениях, а так же в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа, - 2024 г. – 100 | - 2022 г. – 100% - На обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа в 2023 году были направлены средства в сумме - 2359,8 тыс. руб. Управлением образования АКМО СК заключены 35 контрактов на обслуживание тревожных кнопок по образовательным организациям, 43 контракта на оплату услуг вневедомственной охраной городских образовательных организаций, 37 контрактов на техническое обслуживание систем видеонаблюдения образовательных организаций. Услуги предоставлялись ежемесячно. Отделом культуры АКМО заключены 22 контракта на обслуживание тревожных кнопок. Услуги предоставлялись ежемесячно. |
| - 6.3.1. | Заключение договоров на обслуживание тревожной кнопки и услуги ОВО по Кировскому району |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.4. | Содержание автомобильных дорог |  |  | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» | - отдел строительства администрации | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, процент - 2024 г. – 36,5 | - 2023 год – 55,69 На ремонт и реконструкцию автомобильных дорог муниципального округа было направлено 53,6 млн. рублей. Всего отремонтировано 5,6 км автомобильных дорог общего пользования. Выполнен ремонт дорог в следующих населенных пунктах: ст. Советская – 1,85 км, х. Липчанский – 0,79 км, ст. Старопавловская – 0,704 км, ст. Марьинская - 2,25 км. г. Новопавловск - 4,803 км. В собственности Кировского муниципального округа находится 483,73 км дорог общего пользования местного значения, на содержание которых было направлено 25,9 млн. рублей. Также проведена работа по оформлению прав собственности на 14 сооружений под автомобильные дороги. |
| 6.4.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | - Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края |  |  | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» | - отдел экономического развития администрации | Объем инвестиций в основной капитал, - млн. рублей - 2024 г. – 2056,90 | Объѐм инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики округа за 2023 год составил 2367 млн. рублей, что к уровню 2022 года составило 153%, в том числе объем инвестиций субъектов малого предпринимательства 2,1 млн. рублей, к уровню прошлого года темп роста составил 144%. В расчёте на 1 жителя объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за отчётный год составил 32,1 тыс. рублей, что на 50% больше, чем в 2022 году. В 2023 году на территории Кировского муниципального округа введено в эксплуатацию 125 жилых домов (на 24 дома больше 2022 года), общей площадью 18283 м2, в том числе 1 многоквартирный дом на 24 квартиры, что к уровню 2022 года составило 110,9%. За 12 месяцев 2023 года в эксплуатацию введены 13 объектов (1 многоквартирный дом на 24 квартиры, два объекта здравоохранения, 5 магазинов, автомойка, два складских помещения, зерноочистительный комплекс, операторная). Осуществлялась реализация 6 инвестиционных проектов. |
| - 7.2. | Проведение мероприятий по привлечению инвесторов в целях реализации инвестиционных проектов на территории Кировского городского округа |  |  |  | - внепрограммное мероприятие |  | - Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на душу населения, - 2024 г. – 187,0 - тыс. рублей | - 2023 год – 120 тыс. руб. - По итогам 2023 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям 7962,9 млн. рублей, что составило 115,1 % к уровню 2022 года. |
| - 7.2.1. | Создание мультитемпературного комплекса плодохранилищ объемом 20 000 тонн, предназначенного для хранения и обработки плодов вблизи п. Фазанный Кировского района Ставропольского края |  |  |  | - частный инвестор - частный инвестор - частный инвестор - частный инвестор |  |  | - Реализация проекта по решению инициатора проекта приостановлена. - На реализацию проекта «Строительство бальнеологического комплекса» в 2023 году направлено 100 млн. руб. Выполнено строительство 6 маленьких бассейнов для детей, 1 большой бессейн, баня, произведено возведние корпусов 6-ти домиков для отдыха и ресторана, планировка территории. Проект на строительство гостиницы (3 этажа, 80 номеров) направлен на госэкспертизу. - По проекту «Организация выращивания и переработки масличных культур» в 2023 году освоено 34,3 млн. руб. Получено производственное оборудование, закуплены материалы для проведение строительно-монтажных работ, ведется поиск подрядной организации для строительства производственного помещения. - По проекту «Строительство молочно-товарной фермы в ст. Марьинской» объем освоенных инвестиций составил 212 млн. руб. В 2023 году получено разрешение на строительство 34 объектов молочно-товарного комплекса. Закончено строительство силосно-сенажной траншеи. Залит фундамент под основные коровники, склады для кормов. Смонтирована трансформаторная подстанция и подведено электричество, ведутся работы по монтажу водопроводных сетей. |
|  | Строительство бальнеологического комплекса в г. Новопавловске |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация выращивания и переработки масличных культур |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров в ст. Марьинской» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1.3. | Вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  |  |  | - внепрограммное мероприятие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, - 2024 г. – 126,9 | - 2023г. – 121,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | - Количество высопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, - 2024 г. – 4223 | - 2023 год - 4002 |
|  |  |  |  |  |  |  | - Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, - 2024 г. – 2 | - 2023 г. – 3 - в Кировском округе количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда» по состоянию на 01.01.2024 года составляет 3 единицы (ОАО КПП «Кировский», ООО «Овощи Ставрополья», ООО ТК «ЭкоКультура») |
| - Задача 8. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | - Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе |  |  | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» | - отдел экономического развития администрации | - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, - 2024 г. – 27,0 | - 2023 год – 26,7 Численность работающих на малых и средних предприятиях Кировского городского округа по состоянию на 01.01.2024 года составила более 8 тыс. человек. В рамках реализации основных мероприятий в 2023 году (оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе) предоставлена финансовая поддержка одному субъекту бизнеса в размере 600 тыс. руб. Все средства предусмотренные на выполнение мероприятий программы в сумме 600 тыс. рублей использованы в полном объеме. |
| - 8.1.1. | Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсного отбора и заключение договоров по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц - 2024 г. – 331,0 | - 2023 год – 726,2 На территории округа осуществляют деятельность 5436 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе 1407 индивидуальных предпринимателей, 241 юридическое лицо, 3788 плательщиков налога на профессиональный доход. На конкурс по предоставлению муниципальной (финансовой) поддержки было подана одна заявка По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение об оказании муниципальной поддержки одному субъекту малого предпринимательства в размере 600 тыс. рублей. |
| - 8.2. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности |  |  | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» | - отдел экономического развития администрации | - Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц - 2024 г. – 9385 | 2023 г. – 8362 (кол-во ИП – 1407 чел., численность работников у ИП – 915 чел., кол-во работников юридических лиц – 2252 чел., кол-во плательщиков НПД – 3788 чел.). В течение 2023 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства с субъектами бизнеса организовано и проведено 4 заседания. Всего в 2023 году в работе координационного совета и встречах с бизнесом округа приняли участие более 350 субъектов предпринимательства. На базе МФЦ Кировского городского округа предоставляется 46 услуг по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В МКУ «МФЦ Кировского городского округа» в 2022 году за предоставлением услуг обратилось 60 заявителей. В 2023 году проводилась работа по информированию и консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского городского округа о существующих механизмах государственной и муниципальной поддержки. Консультационные услуги получили 122 человека. В 2023 году финансовую поддержку получили 188 субъектов предпринимательства на общую сумму 150,9 млн. рублей. В рамках муниципальной программы к Дню российского предпринимательства проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» по 6 номинациям. В конкурсе приняли участие 8 субъектов бизнеса. Победители конкурса награждены дипломами. В рамках празднования Дня Российского предпринимательства 19 субъектов бизнеса были награждены Благодарственными письмами главы Кировского городского округа, Думы Ставропольского края и Кировского городского округа. |
| - 8.2.1. | Проведение конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа» и мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.3. | - Создание комфортных условий для розничной торговли |  |  | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - внепрограммное мероприятие | - отдел экономического развития администрации | - Оборот розничной торговли, млн. рублей - 2024 г. – 4523,20 | В 2023 году оборот розничной торговли составил 2557,9 млн. рублей или 113,9 процентов к уровню 2022 года. Введено в эксплуатацию 5 торговых объектов. Фактическая обеспеченность населения торговыми объектами превышает установленный норматив в 2,8 раза. В целях создания комфортных условий для жителей округа и упорядочения торговой деятельности на потребительском рынке администрацией округа утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов (далее- НТО). В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса, с учетом потребности населения актуализирована Схема размещения НТО (Постановление АКГО СК от 17.05.2023 № 965, от 07.12.2023 № 2380 «О внесении изменений в постановление АКГО СК от 19 июня 2020 года № 991 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории Кировского городского округа Ставропольского края на 2020-2023 годы»), в которой предусмотрено 242 места, из них 149 мест - для размещения НТО по продаже сезонного ассортимента товаров. В ходе проведения конкурсных процедур на право размещения нестационарных торговых объектов заключено 93 договора с субъектами бизнеса, в бюджет округа за 2023 год поступило 1,6 млн. рублей, от деятельности ярмарок. В 2023 году организованы 2 площадки для проведения акции «Овощи к подъезду» в г. Новопавловске и ст. Марьинской. В 2023 году в Кировском округе проведено 873 ярмарки, в том числе 253 «Выходного дня». Реализовано около 500 тонн продукции на сумму более 130 млн. рублей или на 20 процентов больше, чем в 2022 году. Проведено 6 сельскохозяйственных ярмарок под лозунгом «Покупай Ставропольское». |
| - 8.3.1. | - Стимулирование активности торговой деятельности путем организации участия предпринимателей в торгово-закупочных сессиях, ярмарках, фестивалях, выставках, обучающих семинарах |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | - Актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа, с учетом потребности населения, в том числе по продаже сезонного ассортимента товаров |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 9. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства и увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. | - Развитие зернопроизводства, овощеводства, животноводства |  |  | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | - УСХ администрации | Производство продукции сельского хозяйства, - млн. рублей - 2024 г. – 9830,70 - Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей - 2024 г. – 32900 | Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам 2023 года составил 11370 млн. руб., в том числе продукции растениеводства 10701 млн. руб., продукции животноводства 669 млн. руб., что к уровню 2021 года составило 109,4%. Среднемесячная заработная плата по сельскому хозяйству по данным статистики за 2023 год составила 48979 рублей (119,3% к 2022 году). Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, по состоянию на 01.01.2024 года (по данным статистики) составляет 1415 человек (92,1% к 2022 году) |
| - 9.1.1. | Производство зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, овощей, картофеля в хозяйствах всех категорий городского округа |  |  |  | муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | - УСХ администрации | Производство продукции растениеводства, - млн. рублей - 2024 г. – 9006,30 | Производство продукции растениеводства в 2022 году составило 10 701 млн. руб. Во всех категориях хозяйств Кировского муниципального округа валовой сбор зерновых (с кукурузой) составил 220 тыс. тонн. Валовой сбор подсолнечника в округе составил 18,36 тыс. тонн. Производство товарных овощей по итогам 2023 года составило 30 тыс. тонн из которых 93% или 28 тыс. тонн выращено тепличными комплексами. Картофеля собрано 13 тыс. тонн, что соответствует уровню 2022 года. Производство плодовоягодной продукции в сельскохозяйственных организациях муниципального округа составило 2068 тонн, что на 52,6% выше уровня прошлого года. |
| - Задача 10. Формирование комфортных условий для расширения номенклатуры экспортных поставок, а также оказание информационно – консультативной поддержки предприятиям внешнеэкономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1. | Создание благоприятных условий для стабильного развития внешнеэкономической деятельности в Кировском городском округе |  |  | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | Внебюджетные источники | частный инвестор | - Число предприятий осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, единиц - 2024 г. – 8 | Количество предприятий осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в 2023 году составило 8. В течение 2023 года проводилось информирование экспортных предприятий о проведении министерством экономического развития СК цикла встреч с торговыми представителями Российской Федерации за рубежом «Час с торгпредом» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Информация о проведении мероприятий размещалась на официальном портале АКГО, а также направлена в адрес экспортных предприятий. АПХ «ЭКО-культура» принял участие в Gulfood-2023 - одной из крупнейших международных выставок продуктов питания, напитков и индустрии HoReCa. Она проходила во Всемирном торговом центре Дубая с 20 по 24 февраля. «ЭКО-культура» впервые представила свои разработки инновационных технологий выращивания овощных культур в экстремально жарком климате. Также компания организовала демонстрацию и дегустацию томатов различных гибридов, которые выращивает в собственных теплицах в различных регионах РФ. |
| - 10.1.1. | Организация выращивания и переработки масличных культур ООО «КСХП «Старопавловское» |  |  | 2022-2023 гг. I - II этапы |  |  |  |  |