|  | - УТВЕРЖДЕН - постановлением администрации - Кировского городского округа - Ставропольского края - от 01 сентября 2021г. № 1521 |
| --- | --- |

- Отчет о выполнении Плана

- мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края1 до 2035 года за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия стратегии | Срок реализации мероприятия/этап реализации стратегии | Источник финансового (ресурсного) обеспечения реализации мероприятий стратегии (наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия | Наименование показателя реализации стратегии (единица измерения)2 Плановое значение показателя реализации стратегии в годы завершения этапов реализации стратегии3 | Ожидаемый результат реализации мероприятия стратегии4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель «Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Разработка схемы территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края в части развития городского округа и согласования с приоритетами и проектами Стратегии | 2019-2021 годы / I этап |  | отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее – отдел строительства администрации) |  | Мероприятие выполнено. В 2021 году завершена работа по утверждению важнейшего градостроительного документа - Генерального плана. Проведены все необходимые согласования с федеральными министерствами и ведомствами. В связи с изменениями схема территориального планирования в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ не разрабатывается. |
| - 2. | Разработка документов территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края для обеспечения их согласования с планами развития Ставропольской агломерации | - |  | отдел строительства администрации |  | Мероприятие выполнено. В 2021 году разработаны и утверждены документы территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края. Решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 392 утвержден генеральный план Кировского городского округа Ставропольского края. Решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 394 утверждены Правила землепользования и застройки Кировского городского округа Ставропольского края. |
| - 3. | Внесение изменений в муниципальные программы Кировского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы) с учетом Стратегии. Разработка дополнительных муниципальных программ | - |  | Отделы и управления администрации КГО СК |  | В течение 2022 года на территории округа реализовывались 16 муниципальных программ. На выполнение мероприятий которых было направлено 2,3 млрд. руб. В течение 2022 года осуществлялась экспертиза проектов вновь принимаемых программ и проектов изменений в действующие программы, всего подготовлено 147 экспертиз проектов постановлений, в том числе и по внесению изменений в муниципальные программы. Разработаны и утверждены детальные план-графики реализации всех 16 муниципальных программ. |
| Задача 1. Обеспечение демографического благополучия городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Улучшение жилищных условий молодых семей | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» | - отдел по работе с территориями администрации | - Количество молодых семей городского округа, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семей) - 2024 г. – 20 | По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» получателями социальной выплаты в 2022 году стали 127 семей. Всего на социальные выплаты было направлено 83,4 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета составили 79,2 млн. рублей, бюджета городского округа 4,2 млн. рублей, кроме того средства участников программы 126,2 млн. рублей. |
| - 1.1.1. | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |
| - 1.2. | Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | - отдел имущественных и земельных отношений администрации | - 2021 г. – 100 - процент | Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 16 февраля 2022 года № 239 утвержден перечень свободных земельных участков, расположенных в границах Кировского городского округа и предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. По состоянию на 16.01.2022 года в перечень свободных земельных участков включены 16 земельных участков обеспеченных инженерной инфраструктурой. - 3 многодетным семьям предоставлены земельные участки общей площадью 0,24 га. В 2022 году проведены две процедуры выбора земельных участков гражданами, имеющими трех и более детей. Процедурами охвачено 35 многодетных семей, что составляет 100 % списка очередности на получение земельного участка гражданами, имеющими трех и более детей. Три многодетные семьи согласовали выбор предоставления земельного участка, оставшиеся граждане на процедуру выбора земельного участка не явились, хотя все были надлежащим образом уведомлены заказным письмом с уведомлением. С гражданами, осуществившими выбор земельных участков, были заключены договоры аренды земельных участков сроком на 20 лет. |
| - 1.2.1. | Доля рассмотрения заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории городского округа |  |  |  |  |  |
| - 1.3. | - Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | - УТСЗН администрации | - Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 тыс. человек - 2024 г. – 11,9 - Доля детей, на которых выплачиваются пособия, от общего количества детей проживающих на территории Кировского городского округа - 2024 г. – 54,4 - Плановое значение на 2022 год (в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» составляет 40,1% | Демографическая ситуация в округе по итогам 2022 года сложилась следующим образом: по данным ставропольстата за январь-декабрь родилось 670 человек - это на 83 человека меньше, чем в прошлом году, умерло 868 или на 35 меньше 2021 года. По данным органов статистики коэффициент рождаемости за январь-декабрь 2022 года составил 9,5. Доля детей, на которых выплачиваются пособия, от общего количества детей проживающих на территории Кировского городского округа по итогам 2022 года составила 43,11%. - Численность детей возраста от 0 до 16 (18) лет на которых назначено пособие составляет 5971 человек, всего детей в городском округе возраста от 0 до 16 (18) лет 13849 человек. Всего предоставлено мер социальной поддержки семьям с детьми на сумму 626,77 млн. руб. |
| - 1.3.1. | - Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | - УТСЗН администрации | - Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории Кировского городского округа, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году - 2024 г. – 0,939 (плановый показатель на 2022 год – 0,860) | В рамках национального проекта "Демография" в 2022 году предоставлена финансовая поддержка семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, составила 112625,5 тыс. рублей. Численность детей на которых впервые произведена выплата в текущем году 317, численность детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году 334, отношение численности составляет 0,949. Нуждающимся семьям в соответствии с ФЗ от 28.12.2017г. № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, численность рожденных (усыновленных) первых детей с начала отчетного 2022 года составила 241, в 2021 году 207 детей, количество произведенных выплат в 2022 году 501 (в 2021 году количество произведенных выплат 501), размер выплаты в 2022 году составлял 12152 рубля. Сумма выплат за год составила 75868,5 тыс. рублей средства федерального бюджета. Сумма выплаченных средств всего составила 188494,1 тыс. руб., исполнение 100%. |
| - 1.4. | Улучшение качества жизни пожилых людей | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | внепрограммное мероприятие | - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский центр социального обслуживания населения», отдел социального развития администрации, УТСЗН администрации | - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет - 2024 г. – 77 | Охват населенных пунктов социальным обслуживанием составляет 100 %. Трем вдовам ветеранов Великой Отечественной войны оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ на общую сумму 450 тыс. рублей. В целях реализации закона Ставропольского края «О детях войны Ставропольского края», выплачено ежегодной денежной выплаты 2628 гражданам категории «дети войны» на сумму 18 572 тыс. рублей. В течение 2022 года социальное сопровождение было предоставлено 677 гражданам пожилого возраста. В классе компьютерной грамотности обучено 10 граждан пожилого возраста, правовую и финансовую грамотность прошли 316 человек. На базе учреждений культуры Кировского городского округа обеспечена работа 33 кружков и клубов по интересам, которые посещают 850 граждан пожилого возраста. На базе ГБУСО «Кировский ЦСОН» обеспечена работа 15 клубов для пожилых людей и 3 кружка по интересам. Учреждениями культуры Кировского городского округа в 2022 году организовано проведение 140 мероприятий для лиц пожилого возраста. В Кировском городском округе организована деятельность 7 отрядов «серебряных» волонтеров, общей численностью 54 человека. За 2022 год отрядами «серебряных» волонтеров оказана помощь 459 пожилым гражданам. |
| - 1.4.1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительной здоровой жизни |  |  |  |  |  |
| - 1.5. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | - отдел физической культуры и спорта администрации | - Доля населения городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа, процент - 2021 г. – 44 - 2024 г. – 55 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2022 году составила 48,21%. В 2022 году в округе организовано и проведено 92 спортивных мероприятия общерайонных и внутришкольных соревнований с охватом 19 тыс. человек. В населенных пунктах округа расположены 156 спортивных объектов, в том числе 120 плоскостных сооружений, 1 стадион, 18 спортивных залов, 8 тиров. В течение года проведено 58 спортивно-массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. В течение года спортсмены округа 74 раза выезжали на краевые, всероссийские соревнования, где завоевали 188 призовых места. 51 спортсмену были присвоены спортивные разряды. В 2022 году 130 обучающихся успешно выполнили нормы ГТО, в том числе на золотой знак - 59 человек, на серебряный знак 44 человека и бронзовый 27 человек. |
| - 1.6. | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | отдел физической культуры и спорта администрации | - Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся - 2021 г. – 89,2 - 2024 г. – 89,5 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2022 году составила 89,5%. - В рамках реализации комплекса мероприятий по созданию в 2022 году в образовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой и спортом выполнены работы по ремонту спортивного зала в МБОУ СОШ № 8 с. Горнозаводское. На реализацию проекта были направлены средства в сумме 1,45 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1,43 млн. рублей, средств краевого бюджета - 14,46 тыс. рублей, средства городского округа 1,45 тыс. рублей. В рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края на территории Кировского городского округа в 2022 году построена спортивная площадка с антивандальными тренажерами в парке станицы Старопавловской площадью 302 кв.м общей стоимостью 1,2 млн. рублей. |
| - 1.7. | Развитие физической культуры и спорта в населенных пунктах округа |  | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | отдел физической культуры и спорта администрации | - Удовлетворенность населения уровнем организации спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа - 2021 г. – 70 - 2024 г. – 76 | - Фактическое исполнение показателя по итогам 2022 года составило 73%. Спортивная деятельность в течение 2022 года осуществлялась общественными спортивными федерациями по 15 видам спорта: футбол, настольный теннис, легкая атлетика, греко-римская борьба, шахматы, кикбоксинг, волейбол, велоспорттяжелая атлетика, бокс, художественная и эстетическая гимнастика, радиоспорт. В Кировском городском округе функционируют два учреждения спорта: детско-юношеская спортивная школа «Олимп» в ст. Советской и муниципальное казенное учреждение спорта «СКЦ «Каскад». В 2022 году в округе организовано и проведено 92 спортивных мероприятия общерайонных и внутришкольных соревнований с охватом 19 тыс. человек. Всего в городском округе физкультурно-спортивную работу проводят 117 физкультурных работников. |
| - Задача 2. Повышение эффективности социального обслуживания населения городского округа, а так же укрепление - института семьи, повышение престижности материнства и отцовства |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | УТСЗН администрации | - Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, социальные выплаты в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, процент - 2021 г. – 100,0 | - На территории городского округа оказываются различные виды социальной поддержки 22,1 тыс. гражданам или 31,2% населения КГО СК. Общая сумма финансирования мер социальной поддержки отдельным категориям граждан составила 805,3 млн. рублей, что на 1,7 % меньше уровня 2021 года. Меры социальной поддержки в течение 2022 года выплачивались своевременно и в полном объеме – 100%. |
| - 2.2. | Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | УТСЗН администрации | - Доля детей, на которых выплачиваются пособия, от общего количества детей проживающих на территории Кировского городского округа, % - 2021 г. – 53,00 | Доля детей, на которых выплачиваются пособия, по итогам 2022 года составила 43,11% (численность детей на которых назначено пособие составляет 5971 человек, всего детей в городском округе 13849 человек). В сравнении с уровнем 2021 года показатель увеличился на 0,6%. В 2022 году семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума получили пособие на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет в 2022 году была назначена 2421 получателям на общую сумму 320,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 304,4 млн. рублей и краевого бюджета 16,0 млн. рублей. Данная выплата увеличилась на 9,1% к 2021 году. Заключено 119 социальных контрактов на развитие личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы и иные мероприятия, направленные на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации, в рамках которых предоставляется государственная социальная помощь в виде единовременной выплаты и ежемесячной денежной выплаты. На эти цели израсходовано 17 млн. 979 тыс. рублей. |
| Задача 3. Развитие жилищной и городской среды, повышение качества и уровня благоустройства территорий городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Строительство индивидуальных и многоквартирных (переселение граждан из аварийного жилищного фонда) жилых домов | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - Внепрограммные мероприятия, муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в2021–2025годах» | отдел строительства администрации, отдел имущественных и земельных отношений администрации | - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м - 2021 г. – 20,80 - 2024 г. – 21,00 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя составила 21кв.м. В 2022 году на территории Кировского городского округа индивидуальными застройщиками введёно в эксплуатацию 14972 кв.м общей площади жилых помещений, что к уровню 2021 года составило 110,9%. В рамках реализации Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 – 2025 годах» в течение 2022 года в Новопавловске по улице Лесная велось строительство трёхэтажного дома на 24 квартиры. В связи с недобросовестностью подрядчика ООО «Дебют» контракт на строительство 3-х этажного дома в ноябре 2022 года был расторгнут. На основании протокола заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае от 02 декабря 2022 года № 26, принято решение о заключении муниципального контракта с единственным поставщиком ООО «СТУП», на выполнение работ по проекту «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома по улице Лесная 1, в городе Новопавловск», со сроком исполнения до 01 мая 2023 года. |
| - 3.2. | Благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования и индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | отдел городского хозяйства администрации отдел городского хозяйства администрации | - Количество благоустроенных общественных территорий, единиц - 2024 г. – 48 - Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц - 2024 г. – 30 | - По итогам 2022 года количество благоустроенных общественных территорий составило - 27. В течение 2022 года в округе реализовано 2 проекта в рамках программы поддержки местных инициатив, 3 проекта рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 4 проекта по программе «Инициативное бюджетирование». - В 2022 году благоустройство дворовых территорий не проводилось, денежные средства не выделялись. |
| - 3.2.1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |
| - 3.3. | Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  | - Количество реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах (единиц) - 2021 г. – 6 - 2024 г. – 8 | В рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края на территории Кировского городского округа в 2022 году реализовано два проекта на сумму более 5,4 млн. рублей: - благоустройство парковой зоны села Орловка 3 этап: выполнены работы по укладке плитки, установке лавочек, урн, проведение устройства освещения и установки видеонаблюдения, стоимость работ по проекту 4281,9 тыс. руб.; - устройство спортивной площадки с антивандальными тренажерами в ст. Старопавловской, стоимость работ 1162,7 тыс. рублей. С 2017 года на территории округа реализовано 20 проектов на сумму более 46 млн. рублей. |
| - 3.3.1. | Увеличение количества реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |
| - 3.3.2. | Увеличение количества объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  | - Количество объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания (единиц) - 2021 г. – 17 - 2024 г. – 37 | - Количество объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания по итогам 2022 года составило – 28. В 2022 году реализованы следующие проекты: детские площадки в хут. Пегушин, ст. Зольской, с. Орловка, выполнено благоустройство правого берега реки Кура и аллеи по ул. Журавко от ул. Курская до ул. Путевая в г. Новопавловске, частично выполнены работы по благоустройству площадей в станицах Зольской и Марьинской. |
| - 3.4. | Благоустройство территорий общего пользования города Новопавловска | 2019-2021/годы 1 этап | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | отдел городского хозяйства администрации | - Единиц - 2021 г. - 1 | В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроена общественная территория «Пойма реки Куры: проект благоустройства прилегающей территории». Данный проект в 2020 году победил в федеральном конкурсе «Малые города». Стоимость проекта составила 151 млн. рублей. Кроме того, на благоустраиваемой территории установлены сухой фонтан и питьевые фонтанчики стоимостью более 20 млн. рублей. проведен ремонт и устройство тротуаров по улицам Курская, Журавко, Комсомольская, Центральная, на обустройство которых из местного бюджета выделено более 3,5 млн. рублей и устройство тротуарной дорожки на спуске в пойму реки Кура на сумму 3,2 млн. рублей. |
| - 3.4.1. | Подготовка проекта создания комфортной городской среды в городе Новопавловске |  |  |  |  |  |
| - 3.5. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | отдел ЖКХ администрации | - Уровень обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества, процент - 2021 г. – 100 - 2024 г. – 100 - Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды на территории округа - 2021 г. – 28,8 - 2024 г. – 26,5 | - Все населенные пункты КГО обеспечены на 100% питьевой водой надлежащего качества. - В муниципальных учреждениях КГО сократилась удельная величина потребления холодной воды, за счет установки приборов учета и энергосберегающих технологий и составила 11,14 куб.м/1 чел. За счет увеличения энергосберегающих светильников величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями составила 1063 кВт/ч/1чел. Удельная величина потребления природного газа по итогам 2022 года составила 11,3 куб.м/1чел.(за счет теплых погодных условий и установки энергосберегающих окон и дверей в зданиях). - Доля потерь воды в 2022 году составила 29,5%, за счет увеличения износа водопроводных сетей. Проводился текущий ремонт, техническое обслуживание, аварийно-восстановительные работы водопроводных сетей и ремонт насосов ЭЦВ в ст. Зольской, п. Прогресс, п. Комсомолей, п. Фазанный, п. Золка, п. Камышовый, п. Грибной. |
| - 3.5.1. | Капитальный ремонт (замена ветхих водопроводных сетей, ремонт насосов ЭЦВ), текущий ремонт и техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| - Задача 4. Обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных основ личности и развитие человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Развитие дошкольного образования | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и м молодежной политики администрации | - Обеспеченность дошкольными образовательными организациями, мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет - 2024 г. – 583,73 | - По итогам 2022 года обеспеченность дошкольными образовательными организациями, мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет составила 615,76 |
| - 4.1.1. | Создание условий для деятельности детских дошкольных организаций |  |  |  | - Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процент - 2024 г. – 55,6 | - Данный показатель по итогам 2022 года составил 55,13%. К плановому показателю 2024 года значение данного показателя составило 99,1%, что обусловлено незначительным сокращением численности детей, посещающих детские сады, главным образом связанное с демографическими процессами. |
| - 4.1.2. | Строительство пристроек в дошкольных образовательных учреждений для детей раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет) | 2019-2021 гг./ I этап | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Количество дополнительных мест в образовательных организациях, дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Данное мероприятие выполнено в полном объеме. В июне 2020 года завершено строительство ясельного корпуса на 30 мест в детском саду «Теремок» в п. Прогресс. Объект введен в эксплуатацию 1 сентября 2020 года. |
| - 4.2. | Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент - 2024 г. – 13,9 | - На начало 2022/2023учебного года в 5 школах округа занятия проходят в две смены. Общее количество детей занимающихся во вторую смену составило 1063 человека, по итогам 2022 года доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену составил 14,4%. |
| - 4.2.1. | Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках организации деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в школах Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | в рамках национального проекта «Образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | Доля детей первой и второй групп здоровья - в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент - 2024 г. – 92,48 | В рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году в школе № 7 посёлка Коммаяк и школе № 3 ст. Советской открыты 2 новых центра информационно-технологической и естественно-научной направленности «Точка роста». На реализацию проекта направлены средства в сумме 4,8 млн. рублей. На сегодняшний день в округе действуют 6 центров «Точка роста». - Численность детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья в 2022 году увеличилась и составила 7028 человек, что составило 92,45%. |
| - 4.2.2. | Реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в школах Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) основного общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования в Кировском городском округе, процент - 2024 г. – 100,0 | - В 2022/2023 учебном году 100% детей обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам. |
| - 4.3. | Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, процент - 2024 г. – 73,00 | - Дополнительным образованием из общей численности 9382 детей в возрасте 5-18 лет в 2022 году охвачено 7224 детей, что составило 77,0%. - На проведение капитального и текущего ремонтов в образовательных учреждениях и укрепление материально-технической базы в 2022 году было направлено 9,0 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета - 14,46 тыс. рублей, федерального бюджета – 1,43 млн. руб. и за счет бюджета Кировского городского округа в размере 7,57 млн. рублей. - В целях реализации проекта «Успех каждого ребенка» в отчетном году проведен комплекс мероприятий в общеобразовательных организациях Кировского городского округа, расположенных в сельской местности, по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. - На реализацию проекта были направлены средства в сумме 1,45 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1,43 млн. рублей, средства краевого бюджета - 14,46 тыс. рублей, средства городского округа 1,45 тыс. рублей, за счет которых были выполнены работы по ремонту спортивного зала в МБОУ СОШ № 8 с. Горнозаводское. В целях приведения зданий дополнительного образования в соответствие с требованиями СанПиН в 2022 году проведен демонтаж и монтаж оконных примыканий ПВХ-окон ДЮСШ ст. Советская на сумму 90 тыс. руб. и выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли «Дом детского творчества» г. Новопавловска на сумму 15 тыс. руб. |
| - 4.3.1. | Укрепление и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| - 4.4. | Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» | отдел социального развития администрации | - Доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи, процент - 2021 г. – 36,00 - 2024 г. – 39,00 - Количество молодежных общественно – политических, культурно - досуговых и спортивных мероприятий, процент - 2021 г. – 62,00 - 2024 г. – 66,00 | - 2022 г. – 37,00 В рамках реализации государственной молодежной политики проведено более 500 мероприятий патриотической и социальной направленности. Численный охват молодежи при проведении мероприятий составил свыше 14,5 тысяч человек. В округе осуществляют деятельность 14 общественных молодежных и студенческих объединений различной направленности, с числом охваченной молодежи более 5,5 тыс. человек. Активно действуют органы ученического самоуправления. - В округе создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», которое в настоящее время насчитывает в своих рядах 810 человек, что составляет 10,2% от общей численности детей в округе. - 2022 г. – 63,00 Проведены такие мероприятия, как : церемония награждения талантливой молодежи Кировского городского округа, районный праздник «День призывника», конкурс военно- патриотической песни «Солдатский конверт», приключенческая игра «Гордость моя- Триколор», районный этап Всероссийского конкурса «Лидер», «Казачьему роду –нет переводу!» и многое другое. В 2022 году учреждениями образования, культуры, совместно с волонтерским корпусом округа было проведено более 400 мероприятий в поддержку вооружённых сил РФ, задействованных в спецоперации на территории Украины, более 200 мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией. В течение года 130 волонтеров корпуса «Волонтеры Победы приняли активное участие в районных акциях «Герои Победы», «Георгиевская ленточка», «Письма Победы», акциях в социальных сетях «Моя Память», в историческом проекте «Лица Победы», в социально значимых волонтерских акциях: «Успей сказать «Спасибо!», «Соберем ребенка в школу» в рамках краевой волонтерской акции «Добровольцы – детям», акция по высадке деревьев, в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы», приуроченных к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. |
| - 4.4.1. | Поощрение инициативной и талантливой молодежи Кировского округа, повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Проведение праздничных мероприятий различной направленности тематики, волонтерских акций, этапов краевых и городских конкурсов, церемоний награждений, тематических игр, фестивалей городского округа |  |  |  |  |  |
| - Задача 5. Укрепление единого культурного пространства на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» | отдел культуры администрации | - Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, единиц - 2024 г. – 4390 | - В 2022 году проведено 3434 мероприятия культурно-досуговой направленности, что на 43 мероприятия больше 2021 года. |
| - 5.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» | отдел культуры администрации | - Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, тыс. человек - 2024 г. – 285680 | - Культурно-досуговые мероприятия в 2022 году посетило 301274 человека, что на 42 тыс. человек больше 2021 года. В целях реализации полномочий в сфере культуры администрацией проводилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, на что в отчетном году были направлены средства местного бюджета в сумме более 3 млн. рублей (проводился ремонт помещений, системы отопления, комплектование книжных фондов, приобретены музыкальные инструменты, световое оборудование, оргтехника и многое другое). В рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2022 году проведена закупка аппаратуры для сцены в ДК пос. Коммаяк на сумму 101 тыс. рублей. В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в ДК ст. Марьинской на сумму 483,8 тыс. рублей были приобретены кресла в малый зал. В 2022 году за счет средств городского бюджета в сумме 311,2 тыс. рублей выполнен ремонт потолка в фойе ДК п. Комсомолец. В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ДК им. С.М. Романько были проведены работы по изоляции системы отопления в подвале и осуществлена замена задвижек на общую сумму 227 тыс. рублей. Также проводились работы по изготовлению ПСД на капитальный ремонт здания ДК ст. Старопавловской (200 тыс. рублей) и проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт ДК ст. Советской (315 тыс. рублей). В рамках федеральной программы выполнен ремонт и реставрация объекта культурного наследия в станице Зольской - памятник «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях 1942-1943 годов»». Объем выполненных работ составил 10 млн. рублей (средства краевого бюджета). На мемориале заменили плитку, провели покраску и реставрацию именных табличек, установили новую горелку Вечного огня, а также отполировали стелу. |
| - 5.2.1. | Выполнение договорных обязательств по ремонту учреждений культуры (проведение капитального ремонта Домов культуры Кировского городского округа) |  | государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», «Развитие сельского хозяйства» | отдел культуры администрации, УСХ администрации |  |  |
| Задача 6. Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | Развитие в Кировском городском округе системы социальной адаптации несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации | - Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в Кировском городском округе Ставропольского края, в общем количестве расследованных (раскрытых) преступлений в Кировском городском округе Ставропольского края, процент - 2024 г. – 28,0 - 2022 г. – 1,8 | - В течение 2022 года в Кировском городском округе количество преступлений совершенных несовершеннолетними составило 14, в общественных местах 125. Всего за 2022 год совершенно 645 преступлений. На трудоустройство несовершеннолетних в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и - обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» направлено 315,2 тыс. руб. - За отчетный период администрация округа содействовала трудоустройству 165 подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Из категории «дети в трудной жизненной ситуации» в 2022 году в лагерях были заняты 862 ребенка. Показатель выполнен. |
| - 6.1.1. | Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета |  |  |  |  |  |
| - 6.2. | Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в Кировском городском округе | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации | - Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах в Кировском городском округе Ставропольского края, в общем количестве преступлений, совершенных в Кировском городском округе Ставропольского края, процент - 2024 г. – 18,0 - 2022г. – 19,4 | - В целях профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в КГО осуществлено закрепление за несовершеннолетними стоящими на специальных учетах наставников, которые осуществляют воспитательную работу и контроль за действиями несовершеннолетних. - В 2022 году приобретено 575 экспресс-тестов на 5 видов наркотиков «мультитест» для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций КГО на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ, на что были направлены денежные средства в сумме 99,55 тыс. руб. |
| - 6.2.1. | Проведение социально-психологического тестирования несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| - 6.3. | Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | - отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации | - Обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг вневедомственной охраны МВД России в общеобразовательных и дошкольных муниципальных учреждениях, а так же в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа, процент - 2024 г. – 100 - 2022 г. - 100 - Доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных периметральным ограждением и освещением, процент - 2024 г. – 100 - 2022 г. - 100 | - 2022 г. – 100% - На обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа в 2022 году были направлены средства в сумме - 6936,17 тыс. руб. - 2022 г. – 100% - В целях обеспечения безопасности муниципальных учреждений заключено 105 договоров на обслуживание тревожных кнопок, 48 договоров на оплату услуг вневедомственной охраны, 115 договоров на техническое обслуживание систем видеонаблюдения образовательных организаций. |
| - 6.3.1. | Заключение договоров на обслуживание тревожной кнопки и услуги ОВО по Кировскому району, договор на приобретение арочных металлодетекторов, договора на приобретение переносных металлических конструкций для периметрального ограждения |  |  |  |  |  |
| - 6.4. | Содержание автомобильных дорог | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» | - отдел строительства администрации | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, процент - 2021 г. – 35,6 - 2024 г. – 36,5 | - 2022 г.-60,65 В течение 2022 года выполнялись работы технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог. На услуги технического надзора в 2022 г. были направлены средства местного бюджета в сумме 1990,5 тыс. руб. На безопасность дорожного движения в 2022 году было направлено всего – 144,6 млн. рублей. На ремонт и реконструкцию автомобильных дорог городского округа было направлено 123,4 млн. рублей. Всего отремонтировано 17,4 км автомобильных дорог общего пользования. Выполнен ремонт дорог в следующих населенных пунктах: ст. Советская – 0,61 км, пос. Фазанный – 2,65 км, ст. Зольская – 3,15 км, пос. Прогресс - 2,05 км, пос., Коммаяк – 0,45 км, г. Новопавловск – 2,5 км, с. Новосредненское – 1,47 км, ст. Марьинская – 2,37 км, х. Крупско-Ульяновский – 2,24 км, кроме того участок межпоселенческой дороги Марьинская-Старопавловская – 0,95 км. В собственности Кировского городского округа находится 482,7 км дорог общего пользования местного значения, на содержание которых было направлено 21,2 млн. рублей. Данные средства были использованы на проведение ямочного ремонта, нанесение дорожной разметки, установку и замену 132 дорожных знаков, на покупку и установку 9 светофоров вблизи общеобразовательных организаций, на установку 9 искусственных дорожных неровностей, грейдирование дорог, нанесение дорожной разметки, скашивание травы и обрезку кроны деревьев, осуществлялось зимнее содержание дорог, а также проводились работы по разработке проектов организации дорожного движения и технических паспортов на автомобильные дороги, проектно-сметной документации, строительному контролю и других видов работ. Также проведена работа по оформлению прав собственности на 23 сооружения под автомобильные дороги. |
| 6.4.1. | Выполнение услуг технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  |  |  |  |  |
| 6.4.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского городского округа |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | - Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» | - отдел экономического развития администрации | Объем инвестиций в основной капитал, - млн. рублей - 2021 г. – 1545,37 - 2024 г. – 2056,90 | Объѐм инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы округа за 12 месяцев 2022 года по полному кругу предприятий, по предварительной оценке, составил 1541,7 млн. рублей, в том числе объем инвестиций субъектов малого предпринимательства 1413 млн. рублей. За 12 месяцев 2022 года в эксплуатацию введены 18 объектов (две спортплощадки, 5 амбулаторий модульного типа, административно-бытовой комплекс, склады для размещения с/х техники и продукции, производственные помещения, магазины). Осуществлялась реализация 5 инвестиционных проектов. |
| - 7.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров в области инвестиционной деятельности на территории Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, - тыс. рублей - 2021 г. – 21,43 - 2024 г. – 28,45 | - 2022 г. – 23,08 тыс. руб. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по итогам 2022 года составил 23,08 тыс. руб. В 2022 с 10.10 по 19.10.2022 года специалистом отдела экономического развития пройдены курсы повышения квалификации в РАНХиГС по дополнительной профессиональной программе «Инвестиционная политика как фактор социально-экономического развития муниципального образования» (удостоверение № 0733-2022-У-155 от 19.10.2022 г.) |
| - 7.1.2. | Создание благоприятного инвестиционного климата и реализация на территории округа инвестиционных проектов: |  | - внепрограммное мероприятие |  | Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на душу населения, - тыс. рублей - 2021 г. – 139,58 - 2024 г. – 187,0 | - Факт- 103,6 тыс. руб. - В 2022 году велась работа по реализации Стандарта инвестиционной деятельности, Инвестиционной стратегии, которая определяет основные направления инвестиционного развития округа. Проводилась актуализация инвестиционных площадок округа, ежеквартально осуществлялся мониторинг и размещение сведений о ходе реализации инвестиционных проектов в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В течение 2022 года осуществлялось взаимодействие с инвестором по строительству плодохранилища объемом 20 тыс. тонн в п. Фазанный стоимостью 2,7 млрд. руб. На основании изменения условий реализации проекта, дополнительно разрабатываются документы: технико-экономическое обоснование, бизнес план. В настоящее время проходит этап предпроектной подготовки документов в соответствии с изменениями условий реализации Проекта (изменение технологического проекта по оснащению хранилища технологическим оборудованием, изменение состава, производителя и стоимости оборудования) Оснащение технологическим оборудованием хранилища за счет российского производства будет осуществлено частично (холодильные уствновки с РГС). Линия сортировки и упаковки в необходимом объеме операций пока в России не производится. Ведется работа по альтернативной поставке оборудования импортного производства. В п. Комсомолец продолжалась реализация инвестиционного проекта «Строительство комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции» (инициатор проекта ООО «БМ-ГРУП»). В 2022 году осуществлялась реализация 4-ой очереди строительства - 6-ти силосов для хранения зерна по 5 тыс. тонн и зерносушилки, объем инвестиций составил 37 млн. рублей; Всего объем освоенных средств составил 139 млн. рублей. В Кировском городском округе количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта в Кировском городском округе по состоянию на 31.12.2022 года составляет 2 единицы (при установленном значении к 2024 году 2 ед.). |
|  | Строительство комплекса по хранению (мини элеватора) и переработке с/х продукции ООО «БМ-ГРУП» (Кировский район, п. Комсомолец) |  |  |  |  |  |
|  | Создание мультитемператуного комплекса плодохранилищ объемом 20 000 тонн, предназначенного для хранения и обработки плодов вблизи п. Фазанный Кировского района Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| - 7.1.3. | Вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  | - внепрограммное мероприятие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, процент - 2021 г. – 113,2 - 2024 г. – 126,9 | - 2021 г. – 113,2 - 2022г. – 117,8 |
|  |  |  |  |  | - Количество высопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, человек - 2021 г. – 3580 - 2024 г. – 4223 | - 2021 г. – 3580 - 2022 г. - 3794 |
|  |  |  |  |  | - Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, единиц - 2021 г. – х - 2024 г. - 2 | - 2022 г. – 2 - в Кировском городском округе количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта в Кировском городском округе по состоянию на 01.01.2023 года составляет 2 единицы (ОАО КПП «Кировский», ООО «Овощи Ставрополья») |
| - Задача 8. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | - Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» | - отдел экономического развития администрации | - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент - 2021 г. – 33,6 - 2024 г. – 33,8 | - 2022 г. – 26,5 Численность работающих на малых и средних предприятиях Кировского городского округа по состоянию на 01.01.2023 года составила более 7 тыс. человек. В рамках реализации основных мероприятий в 2021 году (оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе) на официальном портале администрации 18 мая 2022 года было размещено объявление о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий на финансовое возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края. Было подано две заявки. По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение об оказании муниципальной поддержки двум субъектам малого предпринимательства в размере 300 тыс. рублей каждому. Все средства предусмотренные на выполнение мероприятий программы в сумме 600 тыс. рублей были использованы в полном объеме. |
| - 8.1.1. | Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсного отбора и заключение договоров по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса |  |  |  | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц - 2021 г. – 290,4 - 2024 г. – 290,6 | 2022 г. – 520,0 На территории округа осуществляют деятельность 4221 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе 1319 индивидуальных предпринимателей, 243 юридических лица, 2660 плательщиков налога на профессиональный доход. На конкурс по предоставлению муниципальной (финансовой) поддержки было подано две заявки. По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение об оказании муниципальной поддержки двум субъектам малого предпринимательства в размере 300 тыс. рублей каждому. |
| - 8.2. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» | - отдел экономического развития администрации | - Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц - 2021 г. – 7504 - 2024 г. – 9385 | - 2022 г. – 7187 (кол-во ИП – 1319 чел., численность работников у ИП – 892 чел., кол-во работников юридических лиц – 2316 чел., кол-во плательщиков НПД – 2660 чел.) В течение 2022 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кировского городского округа Ставропольского края с субъектами бизнеса организовано и проведено 4 заседаний. Всего в 2022 году в работе координационного совета и встречах с бизнесом округа приняли участие более 200 субъектов предпринимательства. На базе МФЦ Кировского городского округа предоставляется 46 услуг по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В МКУ «МФЦ Кировского городского округа» в 2022 году за предоставлением услуг обратилось 75 заявителей. В 2022 году проводилась работа по информированию и консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского городского округа о существующих механизмах государственной и муниципальной поддержки. Консультационные услуги получили 95 человек. В 2022 году финансовую поддержку получили 180 субъектов предпринимательства на общую сумму 171,5 млн. рублей. В рамках муниципальной программы к Дню российского предпринимательства проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» по 6 номинациям. В конкурсе приняли участие 10 субъектов бизнеса. Победители конкурса награждены почетными грамотами и денежной премией. |
| - 8.2.1. | Проведение конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа» и мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства |  |  |  |  |  |
| - 8.3. | - Создание комфортных условий для розничной торговли | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - внепрограммное мероприятие | - отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации Кировского городского округа Ставропольского края | - Оборот розничной торговли, млн. рублей - 2021 г. – 4021,10 - 2024 г. – 4523,20 | - По итогам 2022 года оборот розничной торговли составил 4323,19 млн. рублей или 109 % к уровню прошлого года. В целях создания комфортных условий для жителей округа и упорядочения торговой деятельности на потребительском рынке администрацией округа утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов (далее- НТО). В соответствии со Схемой размещения НТО в отчетном периоде проведено 2 конкурсных отбора на право размещения НТО, всего по состоянию на 31.12.2022 заключено 93 договора, по которым в 2022 году в бюджет округа поступило 1,5 млн. руб. Также, в 2022 году дополнительно открыта 1 ярмарочная площадка на 150 торговых мест в ст. Зольской. В результате на территории округа действует 9 ярмарочных площадок в 8 населенных пунктах на 627 торговых мест, в которых предусмотрено 35 бесплатных мест для товаропроизводителей и 30 мест для реализации сельхозпродукции. - В целях стимулирования активности торговой деятельности за отчетный период отделом организовано проведение 35 мероприятий, с участием представителей бизнеса, на которых рассмотрено более 70 вопросов. - Основные из них: - - О неотложных мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность; - - Увеличение доли перерабатываемой сельскохозяйственной продукции в СК; - - Регистрация участников оборота молочной продукции в системе «Честный знак»; - Предоставления в 2022 году за счет средств бюджета СК субсидий на финансовое обеспечение затрат предприятий хлебопекарной промышленности на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий; - «Поддержка малого и среднего бизнеса в сфере несетевой розничной торговли и специализированной торговли ставропольских товаропроизводителей»; -Содействие профессиональному и бизнес- образованию АПК «ЮГПИК им. И.Н. Лякишевой»; - «Как подготовить свой бизнес к 2023 в новых реалиях». - В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса, с учетом потребности населения актуализирована Схема размещения НТО (Постановление АКГО СК от 29 марта 2022 года № 520 «О внесении изменений в постановление АКГО СК от 19 июня 2020 года № 991 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории Кировского городского округа Ставропольского края на 2020-2023 годы»), в которой предусмотрено 241 место, из них 149 мест - для размещения НТО по продаже сезонного ассортимента товаров. |
| - 8.3.1. | - Стимулирование активности торговой деятельности путем организации участия предпринимателей в торгово-закупочных сессиях, ярмарках, фестивалях, выставках, обучающих семинарах |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | - Актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа, с учетом потребности населения, в том числе по продаже сезонного ассортимента товаров |  |  |  |  |  |
| - Задача 9. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства и увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. | - Развитие зернопроизводства, овощеводства, животноводства | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | - УСХ администрации | Производство продукции сельского хозяйства, - млн. рублей - 2021 г. – 8761,00 - 2024 г. – 9830,70 - Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей - 2021 г. – 28700 - 2024 г. – 32900 | Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам 2022 года составил 10238 млн. руб., в том числе продукции растениеводства 9604 млн. руб., продукции животноводства 634 млн. руб., что к уровню 2021 года составило 107%. Среднемесячная заработная плата по сельскому хозяйству по данным статистики за 2022 год составила 41057,4 рублей, что к уровню прошлого года составило 115,9%. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, по состоянию на 01.01.2023 года составляет 1537 человек (99% к 2021 году). |
| - 9.1.1. | Производство зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, овощей, картофеля в хозяйствах всех категорий городского округа |  | муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | - УСХ администрации | Производство продукции растениеводства, - млн. рублей - 2021 г. – 8006,60 - 2024 г. – 9006,30 | - Производство продукции растениеводства в 2022 году составило 9604 млн. руб. Во всех категориях хозяйств Кировского городского округа валовой сбор зерновых (с кукурузой) составил 240 тыс. тонн, подсолнечника в 13,5 тыс. тонн. Производство товарных овощей составило 30,6 тыс. тонн, картофеля 13 тыс. тонн. |
| - 9.2. | - Строительство тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей | - 2019-2024 годы/ I-II этапы | Внебюджетные инвестиции | частный инвестор | - Производство продукции защищенного грунта, тонн - 2022 г. - 2018 тонн - 2023 г. – 2018 тонн 2024 г. – 2018 тонн | - Тепличными комплексами ООО ТК «Эко-культура», ООО «Овощи Ставрополья», ООО ТК «Марьинский» в 2021 году выращено 30,6 тыс. тонн овощей закрытого грунта. - Инициатором проекта ООО ТК "Эко-Культура" принято решение об отказе от реализации проекта в связи со сложившейся экономической ситуацией, что сказалось на удорожании стоимости инвестпроекта. Инвестором направлено письмо в адрес ГКУ СК "Земельный фонд Ставропольского края" о расторжении договора аренды земельного участка от 27.04.2020 года № 30. |
| - 9.2.1. | Строительство 3-й очереди тепличного комплекса «Эко-Культура» на площади 3,26 га |  |  |  |  |  |
| - Задача 10. Формирование комфортных условий для расширения номенклатуры экспортных поставок, а также оказание информационно – консультативной поддержки предприятиям внешнеэкономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1. | Создание благоприятных условий для стабильного развития внешнеэкономической деятельности в Кировском городском округе | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | Внебюджетные источники | частный инвестор | - Число предприятий осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, единиц - 2024 г. – 8 | Количество предприятий осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в 2022 году составило 8. В течение 2022 года проводилось информирование экспортных предприятий о проведении министерством экономического развития СК цикла встреч с торговыми представителями Российской Федерации за рубежом «Час с торгпредом» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Информация о проведении мероприятий размещалась на официальном портале АКГО, а также направлена в адрес экспортных предприятий. - АПХ «ЭКО-культура» представил на 31 – выставке WorldFood Moscow 2022 проходившей 20-23 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» продукцию, выращенную в тепличном комплексе «Овощи Ставрополья». Томаты гибридов Свител и Небула стали участниками одного из важнейших событий выставки – дегустационного конкурса «Продукт года». Выставка стала крупнейшей в России осенней международной экспозицией продуктов питания. На мероприятии был представлен широкий ассортимент продовольственной продукции от ведущих компаний-производителей и поставщиков продуктов питания из 52 регионов России, а также из 23 стран. В 2022 году ООО КСХП «Старопавловское» вело реализацию инвестиционного проекта «Внедрение технологии выращивания эфиромасличных культур в деятельность ООО КСХП «Старопавловское». Под эти цели предоставлена инвестплощадка площадью 158 га. В 2022 году было убрано кориандра на площади 271 га, укропа - 118 га. На 2023 год запланировано посеять 376 га кориандра, 48 га укропа. ООО «КСХП «Старопавловское» вырабатывает собственную агротехнологию по выращиванию кориандра и укропа, приобретаются удобрения и средства защиты растений, закладываются опытные контрольные участки. Стоимость проекта составила 54,6 млн. рублей проект полностью реализован. |
| - 10.1.1. | Внедрение технологии выращивания эфиромасличных культур в деятельность ООО «КСХП «Старопавловское» | 2021-2022 гг. I - II этапы |  |  |  |  |

_______________

1 Далее по тексту используется сокращение - стратегия.

2 Показатель реализации стратегии определяется в соответствии с задачей стратегии.

3 Целевое значение показателя реализации стратегии указывается по каждому году завершения этапов реализации стратегии.

4 На первом этапе реализации настоящего Плана указывается год завершения реализации ключевого события (проекта) стратегии.

5 Количество этапов реализации стратегии, а также целей и задач стратегии, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии, может быть определено в зависимости от уровня социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края в текущем периоде бюджетного планирования.