|  | - УТВЕРЖДЕН - постановлением администрации - Кировского городского округа - Ставропольского края - от 01 сентября 2021г. № 1521 |
| --- | --- |

- План

- мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края1 до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятия стратегии | Срок реализации мероприятия/этап реализации стратегии | Источник финансового (ресурсного) обеспечения реализации мероприятий стратегии (наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия | Наименование показателя реализации стратегии (единица измерения)2 Плановое значение показателя реализации стратегии в годы завершения этапов реализации стратегии3 | Ожидаемый результат реализации мероприятия стратегии4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель «Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Разработка схемы территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края в части развития городского округа и согласования с приоритетами и проектами Стратегии | 2019-2021 годы / I этап |  | отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее – отдел строительства администрации) |  | В 2021 году завершена работа по утверждению важнейшего градостроительного документа - Генерального плана. Проведены все необходимые согласования с федеральными министерствами и ведомствами. В связи с изменениями схема территориального планирования в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ не разрабатывается. |
| - 2. | Разработка документов территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края для обеспечения их согласования с планами развития Ставропольской агломерации | - |  | отдел строительства администрации |  | В 2021 году разработаны и утверждены документы территориального планирования Кировского городского округа Ставропольского края. Решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 392 утвержден генеральный план Кировского городского округа Ставропольского края. Решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 394 утверждены Правила землепользования и застройки Кировского городского округа Ставропольского края. |
| - 3. | Внесение изменений в муниципальные программы Кировского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы) с учетом Стратегии. Разработка дополнительных муниципальных программ | - |  | Отделы и управления администрации КГО СК |  | В течение 2021 года на территории округа реализовывались 16 муниципальных программ. На выполнение мероприятий которых было направлено 2271,6 млн. руб. В течение 2021 года осуществлялась экспертиза проектов вновь принимаемых программ и проектов изменений в действующие программы, всего подготовлено 109 экспертиз проектов постановлений, в том числе и по внесению изменений в муниципальные программы. Разработаны и утверждены детальные план-графики реализации всех 16 муниципальных программ. |
| Задача 1. Обеспечение демографического благополучия городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Улучшение жилищных условий молодых семей | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» | - отдел по работе с территориями администрации | - Количество молодых семей городского округа, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семей) - 2021 г. – 5 | По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» получателями социальной выплаты в 2021 году стали 6 семей. Всего на социальные выплаты было направлено 4 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета составили 3,8 млн. рублей, бюджета городского округа 0,2 млн. рублей. |
| - 1.1.1. | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |
| - 1.2. | Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | - отдел имущественных и земельных отношений администрации | - 2021 г. – 100 - процент | Постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 11 февраля 2022 года № 261 утвержден перечень свободных земельных участков, расположенных в границах Кировского городского округа и предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. По состоянию на 12.11.2021 года в перечень свободных земельных участков включены восемнадцать земельных участков обеспеченных инженерной инфраструктурой. - 5 многодетным семьям предоставлены земельные участки общей площадью 0,4 га. В 2021 году проведены две процедуры выбора земельных участков гражданами, имеющими трех и более детей. Процедурами охвачено 37 человек, что составляет 100 % списка очередности на получение земельного участка гражданами, имеющими трех и более детей. Пять граждан согласовали выбор предоставления земельного участка, оставшиеся граждане на процедуру выбора земельного участка не явились, хотя все были надлежащим образом уведомлены заказным письмом с уведомлением. С гражданами, осуществившими выбор земельных участков, были заключены договоры аренды земельных участков сроком на 20 лет. |
| - 1.2.1. | Доля рассмотрения заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории городского округа |  |  |  |  |  |
| - 1.3. | - Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | - УТСЗН администрации | - Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 тыс. человек - 2021 г. – 11,8 - Доля детей, на которых выплачиваются пособия, от общего количества детей проживающих на территории Кировского городского округа 2021 г. – 53,0 | Демографическая ситуация в округе по итогам 2021 года сложилась следующим образом: по данным ставропольстата за январь-декабрь родилось 753 человека - это на 36 человек больше, чем в прошлом году, умерло 903 или на 80 больше 2020 года. По данным органов статистики коэффициент рождаемости за январь-декабрь 2021 года составил 10,6. Доля детей, на которых выплачиваются пособия, от общего количества детей проживающих на территории Кировского городского округа 43,05%, уменьшилась в связи увеличением среднедушевого дохода семей (ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно входит в расчет среднедушевого дохода семей). - Численность детей возраста от 0 до 16 (18) лет на которых назначено пособие составляет 5698 человек, всего детей в городском округе возраста от 0 до 16 (18) лет 13234 человек. Всего предоставлено мер социальной поддержки семьям с детьми на сумму 486,1 млн. руб. |
| - 1.3.1. | - Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | - УТСЗН администрации | - Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории Кировского городского округа, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году - 2021 г. – 0,916 | В рамках национального проекта "Демография" в 2021 году предоставлена финансовая поддержка семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, составила сумму 88922,68 тыс. рублей, средства бюджета Ставропольского края. Численность детей на которых впервые произведена выплата в текущем году 334, численность детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году 268, отношение численности составляет 1,246. На третьего и последующего ребенка в размер ежемесячной выплаты в 2021 году составил 10621 руб. Нуждающимся семьям в соответствии с ФЗ от 28.12.2017г. № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, численность рожденных (усыновленных) первых детей с начала отчетного года составила 207, в 2020 году 204 ребенка, количество произведенных выплат в 2021 году 501 (в 2020 году количество произведенных выплат 479), размер выплаты в 2021 году составлял 10621 рублей. Сумма выплат за год составила 63714,81 тыс. рублей средства федерального бюджета. Сумма выплаченных средств всего составила 152637,49 тыс. руб., исполнение 100%. |
| - 1.4. | Улучшение качества жизни пожилых людей | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | внепрограммное мероприятие | - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский центр социального обслуживания населения», отдел социального развития администрации, УТСЗН администрации | - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет - 2021 г. – 75 | Охват населенных пунктов социальным обслуживанием составляет 100 %. Пяти ветеранам Великой Отечественной войны оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ на общую сумму 500 тыс. рублей. В 2021 г. в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на территории Ставропольского края организована реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан, включая граждан в возрасте 50-ти лет и старше, лиц предпенсионного возраста. В Кировском городском округе 55 чел. прошли обучение у операторов реализующие данную программу на территории Ставропольского края в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Ставропольский филиал в составе РАНХиГС. В классе компьютерной грамотности обучено 15 граждан пожилого возраста. На базе учреждений культуры Кировского городского округа обеспечена работа 33 кружков и клубов по интересам, которые посещают 850 граждан пожилого возраста. На базе ГБУСО «Кировский ЦСОН» обеспечена работа 15 клубов для пожилых людей и 3 кружка по интересам. Учреждениями культуры Кировского городского округа в 2021 году организовано проведение 141 мероприятия для лиц пожилого возраста. В Кировском городском округе организована деятельность 7 отрядов «серебряных» волонтеров, общей численностью 54 человека. За истекший период отрядами «серебряных» волонтеров предоставлена адресная социально – бытовая помощь 69 гражданам пожилого возраста. Волонтеров проведены 24 мероприятия, из которых экологических – 3, спортивно – оздоровительных -4 и 23 мероприятия досугово – развлекательного характера. |
| - 1.4.1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительной здоровой жизни |  |  |  |  |  |
| - 1.5. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | - отдел физической культуры и спорта администрации | - Доля населения городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа, процент - 2021 г. – 44 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2021 году составила 44,23%. В 2021 году в округе организовано и проведено 92 спортивных мероприятия общерайонных и внутришкольных соревнований с охватом 19 тыс. человек. В населенных пунктах округа расположены 155 спортивных объектов, в том числе 119 плоскостных сооружений, 1 стадион, 18 спортивных залов, 8 тиров. В течение года проведено 83 спортивно-массовых мероприятия с участием более 6 тыс. человек. Спортсмены округа 42 раза выезжали на краевые, всероссийские соревнования, где завоевали 176 призовых мест. 63 спортсменам были присвоены спортивные разряды. В 2021 году 83 обучающихся успешно выполнили нормы ГТО, в том числе на золотой знак - 24 человека, на серебряный знак 37 человек и бронзовый 22 человека. |
| - 1.6. | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | отдел физической культуры и спорта администрации | - Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся - 2021 г. – 89,2 | - Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году составила 74,59% (снижение показателя в 2021 году в связи с двойным учетом обучающихся занятых в спортивных секциях и общеобразовательных учреждениях). В рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году построены 2 комплексные спортивные площадки в станицах Марьинской и Зольской общей стоимостью 5,3 млн. рублей. В рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края на территории КГО выполнено обустройство спортивной площадки по ул. Революционная в городе Новопавловске – 2,4 млн. рублей и по ул. Кирова в станице Зольской – 2,7 млн. рублей. В рамках реализации комплекса мероприятий по созданию в 2021 году в образовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой и спортом выполнены работы по ремонту спортивного зала в МБОУ СОШ № 6 п. Комсомолец и приобретено спортивное оборудование в спортивный клуб. |
| - 1.7. | Развитие физической культуры и спорта в населенных пунктах округа |  | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | отдел физической культуры и спорта администрации | - Удовлетворенность населения уровнем организации спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа - 2021 г. – 70 | - Фактическое исполнение показателя по итогам 2021 года составило 72%. - Спортивная деятельность в течение 2021 года осуществлялась общественными спортивными федерациями по 13 видам спорта: футбол, настольный теннис, легкая атлетика, греко-римская борьба, шахматы, кикбоксинг, волейбол, велоспорттяжелая атлетика, бокс, художественная и эстетическая гимнастика, радиоспорт. В Кировском городском округе функционируют два учреждения спорта: детско-юношеская спортивная школа Кировского городского округа в ст. Советской и муниципальное казенное учреждение спорта «СКЦ «Каскад». В 2021 году было проведено 92 мероприятия, в которых приняло участие более 6000 человек. Физкультурно-спортивной работой в населенных пунктах округа занимаются 11 специалистов. |
| - Задача 2. Повышение эффективности социального обслуживания населения городского округа, а так же укрепление - института семьи, повышение престижности материнства и отцовства |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | УТСЗН администрации | - Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, социальные выплаты в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, процент - 2021 г. – 100,0 | - На территории городского округа оказываются различные виды социальной поддержки 23 тыс. гражданам или 32,3% населения КГО СК. Общая сумма финансирования мер социальной поддержки отдельным категориям граждан составила 819,6 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 179,5 млн. руб., средства краевого бюджета – 639,5 млн. руб.), что на 22,7 % больше уровня 2020 года. Меры социальной поддержки в течение 2021 года выплачивались своевременно и в полном объеме – 100%. |
| - 2.2. | Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» | УТСЗН администрации | - Доля детей, на которых выплачиваются пособия, от общего количества детей проживающих на территории Кировского городского округа, % - 2021 г. – 53,00 | Доля детей, на которых выплачиваются пособия, по итогам 2021 года составила 43,05% (численность детей на которых назначено пособие составляет 5698 человек, всего детей в городском округе 13234 человек). Показатель уменьшился в связи увеличением среднедушевого дохода семей за счет ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, которая входит в расчет среднедушевого дохода семей. В 2021 году семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума получили пособие на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты составил 5310,50 рублей (50% от прожиточного минимума для детей); 7965,75 рублей (75% от прожиточного минимума для детей); 10621,00 рублей (100% от прожиточного минимума для детей); Выплата в 2021 году произведена на 3088 ребенка на общую сумму 293,7 млн. рублей. Заключено 158 социальных контрактов на развитие личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы и иные мероприятия, направленные на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации, в рамках которых предоставляется государственная социальная помощь в виде единовременной выплаты и ежемесячной денежной выплаты. На эти цели израсходовано 17 млн. 185 тыс. рублей. |
| Задача 3. Развитие жилищной и городской среды, повышение качества и уровня благоустройства территорий городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Строительство индивидуальных и многоквартирных (переселение граждан из аварийного жилищного фонда) жилых домов | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - Внепрограммные мероприятия, муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в2021–2025годах» | отдел строительства администрации, отдел имущественных и земельных отношений администрации | - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м - 2021 г. – 20,80 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя составила 21,1кв.м. В 2021 году на территории Кировского городского округа индивидуальными застройщиками введёно в эксплуатацию 13503 кв.м общей площади жилых помещений, что к уровню 2020 года составило 130,1%, в том числе построено и осуществлена реконструкция 50 объектов жилого назначения общей площадью 4132,6 кв.м. В рамках реализации Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 – 2025 годах» в 2021 году в Новопавловске по улице Лесная начато строительство трёхэтажного дома на 24 квартиры. В них будут переселены 63 человека (24 семьи), которые сейчас проживают в «старом фонде». Стоимость работ 49,4 млн. рублей. Квартиры будут предоставлены уже с ремонтом и благоустроенной придомовой территорией. Собственники 15 квартир в аварийных домах изъявили желание на получение денежной компенсации, сумма которой составила 19,2 млн. рублей. |
| - 3.2. | Благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования и индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | отдел городского хозяйства администрации отдел городского хозяйства администрации | - Количество благоустроенных общественных территорий, единиц - 2021 г. – 33 - Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц - 2021 г. – 21 | - По итогам 2021 года количество благоустроенных общественных территорий составило - 18. В течение 2021 года в округе реализовано 7 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. - Количество благоустроенных дворовых территорий по итогам 2021 года - составило – 5. - Выполнен ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории по ул. Клубной 21, 21/2, 21/3 п. Комсомолец Кировского городского округа |
| - 3.2.1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |
| - 3.3. | Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  | - Количество реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах (единиц) - 2021 г. – 6 | В рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края на территории Кировского городского округа в течение 2021 года реализовано 7 проектов на сумму более 14 млн. рублей: - устройство детской площадки в парке станицы Старопавловской – 2,2 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1319,5 тыс. рублей, средства местного бюджета 572,5 тыс. рублей, внебюджетные средства 308 тыс. рублей; - ремонт участка автомобильной дороги по ул. Новая в селе Горнозаводском – 888,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 348,4 тыс. рублей, средства местного бюджета 294,9 тыс. рублей, внебюджетные средства 245,4 тыс. рублей; -приобретение коммунальной техники для благоустройства территории поселка Коммаяк – 2,7 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1986,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 460 тыс. рублей, внебюджетные средства 58,2 тыс. рублей; - благоустройство парковой зоны села Орловка (2 этап) – 2,5 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1665,6 тыс. рублей, средства местного бюджета 574,7 тыс. рублей, внебюджетные средства 305,6 тыс. рублей; - обустройство спортивной площадки по ул. Революционная в городе Новопавловске – 2,4 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1673,6 тыс. рублей, средства местного бюджета 584,5 тыс. рублей, внебюджетные средства 143 тыс. рублей; - ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории по ул. Клубной в поселке Комсомолец – 626,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 379,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 160,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 87,5 тыс. рублей; -обустройство универсальной спортивной площадки по ул. Кирова в станице Зольской – 2,7 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1707,2 тыс. рублей, средства местного бюджета 677,2 тыс. рублей, внебюджетные средства 352 тыс. рублей |
| - 3.3.1. | Увеличение количества реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |
| - 3.3.2. | Увеличение количества объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  | - Количество объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания (единиц) - 2021 г. – 17 | - Количество объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания по итогам 2021 года составило – 18. - Благоустроена общественная территория «Пойма реки Куры: проект благоустройства прилегающей территории». |
| - 3.4. | Благоустройство территорий общего пользования города Новопавловска | 2019-2021/годы 1 этап | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | отдел городского хозяйства администрации | - Единиц - 2021 г. - 1 | В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроена общественная территория «Пойма реки Куры: проект благоустройства прилегающей территории». Данный проект в 2020 году победил в федеральном конкурсе «Малые города». Стоимость проекта составила 151 млн. рублей. Кроме того, на благоустраиваемой территории установлены сухой фонтан и питьевые фонтанчики стоимостью более 20 млн. рублей. проведен ремонт и устройство тротуаров по улицам Курская, Журавко, Комсомольская, Центральная, на обустройство которых из местного бюджета выделено более 3,5 млн. рублей и устройство тротуарной дорожки на спуске в пойму реки Кура на сумму 3,2 млн. рублей. |
| - 3.4.1. | Подготовка проекта создания комфортной городской среды в городе Новопавловске |  |  |  |  |  |
| - 3.5. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | отдел ЖКХ администрации | - Уровень обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества, процент - 2021 г. – 100 - Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды на территории округа - 2021 г. – 28,8 | - Все населенные пункты КГО обеспечены на 100% питьевой водой надлежащего качества. - В муниципальных учреждениях КГО сократилась удельная величина потребления холодной воды, за счет установки приборов учета и энергосберегающих технологий и составила 14,7 куб.м/1 чел. За счет увеличения энергосберегающих светильников величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями составила 1150 кВт/ч/1чел. Удельная величина потребления природного газа по итогам 2021 года составила 11,3 куб.м/1чел.(за счет теплых погодных условий). - Доля потерь воды в 2021 году составила 33,5%, за счет увеличения износа водопроводных сетей. Проведены аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт и техобслуживание водопроводных сетей в Зольском и Комсомольском теротделах. |
| - 3.5.1. | Капитальный ремонт (замена ветхих водопроводных сетей, ремонт насосов ЭЦВ), текущий ремонт и техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| - Задача 4. Обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных основ личности и развитие человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Развитие дошкольного образования | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и м молодежной политики администрации | - Обеспеченность дошкольными образовательными организациями, мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет - 2021 г. – 583,37 | - По итогам 2021 года обеспеченность дошкольными образовательными организациями, мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет составила 601,59. |
| - 4.1.1. | Создание условий для деятельности детских дошкольных организаций |  |  |  | - Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процент - 2021 г. – 55,4 | - Данный показатель по итогам 2021 года составил 55,0%. К плановому занчение сокращение составило 0,4%, что обусловлено незначительным сокращением численности детей, посещающих детские сады, главным образом связанное с демографическими процессами. |
| - 4.1.2. | Строительство пристроек в дошкольных образовательных учреждений для детей раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет) | 2019-2021 гг./ I этап | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Количество дополнительных мест в образовательных организациях, дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | В июне 2020 года завершено строительство ясельного корпуса на 30 мест в детском саду «Теремок» в п. Прогресс. Объект введен в эксплуатацию 1 сентября 2020 года. |
| - 4.2. | Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент - 2021 г. – 14,0 | - На начало 2021/2022 года в 5 школах округа занятия проходят в две смены. Общее количество детей занимающихся во вторую смену составило 1022 человека, по итогам 2021 года доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену составил 15,1%. |
| - 4.2.1. | Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках организации деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в школах Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | в рамках национального проекта «Образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | Доля детей первой и второй групп здоровья - в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент - 2021 г. – 92,45 | - В рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году в школе № 6 посёлка Комсомолец открылся центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». На реализацию проекта направлены средства в сумме 6,5 млн. рублей. - Численность детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья в 2021 году увеличилась и составила 6957 человек, что составило 92,4%. |
| - 4.2.2. | Реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в школах Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) основного общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования в Кировском городском округе, процент - 2021 г. – 100,0 | - В 2021/2022 учебном году 100% детей обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам. |
| - 4.3. | Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образование» | отдел образования и молодежной политики администрации | - Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, процент - 2021 г. – 71,00 | - Дополнительным образованием из общей численности 8739 детей в возрасте 5-18 лет в 2021 году охвачено 6729 детей, что составило 77,0%. На проведение капитального и текущего ремонтов в образовательных учреждениях и укрепление материально - технической базы в 2021 году было направлено 31,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1,6 млн. рублей, краевого – 9,4 млн. рублей, городского округа – 20,4 млн. рублей. В рамках реализации комплекса мероприятий по созданию в 2021 году в образовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой и спортом выполнены работы по ремонту спортивного зала в МБОУ СОШ № 6 п. Комсомолец и приобретено спортивное оборудование в спортивный клуб. На реализацию проекта были направлены средства в сумме 1,83 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1,81 млн. рублей, средства краевого бюджета 18,2 тыс. рублей, средства бюджета городского округа 8,3 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» проведены работы по замене оконных блоков в семи детских садах и двух учреждениях дополнительного образования доме детского творчества г. Новопавловск и ДЮСШ ст. Советская. Всего на выполнение данных работ направлены денежные средства в сумме 5902 тыс. рублей. |
| - 4.3.1. | Укрепление и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| - 4.4. | Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» | отдел социального развития администрации | - Доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи, процент - 2021 г. – 36,00 - Количество молодежных общественно – политических, культурно - досуговых и спортивных мероприятий, процент - 2021 г. – 62,00 | - 2021 г. – 36,00 В рамках реализации государственной молодежной политики проведено 460 мероприятий патриотической и социальной направленности. Численный охват молодежи при проведении мероприятий составил свыше 14 тысяч человек. В округе осуществляют деятельность 14 общественных молодежных и студенческих объединений различной направленности, с числом охваченной молодежи 5393 человека. Активно действуют органы ученического самоуправления, общественная организация «Российский союз молодежи». - В округе создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», которое в настоящее время насчитывает в своих рядах 618 человек, что составляет 8,2% от общей численности детей в округе. - 2021 г. – 62,00 - Проведены такие мероприятия как: церемония поощрения инициативной и талантливой молодежи Кировского городского округа, повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений, районный праздник «День призывника», патриотической песни «Солдатский конверт», приключенческая игра «Гордость моя - Триколор», Проведен 1 этап краевого конкурса «Лидер», Казачьему роду-нет переводу! и мн.др. Все запланированные мероприятия прошли в полном объеме - В формате офлайн проведено более 50 мероприятий, в режиме онлайн (интернет-ресурс) более 500 мероприятий и акций. |
| - 4.4.1. | Поощрение инициативной и талантливой молодежи Кировского округа, повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Проведение праздничных мероприятий различной направленности тематики, волонтерских акций, этапов краевых и городских конкурсов, церемоний награждений, тематических игр, фестивалей городского округа |  |  |  |  |  |
| - Задача 5. Укрепление единого культурного пространства на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» | отдел культуры администрации | - Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, единиц - 2021 г. – 4385 | - В 2021 году проведено 3391 мероприятие культурно-досуговой направленности. В связи с действующим режимом ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) часть мероприятий не проводились. |
| - 5.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» | отдел культуры администрации | - Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, тыс. человек - 2021 г. – 267326 | - Культурно-досуговые мероприятия в 2021 году посетило 259232 человека. Отдельные мероприятия проводились в режиме онлайн. В целях реализации полномочий в сфере культуры администрацией проводилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, на что в отчетном году были направлены средства местного бюджета в сумме 1,78 млн. рублей (приобретены стеллажи, персональные компьютеры, оргтехника, мебель, музыкальные инструменты, газовое оборудование, тепловой счетчик, световое оборудование и др.). В рамках национального проекта «Культура» три музыкальные школы Кировского городского округа станиц Зольской, Советской и города Новопавловска стали счастливыми обладателями дорогостоящих музыкальных инструментов, акустических пианино «Соната», на общую сумму 1,2 млн. рублей. В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» выполнен капитальный ремонт кровли здания «Народный музей им. А.В. Чухно» поселка Коммаяк». Стоимость работ составила более 1,2 млн. рублей. В рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2021 году проведен капитальный ремонт кровли здания «Дом культуры ст. Зольской», стоимость работ - 2,6 млн. рублей. Кроме того, капитально отремонтировали центральный вход, сцену, заменили оконные блоки на общую сумму 2,1 млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт кровли здания «Дом культуры ст. Марьинской» - 3,8 млн. рублей. Также капитально отремонтированы системы отопления и электроснабжения ДК, малый зал и помещение хорового кабинета. Общая сумма работ - более 2,5 млн. рублей. |
| - 5.2.1. | Выполнение договорных обязательств по ремонту учреждений культуры (проведение капитального ремонта Домов культуры Кировского городского округа) |  | государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», «Развитие сельского хозяйства» | отдел культуры администрации, УСХ администрации |  |  |
| Задача 6. Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | Развитие в Кировском городском округе системы социальной адаптации несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации | - Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в Кировском городском округе Ставропольского края, в общем количестве расследованных (раскрытых) преступлений в Кировском городском округе Ставропольского края, процент - 2021 г. – 28,3 | - В течение 2021 года в Кировском городском округе количество преступлений совершенных несовершеннолетними составило 14, в общественных местах 117. Всего за 2021 год совершенно 685 преступлений. На трудоустройство несовершеннолетних в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и - обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» направлено 296,99 тыс. руб. - За отчетный период администрация округа содействовала трудоустройству 160 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из категории «дети в трудной жизненной ситуации» в 2021 году в лагерях были заняты 852 ребенка. Показатель выполнен. |
| - 6.1.1. | Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета |  |  |  |  |  |
| - 6.2. | Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в Кировском городском округе | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации | - Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах в Кировском городском округе Ставропольского края, в общем количестве преступлений, совершенных в Кировском городском округе Ставропольского края, процент - 2021 г. – 18,5 | - В целях профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в КГО осуществлено закрепление за несовершеннолетними стоящими на специальных учетах наставников, которые осуществляют воспитательную работу и контроль за действиями несовершеннолетних. - В 2021 году приобретено 571 экспресс-тест на 5 видов наркотиков «мультитест» для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций КГО на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ, на что были направлены денежные средства в сумме 100 тыс. руб. |
| - 6.2.1. | Проведение социально-психологического тестирования несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| - 6.3. | Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | - отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации | - Обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг вневедомственной охраны МВД России в общеобразовательных и дошкольных муниципальных учреждениях, а так же в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа, процент - 2021 г. – 100 - Доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных периметральным ограждением и освещением, процент - 2021 г. – 100 | - 2021 г. – 100% - На обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа в 2021 году были направлены средства в сумме - 6615,84 тыс. руб. - 2021 г. – 100% - В целях обеспечения безопасности муниципальных учреждений заключено 105 договора на обслуживание тревожных кнопок, 48 договоров на оплату услуг вневедомственной охраны, 115 договоров на техническое обслуживание систем видеонаблюдения образовательных организаций. |
| - 6.3.1. | Заключение договоров на обслуживание тревожной кнопки и услуги ОВО по Кировскому району, договор на приобретение арочных металлодетекторов, договора на приобретение переносных металлических конструкций для периметрального ограждения |  |  |  |  |  |
| - 6.4. | Содержание автомобильных дорог | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» | - отдел строительства администрации | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, процент - 2021 г. – 35,6 | - 2021 г.-57,7 В течение 2021 года выполнялись работы технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог. На услуги технического надзора в 2021 г. были направлены средства местного бюджета в сумме 2209,3 тыс. руб. На безопасность дорожного движения в отчетном году было направлено всего – 133 млн. рублей. На ремонт и реконструкцию автомобильных дорог городского округа было направлено 110,9 млн. рублей. Всего отремонтировано 19,8 км автомобильных дорог общего пользования. Выполнен ремонт дорог в следующих населенных пунктах: ст. Старопавловская – 2,0 км на сумму 9,2 млн. рублей, пос. Комсомолец – 1,3 км на сумму 7,8 млн. рублей, ст. Зольская и п. Прогресс - 1,5 км на сумму 9,6 млн. рублей, пос. Коммаяк – 1,2 км на сумму 8,8 млн. рублей, г. Новопавловск – 6,1 км на сумму 39,9 млн. рублей, с. Горнозаводское – 2,8 км на сумму 9,7 млн. рублей, ст. Марьинская – 1,2 км на сумму 5,0 млн. рублей, с. Орловка – 3,1 км на сумму 12,7 млн. рублей, х. Крупско-Ульяновский – 0,6 км на сумму 3,5 млн. рублей. В собственности Кировского городского округа находится 485,4 км дорог общего пользования местного значения, на содержание которых было направлено 22,1 млн. рублей. Данные средства были использованы на проведение ямочного ремонта, нанесение дорожной разметки, установку и замену 171 дорожного знака, обустройство 27 пешеходных переходов, на покупку и установку 4 светофоров вблизи общеобразовательных организаций, на установку 16 искусственных дорожных неровностей, на установку пешеходных ограждений, грейдирование дорог, скашивание травы и обрезку кроны деревьев, осуществлялось зимнее содержание дорог, а также проводились работы по разработке проектов организации дорожного движения и технических паспортов на автомобильные дороги, проектно-сметной документации, строительному контролю и других видов работ. |
| 6.4.1. | Выполнение услуг технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  |  |  |  |  |
| 6.4.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского городского округа |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | - Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» | - отдел экономического развития администрации | Объем инвестиций в основной капитал, - млн. рублей - 2021 г. – 1545,37 | Объѐм инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы округа за 12 месяцев 2021 года по полному кругу предприятий, по предварительной оценке, составил 1 млрд.247 млн. рублей, в том числе объем инвестиций субъектов малого предпринимательства 948 млн. рублей. снижение показателя обусловлено невыполнением инвестором «Эко-Культура» обязательств по реализации проекта с объемом инвестиций 819 млн. |
| - 7.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров в области инвестиционной деятельности на территории Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, - тыс. рублей - 2021 г. – 21,43 | - 2021 г. – 17,56 тыс. руб. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по итогам 2021 года составил 17,55 тыс. руб. Не начата реализация двух проектов строительство 3-й очереди ООО «Эко-Культура» и создание мультитемператуного комплекса в п. Фазанный. В 2021 году 1 специалист отдела экономического развития в сентябре прошел повышение квалификации по теме: «Инвестиционная политика и механизмы привлечения инвестиций». |
| - 7.1.2. | Создание благоприятного инвестиционного климата и реализация на территории округа инвестиционных проектов: |  | - внепрограммное мероприятие |  | Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на душу населения, - тыс. рублей - 2021 г. – 139,58 | - Факт- 89,3 тыс. руб. - В 2021 году велась работа по реализации Стандарта инвестиционной деятельности, Инвестиционной стратегии, которая определяет основные направления инвестиционного развития округа. Проводилась актуализация инвестиционных площадок округа, ежеквартально осуществлялся мониторинг и размещение сведений о ходе реализации инвестиционных проектов в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». - В течение 2021 года осуществлялось взаимодействие с инвестором по строительству плодохранилища объемом 20 тыс. тонн в п. Фазанный стоимостью 2,7 млрд. руб. было получено разрешение на строительство, в стадии завершения находился вопрос получения кредитных средств у банка. Однако из-за сложившейся на сегодняшний день ситуации намерение банка открыть кредитную линию приостановлено на неопределенный срок. В п. Комсомолец продолжается реализация инвестиционного проекта «Строительство комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции» (инициатор проекта ООО «БМ-ГРУП»). Введена в эксплуатацию вторая очередь проекта. В настоящее время идет реализация 4-ой очереди строительства - 6-ти силосов для хранения зерна по 5 тыс. тонн и зерносушилки. По состоянию на 31.12.2021г. создано 13 рабочих мест (в ходе реализации проекта будет создано 60 рабочих мест). Объем освоенных средств составил 102 млн. рублей. Предполагаемый срок окончания реализации проекта 2022 год. В апреле 2021 г. в ст. Марьинской при участии АКГО СК состоялась встреча директора НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» Черниговского В.А. и руководителя Регионального центра компетенций Ставропольского края Шаповалова В.А. с руководителями и представителями ООО «Овощи Ставрополья». По итогам проведенных процедур предприятием получено подтверждение на участие в проекте. Подписано соглашение. Таким образом, в Кировском городском округе количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта в Кировском городском округе по состоянию на 31.12.2021 года составляет 2 единицы (при установленном значении к 2024 году 2 ед.). |
|  | Строительство комплекса по хранению (мини элеватора) и переработке с/х продукции ООО «БМ-ГРУП» (Кировский район, п. Комсомолец) |  |  |  |  |  |
|  | Создание мультитемператуного комплекса плодохранилищ объемом 20 000 тонн, предназначенного для хранения и обработки плодов вблизи п. Фазанный Кировского района Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| - 7.1.3. | Вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  | - внепрограммное мероприятие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, процент - 2021 г. – 113,2 | - 2021 г. – 113,2 |
|  |  |  |  |  | - Количество высопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, человек - 2021 г. – 3580 | - 2021 г. – 3580 |
|  |  |  |  |  | - Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, единиц - 2021 г. – х | - 2021 г. – 2 |
| - Задача 8. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | - Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» | - отдел экономического развития администрации | - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент - 2021 г. – 33,6 | - 2021 г. – 26,5 В рамках реализации основных мероприятий в 2021 году (оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе) на официальном портале администрации 08 ноября 2021 года было размещено объявление о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий на финансовое возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края. В течение срока подачи заявок не представлена ни одна заявка, в связи с чем конкурсный отбор был признан не состоявшимся. |
| - 8.1.1. | Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсного отбора и заключение договоров по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса |  |  |  | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц - 2021 г. – 290,4 | - 2021 г. – 329,5 - Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной заявки. |
| - 8.2. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» | - отдел экономического развития администрации | - Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц - 2021 г. – 7504 | - 2021 г. – 5789 (кол-во ИП – 1301 чел., численность работников у ИП – 891 чел., кол-во работников юридических лиц – 2402 чел., кол-во плательщиков НПД – 1195 чел.) В течение 2021 года в рамках координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кировского городского округа Ставропольского края с субъектами бизнеса организовано и проведено 5 заседаний. Всего в 2021 году в работе координационного совета приняли участие 167 субъектов предпринимательства. На базе МФЦ предоставляется 9 услуг по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В МКУ «МФЦ Кировского городского округа» в 2021 году за предоставлением услуг обратился 201 заявитель. - В 2021 году проводилась работа по информированию и консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кировского городского округа о существующих механизмах государственной и муниципальной поддержки. Консультационные услуги получили 65 человек. - В рамках муниципальной программы к Дню российского предпринимательства проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» по 7 номинациям.В конкурсе приняли участие субъекты бизнеса в сфере торговли и сельского хозяйства. По результатам конкурсного отбора призовые места распределены следующим образом: В номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли»: I место присуждено индивидуальному предпринимателю Тайсулаевой Татьяне Сергеевне, (с. Горнозаводское); II место присуждено индивидуальному предпринимателю Шевченко Наталье Михайловне (г. Новопавловск). Лауреатом конкурса в номинации «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства» признан индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Крысанов Валентин Иванович (ст. Старопавловская) Победители конкурса награждены почетными грамотами и денежной премией. |
| - 8.2.1. | Проведение конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа» и мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства |  |  |  |  |  |
| - 8.3. | - Создание комфортных условий для розничной торговли | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - внепрограммное мероприятие | - отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации Кировского городского округа Ставропольского края | - Оборот розничной торговли, млн. рублей - 2021 г. – 4021,10 | - По итогам 2021 года оборот розничной торговли составил 3998,8 млн. рублей или 108,9% к уровню прошлого года. В целях создания комфортных условий для жителей округа и упорядочения торговой деятельности на потребительском рынке администрацией округа утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО). В соответствии со Схемой размещения НТО проведено 3 конкурсных отбора на право размещения НТО, всего заключено на сегодняшний день 70 договоров, по которым в отчетном году в бюджет округа поступило 1,7 млн. руб., или на 32% больше предыдущего года. Также в 2021 году дополнительно открыты 2 ярмарочные площадки на 90 торговых мест. В результате на сегодняшний день на территории округа действуют 8 ярмарок в 7 населенных пунктах на 475 торговых мест, в которых предусмотрено 35 бесплатных мест для товаропроизводителей и 30 мест для реализации сельхозпродукции. - В целях стимулирования активности торговой деятельности за отчетный период администрацией округа организовано проведение более 30 мероприятий, с участием представителей бизнеса, на которых рассмотрено 60 вопросов. Основные из них: - - Использование электронного сервиса QR-кодов предприятиями общественного питания; - - О неотложных мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность; - Об утверждении порядка предоставления в 2021 году субсидий на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - Об утверждении порядка предоставления в 2021 году субсидий на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - Цифровая маркировка и система прослеживаемости продукции – государственная задача. Результаты. Тенденции. Перспективы; - О готовности организаций, осуществляющих производство молочной продукции на территории СК, к внедрению обязательной цифровой маркировки средствами идентификации; -Перспективы взаимодействия товаропроизводителей СК с бюджетными учреждениями, санаторно-курортными, организациями, организациями торговли и общественного питания края; - Изучение общественной позиции и позиции субъектов МСП о снятии региональных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Ставропольского края и об определении минимального значения расстояния от организаций и (или) объектов, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах; -Организация на территории муниципальных образований СК ярмарок и проведения акции «Овощи к подъезду»; -Актуальные вопросы тарифного регулирования для предприятий хлебопекарной, мукомольной и смежных отраслей Ставропольского края: проблемы, приоритеты, перспективы; -Вопросы взаимодействия управляющих рынками компаний, организаторов ярмарок с краевыми сельскохозяйственными товаропроизводителями овощей и фруктов; - - Приведение деятельности объектов торговли в соответствие с требованиями законодательства, в части соблюдении правил продажи товаров. - В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса, с учетом потребности населения актуализирована Схема размещения НТО (Постановление АКГО СК от 01 апреля 2021 года № 622 «О внесении изменений в постановление АКГО СК от 19 июня 2020 года № 991 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории Кировского городского округа Ставропольского края на 2020-2023 годы»), в которой предусмотрено 236 мест, из них 141 место - для размещения НТО по продаже сезонного ассортимента товаров. |
| - 8.3.1. | - Стимулирование активности торговой деятельности путем организации участия предпринимателей в торгово-закупочных сессиях, ярмарках, фестивалях, выставках, обучающих семинарах |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | - Актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа, с учетом потребности населения, в том числе по продаже сезонного ассортимента товаров |  |  |  |  |  |
| - Задача 9. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства и увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. | - Развитие зернопроизводства, овощеводства, животноводства | - 2019-2035 годы/ - I-IV этапы | - муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | - УСХ администрации | Производство продукции сельского хозяйства, - млн. рублей - 2021 г. – 8761,00 - Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей - 2021 г. – 28700 | - 2021 г. – 9519,8 млн. руб. Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам 2021 года составил 9519,8 млн. руб., в том числе продукции растениеводства 9007 млн. руб. продукции животноводства 512,8 млн. руб., что к уровню 2020 года составило 142%. Среднемесячная заработная плата по сельскому хозяйству по данным статистики за 2021 год составила 35465,4 рублей, что к уровню прошлого года составило 114%. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, по состоянию на 01.01.2022 года составляет 1557 человек (94,3% к 2020 году). |
| - 9.1.1. | Производство зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, овощей, картофеля в хозяйствах всех категорий городского округа |  | муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | - УСХ администрации | Производство продукции растениеводства, - млн. рублей - 2021 г. – 8006,60 | - Производство продукции растениеводства в 2021 году составило 9007 млн. руб. Во всех категориях хозяйств Кировского городского округа валовой сбор зерновых (с кукурузой) составил 241,7 тыс. тонн, подсолнечника в 17,7 тыс. тонн. Производство товарных овощей составило 39,5 тыс. тонн, картофеля 17 тыс. тонн. |
| - 9.2. | - Строительство тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей | - 2019-2024 годы/ I-II этапы | Внебюджетные инвестиции | частный инвестор | - Производство продукции защищенного грунта, тонн - 2022 г. - 2018 тонн - 2023 г. – 2018 тонн 2024 г. – 2018 тонн | - Тепличными комплексами ООО ТК «Эко-культура», ООО «Овощи Ставрополья», ООО ТК «Марьинский» в 2021 году выращено 32 тыс. тонн овощей закрытого грунта. - Срок реализация инвестпроекта 3-я очередь тепличного комплекса «Эко-Культура» в ст. Марьинской с объемом инвестиций 819 млн. руб. перенесен инвестором на неопределенный срок. |
| - 9.2.1. | Строительство 3-й очереди тепличного комплекса «Эко-Культура» на площади 3,26 га |  |  |  |  |  |
| - Задача 10. Формирование комфортных условий для расширения номенклатуры экспортных поставок, а также оказание информационно – консультативной поддержки предприятиям внешнеэкономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1. | Создание благоприятных условий для стабильного развития внешнеэкономической деятельности в Кировском городском округе | - 2019-2035 годы/ I-IV этапы | Внебюджетные источники | частный инвестор | - Число предприятий осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, единиц - 2021 г. – 5 | Количество предприятий осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в 2021 году составило 8. В течение 2021 года проводилось информирование экспортных предприятий о проведении министерством экономического развития СК цикла встреч с торговыми представителями Российской Федерации за рубежом «Час с торгпредом» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Информация о проведении мероприятий размещена на официальном портале АКГО, а также направленна в адрес экспортных предприятий. ООО «Овощи Ставрополья» приняло участие в крупнейшей международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2021, проводимой в период с 21 по 24 сентября 2021 в Москве, в Международном выставочном центре «Крокус Экспо». - В номинации «Плодоовощная продукция» сливовидный коктейльный томат ботанического сорта Ардилес получил золотую медаль WorldFood Moscow 2021. В 2021 году ООО КСХП «Старопавловское» начало реализацию инвестиционного проекта «Внедрение технологии выращивания эфиромасличных культур в деятельность ООО КСХП «Старопавловское». Под эти цели предоставлена инвестплощадка площадью 158 га. Стоимость проекта составит 52,7 млн. рублей Период реализации проекта 2021-2022 годы. По состоянию на 31.12.2021 года объем освоенных средств составил 19 млн. руб. |
| - 10.1.1. | Внедрение технологии выращивания эфиромасличных культур в деятельность ООО «КСХП «Старопавловское» | 2021-2022 гг. I - II этапы |  |  |  |  |

_______________

1 Далее по тексту используется сокращение - стратегия.

2 Показатель реализации стратегии определяется в соответствии с задачей стратегии.

3 Целевое значение показателя реализации стратегии указывается по каждому году завершения этапов реализации стратегии.

4 На первом этапе реализации настоящего Плана указывается год завершения реализации ключевого события (проекта) стратегии.

5 Количество этапов реализации стратегии, а также целей и задач стратегии, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии, может быть определено в зависимости от уровня социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края в текущем периоде бюджетного планирования.